## Presup
PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
PRESUPUESTO
|  | VIGENCIA 20-Oct-17 | VERSIÓN 02 |  | CÓDIGO IN-F-016 | CONSECUTIVO
OBJETO: | ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO
FECHA: | Octubre 2020
Código | Descripción |  | UN | Vr. Unitario | Cantidad | Vr. Parcial
1 | Replanteo general (área menor 1000m2). |  | M2 | 946 | 7510 | 7104460
1.1 | Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm |  | M2 | 18428 | 555 | 10227540
1.2 | Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos |  | M2 | 9382 | 1850 | 17356700
1.3 | Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. |  | ML | 341523 | 84.7605 | 28947663.6364
|  |  |  | Costo Directo |  | 63636363.6364
|  |  |  | Impuestos | 10% | 6363636.3636
Elaboró: | [5 empty] | 0
Arq. Andres Velasco Cadena | [5 empty] | 0
|  |  |  | COSTO TOTAL |  | 70000000

## ACTA FINAL
PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
CUADRO ANEXO ACTA FINAL
|  | VIGENCIA 03-Oct-18 |  |  | VERSIÓN 03 |  |  | CÓDIGO IN-F-011 |  |  | PÁGINA
OBJETO:Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre el MUNICIPIO DE PASTO y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO, para la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PERTENECIENTES AL PREDIO DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO EL TEJAR DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE PASTO”, vigencia 2020 | [7 empty] | Fecha Presente Acta: |  | 31 de diciembre de 2020
[8 empty] | CONTRATISTA/PARTE 2: |  | MUNICIPIO DE PASTO NIT: 891280000-3
[8 empty] | CONTRATANTE/PARTE 1: |  | JUNTA DE ACCION COMUNAL TEJAR RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANIO BURGOS
VALOR: |  | SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 70.000.000) | [5 empty] | Fecha Inicio: |  | 1 de diciembre de 2020
PLAZO: |  | 30 días calendarios contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
It. |  | DESCRIPCION |  | VALORES CONTRATADOS |  |  |  | VALORES ACTUALIZADOS |  | VALORES EJECUTADOS |  | VALORES ACUMULADOS
|  |  |  | UN | CANTID | VR. UNITAR | VR. PARCIAL | CANTID | VR. PARCIAL | CANTID | VR. PARCIAL | CANTID | VR. PARCIAL
1 | Replanteo general (área menor 1000m2). |  |  | M2 | 7510 | 946 | 7104460 | 2949 | 2789754 | 2949 | 2789754 | 2949 | 2789754
1.1 | Pañete exterior allanado proporción de la mezcla 1:4 espesor 1.5 cm |  |  | M2 | 555 | 18428 | 10227540 | 649 | 11959772 | 649 | 11959772 | 649 | 11959772
1.2 | Pintura vinilo tipo 1 interiores y exteriores 3 manos |  |  | M2 | 1850 | 9382 | 17356700 | 2100 | 19702200 | 2100 | 19702200 | 2100 | 19702200
1.3 | Cerramiento de protección e impacto en tubo pesado estructural 3" @ 3mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo en angulo de 1 1/2"*3/16 y malla eslabonada cal 10.5, H= 3.0 m pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. |  |  | ML | 84.7605 | 341523 | 28947663.6364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | items no previstos
| reflectores iluminacion cancha de futbol tipo led |  |  | und |  | 400000 |  | 6 | 2400000 | 6 | 2400000 | 6 | 2400000
| Red para luminaria led incluye material |  |  | gl |  | 3500000 |  | 1 | 3500000 | 1 | 3500000 | 1 | 3500000
| Pintura para rejas metalica con anticorrosivo y pintura color azul 2 manos |  |  |  |  | 18621.7176 |  | 150 | 2793257.6364 | 150 | 2793257.6364 | 150 | 2793257.6364
2.1 | Cerramiento de protección e impacto elevado a altura sobre el muro existente en tubo pesado estructural 3" @ 6mts, marco en angulo de 2 1/2" *3/16, refuerzo interno en barilla cuadrada de 1/2 cada ,20 cm , H= 3.0 m del modulo pintado con anticorrosivo y pintura esmalte. incluye cimentacion en zapatas |  |  | ML |  | 341523 |  | 60 | 20491380 | 60 | 20491380 | 60 | 20491380
60
|  |  |  | COSTO DIRECTO: |  |  | 63636363.6364 |  | 63636363.6364 |  | 63636363.6364 |  | 63636363.6364
|  |  |  | impuestos: | 10% |  | 6363636.3636 |  | 6363636.3636 |  | 6363636.3636 |  | 6363636.3636
|  |  |  | TOTAL: |  |  | 70000000 |  | 70000000 |  | 70000000 |  | 70000000
|  | VALOR CONTRATO INICIAL: | 70000000
|  | VALOR ANTICIPO: | 35000000
|  | VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA: | 70000000
|  | - AMORTIZACIÓN ANTICIPO: | 35000000
|  | VALOR PRESENTE ACTA: | 35000000 |  |  | SON: | SETENTA MILLONES DE PESOS
|  | SALDO ANTICIPO: | 0
|  | VALOR DE OBRA NO EJECUTADA: | 0
JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO EL TEJAR | [10 empty] | ING. NILSA VILLOTA ROSERO
RL. CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURGOS | [10 empty] | Surpervisora
Contratista

## Hoja1 (hidden)
PROCESO INFRAESTRUCTURA
NOMBRE DEL FORMATO
PRESUPUESTO
|  |  | VIGENCIA 20-Sep-17 |  | VERSIÓN 02 | CÓDIGO IN-F-016 | CONSECUTIVO
CONTROL DE CAMBIOS
No. REVISIÓN |  | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN |  |  |  | FECHA DE APROBACIÓN | VERSIÓN ACTUALIZADA
1 |  | Se cambio el nombre del documento de presupuesto de obra a preuspuesto, al igual que costo de obra por costo, Se incluye nota aclaratoria |  |  |  | 20-Sep-17 | 02
| Elaborado por: |  |  | Revisado por: |  | Aprobado por:
| DIANA SARRALDE GOMEZ Coordinadora Calidad SIVM |  |  | JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ Líder Proceso Mejora Continua |  | VIVIANA CABRERA CASTILLO Lider Proceso Infraestructura