## BALANCE INGPROYECOL (hidden)
GRADECO CONSTRUCCION ES Y CIA SAS |  |  | FORMATO DETALLE LICITACIÓN PROYECTO: HIGHPARK SANTA PAULA LICITACIÓN: CONVOCATORIA HIGH - P 008 - 19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRESUPUESTO CANTIDADES REALES EJECUTADAS
CÓD. INSUMO | CÓD. DESTINO |  | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | OBSERVACIONES
| 1 |  | SUBESTACION ELECTRICA (*) ZONAS COMUNES | TA | 1 |  | $ - | 1 | $ -
| 1.01 |  | CELDA DE ENTRADA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado
| 1.02 |  | CELDA DE SALIDA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado
| 1.03 |  | CELDA DE PROTECCIÓN SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 15500000 | 15500000 | 1 | 15500000 | suminsitrado
| 1.04 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 400 KVA 11400:208/120V DYn5 CON DPS 12 KV 10KA. Cambio a Transformador Trifásico Convencional 630 11400FN-3bt 208 D yn 5 Al - Al Mineral (costo adicional al valor ya contratado$13.000.000) Más cambio fusibles $800.000 | GL | 1 | 34800000 | 34800000 | 1 | 34800000 | OK SE SUMINISTRO TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 630 KVA
| 1.05 |  | PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 435kVA, 348kW 208/120V 60Hz EFECTIVOS EN BOGOTÁ (Según Diagrama Unifilar). | GL | 0 |  |  | 0
| 1.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA GALVANIZADA TIPO ESCALERA DE 40 cm PARA BAJANTES DE CABLES EN S/E | ML | 2 | 75000 | 142500 | 0 | $ -
| 1.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS CORTAFUEGO CST 517-1 | UN | 2 | 710000 | 1420000 | 2 | 1420000 | suminsitrado
| 1.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO NORMA CODENSA CTS-549 DIMENSIONES 2.5x2m | UN | 1 | 4800000 | 4800000 | 1 | 4800000 | suminsitrado
| 1.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSÍA (Celdas SF6) NORMA CODENSA CTS- 548 DIMENSIONES 2,05x2m | UN | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suminsitrado
| 1.1 |  | VENTANAS DE VENTILACION DAMPERS NORMA CODENSA PARA 400 KVA (2 Unidades). Con ocasión del cambio de Transformador Trifásico Convencional 630, se cambiaron los dampers de amplitud. Costo adicional diferencia $1.700.000 | GL | 1 | 3250000 | 3250000 | 1 | 3250000 | OK PERO PARA EL TRAFOR DE 600 SE REQUIERE DAMPERS DE UN METRO Y SUBE A 3,250,000
| 1.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 4 PARA ATERRIZAR PARTE METALICA EN S/E | ML | 36 | 10990 | 395640 |  | $ -
| 1.12 |  | PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR EN 3x70mm² Al. 15KV XLPE (incluye terminales premoldeados) | GL | 1 | 450000 | 450000 |  | $ -
| 1.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESLASTRE DE CARGA T-SC (incluye tubería y cableado de control) | GL | 1 | 2890000 | 2890000 |  | $ -
| 2 |  | TABLEROS Y CAJAS | TA | 1 | 92035990 | 92035990 | 1 | 92035990
|  |  | Para las especificaciones de estos equipos, referirse al diagrama unifilar. | TA | 1 |  | $ - | 1 | $ -
| 2.01 |  | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 17790500 | 17790500 |  | $ -
| 2.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-1) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 | 1 | 5197920 | suminsitrado
| 2.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-2) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-3) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 18 CTAS (AM-4) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4188520 | 4188520 | 1 | 4188520 | suminsitrado
| 2.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-5) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC) AE-319 (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 14500000 | 14500000 |  | $ -
| 2.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) TIPO INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4050000 | 4050000 |  | $ -
| 2.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) AE-319- CON PIN DE CORTE DE 3X630A - (Según Diagrama | GL | 1 | 7800000 | 7800000 |  | $ -
| 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar). (Incluye transferencia automatica). | GL | 1 | 12500000 | 12500000 |  | $ -
| 2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PORTERIA (T-PORT) DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X20A ENCHUFABLES, 2 DE 2X30A ENCHUFABLES Y 13 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT)) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELEVADORES ELECTROHIDRAULICOS (T- DUPLICADORES) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 1550000 | 1550000 |  | $ -
| 2.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN CUBIERTA (T-CUBIERTA) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.16 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/1) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ -
| 2.17 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/2) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ -
| 2.18 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/1) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.19 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/2) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.2 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X250 AMP (BOMBAS HIDRAULICAS) - (T- POTABLE). | GL | 1 | 405500 | 405500 |  | $ -
| 2.21 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X50 AMP - EQUIPOS EYECTORES (T- EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) | GL | 2 | 155500 | 311000 |  | $ -
| 2.22 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (BOMBAS INCENDIO) - (EQ. INCENDIO) | GL | 1 | 955500 | 955500 |  | $ -
| 2.23 |  | CAJA CON INTERRUPTOR DE 3X50 AMP (BOMBAS JOCKEY) - (JOCKEY) | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SERVICIOS PLANTA (T-SERV PL) DE 6 CTOS BIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 3X50A ENCHUFABLES Y 3 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 185500 | 185500 |  | $ -
| 3 |  | ACOMETIDAS | TA | 1 | 91663785 | 91663785 | 1 | 91663785
|  |  | Se han dejado 2 Mtrs de colas en cada acometida. | TA | 1 |  | $ - |  | $ -
| 3.01 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) EN6(3x350+1x4/0+250T) Al. | ML | 14 | 325500 | 4618845 |  | $ -
| 3.02 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 15 | 160500 | 2473305 |  | $ -
| 3.03 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) A TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 19 | 160500 | 3102465 |  | $ -
| 3.04 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) A PLANTA DE EMERGENCIA EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 71 | 160500 | 11334510 |  | $ -
| 3.05 |  | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELÉCTRICA A TABLERO SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 13 | 160500 | 2047980 |  | $ -
| 3.06 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 11 | 160500 | 1786365 |  | $ -
| 3.07 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) A TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 10 | 160500 | 1669200 |  | $ -
| 3.08 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-1) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 955155 |  | $ -
| 3.09 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-2) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 966255 |  | $ -
| 3.1 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-3) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 27 | 55500 | 1519590 |  | $ -
| 3.11 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-4) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 27 | 28500 | 780330 |  | $ -
| 3.12 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-5) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 33 | 55500 | 1842600 |  | $ -
| 3.13 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO PORTERIA (T- PORT) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 14 | 20500 | 285975 |  | $ -
| 3.14 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 19 | 12500 | 240375 |  | $ -
| 3.15 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLEROS DE ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 53 | 12500 | 657625 |  | $ -
| 3.16 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE PUNTO FIJO (T-PF) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 41 | 20500 | 841115 |  | $ -
| 3.17 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DUPLICADORES (T-DUPLICADORES) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 53 | 14500 | 773285 |  | $ -
| 3.18 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE ZONAS COMUNES CUBIERTA (T-CUBIERTA) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 61 | 12500 | 766875 |  | $ -
| 3.19 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE ASCENSOR (T-ASC/1, T-ASC/2) EN 3x4+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 12500 | 1558750 |  | $ -
| 3.2 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE CASILLAS (T-CAS/1, T-CAS/2) EN 2x6+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 10500 | 1309350 |  | $ -
| 3.21 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) EN 3x350+1x4/0+1x2T Al. | ML | 70 | 50500 | 3522375 |  | $ -
| 3.22 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 104 | 10500 | 1088850 |  | $ -
| 3.23 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA SERVICIOS PL. EMERGENCIA (T-SERV/PL) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 124 | 10500 | 1304625 |  | $ -
| 3.24 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE INCENDIO (EQ. INCENDIO) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 7 | 155500 | 1114935 |  | $ -
| 3.25 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE JOCKEY (JOCKEY) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 8 | 10500 | 78750 |  | $ -
| 4 |  | DUCTERIA ALIMENTACION | TA | 1 | 1892500 | 46639485 |  | $ -
| 4.01 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø1-1/4" | ML | 474 | 11500 | 5451230 |  | $ -
| 4.02 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC SCH-40 1Ø1-1/4" | ML | 169 | 9500 | 1605500 |  | $ -
| 4.03 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø3" | ML | 117 | 40500 | 4741740 |  | $ -
| 4.04 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 1Ø4" | ML | 113 | 50500 | 5685290 |  | $ -
| 4.05 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 3Ø4" | ML | 11 | 150555 | 1619972 |  | $ -
| 4.06 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 3Ø4" | ML | 18 | 150555 | 2639229 |  | $ -
| 4.07 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 3Ø4" | ML | 99 | 150555 | 14959145 |  | $ -
| 4.08 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 6Ø4" | ML | 12 | 300500 | 3663095 |  | $ -
| 4.09 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC BOMBA INCENDIO 3Ø4" IMC | ML | 5 | 350500 | 1812085 |  | $ -
| 5 |  | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS | TA | 1 | 1214665 | 42177286 |  | $ -
| 5.01 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .15X.15X.15 Mts | UN | 2 | 50600 | 101200 |  | $ -
| 5.02 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .20X.20X.20 Mts | UN | 4 | 80500 | 322000 |  | $ -
| 5.03 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .30X.30X.30 Mts | UN | 12 | 110500 | 1326000 |  | $ -
| 5.04 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .50X.50X.30 Mts | UN | 3 | 290500 | 871500 |  | $ -
| 5.05 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .60X.60X.30 Mts | UN | 4 | 320500 | 1282000 |  | $ -
| 5.06 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .70X.70X.30 Mts | UN | 1 | 340500 | 340500 |  | $ -
| 5.07 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts | UN | 9 | 360500 | 3244500 |  | $ -
| 5.08 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .90X.90X.30 Mts | UN | 3 | 380500 | 1141500 |  | $ -
| 5.09 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts | UN | 6 | 850000 | 5100000 |  | $ -
| 5.1 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.10X1.10X.30 Mts | UN | 5 | 850000 | 4250000 |  | $ -
| 6 |  | SALIDAS EN PORTERIA (**) | TA | 1 | 3634100 | 17979200 |  | $ -
| 6.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 109 | 37000 | 4033000 |  | $ -
| 6.02 |  | SALIDAS PARA WALL PACK LED DE PARED IXION (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 11 | 37000 | 407000 |  | $ -
| 6.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WALL PACK LED DE PARED IXION | UN | 11 | 550000 | 6050000 |  | $ -
| 6.04 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 43 | 37000 | 1591000 |  | $ -
| 6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 43 | 90500 | 3891500 |  | $ -
| 6.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 17 | 37000 | 629000 |  | $ -
| 6.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 17 | 250500 | 4258500 |  | $ -
| 6.08 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 37000 | 296000 |  | $ -
| 6.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 8 | 350500 | 2804000 |  | $ -
| 6.1 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 31 | 37000 | 1147000 |  | $ -
| 6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 31 | 16660 | 516460 |  | $ -
| 6.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 14 | 39000 | 546000 |  | $ -
| 6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 14 | 180500 | 2527000 |  | $ -
| 6.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 8 | 39000 | 312000 |  | $ -
| 6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 8 | 180500 | 1444000 |  | $ -
| 6.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 39000 | 117000 |  | $ -
| 6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ -
| 6.18 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ -
| 6.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350500 | 2453500 |  | $ -
| 6.2 |  | SALIDA PARA PUNTO DE DERIVACIÓN PARA CINTA LED (no incluye suministro pero si instalacion) | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ -
| 6.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 9 | 37000 | 333000 |  | $ -
| 6.22 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ -
| 6.23 |  | SALIDA BIFÁSICA PARA CONTROL DE ILUMINACION EN PORTERIA (Piso) | UN | 42 | 47000 | 1974000 |  | $ -
| 6.25 |  | SALIDA PARA MOTOR PUERTA BIFÁSICO | UN | 4 |  | $ - |  | $ -
| 6.26 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE MOTOR (No incluye pulsador) | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ -
| 6.27 |  | SALIDA PARA CANTONERA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.28 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE CANTONERA (Incluye pulsador) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.29 |  | SALIDA PARA CONTROL CENTRAL DE ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN (INCLUYE CONTROL CENTRAL) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.3 |  | SALIDA PARA CONSOLA DE CITÓFONOS (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.31 |  | SALIDA PARA CITOFONO DE EMERGENCIA (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.32 |  | SALIDA PARA CITOFONO TIPO PARLANTE PORTERO (Solo tuberia y cajas) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ -
| 6.33 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 6.34 |  | SALIDA PARA TELEFONO (Incluye cableado y suministro de toma) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.35 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 6.36 |  | SALIDA PARA ASCENSOR | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.37 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 19 | 460000 | 8740000 |  | $ -
| 6.38 |  | SALIDA PARA FLOTADOR BOMBAS | UN | 5 | 120500 | 602500 |  | $ -
| 6.39 |  | SALIDA PARA BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.4 |  | SALIDA PARA BOMBA DE EQUIPO EYECTOR | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ -
| 6.41 |  | SALIDA PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.42 |  | SALIDA PARA BOMBA JOCKEY | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.43 |  | SALIDA PARA SERVICIOS PLANTA ELÉCTRICA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 7 |  | SALIDAS EN SÓTANOS (**) | TA | 1 |  | 47831460 |  | $ -
| 7 |  | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H. | TA | 1 |  | $ - |  | $ -
| 7 |  | EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013. | TA | 1 |  | $ - |  | $ -
| 7.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 19 | 35000 | 665000 |  | $ -
| 7.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 96 | 37000 | 3552000 | 96 | 3552000 | OK
| 7.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 96 | 90500 | 8688000 |  | $ -
| 7.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 280000 | OK
| 7.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 8 | 16660 | 133280 |  | $ -
| 7.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 | 3 | 111000 | OK
| 7.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 3 | 180500 | 541500 |  | $ -
| 7.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 23 | 37000 | 851000 | 23 | 851000 | OK
| 7.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 23 | 159599 | 3670777 |  | $ -
| 7.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 7.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 7.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ -
| 7.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350000 | 350000 |  | $ -
| 7.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 2 | 55000 | 110000 |  | $ -
| 7.15 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 29 | 120500 | 3494500 | 14 | 1687000 | NO SE INSTALO EL SENSOR, SE COBRAN 14
| 7.16 |  | SALIDA DUPLICADORES | UN | 42 | 55000 | 2310000 |  | $ -
| 8 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**) | TA | 1 | 1319759 | 24942057 | 1 | 6481000
| 8.01 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 25 | 35000 | 875000 | 15 | 525000
| 8.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 25 | 16660 | 416500 |  | $ -
| 8.03 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ -
| 8.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | $ -
| 8.05 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 8.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ -
| 8.07 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 |  | $ -
| 8.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 3 | 350500 | 1051500 |  | $ -
| 8.09 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 8 | 35000 | 280000 |  | $ -
| 8.1 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Piso) | UN | 6 | 35000 | 210000 |  | $ -
| 8.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Cocineta) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 8.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ -
| 8.13 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 8.14 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 9 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**) | TA | 1 | 1443660 | 4335500 |  | 525000
| 9.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 1 | 35000 | 35000 | 25% | 8750 | 25%
| 9.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 24 | 35000 | 840000 | 25% | 210000 | 25%
| 9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 24 | 205500 | 4932000 |  | 1233000
| 9.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 11 | 37000 | 407000 | 11% | 101750 | 25%
| 9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 11 | 16660 | 183260 |  | 45815
| 9.06 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 22 | 35000 | 770000 | 22% | 192500 | 25%
| 9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 22 | 250500 | 5511000 |  | 1377750
| 9.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO POSTE LED (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | 43750
| 9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE LED | UN | 5 | 385500 | 1927500 |  | 481875
| 9.1 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 10 | 37000 | 370000 | 25% | 92500 | 25%
| 9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 10 | 550000 | 5500000 |  | 1375000
| 9.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250
| 9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | 87625
| 9.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250
| 9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 45125
| 9.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500
| 9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500
| 9.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 7 | 55000 | 385000 | 25% | 96250 | 25%
| 9.19 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 8750
| 10 |  | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**) | TA | 1 | 2391160 | 21823760 | 1 | 5455940
| 10.01 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 25 | 75000 | 1842750 |  | $ -
| 10.02 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 78 | 75000 | 5850000 |  | $ -
| 10.03 |  | CAJA DE PASO DE 3 COMPARTIMENTOS DE 60X60X20 (Horizontal) PARA CITOFONIA, TELEFONIA, TELEVISION COMUNAL | UN | 20 | 225500 | 4510000 | 17 | 3833500 | 17 cajas
| 11 |  | SISTEMA DE TELEFONIA | TA | 1 | 375500 | 12202750 | 1 | 3833500
| 11.01 |  | STRIP GENERAL 150 PARES | UN | 1 | 450000 | 450000 |  | $ -
| 11.02 |  | CABLE MULTIPAR DE 2 PARES TIPO INTERIOR | ML | 5369 | 2550 | 13690950 |  | $ -
| 11.03 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 461188 | 40% | 3920 | 40
| 11.04 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 308927 | 40% | 5040 | 20
| 11.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 3 | 9800 | 24500 |  | $ -
| 12 |  | SISTEMA DE TELEVISION (**) | TA | 1 | 484749 | 14935565 | 1 | 8960
| 12.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELEVISIÓN COMUNAL EN 2Ø2" | ML | 72 | 20500 | 1474975 | 60% | 12300 | 60
| 12.02 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 34 | 20500 | 702125 |  | $ -
| 12.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø3" | ML | 5 | 25500 | 127500 |  | $ -
| 12.04 |  | CAJA PARA AMPLIFICADOR T.V. DE 50X40X12 cms TIPO STRIP CON CHAPA (INCLUYE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P) | UN | 2 | 250500 | 501000 |  | $ -
| 12.05 |  | MASTIL PARA ANTENA T.V. DE Ø 1" GALVANIZADO | UN | 2 | 120500 | 241000 |  | $ -
| 13 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) | TA | 1 | 437500 | 3046600 | 1 | 12300
| 13.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 461188 | 40% | 3920 | 40
| 13.02 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 309053 | 20% | 2520 | 20
| 13.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø2" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | $ -
| 13.04 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 1 | 12599 | 12599 |  | $ -
| 13.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 10 | 20500 | 205000 |  | $ -
| 14 |  | REDES EXTERIORES (*) | TA | 1 | 65298 | 1017240 | 1 | 6440
| 14.01 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO EXTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ -
| 14.02 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO INTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ -
| 14.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRIPLEX DE MEDIA TENSIÓN EN ALUMINIO No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE | ML | 107 | 128500 | 13793190 |  | $ -
| 14.04 |  | DUCTERIA RED DE MEDIA TENSION 4Ф6" PVC | ML | 99 | 180500 | 17876720 |  | $ -
| 14.05 |  | CAJA DE PASO CS 280 | UN | 1 | 2850000 | 2850000 |  | $ -
| 15 |  | APANTALLAMIENTO | TA | 1 | 4259000 | 35619910 | 1 | $ -
| 15.01 |  | PUNTAS CAPTORAS DE 0,6 M | UN | 17 | 22500 | 382500 |  | $ -
| 15.02 |  | ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AWG Al. | ML | 331 | 22500 | 7447500 |  | $ -
| 15.03 |  | CABLE 1/0 AWG Al. BAJANTES | ML | 242 | 22500 | 5439600 |  | $ -
| 15.04 |  | TUBO PVC DE 1'' BAJANTES | ML | 278 | 7800 | 2171052 |  | $ -
| 15.05 |  | CAJA DE .30x.30x.15 Mts EN PVC PARA CAMBIO DE CABLE DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO DE ALUMINIO A COBRE | GL | 8 | 75500 | 604000 |  | $ -
| 15.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS (Incluye (2) varilla cooperweld, soldadura exotermica, 5 metros de cable desnudo 2/0, incluye (1) caja de inspeccion) | GL | 4 | 650000 | 2600000 | 4 | 2600000 | suministrado
| 15.07 |  | INTERCONEXIÓN EN CABLE 2/0 Cu. DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO DESDE CAJA EN PVC DE .30x.30x.15 M HASTA CAJA DE INSPECCIÓN | ML | 56 | 24500 | 1383515 | 56 | 1383515 | suministrado
| 15.08 |  | INTERCONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 6 | 24500 | 140900 | 6 | 140900 | suministrado
| 15.09 |  | INTERCONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 4 | 24500 | 98000 | 4 | 98000 | suministrado
| 16 |  | PUESTAS A TIERRA | TA | 1 | 874300 | 20267067 | 1 | 4222415
| 16.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), GRUPO DE MEDIDA EN BT SERVICIOS COMUNES (GMBT-T-SC), TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS COMUNES (T-SC), EL GRUPO DE MEDIDA EN BT EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC), EL ARMARIO 1 (AM-1) Y ARMARIO 2 (AM-2). SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suministrado
| 16.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL ARMARIO 3 (AM-3), ARMARIO 4 (AM-4), Y EL ARMARIO 5 (AM-5), SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (2) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (1) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 3 | 650000 | 1950000 |  | $ -
| 16.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA PLANTA ELECTRICA, SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 125000 | 125000 |  | $ -
| 16.04 |  | CAJA DE DERIVACIÓN (Tierras) DE .30X.30X.30 Mts | GL | 2 | 180000 | 360000 | 2 | 360000 | suministrado
| 17 |  | PUNTO FIJO |  |  | 3505000 | 4985000 | 0 | 2910000 | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN
| 17.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 7 | 37000 | 259000 | 7 | 259000 | OK
| 17.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 45 | 37000 | 1665000 |  | $ -
| 17.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | UN | 45 | 85500 | 3847500 |  | $ -
| 17.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 295 | 37000 | 10915000 | 295 | 10915000 | 190
| 17.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 295 | 16660 | 4914700 |  | $ -
| 17.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 38 | 39000 | 1482000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 38 | 55500 | 2109000 |  | $ -
| 17.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 15 | 39000 | 585000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 15 | 350000 | 5250000 |  | $ -
| 17.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 39000 | 78000 |  | $ -
| 17.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ -
| 17.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 59 | 39000 | 2301000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 59 | 350000 | 20650000 |  | $ -
| 17.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ -
| 17.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350000 | 2450000 |  | $ -
| 17.16 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P PUNTO FIJO | UN | 54 | 39000 | 2106000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI PUNTO FIJO | UN | 1 | 57000 | 57000 |  | $ -
| 17.18 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED EN PUNTO FIJO | UN | 12 | 39000 | 468000 |  | $ -
| 17.19 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. (LA COBERTURA DEL SENSOR DEBE SER VERIFICADA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.) | UN | 58 | 47000 | 2726000 | 50% | 23500 | 50%
| 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PUNTO FIJO (T-PF) DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 16 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 750000 | 750000 |  | $ -
| 18 |  | APARTAMENTOS |  |  | 2795660 | 63586200 | 0 | 11275500
| 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS EN APARTAMENTOS (**) |  |  |  | $ - | 0 | $ -
| 18.01 |  | SALIDAS PARA LAMPARA DECORATIVA | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ -
| 18.02 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 2872 | 42000 | 120624000 |  | 86100000 | 16 APTOS APARATEADOS 410 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 820 SALIDAS AL 95%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 1230 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 410 SALIDAS AL 30%
| 18.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 2872 | 16660 | 47847520 | 410 | 1230000 | 410 SOCKET INSTALADOS NO SE INSTALO LA BALA PORQ RENSTRINGIERON EL INGRESO
| 18.04 |  | SALIDA PARA PANEL LED RD DE SOBREPONER (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ - | Las cantidades de obra relacionadas con la entrada del circuito de MT se verificarán una vez sean aprobados los planos serie 3 por Codensa.
| 18.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RD DE SOBREPONER | UN | 112 | 12500 | 1400000 | 16 | 200000 | 16
| 18.06 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ - | Si el edificio está empleando cielo raso, las tuberías para las salidas ubicadas en éste no embebidas en la placa, deben ser tipo EMT o PVC SCH40. Según lo dispuesto por el retie 2013 Art.20.6.1.2.h.
| 18.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 5 | 550000 | 2750000 |  | $ -
| 18.08 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Pared (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 182 | 37000 | 6734000 | 50% | 3367000
| 18.09 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Techo (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 14 | 37000 | 518000 | 50% | 259000
| 18.1 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Cocina (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 112 | 37000 | 4144000 | 50% | 2072000
| 18.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Nevera) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Lavadora) ARTEOR | UN | 112 | 55000 | 6160000 | 70% | 4312000
| 18.13 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Plancha) ARTEOR | UN | 42 | 55000 | 2310000 | 70% | 1617000
| 18.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Chispero) | UN | 112 | 38000 | 4256000 | 70% | 2979200
| 18.15 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Horno Microondas) | UN | 41 | 50000 | 2050000 | 70% | 1435000
| 18.16 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Horno Microondas) | UN | 71 | 55000 | 3905000 | 70% | 2733500
| 18.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Lavaplatos) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Calentador) | UN | 110 | 50000 | 5500000 | 70% | 3850000
| 18.19 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 1634 | 50000 | 81700000 | 1634 | 57225000 | 16 APTOS APARATEADOS 234 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 467 SALIDAS AL 90%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 700 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 234 SALIDAS AL 30%
| 18.2 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 337 | 55000 | 18535000 | 70% | 12974500
| 18.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 187 | 55000 | 10285000 | 70% | 7199500
| 18.22 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (Horno Eléctrico) | UN | 71 | 38000 | 2698000 | 70% | 1888600
| 18.23 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA (Torre Hornos Eléctrico) | UN | 41 | 38000 | 1558000 | 70% | 1090600
| 18.24 |  | SALIDA CAMPANA TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.25 |  | SALIDA BOTON TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.26 |  | ACOMETIDAS DE 3x6+1x6+1x6T Al. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 3734 | 20500 | 76541055 |  | $ -
| 18.27 |  | ACOMETIDAS EN TUBO PVC INTERMEDIO (SCH-40) . DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 2797 | 18500 | 51741355 | 797 | 14744500 | 797
| 18.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 70 | 295500 | 20685000 | 70 | 20685000 | 70
| 18.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 28 | 305500 | 8554000 | 20 | 6110000 | 20
| 18.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 13 | 315500 | 4101500 | 6 | 1893000 | 6
| 18.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 18 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 10 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 650000 | 650000 |  | $ -
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 19 |  | SISTEMA DE TELEFONÍA |  | 0 | 3195660 | 517230430 | 0 | 249645400
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 19.01 |  | SALIDAS PARA TELEFONO EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 230 | 50000 | 11500000 | 230 | 8740000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 34 SALIDAS AL 100% Y 164 PROLONGADAS A L 80% Y 32 ARMADAO DE PLACA AL 30%
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 20 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  | 0 | 50000 | 11500000 | 0 | 8740000
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 20.01 |  | SALIDA PARA CITOFONO (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS | UN | 224 | 35000 | 7840000 | 224 | 7280000 | 96 APTOS PROLONGADOSES DECIR 192 SALIDAS AL100% Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 32 SALIDAS AL 50%
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 21 |  | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**) |  | 0 | 35000 | 7840000 | 0 | 7280000
[5 empty] | 0 |  | $ - | 0 | $ -
| 21.01 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 341 | 50000 | 17050000 | 341 | 12920000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 48 SALIDAS AL 100 % Y 245 PROLONGADAS A L 80% Y 48 ARMADAO DE PLACA AL 30%
[7 empty] | $ - | 0 | $ -
| 22 |  | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS |  |  | 50000 | 17050000 | 0 | 12920000
| 22.01 |  | PRUEBA DE CABLE VLF | UN | 1 | 2800000 | 2800000 | 1 | 2800000
| 22.02 |  | CERTIFICACION RETIE 112 APTOS | UN | 112 | 67200 | 7526400 | 112 | 7526400
| 22.03 |  | CERTIFICACION RETIE ZONAS COMUNES | UN | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000
| 22.04 |  | CERTIFICACION RETIE SUBESTACIÓN (Incluye Subestación y Acometidas) | UN | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000
| 22.05 |  | TRAMITES CONEXIÓN ORL. CORTESIA | UN | 1 | $ - | $ - | 1 | $ -
| 22.06 |  | CERTIFICACION RETILAP | UN | 1 | $ - | $ -
| 23 |  | DESMONTE Y TRASLADO PROVISIONAL DE OBRA EN BOGOTA |  |  | 8867200 | 16326400 |  | 16326400
| 23.01 |  | Desmonte Provisional de Obra, trasfor, Poses Y equipos de Provisional de Obra y traslador a Punto de Bogotà | Gl | 1 | 4500000 | 4500000 | 1 | 4500000
[6 empty] | 4500000 | 4500000 |  | 4500000
VALOR PRESUPUESTO TOTAL | [6 empty] | 1119535685 |  | 517842629
|  |  | A. 5% |  |  |  | 55976784 |  | 25892131
|  |  | I. 2% |  |  |  | 22390714 |  | 10356853
|  |  | U. 5% |  |  |  | 55976784 |  | 25892131
|  |  | IVA 19% DE LA U |  |  |  | 10635589 |  | 4919505
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1264515556 |  | 584903249
anticipo |  | 371398720.63
retegarantía |  | 124849659.21 |  |  |  |  | 1119535685
oficina 218 gradeco |  | 673509341 |  |  |  | 5% | 55976784.25
1169757720.84 | [5 empty] | 2% | 22390713.7
cuota inicial | [5 empty] | 5% | 55976784.25
############## | [5 empty] | 19% | 10635589.0075
1264515556.2075
1248496592
16018964.2075

## PRESUPUESTO INGEPROYECOL
GRADECO CONSTRUCCION ES Y CIA SAS |  |  | FORMATO DETALLE LICITACIÓN PROYECTO: HIGHPARK SANTA PAULA LICITACIÓN: CONVOCATORIA HIGH - P 008 - 19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRESUPUESTO CANTIDADES REALES EJECUTADAS
PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN CONTRATO No. 1030082
CÓD. INSUMO | CÓD. |  | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | OBSERVACIONES
| 1 |  | SUBESTACION ELECTRICA (*) ZONAS COMUNES |  |  |  | 77705640 | 1 | 89320000
| 1.01 |  | CELDA DE ENTRADA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado
| 1.02 |  | CELDA DE SALIDA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado
| 1.03 |  | CELDA DE PROTECCIÓN SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 15500000 | 15500000 | 1 | 15500000 | suminsitrado
| 1.04 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 400 KVA 11400:208/120V DYn5 CON DPS 12 KV 10KA. Cambio a Transformador Trifásico Convencional 630 11400FN-3bt 208 D yn 5 Al - Al Mineral (costo adicional al valor ya contratado$13.000.000) Más cambio fusibles $800.000 | GL | 1 | 21000000 | 21000000 | 1 | 34800000 | OK SE SUMINISTRO TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 630 KVA
| 1.05 |  | PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 435kVA, 348kW 208/120V 60Hz EFECTIVOS EN BOGOTÁ (Según Diagrama Unifilar). | GL | 0 |  | 0 | 0
| 1.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA GALVANIZADA TIPO ESCALERA DE 40 cm PARA BAJANTES DE CABLES EN S/E | ML | 2 | 75000 | 150000 | 0 | $ -
| 1.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS CORTAFUEGO CST 517-1 | UN | 2 | 710000 | 1420000 | 2 | 1420000 | suminsitrado
| 1.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO NORMA CODENSA CTS-549 DIMENSIONES 2.5x2m | UN | 1 | 4800000 | 4800000 | 1 | 4800000 | suminsitrado
| 1.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSÍA (Celdas SF6) NORMA CODENSA CTS- 548 DIMENSIONES 2,05x2m | UN | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suminsitrado
| 1.1 |  | VENTANAS DE VENTILACION DAMPERS NORMA CODENSA PARA 400 KVA (2 Unidades). Con ocasión del cambio de Transformador Trifásico Convencional 630, se cambiaron los dampers de amplitud. Costo adicional diferencia $1.700.000 | GL | 1 | 1550000 | 1550000 | 1 | 3250000 | OK PERO PARA EL TRAFOR DE 600 SE REQUIERE DAMPERS DE UN METRO Y SUBE A 3,250,000
| 1.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 4 PARA ATERRIZAR PARTE METALICA EN S/E | ML | 36 | 10990 | 395640 |  | $ -
| 1.12 |  | PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR EN 3x70mm² Al. 15KV XLPE (incluye terminales premoldeados) | GL | 1 | 450000 | 450000 |  | $ -
| 1.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESLASTRE DE CARGA T-SC (incluye tubería y cableado de control) | GL | 1 | 2890000 | 2890000 |  | $ -
| 2 |  | TABLEROS Y CAJAS |  |  |  | 91819285 | 1 | 9386440
Para las especificaciones de estos equipos, referirse al diagrama unifilar.
| 2.01 |  | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 17790500 | 17790500 |  | $ -
| 2.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-1) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 | 1 | 5197920 | suminsitrado
| 2.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-2) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-3) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 18 CTAS (AM-4) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4188520 | 4188520 | 1 | 4188520 | suminsitrado
| 2.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-5) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC) AE-319 (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 14500000 | 14500000 |  | $ -
| 2.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) TIPO INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4050000 | 4050000 |  | $ -
| 2.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) AE-319- CON PIN DE CORTE DE 3X630A - (Según Diagrama | GL | 1 | 7800000 | 7800000 |  | $ -
| 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar). (Incluye transferencia automatica). | GL | 1 | 12500000 | 12500000 |  | $ -
| 2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PORTERIA (T-PORT) DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X20A ENCHUFABLES, 2 DE 2X30A ENCHUFABLES Y 13 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ -
| 2.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT)) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELEVADORES ELECTROHIDRAULICOS (T- DUPLICADORES) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 1550000 | 1550000 |  | $ -
| 2.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN CUBIERTA (T-CUBIERTA) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ -
| 2.16 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/1) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ -
| 2.17 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/2) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ -
| 2.18 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/1) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.19 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/2) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.2 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X250 AMP (BOMBAS HIDRAULICAS) - (T- POTABLE). | GL | 1 | 405500 | 405500 |  | $ -
| 2.21 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X50 AMP - EQUIPOS EYECTORES (T- EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) | GL | 2 | 155500 | 311000 |  | $ -
| 2.22 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (BOMBAS INCENDIO) - (EQ. INCENDIO) | GL | 1 | 955500 | 955500 |  | $ -
| 2.23 |  | CAJA CON INTERRUPTOR DE 3X50 AMP (BOMBAS JOCKEY) - (JOCKEY) | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ -
| 2.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SERVICIOS PLANTA (T-SERV PL) DE 6 CTOS BIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 3X50A ENCHUFABLES Y 3 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 185500 | 185500 |  | $ -
| 3 |  | ACOMETIDAS |  |  |  | 46388000 | 1 | 0
Se han dejado 2 Mtrs de colas en cada acometida.
| 3.01 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) EN6(3x350+1x4/0+250T) Al. | ML | 14 | 325500 | 4557000 |  | $ -
| 3.02 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 15 | 160500 | 2407500 |  | $ -
| 3.03 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) A TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 19 | 160500 | 3049500 |  | $ -
| 3.04 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) A PLANTA DE EMERGENCIA EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 71 | 160500 | 11395500 |  | $ -
| 3.05 |  | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELÉCTRICA A TABLERO SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 13 | 160500 | 2086500 |  | $ -
| 3.06 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 11 | 160500 | 1765500 |  | $ -
| 3.07 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) A TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 10 | 160500 | 1605000 |  | $ -
| 3.08 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-1) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | $ -
| 3.09 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-2) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | $ -
| 3.1 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-3) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 27 | 55500 | 1498500 |  | $ -
| 3.11 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-4) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 27 | 28500 | 769500 |  | $ -
| 3.12 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-5) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 33 | 55500 | 1831500 |  | $ -
| 3.13 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO PORTERIA (T- PORT) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 14 | 20500 | 287000 |  | $ -
| 3.14 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 19 | 12500 | 237500 |  | $ -
| 3.15 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLEROS DE ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 53 | 12500 | 662500 |  | $ -
| 3.16 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE PUNTO FIJO (T-PF) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 41 | 20500 | 840500 |  | $ -
| 3.17 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DUPLICADORES (T-DUPLICADORES) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 53 | 14500 | 768500 |  | $ -
| 3.18 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE ZONAS COMUNES CUBIERTA (T-CUBIERTA) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 61 | 12500 | 762500 |  | $ -
| 3.19 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE ASCENSOR (T-ASC/1, T-ASC/2) EN 3x4+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 12500 | 1562500 |  | $ -
| 3.2 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE CASILLAS (T-CAS/1, T-CAS/2) EN 2x6+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 10500 | 1312500 |  | $ -
| 3.21 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) EN 3x350+1x4/0+1x2T Al. | ML | 70 | 50500 | 3535000 |  | $ -
| 3.22 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 104 | 10500 | 1092000 |  | $ -
| 3.23 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA SERVICIOS PL. EMERGENCIA (T-SERV/PL) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 124 | 10500 | 1302000 |  | $ -
| 3.24 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE INCENDIO (EQ. INCENDIO) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 7 | 155500 | 1088500 |  | $ -
| 3.25 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE JOCKEY (JOCKEY) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 8 | 10500 | 84000 |  | $ -
| 4 |  | DUCTERIA ALIMENTACION |  |  |  | 42131040 |  | 0
| 4.01 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø1-1/4" | ML | 474 | 11500 | 5451000 |  | $ -
| 4.02 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC SCH-40 1Ø1-1/4" | ML | 169 | 9500 | 1605500 |  | $ -
| 4.03 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø3" | ML | 117 | 40500 | 4738500 |  | $ -
| 4.04 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 1Ø4" | ML | 113 | 50500 | 5706500 |  | $ -
| 4.05 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 3Ø4" | ML | 11 | 150555 | 1656105 |  | $ -
| 4.06 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 3Ø4" | ML | 18 | 150555 | 2709990 |  | $ -
| 4.07 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 3Ø4" | ML | 99 | 150555 | 14904945 |  | $ -
| 4.08 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 6Ø4" | ML | 12 | 300500 | 3606000 |  | $ -
| 4.09 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC BOMBA INCENDIO 3Ø4" IMC | ML | 5 | 350500 | 1752500 |  | $ -
| 5 |  | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS |  |  |  | 17979200 |  | 0
| 5.01 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .15X.15X.15 Mts | UN | 2 | 50600 | 101200 |  | $ -
| 5.02 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .20X.20X.20 Mts | UN | 4 | 80500 | 322000 |  | $ -
| 5.03 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .30X.30X.30 Mts | UN | 12 | 110500 | 1326000 |  | $ -
| 5.04 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .50X.50X.30 Mts | UN | 3 | 290500 | 871500 |  | $ -
| 5.05 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .60X.60X.30 Mts | UN | 4 | 320500 | 1282000 |  | $ -
| 5.06 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .70X.70X.30 Mts | UN | 1 | 340500 | 340500 |  | $ -
| 5.07 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts | UN | 9 | 360500 | 3244500 |  | $ -
| 5.08 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .90X.90X.30 Mts | UN | 3 | 380500 | 1141500 |  | $ -
| 5.09 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts | UN | 6 | 850000 | 5100000 |  | $ -
| 5.1 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.10X1.10X.30 Mts | UN | 5 | 850000 | 4250000 |  | $ -
| 6 |  | SALIDAS EN PORTERIA (**) |  |  |  | 47831460 |  | 0
| 6.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 109 | 37000 | 4033000 |  | $ -
| 6.02 |  | SALIDAS PARA WALL PACK LED DE PARED IXION (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 11 | 37000 | 407000 |  | $ -
| 6.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WALL PACK LED DE PARED IXION | UN | 11 | 550000 | 6050000 |  | $ -
| 6.04 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 43 | 37000 | 1591000 |  | $ -
| 6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 43 | 90500 | 3891500 |  | $ -
| 6.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 17 | 37000 | 629000 |  | $ -
| 6.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 17 | 250500 | 4258500 |  | $ -
| 6.08 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 37000 | 296000 |  | $ -
| 6.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 8 | 350500 | 2804000 |  | $ -
| 6.1 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 31 | 37000 | 1147000 |  | $ -
| 6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 31 | 16660 | 516460 |  | $ -
| 6.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 14 | 39000 | 546000 |  | $ -
| 6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 14 | 180500 | 2527000 |  | $ -
| 6.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 8 | 39000 | 312000 |  | $ -
| 6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 8 | 180500 | 1444000 |  | $ -
| 6.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 39000 | 117000 |  | $ -
| 6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ -
| 6.18 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ -
| 6.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350500 | 2453500 |  | $ -
| 6.2 |  | SALIDA PARA PUNTO DE DERIVACIÓN PARA CINTA LED (no incluye suministro pero si instalacion) | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ -
| 6.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 9 | 37000 | 333000 |  | $ -
| 6.22 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ -
| 6.23 |  | SALIDA BIFÁSICA PARA CONTROL DE ILUMINACION EN PORTERIA (Piso) | UN | 42 | 47000 | 1974000 |  | $ -
| 6.25 |  | SALIDA PARA MOTOR PUERTA BIFÁSICO | UN | 4 |  | 0 |  | $ -
| 6.26 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE MOTOR (No incluye pulsador) | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ -
| 6.27 |  | SALIDA PARA CANTONERA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.28 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE CANTONERA (Incluye pulsador) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.29 |  | SALIDA PARA CONTROL CENTRAL DE ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN (INCLUYE CONTROL CENTRAL) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.3 |  | SALIDA PARA CONSOLA DE CITÓFONOS (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.31 |  | SALIDA PARA CITOFONO DE EMERGENCIA (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.32 |  | SALIDA PARA CITOFONO TIPO PARLANTE PORTERO (Solo tuberia y cajas) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ -
| 6.33 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 6.34 |  | SALIDA PARA TELEFONO (Incluye cableado y suministro de toma) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.35 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 6.36 |  | SALIDA PARA ASCENSOR | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 6.37 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 19 | 460000 | 8740000 |  | $ -
| 6.38 |  | SALIDA PARA FLOTADOR BOMBAS | UN | 5 | 120500 | 602500 |  | $ -
| 6.39 |  | SALIDA PARA BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.4 |  | SALIDA PARA BOMBA DE EQUIPO EYECTOR | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ -
| 6.41 |  | SALIDA PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.42 |  | SALIDA PARA BOMBA JOCKEY | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 6.43 |  | SALIDA PARA SERVICIOS PLANTA ELÉCTRICA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ -
| 7 |  | SALIDAS EN SÓTANOS (**) |  |  |  | 24942057 |  | 6481000
| 7 |  | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
| 7 |  | EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
| 7.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 19 | 35000 | 665000 |  | $ -
| 7.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 96 | 37000 | 3552000 | 96 | 3552000 | OK
| 7.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 96 | 90500 | 8688000 |  | $ -
| 7.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 280000 | OK
| 7.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 8 | 16660 | 133280 |  | $ -
| 7.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 | 3 | 111000 | OK
| 7.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 3 | 180500 | 541500 |  | $ -
| 7.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 23 | 37000 | 851000 | 23 | 851000 | OK
| 7.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 23 | 159599 | 3670777 |  | $ -
| 7.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 7.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 7.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ -
| 7.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350000 | 350000 |  | $ -
| 7.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 2 | 55000 | 110000 |  | $ -
| 7.15 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 29 | 120500 | 3494500 | 14 | 1687000 | NO SE INSTALO EL SENSOR, SE COBRAN 14
| 7.16 |  | SALIDA DUPLICADORES | UN | 42 | 55000 | 2310000 |  | $ -
| 8 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**) |  |  |  | 4335500 | 1 | 525000
| 8.01 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 25 | 35000 | 875000 | 15 | 525000
| 8.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 25 | 16660 | 416500 |  | $ -
| 8.03 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ -
| 8.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | $ -
| 8.05 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ -
| 8.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ -
| 8.07 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 |  | $ -
| 8.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 3 | 350500 | 1051500 |  | $ -
| 8.09 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 8 | 35000 | 280000 |  | $ -
| 8.1 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Piso) | UN | 6 | 35000 | 210000 |  | $ -
| 8.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Cocineta) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ -
| 8.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ -
| 8.13 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 8.14 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ -
| 9 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**) |  |  |  | 21823760 |  | 5455940
| 9.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 1 | 35000 | 35000 | 25% | 8750 | 25%
| 9.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 24 | 35000 | 840000 | 25% | 210000 | 25%
| 9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 24 | 205500 | 4932000 |  | 1233000
| 9.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 11 | 37000 | 407000 | 11% | 101750 | 25%
| 9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 11 | 16660 | 183260 |  | 45815
| 9.06 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 22 | 35000 | 770000 | 22% | 192500 | 25%
| 9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 22 | 250500 | 5511000 |  | 1377750
| 9.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO POSTE LED (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | 43750
| 9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE LED | UN | 5 | 385500 | 1927500 |  | 481875
| 9.1 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 10 | 37000 | 370000 | 25% | 92500 | 25%
| 9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 10 | 550000 | 5500000 |  | 1375000
| 9.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250
| 9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | 87625
| 9.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250
| 9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 45125
| 9.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500
| 9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500
| 9.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 7 | 55000 | 385000 | 25% | 96250 | 25%
| 9.19 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 8750
| 10 |  | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**) |  |  |  | 12235000 | 1 | 3833500
| 10.01 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 25 | 75000 | 1875000 |  | $ -
| 10.02 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 78 | 75000 | 5850000 |  | $ -
| 10.03 |  | CAJA DE PASO DE 3 COMPARTIMENTOS DE 60X60X20 (Horizontal) PARA CITOFONIA, TELEFONIA, TELEVISION COMUNAL | UN | 20 | 225500 | 4510000 | 17 | 3833500 | 17 cajas
| 11 |  | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  |  | 14945925 | 1 | 8960
| 11.01 |  | STRIP GENERAL 150 PARES | UN | 1 | 450000 | 450000 |  | $ -
| 11.02 |  | CABLE MULTIPAR DE 2 PARES TIPO INTERIOR | ML | 5369 | 2550 | 13690950 |  | $ -
| 11.03 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 3920 | 40
| 11.04 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 40% | 5040 | 20
| 11.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | $ -
| 12 |  | SISTEMA DE TELEVISION (**) |  |  |  | 3042500 | 1 | 12300
| 12.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELEVISIÓN COMUNAL EN 2Ø2" | ML | 72 | 20500 | 1476000 | 60% | 12300 | 60
| 12.02 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 34 | 20500 | 697000 |  | $ -
| 12.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø3" | ML | 5 | 25500 | 127500 |  | $ -
| 12.04 |  | CAJA PARA AMPLIFICADOR T.V. DE 50X40X12 cms TIPO STRIP CON CHAPA (INCLUYE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P) | UN | 2 | 250500 | 501000 |  | $ -
| 12.05 |  | MASTIL PARA ANTENA T.V. DE Ø 1" GALVANIZADO | UN | 2 | 120500 | 241000 |  | $ -
| 13 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  |  |  | 1022574 | 1 | 6440
| 13.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 3920 | 40
| 13.02 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 20% | 2520 | 20
| 13.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø2" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | $ -
| 13.04 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 1 | 12599 | 12599 |  | $ -
| 13.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 10 | 20500 | 205000 |  | $ -
| 14 |  | REDES EXTERIORES (*) |  |  |  | 35569000 | 1 | 0
| 14.01 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO EXTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ -
| 14.02 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO INTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ -
| 14.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRIPLEX DE MEDIA TENSIÓN EN ALUMINIO No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE | ML | 107 | 128500 | 13749500 |  | $ -
| 14.04 |  | DUCTERIA RED DE MEDIA TENSION 4Ф6" PVC | ML | 99 | 180500 | 17869500 |  | $ -
| 14.05 |  | CAJA DE PASO CS 280 | UN | 1 | 2850000 | 2850000 |  | $ -
| 15 |  | APANTALLAMIENTO |  |  |  | 20264400 | 1 | 4222415
| 15.01 |  | PUNTAS CAPTORAS DE 0,6 M | UN | 17 | 22500 | 382500 |  | $ -
| 15.02 |  | ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AWG Al. | ML | 331 | 22500 | 7447500 |  | $ -
| 15.03 |  | CABLE 1/0 AWG Al. BAJANTES | ML | 242 | 22500 | 5445000 |  | $ -
| 15.04 |  | TUBO PVC DE 1'' BAJANTES | ML | 278 | 7800 | 2168400 |  | $ -
| 15.05 |  | CAJA DE .30x.30x.15 Mts EN PVC PARA CAMBIO DE CABLE DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO DE ALUMINIO A COBRE | GL | 8 | 75500 | 604000 |  | $ -
| 15.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS (Incluye (2) varilla cooperweld, soldadura exotermica, 5 metros de cable desnudo 2/0, incluye (1) caja de inspeccion) | GL | 4 | 650000 | 2600000 | 4 | 2600000 | suministrado
| 15.07 |  | INTERCONEXIÓN EN CABLE 2/0 Cu. DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO DESDE CAJA EN PVC DE .30x.30x.15 M HASTA CAJA DE INSPECCIÓN | ML | 56 | 24500 | 1372000 | 56 | 1383515 | suministrado
| 15.08 |  | INTERCONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 6 | 24500 | 147000 | 6 | 140900 | suministrado
| 15.09 |  | INTERCONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 4 | 24500 | 98000 | 4 | 98000 | suministrado
| 16 |  | PUESTAS A TIERRA |  |  |  | 4985000 | 1 | 2910000
| 16.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), GRUPO DE MEDIDA EN BT SERVICIOS COMUNES (GMBT-T-SC), TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS COMUNES (T-SC), EL GRUPO DE MEDIDA EN BT EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC), EL ARMARIO 1 (AM-1) Y ARMARIO 2 (AM-2). SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suministrado
| 16.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL ARMARIO 3 (AM-3), ARMARIO 4 (AM-4), Y EL ARMARIO 5 (AM-5), SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (2) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (1) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 3 | 650000 | 1950000 |  | $ -
| 16.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA PLANTA ELECTRICA, SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 125000 | 125000 |  | $ -
| 16.04 |  | CAJA DE DERIVACIÓN (Tierras) DE .30X.30X.30 Mts | GL | 2 | 180000 | 360000 | 2 | 360000 | suministrado
| 17 |  | PUNTO FIJO |  |  |  | 63586200 | 0 | 11275500 | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN
| 17.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 7 | 37000 | 259000 | 7 | 259000 | OK
| 17.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 45 | 37000 | 1665000 |  | $ -
| 17.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | UN | 45 | 85500 | 3847500 |  | $ -
| 17.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 295 | 37000 | 10915000 | 295 | 10915000 | 190
| 17.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 295 | 16660 | 4914700 |  | $ -
| 17.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 38 | 39000 | 1482000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 38 | 55500 | 2109000 |  | $ -
| 17.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 15 | 39000 | 585000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 15 | 350000 | 5250000 |  | $ -
| 17.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 39000 | 78000 |  | $ -
| 17.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ -
| 17.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 59 | 39000 | 2301000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 59 | 350000 | 20650000 |  | $ -
| 17.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ -
| 17.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350000 | 2450000 |  | $ -
| 17.16 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P PUNTO FIJO | UN | 54 | 39000 | 2106000 | 50% | 19500 | 50%
| 17.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI PUNTO FIJO | UN | 1 | 57000 | 57000 |  | $ -
| 17.18 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED EN PUNTO FIJO | UN | 12 | 39000 | 468000 |  | $ -
| 17.19 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. (LA COBERTURA DEL SENSOR DEBE SER VERIFICADA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.) | UN | 58 | 47000 | 2726000 | 50% | 23500 | 50%
| 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PUNTO FIJO (T-PF) DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 16 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 750000 | 750000 |  | $ -
| 18 |  | APARTAMENTOS |  |  |  | 517239520 | 0 | 249645400
| 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS EN APARTAMENTOS (**) |  |  |  | $ - | 0 | $ -
| 18.01 |  | SALIDAS PARA LAMPARA DECORATIVA | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ -
| 18.02 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 2872 | 42000 | 120624000 |  | 86100000 | 16 APTOS APARATEADOS 410 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 820 SALIDAS AL 95%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 1230 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 410 SALIDAS AL 30%
| 18.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 2872 | 16660 | 47847520 | 410 | 1230000 | 410 SOCKET INSTALADOS NO SE INSTALO LA BALA PORQ RENSTRINGIERON EL INGRESO
| 18.04 |  | SALIDA PARA PANEL LED RD DE SOBREPONER (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ - | Las cantidades de obra relacionadas con la entrada del circuito de MT se verificarán una vez sean aprobados los planos serie 3 por Codensa.
| 18.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RD DE SOBREPONER | UN | 112 | 12500 | 1400000 | 16 | 200000 | 16
| 18.06 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ - | Si el edificio está empleando cielo raso, las tuberías para las salidas ubicadas en éste no embebidas en la placa, deben ser tipo EMT o PVC SCH40. Según lo dispuesto por el retie 2013 Art.20.6.1.2.h.
| 18.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 5 | 550000 | 2750000 |  | $ -
| 18.08 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Pared (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 182 | 37000 | 6734000 | 50% | 3367000
| 18.09 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Techo (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 14 | 37000 | 518000 | 50% | 259000
| 18.1 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Cocina (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 112 | 37000 | 4144000 | 50% | 2072000
| 18.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Nevera) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Lavadora) ARTEOR | UN | 112 | 55000 | 6160000 | 70% | 4312000
| 18.13 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Plancha) ARTEOR | UN | 42 | 55000 | 2310000 | 70% | 1617000
| 18.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Chispero) | UN | 112 | 38000 | 4256000 | 70% | 2979200
| 18.15 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Horno Microondas) | UN | 41 | 50000 | 2050000 | 70% | 1435000
| 18.16 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Horno Microondas) | UN | 71 | 55000 | 3905000 | 70% | 2733500
| 18.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Lavaplatos) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Calentador) | UN | 110 | 50000 | 5500000 | 70% | 3850000
| 18.19 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 1634 | 50000 | 81700000 | 1634 | 57225000 | 16 APTOS APARATEADOS 234 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 467 SALIDAS AL 90%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 700 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 234 SALIDAS AL 30%
| 18.2 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 337 | 55000 | 18535000 | 70% | 12974500
| 18.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 187 | 55000 | 10285000 | 70% | 7199500
| 18.22 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (Horno Eléctrico) | UN | 71 | 38000 | 2698000 | 70% | 1888600
| 18.23 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA (Torre Hornos Eléctrico) | UN | 41 | 38000 | 1558000 | 70% | 1090600
| 18.24 |  | SALIDA CAMPANA TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.25 |  | SALIDA BOTON TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000
| 18.26 |  | ACOMETIDAS DE 3x6+1x6+1x6T Al. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 3734 | 20500 | 76547000 |  | $ -
| 18.27 |  | ACOMETIDAS EN TUBO PVC INTERMEDIO (SCH-40) . DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 2797 | 18500 | 51744500 | 797 | 14744500 | 797
| 18.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 70 | 295500 | 20685000 | 70 | 20685000 | 70
| 18.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 28 | 305500 | 8554000 | 20 | 6110000 | 20
| 18.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 13 | 315500 | 4101500 | 6 | 1893000 | 6
| 18.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 18 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 10 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 650000 | 650000 |  | $ -
| 19 |  | SISTEMA DE TELEFONÍA |  |  |  | 11500000 | 0 | 8740000
| 19.01 |  | SALIDAS PARA TELEFONO EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 230 | 50000 | 11500000 | 230 | 8740000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 34 SALIDAS AL 100% Y 164 PROLONGADAS A L 80% Y 32 ARMADAO DE PLACA AL 30%
| 20 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  | 0 |  | 7840000 | 0 | 7280000
| 20.01 |  | SALIDA PARA CITOFONO (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS | UN | 224 | 35000 | 7840000 | 224 | 7280000 | 96 APTOS PROLONGADOSES DECIR 192 SALIDAS AL100% Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 32 SALIDAS AL 50%
| 21 |  | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**) |  | 0 |  | 17050000 | 0 | 12920000
| 21.01 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 341 | 50000 | 17050000 | 341 | 12920000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 48 SALIDAS AL 100 % Y 245 PROLONGADAS A L 80% Y 48 ARMADAO DE PLACA AL 30%
| 22 |  | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS |  |  |  | 16326400 | 0 | 16326400
| 22.01 |  | PRUEBA DE CABLE VLF | UN | 1 | 2800000 | 2800000 | 1 | 2800000
| 22.02 |  | CERTIFICACION RETIE 112 APTOS | UN | 112 | 67200 | 7526400 | 112 | 7526400
| 22.03 |  | CERTIFICACION RETIE ZONAS COMUNES | UN | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000
| 22.04 |  | CERTIFICACION RETIE SUBESTACIÓN (Incluye Subestación y Acometidas) | UN | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000
| 22.05 |  | TRAMITES CONEXIÓN ORL. CORTESIA | UN | 1 | $ - | $ - | 1 | $ -
| 22.06 |  | CERTIFICACION RETILAP | UN | 1 | $ - | $ -
| 23 |  | DESMONTE Y TRASLADO PROVISIONAL DE OBRA EN BOGOTA |  |  |  | 4500000 |  | 4500000
| 23.01 |  | Desmonte Provisional de Obra, trasfor, Poses Y equipos de Provisional de Obra y traslador a Punto de Bogotà | Gl | 1 | 4500000 | 4500000 | 1 | 4500000
VALOR PRESUPUESTO TOTAL | [6 empty] | 1105062461 |  | 432849295
|  |  | A. 5% |  |  |  | 55253123.05 |  | 21642464.75
|  |  | I. 2% |  |  |  | 22101249.22 |  | 8656985.9
|  |  | U. 5% |  |  |  | 55253123.05 |  | 21642464.75
|  |  | IVA 19% DE LA U |  |  |  | 10498093.3795 |  | 4112068.3025
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1248168049.6995 |  | 488903278.7025
anticipo |  | 371398720.63
retegarantía |  | 124849659.21 |  |  |  |  | 1105062461 |  | 432849295
oficina 218 gradeco |  | 673509341 |  |  |  | 5% | 55253123.05 | 5% | 21642464.75
1169757720.84 | [5 empty] | 2% | 22101249.22 | 2% | 8656985.9
cuota inicial | [5 empty] | 5% | 55253123.05 | 5% | 21642464.75
############## | [5 empty] | 19% | 10498093.3795 | 19% | 4112068.3025
[7 empty] | 1248168049.6995 |  | 488903278.7025
[7 empty] | 1248496592 |  | 584903249
[7 empty] | -328542.3005 |  | -95999970.2975

## CANT EJECUTADAS INGEPROYECOL
GRADECO CONSTRUCCION ES Y CIA SAS |  |  | FORMATO DETALLE LICITACIÓN PROYECTO: HIGHPARK SANTA PAULA LICITACIÓN: CONVOCATORIA HIGH - P 008 - 19 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
PRESUPUESTO DE OBRA SEGÚN CONTRATO No. 1030082
| PRESUPUESTO CONTRACTUAL | [6 empty] | ESTIMACION CANTIDADES EJECUTADAS
CÓD. INSUMO | CÓD. |  | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | OBSERVACIONES PG | OBSERVACIONES INGEPROYECOL
| 1 |  | SUBESTACION ELECTRICA (*) ZONAS COMUNES |  |  |  | 77705640 |  | 77237500
| 1.01 |  | CELDA DE ENTRADA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 85% | 11475000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 1.02 |  | CELDA DE SALIDA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 85% | 11475000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 1.03 |  | CELDA DE PROTECCIÓN SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 15500000 | 15500000 | 85% | 13175000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 1.04 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 400 KVA 11400:208/120V DYn5 CON DPS 12 KV 10KA. Cambio a Transformador Trifásico Convencional 630 11400FN-3bt 208 D yn 5 Al - Al Mineral (costo adicional al valor ya contratado$13.000.000) Más cambio fusibles $800.000 | GL | 1 | 21000000 | 21000000 | 85% | 29580000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | OK SE SUMINISTRO TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 630 KVA
| 1.05 |  | PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 435kVA, 348kW 208/120V 60Hz EFECTIVOS EN BOGOTÁ (Según Diagrama Unifilar). | GL | 0 |  | 0 | 0% | 0
| 1.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA GALVANIZADA TIPO ESCALERA DE 40 cm PARA BAJANTES DE CABLES EN S/E | ML | 2 | 75000 | 150000 | 0% | 0
| 1.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS CORTAFUEGO CST 517-1 | UN | 2 | 710000 | 1420000 | 140% | 1420000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suminsitrado
| 1.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO NORMA CODENSA CTS-549 DIMENSIONES 2.5x2m | UN | 1 | 4800000 | 4800000 | 85% | 4800000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suminsitrado
| 1.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSÍA (Celdas SF6) NORMA CODENSA CTS- 548 DIMENSIONES 2,05x2m | UN | 1 | 2550000 | 2550000 | 85% | 2550000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suminsitrado
| 1.1 |  | VENTANAS DE VENTILACION DAMPERS NORMA CODENSA PARA 400 KVA (2 Unidades). Con ocasión del cambio de Transformador Trifásico Convencional 630, se cambiaron los dampers de amplitud. Costo adicional diferencia $1.700.000 | GL | 1 | 1550000 | 1550000 | 85% | 2762500 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | OK PERO PARA EL TRAFOR DE 600 SE REQUIERE DAMPERS DE UN METRO Y SUBE A 3,250,000
| 1.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 4 PARA ATERRIZAR PARTE METALICA EN S/E | ML | 36 | 10990 | 395640 | 0% | 0
| 1.12 |  | PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR EN 3x70mm² Al. 15KV XLPE (incluye terminales premoldeados) | GL | 1 | 450000 | 450000 | 0% | 0
| 1.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESLASTRE DE CARGA T-SC (incluye tubería y cableado de control) | GL | 1 | 2890000 | 2890000 | 0% | 0
| 2 |  | TABLEROS Y CAJAS |  |  |  | 91819285 |  | 7978474
Para las especificaciones de estos equipos, referirse al diagrama unifilar.
| 2.01 |  | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 17790500 | 17790500 |  | 0
| 2.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-1) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 | 85% | 4418232 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suminsitrado
| 2.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-2) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | 0
| 2.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-3) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | 0
| 2.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 18 CTAS (AM-4) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4188520 | 4188520 | 85% | 3560242 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suminsitrado
| 2.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-5) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | 0
| 2.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC) AE-319 (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 14500000 | 14500000 |  | 0
| 2.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) TIPO INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4050000 | 4050000 |  | 0
| 2.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) AE-319- CON PIN DE CORTE DE 3X630A - (Según Diagrama | GL | 1 | 7800000 | 7800000 |  | 0
| 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar). (Incluye transferencia automatica). | GL | 1 | 12500000 | 12500000 |  | 0
| 2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PORTERIA (T-PORT) DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X20A ENCHUFABLES, 2 DE 2X30A ENCHUFABLES Y 13 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | 0
| 2.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT)) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | 0
| 2.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | 0
| 2.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELEVADORES ELECTROHIDRAULICOS (T- DUPLICADORES) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 1550000 | 1550000 |  | 0
| 2.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN CUBIERTA (T-CUBIERTA) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | 0
| 2.16 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/1) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | 0
| 2.17 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/2) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | 0
| 2.18 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/1) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | 0
| 2.19 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/2) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | 0
| 2.2 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X250 AMP (BOMBAS HIDRAULICAS) - (T- POTABLE). | GL | 1 | 405500 | 405500 |  | 0
| 2.21 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X50 AMP - EQUIPOS EYECTORES (T- EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) | GL | 2 | 155500 | 311000 |  | 0
| 2.22 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (BOMBAS INCENDIO) - (EQ. INCENDIO) | GL | 1 | 955500 | 955500 |  | 0
| 2.23 |  | CAJA CON INTERRUPTOR DE 3X50 AMP (BOMBAS JOCKEY) - (JOCKEY) | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | 0
| 2.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SERVICIOS PLANTA (T-SERV PL) DE 6 CTOS BIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 3X50A ENCHUFABLES Y 3 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 185500 | 185500 |  | 0
| 3 |  | ACOMETIDAS |  |  |  | 46388000 |  | 0
Se han dejado 2 Mtrs de colas en cada acometida.
| 3.01 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) EN6(3x350+1x4/0+250T) Al. | ML | 14 | 325500 | 4557000 |  | 0
| 3.02 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 15 | 160500 | 2407500 |  | 0
| 3.03 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) A TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 19 | 160500 | 3049500 |  | 0
| 3.04 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) A PLANTA DE EMERGENCIA EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 71 | 160500 | 11395500 |  | 0
| 3.05 |  | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELÉCTRICA A TABLERO SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 13 | 160500 | 2086500 |  | 0
| 3.06 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 11 | 160500 | 1765500 |  | 0
| 3.07 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) A TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 10 | 160500 | 1605000 |  | 0
| 3.08 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-1) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | 0
| 3.09 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-2) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | 0
| 3.1 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-3) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 27 | 55500 | 1498500 |  | 0
| 3.11 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-4) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 27 | 28500 | 769500 |  | 0
| 3.12 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-5) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 33 | 55500 | 1831500 |  | 0
| 3.13 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO PORTERIA (T- PORT) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 14 | 20500 | 287000 |  | 0
| 3.14 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 19 | 12500 | 237500 |  | 0
| 3.15 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLEROS DE ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 53 | 12500 | 662500 |  | 0
| 3.16 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE PUNTO FIJO (T-PF) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 41 | 20500 | 840500 |  | 0
| 3.17 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DUPLICADORES (T-DUPLICADORES) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 53 | 14500 | 768500 |  | 0
| 3.18 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE ZONAS COMUNES CUBIERTA (T-CUBIERTA) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 61 | 12500 | 762500 |  | 0
| 3.19 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE ASCENSOR (T-ASC/1, T-ASC/2) EN 3x4+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 12500 | 1562500 |  | 0
| 3.2 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE CASILLAS (T-CAS/1, T-CAS/2) EN 2x6+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 10500 | 1312500 |  | 0
| 3.21 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) EN 3x350+1x4/0+1x2T Al. | ML | 70 | 50500 | 3535000 |  | 0
| 3.22 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 104 | 10500 | 1092000 |  | 0
| 3.23 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA SERVICIOS PL. EMERGENCIA (T-SERV/PL) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 124 | 10500 | 1302000 |  | 0
| 3.24 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE INCENDIO (EQ. INCENDIO) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 7 | 155500 | 1088500 |  | 0
| 3.25 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE JOCKEY (JOCKEY) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 8 | 10500 | 84000 |  | 0
| 4 |  | DUCTERIA ALIMENTACION |  |  |  | 42131040 |  | 0
| 4.01 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø1-1/4" | ML | 474 | 11500 | 5451000 |  | 0
| 4.02 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC SCH-40 1Ø1-1/4" | ML | 169 | 9500 | 1605500 |  | 0
| 4.03 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø3" | ML | 117 | 40500 | 4738500 |  | 0
| 4.04 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 1Ø4" | ML | 113 | 50500 | 5706500 |  | 0
| 4.05 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 3Ø4" | ML | 11 | 150555 | 1656105 |  | 0
| 4.06 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 3Ø4" | ML | 18 | 150555 | 2709990 |  | 0
| 4.07 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 3Ø4" | ML | 99 | 150555 | 14904945 |  | 0
| 4.08 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 6Ø4" | ML | 12 | 300500 | 3606000 |  | 0
| 4.09 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC BOMBA INCENDIO 3Ø4" IMC | ML | 5 | 350500 | 1752500 |  | 0
| 5 |  | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS |  |  |  | 17979200 |  | 0
| 5.01 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .15X.15X.15 Mts | UN | 2 | 50600 | 101200 |  | 0
| 5.02 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .20X.20X.20 Mts | UN | 4 | 80500 | 322000 |  | 0
| 5.03 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .30X.30X.30 Mts | UN | 12 | 110500 | 1326000 |  | 0
| 5.04 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .50X.50X.30 Mts | UN | 3 | 290500 | 871500 |  | 0
| 5.05 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .60X.60X.30 Mts | UN | 4 | 320500 | 1282000 |  | 0
| 5.06 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .70X.70X.30 Mts | UN | 1 | 340500 | 340500 |  | 0
| 5.07 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts | UN | 9 | 360500 | 3244500 |  | 0
| 5.08 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .90X.90X.30 Mts | UN | 3 | 380500 | 1141500 |  | 0
| 5.09 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts | UN | 6 | 850000 | 5100000 |  | 0
| 5.1 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.10X1.10X.30 Mts | UN | 5 | 850000 | 4250000 |  | 0
| 6 |  | SALIDAS EN PORTERIA (**) |  |  |  | 47831460 |  | 0
| 6.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 109 | 37000 | 4033000 |  | 0
| 6.02 |  | SALIDAS PARA WALL PACK LED DE PARED IXION (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 11 | 37000 | 407000 |  | 0
| 6.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WALL PACK LED DE PARED IXION | UN | 11 | 550000 | 6050000 |  | 0
| 6.04 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 43 | 37000 | 1591000 |  | 0
| 6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 43 | 90500 | 3891500 |  | 0
| 6.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 17 | 37000 | 629000 |  | 0
| 6.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 17 | 250500 | 4258500 |  | 0
| 6.08 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 37000 | 296000 |  | 0
| 6.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 8 | 350500 | 2804000 |  | 0
| 6.1 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 31 | 37000 | 1147000 |  | 0
| 6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 31 | 16660 | 516460 |  | 0
| 6.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 14 | 39000 | 546000 |  | 0
| 6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 14 | 180500 | 2527000 |  | 0
| 6.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 8 | 39000 | 312000 |  | 0
| 6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 8 | 180500 | 1444000 |  | 0
| 6.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 39000 | 117000 |  | 0
| 6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | 0
| 6.18 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | 0
| 6.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350500 | 2453500 |  | 0
| 6.2 |  | SALIDA PARA PUNTO DE DERIVACIÓN PARA CINTA LED (no incluye suministro pero si instalacion) | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | 0
| 6.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 9 | 37000 | 333000 |  | 0
| 6.22 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | 0
| 6.23 |  | SALIDA BIFÁSICA PARA CONTROL DE ILUMINACION EN PORTERIA (Piso) | UN | 42 | 47000 | 1974000 |  | 0
| 6.25 |  | SALIDA PARA MOTOR PUERTA BIFÁSICO | UN | 4 |  | 0 |  | 0
| 6.26 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE MOTOR (No incluye pulsador) | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | 0
| 6.27 |  | SALIDA PARA CANTONERA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.28 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE CANTONERA (Incluye pulsador) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.29 |  | SALIDA PARA CONTROL CENTRAL DE ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN (INCLUYE CONTROL CENTRAL) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.3 |  | SALIDA PARA CONSOLA DE CITÓFONOS (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.31 |  | SALIDA PARA CITOFONO DE EMERGENCIA (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 0
| 6.32 |  | SALIDA PARA CITOFONO TIPO PARLANTE PORTERO (Solo tuberia y cajas) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | 0
| 6.33 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
| 6.34 |  | SALIDA PARA TELEFONO (Incluye cableado y suministro de toma) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 0
| 6.35 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
| 6.36 |  | SALIDA PARA ASCENSOR | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 0
| 6.37 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 19 | 460000 | 8740000 |  | 0
| 6.38 |  | SALIDA PARA FLOTADOR BOMBAS | UN | 5 | 120500 | 602500 |  | 0
| 6.39 |  | SALIDA PARA BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.4 |  | SALIDA PARA BOMBA DE EQUIPO EYECTOR | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | 0
| 6.41 |  | SALIDA PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.42 |  | SALIDA PARA BOMBA JOCKEY | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 6.43 |  | SALIDA PARA SERVICIOS PLANTA ELÉCTRICA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 0
| 7 |  | SALIDAS EN SÓTANOS (**) |  |  |  | 24942057 |  | 6481000
| 7 |  | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
| 7 |  | EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
| 7.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 19 | 35000 | 665000 |  | 0
| 7.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 96 | 37000 | 3552000 | 96 | 3552000 |  | OK
| 7.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 96 | 90500 | 8688000 |  | 0
| 7.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 280000 |  | OK
| 7.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 8 | 16660 | 133280 |  | 0
| 7.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 | 3 | 111000 |  | OK
| 7.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 3 | 180500 | 541500 |  | 0
| 7.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 23 | 37000 | 851000 | 23 | 851000 |  | OK
| 7.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 23 | 159599 | 3670777 |  | 0
| 7.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 0
| 7.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 0
| 7.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 0
| 7.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350000 | 350000 |  | 0
| 7.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 2 | 55000 | 110000 |  | 0
| 7.15 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 29 | 120500 | 3494500 | 14 | 1687000 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | NO SE INSTALO EL SENSOR, SE COBRAN 14
| 7.16 |  | SALIDA DUPLICADORES | UN | 42 | 55000 | 2310000 |  | 0
| 8 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**) |  |  |  | 4335500 |  | 525000
| 8.01 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 25 | 35000 | 875000 | 15 | 525000
| 8.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 25 | 16660 | 416500 |  | 0
| 8.03 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 0
| 8.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | 0
| 8.05 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 0
| 8.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | 0
| 8.07 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 |  | 0
| 8.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 3 | 350500 | 1051500 |  | 0
| 8.09 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 8 | 35000 | 280000 |  | 0
| 8.1 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Piso) | UN | 6 | 35000 | 210000 |  | 0
| 8.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Cocineta) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 0
| 8.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | 0
| 8.13 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 0
| 8.14 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | 0
| 9 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**) |  |  |  | 21823760 |  | 5455940
| 9.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 1 | 35000 | 35000 | 25% | 8750 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 24 | 35000 | 840000 | 25% | 210000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 24 | 205500 | 4932000 | 25% | 1233000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 11 | 37000 | 407000 | 25% | 101750 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 11 | 16660 | 183260 | 25% | 45815 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.06 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 22 | 35000 | 770000 | 25% | 192500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 22 | 250500 | 5511000 | 25% | 1377750 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO POSTE LED (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 | 25% | 43750 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE LED | UN | 5 | 385500 | 1927500 | 25% | 481875 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.1 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 10 | 37000 | 370000 | 25% | 92500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 10 | 550000 | 5500000 | 25% | 1375000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 | 25% | 9250 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 | 25% | 87625 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 | 25% | 9250 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 1 | 180500 | 180500 | 25% | 45125 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 | 25% | 18500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 37000 | 74000 | 25% | 18500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 9.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 7 | 55000 | 385000 | 25% | 96250 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 25%
| 9.19 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 | 25% | 8750 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 10 |  | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**) |  |  |  | 12235000 |  | 3833500
| 10.01 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 25 | 75000 | 1875000 |  | 0
| 10.02 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 78 | 75000 | 5850000 |  | 0
| 10.03 |  | CAJA DE PASO DE 3 COMPARTIMENTOS DE 60X60X20 (Horizontal) PARA CITOFONIA, TELEFONIA, TELEVISION COMUNAL | UN | 20 | 225500 | 4510000 | 17 | 3833500 |  | 17 cajas
| 11 |  | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  |  | 14945925 |  | 310230
| 11.01 |  | STRIP GENERAL 150 PARES | UN | 1 | 450000 | 450000 |  | 0
| 11.02 |  | CABLE MULTIPAR DE 2 PARES TIPO INTERIOR | ML | 5369 | 2550 | 13690950 |  | 0
| 11.03 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 184240 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 40
| 11.04 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 40% | 125990 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 20
| 11.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | 0
| 12 |  | SISTEMA DE TELEVISION (**) |  |  |  | 3042500 |  | 885600
| 12.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELEVISIÓN COMUNAL EN 2Ø2" | ML | 72 | 20500 | 1476000 | 60% | 885600 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 60
| 12.02 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 34 | 20500 | 697000 |  | 0
| 12.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø3" | ML | 5 | 25500 | 127500 |  | 0
| 12.04 |  | CAJA PARA AMPLIFICADOR T.V. DE 50X40X12 cms TIPO STRIP CON CHAPA (INCLUYE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P) | UN | 2 | 250500 | 501000 |  | 0
| 12.05 |  | MASTIL PARA ANTENA T.V. DE Ø 1" GALVANIZADO | UN | 2 | 120500 | 241000 |  | 0
| 13 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  |  |  | 1022574 |  | 247235
| 13.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 184240 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 40
| 13.02 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 20% | 62995 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 20
| 13.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø2" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | 0
| 13.04 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 1 | 12599 | 12599 |  | 0
| 13.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 10 | 20500 | 205000 |  | 0
| 14 |  | REDES EXTERIORES (*) |  |  |  | 35569000 |  | 0
| 14.01 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO EXTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | 0
| 14.02 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO INTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | 0
| 14.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRIPLEX DE MEDIA TENSIÓN EN ALUMINIO No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE | ML | 107 | 128500 | 13749500 |  | 0
| 14.04 |  | DUCTERIA RED DE MEDIA TENSION 4Ф6" PVC | ML | 99 | 180500 | 17869500 |  | 0
| 14.05 |  | CAJA DE PASO CS 280 | UN | 1 | 2850000 | 2850000 |  | 0
| 15 |  | APANTALLAMIENTO |  |  |  | 20264400 |  | 614975
| 15.01 |  | PUNTAS CAPTORAS DE 0,6 M | UN | 17 | 22500 | 382500 |  | 0
| 15.02 |  | ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AWG Al. | ML | 331 | 22500 | 7447500 |  | 0
| 15.03 |  | CABLE 1/0 AWG Al. BAJANTES | ML | 242 | 22500 | 5445000 |  | 0
| 15.04 |  | TUBO PVC DE 1'' BAJANTES | ML | 278 | 7800 | 2168400 |  | 0
| 15.05 |  | CAJA DE .30x.30x.15 Mts EN PVC PARA CAMBIO DE CABLE DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO DE ALUMINIO A COBRE | GL | 8 | 75500 | 604000 |  | 0
| 15.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS (Incluye (2) varilla cooperweld, soldadura exotermica, 5 metros de cable desnudo 2/0, incluye (1) caja de inspeccion) | GL | 4 | 650000 | 2600000 | 85% | 552500 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 15.07 |  | INTERCONEXIÓN EN CABLE 2/0 Cu. DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO DESDE CAJA EN PVC DE .30x.30x.15 M HASTA CAJA DE INSPECCIÓN | ML | 56 | 24500 | 1372000 | 85% | 20825 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 15.08 |  | INTERCONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 6 | 24500 | 147000 | 85% | 20825 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 15.09 |  | INTERCONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 4 | 24500 | 98000 | 85% | 20825 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 16 |  | PUESTAS A TIERRA |  |  |  | 4985000 |  | 2320500
| 16.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), GRUPO DE MEDIDA EN BT SERVICIOS COMUNES (GMBT-T-SC), TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS COMUNES (T-SC), EL GRUPO DE MEDIDA EN BT EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC), EL ARMARIO 1 (AM-1) Y ARMARIO 2 (AM-2). SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 2550000 | 2550000 | 85% | 2167500 | Solo suministro, no se realizo la instalación, por lo tanto no es el 100% de ejecución | suministrado
| 16.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL ARMARIO 3 (AM-3), ARMARIO 4 (AM-4), Y EL ARMARIO 5 (AM-5), SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (2) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (1) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 3 | 650000 | 1950000 |  | 0
| 16.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA PLANTA ELECTRICA, SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 125000 | 125000 |  | 0
| 16.04 |  | CAJA DE DERIVACIÓN (Tierras) DE .30X.30X.30 Mts | GL | 2 | 180000 | 360000 | 85% | 153000 |  | suministrado
| 17 |  | PUNTO FIJO |  |  |  | 63586200 |  | 11889000 |  | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN
| 17.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 7 | 37000 | 259000 | 7 | 259000 |  | OK
| 17.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 45 | 37000 | 1665000 |  | 0
| 17.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | UN | 45 | 85500 | 3847500 |  | 0
| 17.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 295 | 37000 | 10915000 | 190 | 7030000 |  | 190
| 17.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 295 | 16660 | 4914700 |  | 0
| 17.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 38 | 39000 | 1482000 | 50% | 741000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 50%
| 17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 38 | 55500 | 2109000 |  | 0
| 17.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 15 | 39000 | 585000 | 50% | 292500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 50%
| 17.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 15 | 350000 | 5250000 |  | 0
| 17.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 39000 | 78000 |  | 0
| 17.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | 0
| 17.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 59 | 39000 | 2301000 | 50% | 1150500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 50%
| 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 59 | 350000 | 20650000 |  | 0
| 17.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | 0
| 17.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350000 | 2450000 |  | 0
| 17.16 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P PUNTO FIJO | UN | 54 | 39000 | 2106000 | 50% | 1053000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 50%
| 17.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI PUNTO FIJO | UN | 1 | 57000 | 57000 |  | 0
| 17.18 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED EN PUNTO FIJO | UN | 12 | 39000 | 468000 |  | 0
| 17.19 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. (LA COBERTURA DEL SENSOR DEBE SER VERIFICADA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.) | UN | 58 | 47000 | 2726000 | 50% | 1363000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 50%
| 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PUNTO FIJO (T-PF) DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 16 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 750000 | 750000 |  | 0
| 18 |  | APARTAMENTOS |  |  |  | 517239520 |  | 255271536
| 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS EN APARTAMENTOS (**)
| 18.01 |  | SALIDAS PARA LAMPARA DECORATIVA | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | 0
| 18.02 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 2872 | 42000 | 120624000 | 71.4% | 86125536 |  | 16 APTOS APARATEADOS 410 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 820 SALIDAS AL 95%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 1230 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 410 SALIDAS AL 30%
| 18.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 2872 | 16660 | 47847520 | 410 | 6830600 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 410 SOCKET INSTALADOS NO SE INSTALO LA BALA PORQ RENSTRINGIERON EL INGRESO
| 18.04 |  | SALIDA PARA PANEL LED RD DE SOBREPONER (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | 0 |  | Las cantidades de obra relacionadas con la entrada del circuito de MT se verificarán una vez sean aprobados los planos serie 3 por Codensa.
| 18.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RD DE SOBREPONER | UN | 112 | 12500 | 1400000 | 16 | 200000 |  | 16
| 18.06 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | 0 |  | Si el edificio está empleando cielo raso, las tuberías para las salidas ubicadas en éste no embebidas en la placa, deben ser tipo EMT o PVC SCH40. Según lo dispuesto por el retie 2013 Art.20.6.1.2.h.
| 18.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 5 | 550000 | 2750000 |  | 0
| 18.08 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Pared (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 182 | 37000 | 6734000 | 50% | 3367000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.09 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Techo (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 14 | 37000 | 518000 | 50% | 259000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.1 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Cocina (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 112 | 37000 | 4144000 | 50% | 2072000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Nevera) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Lavadora) ARTEOR | UN | 112 | 55000 | 6160000 | 70% | 4312000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.13 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Plancha) ARTEOR | UN | 42 | 55000 | 2310000 | 70% | 1617000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Chispero) | UN | 112 | 38000 | 4256000 | 70% | 2979200 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.15 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Horno Microondas) | UN | 41 | 50000 | 2050000 | 70% | 1435000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.16 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Horno Microondas) | UN | 71 | 55000 | 3905000 | 70% | 2733500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Lavaplatos) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Calentador) | UN | 110 | 50000 | 5500000 | 70% | 3850000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.19 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 1634 | 50000 | 81700000 | 1634 | 57225000 |  | 16 APTOS APARATEADOS 234 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 467 SALIDAS AL 90%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 700 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 234 SALIDAS AL 30%
| 18.2 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 337 | 55000 | 18535000 | 70% | 12974500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 187 | 55000 | 10285000 | 70% | 7199500 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.22 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (Horno Eléctrico) | UN | 71 | 38000 | 2698000 | 70% | 1888600 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.23 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA (Torre Hornos Eléctrico) | UN | 41 | 38000 | 1558000 | 70% | 1090600 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.24 |  | SALIDA CAMPANA TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.25 |  | SALIDA BOTON TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución
| 18.26 |  | ACOMETIDAS DE 3x6+1x6+1x6T Al. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 3734 | 20500 | 76547000 |  | 0
| 18.27 |  | ACOMETIDAS EN TUBO PVC INTERMEDIO (SCH-40) . DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 2797 | 18500 | 51744500 | 797 | 14744500 |  | 797
| 18.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 70 | 295500 | 20685000 | 70 | 20685000 |  | 70
| 18.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 28 | 305500 | 8554000 | 20 | 6110000 |  | 20
| 18.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 13 | 315500 | 4101500 | 6 | 1893000 |  | 6
| 18.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 18 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 10 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 650000 | 650000 |  | 0
| 19 |  | SISTEMA DE TELEFONÍA |  |  |  | 11500000 | 0 | 8740000
| 19.01 |  | SALIDAS PARA TELEFONO EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 230 | 50000 | 11500000 | 76% | 8740000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 34 SALIDAS AL 100% Y 164 PROLONGADAS A L 80% Y 32 ARMADAO DE PLACA AL 30%
| 20 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  | 0 |  | 7840000 |  | 6664000
| 20.01 |  | SALIDA PARA CITOFONO (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS | UN | 224 | 35000 | 7840000 | 85% | 6664000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 96 APTOS PROLONGADOSES DECIR 192 SALIDAS AL100% Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 32 SALIDAS AL 50%
| 21 |  | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**) |  | 0 |  | 17050000 |  | 12958000
| 21.01 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 341 | 50000 | 17050000 | 76% | 12958000 | Solo se ejecuto un % de la actividad, por lo tanto no es el 100% de ejecución | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 48 SALIDAS AL 100 % Y 245 PROLONGADAS A L 80% Y 48 ARMADAO DE PLACA AL 30%
| 22 |  | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS |  |  |  | 16326400 |  | 16326400
| 22.01 |  | PRUEBA DE CABLE VLF | UN | 1 | 2800000 | 2800000 | 1 | 2800000
| 22.02 |  | CERTIFICACION RETIE 112 APTOS | UN | 112 | 67200 | 7526400 | 112 | 7526400
| 22.03 |  | CERTIFICACION RETIE ZONAS COMUNES | UN | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000
| 22.04 |  | CERTIFICACION RETIE SUBESTACIÓN (Incluye Subestación y Acometidas) | UN | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000
| 22.05 |  | TRAMITES CONEXIÓN ORL. CORTESIA | UN | 1 | 0 | $ - | 1 | 0
| 22.06 |  | CERTIFICACION RETILAP | UN | 1 | 0 | $ - |  | 0
| 23 |  | DESMONTE Y TRASLADO PROVISIONAL DE OBRA EN BOGOTA |  |  |  | 4500000 |  | 4500000
| 23.01 |  | Desmonte Provisional de Obra, trasfor, Poses Y equipos de Provisional de Obra y traslador a Punto de Bogotà | Gl | 1 | 4500000 | 4500000 | 1 | 4500000
VALOR PRESUPUESTO TOTAL | [6 empty] | 1105062461 |  | 422238890
|  |  | A. 5% |  |  |  | 55253123.05 |  | 21111944.5
|  |  | I. 2% |  |  |  | 22101249.22 |  | 8444777.8
|  |  | U. 5% |  |  |  | 55253123.05 |  | 21111944.5
|  |  | IVA 19% DE LA U |  |  |  | 10498093.3795 |  | 4011269.455
|  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1248168049.6995 |  | 476918826.255 | 38.21%
anticipo |  | 371398720.63
retegarantía |  | 124849659.21 |  |  |  |  | 1105062461 |  | 422238890
oficina 218 gradeco |  | 673509341 |  |  |  | 5% | 55253123.05 | 5% | 21111944.5
1169757720.84 | [5 empty] | 2% | 22101249.22 | 2% | 8444777.8
cuota inicial | [5 empty] | 5% | 55253123.05 | 5% | 21111944.5
############## | [5 empty] | 19% | 10498093.3795 | 19% | 4011269.455
[7 empty] | 1248168049.6995 |  | 476918826.255
[7 empty] | 1248496592 |  | 584903249
[6 empty] | DIF | -328542.3005 |  | -107984422.745

## COMPARATIVO ACTIVIDADES
COMPARATIVO DE ACTIVIDADES
[11 empty] | CONTRATISTA | INGEPROYECOL | ALO INGENIERIA ELECTRICA S.A.S | ALO INGENIERIA ELECTRICA S.A.S | COMERCIALIZADORA LUMIK LIGHT SAS | INGELSIST SAS | RM INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
[11 empty] | OBJETO | TODO | UNIDADES PRIVADAS | ZONAS COMUNES | SUMINISTRO LUMINARIAS Y APARATOS | RETIE Y RETILAP | SUBTERRANIZACION
[11 empty] | # CONTRATO | 1030082 | 1030283 | 1030297 | 10300467 | 1030311 | 1030288
[11 empty] | FECHA | 20 de marzo de 2020 | 28 de Abril de 2021 | 25 de Mayo del2021 | 26 de Mayo de 2021 | 06 de Julio 2021 | 06 de Julio 2021
[11 empty] | VALOR | 1248496592 |  | 1044786325
| ACTIVIDADES | [7 empty] | CANTIDADES REALES EJECUTADAS |  | ADICION No. 1 | 152352266 |  | -154772032
CÓD. INSUMO | CÓD. |  | DESCRIPCIÓN | UN | CANT | VR. UNITARIO | SUBTOTAL | CANT | SUBTOTAL | OBSERVACIONES | VALOR CONTRATO | 1400848858 | 566778853 | 890014293 | 262399436 | 31535000 | 15877046 | 1766604628
| 1 |  | SUBESTACION ELECTRICA (*) ZONAS COMUNES |  |  |  | 93205640 | 1 | 89320000
| 1.01 |  | CELDA DE ENTRADA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado |  | X |  | X
| 1.02 |  | CELDA DE SALIDA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 13500000 | 13500000 | 1 | 13500000 | suminsitrado |  | X |  | X
| 1.03 |  | CELDA DE PROTECCIÓN SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | GL | 1 | 15500000 | 15500000 | 1 | 15500000 | suminsitrado |  | X |  | X
| 1.04 |  | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 400 KVA 11400:208/120V DYn5 CON DPS 12 KV 10KA. Cambio a Transformador Trifásico Convencional 630 11400FN-3bt 208 D yn 5 Al - Al Mineral (costo adicional al valor ya contratado$13.000.000) Más cambio fusibles $800.000 | GL | 1 | 34800000 | 34800000 | 1 | 34800000 | OK SE SUMINISTRO TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 630 KVA |  | X |  | X
| 1.05 |  | PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 435kVA, 348kW 208/120V 60Hz EFECTIVOS EN BOGOTÁ (Según Diagrama Unifilar). | GL | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | X
| 1.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA GALVANIZADA TIPO ESCALERA DE 40 cm PARA BAJANTES DE CABLES EN S/E | ML | 2 | 75000 | 150000 | 0 | $ - |  |  | X |  | X
| 1.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMUROS CORTAFUEGO CST 517-1 | UN | 2 | 710000 | 1420000 | 2 | 1420000 | suminsitrado |  | X
| 1.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORTAFUEGO NORMA CODENSA CTS-549 DIMENSIONES 2.5x2m | UN | 1 | 4800000 | 4800000 | 1 | 4800000 | suminsitrado |  | X
| 1.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CELOSÍA (Celdas SF6) NORMA CODENSA CTS- 548 DIMENSIONES 2,05x2m | UN | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suminsitrado |  | X
| 1.1 |  | VENTANAS DE VENTILACION DAMPERS NORMA CODENSA PARA 400 KVA (2 Unidades). Con ocasión del cambio de Transformador Trifásico Convencional 630, se cambiaron los dampers de amplitud. Costo adicional diferencia $1.700.000 | GL | 1 | 3250000 | 3250000 | 1 | 3250000 | OK PERO PARA EL TRAFOR DE 600 SE REQUIERE DAMPERS DE UN METRO Y SUBE A 3,250,000 |  | X
| 1.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 4 PARA ATERRIZAR PARTE METALICA EN S/E | ML | 36 | 10990 | 395640 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 1.12 |  | PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR EN 3x70mm² Al. 15KV XLPE (incluye terminales premoldeados) | GL | 1 | 450000 | 450000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 1.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESLASTRE DE CARGA T-SC (incluye tubería y cableado de control) | GL | 1 | 2890000 | 2890000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2 |  | TABLEROS Y CAJAS |  |  |  | 91819285 | 1 | 9386440
|  |  | Para las especificaciones de estos equipos, referirse al diagrama unifilar. | [8 empty] | X
| 2.01 |  | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 17790500 | 17790500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-1) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 | 1 | 5197920 | suminsitrado |  | X |  | X
| 2.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-2) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-3) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 18 CTAS (AM-4) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4188520 | 4188520 | 1 | 4188520 | suminsitrado |  | X |  | X
| 2.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-5) - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC) AE-319 (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 14500000 | 14500000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) TIPO INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 4050000 | 4050000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) AE-319- CON PIN DE CORTE DE 3X630A - (Según Diagrama | GL | 1 | 7800000 | 7800000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar). (Incluye transferencia automatica). | GL | 1 | 12500000 | 12500000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PORTERIA (T-PORT) DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X20A ENCHUFABLES, 2 DE 2X30A ENCHUFABLES Y 13 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 5197920 | 5197920 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.12 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT)) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELEVADORES ELECTROHIDRAULICOS (T- DUPLICADORES) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | GL | 1 | 1550000 | 1550000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ILUMINACIÓN CUBIERTA (T-CUBIERTA) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 255555 | 255555 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.16 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/1) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ - |  |  | X
| 2.17 |  | CAJA TIPO CT-125 CON UN INTERRUPTOR AUTOMATICO TIPO INDUSTRIAL DE 3X60 A. (T-ASC/2) | GL | 1 | 180000 | 180000 |  | $ - |  |  | X
| 2.18 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/1) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ - |  |  | X
| 2.19 |  | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO (T-CAS/2) INCLUYE LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES:2X50 A Y 2 DE 1X20 A. | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ - |  |  | X
| 2.2 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X250 AMP (BOMBAS HIDRAULICAS) - (T- POTABLE). | GL | 1 | 405500 | 405500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.21 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X50 AMP - EQUIPOS EYECTORES (T- EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) | GL | 2 | 155500 | 311000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.22 |  | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (BOMBAS INCENDIO) - (EQ. INCENDIO) | GL | 1 | 955500 | 955500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.23 |  | CAJA CON INTERRUPTOR DE 3X50 AMP (BOMBAS JOCKEY) - (JOCKEY) | GL | 1 | 155500 | 155500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 2.24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO SERVICIOS PLANTA (T-SERV PL) DE 6 CTOS BIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 3X50A ENCHUFABLES Y 3 DE 1X20A ENCHUFABLES. | GL | 1 | 185500 | 185500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3 |  | ACOMETIDAS |  |  |  | 46388000 | 1 | 0
Se han dejado 2 Mtrs de colas en cada acometida.
| 3.01 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) EN6(3x350+1x4/0+250T) Al. | ML | 14 | 325500 | 4557000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.02 |  | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 15 | 160500 | 2407500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.03 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) A TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 19 | 160500 | 3049500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.04 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) A PLANTA DE EMERGENCIA EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 71 | 160500 | 11395500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.05 |  | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELÉCTRICA A TABLERO SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 13 | 160500 | 2086500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.06 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 11 | 160500 | 1765500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.07 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) A TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 10 | 160500 | 1605000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.08 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-1) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.09 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-2) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 17 | 55500 | 943500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.1 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-3) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 27 | 55500 | 1498500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.11 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-4) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 27 | 28500 | 769500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.12 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-5) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | ML | 33 | 55500 | 1831500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.13 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO PORTERIA (T- PORT) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 14 | 20500 | 287000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.14 |  | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 19 | 12500 | 237500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.15 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLEROS DE ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 53 | 12500 | 662500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.16 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE PUNTO FIJO (T-PF) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | ML | 41 | 20500 | 840500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.17 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DUPLICADORES (T-DUPLICADORES) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | ML | 53 | 14500 | 768500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.18 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE ZONAS COMUNES CUBIERTA (T-CUBIERTA) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 61 | 12500 | 762500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.19 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE ASCENSOR (T-ASC/1, T-ASC/2) EN 3x4+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 12500 | 1562500 |  | $ - |  |  | X
| 3.2 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA TABLERO DE CASILLAS (T-CAS/1, T-CAS/2) EN 2x6+1x6+6T Al. HFFR | ML | 125 | 10500 | 1312500 |  | $ - |  |  | X
| 3.21 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) EN 3x350+1x4/0+1x2T Al. | ML | 70 | 50500 | 3535000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.22 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 104 | 10500 | 1092000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.23 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA SERVICIOS PL. EMERGENCIA (T-SERV/PL) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 124 | 10500 | 1302000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.24 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE INCENDIO (EQ. INCENDIO) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | ML | 7 | 155500 | 1088500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 3.25 |  | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE JOCKEY (JOCKEY) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | ML | 8 | 10500 | 84000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4 |  | DUCTERIA ALIMENTACION |  |  |  | 42131040 |  | 0
| 4.01 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø1-1/4" | ML | 474 | 11500 | 5451000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.02 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC SCH-40 1Ø1-1/4" | ML | 169 | 9500 | 1605500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.03 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 1Ø3" | ML | 117 | 40500 | 4738500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.04 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 1Ø4" | ML | 113 | 50500 | 5706500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.05 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA EMT 3Ø4" | ML | 11 | 150555 | 1656105 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.06 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 3Ø4" | ML | 18 | 150555 | 2709990 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.07 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA IMC 3Ø4" | ML | 99 | 150555 | 14904945 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.08 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC 6Ø4" | ML | 12 | 300500 | 3606000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 4.09 |  | ALIMENTACION EN DUCTERIA PVC BOMBA INCENDIO 3Ø4" IMC | ML | 5 | 350500 | 1752500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5 |  | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS |  |  |  | 17979200 |  | 0
| 5.01 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .15X.15X.15 Mts | UN | 2 | 50600 | 101200 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.02 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .20X.20X.20 Mts | UN | 4 | 80500 | 322000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.03 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .30X.30X.30 Mts | UN | 12 | 110500 | 1326000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.04 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .50X.50X.30 Mts | UN | 3 | 290500 | 871500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.05 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .60X.60X.30 Mts | UN | 4 | 320500 | 1282000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.06 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .70X.70X.30 Mts | UN | 1 | 340500 | 340500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.07 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts | UN | 9 | 360500 | 3244500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.08 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE .90X.90X.30 Mts | UN | 3 | 380500 | 1141500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.09 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts | UN | 6 | 850000 | 5100000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 5.1 |  | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.10X1.10X.30 Mts | UN | 5 | 850000 | 4250000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6 |  | SALIDAS EN PORTERIA (**) |  |  |  | 47831460 |  | 0
| 6.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 109 | 37000 | 4033000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.02 |  | SALIDAS PARA WALL PACK LED DE PARED IXION (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 11 | 37000 | 407000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE WALL PACK LED DE PARED IXION | UN | 11 | 550000 | 6050000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.04 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 43 | 37000 | 1591000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 43 | 90500 | 3891500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 17 | 37000 | 629000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 17 | 250500 | 4258500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.08 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 37000 | 296000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 8 | 350500 | 2804000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.1 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 31 | 37000 | 1147000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 31 | 16660 | 516460 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 14 | 39000 | 546000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 14 | 180500 | 2527000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 8 | 39000 | 312000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 8 | 180500 | 1444000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 39000 | 117000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.18 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350500 | 2453500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.2 |  | SALIDA PARA PUNTO DE DERIVACIÓN PARA CINTA LED (no incluye suministro pero si instalacion) | UN | 3 | 35000 | 105000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 9 | 37000 | 333000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.22 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.23 |  | SALIDA BIFÁSICA PARA CONTROL DE ILUMINACION EN PORTERIA (Piso) | UN | 42 | 47000 | 1974000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.25 |  | SALIDA PARA MOTOR PUERTA BIFÁSICO | UN | 4 |  | 0 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.26 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE MOTOR (No incluye pulsador) | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.27 |  | SALIDA PARA CANTONERA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.28 |  | SALIDA PARA PULSADOR DE CANTONERA (Incluye pulsador) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.29 |  | SALIDA PARA CONTROL CENTRAL DE ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN (INCLUYE CONTROL CENTRAL) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.3 |  | SALIDA PARA CONSOLA DE CITÓFONOS (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.31 |  | SALIDA PARA CITOFONO DE EMERGENCIA (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.32 |  | SALIDA PARA CITOFONO TIPO PARLANTE PORTERO (Solo tuberia y cajas) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.33 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.34 |  | SALIDA PARA TELEFONO (Incluye cableado y suministro de toma) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.35 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.36 |  | SALIDA PARA ASCENSOR | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.37 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 19 | 460000 | 8740000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.38 |  | SALIDA PARA FLOTADOR BOMBAS | UN | 5 | 120500 | 602500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.39 |  | SALIDA PARA BOMBA HIDRAULICA (T-POTABLE) | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.4 |  | SALIDA PARA BOMBA DE EQUIPO EYECTOR | UN | 2 | 180500 | 361000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.41 |  | SALIDA PARA BOMBA DE INCENDIO | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.42 |  | SALIDA PARA BOMBA JOCKEY | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 6.43 |  | SALIDA PARA SERVICIOS PLANTA ELÉCTRICA | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7 |  | SALIDAS EN SÓTANOS (**) |  |  |  | 24942057 |  | 6481000
| 7 |  | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
| 7 |  | EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALOGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
| 7.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 19 | 35000 | 665000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 96 | 37000 | 3552000 | 96 | 3552000 | OK |  | X |  | X
| 7.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W | UN | 96 | 90500 | 8688000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 8 | 35000 | 280000 | 8 | 280000 | OK |  | X |  | X
| 7.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 8 | 16660 | 133280 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 | 3 | 111000 | OK |  | X |  | X
| 7.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-200L | UN | 3 | 180500 | 541500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 23 | 37000 | 851000 | 23 | 851000 | OK |  | X |  | X
| 7.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 23 | 159599 | 3670777 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350000 | 350000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 2 | 55000 | 110000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 7.15 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | UN | 29 | 120500 | 3494500 | 14 | 1687000 | NO SE INSTALO EL SENSOR, SE COBRAN 14 |  | X |  | X
| 7.16 |  | SALIDA DUPLICADORES | UN | 42 | 55000 | 2310000 |  | $ - |  |  | X
| 8 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**) |  |  |  | 4335500 | 1 | 525000
| 8.01 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 25 | 35000 | 875000 | 15 | 525000 |  |  | X |  | X
| 8.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 25 | 16660 | 416500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.03 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.04 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.05 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.06 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.07 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 3 | 37000 | 111000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.08 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 3 | 350500 | 1051500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.09 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 8 | 35000 | 280000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.1 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Piso) | UN | 6 | 35000 | 210000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Cocineta) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 1 | 55000 | 55000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.13 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 8.14 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tuberia y cajas) INCLUYE GUIA | UN | 2 | 35000 | 70000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 9 |  | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**) |  |  |  | 21823760 |  | 5455940
| 9.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 1 | 35000 | 35000 | 25% | 8750 | 25% |  | X | X
| 9.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 24 | 35000 | 840000 | 25% | 210000 | 25% |  | X | X
| 9.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | UN | 24 | 205500 | 4932000 |  | 1233000 |  |  | X | X
| 9.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 11 | 37000 | 407000 | 11% | 101750 | 25% |  | X | X
| 9.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 11 | 16660 | 183260 |  | 45815 |  |  | X | X
| 9.06 |  | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 22 | 35000 | 770000 | 22% | 192500 | 25% |  | X | X
| 9.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | UN | 22 | 250500 | 5511000 |  | 1377750 |  |  | X | X
| 9.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO POSTE LED (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | 43750 |  |  | X | X
| 9.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE LED | UN | 5 | 385500 | 1927500 |  | 481875 |  |  | X | X
| 9.1 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 10 | 37000 | 370000 | 25% | 92500 | 25% |  | X | X
| 9.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 10 | 550000 | 5500000 |  | 1375000 |  |  | X | X
| 9.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250 |  |  | X | X
| 9.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 1 | 350500 | 350500 |  | 87625 |  |  | X | X
| 9.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 1 | 37000 | 37000 |  | 9250 |  |  | X | X
| 9.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 1 | 180500 | 180500 |  | 45125 |  |  | X | X
| 9.16 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500 |  |  | X | X
| 9.17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 2 | 37000 | 74000 |  | 18500 |  |  | X | X
| 9.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 7 | 55000 | 385000 | 25% | 96250 | 25% |  | X | X
| 9.19 |  | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) | UN | 1 | 35000 | 35000 |  | 8750 |  |  | X | X
| 10 |  | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**) |  |  |  | 12235000 | 1 | 3833500
| 10.01 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 25 | 75000 | 1875000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 10.02 |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | ML | 78 | 75000 | 5850000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 10.03 |  | CAJA DE PASO DE 3 COMPARTIMENTOS DE 60X60X20 (Horizontal) PARA CITOFONIA, TELEFONIA, TELEVISION COMUNAL | UN | 20 | 225500 | 4510000 | 17 | 3833500 | 17 cajas |  | X |  | X
| 11 |  | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  |  | 14945925 | 1 | 8960
| 11.01 |  | STRIP GENERAL 150 PARES | UN | 1 | 450000 | 450000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 11.02 |  | CABLE MULTIPAR DE 2 PARES TIPO INTERIOR | ML | 5369 | 2550 | 13690950 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 11.03 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 3920 | 40 |  | X |  | X
| 11.04 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 40% | 5040 | 20 |  | X |  | X
| 11.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | $ - |  |  | X
| 12 |  | SISTEMA DE TELEVISION (**) |  |  |  | 3042500 | 1 | 12300
| 12.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE TELEVISIÓN COMUNAL EN 2Ø2" | ML | 72 | 20500 | 1476000 | 60% | 12300 | 60 |  | X |  | X
| 12.02 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 34 | 20500 | 697000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 12.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø3" | ML | 5 | 25500 | 127500 |  | $ - |  |  | X
| 12.04 |  | CAJA PARA AMPLIFICADOR T.V. DE 50X40X12 cms TIPO STRIP CON CHAPA (INCLUYE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P) | UN | 2 | 250500 | 501000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 12.05 |  | MASTIL PARA ANTENA T.V. DE Ø 1" GALVANIZADO | UN | 2 | 120500 | 241000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 13 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  |  |  | 1022574 | 1 | 6440
| 13.01 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø2" | ML | 47 | 9800 | 460600 | 40% | 3920 | 40 |  | X |  | X
| 13.02 |  | INTERCONEXION VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø3" | ML | 25 | 12599 | 314975 | 20% | 2520 | 20 |  | X |  | X
| 13.03 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø2" | ML | 3 | 9800 | 29400 |  | $ - |  |  | X
| 13.04 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 1Ø3" | ML | 1 | 12599 | 12599 |  | $ - |  |  | X
| 13.05 |  | TENDIDO DE TUBERIA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | ML | 10 | 20500 | 205000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 14 |  | REDES EXTERIORES (*) |  |  |  | 35569000 | 1 | 0
| 14.01 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO EXTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 14.02 |  | SUMINISTRO INSTALACION DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO INTERIOR) | JG | 1 | 550000 | 550000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 14.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE TRIPLEX DE MEDIA TENSIÓN EN ALUMINIO No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE | ML | 107 | 128500 | 13749500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 14.04 |  | DUCTERIA RED DE MEDIA TENSION 4Ф6" PVC | ML | 99 | 180500 | 17869500 |  | $ - |  |  | X
| 14.05 |  | CAJA DE PASO CS 280 | UN | 1 | 2850000 | 2850000 |  | $ - |  |  | X
| 15 |  | APANTALLAMIENTO |  |  |  | 20264400 | 1 | 4222415
| 15.01 |  | PUNTAS CAPTORAS DE 0,6 M | UN | 17 | 22500 | 382500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 15.02 |  | ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AWG Al. | ML | 331 | 22500 | 7447500 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 15.03 |  | CABLE 1/0 AWG Al. BAJANTES | ML | 242 | 22500 | 5445000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 15.04 |  | TUBO PVC DE 1'' BAJANTES | ML | 278 | 7800 | 2168400 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 15.05 |  | CAJA DE .30x.30x.15 Mts EN PVC PARA CAMBIO DE CABLE DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO DE ALUMINIO A COBRE | GL | 8 | 75500 | 604000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 15.06 |  | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS (Incluye (2) varilla cooperweld, soldadura exotermica, 5 metros de cable desnudo 2/0, incluye (1) caja de inspeccion) | GL | 4 | 650000 | 2600000 | 4 | 2600000 | suministrado |  | X |  | X
| 15.07 |  | INTERCONEXIÓN EN CABLE 2/0 Cu. DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO DESDE CAJA EN PVC DE .30x.30x.15 M HASTA CAJA DE INSPECCIÓN | ML | 56 | 24500 | 1372000 | 56 | 1383515 | suministrado |  | X |  | X
| 15.08 |  | INTERCONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 6 | 24500 | 147000 | 6 | 140900 | suministrado |  | X |  | X
| 15.09 |  | INTERCONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | ML | 4 | 24500 | 98000 | 4 | 98000 | suministrado |  | X |  | X
| 16 |  | PUESTAS A TIERRA |  |  |  | 4985000 | 1 | 2910000
| 16.01 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), GRUPO DE MEDIDA EN BT SERVICIOS COMUNES (GMBT-T-SC), TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS COMUNES (T-SC), EL GRUPO DE MEDIDA EN BT EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC), EL ARMARIO 1 (AM-1) Y ARMARIO 2 (AM-2). SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 2550000 | 2550000 | 1 | 2550000 | suministrado |  | X |  | X
| 16.02 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL ARMARIO 3 (AM-3), ARMARIO 4 (AM-4), Y EL ARMARIO 5 (AM-5), SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (2) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (1) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 3 | 650000 | 1950000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 16.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA PLANTA ELECTRICA, SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | GL | 1 | 125000 | 125000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 16.04 |  | CAJA DE DERIVACIÓN (Tierras) DE .30X.30X.30 Mts | GL | 2 | 180000 | 360000 | 2 | 360000 | suministrado |  | X |  | X
| 17 |  | PUNTO FIJO |  |  |  | 63586200 | 0 | 11275500 | · SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN
| 17.01 |  | SALIDAS PARA APLIQUES | UN | 7 | 37000 | 259000 | 7 | 259000 | OK |  | X | X
| 17.02 |  | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 45 | 37000 | 1665000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W | UN | 45 | 85500 | 3847500 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.04 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 295 | 37000 | 10915000 | 295 | 10915000 | 190 |  | X | X
| 17.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 295 | 16660 | 4914700 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.06 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 38 | 39000 | 1482000 | 50% | 19500 | 50% |  | X | X
| 17.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L | UN | 38 | 55500 | 2109000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.08 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 15 | 39000 | 585000 | 50% | 19500 | 50% |  | X | X
| 17.09 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | UN | 15 | 350000 | 5250000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.1 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 2 | 39000 | 78000 |  | $ - |  |  | X
| 17.11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | UN | 2 | 350000 | 700000 |  | $ - |  |  | X
| 17.12 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 59 | 39000 | 2301000 | 50% | 19500 | 50% |  | X | X
| 17.13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | UN | 59 | 350000 | 20650000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.14 |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) | UN | 7 | 39000 | 273000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | UN | 7 | 350000 | 2450000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.16 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P PUNTO FIJO | UN | 54 | 39000 | 2106000 | 50% | 19500 | 50% |  | X | X
| 17.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI PUNTO FIJO | UN | 1 | 57000 | 57000 |  | $ - |  |  | X
| 17.18 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED EN PUNTO FIJO | UN | 12 | 39000 | 468000 |  | $ - |  |  | X | X
| 17.19 |  | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. (LA COBERTURA DEL SENSOR DEBE SER VERIFICADA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.) | UN | 58 | 47000 | 2726000 | 50% | 23500 | 50% |  | X | X
| 17.2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PUNTO FIJO (T-PF) DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 16 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 750000 | 750000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 18 |  | APARTAMENTOS |  |  |  | 517239520 | 0 | 249645400
| 1 |  | SALIDAS ELECTRICAS EN APARTAMENTOS (**) |  |  |  | $ - | 0 | $ -
| 18.01 |  | SALIDAS PARA LAMPARA DECORATIVA | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ - |  |  | X | X
| 18.02 |  | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 2872 | 42000 | 120624000 |  | 86100000 | 16 APTOS APARATEADOS 410 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 820 SALIDAS AL 95%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 1230 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 410 SALIDAS AL 30% |  | X | X
| 18.03 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | UN | 2872 | 16660 | 47847520 | 410 | 1230000 | 410 SOCKET INSTALADOS NO SE INSTALO LA BALA PORQ RENSTRINGIERON EL INGRESO |  | X | X
| 18.04 |  | SALIDA PARA PANEL LED RD DE SOBREPONER (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 112 | 42000 | 4704000 |  | $ - | Las cantidades de obra relacionadas con la entrada del circuito de MT se verificarán una vez sean aprobados los planos serie 3 por Codensa. |  | X | X
| 18.05 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RD DE SOBREPONER | UN | 112 | 12500 | 1400000 | 16 | 200000 | 16 |  | X | X
| 18.06 |  | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) | UN | 5 | 35000 | 175000 |  | $ - | Si el edificio está empleando cielo raso, las tuberías para las salidas ubicadas en éste no embebidas en la placa, deben ser tipo EMT o PVC SCH40. Según lo dispuesto por el retie 2013 Art.20.6.1.2.h. |  | X | X
| 18.07 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 | UN | 5 | 550000 | 2750000 |  | $ - |  |  | X | X
| 18.08 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Pared (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 182 | 37000 | 6734000 | 50% | 3367000 |  |  | X | X
| 18.09 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Techo (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 14 | 37000 | 518000 | 50% | 259000 |  |  | X | X
| 18.1 |  | SALIDA PARA EXTRACTOR - Cocina (no incluye suministro ni instalacion del extractor) | UN | 112 | 37000 | 4144000 | 50% | 2072000 |  |  | X | X
| 18.11 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Nevera) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 |  |  | X | X
| 18.12 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Lavadora) ARTEOR | UN | 112 | 55000 | 6160000 | 70% | 4312000 |  |  | X | X
| 18.13 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Plancha) ARTEOR | UN | 42 | 55000 | 2310000 | 70% | 1617000 |  |  | X | X
| 18.14 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Chispero) | UN | 112 | 38000 | 4256000 | 70% | 2979200 |  |  | X | X
| 18.15 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Horno Microondas) | UN | 41 | 50000 | 2050000 | 70% | 1435000 |  |  | X | X
| 18.16 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Horno Microondas) | UN | 71 | 55000 | 3905000 | 70% | 2733500 |  |  | X | X
| 18.17 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Lavaplatos) | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 |  |  | X | X
| 18.18 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Calentador) | UN | 110 | 50000 | 5500000 | 70% | 3850000 |  |  | X | X
| 18.19 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | UN | 1634 | 50000 | 81700000 | 1634 | 57225000 | 16 APTOS APARATEADOS 234 SALIDAS 100%. 32 APTOSALAMBRADOS ES DECIR 467 SALIDAS AL 90%, 48 APTOS PROLONGADOS ES DECIR 700 SALIDAS AL 60%, Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 234 SALIDAS AL 30% |  | X | X
| 18.2 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | UN | 337 | 55000 | 18535000 | 70% | 12974500 |  |  | X | X
| 18.21 |  | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | UN | 187 | 55000 | 10285000 | 70% | 7199500 |  |  | X | X
| 18.22 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (Horno Eléctrico) | UN | 71 | 38000 | 2698000 | 70% | 1888600 |  |  | X | X
| 18.23 |  | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA (Torre Hornos Eléctrico) | UN | 41 | 38000 | 1558000 | 70% | 1090600 |  |  | X | X
| 18.24 |  | SALIDA CAMPANA TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 |  |  | X | X
| 18.25 |  | SALIDA BOTON TIMBRE | UN | 112 | 50000 | 5600000 | 70% | 3920000 |  |  | X | X
| 18.26 |  | ACOMETIDAS DE 3x6+1x6+1x6T Al. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 3734 | 20500 | 76547000 |  | $ - |  |  | X |  | X
| 18.27 |  | ACOMETIDAS EN TUBO PVC INTERMEDIO (SCH-40) . DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | ML | 2797 | 18500 | 51744500 | 797 | 14744500 | 797 |  | X |  | X
| 18.28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 70 | 295500 | 20685000 | 70 | 20685000 | 70 |  | X | X | X
| 18.29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 28 | 305500 | 8554000 | 20 | 6110000 | 20 |  | X | X | X
| 18.3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 13 | 315500 | 4101500 | 6 | 1893000 | 6 |  | X | X | X
| 18.31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 18 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 10 DE 1X20A ENCHUFABLES. | UN | 1 | 650000 | 650000 |  | $ - |  |  | X | X
| 19 |  | SISTEMA DE TELEFONÍA |  |  |  | 11500000 | 0 | 8740000
| 19.01 |  | SALIDAS PARA TELEFONO EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 230 | 50000 | 11500000 | 230 | 8740000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 34 SALIDAS AL 100% Y 164 PROLONGADAS A L 80% Y 32 ARMADAO DE PLACA AL 30% |  | X | X
| 20 |  | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  | 0 |  | 7840000 | 0 | 7280000
| 20.01 |  | SALIDA PARA CITOFONO (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS | UN | 224 | 35000 | 7840000 | 224 | 7280000 | 96 APTOS PROLONGADOSES DECIR 192 SALIDAS AL100% Y 16 APTOS ARMADO DE PLACA ES DECIR 32 SALIDAS AL 50% |  | X | X
| 21 |  | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**) |  | 0 |  | 17050000 | 0 | 12920000
| 21.01 |  | SALIDA PARA TELEVISIÓN (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS INCLUYE GUIA | UN | 341 | 50000 | 17050000 | 341 | 12920000 | 16 APTOS APARATEADOS ES DECIR 48 SALIDAS AL 100 % Y 245 PROLONGADAS A L 80% Y 48 ARMADAO DE PLACA AL 30% |  | X | X
| 22 |  | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS |  |  |  | 16326400 | 0 | 16326400
| 22.01 |  | PRUEBA DE CABLE VLF | UN | 1 | 2800000 | 2800000 | 1 | 2800000 |  |  | X
| 22.02 |  | CERTIFICACION RETIE 112 APTOS | UN | 112 | 67200 | 7526400 | 112 | 7526400 |  |  | X |  |  |  | X
| 22.03 |  | CERTIFICACION RETIE ZONAS COMUNES | UN | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 2000000 |  |  | X |  |  |  | X
| 22.04 |  | CERTIFICACION RETIE SUBESTACIÓN (Incluye Subestación y Acometidas) | UN | 1 | 4000000 | 4000000 | 1 | 4000000 |  |  | X |  |  |  | X
| 22.05 |  | TRAMITES CONEXIÓN ORL. CORTESIA | UN | 1 | $ - | $ - | 1 | $ - |  |  | X
| 22.06 |  | CERTIFICACION RETILAP | UN | 1 | $ - | $ - |  |  |  |  | X |  |  |  | X
| 23 |  | DESMONTE Y TRASLADO PROVISIONAL DE OBRA EN BOGOTA |  |  |  | 4500000 |  | 4500000
| 23.01 |  | Desmonte Provisional de Obra, trasfor, Poses Y equipos de Provisional de Obra y traslador a Punto de Bogotà | Gl | 1 | 4500000 | 4500000 | 1 | 4500000 |  |  | X
[7 empty] | 1120562461 |  | 432849295 |  | Actividades coincidentes | 270 | 67 | 177 | 1 | 4 | 1
[11 empty] | Actividades contratos | 270 | 131 | 178 | 1 | 4 | 1
[7 empty] | 56028123.05 |  | 21642464.75 |  | Actividades No coincidentes | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0
VALOR PRESUPUESTO TOTAL | [6 empty] | 22411249.22 |  | 8656985.9
[7 empty] | 56028123.05 |  | 21642464.75
|  |  | A. 5% |  |  |  | 10645343.3795 |  | 4112068.3025
I. 2%
|  |  | U. 5% |  |  |  | 1265675299.6995 |  | 488903278.7025
IVA 19% DE LA U
[7 empty] | 1120562461 |  | 432849295
|  |  | VALOR TOTAL |  |  | 5% | 56028123.05 | 5% | 21642464.75
[6 empty] | 2% | 22411249.22 | 2% | 8656985.9
anticipo |  | 371398720.63 |  |  |  | 5% | 56028123.05 | 5% | 21642464.75
retegarantía |  | 124849659.21 |  |  |  | 19% | 10645343.3795 | 19% | 4112068.3025
oficina 218 gradeco |  | 673509341 |  |  |  |  | 1265675299.6995 |  | 488903278.7025
1169757720.84 | [6 empty] | 1248496592 |  | 584903249
cuota inicial | [6 empty] | 17178707.6995 |  | -95999970.2975
##############

## BALANCE CAPITULOS
INGEPROYECOL 1030082 |  | ALO 1030283 |  | ALO 1030297
1 | SUBESTACION ELECTRICA (*) ZONAS COMUNES |  |  | 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (*)
2 | TABLEROS Y CAJAS |  |  | 2 | TABLEROS Y CAJAS
3 | ACOMETIDAS |  |  | 3 | ACOMETIDAS
4 | DUCTERIA ALIMENTACION |  |  | 4 | DUCTERIA ALIMENTACIÓN
5 | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS |  |  | 5 | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS
6 | SALIDAS EN PORTERIA (**) |  |  | 6 | SALIDAS EN PORTERÍA (**)
7 | SALIDAS EN SÓTANOS (**) |  |  | 7 | SALIDAS EN SÓTANOS (**)
8 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**) |  |  | 8 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**)
9 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**) |  |  | 9 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**)
10 | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**) |  |  | 10 | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**)
11 | SISTEMA DE TELEFONIA |  |  | 11 | SISTEMA DE TELEFONÍA
12 | SISTEMA DE TELEVISION (**) |  |  | 12 | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**)
13 | SISTEMA DE CITOFONIA (**) |  |  | 13 | SISTEMA DE CITOFONIA (**)
14 | REDES EXTERIORES (*) |  |  | 14 | REDES EXTERIORES (*)
15 | APANTALLAMIENTO |  |  | 15 | APANTALLAMIENTO
16 | PUESTAS A TIERRA |  |  | 16 | PUESTAS A TIERRA
17 | PUNTO FIJO |  |  | 1 | SALIDAS ELÉCTRICAS EN APARTAMENTOS (**) PUNTO FIJO
18 | APARTAMENTOS |  | CONEXIONES ELECTRICAS DE PISO 6 – 7 - 8 Y ZONAS COMUNES | 1 | SALIDAS ELÉCTRICAS EN APARTAMENTOS (**) ZONAS COMUNES
19 | SISTEMA DE TELEFONÍA
20 | SISTEMA DE CITOFONIA (**)
21 | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**)
22 | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS
23 | DESMONTE Y TRASLADO PROVISIONAL DE OBRA EN BOGOTA
INSTALACIONES ELECTRICAS DE PISO 2 AL 5 Y ZONAS COMUNES
PISO 2
PISO 3
PISO 4
PISO 5
PUNTOS FIJOS PISO 4 Y 5

## ALO 1030283
UNIDADES PRIVADAS
CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. HIGH P - 1030283
INGEPROYECOL | ITEM | DESCRIPCIÓN
CONEXIONES ELECTRICAS DE PISO 6 – 7 - 8 Y ZONAS COMUNES
18.01 | 1 | SALIDAS PARA LAMPARA DECORATIVA |  | 1
18.02 | 2 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 2
18.03 | 3 | INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 |  | 3
18.04 | 4 | SALIDA PARA PANEL LED RD DE SOBREPONER (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 4
18.05 | 5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED RD DE SOBREPONER |  | 5
18.06 | 6 | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 6
18.07 | 7 | INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 |  | 7
18.08 | 8 | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Pared (no incluye suministro ni instalacion del extractor) |  | 8
18.09 | 9 | SALIDA PARA EXTRACTOR - Baño Techo (no incluye suministro ni instalacion del extractor) |  | 9
18.1 | 10 | SALIDA PARA EXTRACTOR - Cocina (no incluye suministro ni instalacion del extractor) |  | 10
18.11 | 11 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Nevera) |  | 11
18.12 | 12 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Lavadora) |  | 12
18.13 | 13 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Plancha) |  | 13
18.14 | 14 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Chispero) |  | 14
18.15 | 15 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Horno Microondas) |  | 15
18.16 | 16 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Horno Microondas) |  | 16
18.17 | 17 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Lavaplatos) |  | 17
18.18 | 18 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Calentador) |  | 18
18.19 | 19 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P |  | 19
18.2 | 20 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI |  | 20
18.21 | 21 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) |  | 21
18.22 | 22 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFASICA (Horno Eléctrico) |  | 22
18.23 | 23 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIFÁSICA (Torre Hornos Eléctrico) |  | 23
18.24 | 24 | SALIDA CAMPANA TIMBRE |  | 24
18.25 | 25 | SALIDA BOTON TIMBRE |  | 25
18.28 | 26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. |  | 26
18.29 | 27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. |  | 27
18.3 | 28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. |  | 28
18.31 | 29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS APTOS DE 18 CTOS TRIFASICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 10 DE 1X20A ENCHUFABLES. |  | 29
19.01 | 30 | SALIDAS PARA TELEFONO EN APARTAMENTOS |  | 30
20.01 | 31 | SALIDA PARA CITOFONO (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS |  | 31
21.01 | 32 | SALIDA PARA TELEVISIÓN (SOLO TUBERIA Y CAJAS) EN APARTAMENTOS |  | 32
17.01 | 33 | SALIDAS PARA APLIQUES |  | 33
17.02 | 34 | SALIDA PARA LUMINARIA HERMETICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalación de lámpara) |  | 34
17.03 | 35 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 2X18W |  | 35
17.04 | 36 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 36
17.05 | 37 | INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 |  | 37
17.06 | 38 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 38
17.07 | 39 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L |  | 39
17.08 | 40 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 40
17.09 | 41 | INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA |  | 41
17.12 | 42 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 42
17.13 | 43 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX |  | 43
17.14 | 44 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 44
17.15 | 45 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX |  | 45
17.16 | 46 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P PUNTO FIJO |  | 46
17.18 | 47 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE PARED EN PUNTO FIJO |  | 47
17.19 | 48 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. (LA COBERTURA DEL SENSOR DEBE SER VERIFICADA PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.) |  | 48
9.01 | 49 | SALIDAS PARA APLIQUES |  | 49
9.02 | 50 | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 50
9.03 | 51 | INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W |  | 51
9.04 | 52 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 52
9.05 | 53 | INSTALACION DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 |  | 53
9.06 | 54 | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 54
9.07 | 55 | INSTALACION DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA |  | 55
9.08 | 56 | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO POSTE LED (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 56
9.09 | 57 | INSTALACION DE LUMINARIA TIPO POSTE LED |  | 57
9.1 | 58 | SALIDA PARA APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 (no incluye suministro ni instalacion de la bala) |  | 58
9.11 | 59 | INSTALACION DE APLIQUE DE PARED TIPO WALL PACK IP 65 |  | 59
9.12 | 60 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 60
9.13 | 61 | INSTALACIÓN DE DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL |  | 61
9.14 | 62 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 62
9.15 | 63 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMETICA DE-400L |  | 63
9.16 | 64 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalacion de lámpara) |  | 64
9.17 | 65 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX |  | 65
9.18 | 66 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Ti |  | 66
9.19 | 67 | SALIDA PARA CITOFONO (Solo tuberia y cajas) |  | 67
| ITEM | INSTALACIONES ELECTRICAS DE PISO 2 AL 5 Y ZONAS COMUNES
PISO 2
| 1 | Apertura de huecos 40x40 en drywall a un costado de cada bala ( incluye solo mano de obra )
| 2 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
| 3 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
| 4 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones. Incluye alambre No 12 (incluye mano de obra y materiales)
| 56 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
| 7 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
| 8 | Instalación de balas incluye marcación en drywall ( incluye solo mano de obra )
| 9 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
| 10 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
| 11 | Cambiar tubería de toma para campana de PVC verde a SCH40 (incluye mano de obra y materiales)
| 12 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
| 15 | Peinado de tablero con instalación de breakers (incluye mano de obra y materiales)
| 16 | Instalación de aparatos faltantes ( incluye solo mano de obra )
| 17 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
| 18 | Ajuste de alturas para interruptores y tomas ( incluye solo mano de obra )
| 19 | Trasladar toma de utensilios incluye regatas y acabados (incluye mano de obra y materiales)
PISO 3
| 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
| 2 | Apertura de huecos 40x40 en drywall a un costado de cada bala ( incluye solo mano de obra )
| 3 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
| 4 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
| 5 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
| 6 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
| 7 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
| 8 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
| 9 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
| 10 | Cambiar tubería de toma para campana de PVC verde a SCH40 (incluye mano de obra y materiales)
| 11 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
| 14 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
| 15 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
| 16 | hacer salidas pendientes (prolongar tubería con caja y accesorios) (incluye mano de obra y materiales)
| 17 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
| 18 | Trasladar toma de utensilios incluye regatas y acabados (incluye mano de obra y materiales)
PISO 4
| 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
| 2 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
| 3 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
| 4 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
| 5 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
| 6 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
| 7 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
| 8 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
| 11 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
| 12 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
| 13 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
| 14 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
PISO 5
| 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
| 2 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
| 3 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
| 4 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
| 5 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
| 6 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
| 7 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
| 8 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
| 9 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
| 12 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
| 13 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
| 14 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
| 15 | Hacer salidas pendientes (prolongar tubería con cajas y accesorios) revisar alturas (incluye mano de obra y materiales)
| 16 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
PUNTOS FIJOS PISO 4 Y 5
| 1 | Ubicación de salidas de iluminación en placa (incluye mano de obra y materiales)
| 2 | prolongación de tuberia faltante SCH 40 con sus respectivas cajas (salidas de iluminación) (incluye mano de obra y materiales)
| 3 | prolongación de toma corrientes (incluye mano de obra y materiales)
| 4 | Alambrado de salidas eléctricas (iluminación y tomas) (incluye mano de obra y materiales)
| 5 | Instalación de caja de paso 30x30 para recoger circuitos de piso a piso ( incluye solo mano de obra )
| 6 | Instalación de luminarias (emergencia, balas, emergencia con señalización, sensores de movimiento) ( incluye solo mano de obra )
| COSTO DIRECTO |  | 476484954
| ADMINISTRACIÓN | 10% | 47648495.4
| IMPREVISTOS | 3% | 14294548.62
| UTILIDAD | 5% | 23824247.7
| IVA SOBRE UTILIDAD | 19% | 4526607.063
| VALOR TOTAL |  | 566778852.783

## ALO 1030297
ZONAS COMUNES
CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. HIGH P - 1030297
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | VR TOTAL
| 1 | SALIDAS ELÉCTRICAS EN APARTAMENTOS (**)
15 | 1.26 | ACOMETIDAS EN TUBO EMT Ø 1" DE 3x8+1x10+1x10T Cu. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | 161087184.24
16 | 1.27 | ACOMETIDAS EN TUBO PVC INTERMEDIO (SCH-40)Ø 1" DE 3x8+1x10+1x10T Cu. DESDE ARMARIO DE MEDIDORES HASTA TABLERO APTOS | 93607103.27
17 | 1.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 7 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 2285664
18 | 1.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 8 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 10206896
19 | 1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLEROS APTOS DE 12 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X30A ENCHUFABLE Y 9 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 1359309
PUNTO FIJO
| 1 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**)
SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
· EN EL PUNTO FIJO SE DEBE UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
32 | 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PUNTO FIJO (T-PF) DE 18 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 16 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 887089
ZONAS COMUNES
| 1 | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA (*)
33 | 1.01 | CELDA DE ENTRADA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 709000
| 1.02 | CELDA DE SALIDA SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 709000
34 | 1.03 | CELDA DE PROTECCIÓN SF6 (SEGÚN ESPECIFICACIONES) | 709000
35 | 1.04 | TRANSFORMADOR EN ACEITE DE 400 KVA 11400:208/120V DYn5 CON DPS 12 KV 10KA. | 2416519
36 | 1.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA GALVANIZADA TIPO ESCALERA DE 40 cm PARA BAJANTES DE CABLES EN S/E | 366943.2
40 | 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE No 4 PARA ATERRIZAR PARTE METÁLICA EN S/E PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR E | 572436
41 | 1.12 | PASE ENTRE CELDA SF6 Y TRANSFORMADOR EN 3x70mm² Al. 15KV XLPE (incluye terminales premoldeados) | 2124384
42 | 1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESLASTRE DE CARGA T-SC (incluye tubería y cableado de control) | 863786
| 2 | TABLEROS Y CAJAS
Para las especificaciones de estos equipos, referirse al diagrama unifamiliar.
A | 2.01 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) TIP (Según Diagrama Unifilar) | 29008113
| 2.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-1) - (Según Diagrama Unifilar) | 650000
C | 2.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-2) - (Según Diagrama Unifilar) | 11032443
D | 2.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-3) - (Según Diagrama Unifilar) | 10969515
| 2.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 18 CTAS (AM-4) - (Según Diagrama Unifilar) | 650000
F | 2.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES DE 24 CTAS (AM-5) - (Según Diagrama Unifilar) | 11432901
G | 2.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC) AE-319 (Según Diagrama Unifilar) | 6976593
H | 2.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) TIPO INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (Según Diagrama Unifilar) | 18123324
I | 2.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) AE-319- CON PIN DE CORTE DE 3X630A - (Según Diagrama Unifilar) | 8017235
J | 2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar). (Incluye transferencia automática). | 27297166
K |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES 25 KVAR 220V | 6158882
43 | 2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PORTERÍA (T-PORT) DE 24 CTOS TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 3X60A, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 2X20A ENCHUFABLES, 2 DE 2X30A ENCHUFABLES Y 13 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 1221191
44 | 2.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT)) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 332550
| 2.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ZONAS COMUNES (T- Z. COMUNES) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 332550
K1 | 2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELEVADORES ELECTROHIDRÁULICOS (T-DUPLICADORES) TIPO INDUSTRIAL - (Según Diagrama Unifilar) | 6346593
| 2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ILUMINACIÓN CUBIERTA (T-CUBIERTA) DE 6 CTOS TRIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 5 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 332550
47 | 2.2 | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X250 AMP (BOMBAS HIDRÁULICAS) - (T-POTABLE). | 904919
| 2.21 | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL DE 3X50 AMP - EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) | 706220
48 | 2.22 | CAJA CON INTERRUPTOR INDUSTRIAL - I magnética 3780A - I nominal 3x630A SOLO MAGNÉTICO - (BOMBA INCENDIO) - (EQ. INCENDIO) | 1545160
| 2.23 | CAJA CON INTERRUPTOR DE 3X50 AMP (BOMBA JOCKEY) - (JOCKEY) | 353110
49 | 2.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO SERVICIOS PLANTA (T-SERV PL) DE 6 CTOS BIFÁSICO CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES: 1 DE 3X50A ENCHUFABLES Y 3 DE 1X20A ENCHUFABLES. | 390610
| 3 | ACOMETIDAS
Se han dejado 2 Mtrs de colas en cada acometida.
50 | 3.01 | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GENERAL (TGA) EN 6(3x350+1x4/0+250T) Al. | 6878276.13
51 | 3.02 | ACOMETIDA DESDE EL TRANSFORMADOR A TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT-INC.) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 2366498.29
| 3.03 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T (GMBT- INC.) A TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 2968488.77
| 3.04 | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) A PLANTA DE EMERGENCIA EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 10845042.78
| 3.05 | ACOMETIDA DESDE PLANTA ELÉCTRICA A TABLERO SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 1959540.44
| 3.06 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 1709222.97
| 3.07 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GRUPO DE MEDIDA EN B.T. DE SERVICIOS COMUNES (GMBT T-SC) A TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 1597117.6
52 | 3.08 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-1) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | 1071322.5
| 3.09 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-2) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | 1083772.5
| 3.1 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-3) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | 1704405
53 | 3.11 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-4) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | 1355310
| 3.12 | ACOMETIDA DESDE TABLERO GENERAL (TGA) A ARMARIO DE MEDIDORES (AM-5) EN 3x250+1x4/0+1x4T Al. | 2066700
54 | 3.13 | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO PORTERÍA (T-PORT) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | 214258.05
55 | 3.14 | ACOMETIDA DE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO ILUMINACIÓN SÓTANOS (T-ILUM SÓT) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | 248490.06
| 3.15 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLEROS DE ZONAS COMUNES (T-Z. COMUNES) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | 679826.42
| 3.16 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE PUNTO FIJO (T-PF) EN 3x4+1x6+1x6T Al. | 630179.77
| 3.17 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DUPLICADORES (T-DUPLICADORES) EN 3x4/0+1x2/0+1x4T Al. | 2639835
| 3.18 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A TABLERO DE ZONAS COMUNES CUBIERTA (T-CUBIERTA) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | 792764.7
58 | 3.21 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A BOMBA HIDRÁULICA (T-POTABLE) EN 3x350+1x4/0+1x2T Al. | 4971082.5
| 3.22 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) A EQUIPOS EYECTORES (T-EYECTOR/1, T-EYECTOR/2) 3x6+1x6+1x6T Al. | 1340011.4
| 3.23 | ACOMETIDA DESDE TABLERO DE SERVICIOS COMUNES (T-SC) HASTA SERVICIOS PL. EMERGENCIA (T-SERV/PL) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | 1605558.5
| 3.24 | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE INCENDIO (EQ. INCENDIO) EN 3(3x350+1x4/0+2/0T) Al. | 1101089.73
| 3.25 | ACOMETIDA DESDE TABLERO TRANSFERENCIA DE INCENDIO (TRANSF-INC) HASTA BOMBA DE JOCKEY (JOCKEY) EN 3x6+1x6+1x6T Al. | 86445
| 4 | DUCTERIA ALIMENTACIÓN
59 | 4.01 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA EMT 1Ø1-1/4" | 13833799.68
60 | 4.02 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA PVC SCH-40 1Ø1-1/4" | 1957189
61 | 4.03 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA EMT 1Ø3" | 10290395.36
62 | 4.04 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA IMC 1Ø4" | 18093970.18
63 | 4.05 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA EMT 3Ø4" | 4327994.8
64 | 4.06 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA PVC 3Ø4" | 1568707.11
65 | 4.07 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA IMC 3Ø4" | 48196654.56
66 | 4.08 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA PVC 6Ø4" | 2131616.54
| 4.09 | ALIMENTACIÓN EN DUCTERIA PVC BOMBA INCENDIO 3Ø4" IMC | 2507817.07
| 5 | CAJAS DE PASO ELÉCTRICAS
67 | 5.01 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .15X.15X.15 Mts | 63766
68 | 5.02 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .20X.20X.20 Mts | 294020
69 | 5.03 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .30X.30X.30 Mts | 982236
70 | 5.04 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .50X.50X.30 Mts | 725583
71 | 5.05 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .60X.60X.30 Mts | 1158304
72 | 5.06 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .70X.70X.30 Mts | 342973
73 | 5.07 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .80X.80X.30 Mts | 4894992
74 | 5.08 | CAJA DE PASO METÁLICA DE .90X.90X.30 Mts | 2091252
75 | 5.09 | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.00X1.00X.30 Mts | 4638558
76 | 5.1 | CAJA DE PASO METÁLICA DE 1.10X1.10X.30 Mts | 4067640
| 6 | SALIDAS EN PORTERÍA (**)
· SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
· EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
| 6.01 | SALIDAS PARA APLIQUES | 8548434
| 6.02 | SALIDAS PARA WALL PACK LED DE PARED IXION (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 862686
| 6.03 | INSTALACIÓN DE WALL PACK LED DE PARED IXION | 105798
| 6.04 | SALIDA PARA LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 3588823
| 6.05 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W | 779805
77 | 6.06 | SALIDA PARA LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W (no incluye suministro ni instalación de la bala) | 2516391
| 6.07 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO BOLARDO LED 10W | 163506
| 6.08 | SALIDA PARA BALA O SPOT LED TIPO ESTACA (no incluye suministro ni instalación de la bala) | 627408
| 6.09 | INSTALACIÓN DE BALA O SPOT LED TIPO ESTACA | 76944
| 6.1 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalación de la bala) | 2587291
| 6.11 | INSTALACIÓN DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | 216783
| 6.12 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE-400L (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 1146866
| 6.13 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE- 200L | 134652
| 6.14 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE-400L (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 655352
| 6.15 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE- 400L | 76944
| 6.16 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 245757
| 6.17 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | 28854
| 6.18 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 573433
| 6.19 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | 67326
| 6.2 | SALIDA PARA PUNTO DE DERIVACIÓN PARA CINTA LED (no incluye suministro ni instalación) | 250383
| 6.21 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | 670401
| 6.22 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | 98359
L | 6.23 | SALIDA TRIFÁSICA PARA DUPLICADORES PISO 1 Y SÓTANO | 28856230
78 | 6.25 | SALIDA PARA MOTOR PUERTA BIFÁSICO | 1689308
79 | 6.26 | SALIDA PARA PULSADOR DE MOTOR (No incluye pulsador) | 365638
80 | 6.27 | SALIDA PARA CANTONERA | 249332
81 | 6.28 | SALIDA PARA PULSADOR DE CANTONERA (Incluye pulsador) | 123431
82 | 6.29 | SALIDA PARA CONTROL CENTRAL DE ILUMINACIÓN EN RECEPCIÓN (INCLUYE CONTROL CENTRAL) | 4423060
83 | 6.3 | SALIDA PARA CONSOLA DE CITÓFONOS (Solo tubería y cajas) | 332533
| 6.31 | SALIDA PARA CITÓFONO DE EMERGENCIA (Solo tubería y cajas) | 453600
| 6.32 | SALIDA PARA CITÓFONO TIPO PARLANTE PORTERO (Solo tubería y cajas) | 477000
| 6.33 | SALIDA PARA CITÓFONO (Solo tubería y cajas) | 55188
| 6.34 | SALIDA PARA TELÉFONO (Incluye cableado y suministro de toma) | 128864
| 6.35 | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tubería y cajas) | 55188
| 6.36 | SALIDA PARA ASCENSOR | 651960
| 6.37 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | 1430244
| 6.38 | SALIDA PARA FLOTADOR BOMBAS | 477000
| 6.39 | SALIDA PARA BOMBA HIDRÁULICA (T-POTABLE) | 354700
| 6.4 | SALIDA PARA BOMBA DE EQUIPO EYECTOR | 448200
| 6.41 | SALIDA PARA BOMBA DE INCENDIO | 987500
| 6.42 | SALIDA PARA BOMBA JOCKEY | 305100
| 6.43 | SALIDA PARA SERVICIOS PLANTA ELÉCTRICA | 197800
| 7 | SALIDAS EN SÓTANOS (**)
· SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
· EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
84 | 7.01 | SALIDAS PARA APLIQUES | 1641714
85 | 7.02 | SALIDA PARA LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 8458944
| 7.03 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA LED 2X18W | 1740960
| 7.04 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalación de la bala) | 616240
| 7.05 | INSTALACIÓN DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | 55944
| 7.06 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE-400L (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 245757
| 7.07 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE- 200L | 28854
| 7.08 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE-400L (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 1884137
| 7.09 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HERMÉTICA DE- 400L | 221214
| 7.1 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 163838
| 7.11 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL ESCALERA | 19236
| 7.12 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 81919
| 7.13 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | 9618
| 7.14 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI (Tipo Intemperie) | 120076
| 7.15 | SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO EN TECHO (360°) INCLUYE SENSOR DE MOVIMIENTO. | 2183004
| 8 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES (**)
· SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
· EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS SE DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS CON AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY BAJO CONTENIDO DE HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAMA Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO EN EL (Art. 20.2.9. g) DEL RETIE 2013.
| 8.01 | SALIDA PARA BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 (no incluye suministro ni instalación de la bala) | 1925750
| 8.02 | INSTALACIÓN DE BALA REDONDA TIPO LED PAR 16 | 174825
| 8.03 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 81919
| 8.04 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA SIGNAL | 9618
| 8.05 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 163838
| 8.06 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VVE3 DE NORMALUX | 19236
| 8.07 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX (no incluye suministro ni instalación de lámpara) | 245757
| 8.08 | INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA VSE3 DE NORMALUX | 28854
| 8.09 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P | 595912
| 8.1 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Piso) | 446934
| 8.11 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P (Cocineta) | 74489
| 8.12 | SALIDAS PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P TIPO GFCI | 98359
| 8.13 | SALIDA PARA CITÓFONO (Solo tubería y cajas) | 110376
| 8.14 | SALIDA PARA TELEVISIÓN (Solo tubería y cajas) | 128864
| 9 | SALIDAS EN ZONAS COMUNES EN CUBIERTA (**)
· SI EL EDIFICIO ESTÁ EMPLEANDO CIELO RASO, LAS TUBERÍAS PARA LAS SALIDAS UBICADAS EN ÉSTE NO EMBEBIDAS EN LA PLACA, DEBEN SER TIPO EMT O PVC SC40. SEGÚN LO DISPUESTO POR EL RETIE 2013 ART.20.6.1.2.H.
· EN LAS ZONAS DE ALTA CONCENTRACIÓN DEBEN UTILIZAR CONDUCTORES ELÉCTRIC AISLAMIENTO O RECUBRIMIENTO DE MUY HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LLAM DE HUMOS OPACOS; SEGÚN LO DISPUESTO DEL RETIE 2013.
| 10 | CAJAS DE PASO COMUNICACIÓN GENERAL (**)
86 | 10.01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | 1847123.46
| 10.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO MALLA 600X54 mm, (INCLUYENDO, SOPORTES, FIJACIONES Y DEMÁS ACCESORIOS). | 5863884
87 | 10.03 | CAJA DE PASO DE 3 COMPARTIMENTOS DE 60X60X20 (Horizontal) PARA CITOFONIA, TELEFONÍA, TELEVISIÓN COMUNAL | 1957986
| 11 | SISTEMA DE TELEFONÍA
88 | 11.01 | STRIP GENERAL 150 PARES | 855158
89 | 11.02 | CABLE MULTIPAR DE 2 PARES TIPO INTERIOR
90 | 11.03 | INTERCONEXIÓN VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø2" | 553392
91 | 11.04 | INTERCONEXIÓN VERTICAL SISTEMA DE TELÉFONOS EN 1Ø3" | 908136
| 12 | SISTEMA DE TELEVISIÓN (**)
92 | 12.01 | INTERCONEXIÓN VERTICAL SISTEMA DE TELEVISIÓN COMUNAL EN 2Ø2" | 966960
| 12.02 | TENDIDO DE TUBERÍA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | 966960
94 | 12.04 | CAJA PARA AMPLIFICADOR T.V. DE 50X40X12 cms TIPO STRIP CON CHAPA (INCLUYE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/P) | 234001
| 12.05 | MÁSTIL PARA ANTENA T.V. DE Ø 1" GALVANIZADO | 198050
| 13 | SISTEMA DE CITOFONIA (**)
| 13.01 | INTERCONEXIÓN VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø2" | 553392
| 13.02 | INTERCONEXIÓN VERTICAL SISTEMA DE CITOFONIA EN 1Ø3" | 908136
| 13.05 | TENDIDO DE TUBERÍA HORIZONTAL EN DUCTERIA PVC 2Ø2" | 966960
| 14 | REDES EXTERIORES (*)
95 | 14.01 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO EXTERIOR) | 647344
96 | 14.02 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TERMINAL PREMOLDEADO PARA CABLE No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE (15KV USO INTERIOR) | 720354
97 | 14.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE TRIPLEX DE MEDIA TENSIÓN EN ALUMINIO No. 3x185 mm² Al. 15KV XLPE | 22701600
| 15 | APANTALLAMIENTO
99 | 15.01 | PUNTAS CAPTORAS DE 0,6 M | 1840131
100 | 15.02 | ANILLO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AWG Al. | 4976254
101 | 15.03 | CABLE 1/0 AWG Al. BAJANTES | 2164960.8
102 | 15.04 | TUBO PVC DE 1'' BAJANTES | 1342155.48
103 | 15.05 | CAJA DE .30x.30x.15 Mts EN PVC PARA CAMBIO DE CABLE DE BAJANTES DE APANTALLAMIENTO DE ALUMINIO A COBRE | 1840131
104 | 15.06 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA PARARRAYOS (Incluye (2) varilla cooperweld, soldadura exotermica, 5 metros de cable desnudo 2/0, incluye (1) caja de inspección) | 3439736
105 | 15.07 | INTERCONEXIÓN EN CABLE 2/0 Cu. DE SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA APANTALLAMIENTO DESDE CAJA EN PVC DE .30x.30x.15 M HASTA CAJA DE INSPECCIÓN | 3295758.61
| 15.08 | INTERCONEXIÓN DE LA ESTRUCTURA CON LA PUESTA A TIERRA DEL APANTALLAMIENTO EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | 335645.61
| 15.09 | INTERCONEXIÓN DEL APANTALLAMIENTO CON LA PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN EN CABLE DESNUDO 2/0 AWG Cu. | 233452
| 16 | PUESTAS A TIERRA
106 | 16.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA SUBESTACIÓN, TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA), GRUPO DE MEDIDA EN BT SERVICIOS COMUNES (GMBT-T-SC), TABLERO DE DISTRIBUCIÓN SERVICIOS COMUNES (T-SC), EL GRUPO DE MEDIDA EN BT EQUIPO DE INCENDIO (GMBT-INC), EL ARMARIO 1 (AM-1) Y ARMARIO 2 (AM-2). SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | 3894398
107 | 16.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA EL ARMARIO 3 (AM-3), ARMARIO 4 (AM-4), Y EL ARMARIO 5 (AM-5), SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (2) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (1) cajas de inspección y tratamiento) | 2186046
| 16.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA PARA LA PLANTA ELÉCTRICA, SEGÚN NORMAS CODENSA (Incluye (6) varillas cooperweld, soldadura exotermica, cable desnudo 2/0 Cu., (2) cajas de inspección y tratamiento) | 728682
108 | 16.04 | CAJA DE DERIVACIÓN (Tierras) DE .30X.30X.30 Mts | 703144
|  | COSTO DIRECTO | 748225551.08
|  | ADMINISTRACIÓN | 74822555.11
|  | IMPREVISTO | 22446766.53
|  | UTILIDAD | 37411277.55
|  | TOTAL SIN IVA | 882906150.28
|  | IVA 16% SOBRE UTILIDAD: | 7108142.74
|  | TOTAL + IVA | 890014293.01
ÍTEM
Valor del Contrato Inicial (Iva Incluido)
Valor Otrosí No. 1 (Iva Incluido)
TOTAL DEL CONTRATO

## ITEMS NO COINCIDENTES
CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. HIGH P - 1030283 - UNIDADES PRIVADAS
ITEM NUEVO | ITEM | DESCRIPCIÓN
CONEXIONES ELECTRICAS DE PISO 6 – 7 - 8 Y ZONAS COMUNES
| ITEM | INSTALACIONES ELECTRICAS DE PISO 2 AL 5 Y ZONAS COMUNES
PISO 2
1 | 1 | Apertura de huecos 40x40 en drywall a un costado de cada bala ( incluye solo mano de obra )
2 | 2 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
3 | 3 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
4 | 4 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones. Incluye alambre No 12 (incluye mano de obra y materiales)
5 | 56 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
6 | 7 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
7 | 8 | Instalación de balas incluye marcación en drywall ( incluye solo mano de obra )
8 | 9 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
9 | 10 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
10 | 11 | Cambiar tubería de toma para campana de PVC verde a SCH40 (incluye mano de obra y materiales)
11 | 12 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
12 | 15 | Peinado de tablero con instalación de breakers (incluye mano de obra y materiales)
13 | 16 | Instalación de aparatos faltantes ( incluye solo mano de obra )
14 | 17 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
15 | 18 | Ajuste de alturas para interruptores y tomas ( incluye solo mano de obra )
16 | 19 | Trasladar toma de utensilios incluye regatas y acabados (incluye mano de obra y materiales)
PISO 3
17 | 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
18 | 2 | Apertura de huecos 40x40 en drywall a un costado de cada bala ( incluye solo mano de obra )
19 | 3 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
20 | 4 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
21 | 5 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
22 | 6 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
23 | 7 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
24 | 8 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
25 | 9 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
26 | 10 | Cambiar tubería de toma para campana de PVC verde a SCH40 (incluye mano de obra y materiales)
27 | 11 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
28 | 14 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
29 | 15 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
30 | 16 | hacer salidas pendientes (prolongar tubería con caja y accesorios) (incluye mano de obra y materiales)
31 | 17 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
32 | 18 | Trasladar toma de utensilios incluye regatas y acabados (incluye mano de obra y materiales)
PISO 4
33 | 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
34 | 2 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
35 | 3 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
36 | 4 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
37 | 5 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
38 | 6 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
39 | 7 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
40 | 8 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
41 | 11 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
42 | 12 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
43 | 13 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
44 | 14 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
PISO 5
45 | 1 | prolongación de tuberia faltante, salidas faltantes y cuadrar alturas ( incluye solo mano de obra )
46 | 2 | Desalambrado de circuitos existentes ( incluye solo mano de obra )
47 | 3 | Alambrado de circuitos con su respectivo código de colores y derivaciones en cajas eléctricas con capuchones (incluye mano de obra y materiales)
48 | 4 | Puntas en encauchetado 2x12 (1.00mt por salida) ( incluye solo mano de obra )
49 | 5 | Derivaciones con capuchón tanto en alambre como en balas (incluye mano de obra y materiales)
50 | 6 | Instalación de balas ( incluye solo mano de obra )
51 | 7 | Guiar con pita salidas de telecomunicaciones (televisión, teléfono, citófono) (incluye mano de obra y materiales)
52 | 8 | Instalación de extractores en baños y lavandería, no incluye equipos ( incluye solo mano de obra )
53 | 9 | Derivaciones en alambre verde #12 para salidas de tomas en polo a tierra (incluye mano de obra y materiales)
54 | 12 | Peinado de tablero con instalación de breakers ( incluye solo mano de obra )
55 | 13 | Instalación de aparatos ( incluye solo mano de obra )
56 | 14 | Hacer toma corriente y toma para TV en sala (reforma) (incluye mano de obra y materiales)
57 | 15 | Hacer salidas pendientes (prolongar tubería con cajas y accesorios) revisar alturas (incluye mano de obra y materiales)
58 | 16 | Alambrado de horno bifásico en alambre #10 (incluye mano de obra y materiales)
PUNTOS FIJOS PISO 4 Y 5
59 | 1 | Ubicación de salidas de iluminación en placa (incluye mano de obra y materiales)
60 | 2 | prolongación de tuberia faltante SCH 40 con sus respectivas cajas (salidas de iluminación) (incluye mano de obra y materiales)
61 | 3 | prolongación de toma corrientes (incluye mano de obra y materiales)
62 | 4 | Alambrado de salidas eléctricas (iluminación y tomas) (incluye mano de obra y materiales)
63 | 5 | Instalación de caja de paso 30x30 para recoger circuitos de piso a piso ( incluye solo mano de obra )
64 | 6 | Instalación de luminarias (emergencia, balas, emergencia con señalización, sensores de movimiento) ( incluye solo mano de obra )
CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. HIGH P - 1030297 - ZONAS CUMUNES
| K | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE CONDENSADORES 25 KVAR 220V | 6158882