## Pérdida con mejoras locativas
Asegurado: Gemma Straub Cadena
Siniestro: Incendio en edificación
Ocurrido: 15 de junio de 2020
Ref. Allianz: 91871515
Ref. SDR.: 00021/2020 AB
Determinación de la pérdida (incluyendo mejoras locativas)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VR/UNIT (COP.) | Reclamo del Asegurado (COP.) | Pérdida determinada (COP.) | Observaciones SDR
I | OBRAS PRELIMINARES Y DEMOLICIONES
1.1 | Demolición de cubiertas y estructuras | m2 | 290 | 30828 | 8940120 | 9556680 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidad evidenciada en sitio (310 m2), la cual es superior a la reclamada.
1.2 | Demolición muros | m2 | 432 | 41479 | 17918928 | 8461716 | Sujeta a la demolición y retiro de escombros del piso de madera, ya que debemos verificar el sistema constructivo de las mismas. La cantidad de obra corresponde a las paredes perimetrales y divisorias del área donde está la placa de madera que es de 174 m2. Reconocemos precio unitario del asegurado. Incluimos dentro de la pérdida lo correspondiente a las demoliciones de las partidas que se consideran mejoras locativas, esto a solicitud de la aseguradora.
1.3 | Demolición entre piso de madera | m2 | 115 | 30828 | 3545220 | 4272760.8 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidad evidenciada en sitio (138,60 m2) la cual es superior a la reclamada.
1.4 | Demolición entre piso de concreto | m2 | 188 | 78582 | 14773416 |  | No esta afectada por el incendio
1.5 | Demolición columna de concreto | ML | 49 | 59142 | 2897958 |  | No estan afectadas por el siniestro
1.6 | Demolición vigas de concreto | ML | 205 | 59142 | 12124110 |  | No estan afectadas por el siniestro
1.7 | Desmonte y retiro de ventanería metálica | m2 | 20 | 14622 | 292440 | 146220 | La pérdida corresponde a las ventanas de la fachada, siendo la cantidad de esta partida 10m2. Reconocemos el precio unitario del asegurado.
1.8 | Desmonte y retiro de carpintería metálica | m2 | 30 | 30828 | 924840 | 924840 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
1.9 | Desmonte y retiro aparatos sanitarios | UN | 10 | 30640 | 306400 | 122560 | Reconocemos el desmontaje de piezas sanitarias afectadas en el segundo nivel, que corresponde a 4 piezas en total. El precio unitario reconocido es el reclamado por el asegurado.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 61723432 | 23484776.8
II | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS
2.1 | Localización y replanteo | m2 | 290 | 9338 | 2708020 |  | No esta afectado por el incendio
2.2 | Excavación en material común | m3 | 44.5 | 39942 | 1777419 |  | No esta afectado por el incendio
2.3 | Concreto clase 3500 psi para estructura de cimentación | m3 | 7.6 | 982084 | 7463838.4 |  | No esta afectado por el incendio
2.4 | Concreto clase 3500 psi para reforzamiento de columnas | m3 | 19 | 1085867 | 20631473 |  | No esta afectado por el incendio
2.5 | Concreto clase 3500 psi para reforzamiento de vigas | m3 | 32 | 1085867 | 34747744 |  | No esta afectado por el incendio
2.6 | Acero refuerzo Fy:60000 | KLS | 4800 | 8301 | 39844800 |  | No esta afectado por el incendio
SUBTOTAL |  |  |  |  | 107173294.4 | 0
III | ESTRUCTURAS
3.1 | Localización, demarcación y replanteo | m2 | 290 | 9338 | 2708020 | 2708020 | Se reconocen algunos costos de revisiones y evaluaciones para ejecutar la reparacción
3.2 | Excavación en material común | m3 | 12.5 | 39942 | 499275 |  | No aplica para las reparaciones
3.3 | Concreto 3500 psi para columnas | m3 | 10.08 | 1046626 | 10549990.08 |  | No esta afectado por el incendio
3.4 | Concreto de 3500 psi para vigas de entrepiso | m3 | 23 | 1046626 | 24072398 |  | No esta afectado por el incendio
3.5 | Placa de entre piso, sistema lamina colaborante (steel Deck) Cal.20,2" | m2 | 290 | 375167 | 108798430 | 35026360 | Se reconoce suministro e Instalación de estructura metálica para placa de entre piso en super board, incluye diseño y el piso de madera (140 m2 área de madera) a precios del mercado, debido a que el precio unitario que tiene el asegurado es para una placa de concreto armado.
3.6 | Acero refuerzo FY:60000 psi para refuerzo de estructuras | KLS | 6050 | 8301 | 50221050 |  | No esta afectado por el incendio
3.7 | Estructura metalica en perfil cerrado, para cubiertas 15*30 | m2 | 300 | 83282 | 24984600 | 24984600 | Se reconoce cantidades y precio unitario del asegurado
SUBTOTAL |  |  |  |  | 221833763.08 | 62718980
IV | MAMPOSTERÍA
4.1 | Muros en ladrillo N° 5 | m2 | 430 | 62019 | 26668170 | 12651876 | Se reconoce: A)Suministro y construcción de muro en mampostería simple bloque de concreto (de acuerdo a la mamposteria existente segundo piso). Correspondiente a muros divisorios donde se encuentra la placa de entrepiso en madera que se debe reponer. B) Suministro y construcción de muros perimetrales en mampostería simple bloque de concreto, del segundo nivel, en las áreas donde hay piso de madera. Sujetas a verificación en el momento de demolición y retiro de escombros del piso de madera. Área reconocida: 174 m2 y reconocemos el precio unitario del asegurado. Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
4.2 | Columnetas de confinamiento elementos no estructurales (12*30) | ML | 80 | 133160 | 10652800 |  | No esta afectado por el incendio
4.3 | Viguetas de confinamiento elementos no estructurales (12*30) | ML | 80 | 127351 | 10188080 |  | No esta afectado por el incendio
4.4 | Dinteles en concreto (15*30) | ML | 10 | 140648 | 1406480 | 1406480 | Se reconoce el precio unitario y cantidades del asegurado
SUBTOTAL |  |  |  |  | 48915530 | 14058356
V | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
5.1 | Red hidraulica en tubería PVC D=1/2" | ML | 75 | 38286 | 2871450 | 2680020 | La cantidad reconocida corresponde al segundo nivel. El precio unitario del asegurado lo reconocemos.
5.2 | Puntos de salida hidraulicos D=1/2" | Un | 12 | 88229 | 1058748 | 1058748 | Se reconoce precio unitario y cantidades del asegurado
5.3 | Red sanitaria tubería PVC D=3" D=4" | ML | 85 | 44800 | 3808000 | 3808000 | Se reconoce precio unitario y cantidades del asegurado
5.4 | Bajantes aguas lluvias D=3" INCL. Accesorios | ML | 60 | 28401 | 1704060 | 1704060 | Se reconoce precio unitario y cantidades del asegurado
5.5 | Puntos de salida sanitarios D=3" D=4" | Un | 12 | 121087 | 1453044 | 1453044 | Se reconoce precio unitario y cantidades del asegurado
5.6 | Cajas de inspección | Un | 5 | 496086 | 2480430 | 0 | No se afectó por el siniestro, ya que su instalación es subterránea.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 13375732 | 10703872
VI | INSTALACIONES ELECTRICAS
6.1 | Acometida general | ML | 30 | 173384 | 5201520 | 5201520 | Se reconoce el precio unitario y cantidades del asegurado. Adicionalmente se reconoce Sumnistro e instalación de sistema de puesta a tierra, incluye cableado desnudo diferentes calibres, varillas, soldaduras , accesorios y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, cuyas partidas no está incluyendo el asegurado y corresponden a la puesta a tierra.
6.2 | Tablero general | UN | 1 | 10426744 | 10426744 | 10426744 | Se reconoce el reclamo del asegurado.
6.3 | Tablero de distribución | UN | 4 | 2546002 | 10184008 | 2546002 | Se reconoce un tablero de distribución como afectado y reconocemos el precio unitario del asegurado.
6.4 | Puntos de salida alumbrado | UN | 52 | 151278 | 7866456 | 7866456 | Reconocemos el reclamo del asegurado.
6.5 | Puntos de salida fuerza | UN | 45 | 151278 | 6807510 | 6807510 | Reconocemos el reclamo del asegurado.
6.6 | Salidas especiales 220V | UN | 12 | 231843 | 2782116 | 2782116 | Reconocemos el reclamo del asegurado.
6.7 | Lamparas e incrustar en cielorasos | UN | 52 | 164161 | 8536372 | 8536372 | Reconocemos el reclamo del asegurado.
6.8 | Tableros parciales | UN | 3 | 351688 | 1055064 | 1758440 | Observamos 5 tableros y están afectados por el incendio y por el agua de extinción, por lo tanto las cantidades reconocidas son más que las reclamadas.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 52859790 | 45925160
VII | ACABADOS DE MUROS
7.1 | Pañete liso sobre muros interiores, incluye filos | m2 | 405 | 36710.6 | 14867793 | 9581466.6 | Se reconoce el precio unitario del asegurado y no se considera el pañete del primer nivel. Reconocemos lo correspondiente al segundo nivel (261 m2, incluyendo muros, columnetas y vigas) que es lo afectado por el incendio.
7.2 | Pañete liso sobre muros exteriores impermeabilizados, incluye filos. | m2 | 400 | 45186 | 18074400 | 1166000 | No esta afectado por el incendio / No aplica. En la parte externa se reconoce Fachaleta para fachada del segundo nivel (mayolica) (Incluye andamio certificado), pero esta partida está sujeta a definir su afectación o no al momento de demoler el piso de madera de esa área y conocer el sistema constructivo. Reconocemos 22m2 a un precio unitario de COP. 53.000,00
7.3 | Pañete sobre vigas y columnas incluye filos | m2 | 80 | 44761 | 3580880 | 0 | Incluida en el ítem 7.1
SUBTOTAL |  |  |  |  | 36523073 | 10747466.6
VIII | CUBIERTAS Y CIELORASOS
8.1 | Cubierta en teja arquitectonica, incluye accesorio de fijación | m2 | 295 | 63247 | 18657865 | 19606570 | Se reconoce el precio unitario reclamado, y las cantidades medidas en el predio (superiores a las del asegurado), es decir 310 m2.
8.2 | Cielorasos en lamina de yeso B/cubierta | m2 | 295 | 71370 | 21054150 | 21054150 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
8.3 | Cielorasos en fibrocel I bajo placas | m2 | 290 | 83082 | 24093780 | 27503780 | No se incluyen dentro de la pérdida por ser mejoras locativas. Reconocemos lo correspondiente a canales de recolección de agua de lluvias en lámina calibre 18, los cuales resultaron afectados, aunque el asegurado no lo está reclamando. Precio unitario COP 55.000 y 62ml. Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 63805795 | 68164500
IX | PISOS Y GUARDAESCOBAS
9.1 | Mortero de nivelación para pisos | m2 | 580 | 50004 | 29002320 | 0 | No incluido en la pérdida, por no estar dañado por el incendio.
9.2 | Pisos en baldosa de granito tipo alfa pulido al plomo | m2 | 290 | 162497 | 47124130 | 4500000 | Solo reconocemos la limpieza y posibles reparaciones del piso del primer nivel
9.3 | Guardaescobas en tableta tipo alfa | ml | 160 | 50403 | 8064480 | 1200000 | Solo se reconoce limpieza y posibles reparaciones en el primer nivel.
9.4 | Pisos en baldosas de ceramica | m2 | 290 | 109824 | 31848960 | 6500000 | Reconocemos limpieza y posibes reparaciones en el piso del segundo nivel
9.5 | Guardaescoba en ceramica | ML | 140 | 33250 | 4655000 | 5320000 | Se reconoce precio unitario y cantidades del asegurado que corresponde al segundo nivel. Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 120694890 | 17520000
X | ENCHAPES Y REVESTIMIENTO
10.1 | Enchapes en baldosas de porcelana | m2 | 87.5 | 81728 | 7151200 | 817280 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
10.2 | Pisos en balsodín de porcelana | m2 | 30.5 | 81728 | 2492704
10.3 | Divisiones para baño en acero | m2 | 16 | 630000 | 10080000
SUBTOTAL |  |  |  |  | 19723904 | 5317280 | Reconocemos por estas partidas lo correspondiente a limpieza, ya que no tiene daños que amerite reposiciones e incluimos dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitu de la aseguradora.
XI | APARATOS SANITARIOS
11.1 | Suministro e instalación de sanitarios | UN | 8 | 480735 | 3845880 | 1061470 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidades evidencias en sitio (2 UN en el segundo nivel) más limpieza de las piezas del primer nivel
11.2 | Suministro e instalación de lavamanos | UN | 5 | 323235 | 1616175 | 716470 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidades evidencias en sitio (2 UN en el segundo nivel) más limpieza de las piezas del primer nivel
11.3 | Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable | UN | 2 | 501983 | 1003966 | 571983 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidades evidencias en sitio (1 UN segundo nivel) y limpieza de la pieza del primer nivel
11.4 | Suministro e instalación juegos de incrustaciones | UN | 8 | 258712 | 2069696 | 517424 | Se reconoce precio unitario del asegurado y cantidades evidencias en sitio (2 baños del segundo nivel) más limpieza del primer nivel
SUBTOTAL |  |  |  |  | 8535717 | 2867347
XII | PINTURAS
12.1 | Estuco sobre muros | m2 | 450 | 23363 | 10513350 | 10513350 | Se reconoce precios unitarios y cantidades del asegurado
12.2 | Pintura al vinilo 3 manos sobre muros Viniltex | m2 | 450 | 25634 | 11535300 | 12304320 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
12.3 | Pintura tipo koraza para exteriores | m2 | 420 | 27999 | 11759580 | 1399950 | Se reconoce precios unitarios del asegurado y las cantidades evidenciadas en el predio (50 m2)
12.4 | Pintura al esmalte para estructura metalica | m2 | 45 | 23815 | 1071675 |  | Esta incluido en los items 13.1 y 13.3
SUBTOTAL |  |  |  |  | 34879905 | 24217620
XIII | CARPINTERÍA
13.1 | Marcos metalicos para puertas | UN | 12 | 250000 | 3000000 | 3000000 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
13.2 | Puertas en madera para interior | UN | 12 | 452406 | 5428872 | 5428872 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
13.3 | Ventarería metalica incluye pintura | m2 | 43 | 460000 | 19780000 | 19780000 | Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
13.4 | Vidrios 4 mm | m2 | 43 | 99084 | 4260612 | 5251452 | Se reconoce vidrio de fachada del segundo nivel, precio unitario del asegurado y cantidades evidenciadas en sitio (10 m2). Se incluye dentro de la pérdida las mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.
SUBTOTAL |  |  |  |  | 32469484 | 33460324
XIV | LIMPIEZA GENERAL
14.1 | Aseo general | Gl | 1 | 3291736 | 3291736 | 2500000 | Se reconoce precio del mercado
14.2 | Retiro de escombros de construcción | Gl | 1 | 8545909 | 8545909 | 2850000 | Se reconoce precio del mercado
14.3 | Retiro de escombros de demolición | Gl | 1 | 32162770 | 32162770 | 10250000 | Se reconoce precio del mercado para 100 m3
SUBTOTAL |  |  |  |  | 44000415 | 15600000
XV | PARTIDAS NO RECLAMADAS POR EL ASEGURADO
15.1 | Sumnistro en instalación de cerramiento provisional en tela plástica verde y candados |  |  |  | 0 | 6800000 | El asegurado no reclama esta partida, sin emabrgo, en nuestra opinión se requiere para la ejecución de la obra correspondiente a las reparaciones, por lo tanto reconocemos según precios del mercado.
15.2 | Permisos de ejecución de las reparaciones, planes de manejo de trafico y planes de manejo ambiental; ante Curaduria y/o solicitados por la autoridades competentes de acuerdo a la legilación vigente. |  |  |  | 0 | 15000000 | El asegurado no reclama esta partida, sin emabrgo, en nuestra opinión se requiere para la ejecución de la obra correspondiente a las reparaciones, por lo tanto reconocemos según precios del mercado.
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 21800000
| TOTAL DE COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 866514724.48 | 356585682.4
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  | 10% |  | 86651472.448 | 35658568.24
| IMPREVISTOS |  | 5% |  | 43325736.224 | 17829284.12
| UTILIDAD |  | 15% |  | 129977208.672 | 53487852.36
| TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 259954417.344 | 106975704.72
| TOTAL ESTIMADOS |  |  |  | 1126469141.824 | 463561387.12
| IVA (UTILIDAD) |  | 19% |  | 24695669.6477 | 0 | Se reconocerá cuando sea demostrada la ejecución de la obra (reparaciones).
| TOTAL |  |  |  | 1151164811.4717 | 463561387.12
| Menos deducible (5% según póliza) |  |  |  |  | 23178069.356
| Total estimado de la pérdida |  |  |  |  | 440383317.764 | Incluyendo mejoras locativas a solicitud de la aseguradora.