## Slide 1
INFORME DE SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (PIC)
CONTRATO DE OBRA CO- 1380-1061-2019 IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ
UT GMP
Entidad Contratante: FFIE
Interventoría: CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
Fecha: 08/06/2021

## Slide 2
TABLA DE CONTENIDO
CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (OBRA E INTERVENTORÍA)
ANTECEDENTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
LÍNEA DE TIEMPO DEL CONTRATO
ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO
ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA
OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS
INCUMPLIMIENTO DOCUMENTAL / EJECUCIÓN
COMUNICACIONES ENVIADAS RESPECTO AL POSIBLE INCUMPLIMIENTO
ANÁLISIS DEL POSIBLE INCUMPLIMIENTO CO 1380-1061-2019
RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 3
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
Entidad Contratante: | Consorcio FFIE Alianza BBVA
Contratista de Interventoría: | UNION TEMPORAL GMP
Objeto del Contrato: | La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobación necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho Sede República del Perú , Ubicada en el Distrito Especial de Cali,, del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.
Contrato No: | 1380-1061-2019
Fecha de suscripción del contrato: | 27 de diciembre de 2019
Representante Legal: | Gustavo Antonio Martínez Petro
Valor del Contrato: | Ciento diecisiete millones novecientos cuarenta y dos mil trescientos cuarenta y ocho pesos ($117.942.348)
Plazo de ejecución inicial: | Un (1) mes
Fecha de inicio | 30 de junio de 2020
Fecha de terminación inicial | 31 de julio de 2020(1 mes)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 27 de julio de 2020
PRORROGA DE SUSPENSION No. 1 | 26 DE AGOSTO DE 2020 (2 meses)
FECHA DE PRÓRROGA No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1 | 25 de octubre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2 | 27 de noviembre de 2020
FECHA DE OTRO SI MODIFICATORIO No.001 | 26 de noviembre de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO | Setecientos veinticuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil setecientos noventa y cinco pesos ($724.437.795)
PLAZO DE EJECUION FINAL | TRES (3) MESES)
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2 | 26 de noviembre de 2020
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 4
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2 | 26 de diciembre de 2020
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN No. 2 | 9 de diciembre de 2020
FECHA DE TERMINACIÓN REINICIO SUSPENSIÓN 2 | 13 de febrero de 2021
FECHA DE SUSPENSION No. 3 | 4 de febrero de 2021
1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 3 | 30 Días calendario
PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN 3 | 06 de marzo de 2021
TIEMPO DE LA PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 | 58 Días calendario
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 3 | 03 de mayo 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 4 | 03 de mayo 2021
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 4 | 07 días
FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 10 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 10 días
FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 20 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 11 días
FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 31 de mayo 2021
TIEMPO DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 21 días
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 4 | 21 de junio 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FASE 2 EN VIRTUD DE LA PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN 4 | 29 de junio 2021

## Slide 5
2. ANTECEDENTES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
El 27 de diciembre de 2019, en virtud de la invitación abierta FFIE No. 008 DE 2019 se suscribió entre CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-FFIE y LA UNION TEMPORAL GMP el CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019 , cuyo objeto es “La elaboración de diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencia de urbanismo junto con los permisos aprobación necesarias, así como la ejecución de las obras en la Institución Educativa Antonio José Camacho sede republica de Perú, Ubicada en el Municipio de Cali, del departamento de Valle del Cauca requeridos por el PA-FFIE.”, con un plazo de ejecución de un (1) mes y por un valor inicial de CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($117.942.348).
El 30 de junio 2020, se firmó acta de inicio de actividades del contrato antes descrito, estipulando como fecha de terminación el día 30 de julio de 2020.
El 26 de noviembre de 2020 se suscribió entre las partes “Otro si” No. 1 en el cual se estipularon una modificación a la Cláusula Segunda del contrato, en el sentido de adicionar al valor total del mismo, la suma de SEISCIENTOS SEIS MILONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($606.495.447), acordando que el valor total del contrato sería SETECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE ($724.437.795), incluido los costos directos, AIU, IVA sobre la utilidad y los demás impuestos, tasas contribuciones; y a la Cláusula Cuarta del contrato, equivalente al plazo de ejecución, prorrogando el plazo de ejecución DOS (2) MESES, quedando con TRES (3) MESES para la ejecución del contrato.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 6
FASE 2
3. LÍNEA DE TIEMPO DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
El tiempo establecido para la ejecución del contrato de obra, 1380-1061-2019 IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPÚBLICA DE PERÚ, es de 3 meses

## Slide 7
4. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
A continuación se presenta estado del contrato con corte a 04 de febrero de 2021. Referente a Fase 2, siendo en estos componentes donde se ha presentado un incumplimiento:
Se presenta en obra un atraso del 83,95%.
FASE 2 | HITOS | PROGRAMADO | EJECUTADO
 | Obras preliminares | 100% | 0,5%
 | Cimentación | 80% | 0%
 | Desagües e instalaciones subterráneas | 100% | 0%
 | Estructura | 100% | 0%
 | Mampostería | 100% | 0%
 | Instalaciones hidráulicas, sanitarias y de gas | 80% | 0%
 | Instalaciones eléctricas, telefonías y comunicaciones | 100% | 2.5%
 | Pañetes | 100% | 0%
 | Pisos | 100% | 0%
 | Cubierta e impermeabilizaciones | 100% | 0%
 | Carpintería metálica | 80% | 0%
 | Enchapes | 100% | 0%
 | Aparatos sanitarios y accesorios | 100% | 0%
 | Pintura | 75% | 1,5%
 | Cerradura y vidrios | 100% | 0%
 | Obras exteriores | 100% | 0%
 | Aseo y varios | 100% | 0,5%
 | Obras no previstas | 85% | 0%
TOTAL PROGRAMADO VS EJECUTADO |  | 88,95% | 5%
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 8
5. ESTADO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
A continuación se muestra el porcentaje de avance de ejecución a corte de la fecha del informe:
Programado | Ejecutado | Atraso
88,95% | 5% | -83,95 %
Chart: FASE 2 I.E. NTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | M1 | S1 | S2 | S3 | S4 | M2 | S1 | S2 | S3 | S4 | M3
PROGRAMADO | 0 | 0 | 0.044985 | 0.075147 | 0.10816 | 0.10816 | 0.16827 | 0.26754 | 0.46988 | 0.68573 | 0.68573 | 0.88952 | 1 | 1 | 1 | 1
EJECUTADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha tramitado ningún acta parcial de obra y el contrato no contempla anticipo por lo cual no se ha realizado ningún tipo de reconocimiento económico al contratista de obra.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 9
5. ESTADO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
A la fecha, una vez verificado de manera conjunta el balance presupuestal del contrato en mención el 10 de marzo 2021 esta interventoría después de validar las cantidades tomadas en mesas de trabajo con el contratista y en cumplimiento de sus obligaciones contractuales avala el balance de obra N°1 por un valor total de $842.360.354.98, el cual incluye actividades del alcance inicial y demás complementarias y adicionales posteriores a la suscripción del acta de reinicio del mes de diciembre de 2021, se resume a continuación por actividades requeridas para la correcta terminación del contrato.
PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA | 
COSTO TOTAL ITEM CONTRACTUALES | $ 217.884.532,00
COSTO DIRECTO ITEMS ADICIONALES | $ 93.307.680,00
COSTO DIRECTO OBRAS NO PREVISTAS | $ 177.724.764,00
CERTIFICACION RETIE Y RETILAP | $ 15.470.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 2.525.277,00
PRESUPUESTO PISO VINILO | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 14.528.859,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 317.665,00
PRESUPUESTO PUERTAS | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 13.133.114,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 4.073.231,00
PRESUPUESTO APANTALLAMIENTO | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 17.702.475,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 20.518.396,00
RED PARALELA | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 3.774.591,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 179.097,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 1 | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 64.373.394,98
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 4.521.315,00
PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS 2 | 
COSTO TOTAL ITEMS CONTRACTUALES | $ 1.992.256,00
COSTO TOTAL ITEMS NO PREVISTOS | $ 405.2764,00
COSTOS DIRECTOS | $ 652.029.214,98
COSTOS INDIRECTOS | $ 190.331.140,00
TOTAL | $ 842.360.354,98

## Slide 10
Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha recibido por parte de la entidad contratante algún pronunciamiento del presupuesto presentado.
Teniendo en cuenta dicha actualización presupuestal, se realiza verificación en campo con el contratista de obra de las actividades ejecutadas que no estaban presupuestadas y se concluyen un porcentaje de ejecución del 15.18% del balance No. 01 es decir $ 127.001.377,25, las cantidades ejecutadas se reflejan a continuación.
5. ESTADO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019

## Slide 11
6. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
CLAUSULA SEPTIMA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA OBRA NUMERAL
2. Cumplir con los plazos establecidos en el contrato y el anexo técnico para ejecutar los diseños, obtención de licencia de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto los permisos y aprobaciones necesarias y las obras contempladas en este contrato.
6. Cumplir con el cronograma para cada una de las fases conforme al anexo técnico establecido.
17. Vincular y tener a disposición persona mínimo exigido para la ejecución del contrato según lo dispuesto en los TCC y sus Anexos. Este personal deberá tener permanencia exclusiva conforme a la dedicación prevista en el Anexo Técnico y en la oferta presentada por el CONTRATISTA durante la ejecución del mismo.
27. En caso de presentarse retrasos imputables al CONTRATISTA en la entrega y puesta en funcionamiento de (los) Proyectos requeridos objeto del presente contrato, el CONTRATISTA asumirá los costos de cualquier índole que puedan presentarse por cuenta de ducho retraso.
35. Además del personal mínimo exigido, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos que se requieran para cumplir cabalmente el contrato, TANTO EN PLAZO COMO EN CALIDAD.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 12
6. OBLIGACIONES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
ANEXO TÉCNICO DE OBRA
2.4.5. Equipos, herramientas, y materiales de construcción:
- El Contratista deberá contar en cada frente de obra con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las actividades, estos deberán estar disponibles en la obra en concordancia con lo programado en el cronograma de ejecución, No podrá en ningún caso alegar el no disponibilidad del equipo como motivo para la no ejecución una actividad de obra.

## Slide 13
7. INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES CO 1380-1061-2019
INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
TIEMPO INCUMPLIMIENTO OBRA 48 DÍAS
FECHA DE CORTE DEL INFORME DE INCUMPLIMIENTO 04/02/2021
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 14
8. COMUNICACIONES ENVIADAS POR LA INTERVENTORÍA
PRUEBAS Y REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR LA INTERVENTORIA AL CONTRATISTA
Mediante comunicado 2020-COP-1061-020 del 17 de diciembre 2020 se realizó a la UT GMP el primer llamado de atención por incumplimiento de actividades en obra.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-021 del 31 de diciembre 2020 se realizó a la UT GMP el segundo llamado de atención por incumplimiento de actividades en obra.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-023 del 13 de enero 2021 se reitera la solicitud de plan de contingencia.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-029 del 20 de enero 2021 esta interventoría realiza reiteración de los llamados de atención por incumplimiento de contrato.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-034 del 27 de enero 2021 esta interventoría emite llamado de atención incumplimiento de compromisos pactados en comités de seguimiento.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-036 del 29 de enero 2021 esta interventoría reitera solicitud de flujo caja en formato nuevo Del IE Antonio José Camacho.
Mediante comunicado 2020-COP-1061-038 del 03 de febrero 2021 esta interventoría emite respuesta a oficio 2021-gmp-utg-ffie-ev-ex-co-816 y ratificación del llamado de atención por incumplimiento.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 15
9. CAUSALES ATENUANTES DE RESPONSABILIDAD
El balance presupuestal a la fecha aprobado para el contrato, requería de mayores y menores cantidades e ítems no previstos que se evidenciaron una vez iniciado el contrato, para la legalización de diferentes actividades.
Adicionalmente en visitas de la ETC y FFIE se realizaron constantes VARIACIONES en el alcance que dificultaron la elaboración oportuna del presupuesto final de la obra.
Sin embargo, el contratista presento hasta el mes de febrero el presupuesto ajustado con la totalidad de las actividades balanceadas y requeridas por la ETC y el FFIE como definición del alcance, después de observaciones y ajustes solicitados por interventoría este fue aprobado en el mes de marzo.
A la fecha existen actividades complementarias que MODIFICAN CONSIDERABLEMENTE el alcance del contrato que no pueden ser ejecutadas dentro del plazo contractual. Por lo cual se requiere de un plazo adicional para la ejecución de las mismas, pues no estaban incluidas inicialmente y fueron solicitadas al contratista de obra finalizando el mes de enero.
Dichas atenuantes no eximen al contratista de obra de su responsabilidad, toda vez que no presento oportunamente la información a través de la cual era posible legalizar las actividades y cantidades (balance presupuestal) necesarias para la ejecución del 100% contrato, no obstante, esta interventoría considera importante tener en cuenta dichas circunstancias para el momento de aplicar la clausula penal.

## Slide 16
10. ANÁLISIS DEL INCUMPLIMIENTO CONTRATO CO 1380-1061-2019
El plazo estipulado con otro si N°1 para el contrato es de tres (3) meses:
Obra: Iniciada el 09/12/2021 a la fecha atraso del 83,95%
Como resultado de un atraso en obra de 48 días debido a la falta de personal y material en la obra; en consecuencia, se ha generado un posible incumplimiento parcial en las obligaciones contractuales afectando la ejecución del contrato, el normal desarrollo del proyecto y el tiempo disponible para su culminación.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 17
11. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
Conforme con lo establecido en la cláusula penal y lo estudiado por esta interventoría respecto a la suspensión de actividades injustificada, la omisión de actualización de las garantías contractuales, suministro de personal requerido, retraso en la entrega de informes, se evidencia el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Cláusula Séptima. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: Esta Interventoría recomienda se adelanten los trámite pertinentes para dar inicio al proceso de incumplimiento contractual frente al Contrato de Obra No. 1380-1061-2019, haciendo efectiva la CLAUSULA DECIMA QUINTA , PENAL: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O DEFINITIVO DE CUALQUIERA DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LO CONCEPTUADO POR LA INTERVENTORÍA EVIDENCIADO DURANTE SU EJECUCIÓN O CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL MISMO SE GENERA A SU CARGO EL PAGO DE LA CLAUSULA PENAL CUYO MONTO SERA HASTA EL 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LA PNA NO EXIME AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL, NI EL OAGO DE LOS PERJUICIOS QUE SUPEREN EL VALOR DE ESTE PORCENTAJE EN LOS TERMINOS DEL ATICULO 1594 DEL CODIGO CIVIL Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES”
En consecuencia, se imponga pena equivalente al 20% del valor del contrato, suma que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559), garantizando al contratista el debido proceso.
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.

## Slide 18
12. RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CO 1380-1061-2019
En consecuencia, se de aplicación a la cláusula decima quinta del contrato de la referencia equivalente al 20% del valor del contrato, suma que asciende a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($144.887.559).
TASACION DE PERJUCIOS OCASIONADOS POR EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES | 
ITEM | DIAS
OBRA | 48
TOTAL | 48
Notes: Justificación: Debe ser concreta y directa, resumida. Debe darse claridad en el valor que se modifica cada acta y quién pone los recursos. En ocasiones es necesario adicionar algún cuadro que explique como se distribuye la fuente del recurso entre ETC y FFIE.
Sólo si es necesario, se pueden incluir más diapositivas que ayuden a aclarar la justificación.
Soportes: Deben colocarse los soportes documentales que respaldan la modificación.