## Instructivo (hidden)
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
A continuación se explicara cada campo para el correcto diligenciamiento de formato GMP-REG-PRY-046 - Programación 2 semanas adelante y programación semana - Last Planner Tool
Nombre del Proyecto | Se relaciona el nombre del proyecto según el contrato firmado.
Contrato No | Indica el Número del contrato que da alcance las actividades a realizar.
Cliente | Nombre de la empresa cliente.
Fecha de elaboración | Fecha de la reunión. En formato dd-mm-aa-
Fecha Inicio: | Fecha de acta de inicio del proyecto.
Fecha Fin: | Fecha fin del proyecto.
Diagrama de Barras: | Es un diagrama de Gantt donde se indica que día se ejecutaran las actividades contenidas.
Evaluar S/N: | Es un filtro para evaluar las actividades de la semana. El Last Planner es una herramienta para programar actividades a dos semanas, por tanto deberá colocar "S" si la actividad que va a evaluar pertenece a la semana en curso o "N" en caso contrario.
Actividad: | Consiste en identificar e incluir aquellas actividades necesarias para llevar a cabo los entregables de la WBS o EDT.
Clase: | Sirve para definir el tipo de actividad. Siendo A = Las actividades contractuales que generan rédito económico (fundidas, armado de acero, etc) y P = Actividades de planeación; es decir la logística necesarias para la ejecución de las actividades contractuales (RQ personal, ingreso de maquinaria, compra de materiales, etc).
Responsable: | Es la persona encargada de la ejecución de la actividad.
Programado | Fecha programada de fin de la actividad.
Seguimiento a Last Planner Los siguientes 4 campos se diligencian a partir de la segunda semana (seguimiento a las actividades programadas para la primera semana).
Causas/Restricciones: | Son las causas por la cuales no se ejecutó la actividad. Sirven para establecer un seguimiento y efectuar planes de acción.
Realizado | Fecha en la que realmente se cumple la actividad.
% Completado | Es el porcentaje de avance de la actividad a la fecha de corte.
Cumplido S/N/NA | Una actividad se considera terminada cuando su % completado es de 100%, por tanto se coloca "S" indicando que se cumplió la actividad, "N" indicando que falta completar la actividad y "N/A" cuando la actividad no pertenece a la semana que se esta evaluando.
Semana XX - dd mm a dd mm | En este campo se deben enumerar las semanas, por tanto XX hace referencia al numero de la semana y se debe colocar la fecha a la que corresponde la semana.
Fecha Fin en PDT | Se coloca la fecha de finalización de la actividad en el PDT.Sirve para establecer un seguimiento al PDT.
Observaciones | Se relaciona la información adicional que se considere pertinente para ampliar el contenido.
Planeación: % de Tareas Completadas | Al realizar el seguimiento de la semana, indicar el porcentaje de cumplimiento que alcanzaron las actividades tipo planeación (actividades planeadas completadas / actividades planeadas).
Actividades contractuales: % de Tareas Completadas | Al realizar el seguimiento de la semana, indicar el porcentaje de cumplimiento que alcanzaron las actividades tipo contractual (actividades contractuales completadas / actividades contractuales).
Elaborado por (GMP) | Nombre de quien preside la reunión (Control Proyecto).
Causas de No cumplimiento. | Falta de Materiales, Comunicación interna, Condiciones Ambientales, Falta de Acceso, Falta de Andamios, Falta de Equipos, Ingeniería, Interferencia otros contratistas. Otros (Problema consumibles, Proceso constructivo, Seguridad - Permisos)
Graficas de seguimiento
1. Cumplimiento de actividades: Esta grafica muestra el acumulado del cumplimiento de las actividades. Este gráfico se encuentra formulado, por tanto no debe ser modificado.
Los datos que alimentan esta grafica se encuentran en la hoja denominada "B datos"
En el cuadro "% actividades completadas" en la columna "semana" se coloca la fecha de la semana, como se indica en la imagen:
Para la columna "Actividades de planeación" y "Actividades contractuales" se coloca el porcentaje del cuadro resumen que aparece al final de la hoja "Semana N°"
2. Causas de No Cumplimiento: Es una gráfica de Pareto, donde se observa que el 80% de los incumplimientos de las actividades se debe al 20% de las causas. Esta gráfica se encuentra elaborada, no se permite ningún tipo de modificación sin previa autorización.
Al igual que en la grafica anterior, los datos se encuentran en la hoja denominada "B datos". En el cuadro "Causas de NO cumplimiento" las primeras 3 columnas son un cuadro resumen, donde la columna "semana" se coloca la fecha de la semana que se esta evaluando como se indica en la primer grafica, en la columna de causas se coloca la información que se introdujo en el campo Causas/Restricciones de la hoja "Semana N°", y por ultimo para la columna cantidad se coloca las veces que se incumple por la misma causa (en la semana).
El siguiente cuadro se encuentra formulado por tanto el único campo que se debe llenar es "causas" y el campo 80% es una línea que se mantiene paralela al eje de las causas, confirmando así la teoría de Pareto. Los datos se deben ordenar de acuerdo a la columna Cantidad, de mayor a menor.
3. Semana XX - dd mm al dd mm. Cumplimiento de actividades por responsable: Esta gráfica sirve para mostrar el cumplimiento de cada responsable en la semana.
Los datos que alimentan esta gráfica se encuentran en la hoja denominada "Pivot"
En la hoja "Pivot" se encuentra una tabla que debe diligenciarse con la información correspondiente a la "Semana N°", En esta se debe dejar un histórico de todas las semanas.
Cuando ingrese los datos de la semana, se debe actualizar la siguiente tabla. Esto para reflejar los cambios en la gráfica.

## Semana N°
|  |  | PROCESO: | [50 empty] | FECHA: 05-01-19 | Causas de No cumplimiento.
|  |  | PROYECTOS Y SERVICIOS | [50 empty] | CODIGO : GMP-FOR-PRY-048 | Falta de Materiales | Otos
|  |  | Prog. semanas adelante y prog. semana - Last Planner Tool | [50 empty] | EDICION: 3 | Comunicación interna | Problema consumibles
[54 empty] | PAGINA : 1 de 1 | Condiciones Ambientales | Proceso constructivo
| Nombre de proyecto: I.E. ANTONIO JOSÉ CAMACHO, SEDE REPÚBLICA DEL PERÚ | [53 empty] | Falta de Acceso | Seguridad - Permisos
| Cliente: FFIE | [52 empty] | Elaborado por: | Falta de Equipos
Ingeniería
Interferencia otros contratistas
[11 empty] | Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 | [6 empty] | Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 | [6 empty] | Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 | [6 empty] | Semana 14-02-2021 a 21-02-2021 | [6 empty] | Semana 21-02-2021 a 28-02-2021 | [6 empty] | Semana 28-02-2021 a 06-03-2021
Evaluar S/N | Actividad | Clase | Responsable | Causas / Restricciones | Un | % Peso | Programado | Realizado | % Completado | Cumplido S/N/NA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | M | J | V | S | D | L | M | Fecha Fin en PDT | Observaciones
PRELIMINARES
| DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | P | Cuadrilla 1 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-19 | Pendiente de autorización | 56% | NO
| DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | P | Cuadrilla 1 | Retrabajos por lluvias y aguas subterraneas |  |  | 2020-12-01 | En ejecucion | 95% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M
| DEMOLICION PLACA MACIZA H= 0.15 (INC. RETIRO DE SOBR.) | P | Cuadrilla 2 | Retrabajos por lluvias y aguas subterraneas |  |  | 2020-12-01 | Ejecutado | 100% | SI
CIMENTACIÓN
| EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | P | Cuadrilla 1 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-01 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | P | Cuadrilla 1 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO | bar: Semana 14-02-2021 a 21-02-2021 L
| RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | P | Cuadrilla 1 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-15 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | P | Cuadrilla 1 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-01 | Pendiente de autorización | 0% | NO
DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
| MARCOS CAJAS TAPAS DE INSPECCIÓN | P | Cuadrilla 5 | Retrabajos por lluvias y aguas subterraneas |  |  | 2020-12-15 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 M
ESTRUCTURA
| CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI | P | Cuadrilla 3 | Detalle de Elevapersona |  |  | 2020-12-15 | Pendiente de autorización | 0% | NO
MAMPOSTERÍA
| MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | P | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
| TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| TUBERIA PVCP RDE 21 DE 3/4". | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/2" | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2021-01-04 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 2" | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2021-01-04 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| TUBERIA PVC-P DE Ø 4" | A | Cuadrilla 2 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2021-01-20 | Pendiente de autorización | 0% | NO
PAÑETES
| FILOS Y DILATACIONES | A | Cuadrilla 1 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 60% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 V to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
| RESANES GENERALES | A | Cuadrilla 1 | Aclaracion red Paralela |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 31% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 J to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
PISOS
| BALDOSIN GRANITO L-1 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | A | Cuadrilla 4 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, INYECTADO EN LINEA CONTINUA CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD 38 KG/M3 E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-23 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-24 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-25 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 J to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
CARPINTERIA DE METÁLICA
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-25 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 J to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 J
| BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | A |  |  |  |  | 2020-12-22
ENCHAPES
| ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | A | Cuadrilla 2 |  |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | A | Cuadrilla 2 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M
| BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | A | Cuadrilla 2 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M
PINTURA
| ANTICORROSIVO S/LÁMINA LINEAL | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
| PINTURA ESMALTE S/LÁMINA LINEAL | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
| HIDROFUGO FACHADAS | A | Cuadrilla 5 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | A | Cuadrilla 2 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
CERRADURAS Y VIDRIOS
| CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO 3+3 | A |  |  |  |  | 2020-12-22
OBRAS EXTERIORES
| CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
ASEO Y VARIOS
| ASEO GENERAL | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
ITEMS NO PREVISTOS
| AJUSTE Y SOLDADURA DE PUERTA DE ACCESO (INCLUYE PINTURA) | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | Pendiente de autorización | 0% | NO
| PINTURA DE CARCAMOS METALICOS | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN LÁMPARA SOBREPONER FLUORESCENTE 2X18W | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO | A |  |  |  |  | 2021-01-04
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 ALIMENTACIÓN LÁMPARAS, INCLUYE CLAVIJA | A |  |  |  |  | 2021-01-04
| DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C | A |  |  |  |  | 2021-01-20
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE FALTANTES DE TUBERIAS Y BANDEJAS PORTACABLES EXISTENTES | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| LIJADO PARA BARANDA EXISTENTE | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
| SELLO DE JUNTAS PARA DILATACIÓN MUROS | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M
| SUMINISTRO E INSTALCION CABLE LIBRE DE HALOGENOS 3X12 | A |  |  |  |  | 2021-01-04
| ASCENSOR DE 8 PERSONAS, (630KG.) VELOCIDAD 6Om/min. (1.0 M/SEG.) DOS PISOS, ENTRADAS Y PARADAS CONTINUAS POR EL MISMO LADO. | A |  |  |  |  | 2021-01-20
| SERVICIO INSPECCION DE RETIE,TABLERO GENERAL DE BAJA TENSON,ALIMANTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION,CIRCUITOS DE SALIDAS,TOMAS ,ILUMINACION Y PUESTA A TIERRA | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| PRUEBAS HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS PARA VERIFICAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS REDES EXISTENTES. | A |  |  |  |  | 2020-12-22
| DILATACIONES VERTICALES ZONA COMEDOR | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Espera Confirmación | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| DILATACIONES HORIZONTALES ZONA COMEDOR | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Espera Confirmación | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOLAPA PARA TEJAS | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PASILLO | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
| IMPERMEABILIZACIÓN DE UNIÓN EN CANAL | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 J to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| IMPERMEABILIZACIÓN DE BAJANTES | A | Cuadrilla 3 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 J to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S
| LAVADO DE FACHADAS | A | Cuadrilla 5 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 M
| MURO CALADO CEMENTO | A |  |  |  |  | 2021-01-04 | En Ejecucion
| LIMPIEZA Y PULIDA DE GUARDAESCOBAS | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecucion | 0% | NO | bar: Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA PVC | A |  |  |  |  | 2021-01-20 | En Ejecucion
| CORTE Y RESANE DE REGATAS SOBRE MUROES EN BLOQUE CEMENTO | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
OBRAS COMPLEMENTARIAS
| DESMONTE DE PUERTAS CON MARCO METÁLICO | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutrado | 100% | SI
| CORTE Y DEMOLICIÓN DE MURO Y VIGUETA (INCLUYE RETIRO Y DISPOISICIÓN FINAL) | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M
| VIGUETA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO 15cm x 15cm | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 J to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S
| DESMONTE DE RIELES METÁLICOS Y MEDIACAÑA DE PVC | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | 0% | NO | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 M
| MEDIACAÑA DE GRANITO | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | 0% | NO | bar: Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| REPELLO Y PINTURA MUROS DE ACCESO AULAS | A | Cuadrilla 1 |  |  |  | 2020-12-22 | Ejecutado | 100% | SI
OBRAS ELÉCTRICAS
| RETIRO DE TABLERO GENERAL | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| REUBICACION DE ACOMETIDA PRINCIPAL | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| PAGOS ANTE EMCALI | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CERTIFICACION RETIE | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TDN ZC1 3#6 +1X6 ALUMINIO SERIE 8000 LIBRE DE HALUROS +6 CU T. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TDN ZC2 3#4 +1X4 ALUMINIO SERIE 8000 LIBRE DE HALUROS +6 CU T. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TDN ZC3 3#6 +1X6 ALUMINIO SERIE 8000 LIBRE DE HALUROS +6 CU T. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TDN BOMBEO 3#6 +1X6 ALUMINIO SERIE 8000 LIBRE DE HALUROS +6 CU T. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE ALIMENTADOR TABLERO TDR 2#10 +1X10 ALUMINIO SERIE 8000 LIBRE DE HALUROS +10 CU T. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO DE CONTADOR TRIFASICO ELECTRONICO Y DILIGENCIAMIENTO ANTE EL OR | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BLOQUE DE PRUEBA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DETRANSFORMDORES DE CORRIENTE TIPO VENTANA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE CAJA ELECTRICA TIPO EMCALI 60X60X1.00 CON MARCO Y TAPA EN ANGULO DE 1/8" X 1"1/2 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE CELDA PRINCIPAL DE DISTRIBUCION. INCLUYE PRITECCION PRINCIPAL Y PARCIALES | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ -412Y Y BARRAJE AISLADA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO TRIFASICO DE TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ -412Y Y BARRAJE AISLADA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO BY.PASS UPS CERO - RED - REGULADO. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TIPO II CLASE C | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINSTRO E INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 150 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X30 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X70 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER DE 3X40 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER DE 1X20 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINSTRO E INSTALACION BREAKER DE 2X30 AMP | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 1 COMPLETA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 2 PARCIAL PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, TUBERIA Y CAJA EXISTENTE, INCLUYE CABLE CU #12 LS - 600V, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 3 PARCIAL PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT REGULADO 20A 120V, TUBERIA, CABLEADO Y CAJA EXISTENTE, INCLUYE SOLO APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 1 COMPLETA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 3 PARCIAL PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT GFCI 20A 120V, TUBERIA, CABLEADO Y CAJA EXISTENTE, INCLUYE SOLO APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 1 COMPLETA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT 20A 120V, INCLUYE TUBERIA EMT 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| REUBICACION TOMACORRIENTES SALON DE PREESCOLAR A 1,50 METROS SEGÚN RETIE. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 1 COMPLETA PARA DE ILUMINACION TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT DE 3/4", CABLE CU #12 LS - 600V, CAJA FS, TOMA DOBLE PT Y ACCESORIOS. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 2 PARCIAL PARA DE ILUMINACION. TUBERIA Y CAJA EXITENTE INCLUYE: CABLE CU #12 LS - 600V, TOMA DOBLE PT Y ACCESORIOS. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 3 PARCIAL PARA DE ILUMINACION. TUBERIA, CABLE Y CAJA EXITENTE INCLUYE: TOMA DOBLE PT Y ACCESORIOS. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE LAMPARA LED 2X18W, 11,8 X 125,1 CM CHASIS EN LAMINA, FUENTE LUMINICA TUBO LED T8 TEMPERATURA DE COLOR 6500K 36W. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE BALA LED LED 18W, 1 . | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO LAMPARAS DE EMERGENCIA. CHASIS MOLDEADO INYECTADO. FOCOS DIRECCIONALES, BATERIA RECARGABLE, VERIFICACION DE CARGA 90 MIN DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE DE CONEXION, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO AVISO SALIDA DE EMERGENCIA 90 MINUTOS DE AUTONOMIA. INCLUYE CABLE DE CONEXION, ELEMENTO DE ANCLAJE Y CLAVIJA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 1 COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE TUBERIA EMT DE 3/4", ACCESORIOS EMT, CABLE CU #12 LS 600V, CAJA FS, APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SALIDA TIPO 3 PARCIAL PARA INTERRUPTOR TRIPLE, TUBERIA CABLE Y CAJA EXISTENTE. INCLUYE APARATO Y ACCESORIOS DE FIJACION EXTERNA. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO PARA TECHO | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU PE HF LS TC-600V. ILUMINACION Y TOMAS. PARA INSTALACION EN BANDEJA Y O TUBERIA EMT EXISTENTE. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR CIRCUITO RAMAL - EN 3#12 CU LS. EN TUBO DE 3/4 EMT ILUMINACION Y TOMAS | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14 X 1,5 MTS ALIMENTACION LAMPARAS INCLUYE CLAVIJA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA VIATEC CON TAPA. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PARA VIATEC | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA TIPO INTEMPERIE CON TAPA. INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE. | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE PASO DE 40X40 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPACIEGA 4X4 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA IMC DE 2" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SIUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 2KVA 208/220V | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SIUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CONTROL DE ALARMA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SIUMINISTRO E INSTALACION DE SIRENA ESTACION MANUAL | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| ROTURA DE PAVIMENTO CON CORTADORA | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CAT 6 PARA RED DE DATOS | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| JACK HEMBRA CAT 6A ROJO | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| JACK HEMBRA CAT 6A AZUL | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| FACE PLATE SENCILLO | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| FACE PLATE DOBLE | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| HERRAJE DE 24 PUERTOS | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| EACK 18 UNIDADES DE RACK | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| ORGANIZADORES DE RED | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| PATCH CORD 1,5 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| PATCH CORD 1 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CAJA RAWELT 2X4 ENTRADA 1" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CONECTOR EMT DE 1" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| UNION EMT DE 1" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| GRAPA DE 1 " | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| TUBO EMT DE 1" X 3 MTRS | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CAJA RAWELT 2X4 SALIDA DE 3/4" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CAJA RAWELT 4X4 SALIDA DE 3/4" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| CONECTOR EMT DE 3/4" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| UNION EMT DE 3/4" | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| TUBO EMT DE 3/4 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT + ACCESORIOS | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RADWELL 2X4 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RADWELL 4X4 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE #16 | A | Cuadrilla 6 |  |  |  | 2020-12-22 | En Ejecución | bar: Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 L to Semana 25-01-2021 a 31-01-2021 S; Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 L to Semana 01-02-2021 a 07-02-2021 S; Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 L to Semana 08-02-2021 a 14-02-2021 S
Nota:
Cuadrilla (2 Ayudantes, 1 Oficiale)
Note on F11: Andres: Ojo!, la planeación es a 2 semanas. La evaluación se hace semanal. NA para actividades de la segunda semana.
Note on H11: Andres: * (P) Actividad de Planeación (RQs, materiales, equipos). * (A) Actividad contractual.
Note on J11: Andres: Causas de No Cumplimiento. Falta de Materiales Comunicación interna Condiciones Ambientales Falta de Acceso Falta de Andamios Falta de Equipos Ingeniería Interferencia otros contratistas Otos Problema consumibles Proceso constructivo Seguridad - Permisos
Note on L11: Andres: Peso de la actividad contractual en el PDT, para ponderar cumplimiento de actividades contractuales en la semana
Note on M11: Andres: Fecha Programada.
Note on N11: Andres: Fecha realiazada.
Note on P11: Andres: Ojo!, la planeación es a 2 semanas. La evaluación se hace semanal. NA para actividades de la segunda semana.

## Seguimiento (hidden)
Nota: Cumplimiento de las 8 últimas semanas. Actividades de planeación: RQ personal, ingreso de maquinaria, compra de materiales, etc. Actividades contractuales: Generan rédito económico (fundidas, armado de acero, etc).
Nota: Cumplimiento de las 8 últimas semanas.

## Pivot (hidden)
[11 empty] | Evaluar S/N | (Todas)
Semana | Evaluar S/N | Actividad | Clase | Responsable | Causas | % Peso | Programado | Realizado | % Completado | Cumplido S/N/NA
dd mm al dd mm | [12 empty] | Datos
dd mm al dd mm | [10 empty] | Semana | Responsable | Actividades Programadas | % Completado.
dd mm al dd mm | [10 empty] | dd mm al dd mm | (en blanco) |  | #DIV/0!
dd mm al dd mm | [10 empty] | Total general |  |  | #DIV/0!
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
dd mm al dd mm
Note on C2: Andres: Ojo!, la planeación es a 2 semanas. La evaluación se hace semanal. NA para actividades de la segunda semana.
Note on E2: Andres: * (P) Planeación. * (A) Actividad contractual.
Note on G2: Andres: Causas de No Cumplimiento. Falta de Materiales Comunicación interna Condiciones Ambientales Falta de Acceso Falta de Andamios Falta de Equipos Ingeniería Interferencia otros contratistas Otos Problema consumibles Proceso constructivo Seguridad - Permisos
Note on H2: Andres: Peso de la actividad contractual en el PDT, para ponderar cumplimiento de actividades contractuales en la semana
Note on L2: Andres: Ojo!, la planeación es a 2 semanas. La evaluación se hace semanal. NA para actividades de la segunda semana.

## B datos (hidden)
% Actividades Completadas |  |  | Causas de NO cumplimiento
Semana | Actividades de Planeación | Actividades Contractuales | Semana | Causa | Cantidad | Causa | Cantidad | % | % Acumulado | 80%
dd mm al dd mm | % | % | dd mm al dd mm |  | 0 | Apertura de permisos por condiciones del terreno (lluvias). | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80%
dd mm al dd mm | % | % | dd mm al dd mm |  | 0 | Herramientas. | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80%
dd mm al dd mm | % | % | dd mm al dd mm |  | 0 | Apertura de permiso. | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80%
dd mm al dd mm | % | %
dd mm al dd mm | % | %
dd mm al dd mm | % | %
dd mm al dd mm | % | %
dd mm al dd mm | % | %