Auditoria  de cumplimiento al Sistema General de Regalías

Departamento de Casanare– Vigencia:

Objetivo General:

Emitir un concepto sobre el manejo de los recursos de regalías en el Departamento de Casanare municipios de Aguazul, Monterrey Pore, San Luis de Palenque, Tauramena, trinidad, Orocué, Yopal y a la empresa de Energía ENERCA. S.A ESP

Objetivos Específicos:

Objetivo específico 1 Realizar auditoría a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de regalías  y otros recursos de regalías. Subsectores, ambiente y desarrollo sostenible (atención de desastres, comercio industria y Turismo (Construcción de infraestructura comunitaria, cultural, y palacios municipales), Educación (construcción y ampliación de infraestructura, educación básica y media), Minas y energía (Construcción e implementación de redes eléctricas , alumbrado público, servicio de gas, combustible y domicilio por redes), trasporte(Red urbana, vial red terciaria), Vivienda(vivienda urbana) seleccionados en la muestra en el Departamento de Casanare y la contratación derivada que presente una ejecución física o financiera superior al 70% verificando el cumplimiento del objeto, su impacto local, y la ejecución y cierre de los mismos.

Objetivo específico 2: Efectuar procedimiento mediante auditoría de cumplimiento a los proyectos del Sistema general de regalías e inversión con otros recursos de regalías, en función de la calidad y estándares normativos, eficiencia, eficacia, en la gestión de recursos, cantidades pagadas y su objetivo funcional.

DENUNCIA 2016-9585-80854-D

PROYECTO: Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistema de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales rurales y centros poblados.

PRODUCTOS DEL PROYECTO: Diez y nueve municipios optimizados, habilitados, ampliados y mantenidos con la construcción de acueductos y pozos profundos y el objeto es incrementar el 90% la cobertura para cumplir lo reglamentado por la Ley

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD: La Ordenanza 004  del 24/04/2008  de la Asamblea Departamental mediante el cual aprobó el Plan de Desarrollo departamental “ Pensando en todos 2008 – 2011 Casanare territorio de equidad social, fuerza agroindustrial del llano; reto VII “Integración y afirmación territorial, acuerdos fundamentales hacia el desarrollo regional sostenible urbano y rural”; en el programa 7.5 ESTABLECIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLANIFICACIÓN EFECTIVA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILALDO Y ASEO, en el Subprograma 7.5.1 SISTEMAS DE AGUA POTABLE , se encuentra inmerso el proyecto CONSTRUCCIÓN, OPTIMIZACIÓN, HABILITACIÓN, AMPLIACIÓN, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO, SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y POZOS, PROFUNDOS DE LAS CABECERAS MUNICIPALES, RURALES, Y CENTROS POBLADOS que consta de actividades y/o componentes que necesitan en su etapa de inversión la 2.1 obra física- adquisición Bienes y Servicios Obra Pública

Este proyecto se convierte en la Herramienta básica para el cumplimiento de los Subprogramas, Programas, políticas y estrategias desarrolladas en el Plan de desarrollo departamental, por medio del cual los municipios del Departamento de Casanare presentan proyectos concertados con la gobernación “los cuales inscriben y viabilizan en el banco de proyectos departamental”, con el objeto que sean financiados por el departamento ya que los municipios no cuentan con los recursos económicos necesarios para ejecución de las obras contenidas en ella; sin embargo el municipio de Pore realizó el diseño y caracterización del sistema de acueducto de la vereda Agualinda para presentar este proyecto de infraestructura en agua potable a la oficina de planeación departamental para ser viabilizado como macro proyecto y aspirar su financiación.

De las necesidades a resolver:

- Los Habitantes de la Vereda de Agualinda carecen de agua potable.

- La calidad de agua que la población toma es de fuente de agua cercana (pozo, aljibe, rio) sin realizarle ningún tipo de tratamiento (ni depuración de arena, ni desinfección, ni tratamiento bacteriológico) salvo el realizado por cada usuario, como el hervirla antes del consumo, el agua no es óptima para el consumo humano; no es potable.

- Las fuentes de agua tienen alto contenido de hierro, color turbidez y bacteriológicamente con coniformes y E coli.

- Los sistemas artesanales existentes para la captación dela gua cruda, prestan un insuficiente servicio, en cuanto a cobertura, continuidad y/ o

Calidad, lo cual ocasiona la mayoría de la enfermedades gastrointestinales.

- Deficiencia en la prestación del servicio causada por malas condiciones de infraestructura existente las cuales en su mayoría son aljibes, estanques y reservorios propensos a la contaminación animal, de aves y presencia de algas y hongos los cuales se conectan con mangueras hasta pocetas y/o tanques de almacenamiento.

Cómo se solucionará la necesidad:

El presente proyecto buscará abastecer de agua potable a los habitantes de la Vereda Agualinda del municipio de Pore para lo cual se realizan las siguientes actividades:

- Mantenimiento, limpieza del pozo profundo existente y suministro de bomba sumergible e instalaciones eléctricas necesarias incluidas red de energía.

- Adecuación del tanque elevado, incluye impermeabilización.

- Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable.

- Construcción de redes principales y acometidas a cada una de las viviendas de la vereda de Agualinda.

Fuente de agua sub - superficial para proveer de agua el proyecto. La vereda de Agualinda cuenta con un pozo profundo construido en las coordenadas E 896.396, N= 1.117.546, y está localizado a una altura de  244 msnm. Este pozo fue perforado hace aproximadamente hace 44 años con una profundidad de 60 metros y un diámetro de 4 pulgadas, en la actualidad de este pozo solo se beneficia el propietario de la finca.

Con la ejecución del proyecto se pretende satisfacer las necesidades  de la comunidad, tratando de ofrecer una correcta y eficiente prestación del servicio, de tal forma que se preste en forma continua y eficiente dado que el agua con que se abastece la comunidad no cumple con los requisitos establecidos en la normatividad vigente (RAS- 2000), ni con los parámetros de calidad contemplados en el Decreto 1575 de 2007 del Ministerio de Protección y Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial y del MAVDT. Otro de los puntos críticos que se tiene en el sector rural es el desconocimiento de la calidad de agua de suministro ya que no tienen registro por parte de las entidades responsable del servicio.

Mejorar las condiciones de  salubridad de la población del área rural y disminuir el riesgo de enfermedades producidas por el consumo de agua cruda, son objetivos plasmados dentro del Plan de Desarrollo municipal dentro del cual se establecen los proyectos de mejoramiento de acueductos. Suplir de agua potable a la comunidad dispersa y disminuir el porcentaje de necesidades insatisfechas para la zona rural.

6. Riesgos de la contratación, coberturas y justificación de los factores de selección.

6.1 Riesgos Previsibles entre otros:

- Que se presenten mayores cantidades de obra, como riesgo medio y los asume el municipio

- El incumplimiento de terceros contratistas,  riesgo bajo y será asumido en su totalidad el municipio.

Acuerdo 019 del 23 Noviembre de 2009 proferida por el consejo del Municipio de  Pore por medio del cual fija el presupuesto de rentas para  la vigencia fiscal 2010 acuerda en el artículo primero:

La disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto general, deberá certificarse por el contador del municipio de Pore estableciendo la fuente de los recursos disponibles en la tesorería de rentas y/o cuentas por cobrar si se trata de un convenio o contrato.

Los recursos provenientes de la celebración de convenios y contratos y los de destinación específica, se incorporaran al presupuesto general mediante acto administrativo expedido por el señor alcalde.

Con la Resolución No. 0321 de octubre de 2010, proferida por la Gobernación de Casanare por medio del cual se justifica la celebración de un convenio interadministrativo como causal de contratación directa.

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 053 DEL 06/10/ 2010 GOBERNACION DE CASANARE – MUNICIPIO PORE

| PROYECTO | Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistema de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales rurales y centros poblados. Inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento bajo el código SSEPI No. 2008-085000-0021 |
| --- | --- |
| TIPO DE CONVENIO | Convenio Interadministrativo |
| FECHA DEL CONVENIO | 06/10/2010 |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | Departamento- Casanare con NIT892.099.216-6 –representante legal Rodrigo Flechas Ramírez identificado con c.c 6.774.689 de Tunja. |
| CONTRATISTA - UNIDAD EJECUTORA | Municipio de Pore NIT 800099429-3, representante legal Jorge Ezequiel Garzón, identificado con cedula de ciudadanía 4.214.677 de Pore |
| OBJETO A CONTRATAR (1) | Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore del Departamento de Casanare |
| VALOR(2) | $1.214.963.481 Valor que corresponde a los Ítems, actividades y cantidades y precios unitarios descritos en el presupuesto aprobado por la oficina de Programación de Obras Públicas y Transporte del Departamento y que se deberán invertir única y exclusivamente en obra física del proyecto a desarrollar. El departamento desembolsara su aporte así: el 50% una vez suscriba el acta inicial del convenio los pagos siguientes se harán mediante actas parciales sobre el avance de la obra previa comprobación de la inversión del desembolso y aprobación por parte de la interventoría y supervisor la suma de todos los pagos parciales no podrá exceder al 90% del valor total del contrato, un pago final correspondiente como mínimo el 10% |
| PLAZO (3) | 6 meses- 4 meses para la ejecución de la obra y 2 meses para los procedimientos administrativos que adelante el municipio |
| CDP: | No. 102527 del 04/10/2010 por $1.214.963.481 |
| RP | 6. RP60 920607100050101- Tercero Municipio de Pore del 06/10/2010 por 1.214.963.481 |
| FUENTE | 6. RP60-920607100050101 Regalías petroleras |
| Interventoría (5) | Será ejercida por un interventor contratado con recursos del Departamento. |
| Supervisor: (6) | Será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y transporte del departamento o por quien este designe.- El Secretario de Obras Públicas y transporte del departamento mediante memorando 700 46 -05 No. 1645 del 02/11/2010 designó al Director técnico de Construcciones del Departamento quien recibe notificación el 12/11/2010 |

Ejecución Contractual y Financiera

| Valor: $1.214.963.481 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial Contrato |  |  | Anticipo % | 50,00% | 607.481.140.50 |
| Adicional No. |  |  |  |  |  |
| Total |  |  | Total |  |  |
| Pagos |  | Valor Liquidado y/o Ejecutado | Amortización anticipo |  | Valor Pagado |
| Anticipo |  |  |  |  | 607.481.140.50 |
| Total |  |  |  |  |  |
| Saldo por ejecutar |  |  | Saldo por pagar- 607.481.140.50 |  |  |

ACTAS GOBERNACIÓN CASANARE .MUNICIPIO DE PORE

| Acta de inicio | Fecha | Fecha prevista De reinicio | No. Días suspendidos | Nueva fecha de terminación | Causas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de inicio | 05/11/2010 |  |  | 04/05/2011 |  |
| Acta de suspensión No. 1 | 18/03/2011 | 18/05/2011 | 2 mes |  | Con oficio del 18/03/2011, El alcalde municipal solicita al gobernador la suspensión del convenio no se ha adjudicado el contrato de interventoría por tanto no se ha dado inicio al convenio. Plazo transcurrido 133 días plazo faltante 47 días |
| Acta de reinicio | 9/05/2011 |  |  | 26/06/2011 |  |
| Acta de suspensión No. 2 | 14/06/2011 | 13/08/2011 | 2 mes |  | En visita realizada a la obra se constató que debido a el desbordamiento del rio Pauto es imposible el acceso a la zona la tierra donde se realiza la excavación está inundada. |
| Acta de ampliación a la suspensión 1 a la suspensión 2 | 13/08/2011 | 26/12/2011 | 4.5 mes (135 días) | 06/01/2012 | A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión. |
| Prorroga | 06/12/2011 |  | 5 mes |  | Con acta del 18/11/2011 se solicita prorroga de 5 meses debido a la demora en la adjudicación del contrato de interventoría y la temporada invernal generan dificultades y disminución en de rendimiento en las actividades. |
| Acta de ampliación no. 2 a la suspensión No. 2 | 26/12/2011 | 29/01/2012 | 1 mes | 06/02/2012 | No se han superado las causas que motivaron la suspensión desbordamiento del rio pauto no permite el acceso a la vereda Agualinda |
| Acta de ampliación No. 3 a la suspensión No. 2 | 26/01/2012 | 26/03/2012 | 2 mes | 06/04/2012 | Mediante memorando del 25/11/2011 se hizo la solicitud de prórroga sin que se tenga respuesta alguna |
| Prorroga – Adición en plazo | 22/03/2012 |  | 5 mes |  | Con oficio del 20/02/2012 se reitera la solicitud de prórroga Justificado que a partir del 14 de junio a la fecha el convenio se encuentra suspendido generando entre otras causas por la ola invernal solicita adición en tiempo de 5 meses |
| Reinicio No. 3 | 26/03/2012 |  |  | 12/09/2012 |  |
| Acta de suspensión | 24/04/2012 |  | 4 meses |  | Con oficio del 24/04/2012 la alcaldesa de Pore solicita la suspensión del contrato debido a las condiciones climáticas reiterantes en la zona, el nivel freático es muy alto lo cual no permite realizar excavaciones |
| Acta de reinicio | 23/08/2012 |  |  | 12/01/2013 | Se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión. |

La información suministrada para el análisis al  convenio interadministrativo 053 del 6/10/2010  suscrito con el municipio de Pore, con plazo de 6 meses indica que este tuvo el inicio el 5 /11/2010  con 3 suspensiones por 8 meses, 3 ampliaciones por 7.5 meses y 2 adiciones en tiempo (prorroga). Por 10 meses

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN No. 001 del 01/02/2011 MUNICIPIO DE PORE – EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO AGUAS PORE S.A ESP

| PROYECTO | Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistema de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales rurales y centros poblados. Inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento bajo el código SSEPI No. 2008-085000-0021 |
| --- | --- |
| TIPO DE CONVENIO | Convenio Interadministrativo de cooperación |
| FECHA DEL CONVENIO | 01/02/2011 |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | Municipio de Pore NIT 800099429-3, representante legal Jorge Ezequiel Garzón, identificado con cedula de ciudadanía 4.214.677 de Pore |
| CONTRATISTA - UNIDAD EJECUTORA | Empresa de Acueducto alcantarillado y aseo Aguas Pore S.A E.S.P con NIT900.233.264-2 representante Legal Faber Andrey Jaimes, identificado con cedula de ciudadanía.74.862.322 de Pore en su condición de gerente |
| OBJETO A CONTRATAR (1) | Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore del Departamento de Casanare |
| VALOR(3) | $1.214.963.481 Valor que corresponde al valor del presupuesto, los cuales se transferirán a propósito de la ejecución del convenio interadministrativo No. 0053 del 06/10/2010 por el departamento del Casanare el cual determina que los recursos se deberán invertir única y exclusivamente en la obra física del proyecto a desarrollar. El municipio transferirá el 50%del valor total del presente convenio a la suscripción del acta de inicio, un 40% cuando se verifique un avance del 50% en la ejecución de la obra y un 10% cuando se suscriba el acta de liquidación. El convenio incluye todos los costos directos e indirectos en que se debe incurrir |
| PLAZO (4) | 3 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| CDP: | No. 0071 del 27/01/2011 por $1.214.963.481 |
| RP | No. 00063 del 01/02/2011 por 1.214.963.481 |
| SUPERVISIÓN: (7) | La supervisión del presente convenio administrativo será ejercida por la Secretaría de Obras del Municipio |
| PLAN DE INVERSIONES(8) | Aguas Pore dará estricto cumplimiento al plan de inversión de los recursos de acuerdo a las actividades, cantidades de obra Ítems, presupuesto, precios unitarios aprobados por la Secretaría de Obras del municipio. |

Ejecución Contractual y Financiera

| Valor: $1.214.963.481 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial Contrato |  |  | Anticipo % | 50,00% | 607.481.140.50 |
| Adicional No. |  |  |  |  |  |
| Total |  |  | Total |  |  |
| Pagos |  | Valor Liquidado y/o Ejecutado | Amortización anticipo |  | Valor Pagado |
| Anticipo |  | Comprobante de Egreso No. 00027 Trasferencia 03/02/2011 Bco Agrario 607.481.740 |  |  | 607.481.140.50 |
| Total |  |  |  |  |  |
| Saldo por ejecutar |  |  | Saldo por pagar- 607.481.140.50 |  |  |

CONTRATO DE OBRA 020 DEL 01/03/2011 AGUAS PORE- OSCAR JAVIER ACUÑA

ESTUDIOS PREVIOS

Justificación y análisis de la necesidad:

El municipio de Pore cuenta con una población estimada (DANE) para el año 2008 de 7.988 habitantes de los cuales 3.833 pertenecen a la zona urbana y 4.155 a la zona rural (48% y 52% respectivamente), la población de área urbana ha venido incrementándose de manera acelerada durante los tres últimos años, este incremento se ha dado por la movilización del área rural a la urbana.

El municipio de Pore trabaja conjuntamente con la gobernación del Departamento en obras de importancia para la comunidad, en este caso de la Vereda d Agualinda con el objeto de  suministrar el servicio de agua a todas las familias que hacen parte de la vereda.

Es por esto que la empresa de acueducto, Alcantarillado y aseo Aguas  Pore S.A E.S.P en convenio con la administración de Pore pretende adelantar y ejecutar proyectos de inversión social encaminados a satisfacer las necesidades prioritarias que aquejan a la comunidad tanto en el área urbana como rural. Esta línea de acción responde a los proyectos prioritarios contemplados en el Plan de Desarrollo Municipal “Liderazgo y gestión” 2008- 2011, en los sectores de Saneamiento Básico, Agua potable y Vivienda de interés social, los cuales adelanta la construcción  adecuación y de acueductos veredales.

El municipio por tanto  es el escenario propicio para el cumplimiento de los fines y deberes esenciales que un estado de derecho, como el colombiano, debe tener para su comunidad según el artículo 311 de la Constitución, le corresponde al municipio como entidad fundamental de la división político administrativa – la prestación de los servicios públicos que determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las leyes.

| PROYECTO | Construcción, optimización, habilitación, ampliación, estudios, diseños y mantenimiento de las redes del acueducto, sistema de tratamiento de agua potable y pozos profundos de las cabeceras municipales rurales y centros poblados. Inscrito y viabilizado en el Banco de Programas y Proyectos del Departamento bajo el código SSEPI No. 2008-085000-0021 |
| --- | --- |
| TIPO DE CONTRATO | Obra |
| FECHA DEL CONTRATO | 01/02/2011 |
| NOMBRE DEL CONTRATANTE | Empresa de Acueducto alcantarillado y aseo Aguas Pore S.A E.S.P con NIT900.233.264-2 representante Legal Faber Andrey Jaimes, identificado con cedula de ciudadanía.74.862.322 de Pore en su condición de gerente |
| CONTRATISTA | Oscar Javier Acuña Correa con cedula de ciudadanía No. 86.052.856 de Villavicencio Meta. |
| OBJETO A CONTRATAR (1) | Construcción del sistema de acueducto por gravedad para la vereda de Agualinda del Municipio de Pore del Departamento de Casanare |
| PLAZO (3) | 2 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. |
| VALOR(4) | $1.206.176.863 incluido el AIU |
| Forma de pago (5) | 50% del valor del contrato en calidad de anticipo previa suscripción y perfeccionamiento del contrato y suscripción de acta de inicio de obra por parte de la interventoría, un 40% se hará una vez se demuestre la ejecución de las obras frente las actividades contempladas en este contrato, canceladas mediante actas parciales de obras ejecutadas aprobadas por la interventoría y visadas por Aguas Pore, amortizando el anticipo en la misma proporción un pago final es del 10% que será cancelado a la entrega final de la obra a satisfacción de Aguas Pore, previa liquidación del contrato……… |
| CDP: | No. 0015 del 4/02/2011 |
| RP | No. 00057 del 01/03/2011 |
| INTERVENTORÍA (7) | Consorcio Mataguasan - -representante legal Carlos Mauricio Rojas Arguelles (contratado con recursos del departamento Contrato 0303 del 14/02/2011). |
| Supervisión | Andrés Rojas pineda identificado con cedula de ciudadanía supervisor Aguas Pore -Contrato No. 021 de 2011 |
| GARANTIÁS | El contratista dentro de los 5 días siguientes a la suscripción del contrato deberá constituir por su cuenta en una compañía de seguros por los siguientes amparos 1) De buen manejo y correcta inversión del anticipo del 100% del valor del mismo con vigencia igual al término de duración del término del contrato y 4 meses más 2) cumplimiento de todas las obligaciones emanadas del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y 4 meses más. Este amparo debe garantizar el cumplimiento de todas y cada uno de las obligaciones a cargo del contratista 3). Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales por valor equivalente al 10% del valor del contrato con una vigencia igual al término de duración y 3 años más, 4) De estabilidad de la obra y los trabajos por un valor equivalente al 20% del valor del contrato, con una vigencia de 5 años 5). Seguro de Responsabilidad civil Extracontractual por un 10% del valor del contrato con una vigencia igual a la duración del contrato y 2 años más |

ACTAS

| Acta de inicio | Fecha | Fecha prevista De reinicio | No. Días suspendidos | Causas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acta de inicio | 23/05/2011 |  |  |  |
| Acta de suspensión No. 1 | 14/06/2011 | 13/07/2011 | 30 | Ola invernal, desbordamiento del rio pauto impide el ingreso del personal, equipos y materiales adicional el 29 de mayo se presentó un deslizamiento en la vía marginal de la selva que conduce de Yopal a Pore impide el paso de vehiculos. |
| Acta de ampliación No. 1 a la suspensión 1 | 13/07/2011 | 13/08/2011 | 30 | Precipitaciones en la zona que han afectado el normal desarrollo del contrato |
| Reinicio No. 1 | 12/08/2011 |  |  |  |
| Acta No. 5 Suspensión No. 2 | 16/08/2011 | 30/12/2011 | 4.5 meses | Ola invernal afectan la ejecución del contrato y el desbordamiento del rio pauto impide la entrada a la vereda |
| Adición en tiempo- prorroga | 16/09/2011 |  | 2 meses | La zona donde se construye la obra se encuentra la obra está afectada por precipitaciones impidiendo las actividades de replanteo y localización. |
| Acta No. 6 ampliación no.01 a la suspensión No. 2 | 26/12/2011 | 30/0172012 | 1 mes | A la fecha no se han superado las causas que motivaron la suspensión, adicional debido a la temporada de fin de año es difícil de conseguir el personal para desarrollar actividades de oficiales y ayudantes. |
| Acta No. 7 ampliación No. 2 a la suspensión No. 2 | 26/01/2012 | 26/03/2012 | 2 mes | Mediante varios oficios se ha solicitado a la gobernadora encargada la firma de la prórroga del convenio interadministrativo No. 053 y sin obtener respuesta; debido a que el convenio 053 se encuentra suspendido se deben suspender todos los convenios, por lo que se solicita prorroga por 60 días. |
| Acta No. 8 reiniciación No. 2 | 30/03/2012 |  |  |  |
| Acta No 9 Suspensión No. 3 | 24/04/2012 | 23/0/2012 | 3 mes | Debido a las condiciones climáticas, el nivel freático es muy alto, lo que no permite realizar excavaciones ya que las zanjas saturadas no permiten la instalación de la tubería y el uso de al motobomba es infructuoso. se solicita la suspensión por 3 meses |
| Acta No. 10 Ampliación a la suspensión No. 3 del contrato | 24/07/2012 | 08/10/2012 | 2.5 mes | No se han subsanado las causas que motivaron la suspensión. |
| Acta No. 11 Reinicio de obra | 08/10/2012 |  |  |  |
| Prorroga 2 | 03/12/2012 |  | 2 meses | Temporada decembrina los proveedores demoran la entrega de pedidos por cierre de los establecimientos; y al no contar con toda la tubería instalada no es posible realizar las pruebas exigidas para determinar que la tubería cumpla con las presiones para las cuales fueron fabricadas. |
| Acta No.12 suspensión No.4 | 11/02/2013 | 10/03/2013 | 1 mes | Teniendo en cuenta el informe de ejecución del 01/03/2011 se evidencia afectación en la ejecución por lo que se requiere al contratista. Que en virtud de las garantías procesales y administrativas que le asisten al contratista se adelantó audiencia de descargos el 28/01/2013 en la cual se le comunicó al mismo sobre el estado actual del contrato y las actuaciones a emprender por parte del contratante si persiste el incumplimiento. Que como consecuencia de la audiencia el 5 de febrero el contratista remitió a través de correo al supervisor designado por parte de a la empresa de servicios documento en el cual le plantea una alternativa de solución a los retrasos que presenta la obra, en este mismo sentido la Aseguradora Solidaria de Colombia que actúa como garante de las obligaciones a través de la póliza de cumplimiento No. 994000005277 constituida por el contratista comunicó a la empresa de Servicios Aguas Pore a través de oficio denominado RSP-03305 recibido el 7 de febrero del 2013 que se encontraba al tanto del posible incumplimiento del contratista y estaba adelantando el proceso de revisión de la información, para lo cual solicitaba considerar un término prudencial para el estudio de la situación y programar una nueva audiencia Que en consideración de lo anterior se motiva la suspensión del contrato teniendo en cuenta que la interventoría y el supervisor de común acuerdo revisarán la alternativa planteada por el contratista, realizaran las visitas de inspección y formularán las recomendaciones que considere pertinentes, razón por la cual se reanudará el contrato al momento en que la empresa de aguas Pore comunique al contratista y a la aseguradora, sobre la audiencia que se llevará a cabo para la discusión y toma de decisiones. |
| Acta No. 13 Reinicio No. 3 | 13/03/2013 |  |  | Se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión. |
| Prorroga | 15/03/2013 |  | 3 meses 10 días (100 días) | Que se aprueba la propuesta del contratista como medida de cumplimiento de los fines propuestos en el contrato y pronta solución a las necesidades |

Ejecución Contractual y Financiera

| Valor: $1.206.176.863 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicial Contrato |  |  | Anticipo % | 50,00% | 603.088.431.5 |
| Adicional No |  | -0- |  |  |  |
| Total |  |  | Total |  |  |
| Pagos |  | Valor Liquidado y/o Ejecutado | Amortización anticipo |  | Valor Pagado |
|  |  |  | -0- |  | Comprobante de egreso No. 00070 $ 603.088.431.5 26/05/2011 |
| Total |  |  |  |  | $ 603.088.431.5 |
| Saldo por ejecutar |  | -0- | -0- |  | 603.088.431.5 |

Pólizas

| Póliza No. 605-47-994000005277 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 09/09/2011 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 09/09/2011 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 02/05/2014 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 02/03/2016 | 241.235.372.60 |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 02/05/2013 | 120.617.686.30 |

Modificaciones 1

| Póliza No. 605-47-994000005277 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 08/01/2012 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 08/01/2012 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 08/09/2012 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 03/03/2016 | 241.235.372.60 |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 09/09/2013 | 120.617.686.30 |

Modificaciones 2

| Póliza No. 605-47-994000005277 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 28/10/2012 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 28/10/2012 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 29/06/2015 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 22/12/2016 | 241.235.372.60 |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 29/06/2014 | 120.617.686.30 |

Modificaciones 3

| Póliza No. 605-47-994000005277- Aseguradora solidaria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 15/04/2013 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 15/04/2013 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 15/12/2015 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 09/06/2017 | 241.235.372.60 |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 15/12/2014 | 120.617.686.30 |

Modificaciones 4

| Póliza No. 605-47-994000005277Aseguradora Solidaria |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 15/06/2013 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 15/06/2013 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 15/02/2016 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 09/08/2017 | 241.235.372.60 |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 15/02/2015 | 120.617.686.30 |

Modificaciones 5 Anexo 9

| Póliza No. 605-47-994000005277Aseguradora Solidaria Expedición 4/07/2013 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobertura | Fecha inicial | Fecha de vencimiento | Valor |
| Cumplimiento | 02/03/2011 | 04/11/2013 | 120.617.686.30 |
| Buen manejo del anticipo | 02/03/2011 | 04/11/2013 | 603.088.431.50 |
| Prestaciones sociales | 02/03/2011 | 06/07/2016 | 120.617.686.30 |
| Estabilidad de la obra | 2/03/2011 | 27/12/2017 | 241.235.372.60 |
| Póliza No. 994000001332- expedición 04/07/2013- Anexo 10 |  |  |  |
| Responsabilidad civil | 02/03/2011 | 06/07/2015 | 120.617.686.30 |

Mediante el presente anexo se prorrogan las vigencias de los amparos de conformidad con la prórroga del 15 de marzo de 2013 al contrato

Para llevar a cabo la interventoría del contrato 020 de 2011 el departamento de Casanare suscribió el contrato de consultoría No. 303 del 14/02/2011 con el Consorcio MATAGUASAN con NIT 900412456-8 R/L Luis Enrique Acuña Jiménez con C.C 74.861.147 de Yopal con  el objeto ejercer la Interventoría técnica, Administrativa  financiera y ambiental para la construcción del sistema de acueducto por gravedad  para la vereda de Agualinda y construcción de los sistemas de acueducto para las veredas de San isidro y Matalarga  del Municipio de Pore del Departamento de Casanare por valor de $1.38.381.140 y un plazo de ejecución.

Para la supervisión la Empresa de Acueducto, alcantarillado y aseo Aguas Pore suscribió contrato No. 0021 del 04/08/2014 por valor de $4.000.000 con el objeto de prestar los servicios profesionales de supervisión de los contratos de obra pública de consultoría e interventoría suscritos y/o que suscriba la Empresa de acueducto alcantarillado y Aseo Aguas Pore S.A  E.S.P con un plazo  de ejecución de 2 meses y su vigencia será el término de ejecución y de liquidación del mismo.

El contrato suscrito entre aguas Pore S.A   E.S.P y un particular Oscar Javier Acuña Correa suscrito el 01/03/2011 se inició el 23/05/2011 el cual tuvo 4 suspensiones por 9.5 meses, ampliación a la suspensión por 6.5 meses y 3 prorrogas por 7.10 meses, lo que indica que un contrato con plazo de ejecución de 2 meses fue suspendido por término de 16 meses y adicionado en tiempo por 7 meses 10 días para un total de 23 meses 10 días

INFORME DEL SUPERVISOR

En el informe final de actividades ejecutadas –seguimiento al contrato de obra 020 el supervisor lista la correspondencia enviada a las diferentes entidades  como a la gobernación, interventoría. Aseguradora y contratista donde solicita a la  interventoría los informes de interventoría e informes de obra, avance vs, programación aprobada (Fechas 27/06/2013, 09/07/2013, 3/12/2013, 05/08/2014, 02/09/2014, 7/11/2014; adelantados los constantes requerimientos a la interventoría mediante oficio del 11/09/2014 el representante legal del consorcio MATAGUASAN  hace entrega del informe final el cual fue sometido a revisión encontrando bastante incompleto para el fin mismo de evaluación como sigue:

Respecto al balance financiero presentado en el informe del supervisor así:

Valor inicial del contrato $1.206.176.863.00

Valor anticipo                       603.088.431.50

Valor ejecutado sin facturar   485.464.168

Obras no ejecutadas:

Red de distribución: Valor contratado 791.108.339.30, se dejó de ejecutar el 53.20% el  cual corresponde a las tuberías de mayor diámetro toda vez que el ramal principal que deriva del tanque de almacenamiento existente no se instaló siendo el de mayor peso porcentual en el capítulo de red de distribución.

Lo que indica que el contratista incumplió en la instalación de la valvulería y las cajas de protección de las mismas redes principales El interventor debe certificar el estado e integridad de las tuberías instaladas garantizando que estas no se encuentren taponadas, colmatadas o en su defecto presenten fugas, debe certificar que su instalación garantiza el funcionamiento hidráulico del sistema según el diseño establecido

Red eléctrica de media tensión: Valor contratado no ejecutado $39.106.013.60

Red eléctrica de baja tensión: Valor contratado  no ejecutado 10.324.788 hace referencia a la red eléctrica de baja tensión.

Sub estaciones: valor contratado no ejecutado 8.754.361.10 hace referencia a la instalación de los componentes eléctricos  como son el transformador, y demás componentes para su puesta en operación.

Pozo profundo: Valor contratado no ejecutado $24.199.394 hace referencia a la limpieza y desarrollo, prueba de bombeo, registro eléctrico, electrobomba sumergible, con sus respectivos componentes y tubería de producción.

Planta de tratamiento de agua potable: valor contratado no ejecutado $35, 223,890.  De ahí que no se cumplió con el fin último que era suministrar agua potable a la vereda Agualinda.

A la fecha no se tienen los ajustes al informe final de interventoría que permitan verificar el estado final de las obras dado que la supervisión de la empresa Aguas Pore no cuenta con los equipos, materiales y personal especializado que adelante el control técnico, administrativo, financiero y ambiental detallado como debería realizarlo la interventoría

INFORMES DE INTERVENTORÍA

Con oficio CICM – NA del 11/09/2014 el representante legal del consorcio Mataguasan hace entrega del informe final de consultoría No. 15 a la unidad de construcciones – Secretaría de Obras Públicas y Transporte del departamento de Casanare.

Con oficio sin Número del 02/10/2014 la gerente de Aguas Pore envía al consorcio Mataguasan las observaciones objeto del informe de interventoría referencia fecha  del 11/09/2014 con las siguientes apreciaciones:

- El informe hace referencia a la ejecución  con corte a 1/08/2013 cuando la ejecución contrato tenia fecha actualizada de terminación a 1/07/2013 y de acuerdo a la cronología de los convenios interadministrativos su ejecución se llevó hasta el mes de enero de 2014.

- Se relacionan cantidades ejecutadas pero no se adjunta la certificación de cantidades ejecutadas avaladas por interventoría.

No se observa el siguiente registro documental:

- Control a la ejecución del anticipo del contrato de obra 020 de 2011, es decir soportes de inversión del mismo legalmente contable, a saber: facturas que evidencien la inversión de dichos recursos en la obra y el estado actual del mismo para su ejecución.

- Memorias de cálculo  debidamente firmada por los profesionales de obra e interventoría.

- Registro fotográfico cronológico de cada una de las actividades ejecutadas en el presupuesto y su estado final.

- Ensayos de control de calidad como diseño de mezcla. Resistencia a concretos de cada unidad estructural (Placas, vigas, columnas, muros etc.), densidades de compactación a rellenos, pruebas hidráulicas, tuberías y desinfección de las mismas, ensayos de estanqueidad a tanques construidos, pruebas de bombeo, registro eléctrico del pozo y diseños definitivos del mismo con su respectivo informe.

- Seguimiento a la relación de cesión  de derechos económicos, relación de deuda a proveedores, mano de obra, y demás.

- Bitácora  de obra.

- Planos record de obra ejecutada.

- Manuales catálogos  de tubería instalada, certificación de cumplimiento de reglamento técnico de tuberías, certificado de calidad de tubería instalada.

- Informe ambiental donde se evalúan los impactos generados  y estado de permisos ambientales.

- Certificación de interventoría del pago efectuado por el contratista de seguridad social y parafiscal, y copia de pagos originales y consignación.

- No se observa nómina mensual debidamente firmada pr los trabajadores y paz y salvo respectivo.

- No se observa correspondencia enviada y recibida donde se evidencien los requerimientos al contratista de obra

Se reitera nuevamente que según el contrato de consultoría No. 303 del 14 de febrero de 2011 se hace necesario dar cumplimiento a las obligaciones contractuales relacionados con el literal D) Liquidación de la obra y del contrato  y la cláusula vigésima – tercera- interventoría y supervisión, e indica que el informe que se allegue debe se fije el grado de cumplimiento por parte del contratista de cada una de las actividades, estado de garantías, o si hay necesidad de exigirlas, se calcule el porcentaje de cumplimiento, así como el detalle del incumplimiento, de igual forma se realicen las observaciones referentes al estado y calidad de la obra

- Con oficio del 20/01/2015 el Consorcio Mataguasan Dio respuesta a los requerimientos de aguas Pore, o sea   4 meses después.  En los siguientes términos:

Numeral 4. Indica a esta fecha las memoria de cálculo se encuentran debidamente firmadas por la interventoría mas no por el contratista  por cuanto ha sido difícil contactarse con el contratista y solicita a la alcaldía citar al contratista para  lograr cumplir con las firmas como tambien validar las cantidades de obra ejecutada.

Numeral 6. Se presenta el informe de interventoría con los ensayos de control de calidad de concretos, es importante informar que a la fecha no se han realizado pruebas hidráulicas a las tuberías y desinfección de las mismas ni ensayos de estanqueidad a tanques dado que se estaba a la espera  de  terminar las conexiones hidráulicas respectivas y hasta la  fecha que estuvo la interventoría vigente no fue posible que el contratista de la obra diera cumplimiento a esto.

En el numeral 7 respecto a la cesión de derechos económicos así como la relación de deudas a proveedores, mano de obra y demás se ha hecho llegar a la gerencia de aguas Pore por los mismos afectados; la interventoría no cuenta con toda esta información.

En el numeral 10 indica que los certificados de las tuberías los tienen las empresas proveedoras de las tuberías las cuales son marcas reconocidas y se pueden verificar en internet.

En el numeral 12 indica que la interventoría no ha podido certificar el pago de seguridad social y parafiscal porque el contratista no los ha hecho llegar de forma completa, por tal razón solicito su colaboración para que se realice la solicitud de esta documentación dado que el contratista ha hecho caso omiso la interventoría; así mismo con lo que respecta a las nóminas y paz y salvos del personal

CONCLUSION

Con lo anterior se evidencia que  después de múltiples incumplimientos por parte del contratista  el supervisor presenta informe final de obra ejecutada no facturada y no avalada por el supervisor, con tareas no realizadas documentos soportes incompletos,   con lo que se concluye que  el contratista incumplió el objeto del contrato dado que no se dejó en operación el sistema de acueducto proyectado para la vereda Agualinda.

En la Actualidad el contrato se encuentra terminado por plazo y ante el incumplimiento del contratista se declaró el siniestro.

Lo anterior generó el siguiente hallazgo:

HALLAZGO No. 1(A-D-F) PLANEACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO EN EJECUCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATO DE OBRA 020 del 01/02/2011

FUENTE DE CRITERIO:

Artículo 3°, Ley 80 de 1.993.

Artículo 1°, Resolución 1459/2005, MAVDT, la cual modifica la Resolución 1096 de 2000, la cual estable el RAS 2000.

El Artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002.

Artículo 34 de la Ley 610 de 2000. Artículo 6 Ley 610 de 2000.

CRITERIO:

El artículo 1°, Resolución 1459/2005, MAVDT, establece: Artículo 1°modificar el artículo 22 de la resolución 1096 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 22. Esquema de priorización de proyectos, la primera prioridad para una entidad territorial una empresa de servicios públicos u otra entidad que promueva o desarrolle inversiones en el sector, será llevar acabo  inversiones que tengan un efecto positivo  y manifiesto en la salud pública de los habitantes y su medio ambiente, razón por la cual tienen preferencia la ejecución de obras de suministro de agua potable de adecuada calidad, según el Decreto 475 de 1998 o el que lo modifique o reemplace y la recolección y disposición de aguas residuales. En el siguiente nivel de prioridad se sitúan el manejo de desechos sólidos y el tratamiento de las aguas residuales.

La minuta de los convenios y el contrato establecen los controles de estricto cumplimiento a la ejecución de las obras a través de las siguientes clausulas entre otras:

Convenio interadministrativo 053del 06/10/2010 (Departamento Casanare) Clausula Quinta (Interventoría) será ejercida por un interventor contratado con recursos del Departamento; Sexta(Supervisión) establece que la vigilancia y  supervisión del convenio será ejercida por el secretario de Obras Públicas y Transporte del departamento o por quien designen la parte técnica, administrativa, financiera y ambiental Parágrafo: en ejercicio de la vigilancia del factor financiero del proyecto, el supervisor designado por el Departamento vigilará y aprobará todo desembolso  del recurso con ocasión a la ejecución del convenio interadministrativo que se generen por parte del municipio, previa presentación de los informes;  Clausula Séptima: Obligaciones de las partes: Del municipio- entre otras 25) Garantizar el suministro de agua potable certificada por la Secretaría de Salud a los beneficiarios unifamiliares del proyecto, por parte del departamento 2) designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio, 4) Exigir informes periódicos que permitan determinar la ejecución del convenio 5) Recibir las obras a satisfacción y liquidar el convenio.

El Convenio interadministrativo de cooperación 001-del 01/02/2011(Municipio PORE) Se obliga a cumplir las siguientes clausulas - Cláusula Segunda: Obligaciones de las partes.  De Aguas Pore: 4) cumplir con el término de ejecución establecido en el presente convenio interadministrativo de cooperación; 9) garantizar la potabilización del agua que se capte para el consumo de los usuarios, para ello presentará los resultados de análisis de agua, antes y después del tratamiento, certificados por un laboratorio de aguas de reconocimiento; 27) realizar la liquidación del presente convenio interadministrativo de cooperación con aprobación de la interventoría, la supervisión del municipio como entidad encargada de la prestación de los servicios públicos 28) la Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Aguas Pore S.A E.S.P se hacen responsable del mantenimiento y funcionamiento del sistema de acueducto de la vereda Agualinda; el Municipio se obliga entre otras a:- 2)Revisar los informes de avance del convenio interadministrativo de cooperación 3)Realizar las observaciones que crea necesaria para la correcta ejecución del presente convenio, 4) Designar un supervisor que efectúe el seguimiento al convenio Clausula Séptima: Supervisión: La supervisión del presente convenio será ejercida por la Secretaría de Obras del Municipio.

Contrato 020 del 01/03/2011- Contratista- Clausula Quinta: Forma de pago : Un 50%  del valor del contrato en calidad de anticipo; un 40% se hará una vez demuestre  la ejecución de las obras frente a las actividades contempladas en este contrato cuya suma se cancelarán mediante la presentación de actas parciales por obra ejecutada y aprobada por la interventoría y visadas por Aguas Pore, amortizando el anticipo en la misma proporción  como fue pagado Clausula sexta -Obligaciones de las partes- 1.- Del Contratista- 1.1 efectuar la programación de actividades y velar por el fiel cumplimiento de las mismas, el Plan o cronograma de la ejecución de la obra; 1.2 Realizar dichas actividades con el cuidado y diligencia necesario de manera que el objeto del contrato se cumpla en la  forma y en el término previsto. 1.10 informar de inmediato cualquier imprevisto o impedimento  que perturbe la realización de la obra o el cumplimiento del contrato 1.21 El contratista se obliga a dar cumplimiento al cronograma presentado. Del contratante 2.2 supervisar la programación y desarrollo de la obra por medio de las personas que designe para tal efecto y las demás que se deriven de la ejecución del presente contrato. Clausula séptima -  Interventoría: será ejercida mediante un interventor contratado por el departamento de Casanare para este efecto, provisionalmente mientras se surte el proceso de selección para la contratación de la interventoría esta será ejercida por el Secretario de Obras Públicas y Transporte o quien este designe; el interventor verificará el cumplimiento oportuno y eficaz del contrato en sus aspectos técnicos, operativos, administrativos, financieros y ambientales y en consecuencia está autorizado para impartirle ordenes al contratista así como para exigirle la información que considere necesaria. El interventor no tendrá autorización para efectuar exoneración alguna al contratista. Las diferencias que se presenten entre el interventor y el contratista serán dirimidas por el representante legal de Aguas Pore S.A ESP sin perjuicio de las acciones de Ley.

El Artículo  83 de la ley 1474 de 2011: indica que la Supervisión e interventoría contractual con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.

Artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Deberes. Son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

Artículo 34 de la Ley 610 de 2000  3. Gestión fiscal.  Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración delos costos ambientales.

Artículo 6. Daño patrimonial al Estado:  Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.

CONDICIÓN:

El Departamento de Casanare suscribió el convenio interadministrativo No.0053 de 2010 con la alcaldía del Municipio de Pore con el objeto de llevar a cabo  “La construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare”, por valor de                       $1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 102527 del 4 de octubre de 2010 expedido por la secretaria de obras públicas del Departamento de Cansare con rubro presupuestal  60.920607100050101 correspondiente a Regalías petroleras del 60% y registro presupuestal No. 100000530 del 06 de octubre de 2010, convenio con plazo de ejecución de seis (6) meses y acta de inicio del día 5 de noviembre del año 2010.

Con ocasión del convenio No. 053 de 2010 el departamento Casanare transfiere al Municipio de Pore la suma de $607.481.740.50 mediante la orden de pagó No. 16974 y cheque No. 5627 del banco ganadero con fecha de giro del 03 de diciembre del 2010, suma equivalente al 50% del valor total del mismo.

Posteriormente el municipio de Pore suscribió el convenio interadministrativo de cooperación No.001 del 2011 con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P con el objeto de llevar a cabo la “construcción del sistema de acueducto por gravedad de la vereda Agua linda del Municipio de Pore Departamento de Casanare” por un valor de $1.214.963.481 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00071 del 27 de enero de 2011 y Registro presupuestal No. 00063 del 01 de febrero de 2011, convenio con un plazo de ejecución de tres (3) meses y acta de inicio del día 2 de febrero de 2011.

Con ocasión del convenio No. 001 de 2011 el Municipio de Pore transfiere a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P la suma de $607.481.740.50 equivalentes al 50% del valor total del mismo.

Para el cumplimiento del objeto propuesto la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P suscribió el contrato de obra No. 020 de 2011 con el ingeniero Andrés Roa Pineda  por valor de $1.206.176.863 recursos comprometidos bajo el certificado de disponibilidad presupuestal No. 00015 de febrero 04 de 2011 por un valor de 1.214.963.481 y Registro presupuestal No 00057 de marzo 01 de 2011 por un valor de $ 1.206.176.863? contrato con un plazo de ejecución de 2 meses y acta de inicio del día 23 de mayo de 2011.

Con ocasión del contrato de obra No. 020 de 2011 la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P entrega al contratista por concepto de anticipo la suma de $603.088.432 equivalentes al 50% del valor total del mismo para el manejo de estos recursos el contratista apertura la cuenta de ahorros No. 48646300188-1 en el Banco Agrario el día 11 de Marzo de 2011.

En revisión del expediente documental del contrato de obra No. 020 de 2011 se evidencia un presunto incumplimiento por parte del contratista equivalente al 59,75% según lo establecido en el último informe de supervisión, relacionado con la ejecución de las actividades propias del objeto contratado; hecho constatado por este órgano de control en visita realizada al lugar donde se ejecutaron las obras. Adicionalmente se evidencia que el contratista a pesar de haber contado con prorrogas en tiempo para la ejecución de dichas obras, no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos encontrándose a la fecha de hoy con una obra inconclusa y una necesidad insatisfecha.

Es preciso resaltar que para dar inicio a esta obra el contratante entregó al contratista a título de anticipo la suma de $603.088.432 valor del cual se pudo establecer tal como lo menciona el último informe suscrito por la interventoría y supervisión, que únicamente se ejecutó la suma de $485.464.168 correspondiente a las siguientes actividades:

| ACTIVIDAD | VALOR EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUTADO |
| --- | --- | --- |
| Red de distribución | $370.234.292,01 | 46.80% |
| Mantenimiento a tanque elevado (se ejecutó mayor cantidad de obra) | 3.199.682.62 | 145.07 |
| TOTAL VALOR EJECUTADO: | 373.433.975 |  |
| A.I.U | 112.030.192.50 |  |
| COSTO TOTAL | $485.464.168,00 |  |

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

El costo total ejecutado por valor de $485.464.168.00 se encuentra sin facturar razón por la cual el contratante no legalizó acta parcial; adicionalmente existe un  valor por $117.624.263,50 que no se encuentra soportado, ni se observa en obra ejecutada. Estas dos sumas de dinero representan el total del anticipo, y aún no se encuentran amortizadas y/o legalizadas.    Es importante resaltar que se encuentran pendientes por ejecutar los siguientes componentes que equivalen al 59,75% de la obra contratada:

| ACTIVIDAD | PORCENTAJE NO EJECUTADO |
| --- | --- |
| Red de distribución | 53.20% |
| Media tensión | 100% |
| Baja tensión | 100% |
| Subestaciones | 100% |
| Pozo Profundo | 100% |
| Planta de tratamiento para agua potable | 100% |
| Instalación para planta | 100% |

Fuente: Último informe de supervisión del contrato 020 de 2011.

Si bien es cierto que existe una obra parcialmente ejecutada para el acueducto de la vereda Agualinda en el Municipio de Pore, su porcentaje de ejecución, 40,2%, es bajo para el objeto propuesto en el contrato N° 020-2011, el cual buscaba entregar a la vereda un sistema con red de distribución, pozo profundo adecuado, planta de tratamiento, red de conducción con obras en pasos elevados y subfluviales, sistema eléctrico para la toma y producción de agua y mantenimiento del tanque elevado, de los cuales sólo se logró ejecutar parcialmente la primera actividad y realizar la última, dejando por tanto la obra incompleta e inconclusa.

Según RAS 2000, estas obras, requieren ejecutarse en todos sus componentes para que puedan verificarse, chequearse y sobre todo dar solución al servicio básico de agua potable para la comunidad, situación que no se logró con el contrato N° 020-2011, a pesar de otorgarse un anticipo del 50% del valor del contrato y aprobarse cuatro (4) prórrogas y cuatro (4) suspensiones solicitadas por el contratista.

Como indican los informes independientes de la interventoría y de la supervisión, las últimas actividades se ejecutaron en agosto del año 2013 y se refieren principalmente a obras de redes, instalación de tuberías de PVC de unión mecánica en diámetros 4, 3, 1 ½, 1 y ¾ de pulgada y de las cuales no hay referencia en los pocos informes técnicos, si se instalaron adecuadamente, si se procedió con la instalación de purgas para su debida limpieza, si se procedió con la compactación requerida en los rellenos y los drenes respectivos para que el agua no socave, destape y exponga a la intemperie la tubería. Igualmente no se evidencia en los informes los respectivos tapones de limpieza para los tramos inconclusos, para evitar la contaminación y colmatación de lo instalado, como también las referencias de ubicación de los extremos de los tramos de tuberías inconclusas.

Por lo anteriormente expuesto la Contraloría General de la República considera que lo ejecutado no integra elementos que constituyan un sistema completo y funcional y por el procedimiento de ejecución adoptado de instalar tramos de tuberías parciales colocan en alto riesgo el aprovechamiento futuro de lo construido. Por lo tanto, en el desarrollo del contrato al no lograrse la culminación de una etapa funcional y completa del proyecto y por qué con lo realizado no se logra satisfacer en ningún grado el suministro de agua potable para la comunidad de la vereda Agualinda en municipio Pore, se elevará a presunto daño fiscal, el valor total del anticipo girado que asciende a $ 603.088.431,50, pues la inversión realizada según informes independientes del interventor y supervisor, la cual asciende a la suma de $ 485.464.168, no forma un componente útil y completo de suministro de agua y el tiempo transcurrido, desde agosto de 2013 a octubre de 2017, y le abandono de esta obra inconclusa la convierten en detrimento al patrimonio público.

El anticipo girado, es decir la suma de $ 603.088.431,50, viene a constituir el presunto daño fiscal en razón de que la obra ejecutada, no puede usarse como amortización, ya que se encuentra inconclusa, abandonada y su principal capítulo, red de distribución, se ejecutó sólo parcialmente, exponiendo lo realizado de esta actividad al deterioro y detrimento inminente, por el bajo nivel alcanzado.

CAUSA:

La situación de inconclusa y obra abandonada en que terminó el contrato referido, pudo originarse por omisión de responsabilidades del contratista y del interventor, frente al control y seguimiento que demandan las actividades ejecutadas. Igualmente a la falta de procedimientos administrativos adecuados de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y aseo de Pore- aguas de Pore S.A E.S.P ,la alcaldía del Municipio de Pore y el Departamento de Casanare para que hubieran actuado a tiempo frente a las deficiencias relacionadas con la ejecución y cumplimento del objeto contratado.

EFECTO:

Afectación con detrimento del gasto de inversión que impidió el logro de los resultados en la gestión administrativa, y dejó una necesidad insatisfecha para la comunidad beneficiaria de este acueducto.

MUNICIPIO DE VILLANUEVA

Respecto al  incumplimiento del  Convenio Interadministrativo No. 0236 de fecha 31 de Diciembre de 2008, cuyo objeto inicial fue: "Construcción de 159 viviendas urbanas dispersas en el Municipio de Villanueva ", por un valor adicionado de $2.683.724.884 m/cte. Suscrito ente el Departamento de Casanare y el Municipio de Villanueva, la Gerencia Departamental colegiada de Casanare dio inicio al Proceso de responsabilidad Fiscal No. 653 y se dio traslado a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción mediante auto No.210 del 03/06/2015 el cual fue declarado de impacto nacional por la Contraloría General de la República.

AUDITORA RESPONSABLE