## ACTA MAYORES Y MENORES 2 (hidden)
|  |  | CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 | [6 empty] | Valor adición 1. | 250417505.92
[7 empty] | Fecha de contrato |  | 03 DE FEBRERO DE 2022 | Valor adición 2. | 9000000
|  |  | MODIFICATORIO No 01, CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 08 DE MARZO DE 2022 | Valor total | 1384384655.34
[7 empty] | Plazo inicial |  | CINCO (5) MESES | Fecha adicion No 01 | 16 DE JUNIO 2022
[7 empty] | Plazo Final |  | HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 01 | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
|  |  | "OBJETO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA0 ”. |  |  |  | Nueva final |  | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 02 | TRES (3) MES
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 03 | Cuatro ( 4) dias
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 07 DE MARZO DE 2023 | Prorroga No 03 | Un ( 1) Mes y Dieciséis (16) dias |  | 1384384655.34
[7 empty] | Valor inicial |  | 1124967149.42 | Fecha de presente Acta | 12 DE ENERO DE 2023 |  | 83300509.32
1301084146.02
ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA |  |  | CONTRATISTA |  | MEDZA GROUP SAS
ACTA 1. DE MODIFICACION E INCLUCION DE NUEVOS ITEMS |  |  | NIT |  | 900.498.182-4
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | CANTIDADES |  | VALORES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | + | - | + | - | CANT. | VALOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 256.2 | 10771 | 2759530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 2759530.2
1.2 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 320.679 | 11536 | 3699352.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.679 | 3699352.944
1.3 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 1254.01 | 8922 | 11188277.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.01 | 11188277.22
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 11607.6 | 1389 | 16122956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607.6 | 16122956.4
II. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
2.1 | GOTERA EN MORTERO 1:4 | ML | 32.56 | 10602 | 345201.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 345201.12
2.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1254.01 | 28554 | 35807001.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.01 | 35807001.54
2.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 240.61 | 17088 | 4111543.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.61 | 4111543.68
3 | III. CUBIERTAS
3.1 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 807.09 | 18230 | 14713250.7 | 2335.77 | 0 | 42581087.1 | 0 | 3142.86 | 57294337.8
3.2 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 74.74 | 63123 | 4717813.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 4717813.02
3.3 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 464.65 | 179275 | 83300128.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.65 | 83300128.75
IV. CIELO RASO
4.1 | CIELO RASO EN PVC | M2 | 256.2017 | 72555 | 18588714.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2017 | 18588714.3435
V. PINTURAS
5.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 1405.44 | 3382 | 4753198.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.44 | 4753198.08
5.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 22.47 | 17052 | 383158.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 383158.44
5.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 1202.74 | 19005 | 22858073.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.74 | 22858073.7
5.4 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 211.13 | 78724 | 16620998.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.13 | 16620998.12
VII. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
7.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 66.45 | 51505 | 3422507.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.45 | 3422507.25
7.2 | CAJA DE INSPECCION 60x60 | UN | 2 | 337897 | 675794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 675794
7.3 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 6 | 23817 | 142902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142902
7.4 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 66.56 | 107934 | 7184087.04 |  | 0 | 0 | 0 | 66.56 | 7184087.04
7.5 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 5 | 142642 | 713210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 713210
7.6 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 16 | 7083 | 113328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 113328
7.7 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
5 | VIII. ALCANTARILLADO - RELLENO EXCAVACION
8.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 29.78 | 52086 | 1551121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 1551121.08
8.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.94 | 191655 | 563465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 563465.7
8.3 | AFIRMADO | M3 | 12.26 | 131096 | 1607236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 1607236.96
IX. INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | SUMINISTRO Y ARMADO DE SOLDADURA TIPO CADWELD 120 G PARA EMPALMES DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA. | UN | 2 | 185879 | 371758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371758
9.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIAR MALLA DE PUESTA A TIERRA. | ML | 5.99 | 33676 | 201719.24 | 27.51 | 0 | 926426.76 | 0 | 33.5 | 1128146
9.3 | Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 1 | 328653 | 328653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328653
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT IMC DE Ø1", PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. | ML | 6 | 28865 | 173190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173190
9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA SEIS CIRCUITOS ENCHUFABLES PARA REEMPLAZAR TABLERO EXISTENTE. | UN | 1 | 240544 | 240544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240544
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA TRÉBOL CU 75°C 3X2+4 AWG 600V. | ML | 30 | 86596 | 2597880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2597880
9.7 | CONEXIÓN A RED ABIERTA PARA ACOMETIDA AEREA ANTIFRAUDE AE217. | UN | 1 | 1393195 | 1393195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1393195
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1.1/2" INCLUYE CAPACETE Y TENSOR DE ACOMETIDAS. | ML | 6 | 143495 | 860970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860970
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO DE MEDIDA DIRECTA BAJA TENSIÓN CLASE DE EXACTITUD 1, 100 AMP, INCLUYE PROTECCIÓN DE 2 X 100 A. | UN | 1 | 1278519 | 1278519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1278519
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE UNA CUENTA PARA ALOJAR EQUIPO ELECTRONICO DE MEDIDA DIRECTA BAJA TENSIÓN. | UN | 1 | 556786 | 556786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556786
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTOS PVC 1 Ø DE 1,1/2" INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | 12 | 38987 | 467844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467844
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT. | UN | 1 | 1525290 | 1525290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525290
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) AWG THWN-2. | ML | 12 | 134705 | 1616460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1616460
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA DOCE CIRCUITOS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | UN | 1 | 889980 | 889980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889980
9.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUAFABLE 2X63 AMP. | UN | 1 | 242433 | 242433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242433
9.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUAFABLE 2X100 AMP. | UN | 1 | 316121 | 316121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316121
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2X100 AMP. | UN | 1 | 587497 | 587497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587497
9.18 | RETIRO DE TABLERO MONOFASICO Y CABLEADO EXISTENTE PARA CAMBIO A NUEVO TABLERO ITEM 68,20. | UN | 1 | 263809 | 263809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263809
[5 empty] | 270569518.5075 |  |  | 43507513.86 | 0 | SUBTOTAL BLOQUE 1 | 314077032.3675
BLOQUE 2
X. PRELIMINARES
10.1 | DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO | M2 | 2.35 | 97481 | 229080.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 229080.35
10.2 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 21.76 | 7658 | 166638.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 166638.08
10.3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 215.39 | 15990 | 3444086.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.39 | 3444086.1
10.4 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 268.52 | 49624 | 13325036.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.52 | 13325036.48
10.5 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 4.12 | 17701 | 72928.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 72928.12
10.6 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 92.63 | 11536 | 1068579.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 1068579.68
10.7 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 3 | 15565 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46695
10.8 | DESMONTE VENTANAS | UN | 2 | 13435 | 26870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26870
10.9 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 128.85 | 11979 | 1543494.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 1543494.15
10.1 | DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO | M3 | 15 | 241729 | 3625935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3625935
XI. CIMIENTOS
11.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 56.91 | 52086 | 2964214.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 2964214.26
11.2 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 63.82 | 201712 | 12873259.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 12873259.84
11.3 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3 -KM | 11652.25 | 1389 | 16184975.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652.25 | 16184975.25
11.4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 6.06 | 863208 | 5231040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 5231040.48
11.5 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 332.8 | 8797 | 2927641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 2927641.6
11.6 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON | M3 | 6.89 | 388771 | 2678632.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 2678632.19
11.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 9.89 | 925863 | 9156785.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9156785.07
11.8 | Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.10m | M2 | 130.06 | 108280 | 14082896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.06 | 14082896.8
XII. ESTRUCTURA EN CONCRETO
12.1 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.27 | 1291283 | 2931212.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2931212.41
12.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 7404.41 | 8797 | 65136594.77 | 96.82 | 0 | 851725.54 | 0 | 7501.23 | 65988320.31
12.3 | Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.12m | M2 | 16.1 | 123337 | 1985725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 1985725.7
12.4 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 8.04 | 1110735 | 8930309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8930309.4
12.5 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 15.52 | 1162913 | 18048409.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 18048409.76
12.6 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 527.68 | 10861 | 5731132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.68 | 5731132.48
XIII. MAMPOSTERIA
13.1 | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M | UN | 9 | 42096 | 378864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 378864
13.2 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 9.8 | 67867 | 665096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 665096.6
13.3 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M | M2 | 193.26 | 107813 | 20835940.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.26 | 20835940.38
13.4 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) | ML | 38.65 | 65408 | 2528019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 2528019.2
XIV. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
14.1 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 73.2 | 9067 | 663704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 663704.4
14.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 492.33 | 28554 | 14057990.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.33 | 14057990.82
14.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 98.47 | 17088 | 1682655.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 1682655.36
XV. CUBIERTAS
15.1 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 22.17 | 63123 | 1399436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 1399436.91
15.2 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 257.56 | 179275 | 46174069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.56 | 46174069
XVI. CARPINTERIA EN MADERA
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 9 | 112336 | 1011024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1011024
XVII. CARPINTERIA METALICA
17.1 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 9 | 175598 | 1580382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1580382
17.2 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 13.92 | 254264 | 3539354.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 3539354.88
17.3 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 11.8 | 173719 | 2049884.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2049884.2
17.4 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 11.8 | 330319 | 3897764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3897764.2
XVIII. PISOS BASES
18.1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 262.38 | 45177 | 11853541.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.38 | 11853541.26
XIX. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
19.1 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 160.28 | 11431 | 1832160.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.28 | 1832160.68
19.2 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 262.38 | 81127 | 21286102.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.38 | 21286102.26
XX. PINTURAS
20.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 176.84 | 3382 | 598072.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 598072.88
20.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 7.12 | 17052 | 121410.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 121410.24
20.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 503.4 | 19005 | 9567117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4 | 9567117
20.4 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 105.1 | 78724 | 8273892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 8273892.4
XXII DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
22.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 21 | 51505 | 1081605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1081605
22.2 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 2 | 23817 | 47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47634
22.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 22.12 | 107934 | 2387500.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 2387500.08
22.4 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
22.5 | BUJE SOLDADO 6X4" | UN | 1 | 44415 | 44415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44415
22.6 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 6 | 7083 | 42498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42498
22.7 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
XXIII INSTALACIONES ELECTRICAS
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA RECTANGULAR DE 1,6X5 MTS CON 4 VARILLAS DE COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON 21 METROS DE CABLE DE COBRE 2/0 Y DOS CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 6556046 | 6556046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6556046
23.2 | SUMINISTRO Y ARMADO DE SOLDADURA TIPO CADWELD 120 G PARA EMPALMES DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA. | UN | 9 | 185879 | 1672911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1672911
23.3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIAR MALLA DE PUESTA A TIERRA. | ML | 31.63 | 164285 | 5196334.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 5196334.55
23.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2#8(F)+1#4(N)+1#8(T) AWG HFFR PARA UPS, TAB REGUALDO Y BY PASS | ML | 12 | 94226 | 1130712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1130712
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 144 | 25680 | 3697920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3697920
23.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 28 | 312800 | 8758400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8758400
23.7 | Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x50 amp. | UN | 2 | 171548 | 343096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 343096
23.8 | Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x30 amp. | UN | 1 | 94994 | 94994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94994
23.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor sencillo en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 2 | 252743 | 505486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505486
23.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor doble en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 4 | 337952 | 1351808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1351808
23.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 30x120 cms 56w | UN | 5 | 436255 | 2181275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2181275
23.12 | Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 1 | 328653 | 328653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328653
23.13 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 120 | 18092 | 2171040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2171040
23.14 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 28 | 23372 | 654416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 654416
23.15 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit IMC de Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 4 | 77313 | 309252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309252
23.16 | suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UN | 1 | 267784 | 267784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267784
23.17 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT de Ø1", para subacometidas parciales. | ML | 13 | 93786 | 1219218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1219218
23.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTOS PVC 1 Ø DE 1,1/2" INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | 59 | 38987 | 2300233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2300233
23.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT. | UN | 1 | 1525290 | 1525290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525290
23.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) AWG THWN-2. | ML | 32 | 465925 | 14909600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14909600
23.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA DOCE CIRCUITOS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | UN | 1 | 889980 | 889980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889980
23.22 | suministro e instalación de tablero bifasico para veinticuatro circuitos enchufables con espacio para totalizador | UN | 1 | 1540707 | 1540707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540707
23.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2X100 AMP. | UN | 1 | 587497 | 587497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587497
23.24 | Suministro e instalación de Breaker monopolar enchufable 1x20 amp. | UN | 19 | 40369 | 767011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 767011
23.25 | Suministro e instalación de totalizador industrial 2x50 amp. | UN | 1 | 534709 | 534709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534709
23.26 | Suministro e instalación y puesta en marcha de UPS BIFASICA de 6 KVA | UN | 1 | 15513024 | 15513024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15513024
23.27 | Suministro e instalación de Transferencia Tetrapolar Manual 63a 1-0-2 En Caja 20x20x10 Con Pilotos | UN | 1 | 975929 | 975929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975929
23.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 60x60 cms 48w | UN | 23 | 453575 | 10432225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10432225
23.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 21 | 368070 | 7729470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7729470
23.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble color naranja Tierra Aislada 15A 125V para red regulada, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 5 | 408558 | 2042790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2042790
24.1 | Entre piso lamina colaborante 2", cal 22, h:0,10 m incluye malla de refuerzo y concreto de 3000 Psi. | M2 | 120 | 177183 | 21261960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21261960
24.2 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 489.94 | 18230 | 8931606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.94 | 8931606.2
24.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 11.28 | 52086 | 587530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 587530.08
24.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 1.35 | 191655 | 258734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 258734.25
[5 empty] | 478239252.78 |  |  | 851725.54 | 0 | SUBTOTAL BLOQUE 2 | 479090978.32
BLOQUE 3
X. PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 119.31 | 10771 | 1285088.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 1285088.01
| DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA ZINC) | M2 | 119.31 | 11536 | 1376360.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 1376360.16
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS | M2 | 92.35 | 11979 | 1106260.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 1106260.65
| DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 148.66 | 8922 | 1326344.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.66 | 1326344.52
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 148.64 | 28554 | 4244266.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 4244266.56
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 148.64 | 17088 | 2539960.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 2539960.32
| CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 14.68 | 63123 | 926645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 926645.64
| TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 146.93 | 179275 | 26340875.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.93 | 26340875.75
| ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 94.2 | 3382 | 318584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 318584.4
| ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4.02 | 17052 | 68549.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 68549.04
| COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 148.64 | 78724 | 11701535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 11701535.36
| BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 8.32 | 51505 | 428521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 428521.6
| CODO 45 PVC-S 4" | UN | 2 | 23817 | 47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47634
| RED PVC-S 6" | ML | 50.24 | 107934 | 5422604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 5422604.16
| SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
| SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4 | 7083 | 28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28332
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 312 | 25680 | 8012160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 8012160
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO EN TUBO CONDUIT EMTDE 3/4" Y CONDUCOTRES DE COBRE 2#12+1#12 T HFFR LONG 5MTS INCLYE CAJA Y ACCESORIOS EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | UN | 9 | 312800 | 2815200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2815200
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor triple en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 347219 | 347219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347219
| Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 260 | 18092 | 4703920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4703920
| Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 57 | 23372 | 1332204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1332204
| suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UN | 1 | 267784 | 267784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267784
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT IMC DE Ø1", PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. | ML | 27 | 111971 | 3023217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3023217
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 60x60 cms 48w | UN | 9 | 453575 | 4082175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4082175
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 24 | 368070 | 8833680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8833680
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble color naranja Tierra Aislada 15A 125V para red regulada, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos.. | UN | 25 | 408558 | 10213950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10213950
14.7 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 18.38 | 52086 | 957340.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 957340.68
14.8 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.31 | 191655 | 442723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 442723.05
[5 empty] | 103192438.88 |  | 0 | 0 | 0 | SUBTOTAL BLOQUE 3 | 103192438.88
BLOQUE 4
XXXIV. PRELIMINARES
| DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 21.76 | 7658 | 166638.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 166638.08
| DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 54.25 | 8283 | 449352.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 449352.75
| DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 116.04 | 15990 | 1855479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.04 | 1855479.6
| DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 21.76 | 49624 | 1079818.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 1079818.24
| DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 16.85 | 17701 | 298261.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 298261.85
| DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 2 | 24739 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49478
| DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 74.9 | 11536 | 864046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 864046.4
| DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 15565 | 62260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62260
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 77.95 | 11979 | 933763.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 933763.05
| DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 100.7 | 8922 | 898445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 898445.4
| DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | 2 | 111483 | 222966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222966
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 2439.01 | 1389 | 3387784.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.01 | 3387784.89
| VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.08 | 925863 | 999932.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 999932.04
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1072.32 | 8797 | 9433199.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.32 | 9433199.04
| RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" | M3 | 3.28 | 125166 | 410544.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 410544.48
| AFIRMADO | M3 | 7.29 | 131096 | 955689.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 955689.84
| Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.15m | M3 | 55.9 | 145174 | 8115226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 8115226.6
| VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 0.22 | 1162913 | 255840.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 255840.86
| ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M | UN | 1 | 42096 | 42096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42096
| DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 1.4 | 67867 | 95013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 95013.8
14.9 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 2.26 | 150968 | 341187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 341187.68
14.10 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M | M2 | 44.13 | 107813 | 4757787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.13 | 4757787.69 | 419693515.1003
| FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 22.72 | 9067 | 206002.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 206002.24
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 100.7 | 28554 | 2875387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 2875387.8
| CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 14.68 | 63123 | 926645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 926645.64
| TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 113.29 | 179275 | 20310064.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.29 | 20310064.75
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 2 | 112336 | 224672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224672
| ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 3.78 | 87129 | 329347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 329347.62
| MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 2 | 175598 | 351196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351196
| PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3.41 | 254264 | 867040.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 867040.24
| DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 | M2 | 17.54 | 960641 | 16849643.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 16849643.14
| REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 0.6 | 173719 | 104231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104231.4
| VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 0.6 | 330319 | 198191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 198191.4
| ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 19.31 | 45177 | 872367.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 872367.87
| BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 77.3 | 71611 | 5535530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 5535530.3
| JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UN | 5 | 148734 | 743670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 743670
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 363272 | 1816360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1816360
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 219762 | 1098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1098810
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 349880 | 699760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 699760
| ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 12.8 | 3382 | 43289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 43289.6
| ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 5.97 | 17052 | 101800.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 101800.44
| COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 100.7 | 78724 | 7927506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 7927506.8
| BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 7.56 | 51505 | 389377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 389377.8
| RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 60.95 | 107934 | 6578577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 6578577.3
| SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4 | 7083 | 28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28332
| CAJA DE INSPECCION 60x60 | UN | 1 | 337897 | 337897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337897
| SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
| RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 4.27 | 31139 | 132963.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 132963.53
| RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 1 | 43014 | 43014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43014
| RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 16.86 | 58449 | 985450.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 985450.14
| YEE PVC-S 4X4 | UN | 7 | 32481 | 227367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227367
| YEE PVC-S 4X3 | UN | 2 | 21801 | 43602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43602
| YEE PVC-S 4X2 | UN | 2 | 26708 | 53416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53416
| SALIDA SANITARIA PVC-S SIFON 3" | UN | 7 | 90607 | 634249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 634249
| REVENTILACION 2" | UN | 2 | 21810 | 43620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43620
| BUJE SOLDADO 6X4" | UN | 2 | 44415 | 88830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88830
| RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 17.1 | 17308 | 295966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 295966.8
| RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 18.26 | 12950 | 236467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 236467
| RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 7.47 | 10356 | 77359.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 77359.32
| VALVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5 | 40179 | 200895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200895
| TEE PVC-PRESION 1" | UN | 1 | 7112 | 7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7112
| TEE PVC-PRESION 3/4" | UN | 10 | 5092 | 50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50920
| CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 3 | 271167 | 813501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 813501
| TANQUE PLASTICO CAPACIDAD 3000LITROS | UN | 3 | 3764995 | 11294985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11294985
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 43.2 | 25680 | 1109376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1109376
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 8 | 312800 | 2502400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2502400
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor sencillo en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 252743 | 252743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252743
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor doble en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 337952 | 337952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337952
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor triple en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 347219 | 347219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347219
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 30x120 cms 56w | UN | 3 | 436255 | 1308765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1308765
| Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 2 | 328653 | 657306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 657306
| Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 36 | 18092 | 651312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 651312
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED BALA 20W NW MV JUPITER O SIMILAR | UN | 5 | 437508 | 2187540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2187540
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 21.75 | 52086 | 1132870.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 1132870.5
| RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.57 | 191655 | 492553.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 492553.35
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 23 | 11979 | 275517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 275517
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 29.9 | 52086 | 1557371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 1557371.4
| AFIRMADO | M2 | 69 | 131096 | 9045624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9045624
| Muro de contención en concreto 4000 Psi H:2.0m | M3 | 30 | 1074617 | 32238510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32238510
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1218.25 | 8797 | 10716945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.25 | 10716945.25
| GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 10 | 154603 | 1546030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1546030
| RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 0.28 | 191655 | 53663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 53663.4
| TUBERIA DRENAJE PVC 110 | ML | 10 | 36274 | 362740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 362740
[5 empty] | 187381953.32 |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL BLOQUE 5 | 187381953.32
CERRAMIENTO
LVI.PRELIMINARES
| DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS H:2M | M2 | 168.35 | 25405 | 4276931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 4276931.75
| DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 168.35 | 8922 | 1502018.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 1502018.7
| PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 168.35 | 28554 | 4807065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 4807065.9
| CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS | M2 | 168.35 | 163251 | 27483305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 27483305.85
| COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 336.7 | 78724 | 26506370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7 | 26506370.8
| AVISO INSTITUCIONAL | UN | 1 | 4809850 | 4809850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4809850
[5 empty] | 69385543 |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL CERRAMIENTO | 69385543
CUBIERTA
LXI. PRELIMINARES
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 484.67 | 11979 | 5805861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.67 | 5805861.93
| DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 510.22 | 17701 | 9031404.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.22 | 9031404.22
| DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 1 | 265843 | 265843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265843
| EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 294.77 | 22398 | 6602258.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.77 | 6602258.46
| SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 42.4 | 201712 | 8552588.8 | 42.39 | 0 | 8550571.68 | 0 | 84.79 | 17103160.48
| TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 14838.25 | 1389 | 20610329.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.25 | 20610329.25
| ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 3.04 | 863208 | 2624152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 2624152.32
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1762.12 | 8797 | 15501369.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.12 | 15501369.64
| CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON | M3 | 11.23 | 388771 | 4365898.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4365898.33
| VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 10.57 | 925863 | 9786371.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 9786371.91
| CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas) | M3 | 59.87 | 995416 | 59595555.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59595555.92
| REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1725.5 | 10861 | 18740655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 18740655.5
| RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 182.57 | 58449 | 10671033.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.57 | 10671033.93
| CODO 90 PVC-S 4" | UN | 8 | 29975 | 239800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 239800
| RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 45.86 | 107934 | 4949853.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 4949853.24
| CODO 90 PVC-S 6" | UN | 4 | 46235 | 184940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184940
| SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 7 | 142642 | 998494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 998494
| SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 32 | 7083 | 226656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 226656
| CODO 45 PVC-S 4" | UN | 8 | 23817 | 190536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190536
| EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 21.9484 | 52086 | 1143204.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9484 | 1143204.3624
| RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 0.32 | 191655 | 61329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 61329.6
| COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 14.04 | 1110735 | 15594719.4 | 0 | 6.44 | 0 | 7153133.4 | 7.6 | 8441586
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 2381.8682 | 8797 | 20953294.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.8682 | 20953294.7453
| CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 9685.28 | 18230 | 176562654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685.28 | 176562654.4
| Suministro e instalación de acometida 2#10(F)+1#10(N)+1#10(T) AWG HFFR | ML | 3 | 37610 | 112830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112830
| suministro e instalación de tablero bifasico para seis circuitos enchufables con espacio para totalizador | UND | 1 | 488217 | 488217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488217
| Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x30 amp. | UND | 2 | 94994 | 189988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189988
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 120 | 25680 | 3081600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3081600
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UND | 8 | 312800 | 2502400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2502400
| Suministro e instalación de Luminaria LED reflector JETA Pro 200W GW P28049-36 o similar (incluye accesorios) | UND | 8 | 1006814 | 8054512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8054512
| Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg. | UND | 2 | 88760 | 177520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177520
| Suministro, montaje y conexión de tablero Tipo riel para ubicar telerruptores. | UND | 1 | 386560 | 386560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386560
| Suministro, montaje y conexión en caja tipo riel, de telerruptor Bipolar de 16 amperios. | UND | 2 | 189153 | 378306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378306
| Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 64.8 | 23372 | 1514505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 1514505.6
| Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 21.6 | 18092 | 390787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 390787.2
| suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UND | 2 | 267784 | 535568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 535568
| Suministro e instalación de totalizador industrial 2x30 amp. | UND | 1 | 279152 | 279152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279152
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TECHO TIPO AUTOPORTANTE CURVA DE ACERO 100% GRAFADO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40, IMPORTADO, GALVANIZADO, PRE-PINTADO COLOR BLANCO 9002/BLANCO FONDO, CALIBRE 20. (FLECHA 20°) | M2 | 535.99 | 307896 | 165029177.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.99 | 165029177.04
| SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA SENCILLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO HR, 1/4”, DESARROLLO HASTA 0,91 M. INCLUYE MONTAJE, NIVELACIÓN, TAPAS LATERALES, ANCLAJES A VIGA EXISTENTE, RIGIDIZADORES DE SER NECESARIOS | ML | 59.2 | 769741 | 45568667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 45568667.2
| CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES YCILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR) | UN | 1 | 12824582 | 12824582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12824582
| LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 511.35 | 4763 | 2435560.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.35 | 2435560.05
[5 empty] | 637208737.0477 |  |  | 8550571.68 | 7153133.4 | SUBTOTAL CUBIERTA | 638606175.3277
CUBIERTA
N.P | ITEM NO PREVISTOS
BLOQUE 1
N.P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACSR 2 (CONEXIONE PUNTAS CAPTORAS) | ML | 0 | 48103 | 0 | 101.67 | 0 | 4890632.01 | 0 | 101.67 | 4890632.01
N.P 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA TIPO FRANKLIN 0,6MTS X 5/8 ´´ EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTE DE FIJACION CON PERNOS Y CONECTORES. | UND | 0 | 362300 | 0 | 9 | 0 | 3260700 | 0 | 9 | 3260700
N.P 3 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 0 | 376662 | 0 | 9 | 0 | 3389958 | 0 | 9 | 3389958
N.P 4 | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM | M2 | 0 | 104699 | 0 | 103.59 | 0 | 10845769.41 | 0 | 103.59 | 10845769.41
BLOQUE 2
N.P 5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M2 | 0 | 22398 | 0 | 327.01 | 0 | 7324369.98 | 0 | 327.01 | 7324369.98
N.P 6 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 0 | 202071 | 0 | 98.98 | 0 | 20000987.58 | 0 | 98.98 | 20000987.58
N.P 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA TIPO FRANKLIN 0,6MTS X 5/8 ´´ EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTE DE FIJACION CON PERNOS Y CONECTORES. | M2 | 0 | 362300 | 0 | 4 | 0 | 1449200 | 0 | 4 | 1449200
N.P 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA KINGROOF 26/28 PIR 30 MM RAL 9002 PANEL CUBIERTA: KINGROOF - PANEL TIPO SÁNDWICH – TRASLAPO INDUSTRIALIZADO -CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE CLASE 1 RETARDANTE AL FUEGO; ESPESOR: 30 MM, LAMINA SUPERIOR EN ACERO CALIBRE 26 / LAMINA INFERIOR EN ACERO CALIBRE 28 COLOR RAL 9002 ACABADO 5 TRAPECIOS | M2 | 0 | 212392 | 0 | 982.43 | 0 | 208660272.56 | 0 | 982.43 | 208660272.56
CUBIERTA
N.P 9 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 0 | 202071 | 0 | 84.79 | 0 | 17133600.09 | 0 | 84.79 | 17133600.09
N.P 11 | CONCRETO PARA GRADERIAS HUELLA Y CONTRA HUELLA | M3 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 10 | CAJAS DE PASO ELECTRICAS DE 40 X 40 | UND | 0 | 170890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 11 | CONCRETO PARA GRADERIAS HUELLA Y CONTRA HUELLA | M3 | 0 | 1120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 276955489.63 | 0 |  | 276955489.63
[5 empty] | 1745977443.5352 |  |  | 329865300.71 | 14306266.8 |  | 2068689610.8452
|  | Administración |  | 25% | 436494360.8838 |  |  | 82466325.1775 | 3576566.7 |  | 517172402.7113
|  | Imprevistos |  | 3% | 52379323.3061 |  |  | 9895959.0213 | 429188.004 |  | 62060688.3254
|  | Utilidades |  | 5% | 87298872.1768 |  |  | 16493265.0355 | 715313.34 |  | 103434480.5423
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 576172556.3666 |  |  | 108855549.2343 | 4721068.044 |  | 682667571.5789
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 2322149999.9019 |  |  | 438720849.9443 | 19027334.844 |  | 2751357182.4242
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio) |  | LA ADICION DE NUEVOS ITEMS QUE SON PREDECESORES FUNDAMENTALES DE LOS ITEM O ACTIVIDAES CONTRACTUALES SIENDO EXENCIALES PARA LA CULMINACION OPTIMA DEL PROYECTO, DE IGUAL FORMA
DEL PROYECTO, DE IGUAL FORMA
| ING.CARLOS ANDRES MENDOZA GONZALEZ |  |  |  | ARQ. JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ |  |  |  | ING. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
| R.L. MEDZA GROUP SAS |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. |  |  |  | REP. LEGAL CONSTRUOBRAS C&M SAS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## ACTA PARCIAL 1 (2) (hidden)
|  |  | CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 |  |  |  | Fecha de contrato |  | 03 DE FEBRERO DE 2022 | Valor adición | 250417505.92
|  |  | MODIFICATORIO No 01, AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 006-2021 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 08 DE MARZO DE 2022 | Valor total | 1375384655.34
[7 empty] | Plazo inicial |  | CINCO (5) MESES | Fecha adicion No 01 | 16 DE JUNIO 2022
[7 empty] | Plazos adicionales |  | N/A | Modificatorio No 01 | N/A
|  |  | "OBJETO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA0 ”. |  |  |  | Plazo Final |  | HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 01 | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
[7 empty] | Valor inicial |  | 1124967149.42 | Fecha de presente Acta | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA |  |  | CONTRATISTA |  | MEDZA GROUP SAS
ACTA PARCIAL 1. |  |  | NIT |  | 900.498.182-4
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | ACTAS ANTERIORES |  | PRESENTE ACTA |  | POR EJECUTAR
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO CON EQUIPOS DE PRECISION, PERSONAL EXPERTO | M2 | 1124 | 11505 | 12931620 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 2360958 | 2360958 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 80 | 25233 | 2018640 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 275.65 | 54134 | 14922037.1 | 0 | 0 | 120 | 6496080 | 155.65 | 8425957.1
2.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 42.84 | 19383 | 830367.72 | 0 | 0 | 67.67 | 1311647.61 | -24.83 | -481279.89
2.3 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 185.0775 | 129435 | 23955506.2125 | 0 | 0 | 185.0775 | 23955506.2125 | 0 | 0
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 123.56 | 23110 | 2855471.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.56 | 2855471.6
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 4674.23 | 8317 | 38875570.91 | 0 | 0 | 2500 | 20792500 | 2174.23 | 18083070.91
3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1546.1435 | 10467 | 16183484.1378 | 0 | 0 | 1546.14 | 16183447.38 | 0.0035118 | 36.7578
3.3 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 18.87 | 780113 | 14720732.31 | 0 | 0 | 16 | 12481808 | 2.87 | 2238924.31
3.4 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.067 | 974431 | 65286.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 65286.877
3.5 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES | M2 | 740.31 | 66718 | 49392002.58 | 0 | 0 | 640 | 42699520 | 100.31 | 6692482.58
3.6 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 372 | 8506 | 3164232 | 0 | 0 | 372 | 3164232 | 0 | 0
3.7 | MICROPILOTE D=10" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | ML | 56 | 147532 | 8261792 | 0 | 0 | 56 | 8261792 | 0 | 0
3.8 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M | M2 | 230.37 | 69288 | 15961876.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.37 | 15961876.56
3.9 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 350.45 | 13684 | 4795557.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.45 | 4795557.8
3.10 | VIGA AÉREA 3000 PSI | M3 | 2.34 | 1031108 | 2412792.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2412792.72
3.11 | VIGA CINTA 3000 PSI | M3 | 2.83 | 1005331 | 2845086.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2845086.73
3.12 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 143.19 | 94202 | 13488784.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.19 | 13488784.38
3.13 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 0.33 | 1147157 | 378561.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 378561.81
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE 160MM | ML | 5.4 | 137634 | 743223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 743223.6
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
4.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 158.34 | 21415 | 3390851.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.34 | 3390851.1
4.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 21.23 | 8663 | 183915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 183915.49
4.3 | PARED LAJA BEIGE 30X60 O SIMILAR | M2 | 177.465 | 64592 | 11462819.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.465 | 11462819.28
5 | PISOS Y ACABADOS
5.1 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PISO PORCELANATO BEIGE CRYSTAL 60X60 O SIMILAR | M2 | 100.57 | 75590 | 7602086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | 7602086.3
5.2 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 107.23 | 11651 | 1249336.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.23 | 1249336.73
5.3 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 93.55 | 109152 | 10211169.6 | 0 | 0 | 93.55 | 10211169.6 | 0 | 0
5.4 | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 76.45 | 22901 | 1750781.45 | 0 | 0 | 50 | 1145050 | 26.45 | 605731.45
5.5 | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 84.69 | 38764 | 3282923.16 | 0 | 0 | 40 | 1550560 | 44.69 | 1732363.16
5.6 | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 180.77 | 76623 | 13851139.71 | 0 | 0 | 20 | 1532460 | 160.77 | 12318679.71
5.7 | TRANSICIONES EN CONCRETO PREFABRICADO A -100 | ML | 3 | 82345 | 247035 | 0 | 0 | 3 | 247035 | 0 | 0
5.8 | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 57.44 | 85340 | 4901929.6 | 0 | 0 | 30 | 2560200 | 27.44 | 2341729.6
5.9 | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 7.608 | 85340 | 649266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 649266.72
5.10 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 2.76 | 96684 | 266847.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 266847.84
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACABADO AREA DE PLACA GYM VITAL Y CICLO PARQUEADERO CON CARACTERISTICAS . Riego de emulsión asfáltica en frio para proteger el piso de humedad y pegue una capa a la otra tipo CRL-1 rompimiento rápido (IMPRIMACION),Capa de arena con emulsión slwrry tipo B-13-50 laminada de un espesor de 2 cm suministro, extendida y compactación con cilindro vibro mecánico Y Pintura sintética en colores en toda la cancha con su respectiva demarcación multifuncional | M2 | 63.85 | 145653 | 9299944.05 | 0 | 0 | 58 | 8447874 | 5.85 | 852070.05
5.12 | SISTEMA EN CAUCHO MOLIDO PARA AREA JUEGOS INFANTILES INSTALADO INSITU COMPUESTO POR 8,00MM DE CAUCHO SBR MIXTO COMO CAPA INFERIOR Y 7,00MM DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM FULL COLOR. SISTEMA ANTIDEZLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE AL ALTO IMPACTO Y A LA ABRACIÓN, NO TÓXICO, PERMEABLE, ANTI INFLAMATORIO,AUTOEXTINGUÍBLES.E=15 MM FULL COLOR | M2 | 109.89 | 373765 | 41073035.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 41073035.85
5.13 | SUMINISTRO E INSTLACION SikaFill-12 Power Impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 105.63 | 28754 | 3037285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.63 | 3037285.02
5.14 | PULIDO DE CONCRETOS EN AREA DE TARIMA Y GRADERIAS | M2 | 145.32 | 6239 | 906651.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.32 | 906651.48
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS CON CERTIFICACION FIFA | M2 | 463.35 | 139574 | 64671612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.35 | 64671612.9
6 | PISOS Y ACABADOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MASTIL CENTRAL Y MASTILES CORTOS LATERALES COMO TENSORES EN TUBERIA AGUA NEGRAS TIPO PESADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROSTATICA ,GUAYAS Y SISTEMA BASCULANTE. | M2 | 97.75 | 508783 | 49733538.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.75 | 49733538.25
6.2 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 104.57 | 60167 | 6291663.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.57 | 6291663.19
7 | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS
7.1 | Suministro e instalación de cableado (3FX10+1NX10+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 497.76 | 39345 | 19584367.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.76 | 19584367.2
7.2 | Suministro e instalación de cableado (3FX12+1NX12+1TX12) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 405.16 | 36243 | 14684213.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.16 | 14684213.88
7.3 | Suministro e instalación de cableado (2FX8+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. con polo a tierra | ML | 154.67 | 23965 | 3706666.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.67 | 3706666.55
7.4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3Nº14 AWG | ML | 6.74 | 20743 | 139807.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 139807.82
7.5 | Suministro e instalación de clavijas tipo hembra con polo a tierra | UND | 6 | 12854 | 77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77124
7.6 | Suministro e instalación de clavijas tipo macho con polo a tierra | UND | 6 | 11643 | 69858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69858
7.7 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 1" Libre de Halogenos | UND | 202.67 | 5210 | 1055910.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.67 | 1055910.7
7.8 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 3/4" | ML | 65.32 | 10201 | 666329.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 666329.32
7.9 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 3/4" | ML | 29.4 | 12052 | 354328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 354328.8
7.10 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada 10X10 | UND | 5 | 13412 | 67060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67060
7.11 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT galvanizada 3/4" LIBRE DE HALOGENOS | ML | 62.34 | 29844 | 1860474.96 | 0 | 0 | 62 | 1850328 | 0.34 | 10146.96
7.12 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada | UND | 16 | 37895 | 606320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 606320
7.13 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel 18W de empotrar | UND | 30 | 64242 | 1927260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1927260
7.14 | Suministro e instalación de luminarias LED refleectores JETA 30W | UND | 3 | 53429 | 160287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160287
7.15 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED PLANO 300W EN POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M | UND | 4 | 3682310 | 14729240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14729240
7.16 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED STREET LIGHT PLANO 80W EN POSTE DE 8 M | UND | 6 | 1425620 | 8553720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8553720
7.17 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel RC 40W | UND | 4 | 463465 | 1853860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1853860
7.18 | Suministro e instalación de sensores de movimiento para control de luminarias | UND | 3 | 78390 | 235170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235170
8 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
8.1 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COPPERWELD) | UND | 6 | 313009 | 1878054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1878054
8.2 | Suministro e instalación de puntas captadoras Franklin de 0,8m | UND | 5 | 110298 | 551490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 551490
8.3 | Suministro e instalación de cajas de inspección para varillas de SPT | UND | 2 | 215000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430000
8.4 | Suministro e instalación de Suministro e instalación de cable Cu 2 AWG para sistema de protección contra descargas trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | ML | 120.23 | 12432 | 1494699.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 1494699.36
9 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
9.1 | Medidor trifásico contador meter o similar | UND | 2 | 212800 | 425600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425600
9.2 | Suministro e instalación de tomas generales | UND | 11 | 27700 | 304700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 304700
9.3 | Suministro e instalación de switch sencillos | UND | 4 | 32350 | 129400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129400
9.4 | Suministro e instalación de tomas GFCI para cocina | UND | 2 | 32709 | 65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65418
9.5 | Suministro e instalación de tableros trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | GBL | 1 | 342300 | 342300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342300
9.6 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 20A | UND | 8 | 45765 | 366120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366120
9.7 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 30A | UND | 2 | 19876 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39752
9.8 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x40 | UND | 4 | 72890 | 291560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291560
9.9 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x30 | UND | 2 | 73244 | 146488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146488
9.10 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 6A para el TCI | UND | 3 | 19684 | 59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59052
9.11 | Suministro e instalación de botonera On-Off de control de luminarias en cancha | UND | 3 | 34867 | 104601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104601
9.12 | Suministro e instalación de tablero para control de iluminación (TCI) | UND | 1 | 93765 | 93765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93765
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INSTITUCIONAL O SIMILAR DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 6 | 211267 | 1267602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1267602
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA | UND | 5 | 345664 | 1728320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1728320
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 165164 | 165164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165164
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL O SIMILAR(INCLUYE GRIFERÍA | UND | 1 | 587340 | 587340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587340
10.5 | DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20(INLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 3.08 | 906249 | 2791246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2791246.92
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | 455609 | 1366827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1366827
10.7 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 4.22 | 133217 | 562175.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 562175.74
10.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 4.22 | 201225 | 849169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 849169.5
10.9 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 4.42 | 83148 | 367514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 367514.16
10.10 | Barra de seguridad en U Abatible para discapacitados | UND | 1 | 419490 | 419490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419490
10.11 | Barra de seguridad fija en baño discapacitados 60cm | UND | 1 | 253211 | 253211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253211
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 286854 | 286854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286854
10.13 | Dispensador con capacidad para 14 oz plástico, tapa y base con acabado cromado o similar | UND | 3 | 67890 | 203670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203670
11 | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL
11.1 | CERRAMIENTO EN BARANDA M-83 | ML | 41.89 | 328900 | 13777621 | 0 | 0 | 41.89 | 13777621 | 0 | 0
11.2 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD | ML | 44.46 | 936983 | 41658264.18 | 0 | 0 | 44.46 | 41658264.18 | 0 | 0
11.3 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M TIPO IDRD | ML | 44.2665 | 698700 | 30928990.666 | 0 | 0 | 44.27 | 30931449 | -0.0035184 | -2458.334
11.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 4 | 173907 | 695628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 695628
11.5 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.92 | 245584 | 1453857.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 1453857.28
11.6 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UND | 3 | 136164 | 408492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408492
11.7 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticcorrosivo con sistema PUSH baño de discapacitados | UND | 1 | 1045622 | 1045622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045622
11.8 | Ventana rejilla de baños en aluminio | M2 | 3.43 | 313453 | 1075143.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1075143.79
11.9 | Ventanales con montantes en aluminio y vidrio | M2 | 24.12 | 313453 | 7560486.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 7560486.36
11.10 | Puerta en aluminio con vidrio entrada cafeteria 1,50 x 2,59 m | M2 | 3.88 | 313453 | 1216197.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1216197.64
11.11 | BARANDA METÁLICA | ML | 21.36 | 488935 | 10443651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 10443651.6
11.12 | Suministro de sistema de sonido Line Array Pasivo | UND | 1 | 2312000 | 2312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312000
11.13 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHV | UND | 1 | 452330 | 452330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452330
11.14 | PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 3,10 X 3,10 M | UND | 1 | 453667 | 453667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453667
11.15 | MINI PROYECTOR VIVECINE V20 WIFI VIED TEATRO O SIMILAR | UND | 1 | 1432000 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1432000
11.16 | MEMBRANA ARQUITECTONICA EN LONA TENSA, INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS | UND | 1 | 488940 | 488940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488940
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 3 | 393842 | 1181526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1181526
12.2 | Flotador mecanico de 1/2" o similar para tanque | UND | 3 | 46782 | 140346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140346
12.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UND | 3 | 267602 | 802806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 802806
12.4 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 9.23 | 12634 | 116611.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 116611.82
12.5 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 15 | 16816 | 252240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 252240
12.6 | RED SUMINISTRO PVC 3" | ML | 38.2 | 15632 | 597142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 597142.4
12.7 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UND | 6 | 266091 | 1596546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1596546
12.8 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UND | 3 | 316694 | 950082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950082
12.9 | Collar de derivación PVC unión mecánica 2" X 1/2" | UND | 1 | 16734 | 16734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16734
12.10 | MEDIDOR TOTALIZADOR | UND | 1 | 115673 | 115673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115673
12.11 | REGISTRO 1/2" | UND | 1 | 69314 | 69314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69314
12.12 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 28.2 | 58854 | 1659682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 1659682.8
12.13 | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 10.5 | 37984 | 398832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 398832
12.14 | Red de suministro PVC 1 1/2" | ML | 23 | 26848 | 617504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 617504
12.15 | Red de suministro PVC 1 1/4" | ML | 21.2 | 16233 | 344139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 344139.6
12.16 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 1/2" | UND | 18 | 76520 | 1377360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1377360
12.17 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 19 | 82108 | 1560052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1560052
12.18 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 10 | 107405 | 1074050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1074050
12.19 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
13 | MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES DEPORTIVOS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO UN DE JUEGO INFANTIL-COLUMPIO CANASTA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | UND | 1 | 19969003 | 19969003 | 0 | 0 | 1 | 19969003 | 0 | 0
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-MUELLE SILLAS DOBLES-PARA ZONA DE JUEGOS lNFANTILES | UND | 1 | 17965800 | 17965800 | 0 | 0 | 1 | 17965800 | 0 | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION-PARA ZONA DE JUEGOSI NFANTILES | UND | 1 | 108945603 | 108945603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108945603
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA BICICLETA | UND | 1 | 1783200 | 1783200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1783200
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ABDOMINALES | UND | 1 | 1558000 | 1558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1558000
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA PECTORALES | UND | 1 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2558000
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ELIPTICA | UND | 1 | 1892782 | 1892782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1892782
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO PARA AUDITORIO FUNDIDO EN INSITU | M3 | 10.23 | 547890 | 5604914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 5604914.7
13.9 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA | UND | 4 | 923627 | 3694508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3694508
13.10 | CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR) | UND | 1 | 3142067 | 3142067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3142067
13.11 | PLACA PARQUE SACUDETE EN LAMINA INOXIDABLE | UND | 1 | 885300 | 885300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885300
13.12 | CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 | UND | 1 | 541993 | 541993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541993
13.13 | Señalización IDU e IDRD como el identificador general IDGS, señalización cívica SC - 80 y SC - 120, IDE - 46, señalización de baterías de gimnasios al aire libre Y zonas libres | UND | 4 | 1120000 | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4480000
14 | FILTROS Y CARCAMOS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 108.8 | 8316 | 904780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 904780.8
14.2 | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 20.4 | 150877 | 3077890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3077890.8
14.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34 | 45677 | 1553018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1553018
14.4 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 | ML | 42 | 95707 | 4019694 | 0 | 0 | 42 | 4019694 | 0 | 0
14.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | UND | 3 | 274452 | 823356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 823356
14.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
14.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 4" | UND | 8 | 98573 | 788584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 788584
14.8 | CODO 45 PVC 4" SAN | UND | 20 | 102460 | 2049200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2049200
14.9 | CODO 45 PVC 6" SAN | UND | 18 | 128179 | 2307222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2307222
14.10 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 90.5 | 79358 | 7181899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 7181899
15 | POZOS Y REDES RESIDUALES
15.1 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 1 | 1011102 | 1011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011102
15.2 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 2.1 | 750071 | 1575149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1575149.1
15.3 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 1 | 932523 | 932523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932523
16 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN GAVION
A1 | ESTUDIOS Y DISEÑOS MURO DE CONTECCION EN GAVION | GLB | 1 | 3781512.6 | 3781512.6 | 0 | 0 | 1 | 3781512.6 | 0 | 0
A2 | GAVION | M3 | 307.5 | 231895 | 71307712.5 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A3 | CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN | M3 | 50 | 310432 | 15521600 | 0 | 0 | 50 | 15521600 | 0 | 0
[5 empty] | 968108380.7132 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | Administración |  | 25% | 242027095.1783 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | Imprevistos |  | 3% | 29043251.4214 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
|  | Utilidades |  | 5% | 48405419.0357 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 319475765.6354 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1287584146.3486 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
ESTUDIOS Y DISEÑO |  |  |  |  | 3781512.6 |  |  |  | 3781512.6 |  | 0
IVA ESTUDIOS Y DISEÑO (19%) |  |  |  |  | 718487.394 |  |  |  | 718487.394 |  | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  |  | 4499999.994 |  |  |  | 4499999.994 |  | 0
VALOR TOTAL OBRA Y ESTUDIOS Y DISEÑOS |  |  |  |  | 1292084146.3426 |  |  |  | #REF! |  | #REF!
VALORES DEL CONTRATO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 1292084146.3426
| VALOR PRESENTE ACTA |  |  |  | #REF!
| PORCENTAJE EJECUTADO |  |  |  | #REF!
| ING.CARLOS ANDRES MENDOZA GONZALEZ |  |  |  | ING. JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ |  |  |  | ING. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
| R.L. MEDZA GROUP SAS |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. |  |  |  | REP. LEGAL CONSTRUOBRAS C&M SAS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## ACTA PARCIAL 3 (hidden)
|  |  | CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 | [6 empty] | Valor adición 1. | 250417505.92
[7 empty] | Fecha de contrato |  | 03 DE FEBRERO DE 2022 | Valor adición 2. | 9000000
|  |  | ACTA PARCIAL DE PAGO 2., AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 006-2021 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 08 DE MARZO DE 2022 | Valor total | 1301084146.3438
[7 empty] | Plazo inicial |  | CINCO (5) MESES | Fecha adicion No 01 | 16 DE JUNIO 2022
|  |  | "OBJETO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA0 ”. |  |  |  | Plazo Final |  | HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 01 | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
[7 empty] | Nueva final |  | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 02 | TRES (3) MES
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 03 | Cuatro ( 4) dias
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 07 DE MARZO DE 2023 | Prorroga No 03 | Un ( 1) Mes y Dieciséis (16) dias
[7 empty] | Valor inicial |  | 1124967149.42 | Fecha de presente Acta | 2 DE MARZO DE 2023
ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA |  |  | CONTRATISTA |  | MEDZA GROUP SAS
ACTA PARCIAL 3. |  |  | NIT |  | 900.498.182-4
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | ACTAS ANTERIORES |  | PRESENTE ACTA |  | POR EJECUTAR
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO CON EQUIPOS DE PRECISION, PERSONAL EXPERTO | M2 | 1124 | 11505 | 12931620 | 1124 | 12931620 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 2360958 | 2360958 | 1 | 2360958 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 80 | 25233 | 2018640 | 80 | 2018640 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 275.65 | 54134 | 14922037.1 | 155.4 | 8412423.6 | 120.25 | 6509613.5 | 0 | 0
2.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 42.84 | 19383 | 830367.72 | 42.84 | 830367.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 244.56 | 129435 | 31654623.6 | 243.9575 | 31576639.0125 | 0.6025 | 77984.5875 | 0 | 0
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 123.56 | 23110 | 2855471.6 | 117.44 | 2714038.4 | 6.12 | 141433.2 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 6066.23 | 8317 | 50452834.91 | 3875.07 | 32228957.19 | 1999.16 | 16627013.72 | 192 | 1596864
3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1796.93 | 10467 | 18808466.31 | 1773.35 | 18561654.45 | 23.58 | 246811.86 | 0 | 0
3.3 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 19.59 | 780113 | 15282413.67 | 19.59 | 15282413.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.067 | 974431 | 65286.877 | 0.06552 | 63844.7191 | 0 | 0 | 0.00148 | 1442.1579
3.5 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES | M2 | 755.83 | 66718 | 50427465.94 | 716.28 | 47788769.04 | 39.55 | 2638696.9 | 0 | 0
3.6 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 476.96 | 8506 | 4057021.76 | 476.96 | 4057021.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MICROPILOTE D=10" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | ML | 27.42 | 147532 | 4045327.44 | 27.42 | 4045327.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M | M2 | 226.83 | 69288 | 15716597.04 | 214.39 | 14854654.32 | 12.44 | 861942.72 | 0 | 0
3.9 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 346.5 | 13684 | 4741506 | 346.5 | 4741506 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | VIGA AÉREA 3000 PSI | M3 | 0 | 1031108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | VIGA CINTA 3000 PSI | M3 | 2.09 | 1005331 | 2101141.79 | 0 | 0 | 2.09 | 2101141.79 | 0 | 0
3.12 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 112.94 | 94202 | 10639173.88 | 0 | 0 | 112.94 | 10639173.88 | 0 | 0
3.13 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 0.33 | 1147157 | 378561.81 | 0.3264 | 374432.0448 | 0 | 0 | 0.0036 | 4129.7652
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE 160MM | ML | 11.57 | 137634 | 1592425.38 | 0 | 0 | 11.57 | 1592425.38 | 0 | 0
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
4.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 252.62 | 21415 | 5409857.3 | 14.949 | 320132.835 | 237.671 | 5089724.465 | 0 | 0
4.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 21.23 | 8663 | 183915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 183915.49
4.3 | PARED LAJA BEIGE 30X60 O SIMILAR | M2 | 0 | 64592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PISOS Y ACABADOS
5.1 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PISO PORCELANATO BEIGE CRYSTAL 60X60 O SIMILAR | M2 | 96.8 | 75590 | 7317112 | 0 | 0 | 53.99 | 4081104.1 | 42.81 | 3236007.9
5.2 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 53.13 | 11651 | 619017.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.13 | 619017.63
5.3 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 99.8 | 109152 | 10893369.6 | 92.4 | 10085644.8 | 7.4 | 807724.8 | 0 | 0
5.4 | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 44.25 | 22901 | 1013369.25 | 20.83 | 477027.83 | 23.42 | 536341.42 | 0 | 0
5.5 | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 78.8 | 38764 | 3054603.2 | 58.95 | 2285137.8 | 19.85 | 769465.4 | 0 | 0
5.6 | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 180.77 | 76623 | 13851139.71 | 80.2 | 6145164.6 | 90.64 | 6945108.72 | 9.93 | 760866.39
5.7 | TRANSICIONES EN CONCRETO PREFABRICADO A -100 | ML | 0 | 82345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 52.8 | 85340 | 4505952 | 15.36 | 1310822.4 | 23.52 | 2007196.8 | 13.92 | 1187932.8
5.9 | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 7.608 | 85340 | 649266.72 | 1.44 | 122889.6 | 4.16 | 355014.4 | 2.008 | 171362.72
5.10 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 4 | 96684 | 386736 | 2 | 193368 | 0 | 0 | 2 | 193368
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACABADO AREA DE PLACA GYM VITAL Y CICLO PARQUEADERO CON CARACTERISTICAS . Riego de emulsión asfáltica en frio para proteger el piso de humedad y pegue una capa a la otra tipo CRL-1 rompimiento rápido (IMPRIMACION),Capa de arena con emulsión slwrry tipo B-13-50 laminada de un espesor de 2 cm suministro, extendida y compactación con cilindro vibro mecánico Y Pintura sintética en colores en toda la cancha con su respectiva demarcación multifuncional | M2 | 51.02 | 145653 | 7431216.06 | 0 | 0 | 51.02 | 7431216.06 | 0 | 0
5.12 | SISTEMA EN CAUCHO MOLIDO PARA AREA JUEGOS INFANTILES INSTALADO INSITU COMPUESTO POR 8,00MM DE CAUCHO SBR MIXTO COMO CAPA INFERIOR Y 7,00MM DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM FULL COLOR. SISTEMA ANTIDEZLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE AL ALTO IMPACTO Y A LA ABRACIÓN, NO TÓXICO, PERMEABLE, ANTI INFLAMATORIO,AUTOEXTINGUÍBLES.E=15 MM FULL COLOR | M2 | 108.66 | 373765 | 40613304.9 | 0 | 0 | 108.66 | 40613304.9 | 0 | 0
5.13 | SUMINISTRO E INSTLACION SikaFill-12 Power Impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 125.42 | 28754 | 3606326.68 | 0 | 0 | 67.17 | 1931406.18 | 58.25 | 1674920.5
5.14 | PULIDO DE CONCRETOS EN AREA DE TARIMA Y GRADERIAS | M2 | 55.88 | 6239 | 348635.32 | 16.57 | 103380.23 | 39.31 | 245255.09 | 0 | 0
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS CON CERTIFICACION FIFA | M2 | 460.69 | 139574 | 64300346.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.69 | 64300346.06
6 | PISOS Y ACABADOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MASTIL CENTRAL Y MASTILES CORTOS LATERALES COMO TENSORES EN TUBERIA AGUA NEGRAS TIPO PESADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROSTATICA ,GUAYAS Y SISTEMA BASCULANTE. | M2 | 97.75 | 508783 | 49733538.25 | 48 | 24421584 | 0 | 0 | 49.75 | 25311954.25
6.2 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 96.8 | 60167 | 5824165.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.8 | 5824165.6
7 | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS
7.1 | Suministro e instalación de cableado (3FX10+1NX10+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 497.76 | 39345 | 19584367.2 | 269.88 | 10618428.6 | 227.88 | 8965938.6 | 0 | 0
7.2 | Suministro e instalación de cableado (3FX12+1NX12+1TX12) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 405.16 | 36243 | 14684213.88 | 269.88 | 9781260.84 | 135.28 | 4902953.04 | 0 | 0
7.3 | Suministro e instalación de cableado (2FX8+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. con polo a tierra | ML | 154.67 | 23965 | 3706666.55 | 0 | 0 | 154.67 | 3706666.55 | 0 | 0
7.4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3Nº14 AWG | ML | 6.74 | 20743 | 139807.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 139807.82
7.5 | Suministro e instalación de clavijas tipo hembra con polo a tierra | UND | 6 | 12854 | 77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77124
7.6 | Suministro e instalación de clavijas tipo macho con polo a tierra | UND | 6 | 11643 | 69858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69858
7.7 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 1" Libre de Halogenos | UND | 202.67 | 5210 | 1055910.7 | 179.92 | 937383.2 | 22.75 | 118527.5 | 0 | 0
7.8 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 3/4" | ML | 65.32 | 10201 | 666329.32 | 0 | 0 | 35.01 | 357137.01 | 30.31 | 309192.31
7.9 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 3/4" | ML | 29.4 | 12052 | 354328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 354328.8
7.10 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada 10X10 | UND | 5 | 13412 | 67060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67060
7.11 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT galvanizada 3/4" LIBRE DE HALOGENOS | ML | 62.34 | 29844 | 1860474.96 | 0 | 0 | 31.52 | 940682.88 | 30.82 | 919792.08
7.12 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada | UND | 16 | 37895 | 606320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 606320
7.13 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel 18W de empotrar | UND | 30 | 64242 | 1927260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1927260
7.14 | Suministro e instalación de luminarias LED refleectores JETA 30W | UND | 0 | 53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED PLANO 300W EN POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M | UND | 4 | 3682310 | 14729240 | 4 | 14729240 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED STREET LIGHT PLANO 80W EN POSTE DE 8 M | UND | 6 | 1425620 | 8553720 | 0 | 0 | 6 | 8553720 | 0 | 0
7.17 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel RC 40W | UND | 4 | 463465 | 1853860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1853860
7.18 | Suministro e instalación de sensores de movimiento para control de luminarias | UND | 3 | 78390 | 235170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235170
8 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
8.1 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COPPERWELD) | UND | 6 | 313009 | 1878054 | 0 | 0 | 6 | 1878054 | 0 | 0
8.2 | Suministro e instalación de puntas captadoras Franklin de 0,8m | UND | 5 | 110298 | 551490 | 0 | 0 | 5 | 551490 | 0 | 0
8.3 | Suministro e instalación de cajas de inspección para varillas de SPT | UND | 2 | 215000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430000
8.4 | Suministro e instalación de Suministro e instalación de cable Cu 2 AWG para sistema de protección contra descargas trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | ML | 80 | 12432 | 994560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 994560
9 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
9.1 | Medidor trifásico contador meter o similar | UND | 2 | 212800 | 425600 | 0 | 0 | 2 | 425600 | 0 | 0
9.2 | Suministro e instalación de tomas generales | UND | 11 | 27700 | 304700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 304700
9.3 | Suministro e instalación de switch sencillos | UND | 4 | 32350 | 129400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129400
9.4 | Suministro e instalación de tomas GFCI para cocina | UND | 2 | 32709 | 65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65418
9.5 | Suministro e instalación de tableros trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | GBL | 1 | 342300 | 342300 | 0 | 0 | 1 | 342300 | 0 | 0
9.6 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 20A | UND | 8 | 45765 | 366120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366120
9.7 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 30A | UND | 2 | 19876 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39752
9.8 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x40 | UND | 4 | 72890 | 291560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291560
9.9 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x30 | UND | 2 | 73244 | 146488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146488
9.10 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 6A para el TCI | UND | 3 | 19684 | 59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59052
9.11 | Suministro e instalación de botonera On-Off de control de luminarias en cancha | UND | 3 | 34867 | 104601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104601
9.12 | Suministro e instalación de tablero para control de iluminación (TCI) | UND | 1 | 93765 | 93765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93765
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INSTITUCIONAL O SIMILAR DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 6 | 211267 | 1267602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1267602
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA | UND | 5 | 345664 | 1728320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1728320
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 165164 | 165164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165164
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL O SIMILAR(INCLUYE GRIFERÍA | UND | 1 | 587340 | 587340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587340
10.5 | DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20(INLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 3.08 | 906249 | 2791246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2791246.92
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | 455609 | 1366827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1366827
10.7 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 4.22 | 133217 | 562175.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 562175.74
10.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 4.22 | 201225 | 849169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 849169.5
10.9 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 4.42 | 83148 | 367514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 367514.16
10.10 | Barra de seguridad en U Abatible para discapacitados | UND | 1 | 419490 | 419490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419490
10.11 | Barra de seguridad fija en baño discapacitados 60cm | UND | 1 | 253211 | 253211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253211
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 286854 | 286854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286854
10.13 | Dispensador con capacidad para 14 oz plástico, tapa y base con acabado cromado o similar | UND | 3 | 67890 | 203670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203670
11 | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL
11.1 | CERRAMIENTO EN BARANDA M-83 | ML | 43.2 | 328900 | 14208480 | 43.2 | 14208480 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD | ML | 44.46 | 936983 | 41658264.18 | 44.46 | 41658264.18 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M TIPO IDRD | ML | 44.26 | 698700 | 30924462 | 44.266 | 30928654.2 | 0 | 0 | -0.006 | -4192.2
11.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 4 | 173907 | 695628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 695628
11.5 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.92 | 245584 | 1453857.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 1453857.28
11.6 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UND | 3 | 136164 | 408492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408492
11.7 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticcorrosivo con sistema PUSH baño de discapacitados | UND | 1 | 1045622 | 1045622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045622
11.8 | Ventana rejilla de baños en aluminio | M2 | 3.43 | 313453 | 1075143.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1075143.79
11.9 | Ventanales con montantes en aluminio y vidrio | M2 | 24.12 | 313453 | 7560486.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 7560486.36
11.10 | Puerta en aluminio con vidrio entrada cafeteria 1,50 x 2,59 m | M2 | 3.88 | 313453 | 1216197.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1216197.64
11.11 | BARANDA METÁLICA | ML | 21.36 | 488935 | 10443651.6 | 0 | 0 | 21.36 | 10443651.6 | 0 | 0
11.12 | Suministro de sistema de sonido Line Array Pasivo | UND | 1 | 2312000 | 2312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312000
11.13 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHV | UND | 1 | 452330 | 452330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452330
11.14 | PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 3,10 X 3,10 M | UND | 1 | 453667 | 453667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453667
11.15 | MINI PROYECTOR VIVECINE V20 WIFI VIED TEATRO O SIMILAR | UND | 1 | 1432000 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1432000
11.16 | MEMBRANA ARQUITECTONICA EN LONA TENSA, INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS | UND | 0 | 488940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 3 | 393842 | 1181526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1181526
12.2 | Flotador mecanico de 1/2" o similar para tanque | UND | 3 | 46782 | 140346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140346
12.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UND | 3 | 267602 | 802806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 802806
12.4 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 9.23 | 12634 | 116611.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 116611.82
12.5 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 15 | 16816 | 252240 | 0 | 0 | 15 | 252240 | 0 | 0
12.6 | RED SUMINISTRO PVC 3" | ML | 0 | 15632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UND | 0 | 266091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UND | 3 | 316694 | 950082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950082
12.9 | Collar de derivación PVC unión mecánica 2" X 1/2" | UND | 1 | 16734 | 16734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16734
12.10 | MEDIDOR TOTALIZADOR | UND | 1 | 115673 | 115673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115673
12.11 | REGISTRO 1/2" | UND | 1 | 69314 | 69314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69314
12.12 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 0 | 58854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 0 | 37984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Red de suministro PVC 1 1/2" | ML | 0 | 26848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | Red de suministro PVC 1 1/4" | ML | 0 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 1/2" | UND | 0 | 76520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 1 | 82108 | 82108 | 0 | 0 | 1 | 82108 | 0 | 0
12.18 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 10 | 107405 | 1074050 | 6 | 644430 | 0 | 0 | 4 | 429620
12.19 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 0 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES DEPORTIVOS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO UN DE JUEGO INFANTIL-COLUMPIO CANASTA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | UND | 1 | 19969003 | 19969003 | 1 | 19969003 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-MUELLE SILLAS DOBLES-PARA ZONA DE JUEGOS lNFANTILES | UND | 1 | 17965800 | 17965800 | 1 | 17965800 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION-PARA ZONA DE JUEGOSI NFANTILES | UND | 1 | 108945603 | 108945603 | 1 | 108945603 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA BICICLETA | UND | 1 | 1783200 | 1783200 | 0 | 0 | 1 | 1783200 | 0 | 0
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ABDOMINALES | UND | 1 | 1558000 | 1558000 | 0 | 0 | 1 | 1558000 | 0 | 0
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA PECTORALES | UND | 1 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 1 | 2558000 | 0 | 0
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ELIPTICA | UND | 1 | 1892782 | 1892782 | 0 | 0 | 1 | 1892782 | 0 | 0
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO PARA AUDITORIO FUNDIDO EN INSITU | M3 | 10.23 | 547890 | 5604914.7 | 0 | 0 | 7.06 | 3868103.4 | 3.17 | 1736811.3
13.9 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA | UND | 2 | 923627 | 1847254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1847254
13.10 | CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR) | UND | 1 | 3142067 | 3142067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3142067
13.11 | PLACA PARQUE SACUDETE EN LAMINA INOXIDABLE | UND | 1 | 885300 | 885300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885300
13.12 | CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 | UND | 1 | 541993 | 541993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541993
13.13 | Señalización IDU e IDRD como el identificador general IDGS, señalización cívica SC - 80 y SC - 120, IDE - 46, señalización de baterías de gimnasios al aire libre Y zonas libres | UND | 4 | 1120000 | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4480000
14 | FILTROS Y CARCAMOS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 108.8 | 8316 | 904780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 904780.8
14.2 | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 20.4 | 150877 | 3077890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3077890.8
14.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34 | 45677 | 1553018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1553018
14.4 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 | ML | 42 | 95707 | 4019694 | 42 | 4019694 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | UND | 2 | 274452 | 548904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 548904
14.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
14.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 4" | UND | 8 | 98573 | 788584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 788584
14.8 | CODO 45 PVC 4" SAN | UND | 20 | 102460 | 2049200 | 0 | 0 | 8 | 819680 | 12 | 1229520
14.9 | CODO 45 PVC 6" SAN | UND | 0 | 128179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 38.2187 | 79358 | 3032961.254 | 18 | 1428444 | 0 | 0 | 20.2187 | 1604517.254
15 | POZOS Y REDES RESIDUALES
15.1 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 1 | 1011102 | 1011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011102
15.2 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 1.7 | 750071 | 1275120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1275120.7
15.3 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 1 | 932523 | 932523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932523
16 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN GAVION
A1 | GAVION | M3 | 307.5 | 231895 | 71307712.5 | 307.5 | 71307712.5 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN | M3 | 50 | 310432 | 15521600 | 50 | 15521600 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P | ITEM NO PREVISTOS
N.P 1 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 50 | 56103 | 2805150 | 31.99 | 1794734.97 | 18.01 | 1010415.03 | 0 | 0
N.P 2 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 16.2 | 30070 | 487134 | 16.2 | 487134 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 3 | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 70.8 | 7033 | 497936.4 | 14.95 | 105143.35 | 55.85 | 392793.05 | 0 | 0
N.P 4 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 107.853 | 8551 | 922250.9585 | 3 | 25653 | 80 | 684080 | 24.853 | 212517.9585
N.P 5 | CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 8 | 140724 | 1125792 | 8 | 1125792 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 6 | TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 13 | 139073 | 1807949 | 13 | 1807949 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70 | UND | 1 | 382360 | 382360 | 1 | 382360 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 8 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARED PARA BAÑOS CALIDAD PRIMERA DE 30 X 60 | M2 | 118.57 | 78300 | 9284031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.57 | 9284031
N.P 9 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS EN AREA DE VOLUMENES EN GENERAL | M2 | 266.38 | 12994 | 3461341.72 | 0 | 0 | 130.25 | 1692468.5 | 136.13 | 1768873.22
N.P 10 | CAJAS DE PASO ELECTRICAS DE 40 X 40 | UND | 11 | 170890 | 1879790 | 0 | 0 | 11 | 1879790 | 0 | 0
N.P 11 | CONCRETO PARA GRADERIAS HUELLA Y CONTRA HUELLA | M3 | 4.54 | 1120000 | 5084800 | 0 | 0 | 4.54 | 5084800 | 0 | 0
[5 empty] | 978258756.6495 |  | 616701183.3014 |  | 176994281.0325 |  | 184563292.3156
|  | Administración |  | 25% | 244564689.1624 |  | 154175295.8254 |  | 44248570.2581 |  | 46140823.0789
|  | Imprevistos |  | 3% | 29347762.6995 |  | 18501035.499 |  | 5309828.431 |  | 5536898.7695
|  | Utilidades |  | 5% | 48912937.8325 |  | 30835059.1651 |  | 8849714.0516 |  | 9228164.6158
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 322825389.6943 |  | 203511390.4895 |  | 58408112.7407 |  | 60905886.4641
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1301084146.3438 |  | 820212573.7909 |  | 235402393.7732 |  | 245469178.7797
VALORES DEL CONTRATO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 1301084146.3438
| VALOR ACTA PARCIAL No.1 |  |  |  | 329074826.4875
| VALOR ACTA PARCIAL No.2 |  |  |  | 491137747.3034
| VALOR ACTA PARCIAL No.3 |  |  |  | 235402393.7732
| PORCENTAJE EJECUTADO |  |  |  | 81.13%
| ING.CARLOS ANDRES MENDOZA GONZALEZ |  |  |  | ARQ. JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ |  |  |  | ING. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
| R.L. MEDZA GROUP SAS |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. |  |  |  | REP. LEGAL CONSTRUOBRAS C&M SAS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## ACTA PARCIAL 4 (hidden)
|  |  | CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 | [6 empty] | Valor adición 1. | 250417505.92
[7 empty] | Fecha de contrato |  | 03 DE FEBRERO DE 2022 | Valor adición 2. | 9000000
|  |  | ACTA PARCIAL DE PAGO 2., AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 006-2021 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 08 DE MARZO DE 2022 | Valor total | 1301084146.3438
[7 empty] | Plazo inicial |  | CINCO (5) MESES | Fecha adicion No 01 | 16 DE JUNIO 2022
|  |  | "OBJETO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA0 ”. |  |  |  | Plazo Final |  | HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 01 | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
[7 empty] | Nueva final |  | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 02 | TRES (3) MES
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 03 | Cuatro ( 4) dias
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 07 DE MARZO DE 2023 | Prorroga No 03 | Un ( 1) Mes y Dieciséis (16) dias
[7 empty] | Valor inicial |  | 1124967149.42 | Fecha de presente Acta | 2 DE MARZO DE 2023
ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA |  |  | CONTRATISTA |  | MEDZA GROUP SAS
ACTA PARCIAL 3. |  |  | NIT |  | 900.498.182-4
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | ACTAS ANTERIORES |  | PRESENTE ACTA |  | POR EJECUTAR
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO CON EQUIPOS DE PRECISION, PERSONAL EXPERTO | M2 | 1124 | 11505 | 12931620 | 1124 | 12931620 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 2360958 | 2360958 | 1 | 2360958 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 80 | 25233 | 2018640 | 80 | 2018640 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 275.65 | 54134 | 14922037.1 | 155.4 | 8412423.6 | 120.25 | 6509613.5 | 0 | 0
2.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 42.84 | 19383 | 830367.72 | 42.84 | 830367.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 244.56 | 129435 | 31654623.6 | 243.9575 | 31576639.0125 | 0.6025 | 77984.5875 | 0 | 0
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 123.56 | 23110 | 2855471.6 | 117.44 | 2714038.4 | 6.12 | 141433.2 | 0 | 0
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 6066.23 | 8317 | 50452834.91 | 3875.07 | 32228957.19 | 1999.16 | 16627013.72 | 192 | 1596864
3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1796.93 | 10467 | 18808466.31 | 1773.35 | 18561654.45 | 23.58 | 246811.86 | 0 | 0
3.3 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 19.59 | 780113 | 15282413.67 | 19.59 | 15282413.67 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.067 | 974431 | 65286.877 | 0.06552 | 63844.7191 | 0 | 0 | 0.00148 | 1442.1579
3.5 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES | M2 | 755.83 | 66718 | 50427465.94 | 716.28 | 47788769.04 | 39.55 | 2638696.9 | 0 | 0
3.6 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 476.96 | 8506 | 4057021.76 | 476.96 | 4057021.76 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MICROPILOTE D=10" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | ML | 27.42 | 147532 | 4045327.44 | 27.42 | 4045327.44 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M | M2 | 226.83 | 69288 | 15716597.04 | 214.39 | 14854654.32 | 12.44 | 861942.72 | 0 | 0
3.9 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 346.5 | 13684 | 4741506 | 346.5 | 4741506 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | VIGA AÉREA 3000 PSI | M3 | 0 | 1031108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | VIGA CINTA 3000 PSI | M3 | 2.09 | 1005331 | 2101141.79 | 0 | 0 | 2.09 | 2101141.79 | 0 | 0
3.12 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 112.94 | 94202 | 10639173.88 | 0 | 0 | 112.94 | 10639173.88 | 0 | 0
3.13 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 0.33 | 1147157 | 378561.81 | 0.3264 | 374432.0448 | 0 | 0 | 0.0036 | 4129.7652
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE 160MM | ML | 11.57 | 137634 | 1592425.38 | 0 | 0 | 11.57 | 1592425.38 | 0 | 0
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
4.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 252.62 | 21415 | 5409857.3 | 14.949 | 320132.835 | 237.671 | 5089724.465 | 0 | 0
4.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 21.23 | 8663 | 183915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 183915.49
4.3 | PARED LAJA BEIGE 30X60 O SIMILAR | M2 | 0 | 64592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PISOS Y ACABADOS
5.1 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PISO PORCELANATO BEIGE CRYSTAL 60X60 O SIMILAR | M2 | 96.8 | 75590 | 7317112 | 0 | 0 | 96.8 | 7317112 | 0 | 0
5.2 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 53.13 | 11651 | 619017.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.13 | 619017.63
5.3 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 99.8 | 109152 | 10893369.6 | 92.4 | 10085644.8 | 7.4 | 807724.8 | 0 | 0
5.4 | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 44.25 | 22901 | 1013369.25 | 20.83 | 477027.83 | 23.42 | 536341.42 | 0 | 0
5.5 | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 78.8 | 38764 | 3054603.2 | 58.95 | 2285137.8 | 19.85 | 769465.4 | 0 | 0
5.6 | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 180.77 | 76623 | 13851139.71 | 80.2 | 6145164.6 | 90.64 | 6945108.72 | 9.93 | 760866.39
5.7 | TRANSICIONES EN CONCRETO PREFABRICADO A -100 | ML | 0 | 82345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 52.8 | 85340 | 4505952 | 15.36 | 1310822.4 | 37.44 | 3195129.6 | 0 | 0
5.9 | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 7.608 | 85340 | 649266.72 | 1.44 | 122889.6 | 4.16 | 355014.4 | 2.008 | 171362.72
5.10 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 4 | 96684 | 386736 | 2 | 193368 | 0 | 0 | 2 | 193368
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACABADO AREA DE PLACA GYM VITAL Y CICLO PARQUEADERO CON CARACTERISTICAS . Riego de emulsión asfáltica en frio para proteger el piso de humedad y pegue una capa a la otra tipo CRL-1 rompimiento rápido (IMPRIMACION),Capa de arena con emulsión slwrry tipo B-13-50 laminada de un espesor de 2 cm suministro, extendida y compactación con cilindro vibro mecánico Y Pintura sintética en colores en toda la cancha con su respectiva demarcación multifuncional | M2 | 51.02 | 145653 | 7431216.06 | 0 | 0 | 51.02 | 7431216.06 | 0 | 0
5.12 | SISTEMA EN CAUCHO MOLIDO PARA AREA JUEGOS INFANTILES INSTALADO INSITU COMPUESTO POR 8,00MM DE CAUCHO SBR MIXTO COMO CAPA INFERIOR Y 7,00MM DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM FULL COLOR. SISTEMA ANTIDEZLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE AL ALTO IMPACTO Y A LA ABRACIÓN, NO TÓXICO, PERMEABLE, ANTI INFLAMATORIO,AUTOEXTINGUÍBLES.E=15 MM FULL COLOR | M2 | 108.66 | 373765 | 40613304.9 | 0 | 0 | 108.66 | 40613304.9 | 0 | 0
5.13 | SUMINISTRO E INSTLACION SikaFill-12 Power Impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 125.42 | 28754 | 3606326.68 | 0 | 0 | 125.42 | 3606326.68 | 0 | 0
5.14 | PULIDO DE CONCRETOS EN AREA DE TARIMA Y GRADERIAS | M2 | 55.88 | 6239 | 348635.32 | 16.57 | 103380.23 | 39.31 | 245255.09 | 0 | 0
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS CON CERTIFICACION FIFA | M2 | 460.69 | 139574 | 64300346.06 | 0 | 0 | 460.69 | 64300346.06 | 0 | 0
6 | PISOS Y ACABADOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MASTIL CENTRAL Y MASTILES CORTOS LATERALES COMO TENSORES EN TUBERIA AGUA NEGRAS TIPO PESADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROSTATICA ,GUAYAS Y SISTEMA BASCULANTE. | M2 | 97.75 | 508783 | 49733538.25 | 48 | 24421584 | 0 | 0 | 49.75 | 25311954.25
6.2 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 96.8 | 60167 | 5824165.6 | 0 | 0 | 96.8 | 5824165.6 | 0 | 0
7 | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS
7.1 | Suministro e instalación de cableado (3FX10+1NX10+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 497.76 | 39345 | 19584367.2 | 269.88 | 10618428.6 | 227.88 | 8965938.6 | 0 | 0
7.2 | Suministro e instalación de cableado (3FX12+1NX12+1TX12) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 405.16 | 36243 | 14684213.88 | 269.88 | 9781260.84 | 135.28 | 4902953.04 | 0 | 0
7.3 | Suministro e instalación de cableado (2FX8+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. con polo a tierra | ML | 154.67 | 23965 | 3706666.55 | 0 | 0 | 154.67 | 3706666.55 | 0 | 0
7.4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3Nº14 AWG | ML | 6.74 | 20743 | 139807.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 139807.82
7.5 | Suministro e instalación de clavijas tipo hembra con polo a tierra | UND | 6 | 12854 | 77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77124
7.6 | Suministro e instalación de clavijas tipo macho con polo a tierra | UND | 6 | 11643 | 69858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69858
7.7 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 1" Libre de Halogenos | UND | 202.67 | 5210 | 1055910.7 | 179.92 | 937383.2 | 22.75 | 118527.5 | 0 | 0
7.8 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 3/4" | ML | 65.32 | 10201 | 666329.32 | 0 | 0 | 35.01 | 357137.01 | 30.31 | 309192.31
7.9 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 3/4" | ML | 29.4 | 12052 | 354328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 354328.8
7.10 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada 10X10 | UND | 5 | 13412 | 67060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67060
7.11 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT galvanizada 3/4" LIBRE DE HALOGENOS | ML | 62.34 | 29844 | 1860474.96 | 0 | 0 | 31.52 | 940682.88 | 30.82 | 919792.08
7.12 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada | UND | 16 | 37895 | 606320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 606320
7.13 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel 18W de empotrar | UND | 30 | 64242 | 1927260 | 0 | 0 | 30 | 1927260 | 0 | 0
7.14 | Suministro e instalación de luminarias LED refleectores JETA 30W | UND | 0 | 53429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED PLANO 300W EN POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M | UND | 4 | 3682310 | 14729240 | 4 | 14729240 | 0 | 0 | 0 | 0
7.16 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED STREET LIGHT PLANO 80W EN POSTE DE 8 M | UND | 6 | 1425620 | 8553720 | 0 | 0 | 6 | 8553720 | 0 | 0
7.17 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel RC 40W | UND | 4 | 463465 | 1853860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1853860
7.18 | Suministro e instalación de sensores de movimiento para control de luminarias | UND | 3 | 78390 | 235170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235170
8 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
8.1 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COPPERWELD) | UND | 6 | 313009 | 1878054 | 0 | 0 | 6 | 1878054 | 0 | 0
8.2 | Suministro e instalación de puntas captadoras Franklin de 0,8m | UND | 5 | 110298 | 551490 | 0 | 0 | 5 | 551490 | 0 | 0
8.3 | Suministro e instalación de cajas de inspección para varillas de SPT | UND | 2 | 215000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430000
8.4 | Suministro e instalación de Suministro e instalación de cable Cu 2 AWG para sistema de protección contra descargas trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | ML | 80 | 12432 | 994560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 994560
9 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
9.1 | Medidor trifásico contador meter o similar | UND | 2 | 212800 | 425600 | 0 | 0 | 2 | 425600 | 0 | 0
9.2 | Suministro e instalación de tomas generales | UND | 11 | 27700 | 304700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 304700
9.3 | Suministro e instalación de switch sencillos | UND | 4 | 32350 | 129400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129400
9.4 | Suministro e instalación de tomas GFCI para cocina | UND | 2 | 32709 | 65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65418
9.5 | Suministro e instalación de tableros trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | GBL | 1 | 342300 | 342300 | 0 | 0 | 1 | 342300 | 0 | 0
9.6 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 20A | UND | 8 | 45765 | 366120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366120
9.7 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 30A | UND | 2 | 19876 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39752
9.8 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x40 | UND | 4 | 72890 | 291560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291560
9.9 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x30 | UND | 2 | 73244 | 146488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146488
9.10 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 6A para el TCI | UND | 3 | 19684 | 59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59052
9.11 | Suministro e instalación de botonera On-Off de control de luminarias en cancha | UND | 3 | 34867 | 104601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104601
9.12 | Suministro e instalación de tablero para control de iluminación (TCI) | UND | 1 | 93765 | 93765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93765
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INSTITUCIONAL O SIMILAR DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 6 | 211267 | 1267602 | 0 | 0 | 6 | 1267602 | 0 | 0
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA | UND | 5 | 345664 | 1728320 | 0 | 0 | 5 | 1728320 | 0 | 0
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 165164 | 165164 | 0 | 0 | 1 | 165164 | 0 | 0
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL O SIMILAR(INCLUYE GRIFERÍA | UND | 1 | 587340 | 587340 | 0 | 0 | 1 | 587340 | 0 | 0
10.5 | DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20(INLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 3.08 | 906249 | 2791246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2791246.92
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | 455609 | 1366827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1366827
10.7 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 4.22 | 133217 | 562175.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 562175.74
10.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 4.22 | 201225 | 849169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 849169.5
10.9 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 4.42 | 83148 | 367514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 367514.16
10.10 | Barra de seguridad en U Abatible para discapacitados | UND | 1 | 419490 | 419490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419490
10.11 | Barra de seguridad fija en baño discapacitados 60cm | UND | 1 | 253211 | 253211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253211
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 286854 | 286854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286854
10.13 | Dispensador con capacidad para 14 oz plástico, tapa y base con acabado cromado o similar | UND | 3 | 67890 | 203670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203670
11 | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL
11.1 | CERRAMIENTO EN BARANDA M-83 | ML | 43.2 | 328900 | 14208480 | 43.2 | 14208480 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD | ML | 44.46 | 936983 | 41658264.18 | 44.46 | 41658264.18 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M TIPO IDRD | ML | 44.26 | 698700 | 30924462 | 44.266 | 30928654.2 | 0 | 0 | -0.006 | -4192.2
11.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 4 | 173907 | 695628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 695628
11.5 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.92 | 245584 | 1453857.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 1453857.28
11.6 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UND | 3 | 136164 | 408492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408492
11.7 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticcorrosivo con sistema PUSH baño de discapacitados | UND | 1 | 1045622 | 1045622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045622
11.8 | Ventana rejilla de baños en aluminio | M2 | 3.43 | 313453 | 1075143.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1075143.79
11.9 | Ventanales con montantes en aluminio y vidrio | M2 | 24.12 | 313453 | 7560486.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 7560486.36
11.10 | Puerta en aluminio con vidrio entrada cafeteria 1,50 x 2,59 m | M2 | 3.88 | 313453 | 1216197.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1216197.64
11.11 | BARANDA METÁLICA | ML | 21.36 | 488935 | 10443651.6 | 0 | 0 | 21.36 | 10443651.6 | 0 | 0
11.12 | Suministro de sistema de sonido Line Array Pasivo | UND | 1 | 2312000 | 2312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312000
11.13 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHV | UND | 1 | 452330 | 452330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452330
11.14 | PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 3,10 X 3,10 M | UND | 1 | 453667 | 453667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453667
11.15 | MINI PROYECTOR VIVECINE V20 WIFI VIED TEATRO O SIMILAR | UND | 1 | 1432000 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1432000
11.16 | MEMBRANA ARQUITECTONICA EN LONA TENSA, INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS | UND | 0 | 488940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 3 | 393842 | 1181526 | 0 | 0 | 3 | 1181526 | 0 | 0
12.2 | Flotador mecanico de 1/2" o similar para tanque | UND | 3 | 46782 | 140346 | 0 | 0 | 3 | 140346 | 0 | 0
12.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UND | 3 | 267602 | 802806 | 0 | 0 | 3 | 802806 | 0 | 0
12.4 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 9.23 | 12634 | 116611.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 116611.82
12.5 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 15 | 16816 | 252240 | 0 | 0 | 15 | 252240 | 0 | 0
12.6 | RED SUMINISTRO PVC 3" | ML | 0 | 15632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.7 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UND | 0 | 266091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.8 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UND | 3 | 316694 | 950082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950082
12.9 | Collar de derivación PVC unión mecánica 2" X 1/2" | UND | 1 | 16734 | 16734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16734
12.10 | MEDIDOR TOTALIZADOR | UND | 1 | 115673 | 115673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115673
12.11 | REGISTRO 1/2" | UND | 1 | 69314 | 69314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69314
12.12 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 0 | 58854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.13 | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 0 | 37984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.14 | Red de suministro PVC 1 1/2" | ML | 0 | 26848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.15 | Red de suministro PVC 1 1/4" | ML | 0 | 16233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.16 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 1/2" | UND | 0 | 76520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.17 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 1 | 82108 | 82108 | 0 | 0 | 1 | 82108 | 0 | 0
12.18 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 10 | 107405 | 1074050 | 6 | 644430 | 0 | 0 | 4 | 429620
12.19 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 0 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES DEPORTIVOS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO UN DE JUEGO INFANTIL-COLUMPIO CANASTA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | UND | 1 | 19969003 | 19969003 | 1 | 19969003 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-MUELLE SILLAS DOBLES-PARA ZONA DE JUEGOS lNFANTILES | UND | 1 | 17965800 | 17965800 | 1 | 17965800 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION-PARA ZONA DE JUEGOSI NFANTILES | UND | 1 | 108945603 | 108945603 | 1 | 108945603 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA BICICLETA | UND | 1 | 1783200 | 1783200 | 0 | 0 | 1 | 1783200 | 0 | 0
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ABDOMINALES | UND | 1 | 1558000 | 1558000 | 0 | 0 | 1 | 1558000 | 0 | 0
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA PECTORALES | UND | 1 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 1 | 2558000 | 0 | 0
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ELIPTICA | UND | 1 | 1892782 | 1892782 | 0 | 0 | 1 | 1892782 | 0 | 0
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO PARA AUDITORIO FUNDIDO EN INSITU | M3 | 10.23 | 547890 | 5604914.7 | 0 | 0 | 7.06 | 3868103.4 | 3.17 | 1736811.3
13.9 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA | UND | 2 | 923627 | 1847254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1847254
13.10 | CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR) | UND | 1 | 3142067 | 3142067 | 0 | 0 | 1 | 3142067 | 0 | 0
13.11 | PLACA PARQUE SACUDETE EN LAMINA INOXIDABLE | UND | 1 | 885300 | 885300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885300
13.12 | CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 | UND | 1 | 541993 | 541993 | 0 | 0 | 1 | 541993 | 0 | 0
13.13 | Señalización IDU e IDRD como el identificador general IDGS, señalización cívica SC - 80 y SC - 120, IDE - 46, señalización de baterías de gimnasios al aire libre Y zonas libres | UND | 4 | 1120000 | 4480000 | 0 | 0 | 4 | 4480000 | 0 | 0
14 | FILTROS Y CARCAMOS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 108.8 | 8316 | 904780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 904780.8
14.2 | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 20.4 | 150877 | 3077890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3077890.8
14.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34 | 45677 | 1553018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1553018
14.4 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 | ML | 42 | 95707 | 4019694 | 42 | 4019694 | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | UND | 2 | 274452 | 548904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 548904
14.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
14.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 4" | UND | 8 | 98573 | 788584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 788584
14.8 | CODO 45 PVC 4" SAN | UND | 20 | 102460 | 2049200 | 0 | 0 | 8 | 819680 | 12 | 1229520
14.9 | CODO 45 PVC 6" SAN | UND | 0 | 128179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 38.2187 | 79358 | 3032961.254 | 18 | 1428444 | 0 | 0 | 20.2187 | 1604517.254
15 | POZOS Y REDES RESIDUALES
15.1 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 1 | 1011102 | 1011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011102
15.2 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 1.7 | 750071 | 1275120.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1275120.7
15.3 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 1 | 932523 | 932523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932523
16 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN GAVION
A1 | GAVION | M3 | 307.5 | 231895 | 71307712.5 | 307.5 | 71307712.5 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN | M3 | 50 | 310432 | 15521600 | 50 | 15521600 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P | ITEM NO PREVISTOS
N.P 1 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 50 | 56103 | 2805150 | 31.99 | 1794734.97 | 18.01 | 1010415.03 | 0 | 0
N.P 2 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 16.2 | 30070 | 487134 | 16.2 | 487134 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 3 | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 70.8 | 7033 | 497936.4 | 14.95 | 105143.35 | 55.85 | 392793.05 | 0 | 0
N.P 4 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 107.853 | 8551 | 922250.9585 | 3 | 25653 | 80 | 684080 | 24.853 | 212517.9585
N.P 5 | CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 8 | 140724 | 1125792 | 8 | 1125792 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 6 | TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 13 | 139073 | 1807949 | 13 | 1807949 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70 | UND | 1 | 382360 | 382360 | 1 | 382360 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P 8 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO PARED PARA BAÑOS CALIDAD PRIMERA DE 30 X 60 | M2 | 118.57 | 78300 | 9284031 | 0 | 0 | 118.57 | 9284031 | 0 | 0
N.P 9 | VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS EN AREA DE VOLUMENES EN GENERAL | M2 | 266.38 | 12994 | 3461341.72 | 0 | 0 | 130.25 | 1692468.5 | 136.13 | 1768873.22
N.P 10 | CAJAS DE PASO ELECTRICAS DE 40 X 40 | UND | 11 | 170890 | 1879790 | 0 | 0 | 11 | 1879790 | 0 | 0
N.P 11 | CONCRETO PARA GRADERIAS HUELLA Y CONTRA HUELLA | M3 | 4.54 | 1120000 | 5084800 | 0 | 0 | 4.54 | 5084800 | 0 | 0
[5 empty] | 978258756.6495 |  | 616701183.3014 |  | 278466108.8925 |  | 83091464.4556
|  | Administración |  | 25% | 244564689.1624 |  | 154175295.8254 |  | 69616527.2231 |  | 20772866.1139
|  | Imprevistos |  | 3% | 29347762.6995 |  | 18501035.499 |  | 8353983.2668 |  | 2492743.9337
|  | Utilidades |  | 5% | 48912937.8325 |  | 30835059.1651 |  | 13923305.4446 |  | 4154573.2228
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 322825389.6943 |  | 203511390.4895 |  | 91893815.9345 |  | 27420183.2703
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1301084146.3438 |  | 820212573.7909 |  | 370359924.827 |  | 110511647.7259
VALORES DEL CONTRATO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 1301084146.3438
| VALOR ACTA PARCIAL No.1 |  |  |  | 329074826.4875
| VALOR ACTA PARCIAL No.2 |  |  |  | 491137747.3034
| VALOR ACTA PARCIAL No.3 |  |  |  | 370359924.827
| PORCENTAJE EJECUTADO |  |  |  | 91.51%
| ING.CARLOS ANDRES MENDOZA GONZALEZ |  |  |  | ARQ. JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ |  |  |  | ING. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
| R.L. MEDZA GROUP SAS |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. |  |  |  | REP. LEGAL CONSTRUOBRAS C&M SAS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## ACTA PARCIAL 2 (hidden)
|  |  | CONTRATO DE OBRA No. 006-2021 | [6 empty] | Valor adición 1. | 250417505.92
[7 empty] | Fecha de contrato |  | 03 DE FEBRERO DE 2022 | Valor adición 2. | 9000000
|  |  | ACTA PARCIAL DE PAGO 2., AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 006-2021 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 08 DE MARZO DE 2022 | Valor total | 1310084146.3365
[7 empty] | Plazo inicial |  | CINCO (5) MESES | Fecha adicion No 01 | 16 DE JUNIO 2022
|  |  | "OBJETO: "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCIÓN 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA0 ”. |  |  |  | Plazo Final |  | HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 01 | UN (1) MES Y VEINTE (20) DIAS
[7 empty] | Nueva final |  | HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 | Prorroga No 02 | TRES (3) MES
[7 empty] | Valor inicial |  | 1124967149.42 | Fecha de presente Acta | 25 DE DICIEMBRE DE 2022
ALCALDIA MUNICIPAL VIOTA |  |  | CONTRATISTA |  | MEDZA GROUP SAS
ACTA PARCIAL 2. |  |  | NIT |  | 900.498.182-4
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | ACTAS ANTERIORES |  | PRESENTE ACTA |  | POR EJECUTAR
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO DEL PROYECTO CON EQUIPOS DE PRECISION, PERSONAL EXPERTO | M2 | 1124 | 11505 | 12931620 | 1124 | 12931620 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | CAMPAMENTO 18 M2 | UND | 1 | 2360958 | 2360958 | 1 | 2360958 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML | 80 | 25233 | 2018640 | 80 | 2018640 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 275.65 | 54134 | 14922037.1 | 0 | 0 | 155.4 | 8412423.6 | 120.25 | 6509613.5
2.2 | EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 42.84 | 19383 | 830367.72 | 42.84 | 830367.72 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 243.9575 | 129435 | 31576639.0125 | 185.0775 | 23955506.2125 | 58.88 | 7621132.8 | 0 | 0
2.4 | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 123.56 | 23110 | 2855471.6 | 0 | 0 | 117.44 | 2714038.4 | 6.12 | 141433.2
3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 4674.23 | 8317 | 38875570.91 | 1800 | 14970600 | 2075.07 | 17258357.19 | 799.16 | 6646613.72 | 3875.07
3.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1796.93 | 10467 | 18808466.31 | 0 | 0 | 1773.35 | 18561654.45 | 23.58 | 246811.86
3.3 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI | M3 | 19.59 | 780113 | 15282413.67 | 0 | 0 | 19.59 | 15282413.67 | 0 | 0
3.4 | COLUMNAS 3000 PSI | M3 | 0.067 | 974431 | 65286.877 | 0 | 0 | 0.06552 | 63844.7191 | 0.00148 | 1442.1579
3.5 | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES | M2 | 755.83 | 66718 | 50427465.94 | 0 | 0 | 716.28 | 47788769.04 | 39.55 | 2638696.9
3.6 | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE) | ML | 476.96 | 8506 | 4057021.76 | 0 | 0 | 476.96 | 4057021.76 | 0 | 0
3.7 | MICROPILOTE D=10" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | ML | 27.42 | 147532 | 4045327.44 | 0 | 0 | 27.42 | 4045327.44 | 0 | 0
3.8 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M | M2 | 230.37 | 69288 | 15961876.56 | 0 | 0 | 214.39 | 14854654.32 | 15.98 | 1107222.24
3.9 | DOVELA, GROUTING 3000 PSI | ML | 350.45 | 13684 | 4795557.8 | 0 | 0 | 346.5 | 4741506 | 3.95 | 54051.8
3.10 | VIGA AÉREA 3000 PSI | M3 | 2.34 | 1031108 | 2412792.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 2412792.72
3.11 | VIGA CINTA 3000 PSI | M3 | 2.83 | 1005331 | 2845086.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 2845086.73
3.12 | ENTREPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0.10 M | M2 | 143.19 | 94202 | 13488784.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.19 | 13488784.38
3.13 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 0.33 | 1147157 | 378561.81 | 0 | 0 | 0.3264 | 374432.0448 | 0.0036 | 4129.7652
3.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VIGA IPE 160MM | ML | 5.4 | 137634 | 743223.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 743223.6
4 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS
4.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 196.72 | 21415 | 4212758.8 | 0 | 0 | 14.949 | 320132.835 | 181.771 | 3892625.965
4.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 21.23 | 8663 | 183915.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.23 | 183915.49
4.3 | PARED LAJA BEIGE 30X60 O SIMILAR | M2 | 177.465 | 64592 | 11462819.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.465 | 11462819.28
5 | PISOS Y ACABADOS
5.1 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PISO PORCELANATO BEIGE CRYSTAL 60X60 O SIMILAR | M2 | 100.57 | 75590 | 7602086.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.57 | 7602086.3
5.2 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 107.23 | 11651 | 1249336.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.23 | 1249336.73
5.3 | SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML | 100.4 | 109152 | 10958860.8 | 0 | 0 | 92.4 | 10085644.8 | 8 | 873216
5.4 | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 76.45 | 22901 | 1750781.45 | 0 | 0 | 20.83 | 477027.83 | 55.62 | 1273753.62
5.5 | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI | ML | 84.69 | 38764 | 3282923.16 | 0 | 0 | 58.95 | 2285137.8 | 25.74 | 997785.36
5.6 | ADOQUÍN CONCRETO 6CM | M2 | 180.77 | 76623 | 13851139.71 | 0 | 0 | 80.2 | 6145164.6 | 100.57 | 7705975.11
5.7 | TRANSICIONES EN CONCRETO PREFABRICADO A -100 | ML | 3 | 82345 | 247035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 247035
5.8 | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 57.44 | 85340 | 4901929.6 | 0 | 0 | 15.36 | 1310822.4 | 42.08 | 3591107.2
5.9 | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA) | M2 | 7.608 | 85340 | 649266.72 | 0 | 0 | 1.44 | 122889.6 | 6.168 | 526377.12
5.10 | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI | M2 | 4 | 96684 | 386736 | 0 | 0 | 2 | 193368 | 2 | 193368
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION PARA ACABADO AREA DE PLACA GYM VITAL Y CICLO PARQUEADERO CON CARACTERISTICAS . Riego de emulsión asfáltica en frio para proteger el piso de humedad y pegue una capa a la otra tipo CRL-1 rompimiento rápido (IMPRIMACION),Capa de arena con emulsión slwrry tipo B-13-50 laminada de un espesor de 2 cm suministro, extendida y compactación con cilindro vibro mecánico Y Pintura sintética en colores en toda la cancha con su respectiva demarcación multifuncional | M2 | 63.85 | 145653 | 9299944.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.85 | 9299944.05
5.12 | SISTEMA EN CAUCHO MOLIDO PARA AREA JUEGOS INFANTILES INSTALADO INSITU COMPUESTO POR 8,00MM DE CAUCHO SBR MIXTO COMO CAPA INFERIOR Y 7,00MM DE GRÁNULOS DE CAUCHO EPDM FULL COLOR. SISTEMA ANTIDEZLIZANTE, RESISTENTE AL DESGASTE AL ALTO IMPACTO Y A LA ABRACIÓN, NO TÓXICO, PERMEABLE, ANTI INFLAMATORIO,AUTOEXTINGUÍBLES.E=15 MM FULL COLOR | M2 | 109.89 | 373765 | 41073035.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.89 | 41073035.85
5.13 | SUMINISTRO E INSTLACION SikaFill-12 Power Impermeabilizante acrilico cubierta | M2 | 105.63 | 28754 | 3037285.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.63 | 3037285.02
5.14 | PULIDO DE CONCRETOS EN AREA DE TARIMA Y GRADERIAS | M2 | 70.5 | 6239 | 439849.5 | 0 | 0 | 16.57 | 103380.23 | 53.93 | 336469.27
5.15 | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPOS DEPORTIVOS CON CERTIFICACION FIFA | M2 | 463.35 | 139574 | 64671612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.35 | 64671612.9
6 | PISOS Y ACABADOS
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION MEMBRANA ARQUITECTONICA SEGÚN DISEÑO INCLUYE: MASTIL CENTRAL Y MASTILES CORTOS LATERALES COMO TENSORES EN TUBERIA AGUA NEGRAS TIPO PESADO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ELECTROSTATICA ,GUAYAS Y SISTEMA BASCULANTE. | M2 | 97.75 | 508783 | 49733538.25 | 0 | 0 | 48 | 24421584 | 49.75 | 25311954.25
6.2 | CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 | 104.57 | 60167 | 6291663.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.57 | 6291663.19
7 | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS
7.1 | Suministro e instalación de cableado (3FX10+1NX10+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 497.76 | 39345 | 19584367.2 | 0 | 0 | 269.88 | 10618428.6 | 227.88 | 8965938.6
7.2 | Suministro e instalación de cableado (3FX12+1NX12+1TX12) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. | ML | 405.16 | 36243 | 14684213.88 | 0 | 0 | 269.88 | 9781260.84 | 135.28 | 4902953.04
7.3 | Suministro e instalación de cableado (2FX8+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones. con polo a tierra | ML | 154.67 | 23965 | 3706666.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.67 | 3706666.55
7.4 | Suministro e instalación de cable encauchetado 3Nº14 AWG | ML | 6.74 | 20743 | 139807.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 139807.82
7.5 | Suministro e instalación de clavijas tipo hembra con polo a tierra | UND | 6 | 12854 | 77124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77124
7.6 | Suministro e instalación de clavijas tipo macho con polo a tierra | UND | 6 | 11643 | 69858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 69858
7.7 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 1" Libre de Halogenos | UND | 202.67 | 5210 | 1055910.7 | 0 | 0 | 179.92 | 937383.2 | 22.75 | 118527.5
7.8 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH40 3/4" | ML | 65.32 | 10201 | 666329.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.32 | 666329.32
7.9 | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 3/4" | ML | 29.4 | 12052 | 354328.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 354328.8
7.10 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada 10X10 | UND | 5 | 13412 | 67060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67060
7.11 | Suministro e instalación de tubería conduit EMT galvanizada 3/4" LIBRE DE HALOGENOS | ML | 62.34 | 29844 | 1860474.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.34 | 1860474.96
7.12 | Suministro e instalación de Caja paso galvanizada | UND | 16 | 37895 | 606320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 606320
7.13 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel 18W de empotrar | UND | 30 | 64242 | 1927260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1927260
7.14 | Suministro e instalación de luminarias LED refleectores JETA 30W | UND | 3 | 53429 | 160287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 160287
7.15 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED PLANO 300W EN POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M | UND | 4 | 3682310 | 14729240 | 0 | 0 | 4 | 14729240 | 0 | 0
7.16 | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED STREET LIGHT PLANO 80W EN POSTE DE 8 M | UND | 6 | 1425620 | 8553720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8553720
7.17 | Suministro e instalación de luminarias LED Panel RC 40W | UND | 4 | 463465 | 1853860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1853860
7.18 | Suministro e instalación de sensores de movimiento para control de luminarias | UND | 3 | 78390 | 235170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235170
8 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
8.1 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COPPERWELD) | UND | 6 | 313009 | 1878054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1878054
8.2 | Suministro e instalación de puntas captadoras Franklin de 0,8m | UND | 5 | 110298 | 551490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 551490
8.3 | Suministro e instalación de cajas de inspección para varillas de SPT | UND | 2 | 215000 | 430000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 430000
8.4 | Suministro e instalación de Suministro e instalación de cable Cu 2 AWG para sistema de protección contra descargas trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | ML | 120.23 | 12432 | 1494699.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 1494699.36
9 | INSTALACIONES TOMAS Y MEDIDORES
9.1 | Medidor trifásico contador meter o similar | UND | 2 | 212800 | 425600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 425600
9.2 | Suministro e instalación de tomas generales | UND | 11 | 27700 | 304700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 304700
9.3 | Suministro e instalación de switch sencillos | UND | 4 | 32350 | 129400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129400
9.4 | Suministro e instalación de tomas GFCI para cocina | UND | 2 | 32709 | 65418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65418
9.5 | Suministro e instalación de tableros trifásicos de distribución de 9 y 12 circuitos | GBL | 1 | 342300 | 342300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 342300
9.6 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 20A | UND | 8 | 45765 | 366120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 366120
9.7 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 30A | UND | 2 | 19876 | 39752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39752
9.8 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x40 | UND | 4 | 72890 | 291560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291560
9.9 | Suministro e instalación de breaker trifásico 3x30 | UND | 2 | 73244 | 146488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146488
9.10 | Suministro e instalación de breakers monofásicos de 6A para el TCI | UND | 3 | 19684 | 59052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59052
9.11 | Suministro e instalación de botonera On-Off de control de luminarias en cancha | UND | 3 | 34867 | 104601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 104601
9.12 | Suministro e instalación de tablero para control de iluminación (TCI) | UND | 1 | 93765 | 93765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93765
10 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS INSTITUCIONAL O SIMILAR DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 6 | 211267 | 1267602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1267602
10.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA | UND | 5 | 345664 | 1728320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1728320
10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR INSTITUCIONAL O SIMILAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | 165164 | 165164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165164
10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE PARA DISCAPACITADOS INSTITUCIONAL O SIMILAR(INCLUYE GRIFERÍA | UND | 1 | 587340 | 587340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587340
10.5 | DIVISION PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20(INLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 | 3.08 | 906249 | 2791246.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 2791246.92
10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | 455609 | 1366827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1366827
10.7 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 4.22 | 133217 | 562175.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 562175.74
10.8 | ACABADO EN GRANITO (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE Y PULIDA) | M2 | 4.22 | 201225 | 849169.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 849169.5
10.9 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 4.42 | 83148 | 367514.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 367514.16
10.10 | Barra de seguridad en U Abatible para discapacitados | UND | 1 | 419490 | 419490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 419490
10.11 | Barra de seguridad fija en baño discapacitados 60cm | UND | 1 | 253211 | 253211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 253211
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA) | UND | 1 | 286854 | 286854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286854
10.13 | Dispensador con capacidad para 14 oz plástico, tapa y base con acabado cromado o similar | UND | 3 | 67890 | 203670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 203670
11 | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL
11.1 | CERRAMIENTO EN BARANDA M-83 | ML | 43.2 | 328900 | 14208480 | 0 | 0 | 43.2 | 14208480 | 0 | 0
11.2 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD | ML | 44.46 | 936983 | 41658264.18 | 32.111 | 30087474.1371 | 12.349 | 11570790.0429 | 0 | 0 | 329074826.49
11.3 | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M TIPO IDRD | ML | 44.2665 | 698700 | 30928990.666 | 0 | 0 | 44.266 | 30928654.2 | 0.00048156 | 336.466
11.4 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 4 | 173907 | 695628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 695628
11.5 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 5.92 | 245584 | 1453857.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 1453857.28
11.6 | CERRADURA DE ENTRADA PRINCIPAL | UND | 3 | 136164 | 408492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 408492
11.7 | Puerta en lámina cal 18 inc. Anticcorrosivo con sistema PUSH baño de discapacitados | UND | 1 | 1045622 | 1045622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1045622
11.8 | Ventana rejilla de baños en aluminio | M2 | 3.43 | 313453 | 1075143.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 1075143.79
11.9 | Ventanales con montantes en aluminio y vidrio | M2 | 24.12 | 313453 | 7560486.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.12 | 7560486.36
11.10 | Puerta en aluminio con vidrio entrada cafeteria 1,50 x 2,59 m | M2 | 3.88 | 313453 | 1216197.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 1216197.64
11.11 | BARANDA METÁLICA | ML | 21.36 | 488935 | 10443651.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 10443651.6
11.12 | Suministro de sistema de sonido Line Array Pasivo | UND | 1 | 2312000 | 2312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2312000
11.13 | MICROFONO INALAMBRICO DE MANO UHV | UND | 1 | 452330 | 452330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 452330
11.14 | PANTALLA TELON DE PROYECCION ELECTRICA 3,10 X 3,10 M | UND | 1 | 453667 | 453667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 453667
11.15 | MINI PROYECTOR VIVECINE V20 WIFI VIED TEATRO O SIMILAR | UND | 1 | 1432000 | 1432000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1432000
11.16 | MEMBRANA ARQUITECTONICA EN LONA TENSA, INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS | UND | 1 | 488940 | 488940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488940
12 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
12.1 | TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 500 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | 3 | 393842 | 1181526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1181526
12.2 | Flotador mecanico de 1/2" o similar para tanque | UND | 3 | 46782 | 140346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 140346
12.3 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UND | 3 | 267602 | 802806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 802806
12.4 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 9.23 | 12634 | 116611.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.23 | 116611.82
12.5 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 15 | 16816 | 252240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 252240
12.6 | RED SUMINISTRO PVC 3" | ML | 38.2 | 15632 | 597142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 597142.4
12.7 | ACOMETIDA EN PVC 1/2" 5M | UND | 6 | 266091 | 1596546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1596546
12.8 | ACOMETIDA EN PVC 3/4" 5M | UND | 3 | 316694 | 950082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 950082
12.9 | Collar de derivación PVC unión mecánica 2" X 1/2" | UND | 1 | 16734 | 16734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16734
12.10 | MEDIDOR TOTALIZADOR | UND | 1 | 115673 | 115673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115673
12.11 | REGISTRO 1/2" | UND | 1 | 69314 | 69314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69314
12.12 | RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML | 28.2 | 58854 | 1659682.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 1659682.8
12.13 | RED SUMINISTRO PVC 2" | ML | 10.5 | 37984 | 398832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 398832
12.14 | Red de suministro PVC 1 1/2" | ML | 23 | 26848 | 617504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 617504
12.15 | Red de suministro PVC 1 1/4" | ML | 21.2 | 16233 | 344139.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 344139.6
12.16 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 1/2" | UND | 18 | 76520 | 1377360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1377360
12.17 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 1 | 82108 | 82108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82108
12.18 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 10 | 107405 | 1074050 | 0 | 0 | 6 | 644430 | 4 | 429620
12.19 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
13 | MOBILIARIO JUEGOS INFANTILES Y DOTACIONES DEPORTIVOS
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO UN DE JUEGO INFANTIL-COLUMPIO CANASTA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | UND | 1 | 19969003 | 19969003 | 0.5 | 9984501.5 | 0.5 | 9984501.5 | 0 | 0
13.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-MUELLE SILLAS DOBLES-PARA ZONA DE JUEGOS lNFANTILES | UND | 1 | 17965800 | 17965800 | 0.5 | 8982900 | 0.5 | 8982900 | 0 | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE JUEGO INFANTIL-CIRCUITO MEDIEVAL MULTIFUNCION-PARA ZONA DE JUEGOSI NFANTILES | UND | 1 | 108945603 | 108945603 | 0.5 | 54472801.5 | 0.5 | 54472801.5 | 0 | 0
13.4 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA BICICLETA | UND | 1 | 1783200 | 1783200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1783200
13.5 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ABDOMINALES | UND | 1 | 1558000 | 1558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1558000
13.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA PECTORALES | UND | 1 | 2558000 | 2558000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2558000
13.7 | SUMINISTRO E INSTALACION MAQUINA ELIPTICA | UND | 1 | 1892782 | 1892782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1892782
13.8 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS EN CONCRETO PARA AUDITORIO FUNDIDO EN INSITU | M3 | 10.23 | 547890 | 5604914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 5604914.7
13.9 | CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA | UND | 4 | 923627 | 3694508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3694508
13.10 | CANCHA PARA MICROFÚTBOL (PAR) | UND | 1 | 3142067 | 3142067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3142067
13.11 | PLACA PARQUE SACUDETE EN LAMINA INOXIDABLE | UND | 1 | 885300 | 885300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 885300
13.12 | CICLOPARQUEADERO M100 TIPO 1 | UND | 1 | 541993 | 541993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 541993
13.13 | Señalización IDU e IDRD como el identificador general IDGS, señalización cívica SC - 80 y SC - 120, IDE - 46, señalización de baterías de gimnasios al aire libre Y zonas libres | UND | 4 | 1120000 | 4480000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4480000
14 | FILTROS Y CARCAMOS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN) | M2 | 108.8 | 8316 | 904780.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 904780.8
14.2 | RELLENO TIPO 1 "GRAVILLA" | M3 | 20.4 | 150877 | 3077890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 3077890.8
14.3 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 34 | 45677 | 1553018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1553018
14.4 | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120 | ML | 42 | 95707 | 4019694 | 0 | 0 | 42 | 4019694 | 0 | 0
14.5 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 40X40 | UND | 2 | 274452 | 548904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 548904
14.6 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60 | UND | 1 | 314473 | 314473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314473
14.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 4" | UND | 8 | 98573 | 788584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 788584
14.8 | CODO 45 PVC 4" SAN | UND | 20 | 102460 | 2049200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2049200
14.9 | CODO 45 PVC 6" SAN | UND | 0 | 128179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML | 40.2 | 79358 | 3190191.6 | 0 | 0 | 18 | 1428444 | 22.2 | 1761747.6
15 | POZOS Y REDES RESIDUALES
15.1 | PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UND | 1 | 1011102 | 1011102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1011102
15.2 | CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML | 2.1 | 750071 | 1575149.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1575149.1
15.3 | CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UND | 1 | 932523 | 932523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 932523
16 | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN GAVION
A1 | GAVION | M3 | 307.5 | 231895 | 71307712.5 | 307.5 | 71307712.5 | 0 | 0 | 0 | 0
A2 | CONCRETO CICLÓPEO, 2500 PSI 40% RAJÓN | M3 | 50 | 310432 | 15521600 | 50 | 15521600 | 0 | 0 | 0 | 0
N.P | ITEM NO PREVISTOS
N.P 1 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 50 | 56103 | 2805150 | 0 | 0 | 31.99 | 1794734.97 | 18.01 | 1010415.03
N.P 2 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 16.2 | 30070 | 487134 | 0 | 0 | 16.2 | 487134 | 0 | 0
N.P 3 | FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML | 70.8 | 7033 | 497936.4 | 0 | 0 | 14.95 | 105143.35 | 55.85 | 392793.05
N.P 4 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 107.853 | 8551 | 922250.9585 | 0 | 0 | 3 | 25653 | 104.853 | 896597.9585
N.P 5 | CODO 90 PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 8 | 140724 | 1125792 | 0 | 0 | 8 | 1125792 | 0 | 0
N.P 6 | TEE PVC UNIÓN MECÁNICA 4" | UND | 13 | 139073 | 1807949 | 0 | 0 | 13 | 1807949 | 0 | 0
N.P 7 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 70X70 | UND | 1 | 382360 | 382360 | 0 | 0 | 1 | 382360 | 0 | 0
[5 empty] | 978258756.644 |  | 247424681.5696 |  | 369276501.7319 |  | 361557573.3426
|  | Administración |  | 25% | 244564689.161 |  | 61856170.3924 |  | 92319125.433 |  | 90389393.3356
|  | Imprevistos |  | 3% | 29347762.6993 |  | 7422740.4471 |  | 11078295.052 |  | 10846727.2003
|  | Utilidades |  | 5% | 48912937.8322 |  | 12371234.0785 |  | 18463825.0866 |  | 18077878.6671
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 322825389.6925 |  | 81650144.918 |  | 121861245.5715 |  | 119313999.2031
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 1301084146.3365 |  | 329074826.4875 |  | 491137747.3034 |  | 480871572.5456
VALORES DEL CONTRATO
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 1301084146.3365
| VALOR ACTA PARCIAL No.1 |  |  |  | 329074826.4875
| VALOR ACTA PARCIAL No.2 |  |  |  | 491137747.3034
| PORCENTAJE EJECUTADO |  |  |  | 63.04%
| ING.CARLOS ANDRES MENDOZA GONZALEZ |  |  |  | ARQ. JHON ALEXANDER DIAZ GOMEZ |  |  |  | ING. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO
| R.L. MEDZA GROUP SAS |  |  |  | SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y MEDIO AMBIENTE. |  |  |  | REP. LEGAL CONSTRUOBRAS C&M SAS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## 2,1 Excavaciones v (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
\ | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT. |  |  | 145.5027
[6 empty] | replanteo Excavacion manual para gaviones |  | 3 | 0.5 | 39.78 | 1 | 59.67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 59.67
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 59.67
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavacion para sardinel paralelo a cafeteria |  | 0.5 | 0.4 | 40 | 1 | 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 8
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 59.67
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 67.67
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavacion sardinel paralelo a piscinas |  | 0.5 | 0.4 | 23.8 | 1 | 4.76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4.76
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 67.67
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 72.43
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para sardinel paralelo a gaviones |  | 0.5 | 0.4 | 30.53 | 1 | 6.106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 6.106
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 72.43
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 78.536
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones en zona de juegos infantiles |  | 0.4 | 0.25 | 44.18 | 1 | 4.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4.418
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 78.536
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 82.954
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para bordillo en tarima de ,15*,20 |  | 0.4 | 0.3 | 20.93 | 2 | 2.5116
0
[6 empty] | Excavaciones para bordillo en tarima de ,20*,35 |  | 0.4 | 0.3 | 20.93 | 2 | 2.5116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 5.0232
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 82.954
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 87.9772
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones en zona del GYM vital |  | 0.4 | 0.25 | 20.87 | 1 | 2.087
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.087
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 87.9772
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 90.0642
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para tuberia |  | 0.6 | 1.02 | 14.5 | 1 | 8.874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 8.874
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 90.0642
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 98.9382 | Pendiente
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Cancha sintetica |  | 0.4 | 0.25 | 89.96 | 1 | 8.996
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 8.996
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 98.9382
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 107.9342
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para bordillo |  | 0.25 | 0.25 | 17.55 | 1 | 1.0969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1.0969
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 107.9342
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 109.0311
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones en zona de juegos infantiles |  | 0.4 | 0.3 | 17.61 | 1 | 2.1132
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.1132
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 109.0311
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 111.1443
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para cañuela |  | 0.3 | 0.2 | 17.55 | 1 | 1.053
[6 empty] | Excavaciones para cañuela |  | 0.3 | 0.2 | 27.43 | 1 | 8.229
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 9.282
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 111.1443
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 120.4263
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para tuberia electrica |  | 0.35 | 0.6 | 89.96 | 1 | 18.8916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 18.8916
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 120.4263
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 139.3179
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para volumen de baños |  | 0.4 | 0.3 | 6 | 1 | 0.72
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 1 | 0.276
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 3.24 | 1 | 0.3888
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 1 | 0.276
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 7.56 | 1 | 0.9072
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.228
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 5.69 | 1 | 0.6828
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 10.44 | 1 | 1.2528
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 3 | 1 | 0.36
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 3.12 | 1 | 0.3744
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 5.99 | 1 | 0.7188
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 6.1848
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 139.3179
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 145.5027
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para volumen de cafeteria |  | 0.4 | 0.3 | 4.25 | 1 | 0.51
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 4.25 | 1 | 0.51
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 4.25 | 1 | 0.51
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 5.7 | 1 | 0.684
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 10.25 | 1 | 1.23
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 4.4 | 1 | 0.528
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 1 | 0.228
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 1 | 0.444
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4.644
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 145.5027
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 150.1467
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para graderias |  | 0.4 | 0.3 | 2 | 4 | 0.96
[8 empty] | 0.4 | 0.3 | 7 | 4 | 3.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4.32
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 150.1467
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 154.4667
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYERETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Excavaciones para tuberia electrica |  | 0.3 | 0.5 | 6.21 | 1 | 0.9315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.9315
Se realiza excavación manualmente. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 154.4667
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 155.3982
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
40 ml
23,80 ml
30,53 ml
9,51 ml
12,58 ml
12,48 ml
8,45 ml
9,47 ml
5,70 ml
14,50 ml
27,43 ml
17,55 ml
17,55 ml
Excavacion ,40*25
6,05 ml
3,26 ml
2,90 ml
1,60 ml
1,50 ml
1,30 ml
17,55 ml
17,55 ml
27,43 ml
12,48 ml
8,45 ml
17,55 ml
27,43 ml
27,43 ml
2,30
3,24
5,99
7,56
10,44
6,00
3,12
5,69
2,30
1,90
3,95
3,00 ml
4,25
4,25
10,25
1,90
4,25
5,70
4,40
1,30
3,70
2,00
2,00
7,00
7,00
6,21
39,78

## 2,4 Relleno (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Gaviones |  | 3 | 0.45 | 58.4 | 1 | 78.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 78.84
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 78.84
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | AREA | ALTO | LARGO | CANT.
[8 empty] | 16.57 | 0.91 |  |  | 15.0787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 15.0787
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 78.84
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 93.9187
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | EXCAVACIONES Y RELLENOS |  |  | ITEM | 2.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Graderias |  | 0.6 | 1.08 | 7 | 2 | 9.072
[8 empty] | 0.6 | 0.72 | 7 | 2 | 6.048
[8 empty] | 0.6 | 0.32 | 7 | 2 | 8.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 23.52
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 93.9187
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 117.4387 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
AREA 16,57 M2
3,00
58,40
7,00
,60
,60
,60

## 3,1 ACEROS (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ | [8 empty] | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | [5 empty] | KG | DESCRIPCION | ACERO FIGURADO 60000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACION |  | Ø | PESO (KG/ML) | DIMENSIONES |  |  | LONG TOTAL | CANTIDAD | No ELEMENTOS | TOTAL | MEDIDA TOTAL
[10 empty] | A | B | C
[6 empty] | ZONA DE JUEGOS INFANTILES VIGA | LONGITUDINAL | 5/8" | 1.552 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 32.49 | 1 | 302.55 | 302.55
[6 empty] | FLEJES ZONA DE JUEGOS INFANTILES | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.71 | 287.6 | 1 | 114.35 | 114.35
[6 empty] | ZONA CANCHA VIGA | LONGITUDINAL | 5/8" | 1.552 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 67.08 | 1 | 624.65 | 624.65
[6 empty] | FLEJES ZONA CANCHA | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.31 | 0.44 | 0.3 | 1.05 | 596 | 1 | 350.45 | 350.45
[6 empty] | ZONA DE GYM VITAL BORDILLO | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 7.3 | 1 | 24.53 | 24.53
[6 empty] | FLEJES DE GYM VITAL | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 137.1 | 1 | 26.87 | 26.87
[6 empty] | ZONA DE TARIMA BORDILLO 15*20 | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 7.39 | 1 | 24.83 | 24.83
[6 empty] | FLEJES ZONA DE TARIMA | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 138.8 | 1 | 27.2 | 27.2
[6 empty] | ZONA TARIMA BORDILLO 20*35 | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 7.22 | 1 | 24.26 | 24.26
[6 empty] | FLEJES ZONA DE TARIMA | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | 0.45 | 135.4 | 1 | 34.12 | 34.12
[6 empty] | VIGA ZONA TARIMA | LONGITUDINAL | 5/8" | 1.552 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 12.14 | 1 | 113.05 | 113.05
[6 empty] | FLEJES ZONA DE TARIMA | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.29 | 0.17 | 0.25 | 0.71 | 110.7 | 1 | 44.01 | 44.01
[6 empty] | COLUMNETAS TARIMA | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.66 | 1 | 0.37 | 0.37
[6 empty] | FLEJES COLUMNETAS | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 6.66 | 2 | 2.61 | 2.61
[6 empty] | BORDILLO CANCHA 15*20 | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.25 | 5.5 | 0.25 | 6 | 6.3 | 1 | 21.17 | 21.17
[6 empty] | FLEJES BORDILLO CANCHA | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.35 | 117 | 1 | 22.93 | 22.93
[6 empty] | ESCALERAS | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.54 | 1.4 | 3.73 | 1 | 2.92 | 2.92
[6 empty] | FLEJES ESCALERAS | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.58 | 37.3 | 1 | 12.12 | 12.12
[6 empty] | MICROPILOTES | LONGITUDINAL | 3/8" | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 15 | 1 | 12.6 | 12.6
[6 empty] | FLEJES MICROPILOTES | FLEJES | 3/8" | 0.56 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 200 | 1 | 56 | 56
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [10 empty] | 1841.59
VIENE
[6 empty] | TOTAL | [10 empty] | 1841.59
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 3,2 Malla electrosoldada (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Viga de amarre cancha |  | 9 | 12.57 | 113.13 | 30.95 | 14.1 | 248.3244
0
0
[13 empty] | 0 |  | 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 248.3244
MALLA ELECTROSOLDADA PARA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 248.3244
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Malla electrosoldada en zona del GYM vital |  | 5.54 | 9.2 | 50.968 | 30.95 | 14.1 | 111.8766
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 111.8766
MALLA ELECTROSOLDADA PARA GYM VITAL. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 248.3244
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 360.2009
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Malla electrosoldada para cancha sintetica |  | 16.47 | 27.26 | 448.9722 | 30.95 | 14.1 | 985.5099
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 985.5099
MALLA ELECTROSOLDADA PARA ZONA DE CANCHA SINTETICA. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 360.2009
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1345.7108
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | PESO * M2 | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Malla electrosoldada para zona de tarima |  |  |  | 81.14 | 30.95 | 14.1 | 178.1052
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 178.1052
EL AREA SE SACA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 1345.7108
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1523.816
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | PESO * M2 | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Malla electrosoldada para zona de tarima |  |  |  | 16.57 | 30.95 | 14.1 | 36.3717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 36.3717
EL AREA SE SACA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 1523.816
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1560.1877 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | PESO * M2 | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=1 |  |  |  | 16.02 | 30.95 | 14.1 | 35.1645
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=2 |  |  |  | 17.72 | 30.95 | 14.1 | 38.896
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=3 |  |  |  | 15.99 | 30.95 | 14.1 | 35.0986
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=4 |  |  |  | 4.36 | 30.95 | 14.1 | 9.5704
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 118.7295
EL AREA SE SACA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 1560.1877
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1678.9172
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | PESO * M2 | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=1 |  |  |  | 7.82 | 30.95 | 14.1 | 17.1652
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=2 |  |  |  | 2.41 | 30.95 | 14.1 | 5.29
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=3 |  |  |  | 2.72 | 30.95 | 14.1 | 5.9705
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para el volumen de baños A=4 |  |  |  | 30.07 | 30.95 | 14.1 | 66.0047
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 94.4304
EL AREA SE SACA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 1678.9172
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1773.3476
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | KG | DESCRIPCION | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | PESO * M2 | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | LARGO | AREA | PESO | CANT.
[6 empty] | Mallas electrosoldadas para bicicletero |  | 3.68 | 2.92 | 10.7456 | 30.95 | 14.1 | 23.587
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [6 empty] | 23.587
Area bicicletero. | [5 empty] | VIENE | [6 empty] | 1773.3476
[6 empty] | TOTAL | [6 empty] | 1796.9346
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
9, 00
12,57
9, 00
12,57
9,20
5,54
16,47
27,26
AREA 81,14 M2
AREA 16,57 M2
AREA 16,57 M2
A1= 16,02
A2= 17,72
A3= 15,99
A4= 4,36
A1= 7,82
A2= 2,41
A3= 2,72
A4= 30,07
2,92
3,68

## 3,3 Viga de amarre (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Viga de amarre cancha |  | 0.3 | 0.3 | 89.42 | 1 | 8.0478
0
0
[12 empty] | 0 |  |  | 38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 8.0478
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 8.0478
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | viga amarre en zona de juegos infantiles |  | 0.25 | 0.25 | 44.14 | 1 | 2.7588 |  | 43.3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.7588
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 8.0478
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 10.8066
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Viga de amarre en zona de tarima |  | 0.25 | 0.25 | 16.61 | 1 | 1.0381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1.0381
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 10.8066
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 11.8447
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Vigas de amarre fundidas para el volumen de cafeteria |  | 0.25 | 0.25 | 3.7 | 1 | 0.23125
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 3.7 | 1 | 0.23125
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 3.7 | 1 | 0.23125
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 1.28 | 1 | 0.08
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 5.17 | 1 | 0.32312
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 10.15 | 1 | 0.63438
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 3.83 | 1 | 0.23938
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 2.14 | 1 | 0.13375
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.3544
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 11.8447
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 14.1991
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Vigas de amarre fundidas para el volumen de baños |  | 0.25 | 0.25 | 6.01 | 1 | 0.37562
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 1 | 0.1375
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 1 | 0.1375
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 4.01 | 1 | 0.25062
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 3 | 1 | 0.1875
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 1.92 | 1 | 0.12
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 7.37 | 1 | 0.46063
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 10.47 | 1 | 0.65438
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 5.77 | 1 | 0.36062
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 6.01 | 1 | 0.37562
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 3 | 1 | 0.1875
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 3.2475
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 14.1991
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 17.4466
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Vigas de amarre graderias |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 4 | 1.75
[8 empty] | 0.25 | 0.25 | 1.3 | 4 | 0.325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.075
VIGA DE AMARRE FUNDIDA EN SITIO. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 17.4466
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 19.5216 | OK
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
17,45
27,26
9, 00
12,57
6,05
3,26
2,90
1,50
27,26
17,45
1,60
1,30
5,17
4.00
3,83
10,15
3,70
3,70
1,28
3,70
2,14
10,47
1,92
6,01
7,37
3,00
4,01
2,20
5,77
3,83
3,70
1,28
3,70
1,30
1,30
7,00
7,00
2,20
3,00
6,01

## 3,4 Columnetas (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | COLUMNAS 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | TARIMA |  | 0.3 | 0.12 | 0.91 | 2 | 0.06552
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.06552
Columnetas en la mamposteria estructural de la tarima. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.06552 | OK
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 3.5 Placa en concreto (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto cancha |  | 16.47 |  | 27.26 | 1 | 448.9722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 448.9722
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 448.9722
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto zona juegos infantiles |  | 9 |  | 12.1 | 1 | 108.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 108.9
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 448.9722
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 557.8722
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto zona juegos infantiles |  | 5.54 |  | 9.2 | 1 | 50.968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 50.968
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 557.8722
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 608.8402
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto zona juegos infantiles |  |  |  | 81.16 | 1 | 81.16 |  | 706.5702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 81.16
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA, AREA SACADA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 608.8402
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 690.0002
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto zona juegos infantiles |  |  |  | 16.57 | 1 | 16.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 16.57
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA, AREA SACADA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 690.0002
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 706.5702 | OK
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=1 |  |  | 0.1 | 16.02 | 1 | 1.602
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=2 |  |  | 0.1 | 17.72 | 1 | 1.772
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=3 |  |  | 0.1 | 15.99 | 1 | 1.599
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=4 |  |  | 0.1 | 4.36 | 1 | 0.436
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 5.409
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA, AREA SACADA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 706.5702
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 711.9792
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=1 |  |  | 0.1 | 7.82 | 1 | 0.782
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=2 |  |  | 0.1 | 2.41 | 1 | 0.241
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=3 |  |  | 0.1 | 2.72 | 1 | 0.272
[6 empty] | Placa en concreto en volumen de baños A=4 |  |  | 0.1 | 30.07 | 1 | 3.007
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4.302
PLACA EN CONCRETO FUNDIDA, AREA SACADA MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 711.9792
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 716.2812
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI PARA CANCHA Y ESPACIOS SOCIALES
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Placa bicicletero. |  | 2.92 | 3.68 | 10.7456 | 1 | 39.5438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 39.5438
Zona bicicletero. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 716.2812
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 755.825
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
16,47
27,26
9, 00
12,10
9, 00
12,10
9,20
5,54
9, 00
12,10
9,20
5,54
9, 00
12,10
9,20
5,54
A1= 16,02
A2= 17,72
A3= 15,99
A4= 4,36
A1= 7,82
A2= 2,41
A3= 2,72
A4= 30,07
A1= 7,82
A2= 2,41
A3= 2,72
A4= 30,07
2,92
3,68

## 3,6 Sellado de juntas (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sellado de juntas transversales |  | 16.47 |  |  | 10 | 164.7
[6 empty] | Sellado de juntas longitudinales |  |  |  | 27.26 | 6 | 163.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 328.26
CORTES CADA 2.50. MTS, SOBRE PLACA DE CANCHA SINTETICA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 328.26
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sellado de juntas transversales |  | 12.1 |  |  | 4 | 48.4
[6 empty] | Sellado de juntas longitudinales |  |  |  | 9 | 5 | 45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 93.4
CORTES CADA 2.00 MTS EN PLACA DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 328.26
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 421.66
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sellado de juntas transversales |  | 5.54 |  |  | 5 | 27.7
[6 empty] | Sellado de juntas longitudinales |  |  |  | 9.2 | 3 | 27.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 55.3
CORTES CADA 2.00 MTS EN PLACA DE ZONA DE GYM VITAL. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 421.66
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 476.96 | OK
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
27,26
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
16,47
27,26
27,26
27,26
27,26
27,26
9,00
9,00
12,10
12,10
9,20
9,20
5,54
9,20
5,54
5,54
5,54
5,54
9,00
9,00
9,00
12,10
12,10

## 3,7 Micropilotes (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.7 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | MICROPILOTE D=10" (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Micropilotes costado occidental |  |  |  | 1.5 | 10 | 15
[6 empty] | Micropilotes costado oriental |  |  |  | 1.242 | 10 | 12.42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 27.42
Se funden 20 micropilotes en zona de cancha sintetica. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 27.42 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 3,8 Muro en bloque (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  | 6.05 | 0.9 |  | 1 | 5.445
[8 empty] | 3.26 | 0.9 |  | 1 | 2.934
[8 empty] | 2.9 | 0.9 |  | 1 | 2.61
[8 empty] | 1.6 | 0.9 |  | 1 | 1.44
[8 empty] | 1.3 | 0.9 |  | 1 | 1.17
[8 empty] | 1.5 | 0.9 |  | 1 | 1.35
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 14.949
Mamposteria estructural en zona de tarima. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 14.949
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  | 5.84 | 2.3 |  | 1 | 13.432
[8 empty] | 2.13 | 2.3 |  | 1 | 4.899
[8 empty] | 1.98 | 2.3 |  | 1 | 4.554
[8 empty] | 2.33 | 2.3 |  | 2 | 10.718
[8 empty] | 2.01 | 2.3 |  | 2 | 9.246
[8 empty] | 1.88 | 2.3 |  | 1 | 4.324
[8 empty] | 3.14 | 2.3 |  | 1 | 7.222
[8 empty] | 10.21 | 2.3 |  | 1 | 23.483
[8 empty] | 5.73 | 2.3 |  | 1 | 13.179
[8 empty] | 2.02 | 2.3 |  | 1 | 4.646
[8 empty] | 5.9 | 2.3 |  | 1 | 13.57
[6 empty] | v1 |  | 1.71 | 1.7 |  | 1 | -2.907
[6 empty] | v6 |  | 0.4 | 0.5 |  | 1 | -0.2
[6 empty] | v3 |  | 1.35 | 0.5 |  | 2 | -1.35
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 104.816
Mamposteria estructural en el volumen de baños. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 14.949
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 119.765
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  | 4.06 | 2.6 |  | 1 | 10.556
[8 empty] | 2.26 | 2.6 |  | 1 | 5.876
[8 empty] | 3.65 | 2.6 |  | 1 | 9.49
[8 empty] | 2.78 | 2.6 |  | 1 | 7.228
[8 empty] | 0.4 | 2.6 |  | 1 | 1.04
[8 empty] | 9.97 | 2.6 |  | 1 | 25.922
[8 empty] | 0.39 | 2.6 |  | 1 | 1.014
[8 empty] | 0.26 | 2.6 |  | 1 | 0.676
[8 empty] | 5.5 | 2.6 |  | 1 | 14.3
[8 empty] | 4.45 | 2.6 |  | 1 | 11.57
[6 empty] | v4 |  | 3.32 | 2.549 |  | 1 | -8.4627
[6 empty] | v3 |  | 1.35 | 0.5 |  | 2 | -1.35
[6 empty] | v2 |  | 1.8 | 0.5 |  | 1 | -0.9
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 76.9593
Mamposteria estructural volumen de cafeteria. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 119.765
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 196.7243
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  |  | 1.08 | 7 | 2 | 15.12
[9 empty] | 1.08 | 0.6 | 2 | 1.296
[9 empty] | 0.72 | 0.6 | 2 | 0.864
[9 empty] | 0.32 | 0.6 | 2 | 0.384
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 17.664
Mamposteria estructural en graderias | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 196.7243
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 214.3883 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
6,05
3,26
2,90
1,50
1,60
1,30
10,21
5,90
2,13
5,84
3,14
1,98
5,73
2.01
2,33
2,33
2,02
2,01
1,88
9,97
5,50
3,65
4,06
4,45
2,78
2,26
,26
,40
,39
7,00
,60
,60
,60

## 3,9 Dovelas en grouting (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | DOVELA, GROUTING 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Dovelas en grouting en zona de tarima |  |  |  | 0.91 | 38 | 34.58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 34.58
Dovelas instaladas en mamposteria estructural en zona de tarima. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 34.58
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | DOVELA, GROUTING 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Dovelas en grouting en zona de tarima |  |  |  | 0.15 | 2 | 0.3
[10 empty] | 0.35 | 2 | 0.7
[10 empty] | 0.55 | 2 | 1.1
[10 empty] | 0.75 | 2 | 1.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 3.6
Dovelas instaladas en mamposteria estructural en zona de escaleras en tarima. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 34.58
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 38.18
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | DOVELA, GROUTING 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Dovelas en grouting en zona de cafeteria |  |  | 2.6 |  | 46 | 119.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 119.6
Dovelas instaladas en mamposteria estructural en zona de cafeteria. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 38.18
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 157.78
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | DOVELA, GROUTING 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Dovelas en grouting en zona de baños |  |  | 2.3 |  | 68 | 156.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 156.4
Dovelas instaladas en mamposteria estructural en zona de baños. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 157.78
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 314.18
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | DOVELA, GROUTING 3000 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Dovelas en grouting en zona de graderias |  |  | 1.15 |  | 24 | 27.6
[9 empty] | 0.79 |  | 4 | 3.16
[9 empty] | 0.39 |  | 4 | 1.56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 32.32
Dovelas instaladas en mamposteria estructural en zona de graderias x 2. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 314.18
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 346.5 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 3,13 Escalera (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | ITEM | 3.13 | UNIDAD DE MEDIDA: | M3 | DESCRIPCION | ESCALERA MACIZA 3500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Vigueta de contrahuella |  | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4 | 0.192
[6 empty] | Placa para contra huella |  | 0.4 | 0.07 | 1.2 | 4 | 0.1344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.3264
ESCALERA PARA TARIMA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.3264 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
1
2
3
4

## 4,1 Pañete (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  | ITEM | 4.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Pañete para tarima |  | 6.05 | 0.9 |  | 1 | 5.445
[8 empty] | 3.26 | 0.9 |  | 1 | 2.934
[8 empty] | 2.9 | 0.9 |  | 1 | 2.61
[8 empty] | 1.6 | 0.9 |  | 1 | 1.44
[8 empty] | 1.3 | 0.9 |  | 1 | 1.17
[8 empty] | 1.5 | 0.9 |  | 1 | 1.35
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 14.949
Pañete para tarima. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 14.949
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  | ITEM | 4.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  | 5.84 | 2.3 |  | 1 | 13.432
[8 empty] | 2.13 | 2.3 |  | 1 | 4.899
[8 empty] | 1.98 | 2.3 |  | 1 | 4.554
[8 empty] | 2.33 | 2.3 |  | 2 | 10.718
[8 empty] | 2.01 | 2.3 |  | 2 | 9.246
[8 empty] | 1.88 | 2.3 |  | 1 | 4.324
[8 empty] | 3.14 | 2.3 |  | 1 | 7.222
[8 empty] | 10.21 | 2.3 |  | 1 | 23.483
[8 empty] | 5.73 | 2.3 |  | 1 | 13.179
[8 empty] | 2.02 | 2.3 |  | 1 | 4.646
[8 empty] | 5.9 | 2.3 |  | 1 | 13.57
[6 empty] | v1 |  | 1.71 | 1.7 |  | 1 | -2.907
[6 empty] | v6 |  | 0.4 | 0.5 |  | 1 | -0.2
[6 empty] | v3 |  | 1.35 | 0.5 |  | 2 | -1.35
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 104.816
Pañete en el volumen de baños. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 14.949
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 119.765
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  | ITEM | 4.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Mamposteria en bloque de concreto |  | 4.06 | 2.6 |  | 1 | 10.556
[8 empty] | 2.26 | 2.6 |  | 1 | 5.876
[8 empty] | 3.65 | 2.6 |  | 1 | 9.49
[8 empty] | 2.78 | 2.6 |  | 1 | 7.228
[8 empty] | 0.4 | 2.6 |  | 1 | 1.04
[8 empty] | 9.97 | 2.6 |  | 1 | 25.922
[8 empty] | 0.39 | 2.6 |  | 1 | 1.014
[8 empty] | 0.26 | 2.6 |  | 1 | 0.676
[8 empty] | 5.5 | 2.6 |  | 1 | 14.3
[8 empty] | 4.45 | 2.6 |  | 1 | 11.57
[6 empty] | v4 |  | 3.32 | 2.549 |  | 1 | -8.4627
[6 empty] | v3 |  | 1.35 | 0.5 |  | 2 | -1.35
[6 empty] | v2 |  | 1.8 | 0.5 |  | 1 | -0.9
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 76.9593
Pañete volumen de cafeteria. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 119.765
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 196.7243
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
6,05
3,26
2,90
1,50
1,60
1,30
10,21
5,90
2,13
5,84
3,14
1,98
5,73
2.01
2,33
2,33
2,02
2,01
1,88
9,97
5,50
3,65
4,06
4,45
2,78
2,26
,26
,40
,39

## 5,3 Sardinel (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SARDINEL PREFABRICADO A-10
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sardinel costado norte |  |  |  | 38.72 |  | 38.72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 38.72
Sardinel instalado en el costado norte | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 38.72
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SARDINEL PREFABRICADO A-10
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sardinel costado oriental |  |  |  | 23.15 |  | 23.15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 23.15
Sardinel instalado en el costado norte | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 38.72
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 61.87
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | SARDINEL PREFABRICADO A-10
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Sardinel costado occidental |  |  |  | 30.53 |  | 30.53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 30.53
Sardinel instalado en el costado norte | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 61.87
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 92.4
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
38,72 ml
23,15 ml
30,53 ml

## 5,4 Bordillo 20x35 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Bordillo en tarima |  |  |  | 20.83 |  | 20.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 20.83
Bordillo fundido en sitio. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 20.83 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
8,33 ml
12,50 ml

## 5,5 Bordillo 15x20 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Bordillo en tarima |  |  |  | 20.83 |  | 20.83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 20.83
Bordillo fundido en sitio. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 20.83
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Bordillo en zona GYM vital |  |  |  | 20.57 |  | 20.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 20.57
Bordillo fundido en sitio. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 20.83
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 41.4
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.5 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | BORDILLO DE 15X20 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Bordillo en zona GYM vital |  |  |  | 17.55 |  | 17.55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 17.55
Bordillo fundido en sitio. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 41.4
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 58.95 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
8,30 ml
12,53 ml
5,67 ml
9,23 ml
5,67 ml
17,55 ml

## 5,6 Adoquin Concreto (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | ADOQUÍN CONCRETO 6CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin paralelo a piscinas |  | 0.6 |  | 17 | 1 | 10.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 10.2
Adoquin instalado entre la cancha y piscinas. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 10.2
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | ADOQUÍN CONCRETO 6CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin entre cancha y zona de juegos |  | 1.17 |  | 11.12 | 1 | 13.0104
[6 empty] | Adoquin entre cancha y zona de juegos |  | 0.77 |  | 6.63 | 1 | 5.1051
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 18.1155
Adoquin instalado entre la zona de juegos infantiles y la cancha. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 10.2
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 28.3155
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | ADOQUÍN CONCRETO 6CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin paralelo a gavion y zona de tarima |  | 2 |  | 7.35 | 1 | 14.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 14.7
Adoquin instalado entre la zona de tarima y muros en gavion. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 28.3155
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 43.0155
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | ADOQUÍN CONCRETO 6CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin ubicado entre tarima y GYM vital |  | 1.51 |  | 9.5 | 1 | 14.345
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 14.345
Adoquin instalado entre la zona de tarima y GYM vital. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 28.3155
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 42.6605
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.6 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | ADOQUÍN CONCRETO 6CM
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin ubicado entre tarima y GYM vital |  | 0.6 |  | 10.9 | 1 | 6.54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 6.54
Adoquin instalado entre la zona de tarima y sardinel. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 42.6605
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 49.2005 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
17,00 ml
,40 cm
,20 cm
11,12
1,17
,77 cm
6,63
7,35
2,00
9,50
1,51
10,90
0,60

## 5,8 Loseta lineas (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | #REF! |  |  | ITEM | 5.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | #REF!
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Losetas paralelo a piscinas |  | 0.4 |  | 0.4 | 39 | 6.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 6.24
Losetas instaladas entre la cancha y piscinas. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6.24
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | #REF! |  |  | ITEM | 5.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | #REF!
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin entre cancha y zona de juegos |  | 0.4 |  | 0.4 | 14 | 2.24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2.24
Losetas instaladas entre la zona de juegos infantiles y la cancha. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 6.24
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 8.48
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin ubicado entre tarima y sardinel |  | 0.4 |  | 0.4 | 24 | 3.84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 3.84
Losetas instaladas entre la zona de tarima y sardinel costado norte. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 8.48
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 12.32
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.8 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA LINEAS DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Adoquin ubicado entre tarima y sardinel |  | 0.4 |  | 0.4 | 19 | 3.04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 3.04
Losetas instaladas entre la zona del GYM vital y tarima. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 12.32
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 15.36 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm

## 5,9 Loseta toperol (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Losetas instalada paralelo a piscinas |  | 0.4 |  | 0.4 | 2 | 0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.32
Losetas instaladas entre la cancha y piscinas. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.32
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Loseta instalada entre la cancha y zona de juegos. |  | 0.4 |  | 0.4 | 2 | 0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.32
Losetas instaladas entre la zona de juegos infantiles y la cancha. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 0.32
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.64
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Loseta instalada entre GYM vital y tarima |  | 0.4 |  | 0.4 | 3 | 0.48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.48
Losetas instaladas entre la zona de juegos infantiles y la cancha. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 0.64
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.12
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.9 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | LOSETA PREFABRICADA TOPEROL DE 40 X40 (AMARILLA)
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Loseta instalada entre GYM vital y tarima |  | 0.4 |  | 0.4 | 2 | 0.32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.32
Losetas instaladas entre la zona de juegos infantiles y la cancha. | [5 empty] | VIENE | [5 empty] | 1.12
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1.44 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm
,40 cm

## 5,10 Concreto estriado rampa (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Rampas en concreto circulacion petatonal |  | 1 |  | 1 | 2 | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 2
RAMPAS EN CONCRETO COSTADO NOROCCIDENTAL CIRCULACION PEATONAL. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 2 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
1,00
1,00
1,00
1,00

## 5,14 Concreto pulido tarima (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | PISOS Y ACABADOS |  |  | ITEM | 5.14 | UNIDAD DE MEDIDA: | M2 | DESCRIPCION | PULIDO DE CONCRETOS EN AREA DE TARIMA Y GRADERIAS
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | AREA | CANT.
[6 empty] | Concreto pulido para tarima |  |  |  | 16.57 | 1 | 16.57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 16.57
AREA SACADA DE LA HERRAMIENTA AUTOCAD. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 16.57 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 7,1 Suministro de cableado (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS |  |  | ITEM | 7.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | Suministro e instalación de cableado (3FX10+1NX10+1TX10) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones.
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Instalacion de cabledo por 3 lineas |  |  |  | 89.96 | 3 | 269.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 269.88
INSTALACION DE CABLEADO PARA ALUMBRADO. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 269.88 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
17,55 ml
27,43 ml
17,55 ml
27,43 ml

## 7,2 Suministro de cableado (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS |  |  | ITEM | 7.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | Suministro e instalación de cableado (3FX12+1NX12+1TX12) AWG - HFFR LS - CU color amarillo, azul, rojo, blanco, verde, incluye terminal de ojo, accesorios de fijación y uniones.
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Instalacion de cabledo por 3 lineas |  |  |  | 89.96 | 3 | 269.88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 269.88
INSTALACION DE CABLEADO PARA ALUMBRADO. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 269.88 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
17,55 ml
27,43 ml
17,55 ml
27,43 ml

## 7,7 Tuberia PVC 1" (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS |  |  | ITEM | 7.7 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | Suministro e instalación de tubería PVC SCH80 1" Libre de Halogenos
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | LARGO | LONGITUD | LONGITUD | CANT.
[6 empty] | Tuberia para instalaciones electricias |  | 89.96 |  |  | 2 | 179.92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 179.92
INSTALACION DE TUBERIA DE 1" | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 179.92 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
17,55 ml
27,43 ml
17,55 ml
27,43 ml

## 7,15 Postes en concreto (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES REDES ELECTRICAS |  |  | ITEM | 7.15 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | SUMNISTRO E INSTALACION JUEGO DE LUMINARIAS LED PLANO 300W EN POSTE CONCRETO EXTRAREFORZADO 12 M
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Perimetro de la cancha sintetica. |  |  |  |  | 4 | 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 4
POSTE EN CONCRETO PARA LA CANCHA SINTETICA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 4 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 11,1 Baranda M-83 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL |  |  | ITEM | 11.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | CERRAMIENTO EN BARANDA M-83
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | CERRAMIENTO ZONA DE JUEGOS |  |  |  | 43.2 | 1 | 43.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 43.2
CERRAMIENTO PARA LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 43.2 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
9,31 ml
12,29 ml
9,29 ml
12,31 ml

## 11,2 Cerramiento h=5,00 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL |  |  | ITEM | 11.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=5.00M TIPO IDRD
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 15.96 | 1 | 15.96
0
6 | [11 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 15.96
CERRAMIENTO INSTALADO EN OBRA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 15.96 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
15,96 ML

## 11,3 Cerramiento h=2,50 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | DOTACIONES DEPORTIVAS Y ACCESORIOS SALON SOCIAL |  |  | ITEM | 11.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M TIPO IDRD
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | CERRAMIENTO PERIMETRAL |  |  |  | 22.133 | 2 | 44.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 44.266
CERRAMIENTO INSTALADO EN OBRA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 44.266 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 13,1 JUEGO COLUMPIO (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
2 | 8 | 2022
CAPÍTULO | #REF! |  |  | ITEM | 13.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | #REF!
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | JUEGOS COLUMPIO |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.5
JUEGOS YA IMPORTADOS DISPONIBLES EN COLOMBIA EN BODEGA Y LISTOS PARA INSTALAR | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.5
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 13,2 JUEGO MUELLE (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
2 | 8 | 2022
CAPÍTULO | #REF! |  |  | ITEM | 13.2 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | #REF!
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | JUEGOS COLUMPIO |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.5
JUEGOS YA IMPORTADOS DISPONIBLES EN COLOMBIA EN BODEGA Y LISTOS PARA INSTALAR | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.5
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 13,3 JUEGO CASTILLO (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
2 | 8 | 2022
CAPÍTULO | #REF! |  |  | ITEM | 13.3 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | #REF!
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | JUEGOS COLUMPIO |  |  |  |  | 0.5 | 0.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 0.5
JUEGOS YA IMPORTADOS DISPONIBLES EN COLOMBIA EN BODEGA Y LISTOS PARA INSTALAR | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 0.5
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## A1 ESTUDIOS (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
2 | 8 | 2022
CAPÍTULO | ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECCION EN GAVION |  |  | ITEM | A1 | UNIDAD DE MEDIDA: | GLB | DESCRIPCION | ESTUDIOS Y DISEÑOS MURO DE CONTECCION EN GAVION
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | ESTUDIOS Y DISEÑOS |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 1
VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 1
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR

## 12,17 Tuberia sanitaria 2" (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | ITEM | 12.17 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | Longitud tuberia puesta | CANT.
[6 empty] | Tuberia sanitaria baño de damas |  |  |  |  | 10 | 10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 10
SALIDA SANITARIA PARALES EN 2" | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 10
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
1
2
4
3
5
6
7
10
9
8

## 12,18 Tuberia sanitaria 4" (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  | ITEM | 12.18 | UNIDAD DE MEDIDA: | UND | DESCRIPCION | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4"
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | Longitud tuberia puesta | CANT.
[6 empty] | Tuberia sanitaria para baño de mujeres y discapacitados |  |  |  |  | 6 | 6
[12 empty] | 0 | 23.78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 6
PARALES 4" INSTALADA EN BAÑO DE MUJERES Y DISCAPACITADOS | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 6
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
1,70 ml
1,70 ml
1,70 ml
5,05 ml
11,60 ml
2,03 ml

## 14.4 Cañuelas (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | FILTROS Y CARCAMOS |  |  | ITEM | 14.4 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | CAÑUELA PREFABRICADA TIPO A-120
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Cañuela longitudinal |  |  |  | 26.5 | 1 | 26.5
[6 empty] | Cañuela transversal |  |  |  | 15.5 | 1 | 15.5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 42
CAÑUELA PREFABRICADA. | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 42 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
15,50 ml
26,50 ml

## 14.10 Tuberia de 10" (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES
PROYECTO |  | LP No. 06 de 2021 | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIOTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR POR VIRTUD DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 2011-21 CELEBRADO ENTRE LA NACION – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON Y EL MUNICIPIO DE VIOTA
FECHA |  |  | ELABORÓ |  |  |  | APROBÓ
DIA | MES | AÑO
16 | 11 | 2022
CAPÍTULO | FILTROS Y CARCAMOS |  |  | ITEM | 14.1 | UNIDAD DE MEDIDA: | ML | DESCRIPCION | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10"
ESQUEMA | [5 empty] | LOCALIZACIÓN |  | DIMENSIONES |  |  | No. ELEM. | MEDIDA TOTAL
[8 empty] | ANCHO | ALTO | LARGO | CANT.
[6 empty] | Tuberia ubicada en zona de tarima y volumen de baños |  |  |  | 18 | 1 | 18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES: | [5 empty] | SUBTOTAL | [5 empty] | 18
Tuberia de 10" instalada | [5 empty] | VIENE
[6 empty] | TOTAL | [5 empty] | 18 | ok
| CARLOS ANDRÉS MENDOZA G. |  |  |  |  | R.L CLIMACO MIGUEL JULIO
| MEDZA GROUP S.A.S. |  |  |  |  | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.
| Contratista |  |  |  |  | INTERVENTOR
18,00 ml

## ACTA MAYORES Y MENORES
|  |  | CONTRATO DE OBRA No.YC-LP-216-2023 | [6 empty] | Valor adición 1. | N/A
[7 empty] | Fecha de contrato |  | 14 DE JUNIO DE 2023 | Valor adición 2. | N/A
|  |  | MODIFICATORIO No 01, CONTRATO DE OBRA No.YC-LP-216-2023 |  |  |  | Fecha de inicio |  | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Valor total | N/A
[7 empty] | Plazo inicial |  | SEIS (6) MESES | Fecha adicion No 01 | N/A
[7 empty] | Plazo Final |  | HASTA EL 18 DE AGOSTO DE 2023 | Suspension No 01 | TREINTA (30) DIAS
|  |  | "OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA I.E.D. EDUARDO SANTOS SEDE MARÍA AUXILIADORA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YACOPÍ, CUNDINAMARCA DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°978 DE 2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO. |  |  |  | Nueva final |  | HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | Ampliacion a la Suspension No 02 | VEINTICINCO (25) DIA
[7 empty] | Nueva fecha de finalizacion |  | HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2023 | Prorroga No 03 | Cuatro ( 4) dias
[7 empty] | Valor inicial |  | 2322150000 | Fecha de presente Acta | 02 DE OCTUBRE DE 2023
ALCALDIA MUNICIPAL YACOPI |  |  | CONTRATISTA |  | CONSORCIO BIENESTAR
ACTA 1. DE MODIFICACION E INCLUCION DE NUEVOS ITEMS |  |  | NIT |  | 901.722.181-1
ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UND. | CONDICIONES CONTRACTUALES |  |  | CANTIDADES |  | VALORES |  | CONDICIONES ACTUALIZADAS
|  |  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO CON AIU | VALOR UNITARIO CON AIU | + | - | + | - | CANT. | VALOR
1 | PRELIMINARES
1.1 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 256.2 | 10771 | 2759530.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2 | 2759530.2 | 124580220.974
1.2 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 320.679 | 11536 | 3699352.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.679 | 3699352.944 | 33%
1.3 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 1254.01 | 8922 | 11188277.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.01 | 11188277.22 | 41111472.9214
1.4 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 11607.6 | 1389 | 16122956.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11607.6 | 16122956.4 | 165691693.8954
II. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
2.1 | GOTERA EN MORTERO 1:4 | ML | 32.56 | 10602 | 345201.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.56 | 345201.12 | 7.135%
2.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 1254.01 | 28554 | 35807001.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254.01 | 35807001.54
2.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 240.61 | 17088 | 4111543.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.61 | 4111543.68
3 | III. CUBIERTAS | [10 empty] | 176125138.25
3.1 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 807.09 | 18230 | 14713250.7 | 2335.77 | 0 | 42581087.1 | 0 | 3142.86 | 57294337.8
3.2 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 74.74 | 63123 | 4717813.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.74 | 4717813.02
3.3 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 464.65 | 179275 | 83300128.75 | 0 | 464.65 | 0 | 83300128.75 | 0 | 0
IV. CIELO RASO
4.1 | CIELO RASO EN PVC | M2 | 256.2017 | 72555 | 18588714.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.2017 | 18588714.3435
V. PINTURAS
5.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 1405.44 | 3382 | 4753198.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1405.44 | 4753198.08
5.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 22.47 | 17052 | 383158.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.47 | 383158.44
5.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 1202.74 | 19005 | 22858073.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.74 | 22858073.7
5.4 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 211.13 | 78724 | 16620998.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.13 | 16620998.12
VII. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
7.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 66.45 | 51505 | 3422507.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.45 | 3422507.25
7.2 | CAJA DE INSPECCION 60x60 | UN | 2 | 337897 | 675794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 675794
7.3 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 6 | 23817 | 142902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142902
7.4 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 66.56 | 107934 | 7184087.04 |  | 0 | 0 | 0 | 66.56 | 7184087.04
7.5 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 5 | 142642 | 713210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 713210
7.6 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 16 | 7083 | 113328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 113328
7.7 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
5 | VIII. ALCANTARILLADO - RELLENO EXCAVACION
8.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 29.78 | 52086 | 1551121.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.78 | 1551121.08
8.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.94 | 191655 | 563465.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 563465.7
8.3 | AFIRMADO | M3 | 12.26 | 131096 | 1607236.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 1607236.96
IX. INSTALACIONES ELECTRICAS
9.1 | SUMINISTRO Y ARMADO DE SOLDADURA TIPO CADWELD 120 G PARA EMPALMES DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA. | UN | 2 | 185879 | 371758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 371758
9.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIAR MALLA DE PUESTA A TIERRA. | ML | 5.99 | 33676 | 201719.24 | 27.51 | 0 | 926426.76 | 0 | 33.5 | 1128146
9.3 | Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 1 | 328653 | 328653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328653
9.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT IMC DE Ø1", PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. | ML | 6 | 28865 | 173190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173190
9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA SEIS CIRCUITOS ENCHUFABLES PARA REEMPLAZAR TABLERO EXISTENTE. | UN | 1 | 240544 | 240544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240544
9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA AÉREA TRÉBOL CU 75°C 3X2+4 AWG 600V. | ML | 30 | 86596 | 2597880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2597880
9.7 | CONEXIÓN A RED ABIERTA PARA ACOMETIDA AEREA ANTIFRAUDE AE217. | UN | 1 | 1393195 | 1393195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1393195
9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 1.1/2" INCLUYE CAPACETE Y TENSOR DE ACOMETIDAS. | ML | 6 | 143495 | 860970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 860970
9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO ELECTRONICO DE MEDIDA DIRECTA BAJA TENSIÓN CLASE DE EXACTITUD 1, 100 AMP, INCLUYE PROTECCIÓN DE 2 X 100 A. | UN | 1 | 1278519 | 1278519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1278519
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE UNA CUENTA PARA ALOJAR EQUIPO ELECTRONICO DE MEDIDA DIRECTA BAJA TENSIÓN. | UN | 1 | 556786 | 556786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 556786
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTOS PVC 1 Ø DE 1,1/2" INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | 12 | 38987 | 467844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 467844
9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT. | UN | 1 | 1525290 | 1525290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525290
9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) AWG THWN-2. | ML | 12 | 134705 | 1616460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1616460
9.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA DOCE CIRCUITOS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | UN | 1 | 889980 | 889980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889980
9.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUAFABLE 2X63 AMP. | UN | 1 | 242433 | 242433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 242433
9.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUAFABLE 2X100 AMP. | UN | 1 | 316121 | 316121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 316121
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2X100 AMP. | UN | 1 | 587497 | 587497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587497
9.18 | RETIRO DE TABLERO MONOFASICO Y CABLEADO EXISTENTE PARA CAMBIO A NUEVO TABLERO ITEM 68,20. | UN | 1 | 263809 | 263809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 263809
[5 empty] | 270569518.5075 |  |  | 43507513.86 | 83300128.75 | SUBTOTAL BLOQUE 1 | 230776903.6175
BLOQUE 2 Aulas
X. PRELIMINARES
10.1 | DEMOLICIÓN ESCALERAS EN CONCRETO | M2 | 2.35 | 97481 | 229080.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 229080.35
10.2 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 21.76 | 7658 | 166638.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 166638.08
10.3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 215.39 | 15990 | 3444086.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.39 | 3444086.1
10.4 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 268.52 | 49624 | 13325036.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.52 | 13325036.48
10.5 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 4.12 | 17701 | 72928.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 72928.12
10.6 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 92.63 | 11536 | 1068579.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.63 | 1068579.68
10.7 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 3 | 15565 | 46695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46695
10.8 | DESMONTE VENTANAS | UN | 2 | 13435 | 26870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26870
10.9 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 128.85 | 11979 | 1543494.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.85 | 1543494.15
10.1 | DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRADO | M3 | 15 | 241729 | 3625935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3625935
XI. CIMIENTOS
11.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 56.91 | 52086 | 2964214.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.91 | 2964214.26
11.2 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 63.82 | 201712 | 12873259.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.82 | 12873259.84
11.3 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3 -KM | 11652.25 | 1389 | 16184975.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11652.25 | 16184975.25
11.4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 6.06 | 863208 | 5231040.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.06 | 5231040.48
11.5 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 332.8 | 8797 | 2927641.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.8 | 2927641.6
11.6 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON | M3 | 6.89 | 388771 | 2678632.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 2678632.19
11.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 9.89 | 925863 | 9156785.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 9156785.07
11.8 | Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.10m | M2 | 130.06 | 108280 | 14082896.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.06 | 14082896.8
XII. ESTRUCTURA EN CONCRETO
12.1 | ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 | 2.27 | 1291283 | 2931212.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | 2931212.41
12.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 7404.41 | 8797 | 65136594.77 | 96.82 | 0 | 851725.54 | 0 | 7501.23 | 65988320.31
12.3 | Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.12m | M2 | 16.1 | 123337 | 1985725.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 1985725.7
12.4 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 8.04 | 1110735 | 8930309.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 8930309.4
12.5 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 15.52 | 1162913 | 18048409.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 | 18048409.76
12.6 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 527.68 | 10861 | 5731132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.68 | 5731132.48
XIII. MAMPOSTERIA
13.1 | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M | UN | 9 | 42096 | 378864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 378864
13.2 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 9.8 | 67867 | 665096.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 665096.6
13.3 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M | M2 | 193.26 | 107813 | 20835940.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.26 | 20835940.38
13.4 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL) | ML | 38.65 | 65408 | 2528019.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.65 | 2528019.2
XIV. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
14.1 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 73.2 | 9067 | 663704.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 663704.4
14.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 492.33 | 28554 | 14057990.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492.33 | 14057990.82
14.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 98.47 | 17088 | 1682655.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.47 | 1682655.36
XV. CUBIERTAS
15.1 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 22.17 | 63123 | 1399436.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.17 | 1399436.91
15.2 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 257.56 | 179275 | 46174069 | 0 | 257.56 | 0 | 46174069 | 0 | 0
XVI. CARPINTERIA EN MADERA
16.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 9 | 112336 | 1011024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1011024
XVII. CARPINTERIA METALICA
17.1 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 9 | 175598 | 1580382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1580382
17.2 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 13.92 | 254264 | 3539354.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 3539354.88
17.3 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 11.8 | 173719 | 2049884.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 2049884.2
17.4 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 11.8 | 330319 | 3897764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 3897764.2
XVIII. PISOS BASES
18.1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 262.38 | 45177 | 11853541.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.38 | 11853541.26
XIX. PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS
19.1 | GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA | ML | 160.28 | 11431 | 1832160.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.28 | 1832160.68
19.2 | CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA | M2 | 262.38 | 81127 | 21286102.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.38 | 21286102.26
XX. PINTURAS
20.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 176.84 | 3382 | 598072.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.84 | 598072.88
20.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 7.12 | 17052 | 121410.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 121410.24
20.3 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 503.4 | 19005 | 9567117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.4 | 9567117
20.4 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 105.1 | 78724 | 8273892.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 8273892.4
XXII DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
22.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 21 | 51505 | 1081605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1081605
22.2 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 2 | 23817 | 47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47634
22.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 22.12 | 107934 | 2387500.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12 | 2387500.08
22.4 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
22.5 | BUJE SOLDADO 6X4" | UN | 1 | 44415 | 44415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44415
22.6 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 6 | 7083 | 42498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 42498
22.7 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
XXIII INSTALACIONES ELECTRICAS
23.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA RECTANGULAR DE 1,6X5 MTS CON 4 VARILLAS DE COBRE UNIDAS EXOTERMICAMENTE CON 21 METROS DE CABLE DE COBRE 2/0 Y DOS CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 1 | 6556046 | 6556046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6556046
23.2 | SUMINISTRO Y ARMADO DE SOLDADURA TIPO CADWELD 120 G PARA EMPALMES DEL SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA. | UN | 9 | 185879 | 1672911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1672911
23.3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE NO. 2/0 DESNUDO PARA EQUIPOTENCIAR MALLA DE PUESTA A TIERRA. | ML | 31.63 | 164285 | 5196334.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.63 | 5196334.55
23.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2#8(F)+1#4(N)+1#8(T) AWG HFFR PARA UPS, TAB REGUALDO Y BY PASS | ML | 12 | 94226 | 1130712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1130712
23.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 144 | 25680 | 3697920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3697920
23.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 28 | 312800 | 8758400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8758400
23.7 | Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x50 amp. | UN | 2 | 171548 | 343096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 343096
23.8 | Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x30 amp. | UN | 1 | 94994 | 94994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94994
23.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor sencillo en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 2 | 252743 | 505486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 505486
23.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor doble en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 4 | 337952 | 1351808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1351808
23.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 30x120 cms 56w | UN | 5 | 436255 | 2181275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2181275
23.12 | Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 1 | 328653 | 328653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 328653
23.13 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 120 | 18092 | 2171040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2171040
23.14 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 28 | 23372 | 654416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 654416
23.15 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit IMC de Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 4 | 77313 | 309252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309252
23.16 | suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UN | 1 | 267784 | 267784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267784
23.17 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT de Ø1", para subacometidas parciales. | ML | 13 | 93786 | 1219218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1219218
23.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCO DE DUCTOS PVC 1 Ø DE 1,1/2" INCLUYE EXCAVACIÓN. | ML | 59 | 38987 | 2300233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2300233
23.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA DE REGISTRO TIPO CS-274 BT. | UN | 1 | 1525290 | 1525290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1525290
23.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2#1/0(F)+1#1/0(N)+1#6(T) AWG THWN-2. | ML | 32 | 465925 | 14909600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 14909600
23.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFASICO PARA DOCE CIRCUITOS ENCHUFABLES CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. | UN | 1 | 889980 | 889980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 889980
23.22 | suministro e instalación de tablero bifasico para veinticuatro circuitos enchufables con espacio para totalizador | UN | 1 | 1540707 | 1540707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1540707
23.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZADOR INDUSTRIAL 2X100 AMP. | UN | 1 | 587497 | 587497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 587497
23.24 | Suministro e instalación de Breaker monopolar enchufable 1x20 amp. | UN | 19 | 40369 | 767011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 767011
23.25 | Suministro e instalación de totalizador industrial 2x50 amp. | UN | 1 | 534709 | 534709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 534709
23.26 | Suministro e instalación y puesta en marcha de UPS BIFASICA de 6 KVA | UN | 1 | 15513024 | 15513024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15513024
23.27 | Suministro e instalación de Transferencia Tetrapolar Manual 63a 1-0-2 En Caja 20x20x10 Con Pilotos | UN | 1 | 975929 | 975929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 975929
23.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 60x60 cms 48w | UN | 23 | 453575 | 10432225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10432225
23.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 21 | 368070 | 7729470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7729470
23.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble color naranja Tierra Aislada 15A 125V para red regulada, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 5 | 408558 | 2042790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2042790
24.1 | Entre piso lamina colaborante 2", cal 22, h:0,10 m incluye malla de refuerzo y concreto de 3000 Psi. | M2 | 120 | 177183 | 21261960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 21261960
24.2 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 489.94 | 18230 | 8931606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.94 | 8931606.2
24.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 11.28 | 52086 | 587530.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 587530.08
24.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 1.35 | 191655 | 258734.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 258734.25
[5 empty] | 478239252.78 |  |  | 851725.54 | 46174069 | SUBTOTAL BLOQUE 2 | 432916909.32
BLOQUE 3
X. PRELIMINARES
26.1 | DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO | M2 | 119.31 | 10771 | 1285088.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 1285088.01
26.2 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA ZINC) | M2 | 119.31 | 11536 | 1376360.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.31 | 1376360.16
26.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS | M2 | 92.35 | 11979 | 1106260.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.35 | 1106260.65
26.4 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 148.66 | 8922 | 1326344.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.66 | 1326344.52
27.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 148.64 | 28554 | 4244266.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 4244266.56
27.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 148.64 | 17088 | 2539960.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 2539960.32
28.1 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 14.68 | 63123 | 926645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 926645.64
28.2 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 146.93 | 179275 | 26340875.75 | 0 | 146.93 | 0 | 26340875.75 | 0 | 0
29.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 94.2 | 3382 | 318584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.2 | 318584.4
29.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 4.02 | 17052 | 68549.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 68549.04
29.3 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 148.64 | 78724 | 11701535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.64 | 11701535.36
31.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 8.32 | 51505 | 428521.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 428521.6
31.2 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 2 | 23817 | 47634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47634
31.3 | RED PVC-S 6" | ML | 50.24 | 107934 | 5422604.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 5422604.16
31.4 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
31.5 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4 | 7083 | 28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28332
31.6 | TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML | 11.98 | 59601 | 714019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 714019.98
32.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 312 | 25680 | 8012160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 8012160
32.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO EN TUBO CONDUIT EMTDE 3/4" Y CONDUCOTRES DE COBRE 2#12+1#12 T HFFR LONG 5MTS INCLYE CAJA Y ACCESORIOS EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | UN | 9 | 312800 | 2815200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2815200
32.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor triple en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 347219 | 347219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347219
32.4 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 260 | 18092 | 4703920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 4703920
32.5 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 57 | 23372 | 1332204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1332204
32.6 | suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UN | 1 | 267784 | 267784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267784
32.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERÍA EN TUBERÍA CONDUIT IMC DE Ø1", PARA SUBACOMETIDAS PARCIALES. | ML | 27 | 111971 | 3023217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3023217
32.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 60x60 cms 48w | UN | 9 | 453575 | 4082175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4082175
32.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble con polo a tierra para red normal, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos. | UN | 24 | 368070 | 8833680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8833680
32.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Salida para toma monofásica doble color naranja Tierra Aislada 15A 125V para red regulada, en tubo conduit PVC de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T awg hffr. LONG. 5 MTS. Incluye aparatos.. | UN | 25 | 408558 | 10213950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10213950
33.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM | M3 | 18.38 | 52086 | 957340.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.38 | 957340.68
33.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.31 | 191655 | 442723.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 442723.05
[5 empty] | 103192438.88 |  | 146.93 | 0 | 26340875.75 | SUBTOTAL BLOQUE 3 | 76851563.13
BLOQUE 4
XXXIV. PRELIMINARES
34.1 | DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M | M2 | 21.76 | 7658 | 166638.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 166638.08
34.2 | DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO | M2 | 54.25 | 8283 | 449352.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.25 | 449352.75
34.3 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 116.04 | 15990 | 1855479.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.04 | 1855479.6
34.4 | DEMOLICION PLACA MACIZA 0.15 M | M2 | 21.76 | 49624 | 1079818.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 1079818.24
34.5 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 16.85 | 17701 | 298261.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 298261.85
34.6 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UN | 2 | 24739 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49478
34.7 | DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA EN ZINC) | M2 | 74.9 | 11536 | 864046.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 864046.4
34.8 | DESMONTE MARCOS Y PUERTAS | UN | 4 | 15565 | 62260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62260
34.9 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 77.95 | 11979 | 933763.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.95 | 933763.05
34.1 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 100.7 | 8922 | 898445.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 898445.4
34.11 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | 2 | 111483 | 222966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 222966
34.12 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 2439.01 | 1389 | 3387784.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.01 | 3387784.89
35.1 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 1.08 | 925863 | 999932.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 999932.04
35.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1072.32 | 8797 | 9433199.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072.32 | 9433199.04
35.3 | RELLENO TIPO 6 "RAJÓN-PIEDRA" | M3 | 3.28 | 125166 | 410544.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 410544.48
35.4 | AFIRMADO | M3 | 7.29 | 131096 | 955689.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 955689.84
36.1 | Entre piso placa maciza 3000 Psi E=0.15m | M3 | 55.9 | 145174 | 8115226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | 8115226.6
36.2 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 0.22 | 1162913 | 255840.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 255840.86
37.1 | ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M | UN | 1 | 42096 | 42096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42096
37.2 | DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML | 1.4 | 67867 | 95013.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 95013.8
37.3 | MESONES EN CONCRETO 2500 PSI, E=0.1M (INC. REFUERZO) | M2 | 2.26 | 150968 | 341187.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 | 341187.68
37.4 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.15 M | M2 | 44.13 | 107813 | 4757787.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.13 | 4757787.69 | 189430324
38.1 | FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML | 22.72 | 9067 | 206002.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.72 | 206002.24
38.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 100.7 | 28554 | 2875387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 2875387.8
39.1 | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 | ML | 14.68 | 63123 | 926645.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 926645.64
39.2 | TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 | 113.29 | 179275 | 20310064.75 | 0 | 113.29 | 0 | 20310064.75 | 0 | 0
40.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERROJO DOBLE | UN | 2 | 112336 | 224672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 224672
40.2 | ESPEJO BISELADO INCOLORO 4 MM | M2 | 3.78 | 87129 | 329347.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 329347.62
41.1 | MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 -0.8 | UND | 2 | 175598 | 351196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 351196
41.2 | PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO | M2 | 3.41 | 254264 | 867040.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 867040.24
41.3 | DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 | M2 | 17.54 | 960641 | 16849643.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.54 | 16849643.14
41.4 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 0.6 | 173719 | 104231.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104231.4
41.5 | VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA | M2 | 0.6 | 330319 | 198191.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 198191.4
42.1 | ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04 | M2 | 19.31 | 45177 | 872367.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.31 | 872367.87
43.1 | BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 | 77.3 | 71611 | 5535530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.3 | 5535530.3
43.2 | JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE) | UN | 5 | 148734 | 743670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 743670
44.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 363272 | 1816360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1816360
44.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 5 | 219762 | 1098810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1098810
44.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | UN | 2 | 349880 | 699760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 699760
45.1 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 12.8 | 3382 | 43289.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 43289.6
45.2 | ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA | M2 | 5.97 | 17052 | 101800.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.97 | 101800.44
45.3 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 100.7 | 78724 | 7927506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 7927506.8
47.1 | BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4" | ML | 7.56 | 51505 | 389377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.56 | 389377.8
47.2 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 60.95 | 107934 | 6578577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.95 | 6578577.3
47.3 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 4 | 7083 | 28332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28332
47.4 | CAJA DE INSPECCION 60x60 | UN | 1 | 337897 | 337897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337897
47.5 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 2 | 142642 | 285284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 285284
48.1 | RED SANITARIA PVC-S 2" | ML | 4.27 | 31139 | 132963.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 132963.53
48.2 | RED SANITARIA PVC-S 3" | ML | 1 | 43014 | 43014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43014
48.3 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 16.86 | 58449 | 985450.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.86 | 985450.14
48.4 | YEE PVC-S 4X4 | UN | 7 | 32481 | 227367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227367
48.5 | YEE PVC-S 4X3 | UN | 2 | 21801 | 43602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43602
48.6 | YEE PVC-S 4X2 | UN | 2 | 26708 | 53416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53416
48.7 | SALIDA SANITARIA PVC-S SIFON 3" | UN | 7 | 90607 | 634249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 634249
48.8 | REVENTILACION 2" | UN | 2 | 21810 | 43620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43620
48.9 | BUJE SOLDADO 6X4" | UN | 2 | 44415 | 88830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88830
49.1 | RED SUMINISTRO PVC 1" | ML | 17.1 | 17308 | 295966.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 295966.8
49.2 | RED SUMINISTRO PVC 3/4" | ML | 18.26 | 12950 | 236467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 | 236467
49.3 | RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML | 7.47 | 10356 | 77359.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.47 | 77359.32
49.4 | VALVULA DE BOLA 1/2" | UN | 5 | 40179 | 200895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200895
49.5 | TEE PVC-PRESION 1" | UN | 1 | 7112 | 7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7112
49.6 | TEE PVC-PRESION 3/4" | UN | 10 | 5092 | 50920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50920
50.1 | CONEXIÓN TANQUE ELEVADO PVC | UN | 3 | 271167 | 813501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 813501
50.2 | TANQUE PLASTICO CAPACIDAD 3000LITROS | UN | 3 | 3764995 | 11294985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11294985
51.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 43.2 | 25680 | 1109376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 1109376
51.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 8 | 312800 | 2502400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2502400
51.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor sencillo en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 252743 | 252743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 252743
51.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor doble en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 337952 | 337952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 337952
51.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA interruptor triple en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre #12 HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE APARATO, CAJA Y ACCESORIOS. | UN | 1 | 347219 | 347219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 347219
51.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE Lámpara Panel Led Sobreponer 30x120 cms 56w | UN | 3 | 436255 | 1308765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1308765
51.7 | Construcción de caja de paso en mampostería de 30 cm x 30 cm. | UN | 2 | 328653 | 657306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 657306
51.8 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 36 | 18092 | 651312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 651312
51.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED BALA 20W NW MV JUPITER O SIMILAR | UN | 5 | 437508 | 2187540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2187540
52.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 21.75 | 52086 | 1132870.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.75 | 1132870.5
52.2 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 2.57 | 191655 | 492553.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 492553.35
53.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 23 | 11979 | 275517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 275517
54.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 29.9 | 52086 | 1557371.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 1557371.4
54.2 | AFIRMADO | M2 | 69 | 131096 | 9045624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 9045624
54.3 | Muro de contención en concreto 4000 Psi H:2.0m | M3 | 30 | 1074617 | 32238510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32238510
54.4 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1218.25 | 8797 | 10716945.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.25 | 10716945.25
54.5 | GEODRÉN PLANAR H = 2.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 10 | 154603 | 1546030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1546030
54.6 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 0.28 | 191655 | 53663.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 53663.4
54.7 | TUBERIA DRENAJE PVC 110 | ML | 10 | 36274 | 362740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 362740
[5 empty] | 187381953.32 |  |  | 0 | 20310064.75 | SUBTOTAL BLOQUE 5 | 167071888.57
CERRAMIENTO
LVI.PRELIMINARES
56.1 | DESMONTE DE CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS H:2M | M2 | 168.35 | 25405 | 4276931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 4276931.75
56.2 | DEMOLICIÓN PAÑETE MURO | M2 | 168.35 | 8922 | 1502018.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 1502018.7
57.1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM | M2 | 168.35 | 28554 | 4807065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 4807065.9
58.1 | CERRAMIENTO EN POSTES Y PANELES GALVANIZADOS (REJA CLASICA) H: 2.00 MTS | M2 | 168.35 | 163251 | 27483305.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.35 | 27483305.85
59.1 | COLORPLAST FACHADA SOBRE FACHADA | M2 | 336.7 | 78724 | 26506370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.7 | 26506370.8
60.2 | AVISO INSTITUCIONAL | UN | 1 | 4809850 | 4809850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4809850
[5 empty] | 69385543 |  |  | 0 | 0 | SUBTOTAL CERRAMIENTO | 69385543
CUBIERTA
LXI. PRELIMINARES
61.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 | 484.67 | 11979 | 5805861.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.67 | 5805861.93
62.1 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M | M2 | 510.22 | 17701 | 9031404.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.22 | 9031404.22
63.1 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 1 | 265843 | 265843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 265843
64.1 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 294.77 | 22398 | 6602258.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.77 | 6602258.46
64.2 | SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 | 42.4 | 201712 | 8552588.8 | 42.39 | 0 | 8550571.68 | 0 | 84.79 | 17103160.48
64.3 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACION, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | M3-KM | 14838.25 | 1389 | 20610329.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14838.25 | 20610329.25
64.4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 3.04 | 863208 | 2624152.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 2624152.32
64.5 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 1762.12 | 8797 | 15501369.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762.12 | 15501369.64
64.6 | CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI 40% RAJON | M3 | 11.23 | 388771 | 4365898.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.23 | 4365898.33
64.7 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 10.57 | 925863 | 9786371.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 9786371.91
65.1 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (placas) | M3 | 59.87 | 995416 | 59595555.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.87 | 59595555.92
65.2 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 1725.5 | 10861 | 18740655.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1725.5 | 18740655.5
66.1 | RED SANITARIA PVC-S 4" | ML | 182.57 | 58449 | 10671033.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.57 | 10671033.93
66.2 | CODO 90 PVC-S 4" | UN | 8 | 29975 | 239800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 239800
66.3 | RED SANITARIA PVC-S 6" | ML | 45.86 | 107934 | 4949853.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.86 | 4949853.24
66.4 | CODO 90 PVC-S 6" | UN | 4 | 46235 | 184940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184940
66.5 | SILLA YEE REDUCCION 6x4 PVC-S INC. ACCESORIOS | UN | 7 | 142642 | 998494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 998494
66.6 | SOPORTE DE BAJANTES INCLUYE ACCESORIOS | UN | 32 | 7083 | 226656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 226656
66.7 | CODO 45 PVC-S 4" | UN | 8 | 23817 | 190536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 190536
66.8 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 21.9484 | 52086 | 1143204.3624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9484 | 1143204.3624
66.9 | RELLENO TIPO 5 "TRITURADO GRUESO" | M3 | 0.32 | 191655 | 61329.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 61329.6
67.1 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 14.04 | 1110735 | 15594719.4 | 0 | 6.44 | 0 | 7153133.4 | 7.6 | 8441586
67.2 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 2381.8682 | 8797 | 20953294.7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.8682 | 20953294.7453
67.3 | CELOSÍA TUBULAR PARA POLIDEPORTIVO, ASTM-4500 GRADO C, INCLUYE:CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERÍA, PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABICACIÓN, SUMINISTRO, MONTAJE. | KG | 9685.28 | 18230 | 176562654.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9685.28 | 176562654.4
68.1 | Suministro e instalación de acometida 2#10(F)+1#10(N)+1#10(T) AWG HFFR | ML | 3 | 37610 | 112830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 112830
68.2 | suministro e instalación de tablero bifasico para seis circuitos enchufables con espacio para totalizador | UND | 1 | 488217 | 488217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 488217
68.3 | Suministro e instalación de Breaker Bipolar enchufable 2x30 amp. | UND | 2 | 94994 | 189988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189988
68.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO EN CALIBRE 2No.12 + 1No.12T HFFR | ML | 120 | 25680 | 3081600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3081600
68.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA 120V PARA ALUMBRADO en tubo conduit emt de 3/4" y conductores de cobre 2#12+1#12T HFFR, LONG. 5 MTS, INCLUYE CAJA Y ACCESORIOS. | UND | 8 | 312800 | 2502400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2502400
68.6 | Suministro e instalación de Luminaria LED reflector JETA Pro 200W GW P28049-36 o similar (incluye accesorios) | UND | 8 | 1006814 | 8054512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8054512
68.7 | Salida para pulsador remoto de telerruptor, en tubo conduit emt de 3/4" y cable 2x18 awg. | UND | 2 | 88760 | 177520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177520
68.8 | Suministro, montaje y conexión de tablero Tipo riel para ubicar telerruptores. | UND | 1 | 386560 | 386560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 386560
68.9 | Suministro, montaje y conexión en caja tipo riel, de telerruptor Bipolar de 16 amperios. | UND | 2 | 189153 | 378306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 378306
68.10 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit EMT Ø3/4", para subacometidas parciales. | ML | 64.8 | 23372 | 1514505.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 1514505.6
68.11 | Suministro e instalación de ductería en tubería conduit PVC lisa Ø3/4", color verde, para subacometidas parciales. | ML | 21.6 | 18092 | 390787.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 390787.2
68.12 | suministro e instalación de caja de paso metalica de 30x30 cm con tapa y chapa | UND | 2 | 267784 | 535568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 535568
68.13 | Suministro e instalación de totalizador industrial 2x30 amp. | UND | 1 | 279152 | 279152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 279152
69.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TECHO TIPO AUTOPORTANTE CURVA DE ACERO 100% GRAFADO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ESTRUCTURAL GRADO 40, IMPORTADO, GALVANIZADO, PRE-PINTADO COLOR BLANCO 9002/BLANCO FONDO, CALIBRE 20. (FLECHA 20°) | M2 | 535.99 | 307896 | 165029177.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.99 | 165029177.04
70.1 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL METÁLICA SENCILLA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO HR, 1/4”, DESARROLLO HASTA 0,91 M. INCLUYE MONTAJE, NIVELACIÓN, TAPAS LATERALES, ANCLAJES A VIGA EXISTENTE, RIGIDIZADORES DE SER NECESARIOS | ML | 59.2 | 769741 | 45568667.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 45568667.2
72.1 | CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES YCILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR) | UN | 1 | 12824582 | 12824582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12824582
72.2 | LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 511.35 | 4763 | 2435560.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.35 | 2435560.05
[5 empty] | 637208737.0477 |  |  | 8550571.68 | 7153133.4 | SUBTOTAL CUBIERTA | 638606175.3277
CUBIERTA
N.P | ITEM NO PREVISTOS
BLOQUE 1
N.P 1 | SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ACSR 2 (CONEXIONE PUNTAS CAPTORAS) | ML | 0 | 48103 | 0 | 101.67 | 0 | 4890632.01 | 0 | 101.67 | 4890632.01
N.P 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA TIPO FRANKLIN 0,6MTS X 5/8 ´´ EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTE DE FIJACION CON PERNOS Y CONECTORES. | UND | 0 | 362300 | 0 | 9 | 0 | 3260700 | 0 | 9 | 3260700
N.P 3 | LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL) | UND | 0 | 376662 | 0 | 9 | 0 | 3389958 | 0 | 9 | 3389958
N.P 4 | VIDRIO ESMERILADO INCOLORO 5 MM | M2 | 0 | 104699 | 0 | 103.59 | 0 | 10845769.41 | 0 | 103.59 | 10845769.41
BLOQUE 2
N.P 5 | EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M2 | 0 | 22398 | 0 | 158.37 | 0 | 3547171.26 | 0 | 158.37 | 3547171.26
N.P 6 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 0 | 202071 | 0 | 79.19 | 0 | 16002002.49 | 0 | 79.19 | 16002002.49
N.P 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA CAPTORA TIPO FRANKLIN 0,6MTS X 5/8 ´´ EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE SOPORTE DE FIJACION CON PERNOS Y CONECTORES. | M2 | 0 | 362300 | 0 | 4 | 0 | 1449200 | 0 | 4 | 1449200
N.P 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA KINGROOF 26/28 PIR 30 MM RAL 9002 PANEL CUBIERTA: KINGROOF - PANEL TIPO SÁNDWICH – TRASLAPO INDUSTRIALIZADO -CON AISLANTE EN POLIISOCIANURATO PIR SAFE CLASE 1 RETARDANTE AL FUEGO; ESPESOR: 30 MM, LAMINA SUPERIOR EN ACERO CALIBRE 26 / LAMINA INFERIOR EN ACERO CALIBRE 28 COLOR RAL 9002 ACABADO 5 TRAPECIOS | M2 | 0 | 220392 | 0 | 982.43 | 0 | 216519712.56 | 0 | 982.43 | 216519712.56
CUBIERTA
N.P 9 | RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE | M3 | 0 | 202071 | 0 | 63.8 | 0 | 12892129.8 | 0 | 63.8 | 12892129.8
[8 empty] | 272797275.53 | 0 |  | 272797275.53
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 1745977443.5352 |  |  | 325707086.61 | 183278271.65 |  | 1888406258.4952
|  | Administración |  | 25% | 436494360.8838 |  |  | 81426771.6525 | 45819567.9125 |  | 472101564.6238
|  | Imprevistos |  | 3% | 52379323.3061 |  |  | 9771212.5983 | 5498348.1495 |  | 56652187.7549
|  | Utilidades |  | 5% | 87298872.1768 |  |  | 16285354.3305 | 9163913.5825 |  | 94420312.9248
VALOR COSTOS DIRECTOS O.C |  |  |  |  | 576172556.3666 |  |  | 107483338.5813 | 60481829.6445 |  | 623174065.3034
VALOR TOTAL OBRA CIVIL |  |  |  |  | 2322150000 |  |  | 433190425 | 243760101 |  | 2511580324
189430324
CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: (campo obligatorio) |  | LA ADICION DE NUEVOS ITEMS QUE SON PREDECESORES FUNDAMENTALES DE LOS ITEM O ACTIVIDAES CONTRACTUALES SIENDO EXENCIALES PARA LA CULMINACION OPTIMA DEL PROYECTO, DE IGUAL FORMA
DEL PROYECTO, DE IGUAL FORMA
| MANUEL RICARDO LUNA MACA |  |  |  | ING. HELMAN MURCIA |  |  |  | JONATHAN CAMILO PESCA PEREZ
| R.L. CONSORCIO BIENESTAR |  |  |  | SECRETARIO DE PLANEACION |  |  |  | REP. LEGAL UT INFRAESTRUCTURA EDUARDO SANTOS
| CONTRATISTA |  |  |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | INTERVENTORIA

## MEMORIAS T1 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO | [9 empty] | Ancho | Largo | Ancho Total
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |  |  |  | Placa Huella | 0.9 | 3 | 1.8 | 3.8
600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 28.14 | 39738 | 1118227.32 |  |  |  | Centro | 0.9 | 3 | 0.9 | [6 empty] | 28.14
630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 31.38 | 523792 | 16436592.96 |  |  |  | Sobre Ancho | 0.55 | 3 | 1.1 | [6 empty] | 31.39 | -0.01
630.7 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 27.91 | 342846 | 9568831.86 |  |  |  | Cuneta | 0.6 |  | 1.2 | [6 empty] | 27.9 | 0.01
671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 22.68 | 427469 | 9694996.92 |  |  |  | Ancho de Via | 5 | [8 empty] | 22.68 | 0
640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3167.61 | 4432 | 14038847.52 |  |  |  | Losa de acceso | 1.5 |  | 3 | [6 empty] | 3166.89 | 0.72
[9 empty] | No. De losas | 31 | 3 | 93 |  |  | Longitud | No. Losas
[9 empty] | No. De vigas | 32 | 0.15 | 4.8 |  |  | 103 | 31.6984
[10 empty] | Longitud Real |  | 100.8
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 50857496.58 |  | 40380682 |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades |  |  | COSTOS DIRECTOS
| A.I.U. |  |  | 0.3 | 15257248.97 |  | 4038068 | Conformación | estructura | 100.8 | 5.2 |  |  |  | 524.16 |  | A.I.U.
| SUBTOTAL |  |  |  | 66114745.55 |  | 0 |  | acceso | 2.986 | 5.2 |  |  |  | 15.53 |  | SUBTOTAL
| AJUSTE AL PESO |  |  |  | 0 |  | 44418750 | [7 empty] | 539.69 |  | AJUSTE AL PESO
| VALOR TOTAL |  |  |  | 66114745.55 |  | 4441875 | [9 empty] | VALOR TOTAL
[7 empty] | 48860625 |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[7 empty] | 44418750 | Afirmado | estructura | 100.8 | 5 | 0.15 |  |  | 75.6
[9 empty] | acceso | 0 | 5 | 0.15 |  |  | 0
75.6
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Excavaciones | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 1 | 32 | 1.82
[9 empty] | Cunetas | 100.8 | 0.6 | 0.05 | 1 | 2 | 6.05
[9 empty] | Rampas | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
[9 empty] | AJUSTE | [5 empty] | 18.56
28.14
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase D | Losas | 3 | 0.9 | 0.15 | 2 | 31 | 25.11
[9 empty] | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.25 | 1 | 32 | 4.56
[9 empty] | Rampa de Acceso | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
31.38
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase G | Centro | 3 | 0.9 | 0.15 | 1 | 31 | 12.56
[9 empty] | Sobre Ancho | 3 | 1.1 | 0.15 | 1 | 31 | 15.35
27.91
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Cunetas | Bordillo | 100.8 | 0.15 | 0.12 | 1 | 2 | 3.63
[9 empty] | Placa cuneta | 100.8 | 0.63 | 0.15 | 1 | 2 | 19.05
22.68
[8 empty] | Acero | Longitud | Cantidad | No. | Total | Kg/m | Total Kg/m | Cantidad | Total
[8 empty] | Losas Longitudinal | 3 | 5 | 2 | 30 | 1 | 30 | 31 | 930
[8 empty] | Losas Transversal | 1.1 | 15 | 2 | 33 | 1 | 33 | 31 | 1023
[16 empty] | 1953 | No. | Kg/m
[8 empty] | Vigas Longitudinal superior | 4.6 | 1 | 1 | 4.6 | 0.56 | 2.576 | 32 | 82.43 | 3 | 0.559
[8 empty] | Vigas Longitudinal inferior | 3.8 | 1 | 1 | 3.8 | 0.56 | 2.128 | 32 | 68.1 | 3 | 0.559
[8 empty] | Flejes Transversal | 0.25 | 20 | 1 | 5 | 0.56 | 2.8 | 32 | 89.6 | 4 | 0.995
[17 empty] | 5 | 1.554
[17 empty] | 6 | 2.239 |  |  | 13.5
[16 empty] | 240.13 | 7 | 3.046
[8 empty] | Cuneta Longitudinal | 100.8 | 4 | 2 | 806.4 | 0.56 | 451.584 |  | 451.58 | 8 | 3.981
[8 empty] | Cuneta Transversal | 0.65 | 505 | 2 | 656.5 | 0.56 | 367.64 |  | 367.64
[8 empty] | Traslapos | 0.4 | 4 | 2 | 3.2 | 0.56 | 1.792 | 17 | 30.46
[17 empty] | 9 | 5.068
[16 empty] | 849.68 | 10 | 6.409
[8 empty] | Rampa Longitudinal | 1.6 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 64
[8 empty] | Rampa Transversal | 3.8 | 8 | 1 | 30.4 | 1 | 30.4 | 2 | 60.8
124.8
[14 empty] | Total Acero |  | 3167.61
[14 empty] | Acero | Kg/m | 30.7535
[14 empty] | Valor | $/m | 0
1550

## MEMORIAS T2 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO | [9 empty] | Ancho | Largo | Ancho Total
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |  |  |  | Placa Huella | 0.9 | 3 | 1.8 | 3.8
600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 28.05 | 39738 | 1114650.9 |  |  |  | Centro | 0.9 | 3 | 0.9 | [6 empty] | 28.14
630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 31.38 | 523792 | 16436592.96 |  |  |  | Sobre Ancho | 0.55 | 3 | 1.1 | [6 empty] | 31.39 | -0.01
630.7 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 27.91 | 342846 | 9568831.86 |  |  |  | Cuneta | 0.6 |  | 1.2 | [6 empty] | 27.9 | 0.01
671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 22.34 | 427469 | 9549657.46 |  |  |  | Ancho de Via | 5 | [8 empty] | 22.68 | -0.34
640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3155.43 | 4432 | 13984865.76 |  |  |  | Losa de acceso | 1.5 |  | 1.5 | [6 empty] | 3166.89 | -11.46
[9 empty] | No. De losas | 31 | 3 | 93 |  |  | Longitud | No. Losas
[9 empty] | No. De vigas | 32 | 0.15 | 4.8 |  |  | 100 | 31.2222
[10 empty] | Longitud Real |  | 99.3
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 50654598.94 |  | 40380682 |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades |  |  | COSTOS DIRECTOS
| A.I.U. |  |  | 0.3 | 15196379.68 |  | 4038068 | Conformación | estructura | 99.3 | 5.2 |  |  |  | 516.36 |  | A.I.U.
| SUBTOTAL |  |  |  | 65850978.62 |  | 0 |  | acceso | 2.986 | 5.2 |  |  |  | 15.53 |  | SUBTOTAL
| AJUSTE AL PESO |  |  |  | 0 |  | 44418750 | [7 empty] | 531.89 |  | AJUSTE AL PESO
| VALOR TOTAL |  |  |  | 65850978.62 |  | 4441875 | [9 empty] | VALOR TOTAL
[7 empty] | 48860625 |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[7 empty] | 44418750 | Afirmado | estructura | 99.3 | 5 | 0.15 |  |  | 74.48
[9 empty] | acceso | 0 | 5 | 0.15 |  |  | 0
74.48
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Excavaciones | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 1 | 32 | 1.82
[9 empty] | Cunetas | 99.3 | 0.6 | 0.05 | 1 | 2 | 5.96
[9 empty] | Rampas | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
[9 empty] | AJUSTE | [5 empty] | 18.56
28.05
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase D | Losas | 3 | 0.9 | 0.15 | 2 | 31 | 25.11
[9 empty] | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.25 | 1 | 32 | 4.56
[9 empty] | Rampa de Acceso | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
31.38
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase G | Centro | 3 | 0.9 | 0.15 | 1 | 31 | 12.56
[9 empty] | Sobre Ancho | 3 | 1.1 | 0.15 | 1 | 31 | 15.35
27.91
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Cunetas | Bordillo | 99.3 | 0.15 | 0.12 | 1 | 2 | 3.57
[9 empty] | Placa cuneta | 99.3 | 0.63 | 0.15 | 1 | 2 | 18.77
22.34
[8 empty] | Acero | Longitud | Cantidad | No. | Total | Kg/m | Total Kg/m | Cantidad | Total
[8 empty] | Losas Longitudinal | 3 | 5 | 2 | 30 | 1 | 30 | 31 | 930
[8 empty] | Losas Transversal | 1.1 | 15 | 2 | 33 | 1 | 33 | 31 | 1023
[16 empty] | 1953 | No. | Kg/m
[8 empty] | Vigas Longitudinal superior | 4.6 | 1 | 1 | 4.6 | 0.56 | 2.576 | 32 | 82.43 | 3 | 0.559
[8 empty] | Vigas Longitudinal inferior | 3.8 | 1 | 1 | 3.8 | 0.56 | 2.128 | 32 | 68.1 | 3 | 0.559
[8 empty] | Flejes Transversal | 0.25 | 20 | 1 | 5 | 0.56 | 2.8 | 32 | 89.6 | 4 | 0.995
[17 empty] | 5 | 1.554
[17 empty] | 6 | 2.239 |  |  | 13.5
[16 empty] | 240.13 | 7 | 3.046
[8 empty] | Cuneta Longitudinal | 99.3 | 4 | 2 | 794.4 | 0.56 | 444.864 |  | 444.86 | 8 | 3.981
[8 empty] | Cuneta Transversal | 0.65 | 497.5 | 2 | 646.75 | 0.56 | 362.18 |  | 362.18
[8 empty] | Traslapos | 0.4 | 4 | 2 | 3.2 | 0.56 | 1.792 | 17 | 30.46
[17 empty] | 9 | 5.068
[16 empty] | 837.5 | 10 | 6.409
[8 empty] | Rampa Longitudinal | 1.6 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 64
[8 empty] | Rampa Transversal | 3.8 | 8 | 1 | 30.4 | 1 | 30.4 | 2 | 60.8
124.8
[14 empty] | Total Acero |  | 3155.43
[14 empty] | Acero | Kg/m | 31.5543
[14 empty] | Valor | $/m | 0
1550

## MEMORIAS T3 (hidden)
MEMORIAS DE CALCULO
OBJETO | [9 empty] | Ancho | Largo | Ancho Total
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Vr. UNITARIO | Vr. TOTAL |  |  |  | Placa Huella | 0.9 | 3 | 1.8 | 3.8
600.4 P | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 29.27 | 39738 | 1163131.26 |  |  |  | Centro | 0.9 | 3 | 0.9 | [6 empty] | 28.14
630.4 | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 31.38 | 523792 | 16436592.96 |  |  |  | Sobre Ancho | 0.55 | 3 | 1.1 |  | 0.6 |  |  |  |  | 31.39 | -0.01
630.7 | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 27.91 | 342846 | 9568831.86 |  |  |  | Cuneta | 0.6 |  | 1.2 | [6 empty] | 27.9 | 0.01
671.1 | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 22.68 | 427469 | 9694996.92 |  |  |  | Ancho de Via | 5 | [8 empty] | 22.68 | 0
640.1 | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3167.61 | 4432 | 14038847.52 |  |  |  | Losa de acceso | 1.5 |  | 3 | [6 empty] | 3166.89 | 0.72
[9 empty] | No. De losas | 31 | 3 | 93 |  |  | Longitud | No. Losas
[9 empty] | No. De vigas | 32 | 0.15 | 4.8 |  |  | 103 | 31.6984
[10 empty] | Longitud Real |  | 100.8
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  | 50902400.52 |  |  |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades |  |  | COSTOS DIRECTOS
| A.I.U. |  |  | 30% | 15270720.16 |  |  | Conformación | estructura | 100.8 | 5.2 |  |  |  | 524.16 |  | A.I.U.
| SUBTOTAL |  |  |  | 66173120.68 |  |  |  | acceso | 2.986 | 5.2 |  |  |  | 15.53 |  | SUBTOTAL
| AJUSTE AL PESO |  |  |  | 0 | [9 empty] | 539.69 |  | AJUSTE AL PESO
| VALOR TOTAL |  |  |  | 66173120.68 |  | 64165815.9 | [9 empty] | VALOR TOTAL
[7 empty] | -2007304.78 |  | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Afirmado | estructura | 100.8 | 5 | 0.15 |  |  | 75.6
[9 empty] | acceso | 0 | 5 | 0.15 |  |  | 0
75.6
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Excavaciones | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.1 | 1 | 32 | 1.82
[9 empty] | Cunetas | 100.8 | 0.6 | 0.05 | 1 | 2 | 6.05
[9 empty] | Rampas | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
[9 empty] | AJUSTE | [5 empty] | 19.69
29.27
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase D | Losas | 3 | 0.9 | 0.15 | 2 | 31 | 25.11
[9 empty] | Vigas | 3.8 | 0.15 | 0.25 | 1 | 32 | 4.56
[9 empty] | Rampa de Acceso | 1.5 | 3.8 | 0.15 | 1 | 2 | 1.71
31.38
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Concreto Clase G | Centro | 3 | 0.9 | 0.15 | 1 | 31 | 12.56
[9 empty] | Sobre Ancho | 3 | 1.1 | 0.15 | 1 | 31 | 15.35
27.91
[9 empty] | Item | Longitud | Ancho | Alto | Cantidad | Unidades
[8 empty] | Cunetas | Bordillo | 100.8 | 0.15 | 0.12 | 1 | 2 | 3.63
[9 empty] | Placa cuneta | 100.8 | 0.63 | 0.15 | 1 | 2 | 19.05
22.68
[8 empty] | Acero | Longitud | Cantidad | No. | Total | Kg/m | Total Kg/m | Cantidad | Total
[8 empty] | Losas Longitudinal | 3 | 5 | 2 | 30 | 1 | 30 | 31 | 930
[8 empty] | Losas Transversal | 1.1 | 15 | 2 | 33 | 1 | 33 | 31 | 1023
[16 empty] | 1953 | No. | Kg/m
[8 empty] | Vigas Longitudinal superior | 4.6 | 1 | 1 | 4.6 | 0.56 | 2.576 | 32 | 82.43 | 3 | 0.559
[8 empty] | Vigas Longitudinal inferior | 3.8 | 1 | 1 | 3.8 | 0.56 | 2.128 | 32 | 68.1 | 3 | 0.559
[8 empty] | Flejes Transversal | 0.25 | 20 | 1 | 5 | 0.56 | 2.8 | 32 | 89.6 | 4 | 0.995
[17 empty] | 5 | 1.554
[17 empty] | 6 | 2.239 |  |  | 13.5
[16 empty] | 240.13 | 7 | 3.046
[8 empty] | Cuneta Longitudinal | 100.8 | 4 | 2 | 806.4 | 0.56 | 451.584 |  | 451.58 | 8 | 3.981
[8 empty] | Cuneta Transversal | 0.65 | 505 | 2 | 656.5 | 0.56 | 367.64 |  | 367.64
[8 empty] | Traslapos | 0.4 | 4 | 2 | 3.2 | 0.56 | 1.792 | 17 | 30.46
[17 empty] | 9 | 5.068
[16 empty] | 849.68 | 10 | 6.409
[8 empty] | Rampa Longitudinal | 1.6 | 20 | 1 | 32 | 1 | 32 | 2 | 64
[8 empty] | Rampa Transversal | 3.8 | 8 | 1 | 30.4 | 1 | 30.4 | 2 | 60.8
124.8
[14 empty] | Total Acero |  | 3167.61
[14 empty] | Acero | Kg/m | 30.7535
[14 empty] | Valor | $/m | 0
1550