## Hoja1
Empresa constructora:
Proyecto | Estado | Fecha de Inicio VENTAS | Fecha de entrega | Nro de Unidades Proyecto | Ventas Totales Pesos | Ventas a la Fecha unds | Ventas a la Fecha en Pesos | Avance de Obra a la Feha | Financiado Por | Valor credito Constructor | Saldo | Fideicomiso Inmobiliario (si/ no)
Family Etapa 1 | En entregas | 2013-03-01 | 2015-09-15 | 213 | 22332422063 | 213 | 22332422063 | 97% | Colpatria | 8552000000 | 7030622634 | SI
Muzo | En entregas | 2013-07-25 | 2015-09-25 | 44 | 13278801209.0158 | 40 | 12071637462.7417 | 90% | Bancolombia | 5500000000 | 5177195198 | SI
Family Etapa 2 | En construcción | 2014-07-15 | 2015-11-30 | 102 | 13753686296 | 90 | 12135605555.2941 | 55% | Colpatria | 5928000000 | 5357300000 | SI
Bio26 Etapa 1 | En construcción | 2014-03-01 | 2016-05-31 | 128 | 43576769070 | 112 | 117860844969 | 30% | Davivienda | 16621000000 | 10638301000 | SI
ObraQuince | En construcción | 2014-04-04 | 2015-12-23 | 29 | 13300000000 | 28 | 12515557488 | 77% | Davivienda | 5645000000 | 4792722503 | SI
Manzanillo | En construcción | 2014-01-05 | 2017-02-01 | 756 | 34416800570.88 | 553 | 25175252269.44 | 43% | Bancolombia | 17506250000 | 9230650000 | SI
ObraDiecinueve | En construcción | 2015-01-05 | 2016-01-31 | 35 | 19210000000 | 33 | 19409625735 | 17.5% | Bancolombia | 9290000000 | 9290000000 | SI
ManzanaOnce | En construcción | 2014-11-10 | 2016-08-19 | 262 | 49316459737.781 | 170 | 31999229600.8502 | 10.6% | Bancolombia | 15500000000 | 3476625522 | SI
Bio26 Etapa 2 | En construcción | 2015-10-01 | 2017-10-01 | 27 | 37150000000 | 22 | 33384019066 | 2% | Davivienda | 18885000000 | 0 | SI
Sabatto Etapa 1 | En construcción | 2015-08-01 | 2016-04-01 | 176 | 32939126172.3716 | 142 | 26533351716 | 1% | Colpatria | 16703000000 | 0 | SI
Sabatto Etapa 2 | Preventas | 2016-01-01 | 2017-11-01 | 88 | 18804114661.3104 | 0 | 0 | 0% | Colpatria |  | 0 | SI
Álamos de Belverde | Preventas | 2015-11-01 | 2017-09-30 | 652 | 56801680462.5752 | 457 | 42770907383 | 0% |  |  | 0 | SI
ObraLomaVerde | Preventas | 2016-01-15 | 2017-09-01 | 56 | 18011700000 | 41 | 9728697325 | 0% |  |  | 0 | SI
ObraAndalucía Etapa 1 | Preventas | 2016-07-01 | 2018-07-01 | 333 | 32322518568.5058 | 253 | 24557348942.4383 | 0% |  |  | 0 | SI
ObraAndalucía Etapa 2 | Preventas | 2017-03-01 | 2019-03-01 | 300 | 31447777054.9766 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
Padua Etapa 1 | En construcción | 2015-12-15 | 2017-02-15 | 80 | 6000000000 | 71 | 5134820000 | 0% |  |  | 0 | SI
Padua Etapa 2 | Preventas | 2016-08-15 | 2017-11-15 | 80 | 6400000000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
Padua Etapa 3 | Preventas | 2016-11-15 | 2018-02-15 | 80 | 6900000000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
Nogales de Belverde | Preventas | 2016-11-15 | 2018-11-15 | 758 | 63770295623.4824 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
CampoGrande Etapa 1 | Preventas | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 252 | 21170219009.7571 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
CampoGrande Etapa 2 | Preventas | 2018-03-01 | 2019-03-01 | 252 | 21170219009.7571 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
CampoGrande Etapa 3 | Preventas | 2019-03-01 | 2020-03-01 | 252 | 21170219009.7571 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | SI
Total |  |  |  | 4955 | 583242808519.17 | 2225 | 395609319575.7644