## Hoja1
CONTROL OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO |  | "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84(FASE 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
INTERVENTOR |  | INGSERVIS SM S.A.S |  | CONTRATO DE INTERVENTORIA | IPSE-IMC-020-2023
CONTRATISTA |  | CONSORCIO SOACUN |  | CONTRADO DE OBRA | No 322-2023
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA PARA LAS SEDES A INTERVENIR
No | OBLIGACIÓN ESPECÍFICA |  | ESTADO ACTUAL |  | EVIDENCIAS
01 | Enviar al interventor del contrato, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos de Salud y Seguridad en el Trabajo, del equipo de trabajo, previo al inicio de actividades y en cada informe mensual presentando al interventor |  | desde el inicio del contrato se le solicito al contratista que para poder ingresar un persoanl debe hacerse llegar por medio de oficios los documentos del persoanla que va a trabajar en el area, asi mismo se solicita que venga con los parafiscales completos de salud y ssgt, el contratista por medio de oficios entrega cuando se debe hacer el ingreso y se le solicita que esta documentacion llegue por lo menos 2 dias antes para el ingreso y revision por parte de la interventoria , es de aclarar que cada vez que el contratista envia un documento este se reeenvia a la entidad para su desarrollo en la aprobacion del ingreso |  | Ingreso de personal av. primera - oficio 040, Ingreso de personal CALLE 99 - 09 marzo - oficio 055, ingreso trabajo oficina fenoge- oficio 064
02 | Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con los horarios permitidos por la administración de la propiedad horizontal de aplicarse para tal caso |  | No se evidencia un avance significativo en la Oficina 603 y 701 de la calle 84, es importante aclarar que el contratista de obra tiene permiso para trabajar en las instalaciones de 6:00 pm a 6:00 am entre semana y los sábados y domingos se dispone del tiempo completo, pero no trabaja todas las noches y en el caso de trabajar su horario es de 6:00 pm - 10:00 pm. Se han realizado varios llamados de atención por falta de ejecución de actividades en este frente. No se han iniciado las actividades constructivas en la Calle 99, el contratista de obra no cumple con el cronograma de obra entregado. Se le hace un llamado de atención por la falta de cumplimiento con la programación entregada. Es importante aclarar que los horarios de trabajo son de 6:00 pm a 6:00 am entre semana y los sábados y domingos se dispone del tiempo completo para trabajar. |  | OFICIO IPSE-IMC-020-2023-037 Llamado de atención al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista de obra por no cumplir con los compromisos pactados para la visita de inspección con el FENOGE. OFICIO IPSE-IMC-020-2023-039 Llamado de atención al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista porque en el periodo de tiempo del 26 de febrero al 02 de marzo no se ejecuta ninguna actividad en la Calle 84 OFICIO IPSE-IMC-020-2023-040 Llamado de atención al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista por incumplir con el cronograma de trabajo entregado para iniciar actividades en la Calle 99 el día 04 de marzo.
03 | Suscribir el acta de inicio junto con el interventor del contrato |  | El acta de inicio se firma el 15 de diciembre del 2023 |  | Documento IPSE Rad No 20231330092642
04 | Realizar previamente al inicio de ejecución de la obra, el replanteo de las actividades y cantidades a ejecutar en la obra para verificar que las cantidades relacionadas en las diferentes actividades, coincidan con lo contratado por la entidad. El resultado de esta actividad se demostrará mediante un balance o acta de mayores y/o menores cantidades y presentarlo al interventor para su verificación y aprobación por parte del IPSE. Nota: En caso de requerirse mayores cantidades respecto de algún ítem, este deberá ser aprobado por el interventor mediante acta debidamente suscrita, previo conocimiento del IPSE. |  | Desde el 26 de diciembre de 2023, se le ha solicitado al constructor el balance de mayores y menores cantidades. El contratista ha realizado varias entregas, sin embargo, la Interventoría a realizado varias observaciones que hasta el día 06 de marzo son subsanadas en totalidad. Es importante aclarar que las observaciones que realiza la Interventoría van enfocadas a lograr un documento lógico, bien formulado, con las cantidades reales de obra y con precios unitarios justificados por un análisis del mercado actual analizando los materiales requeridos, el personal y los equipos necesarios. Es importante tener en cuenta que después de varias solicitudes al contratista de obra para la entrega de la documentación técncia hasta el 05 de marzo del 2024, teniendo en cuenta que el acta de inicio se firma el 15 de diciembre del 2023, |  | OFICIO IPSE-IMC-020-2023-004 Solicitud documentación inicio ejecución de obras:Se le solicita al contratista que entregue la información técnica requerida entre ellas el balance de mayores y menores cantidades. (26-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-007 Observaciones APU's y entrega de documentación: Se le reitera al contratista entregar la información técnica requerida entre ellas el balance de mayores y menores cantidades. (27-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-013 Primera amonestación al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista de obra porque no se ha entregado la información técnica requerida, entre ellas el balance de mayores y menores cantidades. (02-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-015 - RESPUESTA COMUNICACIÓN No. 021: Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas el balance de mayores y menores cantidades (08-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-017 Reiteracion solicitud información inicial y nps; Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas el balance de mayores y menores cantidades (11-01-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 01 Estado del contrato 322-2023: El contratista de obra se compromete a entregar la información técnica solicitada por la Interventoría antes del 16 de enero de 2023. (15-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-020 Respuesta oficio 031: Se le llama la atención al contratista de obra por incumplir con los compromisos del acta y no entregar la infromación solicitada y cuya obligación se encuentra en el contrato. El contratista manifiesta entregar la información antes del 19 de enero del 2024 OFICIO IPSE-IMC-020-2023-022 respuesta oficio 033, 038, 036, 037, 035, 028, 029: Se le reitera al contratista de obra entregar el balance de mayores y menores cantidades. (24-01-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 02 Estado del contrato 322 - 2023: Se le solicita al contratista de obra actualizar y solucionar algunas incongruencias con el balance de mayores y menores cantidades entregado el día 26 de enero (03-02-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 03. Seguimiento y plan de contingencia del contrato 322-2023: El contratista se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades el 07 de febrero del 2024 (05-02-2024) ACTA DE REUNIÓN No 04. Seguimiento constructivo contrato 322 - 2023. El contratista de obra se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades antes del 12 de febrero del 2024 (06-02-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 07. SEGUIMIENTO CONTRATO 322-2023. El contratista de obra se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades con el componente eléctrico para el día 20 de febrero del 2024. ( 20-02-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-034 Respuesta oficio de fecha 21 de febrero de 2024. Se le reitera entregar al contratista de obra el balance de mayores y menores cantidades lo antes posible. (26-02-2024) ACTA DE REUNIÓN No 10. Seguimiento coinciliación técnica pendiente y avance de obra: El contratista de obra se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades para el día 02 de marzo del 2024 (03-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-046-C Solicitud inclusión ítems no previstos: Se logra la entrega del balance de mayores y menores cantidades (05-03-2023)
05 | Todos los materiales empleados para la construcción de las actividades del proyecto que suministrará el contratista deberán ser nuevos y de primera calidad, libres de defectos e imperfecciones. El contratante de la obra podrá rechazar cualquier material que presente mala calidad previo concepto de la interventoría. Para cumplir esta obligación, implementará el plan de gestión de calidad correspondiente para asegurar la calidad de los materiales y de las obras a satisfacción de las especificaciones técnicas indicadas tanto en los estudios técnicos del proyecto, como de las prevalentes en normas técnicas vigentes en Colombia o las subsidiarias de organismos internacionales. Para el efecto, presentará al interventor el plan de gestión calidad para aprobación, con el correspondiente acápite “Plan de control de calidad”. |  | Se realiza seguimiento al plan de control de calidad entregado pro el cotnratista.. |  | Se envia un correo electrónico el 31 de diciembre del 2023, solicitando la entrega del plan de control de calidad, con asunto EJEMPLO APU. Se envía al correo yavircon282712@gmail.com , el cual pertenece a la Ing. Virginia, residente de obra del proyecto. Con corte al 06 de marzo no se ha recibido nigún documento relacionado. Se verifica la calidad de materiales e insumos entregados y se realiza verificacion de fichas tecnicas entregadas por el contratista de obra
06 | Asegurar el cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias para el personal que interviene en las actividades establecidas en las especificaciones técnicas. |  | en la sede de soacha la mayoria de las activiades son al nivel del piso por lo cual se maneja un sistema de seguridad medio, sin embargo en la sede la calle av primera se les hizo varios llamados de atencion por no prestar el control debido a la parte de seguridad, dichos llamados quedaron contemplados en la bitacora y en los oficios de llamados de atencion |  | OFICIO IPSE-IMC-020-2023-049 LLAMADO DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA
07 | Contar con las herramientas, el transporte y el personal suficiente e idóneo para la realización de cada una de las actividades descritas en el ANEXO TÉCNICO |  | el personal maneja su propio material y herramienta, la interventoría verifica las condiciones en que llegan estos equipos y que no vallan a correr riesgos el personal o las sedes por estos materiales.
08 | Presentar al interventor del contrato, dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de vida y certificaciones de experiencia del equipo mínimo de trabajo para desarrollar el objeto contractual. |  | Se encuentran revisadas y aprobadas las hojas de vida del personal encontrado en el pliego de condiciones |  | El 26 de Diciembre de recibe un correo por parte de la residente de obra con la información de las hojas de vida del personal que apoyará las actividades en el proyecto con el IPSE
09 | Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta Inicio, el cronograma de ejecución para aprobación, el cual deberá incluir como mínimo: a. La descripción de la actividad a realizar. b. La fecha de inicio y de terminación de cada actividad. c. La programación y el procedimiento del ingreso de insumos y materiales dentro de las instalaciones a intervenir, para lo cual deberá tener en cuenta la ubicación del bien inmueble y las normas de propiedad horizontal si fuera al caso. d. Programa suministro de materiales con las cantidades según las unidades en APU e. Plan de control de calidad y ensayos, incluye el componente “Plan de control de calidad” para establecer procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente; pruebas de redes, control de soldaduras; demás pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad de cada una de las partes de la obra f. Balance del presupuesto de obra con base en la propuesta económica y la revisión de cantidades de obra g. Presentación del A.I.U (incluido el desglose), de conformidad con lo indicado en el factor económico. Nota: El cronograma deberá contemplar la ejecución del contrato |  | En el transcurso del proyecto, el contratista ha entregado cronogramas de actividades de los diferentes frentes de obra. Sin embargo, ninguna programación se ha cumplido ha cabalidad. Se espera recibir un cronograma real y delallado que garantice el cumplimiento del alcance contractual, y que permita el corrrecto seguimiento de las actividades por parte de la Interventoria. |  | CRONOGRAMA OFICNA 603-701 CALLE 84: El contratista de obra entega el cronograma de trabajo de la Oficina 603 y 701, sin embargo, no se cumplen con los tiempos estipulados en dicho documento (20-12-2023) Cronogramas de actividades: El contratista de obra entrega el cronograma de actividades de los diferentes frentes de obra. Sin embargo, no se cumplen con los tiempos estipulados. (21-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-004 Solicitud documentación inicio ejecución de obras:Se le solicita al contratista que entregue la información técnica requerida entre ellas el cronograma de obra. (26-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-007 Observaciones APU's y entrega de documentación: Se le reitera al contratista entregar la información técnica requerida entre ellas el cronograma de obra. (27-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-013 Primera amonestación al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista de obra porque no se ha entregado la información técnica requerida, entre ellas el cronograma de obra. (02-01-2024) Cronograma soacha: El contratista de obra entrega el cronograma de las actividades en Soacha, sin embargo, no se cumplen los tiempos estipulados en dicho documento (06-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-015 - RESPUESTA COMUNICACIÓN No. 021: Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas el cronograma de obra (08-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-017 Reiteracion solicitud información inicial y nps; Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas el cronograma de obra (11-01-2024) Cronograma y flujo de caja: El contratista de obra entrega el cronograma de actividades de la Avenida primera, Calle 99, Oficina 603 y Oficina 701, Sin embargo, no se cumplen con los tiempos estipulados en dicho documento. ACTA DE REUNIÓN NO 01 Estado del contrato 322-2023: El contratista de obra se compromete a entregar la información técnica solicitada por la Interventoría antes del 16 de enero de 2023. (15-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-020 Respuesta oficio 031: Se le llama la atención al contratista de obra por incumplir con los compromisos del acta y no entregar la infromación solicitada y cuya obligación se encuentra en el contrato. El contratista manifiesta entregar la información antes del 19 de enero del 2024 (17-01-2024) Cronograma Avenida Primera y Soacha: Entregado el 01 de febrero ACTA DE REUNIÓN NO 03. Seguimiento y plan de contingencia del contrato 322-2023: El contratista se compromete a entregar el cronograma de obra andes del 07 de febrero del 2024 (05-02-2024) plan de contingencia y cronogramas de actividades: Teniendo en cuenta la solicitud de la Interventoria, el contratista de obra actualiza los cronogramas de los diferentes frentes enmarcados a un plan de contingencia. Sin embargo no se cumplen con los tiempos relacionados en el documento. OFICIO IPSE-IMC-020-2023-040 Llamado de atención al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista por no cumplir con el cronograma entregado para la ejecución de actividades en la calle 99
10 | Allegar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del acta Inicio, el desglose del Análisis de Precios Unitarios, el cual contemplará la tabla de rendimiento de materiales, equipos y mano de obra aplicados a los APU |  | El 19 de febrero se aprueban los APU's de los Items contractuales después de varias solicitudes y revisiones de la información entregada por el contratista. Es importante tener en cuenta que el objetivo de las revisiones es garantizar Análisis de precios unitarios lógicos y precisos teniendo en cuenta el estudio del mercado actual. Después de varias revisiones de los APU's de los Items no previstos, como lo fueron la falta de cotizaciones de soporte, la incongruencia de los datos de materiales, rendimientos, personal y herramientas, el 05 de marzo se logran coinciliar los precios y las cantidades con el contratista, enviando el Oficio a la supervisión. |  | OFICIO IPSE-IMC-020-2023-004 Solicitud documentación inicio ejecución de obras:Se le solicita al contratista que entregue la información técnica requerida entre ellas los Análisis de Precios Unitarios. (26-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-007 Observaciones APU's y entrega de documentación: Se le reitera al contratista entregar la información técnica requerida entre ellas el análsis de precios unitarios. (27-12-2023) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-013 Primera amonestación al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista de obra porque no se ha entregado la información técnica requerida, entre ellas los APU's. (02-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-015 - RESPUESTA COMUNICACIÓN No. 021: Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas los APU's (08-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-017 Reiteracion solicitud información inicial y nps; Se le llama la atención al contratista y se reitera entregar la información técnica requerida, entre ellas los APU's (11-01-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 01 Estado del contrato 322-2023: El contratista de obra se compromete a entregar la información técnica solicitada por la Interventoría antes del 16 de enero de 2023. (15-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-020 Respuesta oficio 031: Se le llama la atención al contratista de obra por incumplir con los compromisos del acta y no entregar la infromación solicitada y cuya obligación se encuentra en el contrato. El contratista manifiesta entregar la información antes del 19 de enero del 2024 OFICIO IPSE-IMC-020-2023-022 respuesta oficio 033, 038, 036, 037, 035, 028, 029: Se le reitera al contratista de obra entregar los APU's. (24-01-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 02 Estado del contrato 322 - 2023: Se le solicita al contratista de obra actualizar y solucionar algunas incongruencias con los APU's entregados (03-02-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 03. Seguimiento y plan de contingencia del contrato 322-2023: El contratista se compromete a entregarlos APU'ss el 07 de febrero del 2024 (05-02-2024) ACTA DE REUNIÓN No 04. Seguimiento constructivo contrato 322 - 2023. El contratista de obra se compromete a entregar los APU's antes del 12 de febrero del 2024 (06-02-2024) ACTA DE REUNIÓN NO 07. SEGUIMIENTO CONTRATO 322-2023. El contratista de obra se compromete a entregar los APU's con el componente eléctrico para el día 20 de febrero del 2024. ( 20-02-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-034 Respuesta oficio de fecha 21 de febrero de 2024. Se le reitera entregar al contratista de obra los APU's lo antes posible. (26-02-2024) ACTA DE REUNIÓN No 10. Seguimiento coinciliación técnica pendiente y avance de obra: El contratista de obra se compromete a entregar los APU's de los Items no previstos con las observaciones de la Interventoría para el día 02 de marzo del 2024 (03-01-2024) OFICIO IPSE-IMC-020-2023-046-C Solicitud inclusión ítems no previstos: Se logra la entrega del balance de mayores y menores cantidades con los respectivos APU's de soporte(05-03-2023)
11 | Levantar el inventario inicial y final de cada área a intervenir e intervenida con su respectivo registro fotográfico y suscribir las respectivas actas |  | El 29 de Diciembre, el contratista de obra entrega a la Interventoría y al IPSE el Inventario inicial de la Oficina 603 y 701, hasta el momento la sede 99 no ha tenido un inventario inicial y se esta a la espera del mismo, y en lasede de soacha el inventario no fue requerido siendo que el mismo personal de las instalaciones recogieron los elementos que se hallaban en el sitio. |  | No. 017 -Inventario inicial oficina 603-701
12 | Proteger los espacios y bienes que no se intervendrán para evitar su posible deterioro debido a las actividades que se realizarán |  | El contratista de obra ha protegido los espacios y bienes que puedan sufrir un deterioro por la ejecución de las actividades
13 | Garantizar el aseo y orden permanente durante el desarrollo de las actividades, de manera que se asegure la limpieza de las instalaciones a intervenir del IPSE |  | El contratista de obra garantiza el aseo y el orden permanente en los lugares de trabajo, se ha venido solicitando que se mantenga en condiciones de uso las instalaciones y que no se deben dejar escombros sin organizar
14 | Almacenar temporalmente los residuos que se generen, teniendo en cuenta matrices de compatibilidad de los mismos, en el lugar indicado por el interventor del contrato. No se podrán usar espacios que no estén autorizados para este propósito. |  | El contratista ha almacenado los residuos generados por las demoliciones temporalmente en los lugares aprobados por la Interventoría, por seguridad y confort de los espacion, el ocntratista mantienen en el mismo sitio de trabajo las demoliciones y equipos retirados.
15 | Disponer de los residuos generados durante el desarrollo del contrato en los sitios autorizados, de acuerdo con las normas ambientales vigentes para el lugar y remitir a IPSE y a la interventoría del contrato las licencias y certificados de disposición final de los mismos |  | hasta el momento los residuos que salen de las obras han sido sustraidos directamente del contratista sin dejar ningun elemento o escombro, la mayoria del escobro en las obras aun esta o permanece en el sitio por lo que al momento en que sea sustraido se solicita los documentos de la activiadad, en soacha y en la clla 84 of 603 se mantienen los emcombros hasta el momento y una parte de ellos fueron usados en las obras.
16 | Emplear el personal idóneo, capacitado y experimentado para ejecutar las actividades contratadas |  | por medio de oficios se han revisados las capacidades del personal que ha ingresado a realiar las adecuaciones en las diferentes sedes, en Av primera el personal es capacitado para trabajos en alturas y conocimientos en redes y acueductos, en la calles 84 el personal electrico cuentan con la supervicion de 1 un ingeniero electrico y el personal mantiene siempre con las protecciones para manejo de redes electricas
17 | Realizar mínimo una (1) reunión quincenal del contrato para verificar el estado de desarrollo del mismo y suscribir las respectivas actas |  | El contratista de obra ha participado en diferentes actas de reunión para realizar el seguimiento al proyecto. Se dejara una carpeta con todas las reuniones que se han ejecutado con el contratista |  | REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA CONSORCIO SOACUN - CTO. 322-2023 e INTERVENTORIA INGSERVIS SM SAS IMC-020-2023 Actas de reunión surtidas en el contrato de obra
18 | Desconectar, desmontar y proteger cada mobiliario y puesto de trabajo para liberar el área de intervención, con todas las precauciones sin generar daños a los mismos |  | El contratisto ha garantizado la protección del mobiliario encontrado en la oficina, sin embargo el contratista tiene en conocimiento que los elemetos que se encuentran en la obra estan en la custodia del mismo, lo que implica el cuidado y reparacion en caso de ser requerido
19 | Realizar el desmonte de los artículos que se requieran para realizar las adecuaciones correspondientes en las sedes a intervenir |  | El contratista ha cumplido con esta obligación. |  | seguimiento por parte de la interventoría por medio de bitacora y registros fotograficos
20 | Enviar máximo con dos (2) días hábiles de anticipación, mediante correo electrónico al interventor del contrato, el listado del personal que ingresará a la obra junto con los soportes requeridos por el interventor para notificar la autorización de ingreso |  | el contratista genera los oficios de ingreso del personal y este debe ser revisado por la interventoría y una vez seran enviados a la entidad para la aprobacion y coordinacion del ingreso del este personal, varia con el tiempo de entrega de los documentos entre 1 y 3 dias habiles
21 | Asumir la totalidad de los costos de transporte, mano de obra, almacenamiento, recolección y disposición final de los residuos generados y, demás gastos ocasionados con la entrega y verificación de funcionamiento de los elementos objeto de este contrato |  | El contratista ha asumido estos costos, y es consiente que en los Análisis de Precios Unitarios de los Items No Previstos no los puede incluir. |  | en el presente contrato esta por escrito que el contratista debe asumir estos trasnportesy que solo los que no esten contemplados o que sean requeridos por la entidad o la interventoría en solicitud de la entidad seran pagos al contratista
22 | Presentar informes mensuales de avance de obra a la interventoría dentro de los cinco (5) primeros días después de la fecha de corte pactada en el primer comité de seguimiento por contratista, interventoría y el IPSE, en concordancia con la fecha de acta de inicio: a. Avance en el cumplimiento de metas e hitos, con la correspondiente justificación respecto al programa de obra aprobado. b. Memoria de medición de cantidades de obra aprobada por la interventoría. Solamente se deben medir para pago las cantidades de obra completas y terminadas de acuerdo a las especificaciones técnicas del respectivo ítem. c. Matriz en el formato base del acta parcial, con las cantidades facturadas en el mes correspondiente, las modificaciones al contrato y el balance. d. Registros fotográficos. e. Gestión de calidad acorde con el plan de calidad aprobado por la interventoría, con resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. f. Fotocopia de la bitácora o libro de obra. g. Resumen de las actividades realizadas en mes anterior. h. Relación del personal empleado en la ejecución de la obra en el mes correspondiente. i. Informe de seguridad y salud en el trabajo donde se describan las actividades ejecutadas de acuerdo al cronograma planteado. j. Actualización del programa de ejecución de obra. k. Formato Afiliación Sistema General de Seguridad Social Integral para el personal mínimo requerido, junto con los soportes que permitan a la interventoría la verificación de los mismos. l. Uso de equipos y maquinaria acorde al programa aprobado. |  | Con corte al 06 de marzo el contratista de obra no ha enviado ningún informe mensual, pese a las solicitudes de la Interventoría tanto verbal como por oficio, se preesntan el día 11 de marzo de 2024 sin embargo los mismos cuentas con observaciones |  | OFICIO IPSE-IMC-020-2023-041 Solicitud informes mensuales: Se le solicita al contratista de obra entregar los informes mensuales del mes de enero y febrero pese a las constantes solicitudes verbales y telefónicas realizadas (04-03-2024), se reciben los mismos el día 11 de marzo de 2024, sin emabrgo, se remiten observaciones mediante comunciación OFICIO IPSE-IMC-020-2023-055 Observaciones al informe mensual, sin que a la fecha se reciba subsanación
23 | Realizar quincenalmente el registro fotográfico y de video del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance |  | No se ha recibido el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, sin emabrgo esta interventoría se encuentra realizando elr espectivo control y registro fotográfico
24 | Elaborar conjuntamente con la interventoría y presentar, las actas parciales de obra |  | Con corte al 06 de marzo, no se ha realizado ninguna acta parcial de obra
25 | Ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de vigencia de la garantía de estabilidad |  | Se presenta un caso de incumplimiento de esta obligación en la Oficina 603, ya que cuando se estaba realizando el desmonte del sistema eléctrico el contratista de obra por error deseneriza las cámaras de seguridad de la oficina. Por lo anterior, el 27 de febrero se realiza una reunión presencial donde el contratista se compromete arreglar y garantizar la funcionabilidad del sistema de vigilancia. El contratista no cumple con el compromiso y soluciona el problema hata el 06 de marzo. Es importante tener en cuenta que en este periodo de tiempo la empresa de vigilancia del edificio no contó con el servicio de vigilancia de la oficina. |  | ACTA DE REUNIÓN No 09: El contratista de obra se compromete a solucionar y garantizar el funcionamiento del sistema de vigilancia en la oficina 603 el 29 de febrero. (27-02-2024) Cámaras de vigilancia Oficina 603: El 29 de febrero el Arquitecto Ricardo Corzo envía mediante correo electrónico a la Interventoría su preocupación porque el contratista de obra no cumple con el compromiso de garantizar el funcionamiento del sistema de vigilancia en la oficina 603, OFICIO IPSE-IMC-020-2023-037 Llamado de atención al contratista de obra: Se le llama la atención al contratista de obra por no cumplir con el compromiso de garantizar la funcionabilidad del sistema de vigilancia el 29 de febrero, como se habia acordado en la reunión del 27 de febrero. (29-02-2024)
26 | Realizar todos los trámites necesarios para el funcionamiento de las redes |  | por medio de oficios se solicito el correcto funcionamiento, esta actividad hasta ahora esta en la fase de desmonte de las redes existentes, por lo cual hasta el momento no se contempla una respuesta a este enenuciado
27 | Instalar cerramientos provisionales y perimetrales en LONA VERDE, para facilitar el control de las labores de obra, deberá ser desmontable para facilitar el ingreso de materiales |  | para el uso de la lona se va a iniciar a utilizar el sede la calle 99 por el moento esta sede con cuenta con el cerramiento, en la calle 84 se utiliza dependiendo el area y se ha utilizado para la proteccion de vidrios puertas retirados,
28 | Elaborar y ejecutar planes de contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo que no excedan los 5 días calendarios, y en caso de omisión, la entidad podrá dar inicio de las acciones administrativas a que haya lugar |  | El contratista de obra ha entregado planes de contigencia incompletos y no se han cumplido las medidas de mitigación propuestas. La Interventoría ha solicitado en reiteradas oportunidades a entrega de un plan de contingencia completo y que se cumpla con las actividades en los diferentes frentes. |  | OFICIO IPSE-IMC-026-2023-024 solciitud plan de contingencia: La Interventoría le solicita al contratista de obra un plan de contingencia que garantice el alcance del proyecto en el plazo contractual, especificando los requerimientos técnicos del mismo. (03 - 02-2024) ACTA DE REUNIÓN No 02 Y No 03: El contratista de obra se compromete a entregar el plan de contingencia para el 07 de febrero (03-02-2024) Plan de contingencia y cronogramas de actividades: El 07 de febrero el contratista envía mediante un correo electrónico el plan de contingencia. Sin embargo no se cumplen las expectativas de la Interventoría y se solicita que se complete con los requerimientos técnicos. ACTA DE REUNIÓN No 06: El contratista de obra se compromete a entregar el plan de contingencia para el 13 de febrero (13-02-2024) Plan de contingencia: El 17 de febrero el contratista envía el plan de contingecia, sin embargo no se cumple la programación establecida.
29 | El IPSE entregará los planos base de las sedes de archivo central y sede de Soacha. En caso en que se requiera un detalle especifico, se deberá realizar un levantamiento del área, y ésta deberá ejecutarse por cuenta del contratista y actualizarse en plano |  | Con corte al 06 de marzo, no se ha recibido por parte del contratista de obra ningun avance de los planos record de los difertentes frentes de obra
30 | Certificar cualquier punto eléctrico nuevo o trasladado |  | Con corte al 06 de marzo, no se ha realizado la instalación eléctrica completa para garantizar los puntos, sin embargo, el contratista de obra es consiente que son los responsables de la certificación de los puntos
31 | Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución |  | no aplica por el momento
32 | Implementar durante la ejecución de la obra el uso de la señalización (considerar señales de prohibición, obligación, de advertencia y de salvamento, tanto para las instalaciones temporales, como para los frentes de trabajo) para demarcar y aislar las áreas de trabajo dentro del frente de obra y su permanencia de acuerdo con las disposiciones legales vigentes para la segura circulación del personal de obra y terceros |  | la actividades de señalizaciones se ha utilizado en el momento en el area de la sede Av primera, en esta sede se solicita que se demarque con cinta de peligro en las zonas de trabajo, se solicito y se hizo llamado de atencion por bitacora de la falta de estos elementos a los cuales el contratista despues de un tiempo organiza y mantienen para el correcto funcionamiento de la activiadad
33 | Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el interventor, toda obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla con las especificaciones establecidas y/o las normas de calidad requeridas, ya sea por causa de los insumos o de la mano de obra. |  | en caso de tener algun material que no cumpla con las condiciones de estabilidad, se le solicitara al contratista por medio verbal y escrito el retiro de este material y debera ser cambiado, mejorando su instalacion según sea requerido
34 | Siempre que, en concepto del Interventor y previo aval de la IPSE, la obra o parte de ella esté en condiciones y se requiera de su utilización, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por la IPSE de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia de la IPSE a ninguno de sus derechos |  | El contratista de obra es consiente que en algunos frentes de trabajo el personal del IPSE se ecuentra trabajando, por lo tanto, los trabajos son realizados teniendo en cuenta el horario permitido y coordinado con el personal administrativo, con el objetivo de no dificultar los trabajos internos del IPSE
35 | Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes del interventor y/o del IPSE, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades. Debe encontrarse debidamente foliada. Las primeras páginas se reservan para el registro de las firmas del personal directivo del contratista y de la interventoría, con nombre y cargo. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, la interventoría y los profesionales de apoyo del IPSE |  | Cada frente de obra cuenta con una bitácora de obra, donde se encuentra la información de las actividades ejecutadas, el personal, el horario laboral y las recomendaciones o comentarios de la Interventoría.
36 | El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de vigencia de la garantía de estabilidad |  | el contratista envia un apu con las calidades del material, de igual manera el presupuesto maneja una calidad minima para la estabilidad y calidad de la obra, el contratista conoce por medio de escritos que en caso de no ser lo requerido se debera cambiar y mejorar el equipo hasta que la entidad por medio de la interventoria lo apruebe