## Hoja1
SEDE | NP No. | NOMBRE DE NP | VALOR PROPUESTO POR EL CONTRATISTA | COTIZACIONES |  | COTIZACION INTERVENTORÍA | VALOR ACEPTADO POR LA INTERVENTORÍA / CON INSUMOS DE INSTALACION SI SON REQUERIDOS | DIFERENCIA | % RENDIMIENTO MANO DE OBRA APROBADO | JUSTIFICACIÓN DE NP | OBSERVACIONES
|  |  |  | 1 | 2 | 3
ARCHIVO CENTRAL | NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON Ø 4" | 113937.3 | 23000 | 45952 | 21000 | 40373.86 | -73563.44 | 0.011 | SE REQUIERE PARA LA UNION DE LA TUBERIA DE LA RED | EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA ES DEMASIADO ALTO PARA LA ACTIVADAD SIENDO QUE CADA UNION SE INSTALA EN MENOR TIEMPO Y CON MENOR PERSONAL, DANDO QUE EL JORNAL PARA EL CONTRATISTA DICE QUE INSTALA 4 UNIONES AL DIA ENTRE 3 PERSONAS
| NP-2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON Ø 4" | 160887.95 | 42000 | 82934 | 42000 | 68364.86 | -92523.09 | 0.011 | SE REQUIERE PARA LA UNION DE LA TUBERIA DE LA RED | EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA ES DEMASIADO ALTO PARA LA ACTIVADAD SIENDO QUE CADA CODO SE INSTALA EN MENOR TIEMPO Y CON MENOR PERSONAL
| NP-3 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 11/2" | 82822.9 | 8449 | 9600 | 8500 | 14947.36 | -67875.54 | 0.011 | SE REQUIERE PARA LA UNION DE LA TUBERIA DE LA RED | EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA ES DEMASIADO ALTO PARA LA ACTIVADAD SIENDO QUE CADA NIPLE SE INSTALA EN MENOR TIEMPO Y CON MENOR PERSONAL,
| NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR Ø 21/2" | 965569.7 | 751000 | 809200 | 751000 | 789244.96 | -176324.74 | 0.015 | SE REQUIERE PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA | SEGÚN EL CONTRATISTA REQUIERE DE 3 OPERATIVOS PARA LA INSTALACION Y REQUIERE DE 4 HORAS PARA SU INSTALACION, LO CUAL NO COHERERNTE PARA EL ITEM
| NP-5 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 21/2" * 60 CENTIMETROS | 124079.52 | 37000 | N/A | 62099 | 45207.38 | -78872.14 | 0.012 | SE REQUIERE PARA LA UNION DE LA TUBERIA DE LA RED | SEGÚN EL CONTRTISTA SE REQUIEREN 3 OPERATIVOS Y 2 HORAS DE LOS MISMOS PARA LA INSTALACION DE UNA (1) SOLO PIEZA LO QUE CONLLEVA A QUE NO SEA COHERENTE CON EL PROCESO DE SU CORRECTA INSTALACION
| NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10LBS | 239152.74 | 68000 | N/A | 58000 | 69275.44 | -169877.3 | 0.011 | SE REQUIERE PARA LA PORTECCION DE LOS EXTINTORES EN ZONA | SEGÚN EL CONTRATISTA REQUIERE DE 6 HORAS Y DOS OPERATIVOS PARA LA INSTALACION DE UN (1) SOLO GABINETE A LO QUE NO ES COHERENTE CON EL RENDIMIENTO DEL ITEM
| NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS | 304571.94 | SIN COTIZACION | SIN COTIZACION |  | 230629.3 | -73942.64 | 0.1 | PARA VERIFICACION DE PRESION EN EL TRABAJAO EJECUTADO DE LA INSTALACION DE LA RED | NO SE TIENEN COTIZACIONES Y NO HAY ESPECIFICACION DE COMO SE GENERA LA PRUEBA, SOLO SE TIENE EL EQUIPO Y NO HAY PERSONAL QUE MANEJE EL EQUIPO A SUMINISTRAR
| NP-8 | PRUEBA HIDRO ESTATICA | 1147500 | SIN COTIZACION | SIN COTIZACION
SEDE SOACHA | NP-10 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA 1.45*0.70 CON TRES PUERTA Y ESPACIO PARA LA NEVERA | 2159411.32 | LA COTIZACION ES DE UNA COCINA Y NO DE UN MUEBLE | LA COTIZACION ES DE UNA COCINA Y NO DE UN MUEBLE | [5 empty] | LA COTIZACION NO ES COHERENTE A LO REQUERIDO. LA DESCRIPCION DEL MATERIAL NO ES LO SUFICIENTE MENTE CLARO PARA GENERAR UNA COMPARACION, FALTAN LAS ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO. EL RENDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE ESTE MATERIAL ES MAYOR A LO PREVISTO POR EL QUE SUMINISTRA EL ELEMENTO
| NP-11 | DEMOLICION DE PLACA GARITA | 44776.83 | N/A | N/A | N/A | 26339.31 | -18437.52 | 0.1
| NP-12 | SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara única 33.8*33.8 | 68426.43 | 33000 | N/A | N/A | 68426.43 | 0 | 0.08 | requerido para acabados | N/A
FALTANTES SOACHA |  | TUBERIA PARA RED NUEVA SANITARIA | [8 empty] | ELEMENTOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES, NO SE ENTREGAN LOS APU Y COTIZACIONES EN CASO DE SER REQUERIDAS
POZO SEPTICO
TUBERIA PARA RED NUEVA DESAGUE Y REJILLA DE PERA PARA AGUAS LLUVIAS
CALLE 99 | NP-13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARMOL SALPICADERO COCINA PISO 14, PISO 13 | 91819.98 | 332001 | 310000 | 313900 | 57802 | -34017.98 | 0.04 | REQUERIMIENTO PARA GARANTIZAR EL ACABADO DE LA COCINA | PARA EL CONTRATISTA RU RENDIMIENTO NOS DICE QUE INSTALAN 5 ML EN UN JORNAL DE 8 HORAS, LO CUAL ES EN RENDIMIENTO DEMASIADO ALTO PARA ESTA ACTIVIDAD, SIENDO QUE PARA UN ENCHAPE SE MANEJAN RENDIMIENTO ENTRE 20 A 30 M2 POR JORNAL
| NP-14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 14 340 CM DE LARGO*85CM DE ALTO*60CM DE FONDO | 3396625 | 3341250 | 3452000 | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION DE ESPECIFICAIONES DEL MUEBLE |  |  |  |  | NO SE TIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL, LO CUAL IMPOIDE QUE SE PUEDA REALIZAR UNA CORRECTA COTIZACION, SE SOLICITA ESTA INFORMACION AL CONTRATISTA, (TIPO DE MATERIAL, ALCANCE DE LOS MATERIALES, QUE MATERIALES TRAE EXTERNAS, ENTRE OTROS).
| NP-15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L 270CM LARGO*78CM ALTURA*65CM FONDO 80CM | 3634000 | 3618000 | 3650000 | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION DE ESPECIFICAIONES DEL MUEBLE |  |  |  |  | NO SE TIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL, LO CUAL IMPOIDE QUE SE PUEDA REALIZAR UNA CORRECTA COTIZACION, SE SOLICITA ESTA INFORMACION AL CONTRATISTA, (TIPO DE MATERIAL, ALCANCE DE LOS MATERIALES, QUE MATERIALES TRAE EXTERNAS, ENTRE OTROS).
| NP-16 | Restauracion de mueble recepcion 400cm de largo x 92cm de altura x 60cm de ancho | 4447125 | 4394000 | 4500000 | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION DE ESPECIFICAIONES DEL MUEBLE |  |  |  |  | NO SE TIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL, LO CUAL IMPOIDE QUE SE PUEDA REALIZAR UNA CORRECTA COTIZACION, SE SOLICITA ESTA INFORMACION AL CONTRATISTA, (TIPO DE MATERIAL, ALCANCE DE LOS MATERIALES, QUE MATERIALES TRAE EXTERNAS, ENTRE OTROS).
| NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE BAÑOS 233CM*65CM*50CM | 2362500 | 2362500 | 2375000 | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION DE ESPECIFICAIONES DEL MUEBLE |  |  |  |  | NO SE TIENE LAS ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL, LO CUAL IMPOIDE QUE SE PUEDA REALIZAR UNA CORRECTA COTIZACION, SE SOLICITA ESTA INFORMACION AL CONTRATISTA, (TIPO DE MATERIAL, ALCANCE DE LOS MATERIALES, QUE MATERIALES TRAE EXTERNAS, ENTRE OTROS).
| NP-18 | DESMONTE DE CORAZA EN CABLEADO AIRE ACONDICIONADO | 21960.65 |  |  |  | 4392.13 | -17568.52 | 0.04 | REQUERIDO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED | EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA SOBRE PASA LAS REVISIONES DE COSTOS EN ESTA ACTIVIDAD
| NP-19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT PARA CABLEADO DE AIRE ACONDICIONADO 1" | 67409.33 |  |  | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA TUBERIA EMT | 56429.01 | -10980.32 | 0.15 | MATERIAL REQUERIDO PARA ACABADOS DEL RECORRIDO DEL MATERIAL | FALTA LA COTIZACION DE LA TUBERIA, ESTA POR ML PERO EL ITEM ESTA POR ML DE 3 MTS LO QUE NO ES COHERENTE SIENDO QUE SOLO SE DEBE COLOCAR UN (1) METRO Y ESE VALOR EQUIVALE A 1/3 DEL MATERIAL = 6000 PESOS POR ML
| NP-20 | Desmonte de extractores en baños hombres piso 14 | 17568.52 | N/A | N/A | N/A | 8784.26 | -8784.26 | 0.04 | DESMONTE REQUERIDO PARA LA BUENA EJECUCION DEL PROCESO | PARA EL DESMONTE EL RENIMIENTO ES MAYOR A LO REQUERIDO
| NP-21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS | 404154.39 | 309900 | 335900 | 309900 | 340468.52 | -63685.87 | 0.08 | ELEMENTO PARA RETIRO DE Y MANEJO DE AIRE EN ZONA DE BAÑOS | EL RENDIMIENTO DE MANO DE OBRA ES SUPERIOR A LO REVISADO PARA LA ACTIVIDAD
| NP-22 | INSTALACION NUEVA DE CABLEADO para puestos de trabajo | 51858.84 |  |  | NO SE PUEDE GENERAR LA COTIZACION POR FALTA DE INFORMACION. NO HAY COTIZACIONES |  |  |  |  | NO SE AVALA QUE USEN 3M DE CINTA PARA UN METRO DE CABLE, EL ML DE CABLE ES MAYOR A LO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO, EL ML DE CABLE DESNUDO ES MAYOR A LO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ELEMENTO, EL RENDIMIENTO ES MAYOR A LO REQUERIDO A LO NESECITADO PARA ESTE MANTENIMIENTO, SE SOLICITA EL CAMBIO DE TODO
NP-23
| NP-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ELECTICOS REVISAR Y HACER EL MANTENIMINETO CORRESPONDIENTE COCINA PISO 14 | 138854.71 | [7 empty] | NO SE AVALA QUE USEN 3M DE CINTA PARA UN METRO DE CABLE, EL ML DE CABLE ES MAYOR A LO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO, EL ML DE CABLE DESNUDO ES MAYOR A LO REQUERIDO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTE ELEMENTO, EL RENDIMIENTO ES MAYOR A LO REQUERIDO A LO NESECITADO PARA ESTE MANTENIMIENTO, SE SOLICITA EL CAMBIO DE TODO
| NP-25 | DESMONTE Y REINSTALACION DE PIEDRA Y RASPADO DE PEGA | 129452.89
| NP-26 | SUMINSTRO E INSTALACION DE REVESTIMIENTO EN PIEDRA | 331670.25
OFICINA 701 | NP-27 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 BLANCO HIELO ; MARCO EN ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 870 MM X 2455 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD | 1617000 | 1534000 | 1700000
| NP-28 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (MEDIDAS 860 MM X 2535 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD | 1893750 | 1887500 | 1900000 | 1773850 | 1893750 | 0 | N/A | ELEMENTO REQUERIDO PARA SEPARACION DE AREAS Y SEGURIDAD DE LA ZONA DONDE SE INSTALA EL ELEMENTO
| NP-29 | REVISION SISTEMA AIREA ACONDICIONADOS OFICINA 701 1 REVISION DE RODAMIENTO, LIMPIEZA DE DRENAJE, BANDEJA DE CONDENSADO,REVISION DE AMPERAJES, VOLTAJE DE MARCHA DE LOS COMPRESORES Y MOTORES | 606113.8 | [7 empty] | SE SOLICITA A LA ENTIDAD LA APROBACION DEL GASTO PARA EL ITEM SIENDO QUE EL CONTRATISTA NO PUEDE ASEGURAR EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO Y SOLO SERA LA REVISION DEL MISMO
| NP-30 | DESINSTALAR E INSTALAR VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM DE 99 CMS X 245 CMS Y ACONDICIONARLOS A PUERTAS TIPO CORREDERA | 1612144.8 | N/A | N/A | N/A | 201518.1 | -1410626.7 | 0.6 | REQUERIDO PARA LA ADECUACION DEL ELEMENTO | EL RENDIMIENTO ES DEMASIADO ALTO PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD
Note on G6: Raul: VERIFICAR EL VALOR DEL PRODUCTO, LAS COTIZACIONES NO CUMPLEN
Note on H9: Raul: SIN COTIZACION, PUEDE VARIAR EL RENDIMIENTO
Note on G18: Raul:
Note on G19: Raul:
Note on G20: Raul:
Note on G21: Raul:
Note on G23: Raul:
Note on G26: Raul: