## BALANCE
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE |  |  |  | BALANCE INICIAL DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO |  | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA
INTERVENTOR |  | INGSERVIS SM SAS |  |  |  | CONTRATO INTERVENTORIA No |  |  |  | IPSE-IMC-020-2023
CONTRATISTA |  | CONSORCIO SOACUN |  |  |  | CONTRATO OBRA No |  |  |  | IPS-IMC-322-2023
CONTRATADO |  |  | CANTIDADES INICIALES |  |  | CANTIDADES SEGÚN MODIFICATORIO 1 |  | TOTAL OBRA A EJECUTARSE
[6 empty] | CANTIDAD | VR. TOTAL | CANTIDAD | VR. TOTAL | MAYORES |  | MENORES
ITEM | ACTIVIDADES | UND. | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL |  |  |  |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR
SEDE ARCHIVO CENTRAL
| SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIO |  |  |  | 75733538.8 |  | 73700329.88 |  | 75208939.965 | , | 3067289.47 |  | -15367912.99
1 | RCI Y DETECCION |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | ,
1.1 | TUBERIA DE ACERO CLASE 10 DE 4" | ML | 38 | 196340.22 | 7460928.36 | 38 | 7460928.36 | 36 | 7068247.92 | 0 | 0 | -2 | -392680.44 | 0
1.2 | TUBERIA DE ACERO CLASE 10 DE 1 1/2" | ML | 8 | 102291.49 | 818331.92 | 8 | 818331.92 | 6 | 613748.94 | 0 | 0 | -2 | -204582.98 | 0
1.3 | GABINETE CLASE II COMPLETO (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 3 | 1859216.1 | 5577648.3 | 3 | 5577648.3 | 3 | 5577648.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | SIAMESA INYECCION COLUMNA DE 4" X 2 1/2" | UND | 1 | 1668709.78 | 1668709.78 | 1 | 1668709.78 | 2 | 3337419.56 | 1 | 1668709.78 | 0 | 0 | 0
1.5 | VALVULA CHEQUE RANURADA DE 4" | UND | 1 | 1041265.56 | 1041265.56 | 1 | 1041265.56 | 1 | 1041265.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | CODOS RANURADOS DE 4" X 90° ACERO AL CARBON | UND | 3 | 104306.98 | 312920.94 | 6 | 625841.88 | 11 | 1147376.78 | 5 | 521534.9 | 0 | 0 | 0
1.7 | CODOS RANURADOS DE 4" X 45° ACERO AL CARBON | UND | 2 | 101228.66 | 202457.32 | 10 | 1012286.6 | 2 | 202457.32 | 0 | 0 | -8 | -809829.28
1.8 | TEE RANURADA DE 4" ACERO AL CARBON | UND | 2 | 168585.47 | 337170.94 | 4 | 674341.88 | 3 | 505756.41 | 0 | 0 | -1 | -168585.47 | 0
1.9 | REDUCCION COPA RANURADA DE 4" X 1 1/2"ACERO AL CARBON | UND | 3 | 75200.36 | 225601.08 | 3 | 225601.08 | 3 | 225601.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | CODOS RANURADOS DE 1 1/2" X 90° ACERO AL CARBON | UND | 6 | 49641.58 | 297849.48 | 6 | 297849.48 | 3 | 148924.74 | 0 | 0 | -3 | -148924.74 | 0
1.11 | TUBERIA EMT DE 3/4" | ML | 184 | 51351.18 | 9448617.12 | 204 | 10475640.72 | 217 | 11143206.06 | 13 | 667565.34 | 0 | 0 | 0
1.12 | PANEL DE CONTROL | UND | 1 | 6322880.58 | 6322880.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
1.13 | ESTACION MANUAL | UND | 1 | 877613.82 | 877613.82 | 1 | 877613.82 | 1 | 877613.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | SENSORES DE HUMO | UND | 22 | 209479.45 | 4608547.9 | 22 | 4608547.9 | 23 | 4818027.35 | 1 | 209479.45 | 0 | 0 | 0
1.15 | PORTA SENSOR | UND | 22 | 125650.08 | 2764301.76 | 22 | 2764301.76 |  | 0 | 0 | 0 | -22 | -2764301.76 | 0
1.16 | LUZ ESTEROSTOPICA | UND | 1 | 933833.61 | 933833.61 | 1 | 933833.61 | 1 | 933833.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS | UND | 14 | 92825.83 | 1299561.62 | 14 | 1299561.62 | 14 | 1299561.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | CABLE DE 3 X 16 BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARMA | ML | 428 | 28090.77 | 12022849.56 | 478 | 13427388.06 | 456 | 12809391.12 | 0 | 0 | -22 | -617996.94 | 0
1.19 | SOPORTE TIPO MENSULA DE 4" | UND | 25 | 118643.51 | 2966087.75 | 25 | 2966087.75 | 23 | 2728800.73 | 0 | 0 | -2 | -237287.02 | 0
1.20 | SOPORTE GRAPA DOBLE OJO DE 3/4 PARA TUBERIA EMT | UND | 250 | 39818.84 | 9954710 | 260 | 10352898.4 | 60 | 2389130.4 | 0 | 0 | -200 | -7963768 | 0
1.21 | ASEO DE OBRA | M2 | 1138 | 2132.46 | 2426739.48 | 1138 | 2426739.48 | 172 | 366783.12 | 0 | 0 | -966 | -2059956.36 | 0
1.22 | EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS | UND | 8 | 520613.99 | 4164911.92 | 8 | 4164911.92 | 8 | 4164911.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÍTEMS NO PREVISTOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON Ø 4" | UN |  | 70990.59 |  | 34 | 2413680.06 | 34 | 2413680.06 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON Ø 4" | UN |  | 96751.26 |  | 4 | 387005.04 | 4 | 387005.04 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-3 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 11/2" | UN |  | 52439.59 |  | 3 | 157318.77 | 3 | 157318.77 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR Ø 21/2" | UN |  | 875738.4 |  | 1 | 875738.4 | 1 | 875738.4 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-5 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 21/2" * 60 CENTIMETROS | UN |  | 87646.01 |  | 1 | 87646.01 | 1 | 87646.01 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10LBS | UN |  | 148956.93 |  | 22 | 3277052.46 | 22 | 3277052.46 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS | UN |  | 234293.92 |  | 3 | 702881.76 | 3 | 702881.76 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-8 | PRUEBA HIDRO ESTATICA | UN |  | 1794148.8 |  | 1 | 1794148.8 | 1 | 1794148.8 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-9 | Suministro e instalación de copa ranurada 4" a 21/2" | UN |  | 80695.59 |  | 1 | 80695.59 | 1 | 80695.59 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-10 | Suministro e instalación de tubería de acero al carbón 2 1/2 | ML |  | 129654.69 |  | 3.5 | 453791.415 | 3.5 | 453791.415 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-11 | Suministro e instalación de unión rígida ranurada acero al carbón 2 1/2 | UN |  | 74104.59 |  | 4 | 296418.36 | 4 | 296418.36 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-12 | Suministro e instalación unión rígida ranurada acero al carbón 11/2 | UN |  | 53203.73 |  | 9 | 478833.57 | 9 | 478833.57 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-58 | DEMOLICION DE MURO Y CONSTRUCCION DADO DE CONCRETO PARA LA SIAMESA | UND |  | 163753.44 |  | 1 | 163753.44 | 1 | 163753.44 | 0 |  | 0
NP-72 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS RAWELT 2400 | UND |  | 46357.71 |  | 35 | 1622519.85 | 35 | 1622519.85
NP-73 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINALES EMT 3/4 | UND |  | 7007.57 |  | 66 | 462499.62 | 66 | 462499.62
NP-74 | SUMINISTRO E INSTALACION UNIONES EMT3/4 | UND |  | 7007.57 |  | 70 | 490529.9 | 70 | 490529.9
NP-75 | SUMINISTRO E INSTALACION TAPAS CIEGAS PARA CAJAS RAWELT | UND |  | 8090.07 |  | 8 | 64720.56 | 8 | 64720.56
| SEDE SOACHA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PORTERIA |  |  |  | 37915942.65 |  | 52962550.5608 |  | 40437485.3177 | , | 4062118.2107 | 0 | -26413006.8786 | 0
1 | Desmontes y demoliciones | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. | u | 3 | 41460.07 | 124380.21 | 3 | 124380.21 | 3 | 124380.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extracción de varillas de acero embebidas en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos en varilla ø.=3/4" - 1" distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura total de 2,00 m. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, NO incluye reparaciones posteriores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. | u | 8 | 136968.89 | 1095751.12 | 8 | 1095751.12 |  | 0 | 0 | 0 | -8 | -1095751.12 | 0
1.3 | Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables. NO incluye desmonte o demolición de ningún elemento relacionado. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina. | m | 30 | 10712.54 | 321376.2 | 52.5 | 562408.35 | 67.6 | 724167.704 | 15.1 | 161759.354 | 0 | 0 | 0
1.4 | Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero, lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. | m | 2 | 12943.51 | 25887.02 | 2 | 25887.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -25887.02 | 0
1.5 | Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 20 | 13366.38 | 267327.6 | 25.16 | 336298.1208 | 26.95 | 360223.941 | 1.79 | 23925.8202 | 0 | 0 | 0
1.6 | Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO. | m2 | 2 | 5822.88 | 11645.76 | 2 | 11645.76 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -11645.76 | 0
1.7 | Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m | 38 | 5822.88 | 221269.44 | 45 | 262029.6 | 13.33 | 77618.9904 | 0 | 0 | -31.67 | -184410.6096 | 0
1.8 | Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 16 | 15587.62 | 249401.92 | 24 | 374102.88 | 13.33 | 207782.9746 | 0 | 0 | -10.67 | -166319.9054 | 0
1.9 | Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | u | 2 | 46952.43 | 93904.86 | 2 | 93904.86 | 3 | 140857.29 | 1 | 46952.43 | 0 | 0 | 0
1.1 | Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | u | 1 | 56284.59 | 56284.59 | 1 | 56284.59 | 1 | 56284.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.). | m | 15 | 6454.74 | 96821.1 | 20 | 129094.8 | 27.4 | 176859.876 | 7.4 | 47765.076 | 0 | 0 | 0
1.12 | Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro. | u | 2 | 46408.05 | 92816.1 | 2 | 92816.1 | 2 | 92816.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. | u | 6 | 10524.93 | 63149.58 | 6 | 63149.58 | 6 | 63149.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 16 | 7509.47 | 120151.52 | 16 | 120151.52 |  | 0 | 0 | 0 | -16 | -120151.52 | 0
1.15 | Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m2 | 3 | 11023.61 | 33070.83 | 3 | 33070.83 | 25.5 | 281102.055 | 22.5 | 248031.225 | 0 | 0 | 0
1.16 | Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados. | m2 | 32 | 6174.78 | 197592.96 | 50 | 308739 | 24.65 | 152208.327 | 0 | 0 | -25.35 | -156530.673 | 0
1.17 | Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. | m2 | 6 | 13939.91 | 83639.46 | 6 | 83639.46 | 6 | 83639.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Acometidas Hidráulicas y Sanitarias | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación monolítica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 160 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, lubricante, hidrosellos, codos de gran radio, tés, reducciones, y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | m | 25 | 35360.14 | 884003.5 | 35 | 1237604.9 | 25 | 884003.5 | 0 | 0 | -10 | -353601.4 | 0
2.2 | Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación monolítica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane. | u | 3 | 125896.67 | 377690.01 | 7 | 881276.69 | 3 | 377690.01 | 0 | 0 | -4 | -503586.68 | 0
2.3 | Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | m | 25 | 68362.93 | 1709073.25 | 25 | 1709073.25 |  | 0 | 0 | 0 | -25 | -1709073.25 | 0
2.4 | Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. | u | 1 | 626178.22 | 626178.22 | 2 | 1252356.44 | 1 | 626178.22 | 0 | 0 | -1 | -626178.22 | 0
2.5 | Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm (internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en funcionamiento. | u | 1 | 231408.41 | 231408.41 | 2 | 462816.82 | 1 | 231408.41 | 0 | 0 | -1 | -231408.41 | 0
2.6 | Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas de la caja. | u | 2 | 120710.52 | 241421.04 | 2 | 241421.04 | 3 | 362131.56 | 1 | 120710.52 | 0 | 0 | 0
2.7 | Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y hasta 10" a pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos. | u | 1 | 93224.39 | 93224.39 | 1 | 93224.39 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -93224.39 | 0
3 | Escalera | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Escalera metálica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a un solo lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI ø.=1,1/2" e.=2,5 mm tanto para largueros como para travesaños y apoyos a muro, distancia entre largueros a ejes 67,5 cm, distancia entre travesaños a ejes 26 cm, separación de la escalera al muro de 25 cm libres, separación del pasamanos a la escalera de 10 cm libres; pasamanos en tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI ø.=1" e.=2,0 mm anclado al lateral cada cuatro travesaños (78 cm); anclajes de los tubulares laterales al piso con platina de acero HR. de 10x10 cm e.=1/4" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro cada cuatro travesaños (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm e.=1/4" y platina trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados pasantes e.=1/2"; disposición de todos los elementos según plano de detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal será medido en la altura de escalera. | m | 2.2 | 303781.25 | 668318.75 | 2.2 | 668318.75 | 2.6 | 789831.25 | 0.4 | 121512.5 | 0 | 0 | 0
4 | Concretos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de la superficie (limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y aplicación. | m2 | 3 | 69928.01 | 209784.03 | 5 | 349640.05 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -349640.05 | 0
4.2 | Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación; limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso, modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por metro lineal será medido en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su diámetro. | m | 3 | 9064.83 | 27194.49 | 3 | 27194.49 | 3 | 27194.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape. | u | 1 | 148731.3 | 148731.3 | 1 | 148731.3 | 1 | 148731.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Mesones en concreto sin faldón e.<=5,0 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada. | m2 | 2 | 87877.84 | 175755.68 | 2 | 175755.68 | 1.8 | 158180.112 | 0 | 0 | -0.2 | -17575.568 | 0
5 | Red Hidráulica y Sanitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | m | 5 | 23204.03 | 116020.15 | 5 | 116020.15 | 5 | 116020.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 2 | 43550.08 | 87100.16 | 2 | 87100.16 | 1 | 43550.08 | 0 | 0 | -1 | -43550.08 | 0
5.3 | Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 1 | 45008.23 | 45008.23 | 1 | 45008.23 | 2 | 90016.46 | 1 | 45008.23 | 0 | 0 | 0
5.4 | Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 1 | 45008.23 | 45008.23 | 1 | 45008.23 | 1 | 45008.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. | m | 4 | 43987.53 | 175950.12 | 6 | 263925.18 | 6 | 263925.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | u | 2 | 65067.51 | 130135.02 | 2 | 130135.02 | 1 | 65067.51 | 0 | 0 | -1 | -65067.51 | 0
5.7 | Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | u | 1 | 65067.51 | 65067.51 | 1 | 65067.51 | 1 | 65067.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | u | 1 | 65067.51 | 65067.51 | 1 | 65067.51 | 1 | 65067.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. | u | 1 | 111038.12 | 111038.12 | 1 | 111038.12 | 1 | 111038.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios. | m | 25 | 25726.63 | 643165.75 | 40 | 1029065.2 | 25 | 643165.75 | 0 | 0 | -15 | -385899.45 | 0
5.11 | Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 500,1 m3 y 750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección. | u | 1 | 682025.36 | 682025.36 | 1 | 682025.36 | 1 | 682025.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de líquidos y sólidos actuales garantizando la entrega del pozo vacío, para pozos con volumen hasta 1,50 m3, mediante equipo hidrodinámico tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el lavado final del mismo, y registro fotográfico del proceso y estado final de entrega, personal para ejecución de la tarea y control del camión, suministro de agua para el equipo, transporte y disposición final de los lodos y similares a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | u | 1 | 663458.25 | 663458.25 | 1 | 663458.25 | 1 | 663458.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Suministro e instalación de motobomba cap.=2,0 HP tipo IHM BARNES TRIFASICA (IHM-15H-2TW-RSS)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha. | u | 1 | 1627295.4 | 1627295.4 | 1 | 1627295.4 | 1 | 1627295.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Red eléctrica | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento. | m | 10 | 19004.56 | 190045.6 | 10 | 190045.6 | 10 | 190045.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro. | u | 1 | 26100.89 | 26100.89 | 1 | 26100.89 | 1 | 26100.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 16 LS-HFFR. | m | 10 | 44668 | 446680 | 10 | 446680 | 10 | 446680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Salida para luminaria en tuberia PVC Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1 No.12T, tuberia PVC', Codos, Uniones, Terminales, Apliques, toma de 15A y demas accesorios y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionemiento. | u | 4 | 203509.14 | 814036.56 | 4 | 814036.56 | 4 | 814036.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento | u | 4 | 83065.95 | 332263.8 | 4 | 332263.8 | 1 | 83065.95 | 0 | 0 | -3 | -249197.85 | 0
6.6 | Salida de Tomacorriente normal doble con polo a tierra calidad tipo levinton ó superior en canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente, conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 4 | 87926.45 | 351705.8 | 4 | 351705.8 | 2 | 175852.9 | 0 | 0 | -2 | -175852.9 | 0
7 | Pañetes | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma. | m2 | 16 | 4505.2 | 72083.2 | 25 | 112630 | 16 | 72083.2 | 0 | 0 | -9 | -40546.8 | 0
7.2 | Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva. | m2 | 3 | 69164.92 | 207494.76 | 3 | 207494.76 | 3 | 207494.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma. | m2 | 42 | 37717.48 | 1584134.16 | 45 | 1697286.6 | 40.58 | 1530575.3384 | 0 | 0 | -4.42 | -166711.2616 | 0
7.4 | Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. | m2 | 8 | 23913.66 | 191309.28 | 15 | 358704.9 | 25.65 | 613385.379 | 10.65 | 254680.479 | 0 | 0 | 0
7.6 | Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. | m2 | 12 | 32662.56 | 391950.72 | 12 | 391950.72 | 12 | 391950.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente. | m | 22 | 9696.7 | 213327.4 | 22 | 213327.4 | 22 | 213327.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Acabado de piso con Tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm Tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye mortero de pega 1:3. | m2 | 35 | 124914.85 | 4372019.75 | 35 | 4372019.75 | 12.72 | 1588916.892 | 0 | 0 | -22.28 | -2783102.858 | 0
8.2 | Acabado de piso con Baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica. | m2 | 3 | 56673.43 | 170020.29 | 25 | 1416835.75 |  | 0 | 0 | 0 | -25 | -1416835.75 | 0
9 | Cubierta | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado. | m2 | 12 | 54145.97 | 649751.64 | 12 | 649751.64 | 26.95 | 1459233.8915 | 14.95 | 809482.2515 | 0 | 0 | 0
9.2 | Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE. | m2 | 12 | 46514.99 | 558179.88 | 12 | 558179.88 | 26.95 | 1253578.9805 | 14.95 | 695399.1005 | 0 | 0 | 0
9.3 | Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26 Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. | m | 5 | 37299.48 | 186497.4 | 5 | 186497.4 | 10.5 | 391644.54 | 5.5 | 205147.14 | 0 | 0 | 0
10 | Acabados | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO incluye mantenimientos ni reposición de piezas. | u | 3 | 53951.55 | 161854.65 | 3 | 161854.65 | 3 | 161854.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza, instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpintería de ningún tipo. | m2 | 6 | 25838.42 | 155030.52 | 6 | 155030.52 | 6 | 155030.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. | m2 | 8 | 53368.29 | 426946.32 | 10 | 533682.9 | 27.05 | 1443612.2445 | 17.05 | 909929.3445 | 0 | 0 | 0
10.4 | Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. | m | 3 | 4811.9 | 14435.7 | 3 | 14435.7 | 4 | 19247.6 | 1 | 4811.9 | 0 | 0 | 0
11 | Iluminación | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Suministro e instalacion de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100 Lm.,120X30X15 fabricada en lamina cold rolled calibre 20,difusor tipo prismatico y acrilico de alta resistencia, tubos LED de 18W en plicarbonato, y Todos los Accesorios y Actividades para su Correcto Funcionamiento. | u | 3 | 543889.95 | 1631669.85 | 3 | 1631669.85 | 3 | 1631669.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 80w, 120/220 voltios, incluye accesorios de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado 3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T" | u | 1 | 682705.83 | 682705.83 | 6 | 4096234.98 | 1 | 682705.83 | 0 | 0 | -5 | -3413529.15 | 0
12 | Aparatos Sanitarios | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo Avanti Pedestal de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios. | u | 1 | 246864.8 | 246864.8 | 1 | 246864.8 | 1 | 246864.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios para grifería, con orificio para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios. | u | 1 | 164722.35 | 164722.35 | 1 | 164722.35 | 1 | 164722.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus II de CORONA o equivalente de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del tanque tipo One Piece de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios. | u | 1 | 345387.13 | 345387.13 | 1 | 345387.13 | 1 | 345387.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.4 | Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, tipo Piscis Roda de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. | u | 1 | 136774.47 | 136774.47 | 1 | 136774.47 | 1 | 136774.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.5 | Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. | u | 1 | 78011.03 | 78011.03 | 1 | 78011.03 | 1 | 78011.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Pinturas | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.1 | Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie. | m2 | 6 | 4335.57 | 26013.42 | 12.5 | 54194.625 | 24.65 | 106871.8005 | 12.15 | 52677.1755 | 0 | 0 | 0
13.2 | Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de superficie. | m2 | 22 | 17522.1 | 385486.2 | 22 | 385486.2 | 24.65 | 431919.765 | 2.65 | 46433.565 | 0 | 0 | 0
13.3 | Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete joven con tiempo menor a 28 días de secado, versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones), aplicando como barrera tránsitoria de vapor por el pañete joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrópico de tricomponente con base en cemento modificado con resina epóxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de SIKA o equivalente. Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. | m2 | 30 | 121269.48 | 3638084.4 | 62 | 7518707.76 |  | 0 | 0 | 0 | -62 | -7518707.76 | 0
13.4 | Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie. | m2 | 8 | 22995.03 | 183960.24 | 14 | 321930.42 | 25.65 | 589822.5195 | 11.65 | 267892.0995 | 0 | 0 | 0
13.5 | Pintura epóxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pañete totalmente seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para trabajos en altura, dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. | m2 | 20 | 53902.95 | 1078059 | 35.5 | 1913554.725 |  | 0 | 0 | 0 | -35.5 | -1913554.725 | 0
13.6 | Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie y diluyente. | m | 18 | 11786.71 | 212160.78 | 28 | 330027.88 | 18 | 212160.78 | 0 | 0 | -10 | -117867.1 | 0
14 | Concertina | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.1 | Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a =25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina. | m | 84 | 53659.92 | 4507433.28 | 120 | 6439190.4 | 82.1 | 4405479.432 | 0 | 0 | -37.9 | -2033710.968 | 0
15 | Limpieza | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.1 | Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura. | m2 | 12 | 6595.7 | 79148.4 | 24 | 158296.8 | 12 | 79148.4 | 0 | 0 | -12 | -79148.4 | 0
| Ítems no previstos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-13 | DEMOLICION DE PLACA GARITA | UN | 3 | 50088.56 |  | 3 | 150265.68 | 1 | 50088.56 |  | 0 | -2 | -100177.12
NP-14 | SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara única 33.8*33.8 | M2 | 4.1 | 68426.43 |  | 4.1 | 280548.363 | 4.1 | 280548.363 |  | 0 | 0 | 0
NP-15 | EXCAVACION Y CONSTRUCCION POZO SEPTICO (con todos los elementos para su correcto funcionamineto y construccion) | GLB | 1 | 3448225.18 |  | 1 | 3448225.18 | 1 | 3448225.18 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | CORTE EN LOSA DE CONTRAPISO Y MUROS (4-10CM),NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | ML | 25 | 18897.33 |  | 25 | 472433.25 | 11 | 207870.63 |  | 0 | -14 | -264562.62
1.4 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA DE PISO (DE 2-4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES, CUARTO DE ASEO, ZONA DE TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 11.85 | 18014.38 |  | 11.85 | 213470.403 | 33.91 | 610867.6258 |  | 0 | 0 | 0
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE SOPORTES | ML | 1 | 18469.9 |  | 1 | 18469.9 | 12 | 221638.8 |  | 0 | 0 | 0
NP-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" | ML | 6 | 21069.33 |  | 6 | 126415.98 | 27.4 | 577299.642 |  | 0 | 0 | 0
NP-66 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA TABLON DE GRES ANTIDESLIZANTE | ML | 12.9 | 52817.91 |  | 12.9 | 681351.039 | 12.9 | 681351.039
NP-76 | SUMINSTRO DE INSTALACION DE WIN METALICO | ML | 27.5 | 26944.97 |  | 27.5 | 740986.675 | 27.5 | 740986.675
NP-77 | SUMINISTRO E INTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE RANGO HP: 6.5-8.5 SEP370/20 | UND | 1 | 1665578.52 |  | 1 | 1665578.52 | 1 | 1665578.52
NP-78 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLAS LED CON SU ROSETA Y CABLEADO | PTUN | 8 | 50864.26 |  | 8 | 406914.08 | 8 | 406914.08
NP-86 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TRADICIONAL PLASTICA | UND | 2 | 20765.61 |  | 2 | 41531.22 | 2 | 41531.22
NP-87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCS 3" CON ACCESORIOS | ML | 9.7 | 42092.3 |  | 9.7 | 408295.31 | 9.7 | 408295.31
NP-88 | SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE TERMINAL PLASTICA PARA JARDINERA | UND | 1 | 20017.26 |  | 1 | 20017.26 | 1 | 20017.26
NP-92 | SUMINSTRO E INSTALACION DE DUCHA GRIVAL CON POMA PARA BAÑO | UND | 1 | 99870.78 |  | 1 | 99870.78 | 1 | 99870.78
0 | SEDE CALLE 99 |  |  |  | 45620451.38 |  | 48015592.03 |  | 12826964.068 | , | 0 | 0 | -37459917.79 | 0
0 | SENSORES DE BAÑOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1.1 | Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | u | 38 | 51477.56 | 1956147.28 | 38 | 1956147.28 | 10 | 514775.6 | 0 | 0 | -28 | -1441371.68 | 0
3 | APARATOS SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para lavamanos, de sobreponer en mesón, cromada metálica, tipo 4-AA-110 de A&A DOCOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. | u | 3 | 440490.59 | 1321471.77 | 3 | 1321471.77 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -1321471.77 | 0
3.5 | Grifería lavamanos de sensor, metálica cromada, grifo tubular, instalación a pared, agua fría, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presión 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en ausencia de la energía, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. | u | 14 | 740555.5 | 10367777 | 14 | 10367777 | 4 | 2962222 | 0 | 0 | -10 | -7405555 | 0
3.6 | Fluxómetro para sanitario y orinal con sensor eléctrico, empotrado. Importado Tipo AyA. o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. | u | 21 | 1024515.63 | 21514828.23 | 21 | 21514828.23 | 6 | 6147093.78 | 0 | 0 | -15 | -15367734.45 | 0
4 | PUNTOS HIDRÁULICOS Y SANITARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 14 | 46024.07 | 644336.98 | 14 | 644336.98 | 4 | 184096.28 | 0 | 0 | -10 | -460240.7 | 0
4.2 | Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 3 | 45469.49 | 136408.47 | 3 | 136408.47 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -136408.47 | 0
4.3 | Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1", 2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto según detalle. | u | 15 | 137542.43 | 2063136.45 | 15 | 2063136.45 | 4 | 550169.72 | 0 | 0 | -11 | -1512966.73 | 0
4.4 | Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. | u | 6 | 98658.43 | 591950.58 | 6 | 591950.58 | 2 | 197316.86 | 0 | 0 | -4 | -394633.72 | 0
0 | CARPINTERIA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | COCINA PISO 14 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Mueble de cocina: Suministro e instalacion puertas fabricado en madecor de 15mm y enchapado en triplex madera, pintado en laca semimate poliufetano. Incluye: Desmonte de puertas actuales, restaurar y arreglar filos del mueble y cambio de bisagras, manijas y todos los accesorios para su optimo funcionamiento . Medida 4.20cm largo X 80cm alto. Color a elegir. | u | 1 | 1365800.5 | 1365800.5 | 1 | 1365800.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1365800.5 | 0
2 | Restauración de pintura en repisa para hornos. Terminado en laca semi mate poliuretano Incluye desmonte, reinstalación y transporte ida y vuelta par restauración. . Medidas 1.71cm de largo X 37cm alto X 40cm de fondo | u | 1 | 313502.25 | 313502.25 | 1 | 313502.25 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -313502.25 | 0
3 | Fabricación, suministro e instalación de mueble alto de cocina fabricado en madecor de 15mm y enchapado en triplex madera,pintado en laca semimate poliufetano con puertas y accesorios, medidas, 1.50cm de largo X 45cm de alto X 30cm de fondo. Color a elegir | u | 1 | 889471.5 | 889471.5 | 1 | 889471.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -889471.5 | 0
4 | Suministro e instalacion de entrepaño interno en madecor de 15mm, color blanco canteado por un filo largo, medida: 60cm x 60cm, desmonte del entrepaño actual. | u | 2 | 30135.1 | 60270.2 | 12 | 361621.2 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | -361621.2 | 0
5 | Cambio de espaldar de muebles de cocina. Suministro e instalación de espaldar interno en madefondo de 4mm, color blanco. 80cm x 4.20cm, incluye accesorios, y desmonte del espaldar actual | u | 1 | 170117.5 | 170117.5 | 1 | 170117.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -170117.5 | 0
0 | COCINA PISO 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Mueble de cocina en L: Suministro e instalación puertas fabricado en madecor de 15mm y enchapado en triplex madera,pintado en laca semimate poliufetano. Incluye: restaurar y arreglar filos del mueble y cambio de bisagras y manijas.medida 2.90cm largo X 80cm alto y 1.40cm X 80 cm Color a elegi | gl | 1 | 1365800.5 | 1365800.5 | 1 | 1365800.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1365800.5 | 0
7 | Restauracion de mueble alto de cocina incluye cambio de bisagras y manijas terminado en laca poliuretano semi mate medidas 89cm LargoX 36cm altoX 40cm fondo | u | 1 | 383979.5 | 383979.5 | 1 | 383979.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -383979.5 | 0
8 | Restaurar repisa para hornos en fabrica terminado en laca semi mate poliuretano Incluye desmonte, reinstalación y transporte. Medidas: 1.26cm de largo X 37cm de alto X 40cm de fondo | u | 1 | 349956 | 349956 | 1 | 349956 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -349956 | 0
9 | Suministro e instalacion de entrepaño interno en madecor de 15mm, color blanco canteado por un filo largo, medida: 60cm x 60cm, desmonte del entrepaño actual. | u | 1 | 31593.25 | 31593.25 | 12 | 379119 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | -379119 | 0
10 | Cambio de espaldar de muebles de cocina. Suministro e instalación de espaldar interno en madefondo de 4mm, color blanco. 2.90cm X 80cm y 1.40cm X 80cm incluye accesorios, y desmonte del espaldar actua | u | 1 | 179838.5 | 179838.5 | 1 | 179838.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -179838.5 | 0
0 | BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Restauración de mueble inferior de cada baño incluye, cambio de bisagras y manijas, arreglo de filos y desmonte, reintalación y alineación de puertas de altura de 60cm de altura * 38 cm de ancho. Terminado en laca poliuterano semi mate. Incluye todos los accesorios. Piso 14:(Baño P14 hombres:6 puertas), (Baño P.14 Mujeres 8 puertas). Piso 13: (Baño P.13 hombres: 6 puertas) (Baño P.13 mujeres: 8) | gl | 4 | 478516.23 | 1914064.92 | 4 | 1914064.92 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -1914064.92 | 0
0 | Ítems no previstos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-16 | Desmonte de extractores en baños hombres piso 14 | und |  | 21960.65 |  | 2 | 43921.3 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -43921.3
NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS | UND |  | 340468.52 |  | 5 | 1702342.6 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -1702342.6
NP-60 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 14 AGLOMERADO RH (340*85*60) 3 PUERTAS DOBLE, 2 PUERTAS SENCILLA Y 4 CAJONES | UND | 1 | 3396625 |  | 1 | 3396625 |  | 0
NP-61 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L AGLOMERADO RH(270*78*65) 4 PUERTAS DOBLE,4 CAJONES,2 PUERTAS SENCILLA | UND | 1 | 3634000 |  | 1 | 3634000 |  | 0
NP-62 | Restauracion de mueble recepcion 400cm de largo x 92cm de altura x 60cm de ancho ENCHAPADO EN FORMICA | u | 1 | 4447125 |  | 1 | 4447125 |  | 0
NP-63 | SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE BAÑOS CON CUATRO PUERTAS • 240cm largox 65 cm de alto x50 • 255cm x 65cm x 50cm • 233 cm x 65cm x 50cm • 212 cm x 65cm x 50cm • 193cm x 65cm x 50cm | UND | 5 | 2362500 |  | 5 | 11812500 |  | 0
NP-64 | DESMONTE , RASPADO DE PEGA Y REINSTALACION DE PIEDRA NATURAL | M2 | 12 | 224456.08 |  | 12 | 2693472.96 |  | 0
NP-65 | INSTALACION Y SUMINSTRO DE PIEDRA NATURAL EN OBRA | M2 | 3 | 412665.45 |  | 3 | 1237996.35 |  | 0
NP-89 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1" | ML | 19 | 32633.92 |  | 19 | 620044.48 |  | 0
NP-90 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALPICADERO CERAMICA BLANCO 15 CM DE ALTO | ML | 50 | 26397.04 |  | 50 | 1319852 |  | 0
NP-91 | DESMONTE DE SALPICADEO DE 15CM DE ALTO | ML | 50 | 10075.91 |  | 50 | 503795.5 |  | 0
NP-22 | PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA | M2 |  | 18555.3 |  |  |  | 65.2 | 1209805.56
NP-31 | Desmonte de espejo de 4mm, incluye almacenamiento | UND |  | 21261.24 |  |  |  | 4 | 85044.96
1.12 | CORTE EN LOSA DE CONTRAPISO Y MUROS (4-10CM),NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | ML | 25 | 18897.33 |  |  |  | 12.6 | 238106.358
6.3 | Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 16 LS-HFFR. | m | 10 | 44668 |  |  |  | 11.1 | 495814.8
6.6 | Salida de Tomacorriente normal doble con polo a tierra calidad tipo levinton ó superior en canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente, conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) | u | 4 | 87926.45 |  |  |  | 2 | 175852.9
NP-28 | DESMONTE SECADOR DE MANOS | UND |  | 13333.05 |  |  |  | 5 | 66665.25
0 | SEDE CALLE 84 |  |  |  | 159207256.9751 |  | 224121313.6156 |  | 181514877.3631 | , | 46746847.5505 | 0 | -223917839.0912 | 0
0 | OFICINA 603 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE Y PARALES DE MADERA COMUN H:2.10M | ML | 2.92 | 27004.85 | 78854.162 | 10 | 270048.5 |  | 0 | 0 | 0 | -10 | -270048.5 | 0
1.2 | DESMONTE DE CIELO FALSO EXISTENTE EN ICOPOR- NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 158.28 | 14719.6 | 2329818.288 | 158.28 | 2329818.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.28 | -2329818.288 | 0
1.3 | DESMONTE DIVISION EN VIDRIO (OFICINA 1, OFICINA 2, OFICINA 3, ZONA DE RACK, SALA DE MATERNIDAD), NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 36.05 | 29380.47 | 1059165.9435 | 36.05 | 1059165.9435 | 78.83 | 2316062.4501 | 42.78 | 1256896.5066 | 0 | 0 | 0
1.4 | DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA DE PISO (DE 2-4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES, CUARTO DE ASEO, ZONA DE TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 11.85 | 18014.38 | 213470.403 | 16.2 | 291832.956 | 69.17 | 1246054.6646 | 52.97 | 954221.7086 | 0 | 0 | 0
1.5 | DEMOLICION MURO EN LADRILLO, ESPESOR 10-12CM (ACCESO PRINCIPAL, SALA DE REUNIONES)NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 26.856 | 27878.73 | 748711.1729 | 26.856 | 748711.1729 | 5.46 | 152217.8658 | 0 | 0 | -21.396 | -596493.3071 | 0
1.6 | DESMONTE DE LUMINARIA NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | UND | 130 | 13296.73 | 1728574.9 | 130 | 1728574.9 | 69 | 917474.37 | 0 | 0 | -61 | -811100.53 | 0
1.7 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | UND | 4 | 43795.56 | 175182.24 | 4 | 175182.24 | 3 | 131386.68 | 0 | 0 | -1 | -43795.56 | 0
1.8 | DESMONTE DE LAVAMANOS NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | UND | 4 | 39210.08 | 156840.32 | 4 | 156840.32 | 4 | 156840.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | DESMONTE DE PUERTA INCLUYE NAVE Y MARCO (SALA DE REUNIONES, BAÑOS, CUARTO DE ASEO) NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | UND | 5 | 35743.28 | 178716.4 | 5 | 178716.4 | 4 | 142973.12 | 0 | 0 | -1 | -35743.28 | 0
1.10 | DEMOLICION DE MURO EN DRYWALL(SALA DE REUNIONES Y DINTEL PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL)- NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | M2 | 20.45 | 16818.14 | 343930.963 | 20.45 | 343930.963 | 19.27 | 324085.5578 | 0 | 0 | -1.18 | -19845.4052 | 0
1.11 | DESALOJO DE MOVILIARIO (MESA+SILLA) NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | UND | 31 | 36974.75 | 1146217.25 | 31 | 1146217.25 | 33 | 1220166.75 | 2 | 73949.5 | 0 | 0 | 0
1.12 | CORTE EN LOSA DE CONTRAPISO Y MUROS (4-10CM),NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL | ML | 25 | 18897.33 | 472433.25 | 25 | 472433.25 | 22.91 | 432937.8303 | 0 | 0 | -2.09 | -39495.4197 | 0
12.28 | FUMIGACION DE PLACA CON CASETON DE MADERA | M2 | 170 | 28417.72 | 4831012.4 | 280 | 7956961.6 | 532.1 | 15121068.812 | 252.1 | 7164107.212 | 0 | 0 | 0
12.23 | RETIRO Y REINSTALACION DE PISO EN MADERA EXISTENTE PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | M2 | 10 | 134603.45 | 1346034.5 | 25 | 3365086.25 |  | 0 | 0 | 0 | -25 | -3365086.25 | 0
2 | OBRA CIVIL Y/O ARQUITECTONICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | DESCOLGADO RECTANGULAR EN DRYWALL ( ZONA DE TRABAJO MULTIPLE- SUSPENDIDAS POR GUALLA DE 35-50 CM, ENTAMBORADA POR LAMINA DE NIPLEX | M2 | 117.98 | 119837.95 | 14138481.341 | 117.98 | 14138481.341 |  | 0 | 0 | 0 | -117.98 | -14138481.341 | 0
2.3 | CIELO EN DRIWALL (OFICINA 1, OFICINA 2, OFICINA 3, ZONA DE RACKS, SALA DE MATERNIDAD) | M2 | 43.93 | 97310.03 | 4274829.6179 | 43.93 | 4274829.6179 | 230 | 22381306.9 | 186.07 | 18106477.2821 | 0 | 0 | 0
12.9 | MURO SUPERBOARD 10CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE | M2 | 1 | 114383.77 | 114383.77 | 8 | 915070.16 |  | 0 | 0 | 0 | -8 | -915070.16 | 0
3 | ENCHAPES PISOS Y MUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIQUE DIAGONAL 30×30CM (BATERIAS SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO) | M2 | 14.11 | 173860.63 | 2453173.4893 | 24.11 | 4191779.7893 | 22.5 | 3911864.175 | 0 | 0 | -1.61 | -279915.6143 | 0
3.2 | ENCHAPE MUROS ANTIQUE DIAGONAL 30×30CM (BATERIAS SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO ) | M2 | 23.73 | 141194.43 | 3350543.8239 | 28 | 3953444.04 | 50.24 | 7093608.1632 | 22.24 | 3140164.1232 | 0 | 0 | 0
3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MICROCEMENTO BLANCO (AREA DE CIRCULACION, SALA DE REUNIONES, ZONA DE TRABAJO MULTIPLE) | M2 | 50 | 105313.03 | 5265651.5 | 125.7 | 13237847.871 |  | 0 | 0 | 0 | -125.7 | -13237847.871 | 0
12.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO | M2 | 24 | 270000.78 | 6480018.72 | 67 | 18090052.26 |  | 0 | 0 | 0 | -67 | -18090052.26 | 0
4 | ESTUCO Y PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | ESTUCO PLASTICO MURO RELLENO | M2 | 144.1 | 67871.42 | 9780271.622 | 184.4 | 12515489.848 | 30 | 2036142.6 | 0 | 0 | -154.4 | -10479347.248 | 0
4.2 | PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE ENTREPISO-MUROS) | M2 | 307.31 | 36786.96 | 11305000.6776 | 614 | 22587193.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -614 | -22587193.44 | 0
5 | APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA SANITARIA MANANTIAL PARA BAÑOS PUBLICOS | UND | 4 | 505378.12 | 2021512.48 | 4 | 2021512.48 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -2021512.48 | 0
5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES ORINAL PETITE ENTRADA SUPERIOR | UND | 1 | 527457.89 | 527457.89 | 1 | 527457.89 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -527457.89 | 0
5.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE SOBREPONER REFERENCIA VENTO | UND | 5 | 463162.37 | 2315811.85 | 5 | 2315811.85 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -2315811.85 | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH PARED | UND | 5 | 442782.41 | 2213912.05 | 5 | 2213912.05 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -2213912.05 | 0
5.5 | MESON EN CONCRETO A LA VISTA A <=60 CM H=5.0- 8CM (BAÑOS) | ML | 3.56 | 177732.54 | 632727.8424 | 3.56 | 632727.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.56 | -632727.8424 | 0
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO ACERO INOXIDABLE CON SEGURO | UND | 4 | 247000.6 | 988002.4 | 4 | 988002.4 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -988002.4 | 0
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EMPOTRADO A PARED ANTIVANDALICO, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTICORROSIVA ,DESGARGA FRONTAL, TIPO A&A REF. A-A 640 O EQUIVALENTE, DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. | UND | 3 | 568366.37 | 1705099.11 | 3 | 1705099.11 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -1705099.11 | 0
5.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 2.51 | 174817.72 | 438792.4772 | 2.51 | 438792.4772 |  | 0 | 0 | 0 | -2.51 | -438792.4772 | 0
5.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SECADOR DE MANOS SENSOR DE ACERO INOXIDABLE 110V INSTITUCIONAL | UND | 3 | 1126641.19 | 3379923.57 | 3 | 3379923.57 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -3379923.57 | 0
5.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION (PUERTA) EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ACABADO SATINADO PRELIJADO No. 4, ENTAMBORADO CON ASILAMIENTOS EN ICOPOR, CON PIVOTES PARA ASEGURAR PARAL, INCLUYE PASADOR EN ACERO INOXIDABLE MEDIDAS 1.90X0.65M | UND | 3 | 1154239.45 | 3462718.35 | 3 | 3462718.35 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -3462718.35 | 0
5.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUERPO FIJO (PUERTA) EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 ACABADO SATINADO PRELIJADO No. 4, ENTAMBORADO CON ASILAMIENTOS EN ICOPOR, PLATINAS PARA AJUSTAR MEDIDAS 1.90X0.35M | UND | 3 | 1042167.56 | 3126502.68 | 3 | 3126502.68 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -3126502.68 | 0
5.13 | DIVISIÓN (TABIQUE) EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ACABADO SATINADO PRELIJADO NO. 4, ENTAMBORADO CON AISLAMIENTOS EN ICOPOR, PLATINAS PARA AJUSTAR A LA PARED. MEDIDAS: 1,9M X 1 M | UND | 1 | 1565857.99 | 1565857.99 | 1 | 1565857.99 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1565857.99 | 0
5.14 | SUMINISTRO E INSTALACIONPUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A BATERIAS SANITARIAS (HOMBRE Y MUJER) EN MADERA MDF COLOR CHATILLI INCLUYE MARCO EN MADERA Y NAVE BATIENTE, INCLUYE PERILLA DE ACERO 0.74X2.35M | UND | 4 | 893450.82 | 3573803.28 | 4 | 3573803.28 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -3573803.28 | 0
6 | COMPONENTE HIDROSANITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | RED SANITARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" | ML | 7.1 | 24248.26 | 172162.646 | 12.5 | 303103.25 | 7.1 | 172162.646 | 0 | 0 | -5.4 | -130940.604 | 0
6.1.2 | PUNTO SANITARIO D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC | PTO | 6 | 56662.46 | 339974.76 | 6 | 339974.76 | 6 | 339974.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | PUNTO SANITARIO PARA SIFON D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC | PTO | 1 | 56178.21 | 56178.21 | 1 | 56178.21 | 1 | 56178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2X90 | UND | 9 | 13191.98 | 118727.82 | 13 | 171495.74 | 9 | 118727.82 | 0 | 0 | -4 | -52767.92 | 0
6.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Y 2" | UND | 1 | 14662.92 | 14662.92 | 1 | 14662.92 | 1 | 14662.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2"X45 | UND | 1 | 10956.42 | 10956.42 | 1 | 10956.42 | 1 | 10956.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA TRADICIONAL 3 PULG X 2 PULG ALUMINIO | UND | 1 | 84762.14 | 84762.14 | 1 | 84762.14 | 1 | 84762.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.8 | LOSA DE CONTRAPISO 3000PSI, INCLUYE REFUERZO (MALLA) DE 10-12CM DE ESPESOR | M2 | 1 | 149571.39 | 149571.39 | 25 | 3739284.75 | 30 | 4487141.7 | 5 | 747856.95 | 0 | 0 | 0
6.1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE 2" | UND | 4 | 42933.32 | 171733.28 | 4 | 171733.28 | 4 | 171733.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | RED HIDRAULICA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2" | ML | 12 | 16686.73 | 200240.76 | 20 | 333734.6 | 12 | 200240.76 | 0 | 0 | -8 | -133493.84 | 0
6.2.2 | CAJA DE REGISTRO INCLUYE LLAVE DE PASO PARA LAS AREAS DE BAÑOS, INCLUYE LLAVE DE PASO DE CIERRE RAPIDO | UND | 2 | 75433.66 | 150867.32 | 2 | 150867.32 | 2 | 150867.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.3 | PUNTO HIDRAULICO D=1/2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PRESION | PTO | 6 | 49519.99 | 297119.94 | 6 | 297119.94 | 6 | 297119.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1/2"X90 | UND | 10 | 3166.3 | 31663 | 10 | 31663 | 10 | 31663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION T 1/2" | UND | 4 | 3982.54 | 15930.16 | 4 | 15930.16 | 4 | 15930.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION MACHO-HEMBRA | UND | 6 | 2660.61 | 15963.66 | 6 | 15963.66 | 6 | 15963.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON 1/2" | UND | 2 | 3735.34 | 7470.68 | 2 | 7470.68 | 2 | 7470.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ELEMENTOS EN VIDRIO TEMPLADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA FIJA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO PRINICPAL DE CUARTO DE RACKS 1 CUERPO FIJO DE 2,34M x 2,50M 1 CUERPO FIJO 0,80M X 2,50M 1 NAVE BATIENTE O PUERTA 0,71MX 2,50 INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 6319704.66 | 6319704.66 | 1 | 6319704.66 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -6319704.66 | 0
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA FIJA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO PARA OFICINA 3 1 CUERPO FIJO 2,32MX2,50M 1 CUERPO FIJO 3,12X2,50M 1 NAVE BATIENTE O PUERTA 0,71MX 2,50 INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 9820402.74 | 9820402.74 | 1 | 9820402.74 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -9820402.74 | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA FIJA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO PARA SALA DE MATERNIDAD 1 CUERPO FIJO 0,50MX2,50M 1 NAVE BATIENTE O PUERTA 0,71MX 2,50 INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 2626361.83 | 2626361.83 | 1 | 2626361.83 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -2626361.83 | 0
8.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA VENTANA FIJA BATIENTE EN VIDRIO TEMPLADO PARA ACCESO PRINICPAL DE OFICINA 1 NAVE 1.34MX2.50M INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD Y MANIJA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1 | 3002918.9 | 3002918.9 | 1 | 3002918.9 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -3002918.9 | 0
9 | COMPONENTE ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | SALIDA TOMACORRIENTES | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1.1 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA , 15 A, 125 V, NEMA 5-15R POR TUBERÍA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 5800 METALICA , TOMA NEMA 5-15R, TUBERÍA TUBERÍA EMT3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG THHN, MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 111416 | 111416 | 24 | 2673984 |  | 0 | 0 | 0 | -24 | -2673984 | 0
9.1.2 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA REGULADA TIPO NEMA 5-15R POR BANDEJA Y/O TUBERÍA. INCLUYE CAJA 5800 METALICA, TOMACORRIENTE, TAPA NARANJA, TUBERÍA TUBERÍA EMT 3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG THHN, MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 120065.69 | 120065.69 | 24 | 2881576.56 |  | 0 | 0 | 0 | -24 | -2881576.56 | 0
9.1.3 | SUMINISTRO TRASPORTE EINSTALACIÓN DE SALIDA PARA SECADOR DE MANOS POR BANDEJA Y/O TUBERÍA. INCLUYE CAJA 5800 PVC, TOMA NEMA 5-15R, TUBERÍA TUBERÍA EMT 3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG THHN, MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 3 | 148667.22 | 446001.66 | 3 | 446001.66 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -446001.66 | 0
9.2 | ILUMINACION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2.5 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA DECORATIVA EN TUBO EMT 1/2". INCLUYE CAJA 5800 PVC, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE 2X12 AWG-THHN | UND | 6 | 107800.52 | 646803.12 | 12 | 1293606.24 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | -1293606.24 | 0
9.2.6 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE LÍNEA DECORATIVA EN TUBO EMT 1/2". INCLUYE CAJA 5800 PVC, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CABLE DE COBRE 2X12 AWG-THHN | UND | 8 | 115171.99 | 921375.92 | 8 | 921375.92 |  | 0 | 0 | 0 | -8 | -921375.92 | 0
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 60X60 3000-4000K MARCO SOPORTE | UND | 15 | 192313.78 | 2884706.7 | 15 | 2884706.7 |  | 0 | 0 | 0 | -15 | -2884706.7 | 0
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLUMINAIRAS REDONDAS CIRCULAR 20 W 20CMSPOT 9VATIOS 3000-4000 K | UND | 6 | 201354.31 | 1208125.86 | 6 | 1208125.86 |  | 0 | 0 | 0 | -6 | -1208125.86 | 0
12.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 120X30 3000-4000K MARCO SOPORTE | UND | 15 | 220342.67 | 3305140.05 | 28 | 6169594.76 |  | 0 | 0 | 0 | -28 | -6169594.76 | 0
12.27 | DESMONTE DE LUMINARIA, SENSOR O SONIDO | UND | 40 | 13706.61 | 548264.4 | 52 | 712743.72 | 69 | 945756.09 | 17 | 233012.37 | 0 | 0 | 0
12.3 | PUNTOS DE ILUMINACION INCLUYE CAJA TERMINALES Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 40 | 113573.68 | 4542947.2 | 40 | 4542947.2 |  | 0 | 0 | 0 | -40 | -4542947.2 | 0
12.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE SOPORTES | ML | 1 | 18469.9 | 18469.9 | 25 | 461747.5 | 35 | 646446.5 | 10 | 184699 | 0 | 0 | 0
12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 1" INCLUYE SOPORTES | ML | 1 | 26894.77 | 26894.77 | 10 | 268947.7 | 18 | 484105.86 | 8 | 215158.16 | 0 | 0 | 0
12.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 2" INCLUYE SOPORTES | ML | 1 | 31496.04 | 31496.04 | 15 | 472440.6 | 25 | 787401 | 10 | 314960.4 | 0 | 0 | 0
12.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO F/UTP CAT. 6A | ML | 1 | 6966.72 | 6966.72 | 1500 | 10450080 |  | 0 | 0 | 0 | -1500 | -10450080 | 0
12.18 | TRASLADO DE PANEL DE MONITOREO ALARMAS | UND | 1 | 174978 | 174978 | 1 | 174978 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -174978 | 0
12.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR DOBLE | UND | 1 | 114675.4 | 114675.4 | 1 | 114675.4 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -114675.4 | 0
12.29 | DESMONTE DE CABLEADO Y DUCTERIA ELECTRICA CIELO RASO EN DESUSO | ML | 40 | 13771.42 | 550856.8 | 75 | 1032856.5 | 405.15 | 5579490.813 | 330.15 | 4546634.313 | 0 | 0 | 0
12.3 | CAJAS DE PASO DE 20X20 | UND | 1 | 55085.67 | 55085.67 | 1 | 55085.67 | 3 | 165257.01 | 2 | 110171.34 | 0 | 0 | 0
12.31 | TUBERIA 11/2" EMT | ML | 50 | 35546.46 | 1777323 | 75 | 2665984.5 | 12 | 426557.52 | 0 | 0 | -63 | -2239426.98 | 0
12.32 | CAJA PALIO 15X15 | UND | 1 | 39208.03 | 39208.03 | 1 | 39208.03 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -39208.03 | 0
12.33 | CAJA 2400 RADWELT CON SUPLEMENTO Y TAPA | UND | 5 | 9234.95 | 46174.75 | 5 | 46174.75 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -46174.75 | 0
12.34 | ALAMBRE DESNUDO No 12 | ML | 5 | 6253.84 | 31269.2 | 40 | 250153.6 |  | 0 | 0 | 0 | -40 | -250153.6 | 0
12.35 | CABLE ENCAUCHETADO 3X18 | ML | 5 | 9325.68 | 46628.4 | 40 | 373027.2 |  | 0 | 0 | 0 | -40 | -373027.2 | 0
12.36 | CABLE TRENZADO N0 12 LIBRE HALOGENOS | ML | 5 | 22163.88 | 110819.4 | 80 | 1773110.4 |  | 0 | 0 | 0 | -80 | -1773110.4 | 0
9.3 | TABLEROS DE DISTRIBUCION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.1 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR, CON PUERTA Y CHAPA, BARRAJE DE 200 A. | UND | 1 | 1538519.44 | 1538519.44 | 1 | 1538519.44 | 1 | 1538519.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3.2 | INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS ENCHUFABLES DE 1X20 A 10 KA | UND | 1 | 30800.07 | 30800.07 | 1 | 30800.07 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -30800.07 | 0
9.3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TIPO INDUSTRIAL 3X63A GRADUABLE 36KA | UND | 1 | 336484.5 | 336484.5 | 1 | 336484.5 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -336484.5 | 0
9.3.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON DIV, 28X8 CM INCLUYE ELEMENTOS DE ANCJAJE Y FIJACIÓN | ML | 1 | 143605.89 | 143605.89 | 25 | 3590147.25 | 32 | 4595388.48 | 7 | 1005241.23 | 0 | 0 | 0
9.4 | INSTALACIONES VOZ Y DATOS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS PARA DATOS CAT 6A, INCLUYE TOMA SENCILLA,CABLEADO F/UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLA DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 2401124.33 | 2401124.33 | 1 | 2401124.33 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -2401124.33 | 0
9.4.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SALIDA PARA SISTEMA DE VOZ Y DATOS DOBLE. INCLUYE TOMA DOBLE CABLEADO F/UTP CAT. 6A, APARATO CON JACKS CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO Y DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLAS DE CABLEADO, NUMERACIPÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 202130.2 | 202130.2 | 1 | 202130.2 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -202130.2 | 0
9.4.3 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA TV,TOMA COAXIAL POR TUBERÍA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 2400 PVC, TOMA NEMA 5-15R, TUBERÍA TUBERÍA EMT3/4", , MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 1 | 109320.13 | 109320.13 | 5 | 546600.65 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -546600.65 | 0
10 | ACTIVIADES VARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.01 | EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA A NO MAS DE 10KM) | M3/KM | 28.13 | 108432.37 | 3050202.5681 | 28.13 | 3050202.5681 | 7 | 759026.59 | 0 | 0 | -21.13 | -2291175.9781 | -6.87
10.02 | ASEO DE OBRA | M2 | 163.21 | 17879.13 | 2918052.8073 | 163.21 | 2918052.8073 | 230 | 4112199.9 | 66.79 | 1194147.0927 | 0 | 0 | -41.79
13 | CERTIFICACION RETIE-RETILAP | u | 1 | 9180512.4 | 9180512.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| Ítems no previstos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. | m |  | 5822.88 |  | 87.42 | 509036.1696 | 87.42 | 509036.1696 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-13 | DEMOLICION DE PLACA GARITA | UN |  | 50088.56 |  | 3.93 | 196848.0408 | 3.93 | 196848.0408 | 0 | 0 | 0 | 0
12.23 | RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE | M2 |  | 97210 |  | 48.63 | 4727322.3 | 48.63 | 4727322.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro. | u |  | 46408.05 |  | 1 | 46408.05 | 1 | 46408.05 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma. | m2 |  | 37717.48 |  | 84.52 | 3187881.4096 | 84.52 | 3187881.4096 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES | ML |  | 8009.44 |  | 200 | 1601888 | 20 | 160188.8 | 0 | 0 | -180 | -1441699.2
NP-21 | DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA | M2 |  | 19040.65 |  | 230 | 4379349.5 | 241.53 | 4598888.1945 | 11.53 | 219538.6945 | 0 | 0
NP-22 | PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA | M2 |  | 18555.3 |  | 230 | 4267719 | 15 | 278329.5 | 0 | 0 | -215 | -3989389.5
NP-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" Y ACCESORIOS | ML |  | 41413.49 |  | 12 | 496961.88 | 12 | 496961.88 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-24 | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE #4 | M2 |  | 47329.02 |  | 4 | 189316.08 | 4 | 189316.08 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" | ML |  | 32009.3 |  | 6 | 192055.8 | 6 | 192055.8 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" | ML |  | 21069.33 |  | 6 | 126415.98 | 6 | 126415.98 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-27 | DESMONTE TABLERO ELECTRO EXISTENTE | UND |  | 109803.23 |  | 1 | 109803.23 | 1 | 109803.23 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-28 | DESMONTE SECADOR DE MANOS | UND |  | 13333.05 |  | 2 | 26666.1 | 2 | 26666.1 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-29 | Desmonte division metalicas baños, incluye todos los elementos para su correcto desmonte y emblaje de proteccion con plastico y carton para almacenamiento | m2 |  | 25766.5 |  | 5.77 | 148672.705 | 5.77 | 148672.705 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-30 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE DISCAPACITADO | UND |  | 815291.73 |  | 1 | 815291.73 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -815291.73
NP-31 | Desmonte de espejo de 4mm, incluye almacenamiento | UND |  | 21261.24 |  | 2 | 42522.48 | 2 | 42522.48 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-32 | Desmonte reinstalacion de archivador | M2 |  | 72288.22 |  | 26 | 1879493.72 | 13 | 939746.86 | 0 | 0 | -13 | -939746.86
NP-33 | Desmonte redes telecomunic | ML |  | 6588.19 |  | 35 | 230586.65 | 825.62 | 5439341.4278 | 790.62 | 5208754.7778 | 0 | 0
NP-34 | DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE** | ML |  | 8784.26 |  | 25 | 219606.5 | 35 | 307449.1 | 10 | 87842.6 | 0 | 0
NP-35 | INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE) | ML |  | 15871.67 |  | 25 | 396791.75 | 25 | 396791.75 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-36 | CANALETA METAL 10X4 CHAZO | ML |  | 67732.45 |  | 25 | 1693311.25 | 25 | 1693311.25 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-37 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT (3 metros) | UN |  | 148485.29 |  | 32 | 4751529.28 | 45 | 6681838.05 | 13 | 1930308.77 | 0 | 0
NP-38 | SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A (3 metros) | UN |  | 178137.59 |  | 32 | 5700402.88 | 32 | 5700402.88 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-39 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT | UN |  | 171767.37 |  | 3 | 515302.11 | 2 | 343534.74 | 0 | 0 | -1 | -171767.37
NP-40 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT | UN |  | 181175.6 |  | 1 | 181175.6 | 1 | 181175.6 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-41 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT | UN |  | 156769.89 |  | 5 | 783849.45 | 5 | 783849.45 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-42 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA | UN |  | 186033.26 |  | 2 | 372066.52 | 2 | 372066.52 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-43 | INSTALACION DE ILUMINARIA DE EMERGENCIA (con todos los elementos para su correcto funcionamiento) | UN |  | 115044.76 |  | 2 | 230089.52 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -230089.52
NP-44 | Desmonte aparatos electricos (tomas,interruptores) | UN |  | 6588.19 |  | 18 | 118587.42 | 26 | 171292.94 | 8 | 52705.52 | 0 | 0
NP-45 | DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa | UN |  | 33333.63 |  | 32 | 1066676.16 | 32 | 1066676.16 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-47 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa | UND |  | 306727.84 |  | 5 | 1533639.2 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | -1533639.2
NP-48 | Suministro e instalación de lavamanos aquajet institucional discapacitado | UND |  | 535178.47 |  | 1 | 535178.47 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -535178.47
NP-49 | Suministro e instalación de sanitario power one blanco discapacitado | UND |  | 745982.63 |  | 1 | 745982.63 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -745982.63
NP-50 | Regatas sobre muros para la instalación de tuberías | ML |  | 16669.27 |  | 18.76 | 312715.5052 | 16 | 266708.32 | 0 | 0 | -2.76 | -46007.1852
NP-52 | Suministro e instalación de piso porcelanato-artik blanco cara única 56.6*56.6 | M2 |  | 123785.65 |  | 230 | 28470699.5 |  | 0 | 0 | 0 | -230 | -28470699.5
NP-53 | Suministro e instalación de guardaescoba porcelanato blanco | ML |  | 45243.6 |  | 120 | 5429232 |  | 0 | 0 | 0 | -120 | -5429232
NP-55 | CUADRILLA NOCTURNA 1:2 GENERAL | HORA |  | 13994.31 |  | 720 | 10075903.2 | 720 | 10075903.2 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-56 | CUADRILLA NOCTURNA 1:1 ELECTRICA | HORA |  | 9150.27 |  | 360 | 3294097.2 | 360 | 3294097.2 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-57 | DESMONTE BANDEJA PORTACABLE | ML |  | 17395 |  | 19.2 | 333984 | 19.2 | 333984 | 0 | 0 | 0 | 0
NP-79 | INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLE (EXISTENTE) | ML | 19.2 | 36779.64 |  | 19.2 | 706169.088 | 19.2 | 706169.088
NP-80 | Revision de acometida para puerta FENOGE ( REVISION DE ACOMETIDA EN OFICINA 603 Y EN OFICINA FENOGE, IDENTIFICACION DE CIRCUITOS, APETRTURA DE CANALETAS, DESCONEXION DE ACOMETIDA DE OFICINA 603 Y CONEXIÓN DE ACOMETIDA EN FENOGE) | UND | 1 | 666112.18 |  | 1 | 666112.18 | 1 | 666112.18
NP-81 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS PARA DATOS CAT 6A, INCLUYE TOMA SENCILLA,CABLEADO F/UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLA DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 20 | 790663.37 |  | 20 | 15813267.4 | 20 | 15813267.4
NP-82 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA DE VOZ CAT 6A, INCLUYE TOMA SENCILLA,CABLEADO F/UTP CAT. 6A, APARATO CON JACK CAT 6A, PATCH CORD PARA PUESTO DE TRABAJO. CERTIFICACION DE CADA PUNTO LOGICO, MARQUILLA DE CABLEADO, NUMERACIÓN DE TOMAS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | UND | 32 | 790663.37 |  | 32 | 25301227.84 | 32 | 25301227.84
NP-83 | SALIDA TOMACORRIENTE GFCI+TUBO EMT INCLUYE TOMA | UND | 4 | 271261.74 |  | 4 | 1085046.96 | 4 | 1085046.96
NP-84 | Cable Cu desnudo #8 para aterrizar vandeja portacable, incluye conectores de puesta a tierra | ML | 65 | 16271.89 |  | 65 | 1057672.85 | 65 | 1057672.85
NP-85 | Aperturas en cielo razo para instalacion de luminarias | UND | 42 | 37110.58 |  | 42 | 1558644.36 |  | 0
0 | SEDE CALLE 84 |  |  |  | 120831965.0846 |  | 73310942.8117 |  | 0 | , | 0 | 0 | -76821692.8117 | 0
0 | OFICINA 701 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
1 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | , |  | 0 | 0 | 0
12.23 | RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE | M2 | 200 | 97210 | 19442000 | 50 | 4860500 |  | 0 | 0 | 0 | -50 | -4860500 | -240
3 | ENCHAPES PISOS Y MUROS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO | M2 | 200 | 246184.33 | 49236866 | 127.69 | 31435277.0977 |  | 0 |  | 0 | -127.69 | -31435277.0977 | -162.31
4 | ESTUCO Y PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE ENTREPISO-MUROS VARIOS) | M2 | 22 | 34084.47 | 749858.34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.993
5 | APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS Y COCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO ACERO INOXIDABLE CON SEGURO | UND | 2 | 253494.03 | 506988.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
5.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EMPOTRADO A PARED ANTIVANDALICO, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE CON VÁLVULA ANTICORROSIVA ,DESGARGA FRONTAL, TIPO A&A REF. A-A 640 O EQUIVALENTE, DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. | UND | 2 | 506462.71 | 1012925.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2
5.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 0.94 | 141308.83 | 132830.3002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.82
10 | COMPONENTE ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4.1 | SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN ACOMETIDA EN CONDUCTOR DE COBRE (3X6+1X6+1X8T) AWG THHN - 600 V, POR BADEJA PORTACABLES Y POR TUBERÍA | ML | 60 | 94696.62 | 5681797.2 | 60 | 5681797.2 |  | 0 | 0 | 0 | -60 | -5681797.2 | 0
10.4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL PARA AIRE 1 EN CONDUCTOR DE COBRE (2X8+1X10T) AWG THHN - 600 V, POR BADEJA PORTACABLES Y POR TUBERÍA | ML | 22 | 64390.26 | 1416585.72 | 22 | 1416585.72 |  | 0 | 0 | 0 | -22 | -1416585.72 | 0
10.4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL PARA AIRE 2 EN CONDUCTOR DE COBRE (3X8+1X10T) AWG THHN - 600 V, POR BADEJA PORTACABLES Y POR TUBERÍA | ML | 24 | 70495.66 | 1691895.84 | 24 | 1691895.84 |  | 0 | 0 | 0 | -24 | -1691895.84 | 0
10.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARCIAL PARA AIRE 3 EN CONDUCTOR DE COBRE (3X8+1X10T) AWG THHN - 600 V, POR BADEJA PORTACABLES Y POR TUBERÍA | ML | 26 | 74360.83 | 1933381.58 | 26 | 1933381.58 |  | 0 | 0 | 0 | -26 | -1933381.58 | 0
10.4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNSEÑAL PARA COMUNICACIÓN DE 3 MANEJADORA ALA CONDESADORA EN CONDUCTOR DE COBRE ENCAUCHETADO (3X12) AWG THHN - 600 V, POR BADEJA PORTACABLES Y POR TUBERÍA | ML | 77 | 50739.43 | 3906936.11 | 77 | 3906936.11 |  | 0 | 0 | 0 | -77 | -3906936.11 | 0
10.6 | SISTEMA DE AIRE ACONCIONADO | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6.1 | DESMONTE Y MANTENIMIENTO CASSETTE VRF UNIDAD INTERIOR, 18.000 BTU/H, INVERTER, R-410A, ALIMENTACION ELECTRICA1/220/60, POTENCIA 0.07 KW | UND | 3 | 1023278.67 | 3069836.01 | 3 | 3069836.01 |  | 0 | 0 | 0 | -3 | -3069836.01 | 0
10.6.2 | INSTALACION DE CASSETTE VRF UNIDAD INTERIOR, 18.000 BTU/H, INVERTER, R-410A, ALIMENTACION ELECTRICA1/220/60, POTENCIA 0.07 KW NCLUYE SOPORTERÍA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 4975570.56 | 9951141.12 | 2 | 9951141.12 |  | 0 | 0 | 0 | -2 | -9951141.12 | 0
10.6.3 | TRASLADO E INSTALACION DE CASSETTE VRF UNIDAD INTERIOR, 18.000 BTU/H, INVERTER, R-410A, ALIMENTACION ELECTRICA1/220/60, POTENCIA 0.07 KW NCLUYE SOPORTERÍA, ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 4224614.81 | 4224614.81 | 1 | 4224614.81 |  | 0 |  | 0 | -1 | -4224614.81 | 0
11 | ACTIVIDADES VARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA A NO MAS DE 30KM) | M3/KM | 21.06 | 39723.24 | 836571.4344 | 25.1 | 997053.324 |  | 0 | 0 | 0 | -25.1 | -997053.324 | 0
11.2 | ASEO DE OBRA | M2 | 200 | 20709.62 | 4141924 | 200 | 4141924 |  | 0 | 0 | 0 | -200 | -4141924 | -250.6014
13 | CERTIFICACION RETIE-RETILAP | u | 1 | 12895813.14 | 12895813.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
| Ítems no previstos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
NP-18 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 BLANCO HIELO ; MARCO EN ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 870 MM X 2455 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD | UND |  | 1617000 |  | 1 | 1617000 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1617000
NP-19 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (MEDIDAS 860 MM X 2535 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD | UND |  | 1893750 |  | 1 | 1893750 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | -1893750
NP-67 | DESINSTALAR E INSTALAR VIDRIOS TEMPLADOS 10 MM DE 99 CMS X 245 CMS Y FABRICARLO A PUERTAS TIPO CORREDERA INCLUYE: RIEL Y GUIAS | UND | 1 | 1619999 |  | 1 | 1619999 |  | 0
NP-68 | Mantenimiento general, lañar, repulir, sellar , lacar piso en madera con laca en poliuretano base agua de alto tráfico | M2 | 133 | 188311.95 |  | 133 | 25045489.35 |  | 0
NP-70 | Suministro, instalación, pulir, sellar y lacar piso en madera en Granadillo de 12 cms de ancho, con laca en poliuretano base agua para tráfico pesado, para área nueva y alistado de piso | M2 | 48 | 266999.9 |  | 48 | 12815995.2 |  | 0
NP-71 | mantenimiento guardescoba sellar y lacar de 12 cms de ancho x 1.5 cms de grueso en madera de Granadillo | ML | 91 | 6465.51 |  | 91 | 588361.41 |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  | 439309154.8897 |  | 568052212.9897 |  | 309988266.7138 |  | 53876255.2312 |  | -379980369.5615
|  | Administracion |  | 18% | 79075648 |  | 102249398 |  | 55797888 |  | 9697726 |  | -68396467
|  | Imprevistos |  | 5% | 21965458 |  | 28402611 |  | 15499413 |  | 2693813 |  | -18999018
|  | Utilidad |  | 5% | 21965458 |  | 28402611 |  | 15499413 |  | 2693813 |  | -18999018
|  | IVA sobre la Utilidad |  | 19% | 4173437 |  | 5396496 |  | 2944888 |  | 511824 |  | -3609813
|  | TOTAL OBRA |  |  | 566489156 |  | 732503328.9897 |  | 399729868.7138 |  | 69473431.2312 |  | -489984685.5615
[9 empty] | -332773460.2759 |  | -420511254.3303
| V/R INICIAL CONTRATO: | 566489156
| V/R BALANCE No. 1 | 732503328.9897
| V/R BALANCE No. 2 | 399729868.7138
[7 empty] | 737834075 |  | 54.17% | vamos
| Representante Legal CONTRATISTA |  |  |  | Representante Legal INTERVENTORIA
| Nombre y apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  |  | Nombre: EDISON DARIO SORA MESSA

## ARCHIVO CENTRAL (hidden)
CONSORCIO SOACUN
|  |  | INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |  |  | FORMATO | APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 ( FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
|  |  | FECHA DE EMISION | 2024-03-05 |  | VERSION | 1
|  |  | FECHA | 2024-03-05
|  |  | CONTRATISTA: | CONSORCIO SOACUN |  |  | N° CTO | 322-2023
|  |  | INTERVENTORIA: | INGSERVIS SM SAS |  |  | N° CTO | IPSE-IMC-020-2023
|  |  | SEDE: | ARCHIVO CENTRAL
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA
NP- | 1 | NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON Ø 4" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-1
| COD. NUEVO | COD. CONT | 1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_342 | UNION RIGIDA RANURADA 4" | UND | 1 | 0% | 30484 | 30484
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 32153.15
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.08 | 337478 | 26998.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26998.24
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1349.912 | 1349.912
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.08 | 17429.1 | 1394.328
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.08 | 7412 | 592.96
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.08 | 35425 | 2834 |  |  | 34 | 96356
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.08 | 70850 | 5668 |  |  | 34 | 192712
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 11839.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 70990.59 | ok
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON Ø 4" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-1
UNION RIGIDA RANURADA 4"
SELLANTE
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 2 | NP-2 | SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON Ø 4" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-2
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_344 | CODO 45 RANURADO 4" | UND | 1 | 0% | 56244.6667 | 56244.6667
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 57913.82
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.08 | 337478 | 26998.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26998.24
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1349.912 | 1349.912
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.08 | 17429.1 | 1394.328
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.08 | 7412 | 592.96
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.08 | 35425 | 2834 |  |  | 2 | 5668
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.08 | 70850 | 5668 |  |  | 2 | 11336
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 11839.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 96751.26 | ok | 96751.26
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON Ø 4" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-2
CODO 45 RENURADO DE 4"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 3 | NP-3 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 11/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-3
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_345 | NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/2" | UND | 1 | 0% | 11933 | 11933
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 13602.15
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.08 | 337478 | 26998.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26998.24
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1349.912 | 1349.912
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.08 | 17429.1 | 1394.328
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.08 | 7412 | 592.96
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.08 | 35425 | 2834 |  |  | 3 | 8502
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.08 | 70850 | 5668 |  |  | 3 | 17004
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 11839.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 52439.59 | ok | 52439.59
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 11/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-3
NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 1 1/2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 4 | NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR Ø 21/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-4
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_346 | VALVULA ANGULAR 2 1/2" | UND | 1 | 0% | 780100 | 780100
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  | MA_46 | CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS | UND | 1 | 0% | 1730.3314 | 1730.3314
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 783499.48
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.19 | 337478 | 64120.82
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 64120.82
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 3206.041 | 3206.041
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.19 | 17429.1 | 3311.529
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.19 | 7412 | 1408.28
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.19 | 35425 | 6730.75 |  |  | 1 | 6730.75
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.19 | 70850 | 13461.5 |  |  | 1 | 13461.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 28118.1 |  | 855546.15
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 875738.4 |  | 875738.4
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR Ø 21/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-4
VALVULA ANGULAR 2 1/2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 5 | NP-5 | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 21/2" * 60 CENTIMETROS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-5
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_347 | NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 2 1/2" | UND | 1 | 0% | 35700 | 35700
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  | MA_46 | CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS | UND | 1 | 0% | 1730.3314 | 1730.3314
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 39099.48
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.099999 | 337478 | 33747.6083
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 33747.61
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1687.3805 | 1687.3805
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.099999 | 17429.1 | 1742.9001
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.099999 | 7412 | 741.1958
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.099999 | 35425 | 3542.4799 |  |  | 1 | 3542.4799
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.099999 | 70850 | 7084.9598 |  |  | 1 | 7084.9598
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 14798.92 |  | 83362.3343
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 87646.01 | ok | 87646.01
|  |  | Cordialmente | [6 empty] | 87646
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 21/2" * 60 CENTIMETROS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-5
NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH 40 Ø 2 1/2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 6 | NP-6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10LBS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-6
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_348 | GABINETE PARA EXTINTOR 10 LBS | UND | 1 | 0% | 110000 | 110000
|  | MA_131 | Chazo puntilla de 1/4 con tornillo | UND | 6 | 5% | 109 | 686.7
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 110686.7
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.18 | 202488 | 36447.84
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 36447.84
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1822.392 | 1822.392
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1822.39
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 148956.93 | ok | 148956.93
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10LBS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-6
GABINETE PARA EXTINTOR 10 LBS
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 7 | NP-7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-7
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_349 | SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS | UND | 1 | 0% | 142055 | 142055
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 142055
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.19 | 337478 | 64120.82
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 64120.82
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 3206.041 | 3206.041
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.19 | 17429.1 | 3311.529
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.19 | 7412 | 1408.28
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.19 | 35425 | 6730.75 |  |  | 3 | 20192.25
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.19 | 70850 | 13461.5 |  |  | 3 | 40384.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 28118.1 |  | 214101.67
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 234293.92 | ok | 234293.92
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-7
SOPORTE ANTISISMICO Ø 4" * 2 VIAS
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 8 | NP-8 | PRUEBA HIDRO ESTATICA |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-8
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.1 | 337478 | 33747.8 |  |  | 1 | 33747.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 33747.8
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 573750 | 573750 |  |  | 1 | 573750
|  | EQ_17 | BOMBA HIDROESTATICA |  | DIA | 1 | 1147500 | 1147500 |  |  |  | 0
|  | EQ_19 | MANOMETROS |  | DIA | 1 | 39151 | 39151 |  |  | 1 | 39151
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1760401
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 1794148.8 | ok
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | PRUEBA HIDRO ESTATICA |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-8
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | PRUEBA HIDRO ESTATICA |  |  |  | Unidad: | 0
[7 empty] | Ítem | 0
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 9 | NP-9 | Suministro e instalación de copa ranurada 4" a 21/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-9
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_384 | COPA RANURADA 4" A 21/2" | UND | 1 | 0% | 43023 | 43023
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 44692.15
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.08 | 337478 | 26998.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26998.24
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1349.912 | 1349.912
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.08 | 17429.1 | 1394.328
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.08 | 7412 | 592.96
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.08 | 70850 | 5668
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 9005.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 80695.59 | ok
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de copa ranurada 4" a 21/2" |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-9
COPA RANURADA 4" A 21/2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 10 | NP-10 | Suministro e instalación de tubería de acero al carbón 2 1/2 |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-10
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_386 | TUBO ACERO AL CARBON -A795 SCH10 RANURA 2.1/2" X 5.80M | TUB | 0.18 | 0% | 360415 | 64874.7
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 66543.85
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.13 | 337478 | 43872.14
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 43872.14
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 2193.607 | 2193.607
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.13 | 17429.1 | 2265.783
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.13 | 7412 | 963.56
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.13 | 70850 | 9210.5
|  | EQ_5 | CORTADORA ELECTRICA |  | DIA | 0.13 | 35425 | 4605.25
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 19238.7
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 129654.69
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de tubería de acero al carbón 2 1/2 |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-10
TUBO ACERO AL CARBON -A795 SCH10 RANURA 2.1/2" X 5.80M
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 11 | NP-11 | Suministro e instalación de unión rígida ranurada acero al carbón 2 1/2 |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-11
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_387 | Unión Rígida Ranurada 21/2" | und | 1 | 0% | 36432 | 36432
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 38101.15
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.08 | 337478 | 26998.24
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26998.24
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1349.912 | 1349.912
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.08 | 17429.1 | 1394.328
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.08 | 7412 | 592.96
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.08 | 70850 | 5668
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 9005.2
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 74104.59 | ok
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de unión rígida ranurada acero al carbón 2 1/2 |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-11
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 12 | NP-12 | Suministro e instalación unión rígida ranurada acero al carbón 11/2 |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-12
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_388 | Unión Rígida Ranurada 11/2" | und | 1 | 0% | 24532 | 24532
|  | MA_343 | Sellante 10 gramos fuerza media | UND | 0.1 | 5% | 15896.6667 | 1669.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26201.15
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_17 | M.O INSTALACIÓN RC1 2 AYUDANTE-1 OFI+PRES.T |  | JRN | 0.06 | 337478 | 20248.68
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 20248.68
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1012.434 | 1012.434
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.06 | 17429.1 | 1045.746
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.06 | 7412 | 444.72
|  | EQ_18 | ROSCADORA DE TUBOS MANUAL |  | DIA | 0.06 | 70850 | 4251
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6753.9
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 53203.73
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación unión rígida ranurada acero al carbón 11/2 |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-12
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749

## SEDE SOACHA (hidden)
CONSORCIO SOACUN
|  |  | INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |  |  | FORMATO | APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 ( FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
|  |  | FECHA DE EMISION | 2024-03-05 |  | VERSION | 1
|  |  | FECHA | 2024-03-05
|  |  | CONTRATISTA: | CONSORCIO SOACUN |  |  | N° CTO | 322-2023
|  |  | INTERVENTORIA: | INGSERVIS SM SAS |  |  | N° CTO | IPSE-IMC-020-2023
|  |  | SEDE: | SOACHA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA
NP- | 13 | NP-13 | DEMOLICION DE PLACA GARITA |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-13
| COD. NUEVO | COD. CONT | 1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_4 | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE+PREST. |  | JRN | 0.24 | 181402 | 43536.48 |  | 4.5455
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 43536.48
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 2176.824 | 2176.824
|  | EQ_1 | MARTILLO NEUMATICO DEMOLEDOR |  | DIA | 0.06 | 72921 | 4375.26
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6552.08
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 50088.56 | ok | 50088.56
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 14 | NP-14 | SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara única 33.8*33.8 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-14
| COD. NUEVO | COD. CONT | 1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_352 | Piso Pared Blanco Cara Única 33.8x33.8 | M2 | 1 | 5% | 34200 | 35910
|  | MA_28 | MORTERO 1:4 DE NIVELACION | M3 | 0.02 | 5% | 369682.22 | 7763.3266
|  | MA_216 | BOQUILLA 5 KG | KG | 0.35 | 5% | 5501 | 2021.6175
|  | MA_31 | PEGACOR® Max Blanco | KG | 1 | 5% | 5450 | 5722.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 51417.44
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.08 | 202488 | 16199.04
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 16199.04
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 809.952 | 809.952
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 809.95
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 68426.43 | ok | 68426.43
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara única 33.8*33.8 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-14
PARED 33,8 * 33,8
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 15 | NP-15 | EXCAVACION Y CONSTRUCCION POZO SEPTICO (con todos los elementos para su correcto funcionamineto y construccion) |  |  |  | Unidad: | GLB
[7 empty] | Ítem | NP-15
| COD. NUEVO | COD. CONT | 1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_2 | AGUA | LTS | 120 | 5% | 19.62 | 2472.12
|  | MA_47 | ALAMBRE NEGRO # 18 | KG | 1 | 5% | 11025.35 | 11576.6175
|  | MA_84 | HIERRO PR-60 1/2" Figurado | KG | 36 | 5% | 6226.08 | 235345.824
|  | MA_247 | LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6 cm | UND | 762 | 5% | 750 | 600075
|  | MA_52 | MEZCLA CONCRETO 1:2:3 3000 PSI 210 MPa | M3 | 1.15 | 5% | 432434.61 | 522164.7916
|  | MA_258 | IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO | KG | 1 | 5% | 25000 | 26250
|  | MA_28 | MORTERO 1:4 DE NIVELACION | M3 | 1 | 5% | 369682.22 | 388166.331
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1786050.68
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 7 | 202488 | 1417416 |  | 10
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1417416
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 70870.8 | 70870.8
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 7 | 17429.1 | 122003.7
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 7 | 7412 | 51884
2800000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 244758.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 3448225.18 |  | 3448225.18
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749

## SEDE CL 99 (hidden)
CONSORCIO SOACUN
|  |  | INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |  |  | FORMATO | APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 ( FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
|  |  | FECHA DE EMISION | 2024-03-05 |  | VERSION | 1
|  |  | FECHA | 2024-03-05
|  |  | CONTRATISTA: | CONSORCIO SOACUN |  |  | N° CTO | 322-2023
|  |  | INTERVENTORIA: | INGSERVIS SM SAS |  |  | N° CTO | IPSE-IMC-020-2023
|  |  | SEDE: | CALLE 99
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA
NP- | 16 | NP-16 | Desmonte de extractores en baños hombres piso 14 |  |  |  | Unidad: | und
[7 empty] | Ítem | NP-16
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.1 | 209149 | 20914.9
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 20914.9
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1045.745 | 1045.745
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1045.75
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 21960.65 | 21960.65
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte de extractores en baños hombres piso 14 |  |  |  | Unidad: | und
[7 empty] | Ítem | NP-16
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | #REF! |  |  |  | Unidad: | #REF!
[7 empty] | Ítem | #REF!
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 17 | NP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-17
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_360 | EXTRACTOR DE BAÑO | UND | 1 | 0% | 322900 | 322900
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 322900
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.08 | 209149 | 16731.92
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 16731.92
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 836.596 | 836.596
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 836.6
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 340468.52 | 340468.52
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-17
EXTRACTOR DE BAÑO
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749

## OFICINA 603 (hidden)
CONSORCIO SOACUN
|  |  | INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |  |  | FORMATO | APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 ( FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
|  |  | FECHA DE EMISION | 2024-03-05 |  | VERSION | 1
|  |  | FECHA | 2024-03-05
|  |  | CONTRATISTA: | CONSORCIO SOACUN |  |  | N° CTO | 322-2023
|  |  | INTERVENTORIA: | INGSERVIS SM SAS |  |  | N° CTO | IPSE-IMC-020-2023
|  | COD | SEDE: | OFICINA 603
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA
NP- | 20 | NP-20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-20
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_241 | CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE | M2 | 1 | 5% | 4000 | 4200
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4200
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_4 | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE+PREST. |  | JRN | 0.02 | 181402 | 3628.04
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3628.04
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 181.402 | 181.402
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 181.4
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 8009.44 |  | 8009.44
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-20
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 21 | NP-21 | DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-21
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_4 | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE+PREST. |  | JRN | 0.071 | 181402 | 12879.542 | 14.0845
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12879.54
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 643.977 | 643.977
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.071 | 17429.1 | 1237.4661
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.071 | 7412 | 526.252
|  | EQ_3 | PULIDORA ELECTRICA |  | DIA | 0.071 | 52865 | 3753.415
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6161.11
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 19040.65 |  | 19040.65
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | DESMONTE DE CIELO RASO DRYWALL Y ESTRUCTURA |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-21
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 22 | NP-22 | PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-22
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_305 | VINILO ACRILICO TIPO 1 | GLN | 0.06 | 5% | 52980 | 3337.74
|  | MA_22 | Brocha para Usos Generales Mango Plastico de 4 Pulgadas | UND | 0.02 | 2% | 17331 | 353.5524
|  | MA_23 | Rodillo Roller 9 Pulgadas Blanco | UND | 0.02 | 2% | 21364 | 435.8256
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4127.12
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_1 | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI +PREST. |  | JRN | 0.04 | 319870 | 12794.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12794.8
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 639.74 | 639.74
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.04 | 17429.1 | 697.164
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.04 | 7412 | 296.48
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1633.38
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 18555.3 |  | 18555.3
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | PINTURA VINILO TIPO 1 3 CAPA |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-22
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 23 | NP-23 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" Y ACCESORIOS |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-23
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_265 | TUBERIA PVC 4" SANITARIA | ML | 1 | 5% | 16800 | 17640
|  | MA_365 | UNION SANITARIA 4" PVC | UND | 1 | 0% | 5769.5 | 5769.5
|  | MA_67 | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | 0.01 | 5% | 117906.39 | 1238.0171
|  | MA_68 | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 0.01 | 5% | 82884.69 | 870.2892
|  | MA_69 | SIFON SANI PVC 2-REGISTRO | UND | 0.01 | 5% | 7782.6 | 81.7173
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 25599.52
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_5 | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.07 | 215156 | 15060.92
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 15060.92
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 753.046 | 753.046
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 753.05
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 41413.49 |  | 41413.49
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE 4" Y ACCESORIOS |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-23
UNION SANITARIA 4" PVC
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 24 | NP-24 | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE #4 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-24
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_257 | BLOQUE ARCILLA No. 4 | UND | 15.5 | 5% | 1450 | 23598.75
|  | MA_28 | MORTERO 1:4 DE NIVELACION | M3 | 0.02 | 5% | 369682.22 | 7763.3266
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 31362.08
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.071 | 202488 | 14376.648 | 14.0845
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 14376.65
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 718.8325 | 718.8325
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.05 | 17429.1 | 871.455
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1590.29
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 47329.02 |  | 47329.02
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE #4 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-24
BLOQUE NUMERO 4
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 25 | NP-25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-25
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_262 | TUBERIA PVC 2" SANITARIA | ML | 1 | 5% | 8540 | 8967
|  | MA_67 | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | 0.01 | 5% | 117906.39 | 1238.0171
|  | MA_68 | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 0.01 | 5% | 82884.69 | 870.2892
|  | MA_367 | UNION SANITARIA 2" | UND | 2 | 0% | 1962.5 | 3925
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 15000.31
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.08 | 202488 | 16199.04
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 16199.04
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 809.952 | 809.952
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 809.95
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 32009.3 |  | 32009.3
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC DE 2" |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-25
UNION SANITARIA 2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 26 | NP-26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-26
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_368 | TUBO PRS 3/4 RDE-21 | ML | 1 | 5% | 3074 | 3227.7
|  | MA_67 | SOLDADURA PVC ,1/ 4 GLN | UND | 0.01 | 5% | 117906.39 | 1238.0171
|  | MA_68 | LIMPIADOR PVC 760-G 1/4 GL | UND | 0.01 | 5% | 82884.69 | 870.2892
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5336.01
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.074 | 202488 | 14984.112
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 14984.11
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 749.2055 | 749.2055
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 749.21
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 21069.33 |  | 21069.33
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-26
UNION SANITARIA 2"
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 27 | NP-27 | DESMONTE TABLERO ELECTRO EXISTENTE |  |  |  | Unidad: | UND |  | CIO
[7 empty] | Ítem | NP-27
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.5 | 209149 | 104574.5
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 104574.5
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 5228.725 | 5228.725
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5228.73
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 109803.23 |  | 109803.23
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | DESMONTE TABLERO ELECTRO EXISTENTE |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-27
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 28 | NP-28 | DESMONTE SECADOR DE MANOS |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-28
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_4 | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE+PREST. |  | JRN | 0.07 | 181402 | 12698.14
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12698.14
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 634.907 | 634.907
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 634.91
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 13333.05 |  | 13333.05
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | DESMONTE SECADOR DE MANOS |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-28
PORCELANATO TIPO MADERA
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 29 | NP-29 | Desmonte division metalicas baños, incluye todos los elementos para su correcto desmonte y emblaje de proteccion con plastico y carton para almacenamiento |  |  |  | Unidad: | m2
[7 empty] | Ítem | NP-29
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_241 | CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE | M2 | 3.96 | 5% | 4000 | 16632
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.05 | 5% | 12000 | 630
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 17262
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.04 | 202488 | 8099.52
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8099.52
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 404.976 | 404.976
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 404.98
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 25766.5 |  | 25766.5
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte division metalicas baños, incluye todos los elementos para su correcto desmonte y emblaje de proteccion con plastico y carton para almacenamiento |  |  |  | Unidad: | m2
[7 empty] | Ítem | NP-29
PORCELANATO TIPO MADERA
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 30 | NP-30 | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE DISCAPACITADO |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-30
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_370 | barra abatible de seguridad en acero 304 institucional | UND | 1 | 0% | 451299 | 451299
|  | MA_131 | Chazo puntilla de 1/4 con tornillo | UND | 50 | 5% | 109 | 5722.5
|  |  | barra institucional discapacitados 78 cm public | und | 1 | 0% | 320000 | 320000 | 320000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 777021.5
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.18 | 202488 | 36447.84
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 36447.84
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1822.392 | 1822.392
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1822.39
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 815291.73 |  | 815291.73
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA DE DISCAPACITADO |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-30
BARANDA DISCAPACITADOS
449
300
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 31 | NP-31 | Desmonte de espejo de 4mm, incluye almacenamiento |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-31
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.1 | 202488 | 20248.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 20248.8
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1012.44 | 1012.44
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1012.44
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 21261.24 |  | 21261.24
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte de espejo de 4mm, incluye almacenamiento |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-31
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 32 | NP-32 | Desmonte reinstalacion de archivador |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-32
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.34 | 202488 | 68845.92
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 68845.92
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 3442.296 | 3442.296
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3442.3
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 72288.22 |  | 72288.22
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte reinstalacion de archivador |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-32
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 33 | NP-33 | Desmonte redes telecomunic |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-33
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.03 | 209149 | 6274.47
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6274.47
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 313.7235 | 313.7235
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 313.72
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 6588.19 |  | 6588.19
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte redes telecomunic |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-33
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 34 | NP-34 | DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE** |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-34
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.04 | 209149 | 8365.96
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8365.96
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 418.298 | 418.298
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 418.3
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 8784.26 |  | 8784.26
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | DESMONTE CANALETA METALICA ELECT. EXISTENTE** |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-34
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 35 | NP-35 | INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE) |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-35
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_106 | Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X1-5/8 | UND | 10 |  | 49.922 | 499.22
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 499.22
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.07 | 209149 | 14640.43
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 14640.43
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 732.0215 | 732.0215
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 732.02
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 15871.67 |  | 15871.67
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | INSTALACION DE CANALETA METALICA (EXISTENTE) |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-35
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 36 | NP-36 | CANALETA METAL 10X4 CHAZO |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-36
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_371 | CANALETA METAL 10X4 | ML | 0.8 | 0% | 64222.02 | 51377.616
|  | MA_106 | Tornillo Aglomerado Autoperforante 6X1-5/8 | UND | 20 | 0% | 49.922 | 998.44
|  | MA_131 | Chazo puntilla de 1/4 con tornillo | UND | 20 | 0% | 109 | 2180
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 54556.06
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.06 | 209149 | 12548.94
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 12548.94
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 627.447 | 627.447
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 627.45
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 67732.45 |  | 67732.45
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | CANALETA METAL 10X4 CHAZO |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-36
CANALETA METAL 10X4
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 37 | NP-37 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT (3 metros) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-37
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_129 | Caja galvanizada semipesada industrial 5800 | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 9 | 0% | 2616 | 23544
|  | MA_130 | Toma monofásica doble, polo a tierra 15A con tapa | UND | 1 | 0% | 8175 | 8175
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 2 | 0% | 2180 | 4360
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 0% | 12000 | 1200
|  |  | UNION EMT 3/4" | ML | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 |  | 90452 | 4522.6
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 100209.6
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.2 | 209149 | 41829.8 |  | 0.125
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 41829.8
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 2091.49 | 2091.49
|  | EQ_20 | ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS) |  | DIA | 0.2 | 21772 | 4354.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6445.89
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 148485.29 |  | 148485.29
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL+TUBO EMT (3 metros) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-37
CANALETA METAL 10X4
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 38 | NP-38 | SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A (3 metros) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-38
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_129 | Caja galvanizada semipesada industrial 5800 | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 9 | 0% | 2616 | 23544
|  | MA_372 | TOMA DOBLE P/T AISLADA NARANJA | UND | 1 | 0% | 27945 | 27945
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 2 | 0% | 2180 | 4360
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 0% | 12000 | 1200
|  |  | UNION EMT 3/4" | ML | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 | 0% | 90452 | 4522.6
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 119979.6
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.245 | 209149 | 51241.505
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 51241.51
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 2562.0755 | 2562.0755
|  | EQ_20 | ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS) |  | DIA | 0.2 | 21772 | 4354.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6916.48
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 178137.59 |  | 178137.59
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA TOMACORRIENTE REG COLOR NAR. P.aT. MURO 15A (3 metros) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-38
TOMACORRIENTE POLO A TIERRA NARANJA
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 39 | NP-39 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-39
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_129 | Caja galvanizada semipesada industrial 5800 | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 16 | 0% | 2616 | 41856
|  | MA_136 | Interruptor doblelínea decorativa | UND | 1 | 0% | 10355 | 10355
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 2 | 0% | 2180 | 4360
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 0% | 12000 | 1200
|  |  | UNION EMT - 3/4" | UN | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 | 0% | 90452 | 4522.6
|  |  | Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10) | UN | 3 | 0% | 1053 | 3159
|  |  | Curva metalico 3/4" EMT | UN | 0.5 | 0% | 14600 | 7300
|  |  | TERMINAL EMT 3/4 " | UN | 2 | 0% | 2200 | 4400
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 135560.6
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.15 | 209149 | 31372.35
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 31372.35
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1568.6175 | 1568.6175
|  | EQ_20 | ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS) |  | DIA | 0.15 | 21772 | 3265.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 4834.42
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 171767.37 |  | 171767.37
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-39
TOMACORRIENTE POLO A TIERRA NARANJA
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 40 | NP-40 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-40
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_129 | Caja galvanizada semipesada industrial 5800 | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 9.6 | 0% | 2616 | 25113.6
|  | MA_373 | INTERRUPTOR TRIPLE | UND | 1 | 0% | 52550 | 52550
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 2 | 0% | 2180 | 4360
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 0% | 12000 | 1200
|  |  | UNION EMT - 3/4" | UN | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 | 0% | 90452 | 4522.6
|  |  | TERMINAL EMT 3/4 " | UN | 2 | 0% | 2200 | 4400
|  |  | Curva metalico 3/4" EMT | UN | 0.5 | 0% | 14600 | 7300
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 157854.2
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.1 | 209149 | 20914.9
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 20914.9
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1045.745 | 1045.745
|  | EQ_20 | ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS) |  | DIA | 0.0625 | 21772 | 1360.75
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2406.5
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 181175.6 |  | 181175.6
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-40
INTERRUPTOR TRIPLE
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 41 | NP-41 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-41
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_129 | Caja galvanizada semipesada industrial 5800 | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 9 | 0% | 2616 | 23544
|  | MA_133 | Interruptor sencillo línea decorativa | UND | 1 | 0% | 10355 | 10355
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 2 | 0% | 2180 | 4360
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 0% | 12000 | 1200
|  |  | Curva metalico 3/4" EMT | UN | 0.5 | 0% | 14600 | 7300
|  |  | Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10) | UN | 3 | 0% | 1053 | 3159
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 | 0% | 90452 | 4522.6
|  |  | UNION EMT - 3/4" | UN | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 112848.6
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.2 | 209149 | 41829.8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 41829.8
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 2091.49 | 2091.49
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2091.49
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 156769.89 |  | 156769.89
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN TUBERIA EMT |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-41
INTERRUPTOR TRIPLE
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 42 | NP-42 | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-42
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_168 | Caja 2400 metalica | UND | 1 | 0% | 4578 | 4578
|  | MA_117 | TUBO EMT 3/4" | ML | 3 | 0% | 15478 | 46434
|  | MA_119 | AdaPtador terminal emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_120 | Cable en cobre AWG THHN/THWN Nª 12 | ML | 9 | 5% | 2616 | 24721.2
|  | MA_122 | Adaptador union emt 3/4 | UND | 1 | 0% | 2180 | 2180
|  | MA_127 | abrazadera metalica de 3/4 | UND | 6 | 0% | 436 | 2616
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.1 | 5% | 12000 | 1260
|  |  | Curva metalico 3/4" EMT | UN | 0.5 | 0% | 14600 | 7300
|  |  | Conector de Resorte y rosca empalme cable(12-10) | UN | 3 | 0% | 1053 | 3159
|  |  | Pintura Koraza | GLN | 0.05 | 0% | 90452 | 4522.6
|  |  | UNION EMT - 3/4" | UN | 1 | 0% | 2600 | 2600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 101550.8
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.35 | 209149 | 73202.15
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 73202.15
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 3660.1075 | 3660.1075
|  | EQ_20 | ESCALERA DE TIJERA (8 PASOS) |  | DIA | 0.35 | 21772 | 7620.2
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 11280.31
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 186033.26 |  | 186033.26
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | SALIDA PARA LUMINARIA DE EMERGENCIA |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-42
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 43 | NP-43 | INSTALACION DE ILUMINARIA DE EMERGENCIA (con todos los elementos para su correcto funcionamiento) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-43
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_374 | LUMINARIA DE EMERGENCIA | UND | 1 | 0% | 90600 | 90600
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 90600
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.1 | 209149 | 20914.9
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 20914.9
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1045.745 | 1045.745
|  | EQ_2 | ANDAMIO CERTIFICADO JGO |  | DIA | 0.1 | 17429.1 | 1742.91
|  | EQ_4 | EQUIPO TRABAJO EN ALTURAS |  | DIA | 0.1 | 7412 | 741.2
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 3529.86
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 115044.76 |  | 115044.76
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | INSTALACION DE ILUMINARIA DE EMERGENCIA (con todos los elementos para su correcto funcionamiento) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-43
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 44 | NP-44 | Desmonte aparatos electricos (tomas,interruptores) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-44
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.03 | 209149 | 6274.47
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6274.47
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 313.7235 | 313.7235
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 313.72
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 6588.19 |  | 6588.19
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Desmonte aparatos electricos (tomas,interruptores) |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-44
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 45 | NP-45 | DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-45
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_290 | CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 2 X12 | ML | 1.2 | 5% | 11200 | 14112
|  | MA_137 | CLAVIJA DE CAUCHO | UND | 1 | 0% | 3500 | 3500
|  | MA_277 | cinta aislante 3M 10m | UND | 0.08 | 5% | 12000 | 1008
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 18620
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_16 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. |  | JRN | 0.067 | 209149 | 14012.983
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 14012.98
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 700.649 | 700.649
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 700.65
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 33333.63 |  | 33333.63
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | DERIVACIÓN LUMINARIA Cable encauch 3x16 Toma+ tapa |  |  |  | Unidad: | UN
[7 empty] | Ítem | NP-45
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 46 | NP-46 | Suministro e instalación de guardaescoba cara unica 8x41 cm |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-46
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_375 | GUARDA ESCOBAS 8X41 negro cara unica | UND | 3 | 0% | 8800 | 26400
|  | MA_3 | CEMENTO GRIS | KG | 0.43 | 5% | 739.347 | 333.8152
|  | MA_216 | BOQUILLA 5 KG | KG | 0.01 | 5% | 5501 | 57.7605
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 26791.58
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.04 | 202488 | 8099.52
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8099.52
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 404.976 | 404.976
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 404.98
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 35296.08 |  | 35296.08
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de guardaescoba cara unica 8x41 cm |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-46
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 47 | NP-47 | Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-47
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_376 | GRIFERIA LAVAMANOS PUSH | UND | 1 | 0% | 290550.5 | 290550.5
|  | MA_46 | CINTA TEFLON 10 MTS CARRETE DE 10 METROS | UND | 0.2 | 5% | 1730.3314 | 363.3696
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 290913.87
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_5 | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.07 | 215156 | 15060.92
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 15060.92
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 753.046 | 753.046
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 753.05
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 306727.84 |  | 306727.84
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de grifería para lavamanos institucional push mesa |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-47
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 48 | NP-48 | Suministro e instalación de lavamanos aquajet institucional discapacitado |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-48
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_377 | LAVAMANOS AQUAJET | UND | 1 | 0% | 502050 | 502050
|  | MA_41 | SILICONA ANTIHONGOS 300ML | UND | 0.15 | 5% | 23871 | 3759.6825
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 505809.68
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_5 | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.13 | 215156 | 27970.28
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 27970.28
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1398.514 | 1398.514
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1398.51
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 535178.47 |  | 535178.47
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de lavamanos aquajet institucional discapacitado |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-48
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 49 | NP-49 | Suministro e instalación de sanitario power one blanco discapacitado |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-49
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_378 | SANITARIO POWER ONE | UND | 1 | 0% | 700700 | 700700
|  | MA_29 | CEMENTO BLANCO SACO | KG | 1.58 | 5% | 3761.59 | 6240.4778
|  | MA_218 | Acople Sanitario 1/2" plastico 40cms | UND | 1 | 0% | 5155.08 | 5155.08
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 712095.56
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_5 | M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.15 | 215156 | 32273.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 32273.4
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1613.67 | 1613.67
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1613.67
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 745982.63 |  | 745982.63
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de sanitario power one blanco discapacitado |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-49
700.3333
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 50 | NP-50 | Regatas sobre muros para la instalación de tuberías |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-50
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_381 | DISCO DIAMANTADO 9" | UND | 0.06 | 0% | 94445 | 5666.7
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5666.7
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_4 | M.O. ALBANILERIA 2 AYUDANTE+PREST. |  | JRN | 0.045 | 181402 | 8163.09
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 8163.09
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 408.1545 | 408.1545
|  | EQ_10 | TALADRO PERCUTOR 3/4" |  | DIA | 0.045 | 30534 | 1374.03
|  | EQ_3 | PULIDORA ELECTRICA |  | DIA | 0.02 | 52865 | 1057.3
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 2839.48
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 16669.27 |  | 16669.27
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Regatas sobre muros para la instalación de tuberías |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-50
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 51 | NP-51 | Suministros e instalación de piso madera Guayacán Hobo Terra multitono 20.6*92.6 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-51
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_379 | Piso Madera Guayacán Multitono 20.6X92.6 | UND | 1 | 5% | 69083.3333 | 72537.5
|  | MA_105 | PEGANTE PARA MADERA | GR | 0.05 | 5% | 18421 | 967.1025
|  | MA_125 | Chazo puntilla de 1/4 | UND | 20 | 5% | 109 | 2289
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 75793.6
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_6 | M.O. ALBANILERIA 1 AYUDANTE-1 OFI+PREST. |  | JRN | 0.11 | 202488 | 22273.68
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 22273.68
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1113.684 | 1113.684
|  | EQ_8 | SIERRA PARA CORTAR MADERA |  | U/D | 0.06 | 85565 | 5133.9
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 6247.58
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 104314.86 |  | 104314.86
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministros e instalación de piso madera Guayacán Hobo Terra multitono 20.6*92.6 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-51
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 52 | NP-52 | Suministro e instalación de piso porcelanato-artik blanco cara única 56.6*56.6 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-52
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_380 | Piso porcelanato artik 56.6x56.6 | UND | 1 | 5% | 62991.6667 | 66141.25
|  | MA_31 | PEGACOR® Max Blanco | KG | 3 | 5% | 5450 | 17167.5
|  | MA_216 | BOQUILLA 5 KG | KG | 0.03 | 5% | 5501 | 173.2815
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 83482.03
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL | 8.3333
|  | MO_1 | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI +PREST. |  | JRN | 0.12 | 319870 | 38384.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 38384.4
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 1919.22 | 1919.22
EQ_8
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1919.22
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 123785.65 |  | 123785.65
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de piso porcelanato-artik blanco cara única 56.6*56.6 |  |  |  | Unidad: | M2
[7 empty] | Ítem | NP-52
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 53 | NP-53 | Suministro e instalación de guardaescoba porcelanato blanco |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-53
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_382 | GUARDA ESCOBAS porcelanato blanco | ML | 1 | 5% | 15666.6667 | 16450
|  | MA_31 | PEGACOR® Max Blanco | KG | 1 | 0% | 5450 | 5450
|  | MA_216 | BOQUILLA 5 KG | KG | 0.03 | 0% | 5501 | 165.03
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 22065.03
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_1 | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI +PREST. |  | JRN | 0.055 | 319870 | 17592.85
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 17592.85
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 879.6425 | 879.6425
|  | EQ_8 | SIERRA PARA CORTAR MADERA |  | U/D | 0.055 | 85565 | 4706.075
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5585.72
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 45243.6 |  | 45243.6
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de guardaescoba porcelanato blanco |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-53
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 54 | NP-54 | Suministro e instalación de guardaescoba piso madera |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-54
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_383 | GUARDA ESCOBAS piso madera | ML | 1 | 5% | 16000 | 16800
|  | MA_31 | PEGACOR® Max Blanco | KG | 1 | 0% | 5450 | 5450
|  | MA_216 | BOQUILLA 5 KG | KG | 0.03 | 0% | 5501 | 165.03
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 22415.03
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_1 | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI +PREST. |  | JRN | 0.055 | 319870 | 17592.85
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 17592.85
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | EQ_7 | HERRAMIENTA MENOR |  | % | 1 | 879.6425 | 879.6425
|  | EQ_8 | SIERRA PARA CORTAR MADERA |  | U/D | 0.055 | 85565 | 4706.075
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 5585.72
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 45593.6 |  | 45593.6
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | Suministro e instalación de guardaescoba piso madera |  |  |  | Unidad: | ML
[7 empty] | Ítem | NP-54
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 55 | NP-55 | CUADRILLA NOCTURNA 1:2 GENERAL |  |  |  | Unidad: | HORA
[7 empty] | Ítem | NP-55
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_19 | M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI +PREST. NOCTURNA |  | JRN | 0.125 | 111954.5 | 13994.3125
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 13994.31
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 13994.31 |  | 13994.31
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 56 | NP-56 | CUADRILLA NOCTURNA 1:1 ELECTRICA |  |  |  | Unidad: | HORA
[7 empty] | Ítem | NP-56
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MO_18 | Cuadrilla FF (Electrica)+PREST. NOCTURNO |  | JRN | 0.125 | 73202.15 | 9150.2687
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 9150.27
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 9150.27 |  | 9150.27
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
|  |  | DESMONTE BANDEJA PORTACABLE |  |  |  | Unidad: | ML
NP-57
|  |  | DESCRIPCION | UND | CANT. | DESP.% | PRECIO UNIT | VALOR TOTAL
MATERIALES
0
[7 empty] | SUBTOTAL MATERIALES | 0
|  |  | MANO DE OBRA | Jornal | Prestac. | Jornal Ttl | Rendim/Día | Valor-Unit.
|  |  | Cuadrilla FF (Electrica) | 156194 | 180% | 281149 | 0.06 | 16868.94
[7 empty] | SUBTOTAL MANO DE OBRA | 16868.94
EQUIPO
|  |  | HERRAMIENTA MENOR | % | 5% |  | 10512 | 525.6
[7 empty] | SUBTOTAL EQUIPO | 525.6
OTROS
[7 empty] | SUBTOTAL OTROS | 0
[6 empty] | COSTO DIRECTO |  | 17395
cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | cedula de ciudadania: 79268184 |  |  | cedula de ciudadania:1083557385
|  |  | matricula : 25202-23277 CND |  |  | matricula : 08202-368408 ATL
|  |  | telefono: 3153196410 |  |  | telefono: 3135581749

## OFICINA 701 (hidden)
CONSORCIO SOACUN
|  |  | INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS |  |  | FORMATO | APU (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS)
Objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 ( FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”
|  |  | FECHA DE EMISION | 2024-03-05 |  | VERSION | 1
|  |  | FECHA | 2024-03-05
|  |  | CONTRATISTA: | CONSORCIO SOACUN |  |  | N° CTO | 322-2023
|  |  | INTERVENTORIA: | INGSERVIS SM SAS |  |  | N° CTO | IPSE-IMC-020-2023
|  |  | SEDE: | OFICINA 701
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA
NP- | 18 | NP-18 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 BLANCO HIELO ; MARCO EN ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 870 MM X 2455 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-18
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_363 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 860 mm X 2535mm (SUM+INST) | UND | 1 | 0% | 1617000 | 1617000
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1617000
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 1617000 | 1617000
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 BLANCO HIELO ; MARCO EN ALUMINIO Y CHAPA DE SEGURIDAD (MEDIDAS 870 MM X 2455 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-18
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
NP- | 19 | NP-19 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (MEDIDAS 860 MM X 2535 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-19
1. MATERIALES
|  |  | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | DESP.% | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  | MA_364 | PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 870 mm X 2535mm.(SUM+ INST) | UND | 1 | 0% | 1893750 | 1893750
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 1893750
2. MANO DE OBRA
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
3. TRANSPORTE
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | RENDIMIENTO | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
4. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
|  |  | DESCRIPCION |  | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 1893750 | 1893750
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM (MEDIDAS 860 MM X 2535 MM); ZOCALO INFERIOR Y CHAPETA SUPERIOR, CON BISAGRA HIDRAULICA PISO Y CHAPA DE SEGURIDAD |  |  |  | Unidad: | UND
[7 empty] | Ítem | NP-19
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749
COTIZACIONES
|  |  | #REF! |  |  |  | Unidad: | #REF!
[7 empty] | Ítem | #REF!
PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO
Cordialmente
|  |  | FIRMA DIRECTOR DE OBRA |  |  | FIRMA RESIDENTE DE OBRA
|  |  | Nombre y Apellido completo: HERNANDO SANDOVAL GUZMAN |  |  | Nombre y Apellido completo: VIRGINIA CONRADO CARRILLO
|  |  | Cedula de Ciudadanía: 79268184 |  |  | Cedula de Ciudadania:1083557385
|  |  | Matricula Profesional: 25202-23277 CND |  |  | Matricula Profesional: 08202-368408 ATL
|  |  | Teléfono: 3153196410 |  |  | Teléfono: 3135581749