## Incumplimientos
Incumplimiento del Proveedor UT Grupo ADIN- SEDE 1 PALMIRA- SEDE 2 BUENAVENTURA- SEDE 3 GUAPI Y SEDE 4 POPAYAN
Items | Descripción | CANTIDAD |  |  |  |  | SI/ NO | Periodo del incumplimiento (dd/mm/aa) | Observaciones
|  | Sede 1 | sede 2 | sede 3 | sede 4 | Total
Dotacion Personal | Operario de Aseo y Cafeteria con Compromiso Social | 9 | 4 | 4 | 11 | 28 | NO | 2024-06-26 | ok entregaron en junio 2024, falto por entregar un uniforme en el Aeropuerto de Popayan Operaria Diana Imbachi
| Operario de Jardineria | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | SI | 2024-06-26 | ok entregaron en junio 2024
| Operario de Mantenimiento | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SI | 2024-06-26 | ok entregaron en junio 2024
| Coordinadora de tiempo completo | 1 |  |  |  | 1 | SI | 2024-06-26 | ok entregaron en junio 2024
Elementos de Proteccion Ley | Operario de Aseo y Cafeteria | [5 empty] | NO | 2024-06-26 | Pendientes por llegar monogafas a 17 operarias y 28 guantes de caucho y mosquetero
| Operario de Jardineria | [5 empty] | NO | 2024-06-26 | No cuenta con elementos de proteccion
| Operario de Mantenimiento | [5 empty] | NO | 2024-06-26 | Entregaron en junio guantes y monogafas
| Coordinadora Aseo | [5 empty] | SI | 2024-06-26 | Entregaron tapabocas
Carnetizacion | Sede 1 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | Total 12 operarios |  |  |  |  | SI | 2024-06-26 | El 17 de Junio de 2024 realizan radicacion para tramite de carnetizacion en Aerocali toda vez en consesionado, no hay correos de esta solicitud lo informa la Coordinadora de Aseo, que se entrego directamente, pero todavia estan solicitando autorizacion por stiker.
| Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | Total 6 operarios |  |  |  |  | SI | 2024-06-26 | Realizaron el pago 8 Junio de 2024
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | Total 6 operarios |  |  |  |  | SI | 2024-06-26 | Realizaron el pago 8 Junio de 2024
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | Total 14 operarios |  |  |  |  | SI | 2024-06-26 | Realizaron el pago 8 Junio de 2024
SERVICIOS ESPECIALES JARDINERIA | Sede 1 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | Area total de la zona verde a mantener m2: 2000 |  |  |  |  | no | 2024-06-26 | NO SE HA PRESTADO EL SERVICIO DESDE EL INICIO DE LA ORDEN
| Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | Area total de la zona verde a mantener m2: 2000 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26 | NO SE HA PRESTADO EL SERVICIO DESDE EL INICIO DE LA ORDEN
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | Area total de la zona verde a mantener m2: 800 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26 | NO SE HA PRESTADO EL SERVICIO DESDE EL INICIO DE LA ORDEN
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | Area total de la zona verde a mantener m2: 6000 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26 | NO SE HA PRESTADO EL SERVICIO DESDE EL INICIO DE LA ORDEN
INSUMOS EN COMPRA | Sede 1 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | En el mes de Marzo se entregaron 1 mes de insumos con faltantes, finalizando el mes de abril se recibieron insumos por 5 meses confaltantes, el dia 21 de junio 2024 se reciben insumos faltantes, se continuan presentando faltantes |  |  |  |  | Se anexa las respectivas plantillas de verificacion de insumos con el reporte de los faltantes que a la fecha no han entregado. | 2024-06-26 | ..\INSUMOS\VERIFICACION INSUMOS ABRIL 29-04-2024 (5 meses).xlsx
| Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | En el mes de Marzo se entregaron 1 mes de insumos con faltantes, finalizando el mes de abril se recibieron insumos por 5 meses confaltantes a la fecha no se han entregado | [5 empty] | 2024-06-26
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | En el mes de Marzo se entregaron 1 mes de insumos con faltantes, finalizando el mes de abril se recibieron insumos por 5 meses con faltantes a la fecha | [5 empty] | 2024-06-26
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | En el mes de Marzo se entregaron 1 mes de insumos con faltantes, finalizando el mes de abril se recibieron insumos por 5 meses confaltantes, el dia 14 de junio de 2024 se reciben insumos faltantes, continuan presentando faltantes | [5 empty] | 2024-06-26
BIENES EN COMPRA | Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | En marzo se recibio el item 349 El 8 Junio Llegaron el item 342 y 344 El 13 Junio llego el item 330 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | En marzo se recbio el item 349 El 10 junio llegaron el item 342 y 344 El 18 junio llego el item 330 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | En marzo se recibio el item 349 Cantidad 10 El 14 Junio 2024 llego el item 330 y 349 (cantidad 6) |  |  |  |  | NO | 2024-06-26
MAQUINARIA EN ALQUILER | Sede 1 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | Llego el item 291 el 8 junio 2024 Llego el item 295 el 19 Junio 2024 |  |  |  |  | SI | 2024-06-26 | ..\INSUMOS\VERIFICACION INSUMOS ABRIL 29-04-2024 (5 meses).xlsx
| Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | llego el item 291, 363 y 396 el 13 Junio 2024 |  |  |  |  | SI | 2024-06-26
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | llego el item 291 el 12 junio 2024 Llego el item 396 el 18 junio 2024 |  |  |  |  | SI | 2024-06-26
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | Faltan por entregar el item 291 |  |  |  |  | NO | 2024-06-26
kit Basico Jardineria | Sede 1 Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragon de Palmira | La siguiente maquinaria, herramientas y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades de jardinería deben ser suministrados por el Proveedor: tijeras de jardinería, palas, picas, rastrillo metálico, tijeras pico de loro, hombre solo, machetes, azadones y todos los elementos de protección personal necesarios para llevar a cabo las actividades de jardinería básica como arnés y eslingas. |  |  |  |  | si | 2024-06-26 | Se recibio 20 junio 2024
| Sede 2 Aeropuerto Gerardo Tobar Lopez de Buenaventura | [5 empty] | si | 2024-06-26 | Llegaron 14 Junio de 2024
| Sede 3 Aeropuerto Juan Casino Solis de Guapi | [5 empty] | si | 2024-06-26 | Llegaron 14 Junio de 2024
| Sede 4 Aeropuerto Guillermo Leon Valencia Popayan | [5 empty] | si | 2024-06-26 | Llegaron 14 Junio de 2024 incompleto falto Hombre solo, azador y elementos de proteccion arnés.