## ACTA PARCIAL OBRA
[22 empty] | Valor en Pesos: |  | 229955541 |  | ← Digitar el valor
[5 empty] | FORMATO | [10 empty] | Código: | FO-SP-00-09 |  |  |  |  | Valor en Letras: |  | Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte
[5 empty] | ACTA DE OBRA | [10 empty] | Versión: | 1
[22 empty] | 1 | Un | Uno |  | 0 | Centenas | 0 |  |  | Billones
[6 empty] | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 4 |  |  |  | ACTA FINAL | [5 empty] | 2 | Dos | Dos |  | 0 | Decenas | 0
[9 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X) |  |  |  | 3 | Tres | Tres |  | 0 | Unidades | 0
[10 empty] | PERIODO 1 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023 | [11 empty] | 4 | Cuatro | Cuatro |  | 0 | Centenas | 0 |  |  | Miles de Millones
[22 empty] | 5 | Cinco | Cinco |  | 0 | Decenas | 0
| CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380- 1518-2022 |  |  |  |  | OBJETO: | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" | [11 empty] | 6 | Seis | Seis |  | 0 | Unidades | 0
[22 empty] | 7 | Siete | Siete |  | 229 | Centenas | 200 | Doscientos |  | Millones
[22 empty] | 8 | Ocho | Ocho |  | 29 | Decenas | 20 | Veintinueve
| CONTRATISTA : |  | CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE | [11 empty] | PLAZO INICIAL |  | : | SIETE (07) MESES |  |  |  | 9 | Nueve | Nueve |  | 9 | Unidades | 9 |  | Millones
[22 empty] | 10 | Diez | Diez |  | 955 | Centenas | 900 | Novecientos |  | Miles
| C.C. ó NIT : |  | 901333356-4 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 3427718970 |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 13 DE MAYO DE 2022 |  |  |  | 11 | Once | Once |  | 55 | Decenas | 50 | Cincuenta | y
[22 empty] | 12 | Doce | Doce |  | 5 | Unidades | 5 | Cinco | Mil
| INTERVENTOR : |  | CONSORCIO INTER FFIE -2020 | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 20% | 685543794 |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  |  | 13 | Trece | Trece |  | 541 | Centenas | 500 | Quinientos |  | Cientos
[22 empty] | 14 | Catorce | Catorce |  | 41 | Decenas | 40 | Cuarenta | y
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA |  |  |  |  | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | : |  |  |  |  | 15 | Quince | Quince |  | 1 | Unidades | 1 | Un
[22 empty] | 16 | Dieciséis | Dieciséis
[9 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | : |  |  |  |  | 17 | Diecisiete | Diecisiete
[22 empty] | 18 | Dieciocho | Dieciocho
| LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | LL4-0543 |  |  |  |  | VR. FINAL |  | : | 3427718970 |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 21 DÍAS CALENDARIO |  |  |  | 19 | Diecinueve | Diecinueve
[22 empty] | 20 | Veinte | Veinte | Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 1 |  | : | 14 DE JUNIO A 4 DE JULIO DE 2022 |  |  |  | 21 | Veintiuno | Veintiun
[22 empty] | 22 | Veintidós | Veintidós |  |  |  |  | Pesos M/Cte
[15 empty] | FECHA REINICIO 1 |  | : | 16 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | 23 | Veintitrés | Veintitrés |  | 229.9555 | 0
[22 empty] | 24 | Veinticuatro | Veinticuatro
| No. DDP: | 3489 | [12 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 16 DÍAS CALENDARIO |  |  |  | 25 | Veinticinco | Veinticinco
[22 empty] | 26 | Veintiséis | Veintiséis
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 2 |  | : | 5 DE JULIO A 20 DE JULIO DE 2022 |  |  |  | 27 | Veintisiete | Veintisiete
[22 empty] | 28 | Veintiocho | Veintiocho
[15 empty] | FECHA REINICIO 2 |  | : |  |  |  |  | 29 | Veintinueve | Veintinueve
[22 empty] | 30 | Treinta | Treinta
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 3 |  | : | 21 DE JULIO A 31 DE JULIO DE 2022 |  |  |  | 40 | Cuarenta | Cuarenta
[22 empty] | 50 | Cincuenta | Cincuenta
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 3 |  | : | 11 DÍAS CALENDARIO |  |  |  | 60 | Sesenta | Sesenta
[22 empty] | 70 | Setenta | Setenta
[15 empty] | FECHA REINICIO 3 |  | : |  |  |  |  | 80 | Ochenta | Ochenta
[22 empty] | 90 | Noventa | Noventa
[15 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | : |  |  |  |  | 100 | Cien | Ciento
[22 empty] | 200 | Doscientos | Doscientos
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 4 |  | : | 15 DÍAS CALENDARIO |  |  |  | 300 | Trescientos | Trescientos
[22 empty] | 400 | Cuatrocientos | Cuatrocientos
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 4 |  | : | 1 DE AGOSTO A 15 DE AGOSTO DE 2022 |  |  |  | 500 | Quinientos | Quinientos
[22 empty] | 600 | Seiscientos | Seiscientos
[15 empty] | FECHA REINICIO 4 |  | : |  |  |  |  | 700 | Setecientos | Setecientos
[22 empty] | 800 | Ochocientos | Ochocientos
[9 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 229955541 |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | 277 DÍAS |  |  |  | 900 | Novecientos | Novecientos
[9 empty] | Doscientos Veintinueve Millones Novecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Cuarenta y Un Pesos M/Cte | [5 empty] | FECHA FINAL |  | : | 13 DE FEBRERO DE 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
| CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
| ITEM | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
FASE CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP)
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
| 1 | PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR
| 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
| 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.8 | 27097 | 130065.6 |  |  | 0 | 4.8 | 130065.6 |  | 4.8 | 130065.6 | 100% | 0
| 1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 62.99 | 18567 | 1169535.33 |  | 23.05 | 427969.35 | 39.9422 | 741606.83 |  | 62.9922 | 1169535.33 | 100% | 0
| 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 359.15 | 9097 | 3267187.55 |  | 3.48 | 31657.56 | 355.67 | 3235529.99 |  | 359.15 | 3267187.55 | 100% | 0
| 1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [18 empty] | 0
| 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 337 | 37766 | 12727142 | [6 empty] | 337 | 12727142 | 100% | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS | [9 empty] | 17293930.48 |  |  | 459626.91 |  | 4107202.42 |  |  | 17293930.48
ACTIVIDADES DEL CONTRATO
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR
1 | 1 | PRELIMINARES | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
2 | 1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | 1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 2984.3736 | 9180.3 | 27397445.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | 1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 2506 | 7569222.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.55 | 27097 | 123291.35 |  | 0 | 0 | 4.55 | 123291.35 |  | 4.55 | 123291.35 | 100% | 0
7 | 1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 45 | 18567 | 835515 |  |  |  | 39.9422 | 741565.98 |  | 39.9422 | 741565.98 | 88.76% | 0
8 | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 100 | 9097 | 909700 |  | 0 | 0 | 100 | 909700 |  | 100 | 909700 | 100% | 0
9 | 1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
10 | 1.4.1 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 2 | 195129 | 390258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
11 | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 126 | 37766 | 4758516 |  | 0 | 0 | 126 | 4758516 |  | 126 | 4758516 | 100% | 0
12 | 1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | [5 empty] | M3 | 175 | 6646 | 1163050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
13 | 2 | CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
14 | 2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
15 | 2.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [5 empty] | M3 | 311.87 | 47119 | 14695002.53 |  | 20.356 | 959154.364 | 0 | 0 |  | 20.356 | 959154.364 | 6.527% | 0
16 | 2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 342.25 | 69161 | 23670352.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
17 | 2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
18 | 2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 18.36 | 449955.05 | 8261174.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
19 | 2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 36.7 | 705184 | 25880252.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
20 | 2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.53 | 683866.32 | 1046315.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
21 | 2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 782.33 | 72143 | 56439633.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
22 | 2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
23 | 2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1304.96 | 3542 | 4622168.32 |  | 250.71 | 888014.82 | 39.96 | 141538.32 |  | 290.67 | 1029553.14 | 22.27% | 0
24 | 2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 19430 | 3542 | 68821060 |  | 711.125 | 2518804.75 | 903.36 | 3199701.12 |  | 1614.485 | 5718505.87 | 8.309% | 0
25 | 2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 1141.53 | 3967 | 4528449.51 |  | 88.7713 | 352155.6202 | 134.62 | 534037.54 |  | 223.3913 | 886193.1602 | 19.57% | 0
26 | 2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 2005.03 | 3967 | 7953954.01 |  | 103.4602 | 410426.4952 | 0 | 0 |  | 103.4602 | 410426.4952 | 5.16% | 0
27 | 2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 69.58 | 622711 | 43328231.38 |  | 0.51178 | 318688.5447 | 5.54 | 3449818.94 |  | 6.0518 | 3768507.4847 | 8.698% | 0
28 | 2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
29 | 2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | [5 empty] | M | 194.37 | 136282 | 26489132.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
30 | 2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | [5 empty] | M2 | 261.68 | 19511 | 5105638.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
31 | 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
32 | 3.3 | DRENAJES | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
33 | 3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | [5 empty] | M2 | 434.19 | 3626 | 1574372.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
34 | 4 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
35 | 4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
36 | 4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.51 | 800987 | 1209490.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
37 | 4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
38 | 4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | [5 empty] | M2 | 15.3 | 148801 | 2276655.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
39 | 5 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | 0
40 | 5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
41 | 5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 1604.82 | 90618 | 145425578.76 |  | 116.8048 | 10584617.3664 | 565.09 | 51207325.62 |  | 681.8948 | 61791942.9864 | 42.49% | 0
42 | 5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
43 | 5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 1 | 39993 | 39993 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
44 | 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
45 | 5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 12061 | 600 | 7236600 |  | 0 | 0 | 693 | 415800 |  | 693 | 415800 | 5.746% | 0
46 | 5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 6494 | 609 | 3954846 |  | 1023 | 623007 | 4037 | 2458533 |  | 5060 | 3081540 | 77.92% | 0
47 | 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
48 | 6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
49 | 6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | [5 empty] | M | 194.37 | 68598 | 13333393.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
50 | 6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | [5 empty] | M | 267.13 | 26196 | 6997737.48 |  | 162.96 | 4268900.16 | 3 | 78588 |  | 165.96 | 4347488.16 | 62.13% | 0
51 | 6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | [5 empty] | M | 45.86 | 40103 | 1839123.58 |  | 19.4 | 777998.2 | 26.46 | 1061125.38 |  | 45.86 | 1839123.58 | 100% | 0
52 | 6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
53 | 6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | M | 83.87 | 60489 | 5073212.43 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
54 | 9 | PAÑETES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
55 | 9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
56 | 9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | [5 empty] | M | 1250 | 5061 | 6326250 |  | 0 | 0 | 141.33 | 715271.13 |  | 141.33 | 715271.13 | 11.31% | 0
57 | 9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | [5 empty] | M2 | 260.4 | 17301 | 4505180.4 |  | 125.7564 | 2175711.4764 | 64.76 | 1120412.76 |  | 190.5164 | 3296124.2364 | 73.16% | 0
58 | 9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | [5 empty] | M2 | 489.25 | 20333 | 9947920.25 |  | 100.75 | 2048549.75 | 0 | 0 |  | 100.75 | 2048549.75 | 20.59% | 0
59 | 9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 2456.42 | 16239 | 39889804.38 |  | 514.1444 | 8349190.9116 | 1375.93 | 22343727.27 |  | 1890.0744 | 30692918.1816 | 76.94% | 0
60 | 9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | [5 empty] | M2 | 1666.76 | 15847 | 26413145.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
61 | 10 | PISOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
62 | 10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
63 | 10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | m2 | 2688.68 | 29799 | 80119975.32 |  | 211.1043 | 6290697.1549 | 1373.09 | 40916708.91 |  | 1584.1943 | 47207406.0649 | 58.92% | 0
64 | 10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | M2 | 105.53 | 24096 | 2542850.88 |  | 72.0783 | 1736798.7168 | 0 | 0 |  | 72.0783 | 1736798.7168 | 68.3% | 0
65 | 10.2 | ACABADOS PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
66 | 10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | [5 empty] | M2 | 805.64 | 93477 | 75308810.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
67 | 10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | [5 empty] | M2 | 105.53 | 50736 | 5354170.08 |  | 60.76 | 3082719.36 | 0 | 0 |  | 60.76 | 3082719.36 | 57.58% | 0
68 | 10.3 | GUARDAESCOBAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
69 | 10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | [5 empty] | M | 195.26 | 48533 | 9476553.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
70 | 10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
71 | 10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | [5 empty] | M | 33.5 | 30575 | 1024262.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
72 | 10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO | [5 empty] | M | 205.39 | 9835 | 2020010.65 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
73 | 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
74 | 11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
75 | 11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | [5 empty] | M2 | 181.89 | 28474 | 5179135.86 |  | 54.198 | 1543233.852 | 0 | 0 |  | 54.198 | 1543233.852 | 29.8% | 0
76 | 11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | [5 empty] | M2 | 181.89 | 46479 | 8454065.31 |  | 54.198 | 2519068.842 | 0 | 0 |  | 54.198 | 2519068.842 | 29.8% | 0
77 | 11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | [5 empty] | M | 273 | 10400 | 2839200 |  | 122.04 | 1269216 | 0 | 0 |  | 122.04 | 1269216 | 44.7% | 0
78 | 11.2 | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
79 | 11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 42081.0528 | 14950 | 629111739.4601 |  | 2500 | 37375000 | 10129.2 | 151431540 |  | 12629.2 | 188806540 | 30.01% | 0
80 | 11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 910.59 | 72060 | 65617115.4 |  | 525.7206 | 37883426.436 | 0 | 0 |  | 525.7206 | 37883426.436 | 57.73% | 0
81 | 11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
82 | 11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | [5 empty] | M | 374.41 | 24334 | 9110892.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
83 | 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
84 | 12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
85 | 12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M2 | 530.86 | 418456 | 222141552.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
86 | 12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
87 | 12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | [5 empty] | UN | 59 | 125372.87 | 7396999.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
88 | 12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | [5 empty] | UN | 34 | 135450 | 4605300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
89 | 12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 209.49 | 443457.14 | 92899836.26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
90 | 12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | [5 empty] | M | 202.85 | 318771 | 64662697.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
91 | 12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M | 37.8 | 86267 | 3260892.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
92 | 14 | ENCHAPES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
93 | 14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
94 | 14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | [5 empty] | M2 | 633.3 | 47302 | 29956356.6 |  | 172.124 | 8141809.448 | 0 | 0 |  | 172.124 | 8141809.448 | 27.18% | 0
95 | 14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | [5 empty] | JG | 4 | 204009 | 816036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
96 | 14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
97 | 14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | [5 empty] | M | 35.4 | 65281 | 2310947.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
98 | 14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | [5 empty] | M | 28.47 | 74888 | 2132061.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
99 | 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
100 | 16.1 | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
101 | 16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 1 | 87756 | 87756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
102 | 16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 6 | 94883 | 569298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
103 | 16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 7 | 296594 | 2076158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
104 | 16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | [5 empty] | UN | 29 | 368183 | 10677307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
105 | 16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 7 | 302935 | 2120545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
106 | 16.2 | ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
107 | 16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 4 | 443280 | 1773120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
108 | 16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
109 | 16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 73 | 34310 | 2504630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
110 | 16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
111 | 16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | [5 empty] | UN | 2 | 200825 | 401650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
112 | 16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | [5 empty] | UN | 7 | 264923 | 1854461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
113 | 16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 39 | 292852 | 11421228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
114 | 16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 2 | 537322 | 1074644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
115 | 16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | [5 empty] | UN | 33 | 256218 | 8455194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
116 | 16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 1 | 2039813 | 2039813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
117 | 17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
118 | 17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | [5 empty] | M2 | 98.76 | 672021 | 66368793.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
119 | 18 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
120 | 18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
121 | 18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [5 empty] | M2 | 2521.12 | 7768 | 19584060.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
122 | 18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | [5 empty] | M2 | 2521.12 | 10644 | 26834801.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
123 | 18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
124 | 18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | [5 empty] | M | 2500 | 6915 | 17287500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
125 | 18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | [5 empty] | M | 323.9273 | 10289 | 3332887.95 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
126 | 18.2 | VARIOS - PINTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
127 | 18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | [5 empty] | M2 | 472.5 | 18599 | 8788027.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
128 | 18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | [5 empty] | M2 | 166.07 | 7334 | 1217957.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
129 | 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
130 | 19.1 | CERRADURAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
131 | 19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | [5 empty] | UN | 18 | 251357 | 4524426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
132 | 19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | [5 empty] | UN | 18 | 104020 | 1872360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
133 | 19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | [5 empty] | UN | 13 | 89824 | 1167712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
134 | 19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | [5 empty] | UN | 6 | 63895 | 383370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
135 | 19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
136 | 19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | [5 empty] | M2 | 31.25 | 63268 | 1977125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
137 | 19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | [5 empty] | M2 | 31.25 | 11547 | 360843.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
138 | 20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
139 | 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
140 | 20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | [5 empty] | M2 | 169.4 | 106945 | 18116483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
141 | 20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | [5 empty] | M | 211.8497 | 566524 | 120017946.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
142 | 20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | [5 empty] | M2 | 18 | 106670 | 1920060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
143 | 20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | UN | 1 | 110099432.69 | 110099432.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
144 | 21 | ASEO Y VARIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
145 | 21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
146 | 21.1.1 | ASEO GENERAL | [5 empty] | M2 | 3434.07 | 2448 | 8406603.36 |  | 0 | 0 | 2405.1535 | 5887807.2 |  | 2405.1535 | 5887807.2 | 70.04% | 0
147 | 21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | [5 empty] | M | 30 | 191521 | 5745630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
148 | 21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 104.04 | 37766 | 3929174.64 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
149 | 21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | [5 empty] | M | 60.22 | 2250 | 135495 |  | 60.22 | 135495 | 0 | 0 |  | 60.22 | 135495 | 100% | 0
150 | 21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | [5 empty] | M | 101.5 | 5637 | 572155.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
151 | 21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | [5 empty] | UN | 7 | 21963 | 153741 |  | 7 | 153741 | 0 | 0 |  | 7 | 153741 | 100% | 0
152 | 25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
153 | 25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | [5 empty] | M2 | 3.9976 | 58811 | 235102.4212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
154 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
155 | 27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
156 | 27.1 | Diseño de obras complementarias | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
157 | 27.2 | Ejecución de obras complementarias | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
158 | 28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
159 | 28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
160 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | 0
161 | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2404460621.6013 |  | 0 | 134406425.2682 | 0 | 291495008.52 |  | 0 | 425901433.7882 | 17.71% | 0
[18 empty] | 0 |  |  | 0
1 | OBRAS NO PREVISTAS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [7 empty] | 0
2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0
3 | ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0
4 | NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | ML | 499.6082 | 32698.35 | 16336363 |  | 234.94 | 7682150.349 | 43.88 | 1434803.6 |  | 278.82 | 9116953.95 | 55.81% | -0.001
5 | NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | [5 empty] | M2 | 540 | 17424 | 9408960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
6 | NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | [5 empty] | M2 | 1688.68 | 62872 | 106170689 |  | 1478.7096 | 92969428.3994 | 0 | 0 |  | 1478.7096 | 92969428.3994 | 87.57% | 0
7 | NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | [5 empty] | M | 759.02 | 18658.25 | 14161985 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
8 | NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | [5 empty] | M2 | 114.75 | 83919 | 9629705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
9 | NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | [5 empty] | M | 195.26 | 29033.53 | 5669087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
10 | NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | [5 empty] | ML | 1250 | 17739.47 | 22174338 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
11 | NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS | [5 empty] | M2 | 2076.79 | 18311 | 38028102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0
12 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | 0 | TOTAL OBRAS NO PREVISTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 221579229 |  | 0 | 100651578.7484 | 0 | 1434803.6 |  | 0 | 102086382.3494 | 46.07% | -0.001
15 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | MAYORES CANTIDADES | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
17 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0
19 | 1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 18 | 18567 | 334206 |  | 18 | 334206 | 0 | 0 |  | 18 | 334206 | 100% | 0
20 | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 0.25 | 27097 | 6774 |  | 0 | 0 | 0.25 | 6774.25 |  | 0.25 | 6774.25 | 100% | 0
21 | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 259.1452 | 9097 | 2357444 |  |  | 0 | 255.67 | 2325829.99 |  | 255.67 | 2325829.99 | 100% | 0 |  | 2325829.99
22 | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 211 | 37766 | 7968626 |  | 0 | 0 | 211 | 7968626 |  | 211 | 7968626 | 100% | 0
23 | 6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
24 | [20 empty] | 0
25 |  | TOTAL MAYORES CANTIDADES | [8 empty] | 10667050 |  |  | 334206 |  | 10301230.24 |  |  | 10635436.24 |  | 0
26 | [20 empty] | 0
27 | [20 empty] | 0
28
29
30
191 | VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 2636706900.6 |  |  | 235851836.9266 |  | 303224344.57 |  |  | 539076181.4966 | 20.45%
192
193 | ADMINISTRACION |  |  | ( | 25% |  | ) |  |  |  | 659176725 |  |  | 58962959.23 |  | 75806086.15 |  |  | 134769045.37 | 20.45%
194
195 | IMPREVISTOS. |  |  | ( | 0.5% |  | ) |  |  |  | 13183535 |  |  | 1179259.18 |  | 1516121.72 |  |  | 673845.23 | 5.111%
196
197 | UTILIDAD. |  |  | ( | 3.782% |  | ) | 0.3 |  |  | 99707404 |  |  | 8918766.94 |  | 11466466.8 |  |  | 25481.54 | 0.02556%
198
199 | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 18944406 |  |  | 1694565.71 |  | 2178628.7 |  |  | 4841.49 | 0.02556%
200
201 | VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 306607387.98 |  | 394191647 |  |  | 674549395.12 | 19.68%
202
203 | VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
204
205 | I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
206
207 | VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
208
209 | VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
210
211 | I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
212
213 | VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
214
215
216 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | [8 empty] | 0 | 3427718970 |  |  | 306607387.98 |  | 394191647.94 |  |  | 674549395.12 | 19.68%
217
218 | OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
219
218 | VALOR AJUSTE AL PESO | [12 empty] | 0.02 |  | 0.06 |  |  | 0.06
219
220 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 306607388 |  | 394191648 |  |  | 674549395.18 | 19.68%
221
222 | AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 20% |  | ) |  |  |  | 685543794 |  | 25% | 76651847 |  | 98547913 |  |  | 175199760 | 25.56%
223
224 | VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 229955541 |  | 295643735 |  |  | 499349635.18
225
226
227 | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 6.709% |  | 11.5% |  |  | 18.21%
228
229 | VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 229955541 |  | 295643735 |  |  | 525599276
230
231 | RECONOCIMIENTOS
232 | VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
233
234 | A. I. U |  |  |  | 0 |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
235
236 | VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS | [17 empty] | 0 | 0
237
238 | VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
239 | [20 empty] | 0
240 | I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
241 | [20 empty] | 0
242 | VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [17 empty] | 0 | 0 | 0
243 | [20 empty] | 0
244 | VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
245 | [20 empty] | 0
246 | A. I. U |  |  |  | 0 |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
247 | [20 empty] | 0
248 | VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES | [17 empty] | 0 | 0 | 0
249 | [20 empty] | 0
250 | VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
251 | [20 empty] | 0
252 | VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS | [12 empty] | 229955541 |  | 295643735 |  |  | 525599276 | 0 | 0
253 | [20 empty] | 0
0
0
| SALDO DEL CONTRATO |  | 2742175176 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 510344034 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0
0
0
| RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO | [19 empty] | 0
| No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR | [5 empty] | +
| 1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
| 2 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
| 3 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
| 4 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
| 5 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | +
| 6 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  |  |  | 235851837 | 70755551 |  | 306607388 | 76651847 | 229955541 | [5 empty] | +
| 7 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  | 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | +
| TOTALES | [8 empty] | 235851837 | 70755551 |  | 306607388 | 76651847 | 229955541
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
| No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR CUENTA DE COBRO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
| 7 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A | 0
| SUBTOTALES | [8 empty] | 0 | N/A |  | 0 | N/A | 0
| TOTALES PRESENTE ACTA | [8 empty] | 235851837 | 70755551 |  | 306607388 | 76651847 | 229955541
|  | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
|  | Obras complementarias |  |  | Diseño Obras complementarias | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Obras complementarias |  |  | Ejecución de obras complementarias | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Obras de Mejoramiento |  |  | Ejecución de obras de Mejoramiento | [7 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Obras por reprocesos |  |  | Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Obras por reprocesos |  |  | Ejecución de obras por reproceso |  |  |  |  | 459626.91 | 137888 |  | 597515 | 0 | 597515
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
|  | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL RECONOCIDO INDEXACION | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR INDEXACION
|  | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ | [13 empty] | GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
|  | REPRESENTANTE LEGAL | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
|  | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | [13 empty] | CONSORCIO INTERFFIE 2020
|  | CONTRATISTA | [13 empty] | INTERVENTORÍA
Note on C75: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estudios y diseños nuevos, o ajustes a diseños que no corresponden a reprocesos.
Note on B90: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar el contratista anteriormente asignado a la Ejecución del proyecto si aplica Respuesta: Discriminar los reporcesos que hayan tenido lugar en la ejecución del proyecto
Note on C185: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar los reprocesos de las obras complementarias asignadas y ejecutadas por el contratista anterior
Note on C188: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar los reprocesos de las obras de mejoramientos asignadas y ejecutadas por el contratista anterior
Note on C190: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Discriminar los items no previstos generados por los rerpocesos.
Note on K468: SE DEBE AJUSTAR LA FORMULA A CADA FILA A COBRAR LA DIFERENCIA DEL INDEXADO
Note on K491: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DIGITAR VALOR TOTAL DE INDEXACIÓN

## Anexo Acta Complementaria (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Diseño de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Obras complementarias con reprocesos
Ejecución de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| PASARELA - PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE BLOQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.8 | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.11 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.13 | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-023 | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-024 | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-025 | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-026 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-027 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-028 | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-029 | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-030 | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-031 | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.44 | CABLEADO 3#2 + 1#8 | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.53 | CABLEADO 3#2/0 + 1#1/0 + 1#6 | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.15 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8.1 | TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2" PVC | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-002 | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-004 | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-006 | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.7 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.8 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo Obras Mejoramiento (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obrasde mejoramiento incluidas en el acta parcial de obra | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Ejecución de obras de mejoramiento
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
OBRAS DE MEJORAMIENTO FRENTE 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| MEJORAMIENTO EDIFICIO ANTIGUO | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.23 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.42 | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.14 | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4.5 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | ML |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.16 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.1 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | COLORPLAST FACHADA | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-038 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
OBRAS DE MEJORAMIENTO FRENTE 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.22 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.31 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.33 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.36 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.41 | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.42 | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PRELIMINARES |  | VARIOS - PRELIMINARES |  | VARIOS - PRELIMINARES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| MAMPOSTERIA |  | MAMPOSTERIA |  | MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - MAMPOSTERIA |  | VARIOS - MAMPOSTERIA |  | VARIOS - MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6.4 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONEXION A TANQUES |  | CONEXION A TANQUES |  | CONEXION A TANQUES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1 | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| RED GENERAL DE AGUA FRIA |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.1 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.2 | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.3 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.24 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.34 | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.35 | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| SALIDAS SANITARIAS |  | SALIDAS SANITARIAS |  | SALIDAS SANITARIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.2 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.3 | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.4 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.5 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.6 | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8.1 | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.4 | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.5 | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.8 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.14 | CABLEADO 1#12 | M | CABLEADO 1#12 | M | CABLEADO 1#12 | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.16 | CABLEADO 2#12 | M | CABLEADO 2#12 | M | CABLEADO 2#12 | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TABLEROS E INTERRUPTORES |  | TABLEROS E INTERRUPTORES |  | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.7 | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.14 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.8 | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.11 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.13 | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.1 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.4 | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.8 | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.9 | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.11 | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.12 | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.18 | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES |  | PAÑETES |  | PAÑETES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES SOBRE MUROS |  | PAÑETES SOBRE MUROS |  | PAÑETES SOBRE MUROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | M | FILOS Y DILATACIONES | M | FILOS Y DILATACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.10 | RESANES GENERALES | M2 | RESANES GENERALES | M2 | RESANES GENERALES | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PISOS |  | PISOS |  | PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACABADOS PISOS |  | ACABADOS PISOS |  | ACABADOS PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.23 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS |  | CUBIERTAS |  | CUBIERTAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACCESORIOS Y OTROS |  | ACCESORIOS Y OTROS |  | ACCESORIOS Y OTROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.10 | TRAGANTES Ø 4" | UN | TRAGANTES Ø 4" | UN | TRAGANTES Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.13 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.15 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERÍA METÁLICA |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  | CARPINTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA EN LAMINA |  | CARPINTERIA EN LAMINA |  | CARPINTERIA EN LAMINA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIELOS RASOS Y DIVISIONES |  | CIELOS RASOS Y DIVISIONES |  | CIELOS RASOS Y DIVISIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIELOS RASOS |  | CIELOS RASOS |  | CIELOS RASOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.1 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA |  | PINTURA |  | PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PINTURA |  | VARIOS - PINTURA |  | VARIOS - PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRADURAS Y VIDRIOS |  | CERRADURAS Y VIDRIOS |  | CERRADURAS Y VIDRIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VIDRIOS Y ESPEJOS |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | VIDRIOS Y ESPEJOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.3 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ASEO Y VARIOS |  | ASEO Y VARIOS |  | ASEO Y VARIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ASEO Y LIMPIEZA |  | ASEO Y LIMPIEZA |  | ASEO Y LIMPIEZA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | ASEO GENERAL | M2 | ASEO GENERAL | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSPORTES |  | TRANSPORTES |  | TRANSPORTES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | M3/KM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS |  | NO PREVISTOS |  | NO PREVISTOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-079 | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-023 | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-024 | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-026 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-027 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-028 | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-029 | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-030 | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-031 | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-032 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-038 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-011 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-012 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-013 | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Note on I10: HP Pavilion Power: se incrementa cantidad por intervención de fachada total 378,87m2
Note on I12: HP Pavilion Power: aumenta cantidad y mdedida verificada en obra total 134,94m2
Note on I16: HP Pavilion Power: aumenta cantidad incluyendo filos y dilataciones de fachada
Note on I17: HP Pavilion Power: aumenta cantidad por intervencion de muro contra escalera 86,57 - mas 5% de desperdicio total 90,90m2
Note on I23: HP Pavilion Power: cantidad final 158,4m2 mas 5% de desperdicio
Note on I24: HP Pavilion Power: total cantidad memoria con interventoria 281,6 m2- mas 5% de desperdicio total 295,68m2
Note on I26: HP Pavilion Power: total medido 64,8 mas 5% de desperdicio total 68,04ml
Note on B143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua
Note on D143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua
Note on F143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua

## Mayores y Menores Cantidades (hidden)
Formato de control,
Cada acta lleva un consecutivo

## Anexo 1 PAPSO (hidden)
ANEXO No. 1
| NUMERO DE PERSONAS | 100
| NUMERO DE MESES | 1
Departamento XXXX
1.0723
COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES
| POR CADA PERSONA SE PAGARA |  |  |  | 0
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES |  |  |  | 0
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR NUMERO DE MESES |  |  |  | 0
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES
| COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL POR IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID |  |  |  | 0
# | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL/MESES | VALOR UNIDAD | VALOR MENSUAL
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN
1 | JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO |  |  | 0
2 | DESINFECTANTE | LITRO |  |  | 0
3 | GEL ANTIBACTERIAL | LITRO |  |  | 0
4 | ALCOHOL GLICERINADO | GALON |  |  | 0
5 | SUMINISTRO DE AGUA | MES |  |  | 0
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 H0JAS | PAQUETE |  |  | 0
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO | GALON |  |  | 0
8 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | M2 |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIONES EPPs
1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) | UNIDAD |  |  | 0
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 | UNIDAD |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | UN/MES |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
TRANSPORTE
1 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | UN/MES |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL COSTO MENSUAL POR ELEMENTOS DE DESINFECCION, DOTACIONES, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | UNIDAD |  |  | 0
2 | LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS | UNIDAD |  |  | 0
3 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA | GLB |  |  | 0
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. | GLB |  |  | 0
6 | SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GLB |  |  | 0
7 | CANECAS DE PEDAL | UNIDAD |  |  | 0
9 | ASPERSORA DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS | UNIDAD |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIÓN EPPs
1 | DOTACIÓN DE UNIFORMES | GLB |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ) |  |  |  | 0
Note on C6: Digitar numero de trabajadores
Note on C8: Digitar numero de meses

## Hoja1 (hidden)
TIPO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%