## FE-1-30 BALANCE
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 6
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 | [6 empty] | OBJETO DEL CONTRATO |  | “Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
[7 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD |  |  |  | 2610793871.3356
CONTRATISTA : | [5 empty] | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 3427718970
DIRECCION : | [6 empty] | ANTICIPO ( 20 % ) |  |  |  | 685543794
C.C. ó NIT : | [5 empty] | 901.333.356-4 | VALOR ADICIONAL N° 1 |  |  |  | 318643692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO : | [6 empty] | VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : | [5 empty] | CONSORCIO INTER-FFIE 2020 | VR. TOTAL CONTRATO |  |  |  | 3746362662
[7 empty] | % A.I.U. DEL CONTRATO |  |  |  | 30%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CAPITULO | SUBC | ITEM | Bloque | Piso | Fase | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL | CANTIDAD REAL | VARIACIÓN CANTIDAD | V. COSTO DIRECTO UNITARIO | V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO | V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES | VARIACIÓN TOTAL | % INCIDENCIA PRESUP.
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4c
[8 empty] | DATO CONTRATO | DATO ESTUDIO PREVIO | (2-1) | DATO CONTRATO | 1 X 4 | 2 X 4 | (6-5) | 4a/Total 4a
CAP | SUB CAP. | ITEM |  |  |  | ACTIVIDAD | UN | CANT | CANT | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL | VR.TOTAL | %
AJUSTE A DISEÑOS
[6 empty] | PROYECTO ESTRUCTURAL |  | 6: 7654848.14; 4c: 0.2932%
[6 empty] | ESTUDIOS HIDROSANITARIOS |  | 6: 6149855.11; 4c: 0.2356%
[6 empty] | DISEÑO ELECTRICO |  | 6: 18159507.84; 4c: 0.6956%
[6 empty] | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO |  | 6: 1722726.18; 4c: 0.06598%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEÑOS |  | 6: 33686937.27
1 | [5 empty] | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
|  | 1.1.1 |  |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | M2 | 3020.44 | 915.8688 | -2104.5712 | 9180.3 | 27728545 | 8407950 | -19320595 | 0.322% | 0
|  | 1.1.4 |  |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | M2 | 3020.44 | 3020.44 | 0 | 2506 | 7569223 | 7569223 | 0 | 0.2899%
| 1.3 |  |  |  |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
|  | 1.3.7 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | 4.55 | 4.8 | 0.25 | 27097 | 123291 | 130066 | 6775 | 0.004982%
|  | 1.3.8 |  |  |  | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 45 | 62.99 | 17.99 | 18567 | 835515 | 1169535 | 334020 | 0.0448%
|  | 1.3.12 |  |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 100 | 429.2825 | 329.2825 | 9097 | 909700 | 3905183 | 2995483 | 0.1496%
| 1.4 |  |  |  |  | VARIOS - PRELIMINARES
|  | 1.4.1 |  |  |  | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 2 | 2 | 0 | 195129 | 390258 | 390258 | 0 | 0.01495%
|  | 1.4.2 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 126 | 337 | 211 | 37766 | 4758516 | 12727142 | 7968626 | 0.4875% | 30212.8
|  | 1.4.3 |  |  |  | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | 175 | 175 | 0 | 6646 | 1163050 | 1163050 | 0 | 0.04455%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 1 |  | 6: 35462407
2 | [5 empty] | CIMENTACION
| 2.1 |  |  |  |  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
|  | 2.1.2 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 311.87 | 311.87 | 0 | 47119 | 14695003 | 14695003 | 0 | 0.5629%
|  | 2.1.11 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 342.25 | 342.25 | 0 | 69161 | 23670352 | 23670352 | 0 | 0.9066%
| 2.2 |  |  |  |  | CONCRETOS PARA CIMENTACION |  | 3: 0; 5: 0; 6: 0
|  | 2.2.5 |  |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | M3 | 18.36 | 18.36 | 0 | 449955.05 | 8261175 | 8261175 | 0 | 0.3164%
|  | 2.2.6 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 | 36.7 | 36.7 | 0 | 705184 | 25880253 | 25880253 | 0 | 0.9913%
|  | 2.2.7 |  |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 1.53 | 1.53 | 0 | 683866.32 | 1046315 | 1046315 | 0 | 0.04008%
|  | 2.2.10 |  |  |  | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2 | 782.33 | 582.33 | -200 | 72143 | 56439633 | 42011033 | -14428600 | 1.609%
|  | NP1 |  |  |  | PLACA CONCRETO E:0,20 MTS 3000 PSI PARA TANQUES 12.500 LTS (SISTEMA RED INCENDIOS Y AGUA POTABLE) | M2 | 0 | 0 | 0 | 213010 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3 |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
|  | 2.3.1 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | KG | 1304.96 | 1304.96 | 0 | 3542 | 4622168 | 4622168 | 0 | 0.177%
|  | 2.3.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 9430 | 9430 | 0 | 3542 | 33401060 | 33401060 | 0 | 1.279%
|  | 2.3.3 |  |  |  | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | KG | 1141.53 | 1141.53 | 0 | 3967 | 4528450 | 4528450 | 0 | 0.1735%
|  | 2.3.4 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | KG | 2005.03 | 2005.03 | 0 | 3967 | 7953954 | 7953954 | 0 | 0.3047%
|  | 2.3.6 |  |  |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO | M3 | 69.58 | 69.58 | 0 | 622711 | 43328231 | 43328231 | 0 | 1.66% | 1300000
| 2.5 |  |  |  |  | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
|  | 2.5.11 |  |  |  | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 136282 | 26489132 | 26489132 | 0 | 1.015%
|  | 2.5.15 |  |  |  | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | M2 | 261.68 | 261.68 | 0 | 19511 | 5105638 | 5105638 | 0 | 0.1956%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 2 |  | 6: 240992764
3 | [5 empty] | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
| 3.3 |  |  |  |  | DRENAJES
|  | 3,2,1 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 2" | UND |  |  | 0 | 12834 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.2 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 3" | UND |  |  | 0 | 36769 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.3 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 4" | UND |  |  | 0 | 65524 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.4 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 6" | UND |  |  | 0 | 95546 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.5 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | M |  |  | 0 | 25895 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) | M |  |  | 0 | 34312 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.7 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M |  |  | 0 | 47004 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.8 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto) | M |  |  | 0 | 125296 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.9 |  |  |  | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | UN |  |  | 0 | 62720 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.10 |  |  |  | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN |  |  | 0 | 86495 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.2.13 |  |  |  | TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ Ø 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS) | UN |  |  | 0 | 66444 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.3.3 |  |  |  | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | M2 | 434.19 | 0 | -434.19 | 3626 | 1574373 | 0 | -1574373 | 0%
|  | 3.4.2 |  |  |  | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN |  |  | 0 | 426579 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.4.3 |  |  |  | CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | UN |  |  | 0 | 555622 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3.4.6 |  |  |  | TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M | UND |  |  | 0 | 596005 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 3 |  | 6: 0
4 | [5 empty] | ESTRUCTURA
| 4.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
|  | 4.1.5 |  |  |  | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1.51 | 1.51 | 0 | 800987 | 1209490 | 1209490 | 0 | 0.04633%
| 4.3 |  |  |  |  | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
|  | 4.3.11 |  |  |  | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 148801 | 2276655 | 2276655 | 0 | 0.0872%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 4 |  | 6: 3486145
5 | [5 empty] | MAMPOSTERIA
| 5.1 |  |  |  |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
|  | 5.2.21 |  |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | M2 | 1604.82 | 1604.82 | 0 | 90618 | 145425579 | 145425579 | 0 | 5.57%
| 5.2 |  |  |  |  | VARIOS - MAMPOSTERIA
|  | 5.6.1 |  |  |  | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | M | 1 | 1 | 0 | 39993 | 39993 | 39993 | 0
| 5.4 |  |  |  |  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
|  | 5.4.1 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 12061 | 12061 | 0 | 600 | 7236600 | 7236600 | 0 | 0.2772%
|  | 5.4.2 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 6494 | 6494 | 0 | 609 | 3954846 | 3954846 | 0 | 0.1515%
|  | NP-2 |  |  |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | ML | 500.67 | 500.67 | 0 | 32698.35 | 16371083 | 16371083 | 0 | 0.6271%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 5 |  | 6: 173028101
6 | [5 empty] | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
| 6.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
|  | 6.1.1 |  |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 68598 | 13333393 | 13333393 | 0 | 0.5107%
|  | 6.1.4 |  |  |  | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | M | 267.13 | 267.13 | 0 | 26196 | 6997737 | 6997737 | 0 | 0.268%
|  | 6.1.6 |  |  |  | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | M | 30.7 | 46.1 | 15.4 | 40103 | 1231162 | 1848748 | 617586 | 0.07081%
| 6.2 |  |  |  |  | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
|  | 6.2.5 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | M | 83.87 | 83.87 | 0 | 60489 | 5073212 | 5073212 | 0 | 0.1943%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 6 |  | 6: 27253090; 4c: 1.044%
7 | [5 empty] | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |  | 5: 0
| 7.1 |  |  |  |  | ACOMETIDA |  | 5: 0
|  | 7.1.4 |  |  |  | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | M |  |  | 0 | 23601 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.4 |  |  |  |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA |  | 5: 0; 6: 0
|  | 7.4.4 |  |  |  | ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" | UN |  |  | 0 | 7198 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.6 |  |  |  | ACCESORIOS PVC-P Ø 2" | UN |  |  | 0 | 12286 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.7 |  |  |  | ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2" | UN |  |  | 0 | 23033 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.8 |  |  |  | ACCESORIOS Ø 3" PVC-P | UN |  |  | 0 | 32136 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.24 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 | 59985 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.25 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 | 74849 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.26 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" o EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 | 110126 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.27 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1 1/4" o EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 | 135307 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.28 |  |  |  | REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2"" KITZ O SIMILAR | UN |  |  | 0 | 146944 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.31 |  |  |  | REGISTRO PASO DIRECTO DE 2" KITZ O SIMILAR | UN |  |  | 0 | 229532 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.32 |  |  |  | REGISTRO PASO DIRECTO DE 3" KITZ O SIMILAR | UN |  |  | 0 | 439045 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.39 |  |  |  | CHEQUE CORTINA HIERRO 4" | UN |  |  | 0 | 1317328 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.50 |  |  |  | TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1" | M |  |  | 0 | 12112 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.51 |  |  |  | TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" | M |  |  | 0 | 15834 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.54 |  |  |  | TUBERIA PVCP RDE-21 Ø 2 1/2" | M |  |  | 0 | 39676 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.4.55 |  |  |  | TUBERIA PVCP RDE-21Ø 3" | M |  |  | 0 | 53710 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.6 |  |  |  |  | PUNTOS HIDRAULICOS |  | 5: 0; 6: 0
|  | 7.6.3 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | UN |  |  | 0 | 54026 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.8 |  |  |  |  | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  | 5: 0; 6: 0
|  | 7.8.2 |  |  |  | BAJANTE A.N. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M |  |  | 0 | 32526 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.8.4 |  |  |  | VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS) | M |  |  | 0 | 16781 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.8.5 |  |  |  | VENTILACION Y REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M |  |  | 0 | 19298 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.9 |  |  |  |  | RED DE GAS |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 4c: 0%
|  | 7.9.14 |  |  |  | ACCESORIO HG DE 1" | UN |  |  | 0 | 10460 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.23 |  |  |  | INSTALACION INTERNA PUNTO PRINCIPAL 15 m | UN |  |  | 0 | 2200119 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.43 |  |  |  | TUBERIA HIERRO GALVANIZADO DE 1/2" | M |  |  | 0 | 15999 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.44 |  |  |  | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | M |  |  | 0 | 30491 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.45 |  |  |  | TUBERIA HG DE Ø 1" | M |  |  | 0 | 44958 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.54 |  |  |  | TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" | M |  |  | 0 | 21174 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.68 |  |  |  | ENCAÑUELADO DE 1" | M |  |  | 0 | 8224 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.69 |  |  |  | ENCAÑUELADO DE 1/2" | M |  |  | 0 | 6556 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.70 |  |  |  | ENCAÑUELADO DE 3/4" | M |  |  | 0 | 7391 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.72 |  |  |  | PUNTO DE GAS DE 1/2" | UN |  |  | 0 | 23594 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.74 |  |  |  | REGISTRO DE BOLA PARA GAS 1/2" | UN |  |  | 0 | 31869 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.75 |  |  |  | REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" | UN |  |  | 0 | 38906 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.9.77 |  |  |  | REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL | UN |  |  | 0 | 341002 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.12 |  |  |  |  | TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO |  | 5: 0; 6: 0
|  | 7.12.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA | M |  |  | 0 | 23467 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 1 1/2" RANURADA | M |  |  | 0 | 33441 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 2 1/2" RANURADA | M |  |  | 0 | 51249 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON C/C SCH 10 4" RANURADA | M |  |  | 0 | 78043 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.8 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC C 900 4" | M |  |  | 0 | 139585 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2" | M |  |  | 0 | 19011 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2" | M |  |  | 0 | 34446 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.15 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4" | M |  |  | 0 | 65650 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.12.20 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4" | M |  |  | 0 | 491162 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 7.13 |  |  |  |  | VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO |  | 5: 0; 6: 0; 4c: 0%
|  | 7.13.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III | UN |  |  | 0 | 1218283 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.13.5 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2" | UN |  |  | 0 | 979057 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.13.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/2" (2) | UN |  |  | 0 | 5354931 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 7.13.9 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE Ø UL/FM | UN |  |  | 0 | 617653 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 7 |  | 5: 0; 6: 0; 4c: 0%
8 | [5 empty] | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  | 5: 0; 7: 0; 4c: 0%
|  | 8.1.1 |  |  |  | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | 0 | 0 | 0 | 86193 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.1.2 |  |  |  | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | 0 | 0 | 0 | 98259 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.1.9 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios | UN | 0 | 0 | 0 | 129616 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.1.18 |  |  |  | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | UN | 0 | 0 | 0 | 123765 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.2.3 |  |  |  | DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES, ANCLAJE Y ACCESORIOS | M | 0 | 0 | 0 | 71561 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.4.1 |  |  |  | Tablero trifásico de 12 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de carga para TR2, TC Y TE | UN | 0 | 0 | 0 | 424500 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.4.2 |  |  |  | Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de carga para TB Y TA1 | UN | 0 | 0 | 0 | 430395 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.4.3 |  |  |  | Tablero trifásico de 24 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de carga para TT1 | UN | 0 | 0 | 0 | 567350 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.6.5 |  |  |  | SALIDA DE VOZ Y DATOS EN CANALETA | UN | 0 | 0 | 0 | 84297 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.6.10 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios | UN | 0 | 0 | 0 | 86623 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.6.11 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios | UN | 0 | 0 | 0 | 104004 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.1 |  |  |  | Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. | UN | 0 | 0 | 0 | 143617 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.4 |  |  |  | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | 0 | 0 | 0 | 205556 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.5 |  |  |  | Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. | M | 0 | 0 | 0 | 25140 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR | M | 0 | 0 | 0 | 38547 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.8 |  |  |  | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | 0 | 0 | 0 | 29405 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8,7,17 |  |  |  | Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales. | G | 0 | 0 | 0 | 1266859 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 8.7.18 |  |  |  | Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. | UN | 0 | 0 | 0 | 69034 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 8 |  | 5: 0; 6: 0
9 | [5 empty] | PAÑETES
| 9.1 |  |  |  |  | PAÑETES SOBRE MUROS
|  | 9.1.1 |  |  |  | FILOS Y DILATACIONES | M | 1250 | 1250 | 0 | 5061 | 6326250 | 6326250 | 0 | 0.2423%
|  | 9.1.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 17301 | 4505180 | 4505180 | 0 | 0.1726%
|  | 9.1.4 |  |  |  | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 | 489.25 | 499.908 | 10.658 | 20333 | 9947920 | 10164629 | 216709 | 0.3893%
|  | 9.1.7 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 2456.42 | 2456.42 | 0 | 16239 | 39889804 | 39889804 | 0 | 1.528%
|  | 9.1.9 |  |  |  | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | M2 | 1666.76 | 1666.76 | 0 | 15847 | 26413146 | 26413146 | 0 | 1.012%
|  | NP-3 |  |  |  | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | M2 | 540 | 540 | 0 | 17424 | 9408960 | 9408960 | 0 | 0.3604%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 9 |  | 6: 96707969
10 | [5 empty] | PISOS
| 10.1 |  |  |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
|  | 10.1.1 |  |  |  | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | m2 | 1688.68 | 2064.3633 | 375.6833 | 29799 | 50320975 | 61515963 | 11194988 | 2.356%
|  | 10.1.2 |  |  |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 105.53 | 117.3883 | 11.8583 | 24096 | 2542851 | 2828588 | 285737 | 0.1083%
|  | 10,1,3 |  |  |  | AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 cm | m2 | 0 | 0 | 0 | 22159 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 10.2 |  |  |  |  | ACABADOS PISOS
|  | 10.2.9 |  |  |  | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | M2 | 805.64 | 805.64 | 0 | 93477 | 75308810 | 75308810 | 0 | 2.885%
|  | 10.2.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | M2 | 105.53 | 105.53 | 0 | 50736 | 5354170 | 5354170 | 0 | 0.2051%
|  | NP-4 |  |  |  | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | M2 | 1688.68 | 1874.8303 | 186.1503 | 62872 | 106170689 | 117874332 | 11703643 | 4.515%
10.3 | [5 empty] | GUARDAESCOBAS
|  | NP-5 |  |  |  | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | M | 759.02 | 759.02 | 0 | 18658.25 | 14161985 | 14161985 | 0 | 0.5424%
|  | 10,3,1 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO |  |  |  | 0 | 34157 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 10.3.12 |  |  |  | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 48533 | 9476554 | 9476554 | 0 | 0.363%
| 10.5 |  |  |  |  | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
|  | 10.5.2 |  |  |  | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | M | 33.5 | 33.5 | 0 | 30575 | 1024263 | 1024263 | 0 | 0.03923%
|  | 10.5.4 |  |  |  | PIRLAN DE ALUMINIO | M | 205.39 | 205.39 | 0 | 9835 | 2020011 | 2020011 | 0 | 0.07737%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 10 |  | 6: 289564676
11 | [5 empty] | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
| 11.1 |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
|  | 11.1.1 |  |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 28474 | 5179136 | 5179136 | 0 | 0.1984%
|  | 11.1.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 46479 | 8454065 | 8454065 | 0 | 0.3238%
|  | 11.1.5 |  |  |  | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | M | 273 | 273 | 0 | 10400 | 2839200 | 2839200 | 0 | 0.1087%
| 11.2 |  |  |  |  | CUBIERTAS
|  | 11.2.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | 40337.3451 | 40337.3451 | 2.7757e-05 | 14950 | 603043309.3356 | 603043310 | 1 | 23.1% |  | -2253.3068 | 21000 | 313950000 | escalera
|  | 11.2.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | 910.59 | 910.59 | 0 | 72060 | 65617115 | 65617115 | 0 | 2.513% |  |  | 17000 | 254150000 | cubierta
| 11.3 |  |  |  |  | ACCESORIOS Y OTROS
|  | 11.3.8 |  |  |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | M | 374.41 | 374.41 | 0 | 24334 | 9110893 | 9110893 | 0 | 0.349%
|  | 11.3.10 |  |  |  | TRAGANTES Ø 4" | UN |  |  | 0 | 17537 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 11,3,12 |  |  |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. |  | 0 | 0 | 0 | 41316 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 11.3.15 |  |  |  | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | UN |  |  | 0 | 27353 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 11 |  | 6: 694243719
12 | [5 empty] | CARPINTERIA DE METÁLICA
| 12.1 |  |  |  |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO
|  | 12.1.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | M2 | 530.86 | 530.86 | 0 | 418456 | 222141552 | 222141552 | 0 | 8.509%
| 12.2 |  |  |  |  | CARPINTERÍA EN LAMINA
|  | 12.2.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 59 | 59 | 0 | 125372.87 | 7396999 | 7396999 | 0 | 0.2833%
|  | 12.2.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 34 | 34 | 0 | 135450 | 4605300 | 4605300 | 0 | 0.1764%
|  | 12.2.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 209.49 | 209.49 | 0 | 443457.14 | 92899836 | 92899836 | 0 | 3.558%
|  | 12.2.15 |  |  |  | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | M | 202.85 | 202.85 | 0 | 318771 | 64662697 | 64662697 | 0 | 2.477%
|  | 12.2.16 |  |  |  | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | M | 37.8 | 37.8 | 0 | 86267 | 3260893 | 3260893 | 0 | 0.1249%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 12 |  | 6: 394967277
14 | [5 empty] | ENCHAPES
| 14.1 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MUROS
|  | 14.1.1 |  |  |  | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | M2 | 633.3 | 633.3 | 0 | 47302 | 29956357 | 29956357 | 0 | 1.147% | 47302
|  | 14.1.9 |  |  |  | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | JG | 4 | 4 | 0 | 204009 | 816036 | 816036 | 0 | 0.03126%
| 14.2 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MESONES
|  | 14.2.3 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | M | 35.4 | 35.4 | 0 | 65281 | 2310947 | 2310947 | 0 | 0.08852%
|  | 14.2.5 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | M | 28.47 | 28.47 | 0 | 74888 | 2132061 | 2132061 | 0 | 0.08166%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 14 |  | 6: 35215401
15 | [5 empty] | ILUMINACION |  | 5: 0
| 15.1 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  | 5: 0
|  | 15,1,2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | UN |  |  | 0 | 208441 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 15,1,3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | UN |  |  | 0 | 66331 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 15.1.5 |  |  |  | Lámpara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W | UN |  |  | 0 | 256347 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 15,1,11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | UN |  |  | 0 | 114737 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 15 |  | 6: 0
16 | [5 empty] | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 16.1 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
|  | 16.1.2 |  |  |  | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | UN | 1 | 1 |  | 87756 | 87756 | 87756 | 0 | 0.003361%
|  | 16.1.18 |  |  |  | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN | 6 | 6 | 0 | 94883 | 569298 | 569298 | 0 | 0.02181%
|  | 16.1.20 |  |  |  | LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION) | UN |  |  |  | 242580 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 16.1.25 |  |  |  | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | UN | 7 | 7 |  | 296594 | 2076158 | 2076158 | 0 | 0.07952%
|  | 16.1.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UN | 29 | 29 | 0 | 368183 | 10677307 | 10677307 | 0 | 0.409%
|  | 16.1.35 |  |  |  | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN | 7 | 7 | 0 | 302935 | 2120545 | 2120545 | 0 | 0.08122%
| 16.2 |  |  |  |  | ACCESORIOS
|  | 16.2.1 |  |  |  | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | UN | 4 | 4 | 0 | 443280 | 1773120 | 1773120 | 0 | 0.06791%
|  | 16.2.13 |  |  |  | REJILLA DE PISO METALICA CROMADA | UN |  |  |  | 19565 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 16.2.17 |  |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) | UN |  |  |  | 32858 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 16.3 |  |  |  |  | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
|  | 16.3.2 |  |  |  | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | UN | 73 | 73 | 0 | 34310 | 2504630 | 2504630 | 0 | 0.09593%
| 16.4 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
|  | 16.4.1 |  |  |  | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | UN | 2 | 2 | 0 | 200825 | 401650 | 401650 | 0 | 0.01538%
|  | 16.4.6 |  |  |  | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | UN | 7 | 7 | 0 | 264923 | 1854461 | 1854461 | 0 | 0.07103%
|  | 16.4.8 |  |  |  | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | UN | 39 | 39 | 0 | 292852 | 11421228 | 11421228 | 0 | 0.4375%
|  | 16.4.11 |  |  |  | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | UN | 2 | 2 | 0 | 537322 | 1074644 | 1074644 | 0 | 0.04116%
|  | 16.4.13 |  |  |  | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | UN | 33 | 33 | 0 | 256218 | 8455194 | 8455194 | 0 | 0.3239%
|  | 16.4.14 |  |  |  | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | UN | 1 | 1 | 0 | 2039813 | 2039813 | 2039813 | 0 | 0.07813%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 16 |  | 6: 45055804
| 17.2 |  |  |  |  | CIELORASOS Y DIVISIONES
|  | NP-6 |  |  |  | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | M2 | 114.75 | 114.75 | 0 | 83919 | 9629705 | 9629705 | 0 | 0.3688%
|  | NP-7 |  |  |  | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 29033.53 | 5669087 | 5669087 | 0 | 0.2171%
|  | 17.2.1 |  |  |  | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 98.76 | 98.76 | 0 | 672021 | 66368794 | 66368794 | 0 | 2.542%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 17 |  | 6: 81667586
18 | [5 empty] | PINTURA
| 18.1 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
|  | 18.1.3 |  |  |  | ESTUCO SOBRE PAÑETE | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 7768 | 19584060 | 19584060 | 0 | 0.7501%
|  | 18.1.4 |  |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 10644 | 26834801 | 26834801 | 0 | 1.028%
| 18.2 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE METAL
|  | 18.2.2 |  |  |  | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | M | 2500 | 2500 | 0 | 6915 | 17287500 | 17287500 | 0 | 0.6622%
|  | 18.2.5 |  |  |  | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | M | 323.9273 | 323.9273 | 0 | 10289 | 3332888 | 3332888 | 0 | 0.1277%
| 18.2 |  |  |  |  | VARIOS - PINTURA
|  | NP-8 |  |  |  | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | ML | 1250 | 1250 | 0 | 34597 | 43246250 | 43246250 | 0 | 1.656%
|  | NP-9 |  |  |  | GRANIPLAST FACHADAS | M2 | 2076.79 | 2076.79 | 0 | 24000 | 49842960 | 49842960 | 0 | 1.909% | apu fernando
|  | 18.4.3 |  |  |  | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | M2 | 472.5 | 472.5 |  | 18599 | 8788028 | 8788028 | 0 | 0.3366%
|  | 18.4.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | M2 | 166.07 | 166.07 | 0 | 7334 | 1217957 | 1217957 | 0 | 0.04665%
|  | 18,4,11 |  |  |  | PINTURA PARA EXTERIORES FACHADA SOBRE PAÑETE | m2 | 0 | 0 | 0 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 18 |  | 6: 170134444
19 | [5 empty] | CERRADURAS Y VIDRIOS
| 19.1 |  |  |  |  | CERRADURAS
|  | 19.1.5 |  |  |  | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | UN | 18 | 18 | 0 | 251357 | 4524426 | 4524426 | 0 | 0.1733%
|  | 19.1.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 18 | 18 | 0 | 104020 | 1872360 | 1872360 | 0 | 0.07172%
|  | 19.1.13 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | UN | 13 | 13 | 0 | 89824 | 1167712 | 1167712 | 0 | 0.04473%
|  | 19.1.10 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | UN | 6 | 6 | 0 | 63895 | 383370 | 383370 | 0 | 0.01468%
| 19.3 |  |  |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS
|  | 19.3.1 |  |  |  | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 63268 | 1977125 | 1977125 | 0 | 0.07573%
|  | 19.3.2 |  |  |  | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 11547 | 360844 | 360844 | 0 | 0.01382%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 19 |  | 6: 10285837
20 | [5 empty] | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
| 20.3 |  |  |  |  | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
|  | 20.3.1 |  |  |  | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 169.4 | 169.4 | 0 | 106945 | 18116483 | 18116483 | 0 | 0.6939%
|  | 20.3.5 |  |  |  | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | M | 211.8497 | 211.8497 | 0 | 566524 | 120017947 | 120017947 | 0 | 4.597%
|  | 20.3.4 |  |  |  | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 18 | 18 | 0 | 106670 | 1920060 | 1920060 | 0 | 0.07354%
|  | 20.3.7 |  |  |  | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | UN | 1 | 1 | 0 | 110099432.69 | 110099433 | 110099433 | 0 | 4.217%
|  | NP-10 |  |  |  | GRADERIA CANCHA MULTIPLE | M2 | 135.3868 | 135.3868 | 0 | 350000 | 47385369 | 47385369 | 0 | 1.815% | 97200000
|  | NP-11 |  |  |  | PARQUE BIOSALUDABLE(10 maquinas + 1 valla Instructiva) | UN |  |  | 0 | 85000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 90000000
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 20 |  | 6: 297539292
21 | [5 empty] | ASEO Y VARIOS
| 21.1 |  |  |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
|  | 21.1.1 |  |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 3434.07 | 3434.07 | 0 | 2448 | 8406603 | 8406603 | 0 | 0.322%
|  | 21.1.15 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | M | 6 | 6 | 0 | 191521 | 1149126 | 1149126 | 0 | 0.04401%
|  | 21.1.4 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 104.04 | 104.04 | 0 | 37766 | 3929175 | 3929175 | 0 | 0.1505%
|  | 21.1.5 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 35 | 35 | 0 | 2250 | 78750 | 78750 | 0 | 0.003016%
|  | 21.1.6 |  |  |  | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 101.5 | 101.5 |  | 5637 | 572156 | 572156 | 0 | 0.02192%
|  | 21.1.7 |  |  |  | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 7 | 7 | 0 | 21963 | 153741 | 153741 | 0 | 0.005889%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 21 |  | 6: 14289551
25 | [5 empty] | GENERICOS Y VARIOS
| 25.7 |  |  |  |  | ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA Y COMEDOR
|  | 25.7.1 |  |  |  | Campana extractora, construida en acero inoxidable calibre 20 tipo 430, de igual manera los filtros tipo laberinto, canales de refuerzo, de recolección de grasas y su estructura, deben ser del mismo material. | M |  |  |  | 2578811 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.3 |  |  |  | Ducto para sistema de extracción de humos y olores, fabricado en lámina de acero galvanizada calibre 18 a 24 para acople de campana con el extractor, con empalmes o uniones por medio de marcos. Empaque de caucho en medio de las uniones de los tramos de ductos sellados con silicona transparente para impedir fuga de grasa. Tornillería en acero común con tuerca. Todos los elementos en hierro deben estar recubiertos con pintura base anticorrosiva. El sistema constructivo de los conductos debe ser hermético. Donde el conducto horizontal cambie de dirección a sentido vertical ascendente y sea posible, se debe instalar una compuerta de cierre hermético que permita la inspección y limpieza del conducto. El volumen en CFM o PCM calculado para cada tramo de campana y salida general es de un máximo aprox. de 14.000 CFM. | M |  |  |  | 588859 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.15 |  |  |  | Mesón en acero inoxidable con dimensiones de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, calibre 16 tipo 304-2B, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para sujetar la tapa y las patas para conformar un conjunto sólido y estructurado. | M |  |  |  | 1676555 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.16 |  |  |  | Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye soldadura y pulimento en tapa. | UN |  |  |  | 1272375 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.17 |  |  |  | Lavamanos quirúrgico tipo pared con dimensiones aprox. de 0,60 x 0,60; en acero inoxidable calibre 18, salpicadero de 10 cms perfil frontal, rematado en curva de 180, con poceta con dimensiones aproximadas de 0,50 x 0,50 x 0,20 de profundidad. Piedeamigo para anclar a la pared. | UN |  |  |  | 1210925 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.18 |  |  |  | Mesón en acero inoxidable calibre 16 para el muro de servicio y recibo de losa sucia, con dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña en acero inoxidable para zona de ventana de paso de aprox. 0,40 cms de ancho con pie de amigo formando una sola pieza con el mesón . Tapa con refuerzos en la parte inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable, entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan. Esquineras en acero inoxidable calibre 18. | M |  |  |  | 2281180 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 25.7.19 |  |  |  | Sum. e inst. grifería lavaplatos 8" (inc. silicona, teflón, canastilla desagüe, sifón en P, acoflex transporte y mano de obra) | UN |  |  |  | 201842 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 25.8 |  |  |  |  | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
|  | 25.8.6 |  |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 58811 | 899808 | 899808 | 0 | 0.027%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 25 |  | 6: 899808
[6 empty] | EQUIPOS |  | 5: 0
[6 empty] | EQUIPOS MECANICOS |  | 5: 0
|  | NP 12 |  |  |  | ASCENSOR PANORÁMICO PARA PERSONAS Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, 3 PARADAS CON CAPACIDAD DE 400KG CON PUERTAS BATIENTE SEMIAUTOMÁTICAS EN ALUMINIO, CABINA ACABADA EN HR PINTURA ELECTROSTÁTICA Y VIDRIO DE SEGURIDAD, CERRAMIENTO PANORÁMICO. | UND |  |  |  | 160590500 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | NP 13 |  |  |  | TANQUE EN FIBRA DE VIDRIO 46 M3 POTABLE | UN |  |  |  | 78457000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | NP 14 |  |  |  | TANQUE EN FIBRE DE VIDRIO 12M3 RCI | UN |  |  |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | NP 15 |  |  |  | BOMBA POTABLE | UN |  |  |  | 19549771.55 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | NP 16 |  |  |  | BOMBA RCI | UN |  |  |  | 95819644.9 | 0 | 0 | 0 | 0%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO EQUIPOS |  | 6: 0
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR
1 | [5 empty] | PRELIMINARES
| 1.1 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
|  | 1.3.12 |  |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  | 5.973 | 5.973 | 9097 | 0 | 54336 | 54336 | 0.01705%
54336
2 | [5 empty] | CIMENTACION
| 2.3 |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
|  | 2.3.1 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | KG |  | 21.42 | 21.42 | 3542 | 0 | 75870 | 75870 | 0.02381%
|  | 2.3.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG |  | 75.26 | 75.26 | 3542 | 0 | 266571 | 266571 | 0.08366%
|  | 2.3.3 |  |  |  | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | KG |  | 13.57 | 13.57 | 3967 | 0 | 53832 | 53832 | 0.01689%
|  | 2.3.6 |  |  |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO | M3 |  | 0.23 | 0.23 | 622711 | 0 | 143224 | 143224 | 0.04495%
3 | [5 empty] | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | 6: 539497
| 3.3 |  |  |  |  | DRENAJES
|  | 3,2,1 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 2" | UND |  | 32 | 32 | 12834 | 0 | 410688 | 410688 | 0.1289%
|  | 3.2.2 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 3" | UND |  | 15 | 15 | 36769 | 0 | 551535 | 551535 | 0.1731%
|  | 3.2.3 |  |  |  | ACCESORIO PVC-S Ø 4" | UND |  | 15 | 15 | 65524 | 0 | 982860 | 982860 | 0.3085%
|  | 3.2.5 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | M |  | 8 | 8 | 25895 | 0 | 207160 | 207160 | 0.06501%
|  | 3.2.6 |  |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) | M |  | 9 | 9 | 34312 | 0 | 308808 | 308808 | 0.09691%
|  | 3.2.9 |  |  |  | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | UN |  | 7 | 7 | 62720 | 0 | 439040 | 439040 | 0.1378%
|  | 3.2.10 |  |  |  | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN |  | 10 | 10 | 86495 | 0 | 864950 | 864950 | 0.2714%
|  | 3.4.6 |  |  |  | TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M | UND |  | 1 | 1 | 596005 | 0 | 596005 | 596005 | 0.187%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 3 |  | 6: 4361046
5 | [5 empty] | MAMPOSTERIA
| 5.1 |  |  |  |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
| 5.2 |  |  |  |  | VARIOS - MAMPOSTERIA
|  | 5.2.21 |  |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | M2 |  | 17.85 | 17.85 | 90618 | 0 | 1617531 | 1617531
|  | 5.4.2 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM |  | 374 | 374 | 609 | 0 | 227766 | 227766
|  | 5.6.1 |  |  |  | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | M |  | 2 | 2 | 39993 | 0 | 79986 | 79986
| 6.2 |  |  |  |  | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
|  | 6.2.5 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | M |  | 8.71 | 8.71 | 60489 | 0 | 526859 | 526859 | 0.1653%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 6 |  | 6: 2452142; 4c: 0.7696%
7 | [5 empty] | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
| 7.1 |  |  |  |  | ACOMETIDA
| 7.4 |  |  |  |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA
|  | 7.4.4 |  |  |  | ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" | UN |  | 11 | 11 | 7198 | 0 | 79178 | 79178 | 0.02485%
|  | 7.4.24 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE | UN |  | 2 | 2 | 59985 | 0 | 119970 | 119970 | 0.03765%
|  | 7.4.25 |  |  |  | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE | UN |  | 4 | 4 | 74849 | 0 | 299396 | 299396 | 0.09396%
|  | 7.4.51 |  |  |  | TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" | M |  | 10 | 10 | 15834 | 0 | 158340 | 158340 | 0.04969%
| 7.6 |  |  |  |  | PUNTOS HIDRAULICOS |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0
|  | 7.6.3 |  |  |  | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | UN |  | 10 | 10 | 54026 | 0 | 540260 | 540260 | 0.1695%
| 7.9 |  |  |  |  | RED DE GAS |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 4c: 0%
|  | 7.9.14 |  |  |  | ACCESORIO HG DE 1" | UN |  | 15 | 15 | 10460 | 0 | 156900 | 156900 | 0.04924%
|  | 7.9.44 |  |  |  | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | M |  | 15 | 15 | 30491 | 0 | 457365 | 457365 | 0.1435%
|  | 7.9.54 |  |  |  | TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" | M |  | 44 | 44 | 21174 | 0 | 931656 | 931656 | 0.2924%
|  | 7.9.70 |  |  |  | ENCAÑUELADO DE 3/4" | M |  | 38 | 38 | 7391 | 0 | 280858 | 280858 | 0.08814%
|  | 7.9.72 |  |  |  | PUNTO DE GAS DE 1/2" | UN |  | 6 | 6 | 23594 | 0 | 141564 | 141564 | 0.04443%
|  | 7.9.75 |  |  |  | REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" | UN |  | 7 | 7 | 38906 | 0 | 272342 | 272342 | 0.08547%
|  | 7.9.77 |  |  |  | REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL | UN |  | 1 | 1 | 341002 | 0 | 341002 | 341002 | 0.107%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 7 |  | 5: 0; 6: 3778831; 4c: 1.186%
8 | [5 empty] | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES
|  | 8.1.9 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios | UN |  | 17 | 17 | 129616 | 0 | 2203472 | 2203472 | 0.6915%
|  | 8.1.18 |  |  |  | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | UN |  | 101 | 101 | 123765 | 0 | 12500265 | 12500265 | 3.923%
|  | 8.4.2 |  |  |  | Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de carga para TB Y TA1 | UN |  | 1 | 1 | 430395 | 0 | 430395 | 430395 | 0.1351%
|  | 8.6.10 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios | UN |  | 2 | 2 | 86623 | 0 | 173246 | 173246 | 0.05437%
|  | 8.6.11 |  |  |  | Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios | UN |  | 10 | 10 | 104004 | 0 | 1040040 | 1040040 | 0.3264%
|  | 8.7.1 |  |  |  | Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. | UN |  | 8 | 8 | 143617 | 0 | 1148936 | 1148936 | 0.3606%
|  | 8.7.4 |  |  |  | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN |  | 9 | 9 | 205556 | 0 | 1850004 | 1850004 | 0.5806%
|  | 8.7.5 |  |  |  | Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. | M |  | 54 | 54 | 25140 | 0 | 1357560 | 1357560 | 0.426%
|  | 8.7.7 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR | M |  | 54 | 54 | 38547 | 0 | 2081538 | 2081538 | 0.6532%
|  | 8.7.8 |  |  |  | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M |  | 72 | 72 | 29405 | 0 | 2117160 | 2117160 | 0.6644%
|  | 8,7,17 |  |  |  | Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales. | G |  | 1 | 1 | 1266859 | 0 | 1266859 | 1266859 | 0.3976%
|  | 8.7.18 |  |  |  | Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. | UN |  | 4 | 4 | 69034 | 0 | 276136 | 276136 | 0.08666%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 8 |  | 5: 0; 6: 26445611
9 | [5 empty] | PAÑETES
| 9.1 |  |  |  |  | PAÑETES SOBRE MUROS
|  | 9.1.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 |  | 17.85 | 17.85 | 17301 | 0 | 308823 | 308823 | 0.09692%
|  | 9.1.7 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 |  | 372.821 | 372.821 | 16239 | 0 | 6054240 | 6054240 | 1.9%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 9 |  | 6: 6363063
10 | [5 empty] | PISOS
| 10.1 |  |  |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
| 10.2 |  |  |  |  | ACABADOS PISOS
|  | 10.2.9 |  |  |  | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | M2 |  | 633.691 | 633.691 | 93477 | 0 | 59235534 | 59235534 | 18.59%
|  | NP-4 |  |  |  | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | M2 |  | 47.88 | 47.88 | 62872 | 0 | 3010311 | 3010311 | 0.9447%
10.3 | [5 empty] | GUARDAESCOBAS |  | 5: 0
|  | 10,3,1 |  |  |  | GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO | M |  | 83.96 | 83.96 | 34157 | 0 | 2867822 | 2867822 | 0.9%
|  | 10.3.12 |  |  |  | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | M |  | 130.71 | 130.71 | 48533 | 0 | 6343748 | 6343748 | 1.991%
| 10.5 |  |  |  |  | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 10 |  | 6: 71457415
11 | [5 empty] | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
| 11.1 |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
|  | 11.1.1 |  |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | M2 |  | 29.48 | 29.48 | 28474 | 0 | 839414 | 839414 | 0.2634%
|  | 11.1.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 |  | 103.32 | 103.32 | 46479 | 0 | 4802210 | 4802210 | 1.507%
|  | 11.1.5 |  |  |  | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | M |  | 227.4 | 227.4 | 10400 | 0 | 2364960 | 2364960 | 0.7422%
| 11.2 |  |  |  |  | CUBIERTAS
|  | 11.2,18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG |  | 153 | 153 | 14950 | 0 | 2287350 | 2287350 | 0.7178%
|  | 11,2,22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | m2 |  | 15.3 | 15.3 | 72060 | 0 | 1102518 | 1102518 | 0.346%
| 11.3 |  |  |  |  | ACCESORIOS Y OTROS
|  | 11.3.10 |  |  |  | TRAGANTES Ø 4" | UN |  | 8 | 8 | 17537 | 0 | 140296 | 140296 | 0.04403%
|  | 11.3.12 |  |  |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. | M |  | 11.6 | 11.6 | 24334 | 0 | 282274 | 282274 | 0.08859%
|  | 11.3.15 |  |  |  | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M |  | 23 | 23 | 27353 | 0 | 629119 | 629119 | 0.1974%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 11 |  | 6: 12448141
12 | [5 empty] | CARPINTERIA DE METÁLICA
| 12.1 |  |  |  |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO
|  | 12.1.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | M2 |  | 115.661 | 115.661 | 418456 | 0 | 48399039 | 48399039 | 15.19%
|  | 12.1.4 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | M2 |  | 40.65 | 40.65 | 404886 | 0 | 16458616 | 16458616 | 5.165%
| 12.2 |  |  |  |  | CARPINTERÍA EN LAMINA
|  | 12.2.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN |  | 8 | 8 | 125372.87 | 0 | 1002983 | 1002983 | 0.3148%
|  | 12.2.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 |  | 19.95 | 19.95 | 443457.14 | 0 | 8846970 | 8846970 | 2.776%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 12 |  | 6: 74707608
15 | [5 empty] | ILUMINACION
| 15.1 |  |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
|  | 15.1.5 |  |  |  | Lámpara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W | UN |  | 101 | 101 | 256347 | 0 | 25891047 | 25891047 | 8.125%
|  | 15,1,11 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | UN |  | 4 | 4 | 114737 | 0 | 458948 | 458948 | 0.144%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 15 |  | 6: 26349995
16 | [5 empty] | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
| 16.1 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
|  | 16.1.18 |  |  |  | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN |  | 2 | 2 | 190145 | 0 | 380290 | 380290 | 0.1193%
|  | 16.1.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UN |  | 2 | 2 | 368183 | 0 | 736366 | 736366 | 0.2311%
| 16.2 |  |  |  |  | ACCESORIOS
|  | 16.2.13 |  |  |  | REJILLA DE PISO METALICA CROMADA | UN |  | 5 |  | 19565 | 0 | 97825 | 97825 | 0.0307%
|  | 16.2.17 |  |  |  | TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) | UN |  | 5 |  | 32858 | 0 | 164290 | 164290 | 0.05156%
| 16.3 |  |  |  |  | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
|  | 16.3.2 |  |  |  | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | UN |  | 1 | 1 | 34310 | 0 | 34310 | 34310 | 0.01077%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 16 |  | 6: 1413081
18 | [5 empty] | PINTURA
| 18,1 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
|  | 18.1.3 |  |  |  | ESTUCO SOBRE PAÑETE | M2 |  | 252.832 | 252.832 | 7768 | 0 | 1963999 | 1963999 | 0.6164%
|  | 18.4.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | M2 |  | 252.832 | 252.832 | 20111 | 0 | 5084704 | 5084704 | 1.596%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 18 |  | 6: 7048703
21 | [5 empty] | ASEO Y VARIOS
| 21.1 |  |  |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
|  | 20.1.15 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | M |  | 30 | 30 | 213975 | 0 | 6419250 | 6419250 | 2.015%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 21 |  | 6: 6419250
| NP |  |  |  |  | ITEM NO PREVISTOS |  | 5: 0; 7: 0
|  | 25.8.6 |  |  |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | M2 |  | 35.7 | 0 | 35625 | 0 | 1271813 | 1271813 | 0.027%
[6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO NP |  | 6: 1271813
[8 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL |  |  |  | 2610793871.3356 | 2855904403 | 245110532
[8 empty] | ADMINISTRACION (25%) |  |  | 25% | 652698467.8339 | 713976100.75 | 61277633
[8 empty] | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | 0.5% | 13053969.3567 | 14279522.015 | 1225552.66
[8 empty] | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | 3.782% | 98727499.3362 | 107996384.9874 | 9268885.6639
[8 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | 19% | 18758224.8739 | 20519313.1476 | 1761088.2761
[8 empty] | AJUSTE DISEÑOS |  |  |  | 33686937.27 | 33686937.27 | 0
[8 empty] | TOTAL CONTRACTUAL |  |  |  | 3427718970 | 3746362661 | 318643692
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
[11 empty] | RESUMEN ITEM CONTRACTUALES |  | 2610793871.3356
[11 empty] | RESUMEN ITEM ADICIONES |  | 245110532
[11 empty] | RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA |  | 0
[11 empty] | TOTAL BALANCE CONTRATO |  | 2855904403.3356
[11 empty] | AIU |  | 836252007.7524
[11 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  | 20519313.15
[11 empty] | AJUSTE A DISEÑOS |  | 33686937.27
[11 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO |  | 3746362662
[5 empty] | CONTRATISTA |  |  | 1: CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE; 4: INTERVENTORIA; 5: CONSORCIO INTER FFIE 2020
[5 empty] | Nit/C.C. |  |  | 1: 901.333.356-4; 5: 901539589-9
Note on G50: HP Laptop: se presenta NP
Note on G166: HP Laptop: precio lista ffie
Note on G167: HP Laptop: reajustado según contrato de obra
Note on G192: HP Laptop: se incluye como afinado para tableta sahara
Note on G199: HP Laptop: se incluye en laboratorios cocina y comedor precio lista ffie
Note on G217: HP Laptop: se incluye por mayor desarrollo
Note on G284: HP Laptop: se incluye por cambio en especificacion se presen ta NP
Note on G328: HP Laptop: SE PRESENTA NP
Note on G329: HP Laptop: SE PRESENTA NP
Note on G386: HP Laptop: precio lista ffie