## ACTA PARCIAL OBRA 02
|  |  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: | FO-SP-00-03 | [6 empty] | Valor en Pesos: |  | 49139080 |  | ← Digitar el valor
|  |  |  | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [10 empty] | Versión: | 1
[23 empty] | Valor en Letras: |  | Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte
[5 empty] | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 2 |  |  |  | ACTA FINAL
[8 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X) | [5 empty] | 1 | Un | Uno |  | 0 | Centenas | 0 |  |  | Billones
[9 empty] | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 1 de octubre 2022 hasta 31 de octubre de 2022 | [13 empty] | 2 | Dos | Dos |  | 0 | Decenas | 0
[23 empty] | 3 | Tres | Tres |  | 0 | Unidades | 0
CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380- 1518-2022 |  |  |  |  | OBJETO: | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" | [13 empty] | 4 | Cuatro | Cuatro |  | 0 | Centenas | 0 |  |  | Miles de Millones
[23 empty] | 5 | Cinco | Cinco |  | 0 | Decenas | 0
[23 empty] | 6 | Seis | Seis |  | 0 | Unidades | 0
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO M Y E CANAAN FFIE | [11 empty] | PLAZO INICIAL |  | : | 7 meses | [5 empty] | 7 | Siete | Siete |  | 49 | Centenas | 0 |  |  | Millones
[23 empty] | 8 | Ocho | Ocho |  | 49 | Decenas | 40 | Cuarenta | y
C.C. ó NIT : |  | 901333356-4 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 3427718970 |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 13 de mayo de 2022 | [5 empty] | 9 | Nueve | Nueve |  | 9 | Unidades | 9 | Nueve | Millones
[23 empty] | 10 | Diez | Diez |  | 139 | Centenas | 100 | Ciento |  | Miles
INTERVENTOR : |  | CONSORCIO INTER FFIE -2020 | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 20% | 685543794 |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 12 de diciembre de 2022 | [5 empty] | 11 | Once | Once |  | 39 | Decenas | 30 | Treinta | y
[23 empty] | 12 | Doce | Doce |  | 9 | Unidades | 9 | Nueve | Mil
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA |  |  |  |  | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | : | [6 empty] | 13 | Trece | Trece |  | 80 | Centenas | 0 |  |  | Cientos
[23 empty] | 14 | Catorce | Catorce |  | 80 | Decenas | 80 | Ochenta
[8 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | : | [6 empty] | 15 | Quince | Quince |  | 0 | Unidades | 0
[23 empty] | 16 | Dieciséis | Dieciséis
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | LL4-0543 |  |  |  |  | VR. FINAL |  | : | 3427718970 |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 14 de junio de 2022 | [5 empty] | 17 | Diecisiete | Diecisiete
[23 empty] | 18 | Dieciocho | Dieciocho
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | 21 DÍAS CALENDARIO | [5 empty] | 19 | Diecinueve | Diecinueve
[23 empty] | 18 | Dieciocho | Dieciocho
No. DDP: | 3489 | [12 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 11 DÍAS CALENDARIO | [5 empty] | 19 | Diecinueve | Diecinueve
[23 empty] | 18 | Dieciocho | Dieciocho
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | 15 DÍAS CALENDARIO | [5 empty] | 19 | Diecinueve | Diecinueve
[23 empty] | 20 | Veinte | Veinte | Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 49139080 |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | 257 DIAS | [5 empty] | 21 | Veintiuno | Veintiun
[23 empty] | 22 | Veintidós | Veintidós |  |  |  |  | Pesos M/Cte
[8 empty] | Cuarenta y Nueve Millones Ciento Treinta y Nueve Mil Ochenta Pesos M/Cte | [5 empty] | FECHA FINAL |  | : | 13 de febrero de 2023 | [5 empty] | 23 | Veintitrés | Veintitrés |  | 49.1391 | 0
[23 empty] | 24 | Veinticuatro | Veinticuatro
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO | [22 empty] | 25 | Veinticinco | Veinticinco
[23 empty] | 26 | Veintiséis | Veintiséis
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA | [10 empty] | 27 | Veintisiete | Veintisiete
[23 empty] | 28 | Veintiocho | Veintiocho
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL | [5 empty] | 29 | Veintinueve | Veintinueve
[23 empty] | 30 | Treinta | Treinta
| FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [21 empty] | 40 | Cuarenta | Cuarenta
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |  |  |  | 50 | Cincuenta | Cincuenta
| ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 60 | Sesenta | Sesenta
1 | Revision de diseños existentes (se pagara cuando no es viable el proyecto). | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 70 | Setenta | Setenta
2 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 80 | Ochenta | Ochenta
3 | Proyecto Estructural. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 90 | Noventa | Noventa
4 | Estudios Hidrosanitarios | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 100 | Cien | Ciento
5 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 200 | Doscientos | Doscientos
6 | Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 300 | Trescientos | Trescientos
7 | Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 400 | Cuatrocientos | Cuatrocientos
8 | Estudios Red De Voz Y datos, puestos de trabajo, cableado horizontal, cableado vertical y centro de telecominicaciones. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | Plan de implantación o plan de regularización y manejo (Se tomara sobre el area del predio) | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 500 | Quinientos | Quinientos
10 | Diseños electro mecanicos. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
[23 empty] | 700 | Setecientos | Setecientos
ITEM | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |  |  |  | 800 | Ochocientos | Ochocientos
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 900 | Novecientos | Novecientos
2 | Proyecto Estructural. | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | Estudios Hidrosanitarios | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | Estudios electricos en Baja Tension y media tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo y diseño de proteccion contra descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | Diseño de proteccion contra descargas atmosfericas Baja Tension | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
1 | COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
2 | COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES | [17 empty] | 0%
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
FASE CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 9180.3 | 27728545.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 2506 | 7569222.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.55 | 27097 | 123291.35 |  |  | 0 | 4.55 | 123291.35 |  | 4.55 | 123291.35 | 100%
1.2.1 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 45 | 18567 | 835515 |  |  | 0 | 39.9422 | 741565.98 |  | 39.9422 | 741565.98 | 88.76%
1.2.2 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 100 | 9097 | 909700 |  |  | 0 | 100 | 909700 |  | 100 | 909700 | 100%
1.2.3 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 2 | 195129 | 390258 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 126 | 37766 | 4758516 |  |  | 0 | 126 | 4758516 |  | 126 | 4758516 | 100%
2.1.6 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | [5 empty] | M3 | 175 | 6646 | 1163050 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.1.10 | CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [5 empty] | M3 | 311.87 | 47119 | 14695002.53 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 342.25 | 69161 | 23670352.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 18.36 | 449955.05 | 8261174.72 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 36.7 | 705184 | 25880252.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.53 | 683866.32 | 1046315.47 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 782.33 | 72143 | 56439633.19 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1304.96 | 3542 | 4622168.32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 19430 | 3542 | 68821060 |  | 536.378 | 1899822.54 | 74.008 | 262108 |  | 610.386 | 2161965.96 | 3.141%
2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 1141.53 | 3967 | 4528449.51 |  | 57.576 | 228380.19 | 4.122 | 16344.04 |  | 61.698 | 244724.23 | 5.404%
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 2005.03 | 3967 | 7953954.01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 69.58 | 622711 | 43328231.38 |  | 3.8832 | 2416118.68 | 0.39766 | 242857.29 |  | 4.2809 | 2665203.08 | 6.151%
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | [5 empty] | M | 194.37 | 136282 | 26489132.34 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | [5 empty] | M2 | 261.68 | 19511 | 5105638.48 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3 | DRENAJES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | [5 empty] | M2 | 434.19 | 3626 | 1574372.94 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.51 | 800987 | 1209490.37 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | [5 empty] | M2 | 15.3 | 148801 | 2276655.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 1604.82 | 90618 | 145425578.76 |  | 378.6307 | 34310693.34 | 42.5318 | 3853983.54 |  | 421.1625 | 38164676.88 | 26.24%
5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 1 | 39993 | 39993 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 12061 | 600 | 7236600 |  | 630 | 378000 | 63 | 37800 |  | 693 | 415800 | 5.746%
5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 6494 | 609 | 3954846 |  | 2816 | 1714944 | 352 | 214368 |  | 3168 | 1929312 | 48.78%
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 194.37 | 68598 | 13333393.26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 267.13 | 26196 | 6997737.48 |  |  | 0 | 3 | 78588 |  | 3 | 78588 | 1.123%
6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30.7 | 40103 | 1231162.1 |  |  | 0 | 1.24 | 49727.72 |  | 1.24 | 49727.72 | 4.039%
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 83.87 | 60489 | 5073212.43 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | PAÑETES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 1250 | 5061 | 6326250 |  |  | 0 | 141.33 | 715271.13 |  | 141.33 | 715271.13 | 11.31%
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 260.4 | 17301 | 4505180.4 |  |  | 0 | 43.3936 | 750690.39 |  | 43.3936 | 750690.39 | 16.66%
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 489.25 | 20333 | 9947920.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2456.42 | 16239 | 39889804.38 |  | 582.0032 | 9451098 | 488.2019 | 7927879.8 |  | 1070.2051 | 17378977.8 | 43.57%
9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1666.76 | 15847 | 26413145.72 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [8 empty] | acta 1 | acta 2 | acta 3 | acta 4 | acta 5 | acta 6 | acta 7
10 | PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | PISOS
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 20481198.3 | -20481198.3 | 10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS |  | 2217.78
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | m2 | 2688.68 | 29799 | 80119975.32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917417.9 | -1917417.9 | 10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 |  | 784.22
10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 24096 | 2542850.88 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 |  | 1
10.2 | ACABADOS PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.2 | ACABADOS PISOS |  | 1
10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 805.64 | 93477 | 75308810.28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 57909898.56 | 57909898.56 | 0 | 0 | 10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) |  | 0
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 50736 | 5354170.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. |  | 0
10.3 | GUARDAESCOBAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.3 | GUARDAESCOBAS |  | 0
10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 48533 | 9476553.58 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) |  | 26.38
10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | #N/A | #N/A | 5933495.12 | -5933495.12 | 10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 33.5 | 30575 | 1024262.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) |  | 0
10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 205.39 | 9835 | 2020010.65 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO |  | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1238886.3 | -1238886.3 | 11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  | 0 |  | 48.8
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 28474 | 5179135.86 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 75780888.59 | -75780888.59 | 11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES |  | 1154.25 | 832.82
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 46479 | 8454065.31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 5919424 | -5919424 | 11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO |  | 0
11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 273 | 10400 | 2839200 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2503372.8 | -2503372.8 | 11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE |  | 0 | 160.27
11.2 | CUBIERTAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 11.2 | CUBIERTAS |  | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | KG | 42081.0528 | 14950 | 629111739.4601 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 110615538.56 | 110615538.56 | 5933495.12 | -5933495.12 | 11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 910.59 | 72060 | 65617115.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 35563594 | 35563594 | 10935661.6 | -10935661.6 | 11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR |  | 0 |  | 17.05
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 8867312.5 | -8867312.5 | 11.3 | ACCESORIOS Y OTROS |  | 0 |  | 7.9
11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 374.41 | 24334 | 9110892.94 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2300237.82 | -2300237.82 | 11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. |  | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058338.1 | -5058338.1 | 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 5933495.12 | -5933495.12 | 12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 530.86 | 418456 | 222141552.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 90710084.52 | 90710084.52 | 0 | 0 | 12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS |  | 0
12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA |  | 0
12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 59 | 125372.87 | 7396999.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 282880913.76 | -282880913.76 | 12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO |  | 17967.31 |  | 25662 | 10775.9 |  | 14963.14
12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 34 | 135450 | 4605300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2170096.57 | -2170096.57 | 12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO |  | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 209.49 | 443457.14 | 92899836.26 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 14526236.2 | -14526236.2 | 12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) |  | 0 |  | 1776.5 | 1065.9 |  | 837.22
12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 202.85 | 318771 | 64662697.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4745377.43 | -4745377.43 | 12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE |  | 0
12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 37.8 | 86267 | 3260892.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS |  | 0
14 | ENCHAPES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ENCHAPES |  | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 892360 | -892360 | 14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS |  | 0 |  | 40
14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 633.3 | 47302 | 29956356.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 21994056 | -21994056 | 14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) |  | 0 |  | 168
14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | JG | 4 | 204009 | 816036 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 115798935.2 | -115798935.2 | 14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE |  | 0 | 100.97 | 21.11 | 19.79
14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 24997170.6 | -24997170.6 | 14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES |  | 24.63 | 158.55
14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35.4 | 65281 | 2310947.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 45207700.01 | -45207700.01 | 14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. |  | 6.57 | 29.74
14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 28.47 | 74888 | 2132061.36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.1 | APARATOS SANITARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.1 | APARATOS SANITARIOS
16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 87756 | 87756 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)
16.1.19 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 94883 | 569298 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.1.19 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION)
16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 296594 | 2076158 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678430 | -1678430 | 16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 29 | 368183 | 10677307 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1331568 | -1331568 | 16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI
16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 302935 | 2120545 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 3559410 | -3559410 | 16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)
16.2 | ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | ACCESORIOS
16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 4 | 443280 | 1773120 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1771400 | -1771400 | 16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1242612 | -1242612 | 16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 73 | 34310 | 2504630 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647904 | -2647904 | 16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 756258 | -756258 | 16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 200825 | 401650 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR
16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 264923 | 1854461 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)
16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 39 | 292852 | 11421228 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 537322 | 1074644 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 5933495.12 | -5933495.12 | 16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.
16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 33 | 256218 | 8455194 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 2039813 | 2039813 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR.
17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 558932 | -558932 | 17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES
17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 98.76 | 672021 | 66368793.96 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
18 | PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | PINTURA
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 7768 | 19584060.16 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8063422.57 | -8063422.57 | 18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [5 empty] | 18.82 | -16.15
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 10644 | 26834801.28 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | 0 | 18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | [6 empty] | 25.54
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 43826831.1 | -43826831.1 | 18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [5 empty] | 56.29
18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 2500 | 6915 | 17287500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 21538838.4 | -21538838.4 | 18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 323.9273 | 10289 | 3332887.95 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 314611012.49 | -314611012.49 | 18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA |  |  |  |  | 307.19 | 379.76 | 618.36
18.2 | VARIOS - PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 314611012.49 | -314611012.49 | 18.2 | VARIOS - PINTURA
18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 472.5 | 18599 | 8788027.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 24599505.6 | -24599505.6 | 18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 166.07 | 7334 | 1217957.38 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 | CERRADURAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 245520 | -245520 | 19.1 | CERRADURAS
19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 251357 | 4524426 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  | 0 | 19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | [6 empty] | 533.64
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 104020 | 1872360 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE
19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 13 | 89824 | 1167712 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 63895 | 383370 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 6019929.72 | -6019929.72 | 19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 3680600 | -3680600 | 19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | [5 empty] | 5975
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 63268 | 1977125 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 2893435.2 | -2893435.2 | 19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 11547 | 360843.75 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 169.4 | 106945 | 18116483 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 1755306.72 | -1755306.72 | 20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 211.8497 | 566524 | 120017946.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40
20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 18 | 106670 | 1920060 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 825112.44 | -825112.44 | 7 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA
20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 110099432.69 | 110099432.69 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI
21 | ASEO Y VARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ASEO Y VARIOS
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 21.1 | ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 | ASEO GENERAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 3434.07 | 2448 | 8406603.36 |  |  | 0 | 2405.1535 | 5887807.2 |  | 2405.1535 | 5887807.2 | 70.04% | 5887807.2 | 0 | 0 | -5887807.2 | 0 | 5887807.2 | 21.1.1 | ASEO GENERAL
21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30 | 191521 | 5745630 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M3 | 104.04 | 37766 | 3929174.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35 | 2250 | 78750 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 101.5 | 5637 | 572155.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A |  |  | 21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 21963 | 153741 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 5933495.12 | -5933495.12 | 21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN
25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 5933495.12 | -5933495.12 | 25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | [5 empty] | M2 | 15.3 | 58811 | 899808.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO
[13 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 | Diseño de obras complementarias | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | Diseño de obras complementarias
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 41635762.31 | 41635762.31 | 0 | 0 | 27.2 | Ejecución de obras complementarias
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 124144604.76 | 124144604.76 | 0 | 0 | 28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | 2404791721.0001 |  |  | 50399056.75 |  | 26570498.44 |  |  | 76975817.72 | 3.201% | 76969555.19 | 6262.53 | 1597428672.28 | 1570858173.84 | 876888 | 76098929.72 | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 581768 | -581768 | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [7 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | OBRAS NO PREVISTAS | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 1072192 | -1072192 | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 350416 | -350416 | ITEM | DESCRIPCION
NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | ML | 500.67 | 32698.35 | 16371083 |  |  |  | 4.44 | 145180.67 |  | 4.44 | 145180.67 | 0.8868% |  |  | #N/A | #N/A | 220956 | -75775.33 | NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS
NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 540 | 17424 | 9408960 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION)
NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1688.68 | 62872 | 106170689 | [11 empty] | #N/A | #N/A | 0 | 0 | NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA
NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 759.02 | 18658.25 | 14161985 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA
NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 114.75 | 83919 | 9629705 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES)
NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 29033.53 | 5669087 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 869568 | -869568 | NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS
NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ML | 1250 | 17739.47 | 22174338 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 0 | NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2076.79 | 18311 | 38028102 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | #N/A | #N/A | 918680 | -918680 | NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 361944 | -361944 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 221613949 |  |  | 0 |  | 145180.67 |  |  | 145180.67 |  |  |  | 0 | -145180.67 | 0 | 145180.67 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [7 empty] | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 5933495.12 | -5933495.12 | MAYORES CANTIDADES | 0
[20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | ITEM | DESCRIPCION
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 0.25 | 27097 | 6774 |  |  | 0 | 0.25 | 6774.25 |  | 0.25 | 6774.25 | 100% | 6774.25 | 0 | #N/A | #N/A | 0 | 6774.25 | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 255.67 | 9097 | 2325830 |  |  | 0 | 255.67 | 2325829.99 |  | 255.67 | 2325829.99 | 100% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 2325829.99 | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 211 | 37766 | 7968626 |  |  | 0 | 211 | 7968626 |  | 211 | 7968626 | 100% |  |  | #N/A | #N/A | 0 | 7968626 | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 10301230 |  |  | 0 |  | 10301230.24 |  |  | 10301230.24 |  |  |  | 0 | -10301230.24 | 5933495.12 | 4367735.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 2636706900 |  |  | 50399056.75 |  | 37016909.35 |  |  | 87415966.1 | 3.315% |  |  | 1746591092.66 | 1709574183.31 | 0 | 87415966.1 | VALOR COSTO DIRECTO OBRA | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ADMINISTRACION |  |  | ( | 25% |  | ) |  |  |  | 659176725 |  |  | 12599764.19 |  | 9254227.34 |  |  | 21853991.53 | 3.315% |  |  | 436647773.17 | 427393545.83 | 5933495.12 | 15920496.41 | ADMINISTRACION | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 0.5% |  | ) |  |  |  | 13183534.5 |  |  | 251995.28 |  | 185084.55 |  |  | 437079.83 | 3.315% |  |  | 17465910.93 | 17280826.38 | 0 | 437079.83 | IMPREVISTOS. | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTILIDAD. |  |  | ( | 3.782% |  | ) | 30% |  |  | 99707403.78 |  |  | 1905846.68 |  | 1399799.09 |  |  | 3305645.77 | 3.315% |  |  | 58708944.29 | 57309145.2 | 0 | 3305645.77 | UTILIDAD. | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 18944406.72 |  |  | 362110.87 |  | 265961.83 |  |  | 628072.7 | 3.315% |  |  | 11154699.41 | 10888737.58 | 0 | 628072.7 | IVA SOBRE UTILIDAD | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 65518773.77 |  | 48121982.16 |  |  | 113640755.93 | 3.315% |  |  | 2270568420.46 | 2222446438.3 | 0 | 113640755.93 | VALOR TOTAL OBRA | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 39923083.11 | 39923083.11 | 0 | 0 | VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 7585385.79 | 7585385.79 | 0 | 0 | I. V. A. ( | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 47508468.9 | 47508468.9 | 0 | 0 | VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 7585385.79 | 7585385.79 | 0 | 0 | I. V. A. ( | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 65518773.77 |  | 48121982.16 |  |  | 113640755.93 | 3.315% |  |  | 2318076889.36 | 2269954907.2 | 0 | 113640755.93 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | 0 |  |  | 0.23 |  | -0.16 |  |  | 0.06 | 0% |  |  | 0.64 | 0.8 | 0 | 0.06 | VALOR AJUSTE AL PESO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [12 empty] | 65518774 |  | 48121982 |  |  | 113640755.99 | 0% |  |  | 2318076890 | 2269954908 | 0 | 113640755.99 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 20% |  | ) |  |  |  | 685543794 |  | 25% | 16379694 |  | 12030496 |  |  | 28410190 | 4.144% |  |  | 567642105 | 555611609 | 0 | 28410190 | AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 49139080 |  | 36091486 |  |  | 85230565.99 | 0% |  |  | 1750434785 | 1714343299 | 0 | 85230565.99 | VALOR TOTAL ACTA | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 1.911% |  | 1.404% |  |  | 3.315% |  |  |  | 0.71559 | 0.70155 | 5933495.12 | -5933495.0868 | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 49139080 |  | 36091486 |  |  | 85230566 | 0% |  |  | 1750434785 | 1714343299 | 0 | 85230566 | VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SALDO DEL CONTRATO |  | 2656944610 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 657133604 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | SALDO DEL CONTRATO | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO | [21 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO | 0
No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR | [7 empty] | #REF! | #REF! | 0 | 0 | No. | TIPO DE PAGO
1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 16379693.5 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
2 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | B-OBRA - AVANCE F2 90%
| B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B-OBRA - AVANCE F2 90%
3 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  |  |  | 50399056.75 | 15119717.025 |  | 65518774 | 16379694 | 49139080 | [7 empty] | 0 | 0 | 1854583.5 | -1854583.5 | 3 | B-OBRA - AVANCE F2 90%
3 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  | 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 84780.75 | -84780.75 | 3 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%
TOTALES | [8 empty] | 50399057 | 15119717 |  | 65518774 | 16379694 | 49139080 | [7 empty] | #REF! | #REF! | 14752155 | -14752155 | TOTALES | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras complementarias |  |  | Diseño Obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 7639012 | -7639012 | 0 | Obras complementarias
| Obras complementarias |  |  | Ejecución de obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras complementarias
| Obras de Mejoramiento |  |  | Ejecución de obras de Mejoramiento |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras de Mejoramiento
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 1237629 | -1237629 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ | [13 empty] | GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE | [6 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | HECTOR ADALBERTO ORDOÑEZ ORTIZ
| REPRESENTANTE LEGAL | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [6 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | REPRESENTANTE LEGAL
| CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [13 empty] | CONSORCIO INTERFFIE - 2020 | [6 empty] | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 502231 | -502231 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 57909898.56 | -57909898.56 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 110615538.56 | -110615538.56 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 35563594 | -35563594 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 9771279.28 | -9771279.28 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 90710084.52 | -90710084.52 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 5933495.12 | -5933495.12 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 41635762.31 | -41635762.31 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 124144604.76 | -124144604.76 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA ELECTROSTATICA 20 x 8 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA CON DIVISION INCLUYE TAPA, SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 25.54
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[26 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 1746591092.66 | -8036.88 | 8036.88 |  | 1334850812.84 | 1334850812.84
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 436647773.17 | 436647773.17 | -436647773.17 |  | 333712703.22 | 333712703.22 | [6 empty] | 533.64
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 17465910.93 | 17465910.93 | -17465910.93 |  | 13348508.13 | 13348508.13
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 58708944.29 | 58708944.29 | -58708944.29 |  | 44868934.89 | 44868934.89
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 11154699.41 | 11154699.41 | -11154699.41 |  | 8525097.63 | 8525097.63
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 2270568420.46 | 2270568420.46 | -2270568420.46 |  | 1735306056.71 | 1735306056.71
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 39923083.11 | 39923083.11 | -39923083.11 |  | 39923083.11 | 39923083.11
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 7585385.79 | 7585385.79 | -7585385.79 |  | 7585385.79 | 7585385.79
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 47508468.9 | 47508468.9 | -47508468.9 |  | 47508468.9 | 47508468.9
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 2318076889.36 | 2318076889.36 | -2318076889.36 |  | 1782814525.61 | 1782814525.61
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 0.64 | 0.64 | -0.64 |  | 0.39 | 0.39
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 2318076890 | 2318076890 | -2318076890 |  | 1782814526 | 1782814526
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 567642105 | 567642105 | -567642105 |  | 433826514 | 433826514
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 1750434785 | 1750434785 | -1750434785 |  | 1348988012 | 1348988012
[23 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 71.56% | 0.60641 | -0.60641 |  | 55.04% | 0.55036
[24 empty] | 0 |  |  | 0
[22 empty] | 1750434785 | 1485165937 | -1485165937 |  | 1348988011 | 1348988011
[24 empty] | 0 |  |  | 0
0
0
0
Note on K320: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: BORRAR SI NO SE COBRAR EL SALDO FINAL

## Anexo Acta Complementaria (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Diseño de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
|  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Ejecución de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo Obras mejoramiento (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obrasde mejoramiento incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Ejecución de obras de mejoramiento
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo 1 PAPSO - Base Risaralda (hidden)
ANEXO No. 1
| NUMERO DE PERSONAS | 100
| NUMERO DE MESES | 1
Departamento 13- RISARALDA
1.0723
COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES
| POR CADA PERSONA SE PAGARA |  |  |  | 138860.1693
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES |  |  |  | 13886016.925
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR NUMERO DE MESES |  |  |  | 13886016.925
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES
| COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) |  |  |  | 0
VALOR TOTAL POR IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID
# | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL/MESES | VALOR UNIDAD | VALOR MENSUAL
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN
1 | JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 50 | 12867.6 | 643380
2 | DESINFECTANTE | LITRO | 50 | 21446 | 1072300
3 | GEL ANTIBACTERIAL | LITRO | 50 | 12331.45 | 616572.5
4 | ALCOHOL GLICERINADO | GALON | 10 | 79350.2 | 793502
5 | SUMINISTRO DE AGUA | MES | 1 | 214460 | 214460
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 H0JAS | PAQUETE | 25 | 22411.07 | 560276.75
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO | GALON | 50 | 9650.7 | 482535
8 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | M2 | 1000 | 3216.9 | 3216900
| SUB TOTAL |  |  |  | 7599926.25
DOTACIONES EPPs
1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) | UNIDAD | 600 | 2144.6 | 1286760
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 | UNIDAD | 5 | 32169 | 160845
| SUB TOTAL |  |  |  | 1447605
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | UN/MES | 1 | 4704448.175 | 4704448.175
| SUB TOTAL |  |  |  | 4704448.175
TRANSPORTE
1 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | UN/MES | 1 | 134037.5 | 134037.5
| SUB TOTAL |  |  |  | 134037.5
TOTAL COSTO MENSUAL POR ELEMENTOS DE DESINFECCION, DOTACIONES, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSPORTE |  |  |  |  | 13886016.925
ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | UNIDAD |  | 214460 | 0
2 | LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS | UNIDAD |  | 85784 | 0
3 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA | GLB |  | 321690 | 0
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. | GLB |  | 1822910 | 0
6 | SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GLB |  | 428920 | 0
7 | CANECAS DE PEDAL | UNIDAD |  | 64338 | 0
9 | ASPERSORA DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS | UNIDAD |  | 128676 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIÓN EPPs
1 | DOTACIÓN DE UNIFORMES | GLB |  | 1072300 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ) |  |  |  | 0
Note on C6: Digitar numero de trabajadores
Note on C8: Digitar numero de meses

## Hoja1 (hidden)
TIPO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%