## FE-1-30 BALANCE
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3
| CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 | [6 empty] | OBJETO DEL CONTRATO |  | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
[8 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD |  |  |  | 3427718970
| CONTRATISTA : | [5 empty] | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 3427718970
| DIRECCION : | [6 empty] | ANTICIPO ( 20 % ) |  |  |  | 685543794
| C.C. ó NIT : | [5 empty] | 901.333.356-4 | VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
| TELEFONO : | [6 empty] | VR. RESOL., RECON, TRANS.
| INTERVENTOR : | [5 empty] | CONSORCIO INTER-FFIE 2020 | VR. TOTAL CONTRATO |  |  |  | 3427718970
[8 empty] | % A.I.U. DEL CONTRATO |  |  |  | 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
| CAPITULO | SUBC | ITEM | Bloque | Piso | Fase | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL | CANTIDAD REAL | VARIACIÓN CANTIDAD | V. COSTO DIRECTO UNITARIO |  | V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO | V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES | VARIACIÓN TOTAL | % INCIDENCIA PRESUP.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 4c
[9 empty] | DATO CONTRATO | DATO ESTUDIO PREVIO | (2-1) | DATO CONTRATO |  | 1 X 4 | 2 X 4 | (6-5) | 4a/Total 4a
| CAP | SUB CAP. | ITEM |  |  |  | ACTIVIDAD | UN | CANT | CANT | CANT | VALOR UNITARIO |  | VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL | VR.TOTAL | %
1 | 1 | [5 empty] | PRELIMINARES
2 |  | 1.1 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
3 |  |  | 1.1.1 |  |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | M2 | 3020.44 | 1898.3382 | -1122.1019 | 9180.3 |  | 27728545 | 17427314 | -10301231 | 0.5084% | 3427718970
4 |  |  | 1.1.4 |  |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | M2 | 3020.44 | 3020.44 | 0 | 2506 |  | 7569223 | 7569223 | 0 | 0.2208%
5 |  | 1.3 |  |  |  |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
6 |  |  | 1.3.7 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | 4.55 | 4.8 | 0.25 | 27097 |  | 123291 | 130066 | 6775 | 0.003795%
7 |  |  | 1.3.8 |  |  |  | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 45 | 45 | 0 | 18567 |  | 835515 | 835515 | 0 | 0.02438%
8 |  |  | 1.3.12 |  |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 100 | 355.67 | 255.67 | 9097 |  | 909700 | 3235530 | 2325830 | 0.09439%
9 |  | 1.4 |  |  |  |  | VARIOS - PRELIMINARES
10 |  |  | 1.4.1 |  |  |  | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 2 | 2 | 0 | 195129 |  | 390258 | 390258 | 0 | 0.01139%
11 |  |  | 1.4.2 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 126 | 337 | 211 | 37766 |  | 4758516 | 12727142 | 7968626 | 0.3713% | 30212.8
12 |  |  | 1.4.3 |  |  |  | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | 175 | 175 | 0 | 6646 |  | 1163050 | 1163050 | 0 | 0.03393%
13 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 1
14 | 2 | [5 empty] | CIMENTACION
15 |  | 2.1 |  |  |  |  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
16 |  |  | 2.1.2 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 311.87 | 311.87 | 0 | 47119 |  | 14695003 | 14695003 | 0 | 0.4287%
17 |  |  | 2.1.11 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 342.25 | 342.25 | 0 | 69161 |  | 23670352 | 23670352 | 0 | 0.6906%
18 |  | 2.2 |  |  |  |  | CONCRETOS PARA CIMENTACION
19 |  |  | 2.2.5 |  |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | M3 | 18.36 | 18.36 | 0 | 449955.05 |  | 8261175 | 8261175 | 0 | 0.241%
20 |  |  | 2.2.6 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 | 36.7 | 36.7 | 0 | 705184 |  | 25880253 | 25880253 | 0 | 0.755%
21 |  |  | 2.2.7 |  |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 1.53 | 1.53 | 0 | 683866.32 |  | 1046315 | 1046315 | 0 | 0.03053%
22 |  |  | 2.2.10 |  |  |  | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2 | 782.33 | 782.33 | 0 | 72143 |  | 56439633 | 56439633 | 0 | 1.647%
23 |  | 2.3 |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
24 |  |  | 2.3.1 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | KG | 1304.96 | 1304.96 | 0 | 3542 |  | 4622168 | 4622168 | 0 | 0.1348%
25 |  |  | 2.3.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 9430 | 9430 | 0 | 3542 |  | 33401060 | 33401060 | 0 | 0.9744%
26 |  |  | 2.3.3 |  |  |  | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | KG | 1141.53 | 1141.53 | 0 | 3967 |  | 4528450 | 4528450 | 0 | 0.1321%
27 |  |  | 2.3.4 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | KG | 2005.03 | 2005.03 | 0 | 3967 |  | 7953954 | 7953954 | 0 | 0.232%
28 |  |  | 2.3.6 |  |  |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO | M3 | 69.58 | 69.58 | 0 | 622711 |  | 43328231 | 43328231 | 0 | 1.264%
29 |  | 2.5 |  |  |  |  | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
30 |  |  | 2.5.11 |  |  |  | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 136282 |  | 26489132 | 26489132 | 0 | 0.7728%
31 |  |  | 2.5.15 |  |  |  | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | M2 | 261.68 | 261.68 | 0 | 19511 |  | 5105638 | 5105638 | 0 | 0.149%
32 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 2
33 | 3 | [5 empty] | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
34 |  | 3.3 |  |  |  |  | DRENAJES
35 |  |  | 3.3.3 |  |  |  | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | M2 | 434.19 | 434.19 | 0 | 3626 |  | 1574373 | 1574373 | 0 | 0.04593%
36 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 3
37 | 4 | [5 empty] | ESTRUCTURA
38 |  | 4.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
39 |  |  | 4.1.5 |  |  |  | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1.51 | 1.51 | 0 | 800987 |  | 1209490 | 1209490 | 0 | 0.03529%
40 |  | 4.3 |  |  |  |  | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
41 |  |  | 4.3.11 |  |  |  | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 148801 |  | 2276655 | 2276655 | 0 | 0.06642%
42 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 4
43 | 5 | [5 empty] | MAMPOSTERIA
44 |  | 5.1 |  |  |  |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
45 |  |  | 5.2.21 |  |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | M2 | 1604.82 | 1604.82 | 0 | 90618 |  | 145425579 | 145425579 | 0 | 4.243%
46 |  | 5.2 |  |  |  |  | VARIOS - MAMPOSTERIA
47 |  |  | 5.6.1 |  |  |  | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | M | 1 | 1 | 0 | 39993 |  | 39993 | 39993
48 |  | 5.4 |  |  |  |  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
49 |  |  | 5.4.1 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 12061 | 12061 | 0 | 600 |  | 7236600 | 7236600 | 0 | 0.2111%
50 |  |  | 5.4.2 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 6494 | 6494 | 0 | 609 |  | 3954846 | 3954846 | 0 | 0.1154%
51 |  |  | NP-2 |  |  |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | ML | 500.67 | 500.67 | 0 | 32698.35 |  | 16371083 | 16371083 | 0 | 0.4776%
52 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 5
53 | 6 | [5 empty] | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
54 |  | 6.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
55 |  |  | 6.1.1 |  |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 68598 |  | 13333393 | 13333393 | 0 | 0.389%
56 |  |  | 6.1.4 |  |  |  | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | M | 267.13 | 267.13 | 0 | 26196 |  | 6997737 | 6997737 | 0 | 0.2042%
57 |  |  | 6.1.6 |  |  |  | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | M | 30.7 | 30.7 | 0 | 40103 |  | 1231162 | 1231162 | 0 | 0.03592%
58 |  | 6.2 |  |  |  |  | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
59 |  |  | 6.2.5 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | M | 83.87 | 83.87 | 0 | 60489 |  | 5073212 | 5073212 | 0 | 0.148%
60 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 6
61 | 9 | [5 empty] | PAÑETES
62 |  | 9.1 |  |  |  |  | PAÑETES SOBRE MUROS
63 |  |  | 9.1.1 |  |  |  | FILOS Y DILATACIONES | M | 1250 | 1250 | 0 | 5061 |  | 6326250 | 6326250 | 0 | 0.1846%
64 |  |  | 9.1.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 17301 |  | 4505180 | 4505180 | 0 | 0.1314%
65 |  |  | 9.1.4 |  |  |  | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 | 489.25 | 489.25 | 0 | 20333 |  | 9947920 | 9947920 | 0 | 0.2902%
66 |  |  | 9.1.7 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 2456.42 | 2456.42 | 0 | 16239 |  | 39889804 | 39889804 | 0 | 1.164%
67 |  |  | 9.1.9 |  |  |  | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | M2 | 1666.76 | 1666.76 | 0 | 15847 |  | 26413146 | 26413146 | 0 | 0.7706%
68 |  |  | NP-3 |  |  |  | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | M2 | 540 | 540 | 0 | 17424 |  | 9408960 | 9408960 | 0 | 0.2745%
69 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 9
70 | 10 | [5 empty] | PISOS
71 |  | 10.1 |  |  |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
72 |  |  | 10.1.1 |  |  |  | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | m2 | 1688.68 | 1688.68 | 0 | 29799 |  | 50320975 | 50320975 | 0 | 1.468%
73 |  |  | 10.1.2 |  |  |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 105.53 | 105.53 | 0 | 24096 |  | 2542851 | 2542851 | 0 | 0.07418%
74 |  | 10.2 |  |  |  |  | ACABADOS PISOS
75 |  |  | 10.2.9 |  |  |  | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | M2 | 805.64 | 805.64 | 0 | 93477 |  | 75308810 | 75308810 | 0 | 2.197%
76 |  |  | 10.2.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | M2 | 105.53 | 105.53 | 0 | 50736 |  | 5354170 | 5354170 | 0 | 0.1562%
77 |  |  | NP-4 |  |  |  | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | M2 | 1688.68 | 1688.68 | 0 | 62872 |  | 106170689 | 106170689 | 0 | 3.097%
78 | 10.3 | [5 empty] | GUARDAESCOBAS
79 |  |  | NP-5 |  |  |  | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | M | 759.02 | 759.02 | 0 | 18658.25 |  | 14161985 | 14161985 | 0 | 0.4132%
80 |  |  | 10.3.12 |  |  |  | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 48533 |  | 9476554 | 9476554 | 0 | 0.2765%
81 |  | 10.5 |  |  |  |  | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
82 |  |  | 10.5.2 |  |  |  | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | M | 33.5 | 33.5 | 0 | 30575 |  | 1024263 | 1024263 | 0 | 0.02988%
83 |  |  | 10.5.4 |  |  |  | PIRLAN DE ALUMINIO | M | 205.39 | 205.39 | 0 | 9835 |  | 2020011 | 2020011 | 0 | 0.05893%
84 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 10
85 | 11 | [5 empty] | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
86 |  | 11.1 |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
87 |  |  | 11.1.1 |  |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 28474 |  | 5179136 | 5179136 | 0 | 0.1511%
88 |  |  | 11.1.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 46479 |  | 8454065 | 8454065 | 0 | 0.2466%
89 |  |  | 11.1.5 |  |  |  | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | M | 273 | 273 | 0 | 10400 |  | 2839200 | 2839200 | 0 | 0.08283%
90 |  | 11.2 |  |  |  |  | CUBIERTAS
91 |  |  | 11.2.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | 42070.6581 | 42070.6581 | 0 | 14950 |  | 628956338 | 628956338 | 0 | 18.35%
92 |  |  | 11.2.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | 910.59 | 910.59 | 0 | 72060 |  | 65617115 | 65617115 | 0 | 1.914%
93 |  | 11.3 |  |  |  |  | ACCESORIOS Y OTROS
94 |  |  | 11.3.8 |  |  |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | M | 374.41 | 374.41 | 0 | 24334 |  | 9110893 | 9110893 | 0 | 0.2658%
95 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 11
96 | 12 | [5 empty] | CARPINTERIA DE METÁLICA
97 |  | 12.1 |  |  |  |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO
98 |  |  | 12.1.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | M2 | 530.86 | 530.86 | 0 | 418456 |  | 222141552 | 222141552 | 0 | 6.481%
99 |  | 12.2 |  |  |  |  | CARPINTERÍA EN LAMINA
100 |  |  | 12.2.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 59 | 59 | 0 | 125372.87 |  | 7396999 | 7396999 | 0 | 0.2158%
101 |  |  | 12.2.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 34 | 34 | 0 | 135450 |  | 4605300 | 4605300 | 0 | 0.1344%
102 |  |  | 12.2.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 209.49 | 209.49 | 0 | 443457.14 |  | 92899836 | 92899836 | 0 | 2.71%
103 |  |  | 12.2.15 |  |  |  | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | M | 202.85 | 202.85 | 0 | 318771 |  | 64662697 | 64662697 | 0 | 1.886%
104 |  |  | 12.2.16 |  |  |  | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | M | 37.8 | 37.8 | 0 | 86267 |  | 3260893 | 3260893 | 0 | 0.09513%
105 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 12
106 | 14 | [5 empty] | ENCHAPES
107 |  | 14.1 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MUROS
108 |  |  | 14.1.1 |  |  |  | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | M2 | 633.3 | 633.3 | 0 | 47302 |  | 29956357 | 29956357 | 0 | 0.8739%
109 |  |  | 14.1.9 |  |  |  | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | JG | 4 | 4 | 0 | 204009 |  | 816036 | 816036 | 0 | 0.02381%
110 |  | 14.2 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MESONES
111 |  |  | 14.2.3 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | M | 35.4 | 35.4 | 0 | 65281 |  | 2310947 | 2310947 | 0 | 0.06742%
112 |  |  | 14.2.5 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | M | 28.47 | 28.47 | 0 | 74888 |  | 2132061 | 2132061 | 0 | 0.0622%
113 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 14
114 | 16 | [5 empty] | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
115 |  | 16.1 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
116 |  |  | 16.1.2 |  |  |  | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | UN | 1 | 1 |  | 87756 |  | 87756 | 87756 | 0 | 0.00256%
117 |  |  | 16.1.19 |  |  |  | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | UN | 6 | 6 | 0 | 94883 |  | 569298 | 569298 | 0 | 0.01661%
118 |  |  | 16.1.25 |  |  |  | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | UN | 7 | 7 |  | 296594 |  | 2076158 | 2076158 | 0 | 0.06057%
119 |  |  | 16.1.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UN | 29 | 29 | 0 | 368183 |  | 10677307 | 10677307 | 0 | 0.3115%
120 |  |  | 16.1.35 |  |  |  | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN | 7 | 7 | 0 | 302935 |  | 2120545 | 2120545 | 0 | 0.06186%
121 |  | 16.2 |  |  |  |  | ACCESORIOS
122 |  |  | 16.2.1 |  |  |  | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | UN | 4 | 4 | 0 | 443280 |  | 1773120 | 1773120 | 0 | 0.05173%
123 |  | 16.3 |  |  |  |  | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
124 |  |  | 16.3.2 |  |  |  | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | UN | 73 | 73 | 0 | 34310 |  | 2504630 | 2504630 | 0 | 0.07307%
125 |  | 16.4 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
126 |  |  | 16.4.1 |  |  |  | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | UN | 2 | 2 | 0 | 200825 |  | 401650 | 401650 | 0 | 0.01172%
127 |  |  | 16.4.6 |  |  |  | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | UN | 7 | 7 | 0 | 264923 |  | 1854461 | 1854461 | 0 | 0.0541%
128 |  |  | 16.4.8 |  |  |  | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | UN | 39 | 39 | 0 | 292852 |  | 11421228 | 11421228 | 0 | 0.3332%
129 |  |  | 16.4.11 |  |  |  | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | UN | 2 | 2 | 0 | 537322 |  | 1074644 | 1074644 | 0 | 0.03135%
130 |  |  | 16.4.13 |  |  |  | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | UN | 33 | 33 | 0 | 256218 |  | 8455194 | 8455194 | 0 | 0.2467%
131 |  |  | 16.4.14 |  |  |  | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | UN | 1 | 1 | 0 | 2039813 |  | 2039813 | 2039813 | 0 | 0.05951%
132 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 16
133 |  | 17.2 |  |  |  |  | CIELORASOS Y DIVISIONES
134 |  |  | NP-6 |  |  |  | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | M2 | 114.75 | 114.75 | 0 | 83919 |  | 9629705 | 9629705 | 0 | 0.2809%
135 |  |  | NP-7 |  |  |  | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 29033.53 |  | 5669087 | 5669087 | 0 | 0.1654%
136 |  |  | 17.2.1 |  |  |  | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 98.76 | 98.76 | 0 | 672021 |  | 66368794 | 66368794 | 0 | 1.936%
137 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 17
138 | 18 | [5 empty] | PINTURA
139 |  | 18.1 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
140 |  |  | 18.1.3 |  |  |  | ESTUCO SOBRE PAÑETE | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 7768 |  | 19584060 | 19584060 | 0 | 0.5713%
141 |  |  | 18.1.4 |  |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 10644 |  | 26834801 | 26834801 | 0 | 0.7829%
142 |  | 18.2 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE METAL
143 |  |  | 18.2.2 |  |  |  | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | M | 2500 | 2500 | 0 | 6915 |  | 17287500 | 17287500 | 0 | 0.5043%
144 |  |  | 18.2.5 |  |  |  | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | M | 323.9273 | 323.9273 | 0 | 10289 |  | 3332888 | 3332888 | 0 | 0.09723%
145 |  | 18.2 |  |  |  |  | VARIOS - PINTURA
146 |  |  | NP-8 |  |  |  | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | ML | 1250 | 1250 | 0 | 34597 |  | 43246250 | 43246250 | 0 | 1.262%
147 |  |  | NP-9 |  |  |  | GRANIPLAST FACHADAS | M2 | 2076.79 | 2076.79 | 0 | 24000 |  | 49842960 | 49842960 | 0 | 1.454%
148 |  |  | 18.4.3 |  |  |  | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | M2 | 472.5 | 472.5 |  | 18599 |  | 8788028 | 8788028 | 0 | 0.2564%
149 |  |  | 18.4.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | M2 | 166.07 | 166.07 | 0 | 7334 |  | 1217957 | 1217957 | 0 | 0.03553%
150 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 18
151 | 19 | [5 empty] | CERRADURAS Y VIDRIOS
152 |  | 19.1 |  |  |  |  | CERRADURAS
153 |  |  | 19.1.5 |  |  |  | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | UN | 18 | 18 | 0 | 251357 |  | 4524426 | 4524426 | 0 | 0.132%
154 |  |  | 19.1.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 18 | 18 | 0 | 104020 |  | 1872360 | 1872360 | 0 | 0.05462%
155 |  |  | 19.1.13 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | UN | 13 | 13 | 0 | 89824 |  | 1167712 | 1167712 | 0 | 0.03407%
156 |  |  | 19.1.10 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | UN | 6 | 6 | 0 | 63895 |  | 383370 | 383370 | 0 | 0.01118%
157 |  | 19.3 |  |  |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS
158 |  |  | 19.3.1 |  |  |  | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 63268 |  | 1977125 | 1977125 | 0 | 0.05768%
159 |  |  | 19.3.2 |  |  |  | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 11547 |  | 360844 | 360844 | 0 | 0.01053%
160 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 19
161 | 20 | [5 empty] | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
162 |  | 20.3 |  |  |  |  | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
163 |  |  | 20.3.1 |  |  |  | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 169.4 | 169.4 | 0 | 106945 |  | 18116483 | 18116483 | 0 | 0.5285%
164 |  |  | 20.3.5 |  |  |  | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | M | 211.8497 | 211.8497 | 0 | 566524 |  | 120017947 | 120017947 | 0 | 3.501%
165 |  |  | 20.3.4 |  |  |  | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 18 | 18 | 0 | 106670 |  | 1920060 | 1920060 | 0 | 0.05602%
166 |  |  | 20.3.7 |  |  |  | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | UN | 1 | 1 | 0 | 110099432.69 |  | 110099433 | 110099433 | 0 | 3.212%
167 |  |  | NP-10 |  |  |  | GRADERIA CANCHA MULTIPLE | M2 | 135.3868 | 135.3868 | 0 | 350000 |  | 47385369 | 47385369 | 0 | 1.382%
168 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 20
169 | 21 | [5 empty] | ASEO Y VARIOS
170 |  | 21.1 |  |  |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
171 |  |  | 21.1.1 |  |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 3434.07 | 3434.07 | 0 | 2448 |  | 8406603 | 8406603 | 0 | 0.2453%
172 |  |  | 21.1.15 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | M | 6 | 6 | 0 | 191521 |  | 1149126 | 1149126 | 0 | 0.03352%
173 |  |  | 21.1.4 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 104.04 | 104.04 | 0 | 37766 |  | 3929175 | 3929175 | 0 | 0.1146%
174 |  |  | 21.1.5 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 35 | 35 |  | 2250 |  | 78750 | 78750 | 0 | 0.002297%
175 |  |  | 21.1.6 |  |  |  | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 101.5 | 101.5 |  | 5637 |  | 572156 | 572156 | 0 | 0.01669%
176 |  |  | 21.1.7 |  |  |  | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 7 | 7 | 0 | 21963 |  | 153741 | 153741 | 0 | 0.004485%
177 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 21
178 |  | 25.8 |  |  |  |  | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
179 |  |  | 25.8.6 |  |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 58811 |  | 899808 | 899808 | 0 | 0.02625%
180
[9 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 2636706900 | 2636706900 | 0 | 76.92%
[9 empty] | ADMINISTRACION (25%) |  |  | 25% | 25% | 659176725 | 659176725 | 0
[9 empty] | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | 1% | 0.5% | 26367069 | 13183534.5 | 0
[9 empty] | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | 4% | 3.782% | 105468276 | 99707403.7815 | 0
[9 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | 19% | 19% |  | 18944407 | 0
[9 empty] | TOTAL CONTRACTUAL |  |  |  |  | 3427718970 | 3427718970 | 0
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
[12 empty] | RESUMEN ITEM CONTRACTUALES |  |  | 2636706900
[12 empty] | RESUMEN ITEM ADICIONES |  |  | 0
[12 empty] | RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL BALANCE CONTRATO |  |  | 2636706900
[12 empty] | AIU |  |  | 772067663
[12 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | 18944407
[12 empty] | DISEÑOS |  |  | 0
[12 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO |  |  | 3427718970
CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO
[7 empty] | HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ | [5 empty] | GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
[7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
[7 empty] | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTERFFIE 2020
[7 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORÍA