## ACTA PARCIAL OBRA 05
|  |  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: | FO-SP-00-09
|  |  |  | ACTA DE OBRA | [10 empty] | Versión: | 1
[5 empty] | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 5 |  |  |  | ACTA FINAL
[8 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X)
PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380- 1518-2022 |  |  |  | OBJETO: | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" | [5 empty] | PLAZO INICIAL |  | : | SIETE (07) MESES
[14 empty] | FECHA INICIACION |  | : | 13 DE MAYO DE 2022
[14 empty] | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 12 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE | [11 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | : | 61 DIAS
[14 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | : | 76 DIAS
C.C. ó NIT : |  | 901333356-4 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 3427718970 |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 21 DIAS CALENDARIO
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 1 |  | : | 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : |  | CONSORCIO INTER FFIE -2020 | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 20% | 685543794 |  |  | FECHA REINICIO 1 |  | : | 16 DE AGOSTO DE 2022
[14 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA |  |  |  |  | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : | 318643692 |  |  | PERIODO SUSPENDIDO 2 |  | : | 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
[14 empty] | FECHA REINICIO 2 |  | :
[8 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 |  | : |  |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 3 |  | : | 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 3 |  | : | 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | LL4-0543 |  |  |  |  | VR. FINAL |  | : | 3746362662 |  |  | FECHA REINICIO 3 |  | :
[14 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | :
[14 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 4 |  | :
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO 4 |  | : | 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP: | 3489 | [12 empty] | FECHA REINICIO 4 |  | : |  |  |  |  | 11.5667
[14 empty] | PLAZO TOTAL |  | : | 347 DIAS
[14 empty] | FECHA FINAL |  | : | 30 DE JUNIO DEL 2023
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 205978271
Valor en letras presente acta: Doscientos cinco millones novecientos setenta y ocho mil dos cientos setenta y un peso moneda legal
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| PROYECTO ESTRUCTURAL | [8 empty] | 6432645.6515 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 6432645.6515 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| ESTUDIOS HIDROSANITARIOS | [8 empty] | 5167945.6263 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR | [8 empty] | 5167945.6263 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
ITEM | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| DISEÑO ELECTRICO | [8 empty] | 15260090.7776 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [9 empty] | 15260090.7776 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR
| ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | [8 empty] | 1447669.2146 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR | [8 empty] | 1447669.2146 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
FASE CONSTRUCCIÓN
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) | [11 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
1 | PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.8 | 27097 | 130065.6 |  |  | 0 | 4.8 | 130065.6 |  | 4.8 | 130065.6 | 100%
1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 62.99 | 18567 | 1169535.33 |  |  | 0 | 62.99 | 1169535.33 |  | 62.99 | 1169535.33 | 100% | 1169535.33
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 429.2825 | 9097 | 3905182.9025 |  | 70.1325 | 637972.61 | 359.15 | 3267187.55 |  | 429.2825 | 3905160.16 | 100%
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [15 empty] | 0 | 0 | 0% |  | 1868320.68
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 337 | 37766 | 12727142 |  |  |  | 337 | 12727142 |  | 337 | 12727142 | 100% | 418757244.87 | 416888924.19
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS | [9 empty] | 17931925.8325 |  |  | 637972.61 |  | 17293930.48 |  |  | 17931903.09 |  | 418757244.87
ACTIVIDADES DEL CONTRATO | [11 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | PRELIMINARES
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 915.8689 | 9180.3 | 8407951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 2506 | 7569223 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.8 | 27097 | 130066 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 62.99 | 18567 | 1169535 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 429.2825 | 9097 | 3905183 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.1 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 2 | 195129 | 390258 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 337 | 37766 | 12727142 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | [5 empty] | M3 | 175 | 6646 | 1163050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [5 empty] | M3 | 311.87 | 47119 | 14695003 |  | 17.6082 | 829294.4 | 20.356 | 958871.65 |  | 37.9642 | 1788637.24 | 12.17%
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 342.25 | 69161 | 23670352 |  | 26.4094 | 1825850.4 | 0 | 0 |  | 26.4094 | 1825850.4 | 7.714%
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 18.36 | 449955.05 | 8261175 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 36.7 | 705184 | 25880253 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.53 | 683866.32 | 1046315 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 582.33 | 72143 | 42011033 |  | 107.891 | 7783508.27 | 0 | 0 |  | 107.891 | 7783508.27 | 18.53%
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1304.96 | 3542 | 4622168 |  | 7.56 | 26777.52 | 290.67 | 1029553.14 |  | 298.23 | 1056330.66 | 22.85%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 9430 | 3542 | 33401060 |  | 44.76 | 158539.92 | 1614.4906 | 5718523.58 |  | 1659.2506 | 5877063.5 | 17.6%
2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 1141.53 | 3967 | 4528450 |  | 6.2168 | 24635.07 | 223.3989 | 886188.13 |  | 229.6157 | 910862.87 | 20.11%
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 2005.03 | 3967 | 7953954 |  | 261.5576 | 1037568.85 | 103.4602 | 410425.82 |  | 365.0177 | 1447994.67 | 18.2%
2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 69.58 | 622711 | 43328231 |  | 0.11462 | 68498.21 | 6.0523 | 3767401.55 |  | 6.167 | 3835899.76 | 8.853%
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | [5 empty] | M | 194.37 | 136282 | 26489132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | [5 empty] | M2 | 261.68 | 19511 | 5105638 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3 | DRENAJES | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | [5 empty] | M2 | 0 | 3626 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.51 | 800987 | 1209490 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | [5 empty] | M2 | 15.3 | 148801 | 2276655 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 1604.82 | 90618 | 145425579 |  | 8.1765 | 740349.06 | 681.8952 | 61791508.02 |  | 690.0717 | 62532763.26 | 43%
5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 1 | 39993 | 39993 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 12061 | 600 | 7236600 |  |  | 0 | 693 | 415800 |  | 693 | 415800 | 5.746%
5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 6494 | 609 | 3954846 |  | 72 | 43848 | 5060 | 3081540 |  | 5132 | 3125388 | 0.79027
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | [5 empty] | M | 194.37 | 68598 | 13333393 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | [5 empty] | M | 267.13 | 26196 | 6997737 |  | 42 | 1100232 | 165.96 | 4347488.16 |  | 207.96 | 5447720.16 | 0.7785
6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | [5 empty] | M | 46.1 | 40103 | 1848748 |  | 15.4 | 617586.2 | 30.7 | 1231162.1 |  | 46.1 | 1848748.3 | 1
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | M | 83.87 | 60489 | 5073212 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | PAÑETES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | [5 empty] | M | 1250 | 5061 | 6326250 |  |  | 0 | 141.33 | 715271.13 |  | 141.33 | 715271.13 | 0.11306
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | [5 empty] | M2 | 260.4 | 17301 | 4505180 |  | 8.1765 | 141349.17 | 190.518 | 3296013.51 |  | 198.6945 | 3437535.69 | 0.76302
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | [5 empty] | M2 | 499.908 | 20333 | 10164629 |  | 399.158 | 8115916.95 | 100.75 | 2048549.75 |  | 499.908 | 10164466.7 | 0.99998
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 2456.42 | 16239 | 39889804 |  | 69.7255 | 1132183.08 | 1890.0755 | 30692846.73 |  | 1959.801 | 31825192.2 | 0.79783
9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | [5 empty] | M2 | 1666.76 | 15847 | 26413146 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | PISOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | m2 | 2064.3633 | 29799 | 61515963 |  | 480.1678 | 14308287.84 | 1584.1955 | 47207277.81 |  | 2064.3633 | 61515863.64 | 100%
10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | M2 | 117.3883 | 24096 | 2828588 |  | 45.31 | 1091789.76 | 72.0783 | 1736598.72 |  | 117.3883 | 2828388.48 | 0.99993
10.2 | ACABADOS PISOS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | [5 empty] | M2 | 805.64 | 93477 | 75308810 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | [5 empty] | M2 | 105.53 | 50736 | 5354170 |  | 25.6 | 1298841.6 | 60.76 | 3082719.36 |  | 86.36 | 4381560.96 | 0.81835
10.3 | GUARDAESCOBAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | [5 empty] | M | 195.26 | 48533 | 9476554 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | [5 empty] | M | 33.5 | 30575 | 1024263 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO | [5 empty] | M | 205.39 | 9835 | 2020011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | [5 empty] | M2 | 181.89 | 28474 | 5179136 |  |  | 0 | 54.198 | 1543006.06 |  | 54.198 | 1543006.06 | 0.29793
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | [5 empty] | M2 | 181.89 | 46479 | 8454065 |  |  | 0 | 54.198 | 2518697.01 |  | 54.198 | 2518697.01 | 0.29793
11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | [5 empty] | M | 273 | 10400 | 2839200 |  |  | 0 | 122.04 | 1269216 |  | 122.04 | 1269216 | 0.44703
11.2 | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 40337.3451 | 14950 | 603043310 |  | 1843.12 | 27554644 | 12629.2 | 188806540 |  | 14472.32 | 216361184 | 0.35878
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 910.59 | 72060 | 65617115 |  | 121.101 | 8726466 | 525.7206 | 37883383.2 |  | 646.8216 | 46609849.2 | 0.71033
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | [5 empty] | M | 374.41 | 24334 | 9110893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M2 | 530.86 | 418456 | 222141552 |  | 211.8975 | 88666641.84 | 0 | 0 |  | 211.8975 | 88666641.84 | 0.39914
12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | [5 empty] | UN | 59 | 125372.87 | 7396999 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | [5 empty] | UN | 34 | 135450 | 4605300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 209.49 | 443457.14 | 92899836 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | [5 empty] | M | 202.85 | 318771 | 64662697 |  | 52.65 | 16783293.15 | 0 | 0 |  | 52.65 | 16783293.15 | 0.25955
12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M | 37.8 | 86267 | 3260893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | ENCHAPES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | [5 empty] | M2 | 633.3 | 47302 | 29956357 |  | 76.9785 | 3640834.94 | 172.124 | 8141620.24 |  | 249.1025 | 11782928.2 | 0.39334
14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | [5 empty] | JG | 4 | 204009 | 816036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | [5 empty] | M | 35.4 | 65281 | 2310947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | [5 empty] | M | 28.47 | 74888 | 2132061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 1 | 87756 | 87756 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 6 | 94883 | 569298 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 7 | 296594 | 2076158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | [5 empty] | UN | 29 | 368183 | 10677307 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 7 | 302935 | 2120545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2 | ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 4 | 443280 | 1773120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 73 | 34310 | 2504630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | [5 empty] | UN | 2 | 200825 | 401650 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | [5 empty] | UN | 7 | 264923 | 1854461 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 39 | 292852 | 11421228 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 2 | 537322 | 1074644 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | [5 empty] | UN | 33 | 256218 | 8455194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | [5 empty] | UN | 1 | 2039813 | 2039813 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | [5 empty] | M2 | 98.76 | 672021 | 66368794 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | PINTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [5 empty] | M2 | 2521.12 | 7768 | 19584060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | [5 empty] | M2 | 2521.12 | 10644 | 26834801 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | [5 empty] | M | 2500 | 6915 | 17287500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | [5 empty] | M | 323.9273 | 10289 | 3332888 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.2 | VARIOS - PINTURA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | [5 empty] | M2 | 472.5 | 18599 | 8788028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | [5 empty] | M2 | 166.07 | 7334 | 1217957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.1 | CERRADURAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | [5 empty] | UN | 18 | 251357 | 4524426 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | [5 empty] | UN | 18 | 104020 | 1872360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | [5 empty] | UN | 13 | 89824 | 1167712 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | [5 empty] | UN | 6 | 63895 | 383370 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | [5 empty] | M2 | 31.25 | 63268 | 1977125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | [5 empty] | M2 | 31.25 | 11547 | 360844 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | [5 empty] | M2 | 169.4 | 106945 | 18116483 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | [5 empty] | M | 211.8497 | 566524 | 120017947 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | [5 empty] | M2 | 18 | 106670 | 1920060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | UN | 1 | 110099432.69 | 110099433 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | [5 empty] | M2 | 3434.07 | 2448 | 8406603 |  | 0 | 0 | 2405.1535 | 5887807.2 |  | 2405.1535 | 5887807.2 | 0.70038
21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | [5 empty] | M | 6 | 191521 | 1149126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 104.04 | 37766 | 3929175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | [5 empty] | M | 35 | 2250 | 78750 |  |  | 0 | 60.22 | 135495 |  | 60.22 | 135495 | 1.7206
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | [5 empty] | M | 101.5 | 5637 | 572156 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | [5 empty] | UN | 7 | 21963 | 153741 |  |  | 0 | 7 | 153741 |  | 7 | 153741 | 1
25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | [5 empty] | M2 | 15.3 | 58811 | 899808 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [6 empty] | 0 | 0 |  | 2297204141 |  | 0 | 185716936.23 | 0 | 418757244.87 |  | 0 | 604476704.55 | 0.26314
[17 empty] | 0 | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | ML | 500.67 | 32698.35 | 16371083 |  |  | 0 | 278.82 | 9116953.95 |  | 278.82 | 9116953.95 | 0.55689
NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | [5 empty] | M2 | 540 | 17424 | 9408960 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | [5 empty] | M2 | 1874.8303 | 62872 | 117874332 |  | 396.1207 | 24904856.64 | 1478.7096 | 92968826.4 |  | 1874.8303 | 117874311.76 | 1
NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | [5 empty] | M | 759.02 | 18658.25 | 14161985 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | [5 empty] | M2 | 114.75 | 83919 | 9629705 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | [5 empty] | M | 195.26 | 29033.53 | 5669087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | [5 empty] | ML | 1250 | 34597 | 43246250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS | [5 empty] | M2 | 2076.79 | 24000 | 49842960 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
NP-10 | GRADERIA CANCHA MULTIPLE | [5 empty] | M2 | 135.3868 | 350000 | 47385369 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 | TOTAL OBRAS NO PREVISTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 313589731 |  | 0 | 24904856.64 | 0 | 102085780.35 |  |  | 126991265.71
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MAYORES CANTIDADES | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 18 | 18567 | 334206 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 0.25 | 27097 | 6774 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 259.1452 | 9097 | 2357444 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 211 | 37766 | 7968626 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ACTIVIDADES PARA TERMINACIÓN COCINA - COMEDOR | #VALUE! |  | 0 |  | #VALUE! | #VALUE! | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 5.973 | 9097 | 54336 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 21.42 | 3542 | 75870 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 75.26 | 3542 | 266571 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 13.57 | 3967 | 53832 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 0.23 | 622711 | 143224 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | DRENAJES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3,2,1 | ACCESORIO PVC-S Ø 2" | [5 empty] | UND | 32 | 12834 | 410688 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.2 | ACCESORIO PVC-S Ø 3" | [5 empty] | UND | 15 | 36769 | 551535 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | ACCESORIO PVC-S Ø 4" | [5 empty] | UND | 15 | 65524 | 982860 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M | 8 | 25895 | 207160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.6 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M | 9 | 34312 | 308808 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UN | 7 | 62720 | 439040 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UN | 10 | 86495 | 864950 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3.4.6 | TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M | [5 empty] | UND | 1 | 596005 | 596005 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | MAMPOSTERIA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 17.85 | 90618 | 1617531 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 374 | 609 | 227766 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 2 | 39993 | 79986 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | M | 8.71 | 60489 | 526859 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | ACOMETIDA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4 | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.4 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1 1/4" | [5 empty] | UN | 11 | 7198 | 79178 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.24 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" o EQUIVALENTE | [5 empty] | UN | 2 | 59985 | 119970 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" o EQUIVALENTE | [5 empty] | UN | 4 | 74849 | 299396 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.4.51 | TUBERIA PVCP RDE 21 Ø 1 1/4" | [5 empty] | M | 10 | 15834 | 158340 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6 | PUNTOS HIDRAULICOS | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UN | 10 | 54026 | 540260 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9 | RED DE GAS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.14 | ACCESORIO HG DE 1" | [5 empty] | UN | 15 | 10460 | 156900 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.44 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO Ø 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | [5 empty] | M | 15 | 30491 | 457365 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.54 | TUBERIA DE POLIETILENO Ø 1" | [5 empty] | M | 44 | 21174 | 931656 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.70 | ENCAÑUELADO DE 3/4" | [5 empty] | M | 38 | 7391 | 280858 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.72 | PUNTO DE GAS DE 1/2" | [5 empty] | UN | 6 | 23594 | 141564 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.75 | REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" | [5 empty] | UN | 7 | 38906 | 272342 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.9.77 | REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL | [5 empty] | UN | 1 | 341002 | 341002 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.9 | Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios | [5 empty] | UN | 17 | 129616 | 2203472 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [5 empty] | UN | 101 | 123765 | 12500265 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.4.2 | Tablero trifásico de 18 circuitos con protección general y protección de circuitos según cuadro de carga para TB Y TA1 | [5 empty] | UN | 1 | 430395 | 430395 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6.10 | Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios | [5 empty] | UN | 2 | 86623 | 173246 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.6.11 | Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios | [5 empty] | UN | 10 | 104004 | 1040040 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.1 | Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. | [5 empty] | UN | 8 | 143617 | 1148936 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.4 | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | [5 empty] | M | 9 | 205556 | 1850004 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.5 | Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. | [5 empty] | M | 54 | 25140 | 1357560 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR | [5 empty] | M | 54 | 38547 | 2081538 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.8 | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | [5 empty] | G | 72 | 29405 | 2117160 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8,7,17 | Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, según diseño. Incluye 4 electrodos de cobre de 5/8"*2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja de inspección, soldadura exotérmica, terminales. | [5 empty] | UN | 1 | 1266859 | 1266859 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8.7.18 | Caja de inspección 30*30 para electrodo a tierra. | [5 empty] | UN | 4 | 69034 | 276136 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | PAÑETES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | [5 empty] | M2 | 17.85 | 17301 | 308823 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 372.821 | 16239 | 6054240 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | PISOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | ACABADOS Y PISOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | [5 empty] | M2 | 633.691 | 93477 | 59235534 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | [5 empty] | M2 | 47.88 | 62872 | 3010311 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.3 | GUARDAESCOBAS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10,3,1 | GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO | [5 empty] | M | 83.96 | 34157 | 2867822 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | [5 empty] | M | 130.71 | 48533 | 6343748 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | [5 empty] | M2 | 29.48 | 28474 | 839414 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | [5 empty] | M2 | 103.32 | 46479 | 4802210 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | [5 empty] | M | 227.4 | 10400 | 2364960 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.2,18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 153 | 14950 | 2287350 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11,2,22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 15.3 | 72060 | 1102518 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.10 | TRAGANTES Ø 4" | [5 empty] | UN | 8 | 17537 | 140296 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.12 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. | [5 empty] | M | 11.6 | 24334 | 282274 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11.3.15 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | M | 23 | 27353 | 629119 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M2 | 115.661 | 418456 | 48399039 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | [5 empty] | M2 | 40.65 | 404886 | 16458616 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | [5 empty] | UN | 8 | 125372.87 | 1002983 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.95 | 443457.14 | 8846970 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | ILUMINACION | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15.1.5 | Lámpara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W | [5 empty] | UN | 101 | 256347 | 25891047 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
15,1,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UN | 4 | 114737 | 458948 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 2 | 190145 | 380290 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | [5 empty] | UN | 2 | 368183 | 736366 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.2 | ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.2.13 | REJILLA DE PISO METALICA CROMADA | [5 empty] | UN | 5 | 19565 | 97825 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.2.17 | TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 5 | 32858 | 164290 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UN | 1 | 34310 | 34310 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.1 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [5 empty] | M2 | 252.832 | 7768 | 1963999 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | [5 empty] | M2 | 252.832 | 20111 | 5084704 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
20.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | [5 empty] | M | 30 | 213975 | 6419250 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
NP | ITEM NO PREVISTOS | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
25.8.6 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | M | 35.7 | 35625 | 1271813 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| TOTAL MAYORES CANTIDADES | [8 empty] | 245110532 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 2855904404 |  |  | 211259765.48 |  | 538136955.7 |  |  | 749399873.35 | 26.24% |  | 26.24%
ADMINISTRACION |  |  | ( | 0.25 |  | ) |  |  |  | 713976101 |  |  | 52814941.37 |  | 134534238.93 |  |  | 187349968.3375 | 26.24%
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 0.005 |  | ) |  |  |  | 14279522 |  |  | 1056298.83 |  | 2690684.78 |  |  | 3746999.3668 | 26.24%
UTILIDAD. |  |  | ( | 0.037815 |  | ) | 0.3 |  |  | 107996385 |  |  | 7988814.66 |  | 20349716.81 |  |  | 28338650.6729 | 26.24%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 0.19 |  | ) |  |  |  | 20519313 |  |  | 1517874.78 |  | 3866446.19 |  |  | 5384343.6279 | 26.24%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 3712675725 |  |  | 274637695.12 |  | 699578042.41 |  |  | 974219835.355 | 26.24%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 28308351.27 | [7 empty] | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  | 0.19 |  | ) |  |  |  | 5378586 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 33686937.27 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  | 0.19 |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | [9 empty] | 3746362662 |  |  | 274637695.12 |  | 699578042.41 |  |  | 974219835.355 | 26% |  | 26%
OTROSI No. XX, ADICIÓN RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA) | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0%
VALOR AJUSTE AL PESO | [12 empty] | -0.12 |  | 0.06 |  |  | 0.06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO | [9 empty] | 3746362662 |  |  | 274637695 |  | 699578042 |  |  | 974219835 | 26%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 0.2 |  | ) |  |  |  | 685543794 |  | 0.25 | 68659423.75 |  | 174894510.5 |  |  | 243554958.75 | 35.53%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 205978271 |  | 524683532 |  |  | 730664876.25
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 7.331% |  | 18.67% |  |  | 26%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 205978271 |  | 524683532 |  |  | 730664876
RECONOCIMIENTOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACIÓN DE PRECIOS | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
A. I. U |  |  |  | 0 |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACIÓN DE PRECIOS | [17 empty] | 0 | 0%
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  | 0.19 |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [17 empty] | 0 | 0%
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
A. I. U |  |  |  | 0 |  | ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES | [17 empty] | 0 | 0%
VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS | [12 empty] | 205978271 |  | 524683532 |  |  | 730664876 | 0%
SALDO DEL CONTRATO |  | 3060818868 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 441988835.25 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  |  |  | 211259765.48 | 63377929.644 |  | 274637695 | 68659423.75 | 205978271.25
7 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  | 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTALES | [8 empty] | 211259765 | 63377930 |  | 274637695 | 68659424 | 205978271
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR CUENTA DE COBRO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
7 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO |  |  |  |  | 0 | N/A |  | 0 | N/A | 0
SUBTOTALES | [8 empty] | 0 | N/A |  | 0 | N/A | 0
TOTALES PRESENTE ACTA | [8 empty] | 211259765 | 63377930 |  | 274637695 | 68659424 | 205978271
| TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
| Obras complementarias |  |  | Diseño Obras complementarias | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Obras complementarias |  |  | Ejecución de obras complementarias | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Obras de Mejoramiento |  |  | Ejecución de obras de Mejoramiento | [7 empty] | 0 | 0 | 0
| Obras por reprocesos |  |  | Ejecución de Ajustes a Diseños por reproceso |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Obras por reprocesos |  |  | Ejecución de obras por reproceso |  |  |  |  | 637972.61 | 191391.783 |  | 829364.393 | 0 | 829364.393
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
| TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR TOTAL RECONOCIDO INDEXACION | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR | ACUMULADO ACTUAL | SALDO POR INDEXACION
| B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACIÓN | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
| HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ | [13 empty] | GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
| REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020
| CONTRATISTA | [13 empty] | INTERVENTORÍA
Note on B51: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estudios y diseños nuevos, o ajustes a diseños que no corresponden a reprocesos.
Note on A67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar el contratista anteriormente asignado a la Ejecución del proyecto si aplica Respuesta: Discriminar los reporcesos que hayan tenido lugar en la ejecución del proyecto
Note on B162: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar los reprocesos de las obras complementarias asignadas y ejecutadas por el contratista anterior
Note on B165: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciar los reprocesos de las obras de mejoramientos asignadas y ejecutadas por el contratista anterior
Note on B167: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Discriminar los items no previstos generados por los rerpocesos.
Note on J552: SE DEBE AJUSTAR LA FORMULA A CADA FILA A COBRAR LA DIFERENCIA DEL INDEXADO
Note on J575: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: DIGITAR VALOR TOTAL DE INDEXACIÓN

## Anexo Acta Complementaria (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Diseño de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Obras complementarias con reprocesos
Ejecución de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| PASARELA - PUENTE DE CONEXIÓN ENTRE BLOQUES | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | CIMENTACION | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | ESTRUCTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.2 | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | VIGAS DE ENTREPISO EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
4.3.1 | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 30 cm - CONCRETO 3000 PSI | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ALVEOLAR DE 8 MM TRANSPARENTE (INC. ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, PARALES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | ACCESORIOS Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | CARPINTERIA DE METÁLICA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | CARPINTERIA EN LAMINA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | VOZ Y DATOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.8 | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.11 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.13 | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-023 | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-024 | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-025 | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-026 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-027 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-028 | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-029 | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-030 | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-031 | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | TRANSFORMADORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE 75 KVA. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | ACOMETIDA EXTERNA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.44 | CABLEADO 3#2 + 1#8 | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.53 | CABLEADO 3#2/0 + 1#1/0 + 1#6 | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.15 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A | [5 empty] | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8.1 | TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 1 x 2" PVC | [5 empty] | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-002 | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | MASTIL CON CAPACETE IMC=3" X 3 MTS. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-004 | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | Gabinete de fabricación especial con 2 compartimientos para interior calibre 16 USG-y 18 USG con pintura electrostática de 1,2x1,2x0,50m para alojar, totalizadores, DPS tipo panel y modulo de analizador de redes con totalizador de 250 amp y 11 protecciones tipo industrial de Frame de 3 X 15/60 A , según unifilar, con barrajes en cobre electrolítico 99% de 327A mínimo. Incluye interconexiones. | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-006 | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | Gabinete tipo intemperie 3 compartimientos para un medidor mas espacio para 3T.C de 300/5 y totalizador tripolar 3x250A Incluye: barras mínimo 300A de Cu , 208V, IP44 y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento según norma CHEC. | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | VARIOS - PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | CERRAMIENTO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.7 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (No incluye Cargue ni Retiro de Sobrantes) | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.8 | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | OBRAS EXTERIORES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo Obras Mejoramiento (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obrasde mejoramiento incluidas en el acta parcial de obra | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Ejecución de obras de mejoramiento
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
OBRAS DE MEJORAMIENTO FRENTE 1 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| MEJORAMIENTO EDIFICIO ANTIGUO | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.23 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.42 | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | PAÑETES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | PAÑETES SOBRE MUROS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | FILOS Y DILATACIONES | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | BASES PISOS Y AFINADOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.1.7 | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | CONCRETO ESCOBEADO H = 0.10. 2500 PSI | M2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | ACABADOS PISOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.14 | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | PISO EN GRAVILLA LAVADA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | GRADAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.4.5 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | GRADAS EN TABLETA GRES Y GRAVILLA 0.30 | ML |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | CUBIERTAS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.16 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | TEJA TRANSPARENTE TIPO AJOVER No 4 | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | PINTURA SOBRE METAL | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.1 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | VARIOS - PINTURA | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.2 | COLORPLAST FACHADA | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | NO PREVISTOS | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-038 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
OBRAS DE MEJORAMIENTO FRENTE 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PRELIMINARES | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.1 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.22 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.31 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.33 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.36 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.41 | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | REVISIÓN y REPARACION TANQUE PARA SANITARIO (LAVADO, CAMBIO FLOTADOR y ACCESORIOS) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.3.42 | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | REVISION Y REPARACION DE BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PRELIMINARES |  | VARIOS - PRELIMINARES |  | VARIOS - PRELIMINARES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | M3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| MAMPOSTERIA |  | MAMPOSTERIA |  | MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - MAMPOSTERIA |  | VARIOS - MAMPOSTERIA |  | VARIOS - MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
5.6.4 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | MURO EN DRY WALL DE 12 MM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA , MASILLA , CINTA Y PRIMERA MANO DE PINTURA , VISTO DOS CARAS E=12 cms | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CONEXION A TANQUES |  | CONEXION A TANQUES |  | CONEXION A TANQUES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.2.1 | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO EN Ø PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| RED GENERAL DE AGUA FRIA |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA |  | RED GENERAL DE AGUA FRIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.1 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.2 | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 3/4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.3 | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | ACCESORIOS PVC-P Ø 1" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.24 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.25 | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.34 | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1/2" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.4.35 | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | CHEQUE P/D RED WHITE Ø 3/4" ó EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| SALIDAS SANITARIAS |  | SALIDAS SANITARIAS |  | SALIDAS SANITARIAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.2 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.3 | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | REPARACIONES SANITARIAS EN 2" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.4 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.5 | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | REPARACIONES TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.7.6 | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | REUBICACIÓN SALIDA SANITARIA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  | BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
7.8.1 | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.N. PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.4 | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + BOTON TIMBRE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.5 | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | SALIDA + CAMPANA TIMBRE - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.8 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.14 | CABLEADO 1#12 | M | CABLEADO 1#12 | M | CABLEADO 1#12 | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.3.16 | CABLEADO 2#12 | M | CABLEADO 2#12 | M | CABLEADO 2#12 | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TABLEROS E INTERRUPTORES |  | TABLEROS E INTERRUPTORES |  | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.7 | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.4.14 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.8 | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.11 | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.13 | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | GABINETE 90X90 HOMOLOGADO INCLUYE VENTILADOR Y MULTITOMA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.6.14 | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.1 | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.4 | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ TIPO 1 “. ABRA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A TIERRA | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.8 | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | TENDIDO DE TUBERÍA Ø 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.9 | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | ABRAZADERAS DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.11 | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | GRAPA CUADRADA DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.12 | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS. | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7.18 | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES |  | PAÑETES |  | PAÑETES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PAÑETES SOBRE MUROS |  | PAÑETES SOBRE MUROS |  | PAÑETES SOBRE MUROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | M | FILOS Y DILATACIONES | M | FILOS Y DILATACIONES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
9.1.10 | RESANES GENERALES | M2 | RESANES GENERALES | M2 | RESANES GENERALES | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PISOS |  | PISOS |  | PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACABADOS PISOS |  | ACABADOS PISOS |  | ACABADOS PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
10.2.23 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | PULIDA Y BRILLO GRANITO, INCLUYE TRATAMIENTO DE RESANES Y JUNTAS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CUBIERTAS |  | CUBIERTAS |  | CUBIERTAS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.11 | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | DESMONTE CERCHAS Y CORREAS | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | KG |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ACCESORIOS Y OTROS |  | ACCESORIOS Y OTROS |  | ACCESORIOS Y OTROS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 50 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.10 | TRAGANTES Ø 4" | UN | TRAGANTES Ø 4" | UN | TRAGANTES Ø 4" | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.13 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=80 cm. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
11.3.15 | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | BAJANTE A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERÍA METÁLICA |  | CARPINTERÍA METÁLICA |  | CARPINTERÍA METÁLICA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CARPINTERIA EN LAMINA |  | CARPINTERIA EN LAMINA |  | CARPINTERIA EN LAMINA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIELOS RASOS Y DIVISIONES |  | CIELOS RASOS Y DIVISIONES |  | CIELOS RASOS Y DIVISIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CIELOS RASOS |  | CIELOS RASOS |  | CIELOS RASOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
17.1.1 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | ARMADURA MADERA Y MALLA | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA |  | PINTURA |  | PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VARIOS - PINTURA |  | VARIOS - PINTURA |  | VARIOS - PINTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| CERRADURAS Y VIDRIOS |  | CERRADURAS Y VIDRIOS |  | CERRADURAS Y VIDRIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| VIDRIOS Y ESPEJOS |  | VIDRIOS Y ESPEJOS |  | VIDRIOS Y ESPEJOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
19.3.3 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm - TIPO PELDAR Ó SIMILAR | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ASEO Y VARIOS |  | ASEO Y VARIOS |  | ASEO Y VARIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| ASEO Y LIMPIEZA |  | ASEO Y LIMPIEZA |  | ASEO Y LIMPIEZA | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | ASEO GENERAL | M2 | ASEO GENERAL | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| TRANSPORTES |  | TRANSPORTES |  | TRANSPORTES | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 30 KM DEL CENTRO URBANO | M3/KM | M3/KM |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| NO PREVISTOS |  | NO PREVISTOS |  | NO PREVISTOS | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-079 | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | LAMPARA HERMETICA LED 15X120 2X18W, LUZ BLANCA, POLICARBONATO Y VIDRIO, ANCHO 10 CM , 36W DE POTENCIA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-023 | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | FACE PLATE DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6 A INCLUYE CAJA METALICA | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-024 | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | JACK BLINDADOS CAT 6A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-026 | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-027 | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | CERTIFICACION DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-028 | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UPS TRIFASICA DE 8KW TRIFASICA 220 V | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-029 | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | Cable hdmi longitud 8 mts incluye caja metalica | UN | UN |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-030 | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | Cable utp cat 6A CERTIFICADO LHZ | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-031 | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | Suministro, transporte e instalación de alambron de aluminio 8 mm | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-032 | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | TENDIDO DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO # 1/0 AWG, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO POR LAS BAJANTES. | M | M |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NP-038 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-011 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte cargue y retiro de tejas,caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para cerchas y correas) | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-012 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | TEJA FIBROCEMENTO. Tipo Eternit No6.o equivalente.(Incluye gancho de fijación) 20% Aprox para cambio | M2 | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
NPP-013 | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | CABALLETE TEJA FIBROCEMENTO ARTICULADO. Tipo Eternit o equivalente.(Incluye tornillos fijadores) | ML | ML |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO | [8 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Note on I10: HP Pavilion Power: se incrementa cantidad por intervención de fachada total 378,87m2
Note on I12: HP Pavilion Power: aumenta cantidad y mdedida verificada en obra total 134,94m2
Note on I16: HP Pavilion Power: aumenta cantidad incluyendo filos y dilataciones de fachada
Note on I17: HP Pavilion Power: aumenta cantidad por intervencion de muro contra escalera 86,57 - mas 5% de desperdicio total 90,90m2
Note on I23: HP Pavilion Power: cantidad final 158,4m2 mas 5% de desperdicio
Note on I24: HP Pavilion Power: total cantidad memoria con interventoria 281,6 m2- mas 5% de desperdicio total 295,68m2
Note on I26: HP Pavilion Power: total medido 64,8 mas 5% de desperdicio total 68,04ml
Note on B143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua
Note on D143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua
Note on F143: HP Pavilion Power: item para incluir en balance de colegio parte antigua

## Mayores y Menores Cantidades (hidden)
Formato de control,
Cada acta lleva un consecutivo

## Anexo 1 PAPSO (hidden)
ANEXO No. 1
| NUMERO DE PERSONAS | 100
| NUMERO DE MESES | 1
Departamento XXXX
1.0723
COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES
| POR CADA PERSONA SE PAGARA |  |  |  | 0
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES |  |  |  | 0
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR NUMERO DE MESES |  |  |  | 0
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES
| COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL POR IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID |  |  |  | 0
# | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL/MESES | VALOR UNIDAD | VALOR MENSUAL
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN
1 | JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO |  |  | 0
2 | DESINFECTANTE | LITRO |  |  | 0
3 | GEL ANTIBACTERIAL | LITRO |  |  | 0
4 | ALCOHOL GLICERINADO | GALON |  |  | 0
5 | SUMINISTRO DE AGUA | MES |  |  | 0
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 H0JAS | PAQUETE |  |  | 0
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO | GALON |  |  | 0
8 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | M2 |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIONES EPPs
1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) | UNIDAD |  |  | 0
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 | UNIDAD |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | UN/MES |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
TRANSPORTE
1 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | UN/MES |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL COSTO MENSUAL POR ELEMENTOS DE DESINFECCION, DOTACIONES, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSPORTE |  |  |  |  | 0
ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | UNIDAD |  |  | 0
2 | LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS | UNIDAD |  |  | 0
3 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA | GLB |  |  | 0
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. | GLB |  |  | 0
6 | SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GLB |  |  | 0
7 | CANECAS DE PEDAL | UNIDAD |  |  | 0
9 | ASPERSORA DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS | UNIDAD |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIÓN EPPs
1 | DOTACIÓN DE UNIFORMES | GLB |  |  | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ) |  |  |  | 0
Note on C6: Digitar numero de trabajadores
Note on C8: Digitar numero de meses

## Hoja1 (hidden)
TIPO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%