## ACTA PARCIAL OBRA 01
[5 empty] | FORMATO | [11 empty] | Código: | FO-SP-00-03
[5 empty] | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [11 empty] | Versión: | 1
[6 empty] | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 1 |  |  |  |  | ACTA FINAL
[9 empty] | (marque X) | [9 empty] | (marque X)
PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 16 DE Agosto de 2022 hasta 30 DE Septiembre de 2022
| CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380- 1518-2022 |  |  |  |  | OBJETO: | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
| CONTRATISTA : |  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [12 empty] | PLAZO INICIAL |  | : | 7 meses
| C.C. ó NIT : |  | 901333356-4 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 3427718970 |  |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 13 de mayo de 2022
| INTERVENTOR : |  | CONSORCIO INTER FFIE -2020 | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 20% | 685543794 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 12 de diciembre de 2022
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA |  |  |  |  | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[9 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 |  | : |  |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
| LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | LL4-0543 |  |  |  |  | VR. FINAL |  | : | 3427718970 |  |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 63 dias
[16 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | DEL 14 DE Junio de 2022 al 15 de agosto de 2022
| No. DDP: | 3489 | [13 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | :
[16 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | :
[9 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 36091486 |  |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | 7 MESES |  |  |  |  | 2022-06-14
[9 empty] | Valor en letras presente acta: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE | [6 empty] | FECHA FINAL |  | : | 13 de febrero de 2023 |  |  |  |  | 2022-08-15 | 62
| BALANCE GENERAL ACTUALIZADO | [23 empty] | 63
| CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
|  | ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
|  | TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
| ITEM | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
| ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0%
[14 empty] | 0 | [6 empty] | 0%
|  | TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | FASE CONSTRUCCIÓN | [23 empty] | acta 1 | acta 2 | acta 3 | acta 4 | acta 5 | acta 6 | acta 7 | acta 8 | acta 9 | acta 10 | acta 11 | acta 12 | acta 13
| 1 | PRELIMINARES | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| 1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3020.44 | 1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 9180.3 | 27728545.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3020.44 | 1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 2506 | 7569222.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL
0 | 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
4.55 | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.55 | 27097 | 123291.35 |  | 4.55 | 123291.35 |  |  |  |  | 4.55 | 123291.35 | 100% |  |  | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | acta 1: 4.8
45 | 1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 45 | 18567 | 835515 |  | 39.9422 | 741565.98 |  |  |  |  | 39.9422 | 741565.98 | 88.76% |  |  | 1.3.8 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | acta 1: 39.9422
100 | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 100 | 9097 | 909700 |  | 100 | 909700 |  |  |  |  | 100 | 909700 | 100% |  |  | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | acta 1: 355.6704
0 | 1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1.4 | VARIOS - PRELIMINARES
2 | 1.4.1 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 2 | 195129 | 390258 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1.4.1 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.)
126 | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 126 | 37766 | 4758516 |  | 126 | 4758516 |  |  |  |  | 126 | 4758516 | 100% |  |  | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | acta 1: 337
175 | 1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | [5 empty] | M3 | 175 | 6646 | 1163050 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 1.4.3 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.
0 | 2 | CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | CIMENTACION
0 | 2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
311.87 | 2.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [5 empty] | M3 | 311.87 | 47119 | 14695002.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.1.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)
342.25 | 2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 342.25 | 69161 | 23670352.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)
0 | 2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION
18.36 | 2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 18.36 | 449955.05 | 8261174.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI
36.7 | 2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 36.7 | 705184 | 25880252.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI
1.53 | 2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.53 | 683866.32 | 1046315.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI
782.33 | 2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 782.33 | 72143 | 56439633.19 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION
0 | 2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
1304.96 | 2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1304.96 | 3542 | 4622168.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI
9430 | 2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 19430 | 3542 | 68821060 |  | 74.008 | 262108 |  |  | 0 |  | 74.008 | 262108 | 0.3809% | 262108 | 0 | 2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | acta 1: 74.008
1141.53 | 2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 1141.53 | 3967 | 4528449.51 |  | 4.122 | 16344.04 |  |  |  |  | 4.122 | 16344.04 | 0.3609% |  |  | 2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | acta 1: 4.122
2005.03 | 2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 2005.03 | 3967 | 7953954.01 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR
69.58 | 2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 69.58 | 622711 | 43328231.38 |  | 0.39766 | 242857.29 |  |  |  |  | 0.39766 | 242857.29 | 0.5605% |  |  | 2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | acta 1: 0.39766
0 | 2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
194.37 | 2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | [5 empty] | M | 194.37 | 136282 | 26489132.34 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm
261.68 | 2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | [5 empty] | M2 | 261.68 | 19511 | 5105638.48 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA)
0 | 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
0 | 3.3 | DRENAJES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3.3 | DRENAJES
434.19 | 3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | [5 empty] | M2 | 434.19 | 3626 | 1574372.94 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  |  | 3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación).
0 | 4 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | ESTRUCTURA
0 | 4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
1.51 | 4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.51 | 800987 | 1209490.37 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI
0 | 4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
15.3 | 4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | [5 empty] | M2 | 15.3 | 148801 | 2276655.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15)
0 | 5 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5 | MAMPOSTERIA
0 | 5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
1604.82 | 5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 1604.82 | 90618 | 145425578.76 |  | 42.5318 | 3853983.54 |  |  | 0 |  | 42.5318 | 3853983.54 | 2.65% | 3853983.54 | 0 | 5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | acta 1: 42.5318
0 | 5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | 5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA
1 | 5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 1 | 39993 | 39993 |  |  | 0 | [9 empty] | 5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M
0 | 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
12061 | 5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 12061 | 600 | 7236600 |  | 63 | 37800 |  |  | 0 |  | 63 | 37800 | 0.5223% | 37800 | 0 | 5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | acta 1: 63
6494 | 5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 6494 | 609 | 3954846 |  | 352 | 214368 |  |  | 0 |  | 352 | 214368 | 5.42% | 214368 | 0 | 5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | acta 1: 352
0 | 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
0 | 6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
194.37 | 6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 194.37 | 68598 | 13333393.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50
267.13 | 6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 267.13 | 26196 | 6997737.48 |  | 3 | 78588 |  |  | 0 |  | 3 | 78588 | 1.123% | 78588 | 0 | 6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | acta 1: 3
30.7 | 6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30.7 | 40103 | 1231162.1 |  | 1.24 | 49727.72 |  |  | 0 |  | 1.24 | 49727.72 | 4.039% | 49727.72 | 0 | 6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | acta 1: 1.24
0 | 6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
83.87 | 6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 83.87 | 60489 | 5073212.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm
0 | 9 | PAÑETES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9 | PAÑETES
0 | 9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS
1250 | 9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 1250 | 5061 | 6326250 |  | 141.33 | 715271.13 |  |  | 0 |  | 141.33 | 715271.13 | 11.31% | 715271.13 | 0 | 9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | acta 1: 141.33
260.4 | 9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 260.4 | 17301 | 4505180.4 |  | 43.3936 | 750690.39 |  |  | 0 |  | 43.3936 | 750690.39 | 16.66% | 750690.39 | 0 | 9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | acta 1: 43.3936
489.25 | 9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 489.25 | 20333 | 9947920.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3
2456.42 | 9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2456.42 | 16239 | 39889804.38 |  | 488.2019 | 7927879.8 |  |  | 0 |  | 488.2019 | 7927879.8 | 19.87% | 7927879.8 | 0 | 9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | acta 1: 488.2019
1666.76 | 9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1666.76 | 15847 | 26413145.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5
0 | 10 | PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10 | PISOS
0 | 10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS
1688.68 | 10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | m2 | 2688.68 | 29799 | 80119975.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
105.53 | 10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 24096 | 2542850.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4
0 | 10.2 | ACABADOS PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.2 | ACABADOS PISOS
805.64 | 10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 805.64 | 93477 | 75308810.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA)
105.53 | 10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 50736 | 5354170.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.
0 | 10.3 | GUARDAESCOBAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.3 | GUARDAESCOBAS
195.26 | 10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 48533 | 9476553.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA)
0 | 10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
33.5 | 10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 33.5 | 30575 | 1024262.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS)
205.39 | 10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 205.39 | 9835 | 2020010.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO
0 | 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
0 | 11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
181.89 | 11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 28474 | 5179135.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES
181.89 | 11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 46479 | 8454065.31 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO
273 | 11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 273 | 10400 | 2839200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE
0 | 11.2 | CUBIERTAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.2 | CUBIERTAS
41381.6123 | 11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | KG | 42081.0528 | 14950 | 629111739.4601 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
910.59 | 11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 910.59 | 72060 | 65617115.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR
0 | 11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.3 | ACCESORIOS Y OTROS
374.41 | 11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 374.41 | 24334 | 9110892.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.
0 | 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12 | CARPINTERIA DE METÁLICA
0 | 12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO
530.86 | 12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 530.86 | 418456 | 222141552.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
0 | 12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA
59 | 12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 59 | 125372.87 | 7396999.33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
34 | 12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 34 | 135450 | 4605300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
209.49 | 12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 209.49 | 443457.14 | 92899836.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)
202.85 | 12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 202.85 | 318771 | 64662697.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
37.8 | 12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 37.8 | 86267 | 3260892.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS
0 | 14 | ENCHAPES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14 | ENCHAPES
0 | 14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS
633.3 | 14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 633.3 | 47302 | 29956356.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)
4 | 14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | JG | 4 | 204009 | 816036 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE
0 | 14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES
35.4 | 14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35.4 | 65281 | 2310947.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.
28.47 | 14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 28.47 | 74888 | 2132061.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN
0 | 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
0 | 16.1 | APARATOS SANITARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1 | APARATOS SANITARIOS
1 | 16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 87756 | 87756 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)
6 | 16.1.19 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 94883 | 569298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1.19 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION)
7 | 16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 296594 | 2076158 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.
29 | 16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 29 | 368183 | 10677307 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI
7 | 16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 302935 | 2120545 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)
0 | 16.2 | ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.2 | ACCESORIOS
4 | 16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 4 | 443280 | 1773120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)
0 | 16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
73 | 16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 73 | 34310 | 2504630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)
0 | 16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
2 | 16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 200825 | 401650 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR
7 | 16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 264923 | 1854461 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR)
39 | 16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 39 | 292852 | 11421228 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.
2 | 16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 537322 | 1074644 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.
33 | 16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 33 | 256218 | 8455194 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR
1 | 16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 2039813 | 2039813 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR.
0 | 17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES
98.76 | 17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 98.76 | 672021 | 66368793.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE
0 | 18 | PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18 | PINTURA
0 | 18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
2521.12 | 18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 7768 | 19584060.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE
2521.12 | 18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 10644 | 26834801.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
0 | 18.2 | PINTURA SOBRE METAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.2 | PINTURA SOBRE METAL
2500 | 18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 2500 | 6915 | 17287500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL
323.9273 | 18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 323.9273 | 10289 | 3332887.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA
0 | 18.2 | VARIOS - PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.2 | VARIOS - PINTURA
472.5 | 18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 472.5 | 18599 | 8788027.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE
166.07 | 18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 166.07 | 7334 | 1217957.38 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
0 | 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19 | CERRADURAS Y VIDRIOS
0 | 19.1 | CERRADURAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.1 | CERRADURAS
18 | 19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 251357 | 4524426 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL
18 | 19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 104020 | 1872360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE
13 | 19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 13 | 89824 | 1167712 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD
6 | 19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 63895 | 383370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S
0 | 19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS
31.25 | 19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 63268 | 1977125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm
31.25 | 19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 11547 | 360843.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.)
0 | 20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
0 | 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
169.4 | 20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 169.4 | 106945 | 18116483 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA
211.8497 | 20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 211.8497 | 566524 | 120017946.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40
18 | 20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 18 | 106670 | 1920060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA
1 | 20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 110099432.69 | 110099432.69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI
0 | 21 | ASEO Y VARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21 | ASEO Y VARIOS
0 | 21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1 | ASEO Y LIMPIEZA
3434.07 | 21.1.1 | ASEO GENERAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 3434.07 | 2448 | 8406603.36 |  | 2405.1535 | 5887807.2 |  |  | 0 |  | 2405.1535 | 5887807.2 | 70.04% | 5887807.2 | 0 | 21.1.1 | ASEO GENERAL | acta 1: 2405.1535
6 | 21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30 | 191521 | 5745630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA
104.04 | 21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M3 | 104.04 | 37766 | 3929174.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN
35 | 21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35 | 2250 | 78750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
101.5 | 21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 101.5 | 5637 | 572155.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
7 | 21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 21963 | 153741 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN
0 | 25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
15.3 | 25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | [5 empty] | M2 | 15.3 | 58811 | 899808.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO
0 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0
0 | [21 empty] | 0 | 0
0 | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | 2404791721.0001 |  |  | 26570498.44 |  |  | 0 |  |  | 26570498.44 | 1.105% | 26570498.44 | 0
0 | [21 empty] | 0 | 0
0 | OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
0
CANT | ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
500.67 | NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | ML | 500.67 | 32698.35 | 16371083 |  | 4.44 | 145180.67 |  |  | 0 |  | 4.44 | 145180.67 | 0.8868% | 145180.67 | 0 | NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | acta 1: 4.44
540 | NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 540 | 17424 | 9408960 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION)
1688.68 | NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1688.68 | 62872 | 106170689 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA
759.02 | NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 759.02 | 18658.25 | 14161985 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA
114.75 | NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 114.75 | 83919 | 9629705 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES)
195.26 | NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 29033.53 | 5669087 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS
1250 | NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ML | 1250 | 17739.47 | 22174338 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
2076.79 | NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2076.79 | 18311 | 38028102 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS
0 | [16 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0
0 | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | 221613949 |  |  | 145180.67 |  |  | 0 |  |  | 145180.67 |  |  |  | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | 0
0 | [23 empty] | 0 | 0
0 | [23 empty] | 0 | 0
0 | [23 empty] | 0 | 0
0 | MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0 | MAYORES CANTIDADES | 0
0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
CANT | ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0 | ITEM | DESCRIPCION
0.25 | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 0.25 | 27097 | 6774 |  | 0.25 | 6774.25 |  |  |  |  | 0.25 | 6774.25 | 100% |  |  | 1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
255.67 | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 255.67 | 9097 | 2325830 |  | 255.67 | 2325829.99 |  |  |  |  | 255.67 | 2325829.99 | 100% |  |  | 1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.)
211 | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 211 | 37766 | 7968626 |  | 211 | 7968626 |  |  |  |  | 211 | 7968626 | 100% |  |  | 1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0 | [16 empty] | 0
0 | COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | 10301230 |  |  | 10301230.24 |  |  | 0 |  |  | 10301230.24
0
0
0
0
0 | VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 2636706900 |  |  | 37016909.35 |  |  | 0 |  |  | 37016909.35 | 1.404%
0
0 | ADMINISTRACION |  |  | ( | 25% |  | ) |  |  |  | 659176725 |  |  | 9254227.34 |  |  | 0 |  |  | 9254227.34 | 1.404%
0
0 | IMPREVISTOS. |  |  | ( | 0.5% |  | ) |  |  |  | 13183534.5 |  |  | 185084.55 |  |  | 0 |  |  | 185084.55 | 1.404%
0
0 | UTILIDAD. |  |  | ( | 3.782% |  | ) | 30% |  |  | 99707403.78 |  |  | 1399799.09 |  |  | 0 |  |  | 1399799.09 | 1.404%
0
0 | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 18944406.72 |  |  | 265961.83 |  |  | 0 |  |  | 265961.83 | 1.404%
0
0 | VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 48121982.16 |  |  | 0 |  |  | 48121982.16 | 1.404%
0
0 | VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0 | I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0 | VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0 | VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0 | I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0 | VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
0
0
0 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 48121982.16 |  |  | 0 |  |  | 48121982.16 | 1.404%
0
0 | VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | 0 |  |  | -0.16 | [5 empty] | -0.16 | 0%
0
0 | VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [12 empty] | 48121982 |  |  | 0 |  |  | 48121982 | 0%
0
0 | AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 20% |  | ) |  |  |  | 685543794 |  | 25% | 12030496 | [5 empty] | 12030496 | 1.755%
0
0 | VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 36091486 |  |  | 0 |  |  | 36091486 | 0%
0
0
0 | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 1.404% |  |  | 0% |  |  | 1.404%
0
0 | VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 36091486 |  |  | 0 |  |  | 36091486 | 0%
0
0
0 | SALDO DEL CONTRATO |  | 2706083690 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 673513298 |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
0
0
0 | RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
0 | No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
0 | 1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 2 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 |  | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 | 3 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  |  |  | 37016909.35 | 11105072.805 |  | 48121982 | 12030496 |  | 36091486
0 | 3 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  | 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
0 | TOTALES | [8 empty] | 37016909 | 11105073 |  | 48121982 | 12030496 |  | 36091486
0
0 |  | Obras complementarias |  |  | Diseño Obras complementarias | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Obras complementarias |  |  | Ejecución de obras complementarias | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0 |  | Obras de Mejoramiento |  |  | Ejecución de obras de Mejoramiento | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 |  | REPRESENTANTE LEGAL | [14 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
0 |  | CONTRATISTA | [14 empty] | INTERVENTORIA
0
0
0
0
0
0
0
0

## 1.3.7 Dem.Orinal Lavamanos
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 1.3.7 |  |  | UNIDAD | ML | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A |  | AREA AUTOCAD(M2) | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
Demolicion de lavamanos corrido |  |  |  | 2.96 |  | 1 | 2.96
|  |  |  | 1.84 |  | 1 | 1.84
SUBTOTAL | [6 empty] | 4.8
TOTAL | [6 empty] | 4.8
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

## 1.3.8 Demolicion muros
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 1.3.8 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | DEMOLICIÓN MUROS EN BLOQUE ,E:12 CMS (INC.RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | AREA (M2) | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
COMEDOR |  | 1.43 | 0.9 |  | 1.287 | 1 | 1.287
|  | 1.22 | 3.1 |  | 3.782 | 1 | 3.782
|  | 3.2 | 0.9 |  | 2.88 | 1 | 2.88
LABORATORIO INTEGRADO |  | 4.57 | 2.92 |  | 13.3444 | 1 | 13.3444
BIBLIOTECA |  | 0.7 | 3.05 |  | 2.135 | 1 | 2.135
|  | 0.92 | 2.1 |  | 1.932 | 1 | 1.932
WC HOMBRES 2 PISO |  | 0.9 | 3.05 |  | 2.745 | 1 | 2.745
WC MUJERES 2 PISO |  | 0.7 | 3.05 |  | 2.135 | 1 | 2.135 | Laboratorio Integrado 2° Piso |  |  | Biblioteca
LABORATORIO INTEGRADO |  | 1.87 | 3.04 |  | 5.6848 | 1 | 5.6848
|  | 3.9 | 1.03 |  | 4.017 | 1 | 4.017
Baños segundo piso
SUBTOTAL | [6 empty] | 39.9422
TOTAL | [6 empty] | 39.9422
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 1.3.12 Demolicion pañetes
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 1.3.12 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | DEMOLICIÓN PAÑETES (INC.RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | AREA (M2) | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
AULA 01 |  | 1.09 | 2.14 |  | 2.3326 | 1 | 2.3326
|  | 0.63 | 3 |  | 1.89 | 1 | 1.89
|  | 0.575 | 3 |  | 1.725 | 1 | 1.725
|  | 3.57 | 3.08 |  | 10.9956 | 1 | 10.9956
|  | 3.1 | 3.08 |  | 9.548 | 1 | 9.548
|  | 3.04 | 3.08 |  | 9.3632 | 1 | 9.3632
|  | 3.51 | 0.83 |  | 2.9133 | 1 | 2.9133
|  | 3.53 | 0.83 |  | 2.9299 | 1 | 2.9299
|  | 3.27 | 3.08 |  | 10.0716 | 1 | 10.0716
COCINA |  | 1.45 | 2.58 |  | 3.741 | 1 | 3.741
COCINA |  | 0.72 | 3.1 |  | 2.232 | 1 | 2.232
AULA 2 FACHADA |  | 6.05 | 2 |  | 12.1 | 1 | 12.1
AULA 2 INTERIOR |  | 1.09 | 2.16 |  | 2.3544 | 1 | 2.3544
|  | 0.63 | 2.9 |  | 1.827 | 1 | 1.827
|  | 0.43 | 2.9 |  | 1.247 | 1 | 1.247
|  | 0.74 | 2.9 |  | 2.146 | 1 | 2.146
|  | 3.61 | 1.93 |  | 6.9673 | 1 | 6.9673
|  | 3.26 | 3.08 |  | 10.0408 | 1 | 10.0408
|  | 3.26 | 3.08 |  | 10.0408 | 1 | 10.0408
|  | 3.62 | 0.89 |  | 3.2218 | 1 | 3.2218
|  | 3.49 | 0.88 |  | 3.0712 | 1 | 3.0712
|  | 8.19 | 3.08 |  | 25.2252 | 1 | 25.2252
AULA 3 FACHADA |  | 6.23 | 2.1 |  | 13.083 | 1 | 13.083
AULA 3 INTERIOR |  | 0.63 | 3 |  | 1.89 | 1 | 1.89
|  | 0.63 | 3 |  | 1.89 | 1 | 1.89
|  | 0.73 | 3 |  | 2.19 | 1 | 2.19
|  | 1.09 | 2.17 |  | 2.3653 | 1 | 2.3653
|  | 3.56 | 1.98 |  | 7.0488 | 1 | 7.0488
|  | 3.49 | 3.07 |  | 10.7143 | 1 | 10.7143
|  | 3.49 | 3.07 |  | 10.7143 | 1 | 10.7143
|  | 3.59 | 0.89 |  | 3.1951 | 1 | 3.1951
|  | 3.61 | 0.89 |  | 3.2129 | 1 | 3.2129
|  | 8.2 | 3.07 |  | 25.174 | 1 | 25.174
AULA 4 FACHADA |  | 6.23 | 2.1 |  | 13.083 | 1 | 13.083
AULA 4 INTERIOR |  | 1.09 | 2.18 |  | 2.3762 | 1 | 2.3762
|  | 3.58 | 1.98 |  | 7.0884 | 1 | 7.0884
|  | 3.5 | 3.07 |  | 10.745 | 1 | 10.745
|  | 3.5 | 3.07 |  | 10.745 | 1 | 10.745
|  | 3.59 | 0.85 |  | 3.0515 | 1 | 3.0515
|  | 3.63 | 0.81 |  | 2.9403 | 1 | 2.9403
|  | 3.51 | 3.07 |  | 10.7757 | 1 | 10.7757
|  | 3.51 | 3.07 |  | 10.7757 | 1 | 10.7757
|  | 1.24 | 3.07 |  | 3.8068 | 1 | 3.8068
AULA 5 FACHADA |  | 5.77 | 2.1 |  | 12.117 | 1 | 12.117
AULA 6 INTERIOR |  | 5.87 | 2.1 |  | 12.327 | 1 | 12.327
|  | 1.1 | 2.16 |  | 2.376 | 1 | 2.376
|  | 3.74 | 2.16 |  | 8.0784 | 1 | 8.0784
|  | 3.5 | 3.05 |  | 10.675 | 1 | 10.675
|  | 3.5 | 3.05 |  | 10.675 | 1 | 10.675
BAÑOS AULAS PRIMER PISO |  | 3.13 | 2.1 |  | 6.573 | 1 | 6.573
SUBTOTAL | [6 empty] | 355.6704
TOTAL | [6 empty] | 355.6704
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 1.4.2 Retiro de sobrantes
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 1.4.2 |  |  | UNIDAD | M3 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | m3 | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  |  | 9 | 9 | 81
RETIRO DE SOBRANTES |  |  |  |  | 16 | 16 | 256
0
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 337
TOTAL | [6 empty] | 337
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 2.3.2 Acero de ref.60000PSI
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.2 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | D | LONG DE ACERO | KG/M | TOTAL KG | No. ELEMENTOS | TOTAL
DOVELAS FACHADA SUR COCINA |  | 1/2" | 4.4 | 0.99 | 4.356 | 16 | 69.696
DOVELAS COCINA-COMEDOR |  | 3/8" | 1.1 | 0.56 | 0.616 | 7 | 4.312
SUBTOTAL | [6 empty] | 74.008
TOTAL | [6 empty] | 74.008
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

## 2.3.3.Grafill de 4,0 mm
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.3 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | D | LONG DE ACERO | KG/M | TOTAL KG | No. ELEMENTOS | TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA
COCINA FACHADA SUR |  | 4 MM | 6.87 | 0.1 | 0.687 | 6 | 4.122
SUBTOTAL | [6 empty] | 4.122
TOTAL | [6 empty] | 4.122
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 2.3.6 Grouting concreto fluido.
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.6 |  |  | UNIDAD | M3 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M3 | No. ELEMENTOS | TOTAL
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA |  | 0.08 | 0.09 | 49.28 | 0.35482 |  | 0.35482
[5 empty] | 0 |  | 0
|  | PUNTOS | H/PROM | TOTAL |  |  | 0
LONGITUD CELDAS |  | 16 | 3.08 | 49.28 |  |  | 0
|  | B | A | L | M3 | No. ELEMENTOS | TOTAL
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA |  | 0.08 | 0.09 | 5.95 | 0.04284 |  | 0.04284
|  | PUNTOS | H/PROM | TOTAL
LONGITUD CELDAS |  | 7 | 0.85 | 5.95
SUBTOTAL | [6 empty] | 0.39766
TOTAL | [6 empty] | 0.39766
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 5.2.21 Muro en ladrillo est
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.2.21 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA
EJE E(8-9) |  | 3.07 | 3.1 |  | 9.517 | 1 | 9.517
MENOS |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.3 | -2 | -0.6
EJE 9(D-E) |  | 3.2 | 0.86 |  | 2.752 | 1 | 2.752
EJE 9(D-E) |  | 1.22 | 3.1 |  | 3.782 | 1 | 3.782
EJE 9(D-E) |  | 1.24 | 0.86 |  | 1.0664 | 1 | 1.0664
EJE 9(D-E) |  | 0.17 | 3.1 |  | 0.527 | 1 | 0.527
EJE E(7-8) |  | 8.29 | 3.1 |  | 25.699 | 1 | 25.699
|  | 0.5 | 0.6 |  | 0.3 | 6 | 1.8
|  | 0.94 | 2.14 |  | 2.0116 | -1 | -2.0116 | [5 empty] | 13.919
SUBTOTAL | [6 empty] | 42.5318
TOTAL | [6 empty] | 42.5318
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 5.4.1 Anclaje para ref. 9cms
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.4.1 |  |  | UNIDAD | CM | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | CMS | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA |  |  |  |  | 9 | 7 | 63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 63
TOTAL | [6 empty] | 63
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 5.4.2 Anclaje ref. d1-2"
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.4.2 |  |  | UNIDAD | CM | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | CM | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA |  |  |  |  | 11 | 32 | 352
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 352
TOTAL | [6 empty] | 352
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 6.1.4 Alfajias en concreto
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 6.1.4 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA | [6 empty] | 0
|  |  |  | 0.5 |  | 6 | 3
SUBTOTAL | [6 empty] | 3
TOTAL | [6 empty] | 3
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 6.1.6 Dintel conC. 0,15 x 0,10
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 6.1.6 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
PRIMER PISO | [6 empty] | 0
ACCESO SUR COCINA |  |  |  | 1.24 |  | 1 | 1.24
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 1.24
TOTAL | [6 empty] | 1.24
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 9.1.1 Filos y dilataciones
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 9.1.1 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | FILOS Y DILATACIONES
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
AULA 2 FACHADA |  |  | 2.1 |  |  | 3 | 6.3
AULA 2 INTERIOR |  |  |  | 3.26 |  | 2 | 6.52
|  |  | 3.06 |  |  | 4 | 12.24
AULA 3 FACHADA |  |  | 2.1 |  |  | 3 | 6.3
AULA 3 INTERIOR |  |  |  | 3.49 |  | 3 | 10.47
|  |  |  | 3.5 |  | 1 | 3.5
|  |  | 2.16 |  |  | 3 | 6.48
|  |  | 3.07 |  |  | 8 | 24.56
|  |  | 0.96 |  |  | 4 | 3.84
AULA 4 FACHADA |  |  | 2.1 |  |  | 3 | 6.3
AULA 4 INTERIOR |  |  | 2.18 |  |  | 3 | 6.54
|  |  | 3.07 |  |  | 2 | 6.14
|  |  | 0.96 |  |  | 4 | 3.84
|  |  |  | 3.5 |  | 1 | 3.5
AULA 5 FACHADA |  |  | 2.1 |  |  | 3 | 6.3
AULA 6 FACHADA |  |  | 2.1 |  |  | 3 | 6.3
BAÑO AULAS PRIMER PISO |  |  | 3.04 |  |  | 5 | 15.2
|  |  |  | 3.49 |  | 1 | 3.49
|  |  |  | 3.51 |  | 1 | 3.51
SUBTOTAL | [6 empty] | 141.33
TOTAL | [6 empty] | 141.33
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 9.1.2 Pañete Impermeabilizado
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 9.1.2 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
BAÑOS PRIMER PISO
|  | 1.35 | 3.04 |  | 4.104 | 1 | 4.104
|  | 3.73 | 3.04 |  | 11.3392 | 1 | 11.3392
MENOS V11 |  | 1 | 1 |  | 1 | -1 | -1
MENOS V12 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.25 | -1 | -0.25
|  | 1.56 | 3.04 |  | 4.7424 | 1 | 4.7424
|  | 2.91 | 3.04 |  | 8.8464 | 1 | 8.8464
|  | 1.93 | 3.02 |  | 5.8286 | 1 | 5.8286
|  | 3.15 | 3.02 |  | 9.513 | 1 | 9.513
DINTELES |  | 0.9 | 0.15 |  | 0.135 | 2 | 0.27
BAÑOS AULAS PRIMER PISO
SUBTOTAL | [6 empty] | 43.3936
TOTAL | [6 empty] | 43.3936
OBSERVACIONES:
CORREPSONDE A LOS PAÑETES TOTALIDAD AREA DE BAÑOS AULAS Y SALA DE PROFESORES.
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 9.1.7 Pañete liso sobre muros
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 9.1.7 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA |  | 5.89 | 3.1 |  | 18.259 | 1 | 18.259
|  | 9.22 | 3.1 |  | 28.582 | 1 | 28.582
|  | 0.63 | 3.4 |  | 2.142 | 1 | 2.142
|  | 1.31 | 3.3 |  | 4.323 | 1 | 4.323
|  | 1.3 | 3.1 |  | 4.03 | 1 | 4.03
|  | 0.92 | 3.1 |  | 2.852 | 1 | 2.852
|  | 0.89 | 3.1 |  | 2.759 | 1 | 2.759
|  | 1.68 | 3.4 |  | 5.712 | 1 | 5.712
|  | 0.43 | 3.4 |  | 1.462 | 1 | 1.462
|  | 4.5 | 3.4 |  | 15.3 | 1 | 15.3
MENOS |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 | -2 | -0.6
COCINA |  | 3.31 | 3.1 |  | 10.261 | 1 | 10.261
|  | 1.64 | 3.1 |  | 5.084 | 1 | 5.084
|  | 1.03 | 3 |  | 3.09 | 1 | 3.09 |  |  | COCINA
|  | 0.9 | 3.1 |  | 2.79 | 1 | 2.79
|  | 2.695 | 3.12 |  | 8.4084 | 1 | 8.4084
|  | 1.395 | 3.1 |  | 4.3245 | 1 | 4.3245
COCINA |  | 1.53 | 3.4 |  | 5.202 | 1 | 5.202
|  | 1.56 | 3.4 |  | 5.304 | 1 | 5.304
|  | 1.65 | 3.4 |  | 5.61 | 1 | 5.61
|  | 1.65 | 3.3 |  | 5.445 | 1 | 5.445
|  | 1.61 | 3.3 |  | 5.313 | 1 | 5.313
|  | 1.28 | 3.4 |  | 4.352 | 1 | 4.352
|  | 1.2 | 3.1 |  | 3.72 | 1 | 3.72
|  | 0.73 | 3.1 |  | 2.263 | 1 | 2.263
|  | 0.5 | 3.1 |  | 1.55 | 1 | 1.55
|  | 3.2 | 1 |  | 3.2 | 2 | 6.4
|  | 1.22 | 3.1 |  | 3.782 | 2 | 7.564
|  | 1.24 | 1 |  | 1.24 | 2 | 2.48 |  |  | BIBLIOTECA
|  | 0.17 | 3.1 |  | 0.527 | 2 | 1.054
|  | 3.8 | 3.1 |  | 11.78 | 2 | 23.56
|  | 0.72 | 3.1 |  | 2.232 | 2 | 4.464
|  | 0.93 | 3.1 |  | 2.883 | 1 | 2.883
CUARTO DE MENAJE |  | 2.58 | 3.1 |  | 7.998 | 1 | 7.998
COCINA FACHADA SUR |  | 8.29 | 3.1 |  | 25.699 | 2 | 51.398
MENO V12 |  | 0.5 | 0.6 |  | 0.3 | -12 | -3.6
MENOS P3 |  | 0.94 | 2.14 |  | 2.0116 | -1 | -2.0116
BIBLIOTECA |  | 5.27 | 3.1 |  | 16.337 | 1 | 16.337
AULA 2 FACHADA |  | 6.05 | 3.09 |  | 18.6945 | 1 | 18.6945
MENOS V4 |  | 1.09 | 0.98 |  | 1.0682 | -1 | -1.0682 |  |  | AULAS PRIMER PISO
MENOS V2 |  | 3.61 | 0.98 |  | 3.5378 | -1 | -3.5378
AULA 2 INTERIOR |  | 3.26 | 3.06 |  | 9.9756 | 1 | 9.9756
|  | 3.26 | 3.06 |  | 9.9756 | 1 | 9.9756
AULA 3 FACHADA |  | 6.23 | 3.07 |  | 19.1261 | 1 | 19.1261
MENOS V4 |  | 1.09 | 0.98 |  | 1.0682 | -1 | -1.0682
MENOS V2 |  | 3.56 | 0.98 |  | 3.4888 | -1 | -3.4888
AULA 3 INTERIOR |  | 1.09 | 2.17 |  | 2.3653 | 1 | 2.3653
|  | 3.56 | 2.17 |  | 7.7252 | 1 | 7.7252
|  | 3.49 | 3.07 |  | 10.7143 | 1 | 10.7143
|  | 3.49 | 3.07 |  | 10.7143 | 1 | 10.7143
|  | 3.59 | 0.96 |  | 3.4464 | 1 | 3.4464
|  | 3.61 | 0.96 |  | 3.4656 | 1 | 3.4656
|  | 8.2 | 3.07 |  | 25.174 | 1 | 25.174
AULA 4 FACHADA |  | 6.23 | 3.07 |  | 19.1261 | 1 | 19.1261
MENOS V4 |  | 1.09 | 0.98 |  | 1.0682 | -1 | -1.0682
MENOS V2 |  | 3.58 | 0.98 |  | 3.5084 | -1 | -3.5084
AULA 4 INTERIOR |  | 3.59 | 0.96 |  | 3.4464 | 1 | 3.4464
|  | 3.63 | 0.96 |  | 3.4848 | 1 | 3.4848
|  | 3.5 | 3.07 |  | 10.745 | 1 | 10.745
|  | 3.58 | 2.17 |  | 7.7686 | 1 | 7.7686
|  | 1.09 | 2.18 |  | 2.3762 | 1 | 2.3762
AULA 5 FACHADA |  | 6.22 | 3.07 |  | 19.0954 | 1 | 19.0954
MENOS V4 |  | 1.09 | 0.98 |  | 1.0682 | -1 | -1.0682
MENOS V2 |  | 3.61 | 0.98 |  | 3.5378 | -1 | -3.5378
AULA 6 FACHADA |  | 6.21 | 3.05 |  | 18.9405 | 1 | 18.9405
MENOS V4 |  | 1.1 | 0.98 |  | 1.078 | -1 | -1.078
MENOS V2 |  | 3.74 | 0.98 |  | 3.6652 | -1 | -3.6652
BAÑOS AULAS PRIMER PISO FACHADA |  | 3.13 | 3.05 |  | 9.5465 | 1 | 9.5465
MENOS V6 |  | 2 | 0.98 |  | 1.96 | -1 | -1.96
|  | 3.49 | 3.04 |  | 10.6096 | 1 | 10.6096
|  | 3.51 | 3.04 |  | 10.6704 | 1 | 10.6704
SUBTOTAL | [6 empty] | 488.2019
TOTAL | [6 empty] | 488.2019
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 21.1.1 Aseo gral
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  |  | 4
[10 empty] | FECHA |  |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 21.1.1 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ASEO GENERAL
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | MEDIDA TOTAL
BLOQUE AULAS |  |  |  |  | 68.068 | 12 | 816.816
BAÑOS AULAS |  |  |  |  | 34.19 | 2 | 68.38
BAÑOS ACCESO BIBLIOTECA |  |  |  |  | 20.64 | 1 | 20.64
BAÑOS ACCESO LABORATORIOS |  |  |  |  | 20.64 | 1 | 20.64
LABORATORIO |  |  |  |  | 362.48 | 1 | 362.48
BIBLIOTECA |  |  |  |  | 341.21 | 1 | 341.21
COMEDOR |  |  |  |  | 520.7 | 1 | 520.7
COCINA DESPENSA |  |  |  |  | 109.8 | 1 | 109.8
CABINA DE EMISORA |  |  |  |  | 6.3275 | 1 | 6.3275
ANDENES CIRCULACIONES |  |  |  |  | 138.16 | 1 | 138.16 |  |  |  | PRIMER PISO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[7 empty] | 0 |  |  |  | SEGUNDO PISO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 2405.1535
TOTAL | [6 empty] | 2405.1535
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## N.P-2 Viga cinta de conf.
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-09-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | ACTA No 1
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | NP-2 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA
|  |  |  | 3.2 |  | 1 | 3.2
|  |  |  | 1.24 |  | 1 | 1.24
SUBTOTAL | [6 empty] | 4.44
TOTAL | [6 empty] | 4.44
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Director de Obra | [5 empty] | Profesional de presupuestos

## Anexo Acta Complementaria
Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Diseño de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 10 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Ejecución de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo Obras mejoramiento
Por favor diligencie la información correspondiente a las obrasde mejoramiento incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Ejecución de obras de mejoramiento
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo 1 PAPSO - Base Risaralda
ANEXO No. 1
| NUMERO DE PERSONAS | 30
| NUMERO DE MESES | 1
Departamento 13- RISARALDA
1.0723
COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES
| POR CADA PERSONA SE PAGARA |  |  |  | 154541.6632
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES |  |  |  | 4636249.895
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR NUMERO DE MESES |  |  |  | 4636249.895
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES
| COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) |  |  |  | 0
| VALOR TOTAL POR IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID |  |  |  | 4636249.895
# | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL/MESES | VALOR UNIDAD | VALOR MENSUAL
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN
1 | JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 15 | 12867.6 | 193014
2 | DESINFECTANTE | LITRO | 15 | 21446 | 321690
3 | GEL ANTIBACTERIAL | LITRO | 15 | 12331.45 | 184971.75
4 | ALCOHOL GLICERINADO | GALON | 3 | 79350.2 | 238050.6
5 | SUMINISTRO DE AGUA | MES | 1 | 64338 | 64338
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 H0JAS | PAQUETE | 7.5 | 22411.07 | 168083.025
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO | GALON | 15 | 9650.7 | 144760.5
8 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | M2 | 300 | 3216.9 | 965070
| SUB TOTAL |  |  |  | 2279977.875
DOTACIONES EPPs
1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) | UNIDAD | 180 | 2144.6 | 386028
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 | UNIDAD | 1.5 | 32169 | 48253.5
| SUB TOTAL |  |  |  | 434281.5
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | UN/MES | 1 | 1881779.27 | 1881779.27
| SUB TOTAL |  |  |  | 1881779.27
TRANSPORTE
1 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | UN/MES | 1 | 40211.25 | 40211.25
| SUB TOTAL |  |  |  | 40211.25
TOTAL COSTO MENSUAL POR ELEMENTOS DE DESINFECCION, DOTACIONES, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSPORTE |  |  |  |  | 4636249.895
ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | UNIDAD |  | 214460 | 0
2 | LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS | UNIDAD |  | 85784 | 0
3 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA | GLB |  | 321690 | 0
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. | GLB |  | 1822910 | 0
6 | SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GLB |  | 428920 | 0
7 | CANECAS DE PEDAL | UNIDAD |  | 64338 | 0
9 | ASPERSORA DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS | UNIDAD |  | 128676 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIÓN EPPs
1 | DOTACIÓN DE UNIFORMES | GLB |  | 1072300 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ) |  |  |  | 0
Note on C6: Digitar numero de trabajadores
Note on C8: Digitar numero de meses

## Hoja1 (hidden)
TIPO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%