## FE-1-30 BALANCE (hidden)
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 3
| CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 | [6 empty] | OBJETO DEL CONTRATO |  | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
[8 empty] | VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD |  |  |  | 3427718970
| CONTRATISTA : | [5 empty] | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | VALOR INICIAL DEL CONTRATO |  |  |  | 3427718970
| DIRECCION : | [6 empty] | ANTICIPO ( 20 % ) |  |  |  | 685543794
| C.C. ó NIT : | [5 empty] | 901.333.356-4 | VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
| TELEFONO : | [6 empty] | VR. RESOL., RECON, TRANS.
| INTERVENTOR : | [5 empty] | CONSORCIO INTER-FFIE 2020 | VR. TOTAL CONTRATO |  |  |  | 3427718970
[8 empty] | % A.I.U. DEL CONTRATO |  |  |  | 29.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
| CAPITULO | SUBC | ITEM | Bloque | Piso | Fase | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL | CANTIDAD REAL | VARIACIÓN CANTIDAD | V. COSTO DIRECTO UNITARIO |  | V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO | V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES | VARIACIÓN TOTAL | % INCIDENCIA PRESUP.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 4c
[9 empty] | DATO CONTRATO | DATO ESTUDIO PREVIO | (2-1) | DATO CONTRATO |  | 1 X 4 | 2 X 4 | (6-5) | 4a/Total 4a
| CAP | SUB CAP. | ITEM |  |  |  | ACTIVIDAD | UN | CANT | CANT | CANT | VALOR UNITARIO |  | VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL | VR.TOTAL | %
1 | 1 | [5 empty] | PRELIMINARES
2 |  | 1.1 |  |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES
3 |  |  | 1.1.1 |  |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | M2 | 3020.44 | 1898.3382 | -1122.1019 | 9180.3 |  | 27728545 | 17427314 | -10301231 | 0.5084% | 3427718970
4 |  |  | 1.1.4 |  |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | M2 | 3020.44 | 3020.44 | 0 | 2506 |  | 7569223 | 7569223 | 0 | 0.2208%
5 |  | 1.3 |  |  |  |  | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
6 |  |  | 1.3.7 |  |  |  | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M | 4.55 | 4.8 | 0.25 | 27097 |  | 123291 | 130066 | 6775 | 0.003795%
7 |  |  | 1.3.8 |  |  |  | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 45 | 45 | 0 | 18567 |  | 835515 | 835515 | 0 | 0.02438%
8 |  |  | 1.3.12 |  |  |  | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 100 | 355.67 | 255.67 | 9097 |  | 909700 | 3235530 | 2325830 | 0.09439%
9 |  | 1.4 |  |  |  |  | VARIOS - PRELIMINARES
10 |  |  | 1.4.1 |  |  |  | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | UN | 2 | 2 | 0 | 195129 |  | 390258 | 390258 | 0 | 0.01139%
11 |  |  | 1.4.2 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 126 | 337 | 211 | 37766 |  | 4758516 | 12727142 | 7968626 | 0.3713% | 30212.8
12 |  |  | 1.4.3 |  |  |  | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | M3 | 175 | 175 | 0 | 6646 |  | 1163050 | 1163050 | 0 | 0.03393%
13 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 1
14 | 2 | [5 empty] | CIMENTACION
15 |  | 2.1 |  |  |  |  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
16 |  |  | 2.1.2 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 311.87 | 311.87 | 0 | 47119 |  | 14695003 | 14695003 | 0 | 0.4287%
17 |  |  | 2.1.11 |  |  |  | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 342.25 | 342.25 | 0 | 69161 |  | 23670352 | 23670352 | 0 | 0.6906%
18 |  | 2.2 |  |  |  |  | CONCRETOS PARA CIMENTACION
19 |  |  | 2.2.5 |  |  |  | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | M3 | 18.36 | 18.36 | 0 | 449955.05 |  | 8261175 | 8261175 | 0 | 0.241%
20 |  |  | 2.2.6 |  |  |  | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | M3 | 36.7 | 36.7 | 0 | 705184 |  | 25880253 | 25880253 | 0 | 0.755%
21 |  |  | 2.2.7 |  |  |  | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | M3 | 1.53 | 1.53 | 0 | 683866.32 |  | 1046315 | 1046315 | 0 | 0.03053%
22 |  |  | 2.2.10 |  |  |  | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | M2 | 782.33 | 782.33 | 0 | 72143 |  | 56439633 | 56439633 | 0 | 1.647%
23 |  | 2.3 |  |  |  |  | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
24 |  |  | 2.3.1 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | KG | 1304.96 | 1304.96 | 0 | 3542 |  | 4622168 | 4622168 | 0 | 0.1348%
25 |  |  | 2.3.2 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 9430 | 9430 | 0 | 3542 |  | 33401060 | 33401060 | 0 | 0.9744%
26 |  |  | 2.3.3 |  |  |  | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | KG | 1141.53 | 1141.53 | 0 | 3967 |  | 4528450 | 4528450 | 0 | 0.1321%
27 |  |  | 2.3.4 |  |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | KG | 2005.03 | 2005.03 | 0 | 3967 |  | 7953954 | 7953954 | 0 | 0.232%
28 |  |  | 2.3.6 |  |  |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO | M3 | 69.58 | 69.58 | 0 | 622711 |  | 43328231 | 43328231 | 0 | 1.264%
29 |  | 2.5 |  |  |  |  | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
30 |  |  | 2.5.11 |  |  |  | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 136282 |  | 26489132 | 26489132 | 0 | 0.7728%
31 |  |  | 2.5.15 |  |  |  | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | M2 | 261.68 | 261.68 | 0 | 19511 |  | 5105638 | 5105638 | 0 | 0.149%
32 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 2
33 | 3 | [5 empty] | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
34 |  | 3.3 |  |  |  |  | DRENAJES
35 |  |  | 3.3.3 |  |  |  | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | M2 | 434.19 | 434.19 | 0 | 3626 |  | 1574373 | 1574373 | 0 | 0.04593%
36 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 3
37 | 4 | [5 empty] | ESTRUCTURA
38 |  | 4.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
39 |  |  | 4.1.5 |  |  |  | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 1.51 | 1.51 | 0 | 800987 |  | 1209490 | 1209490 | 0 | 0.03529%
40 |  | 4.3 |  |  |  |  | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
41 |  |  | 4.3.11 |  |  |  | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 148801 |  | 2276655 | 2276655 | 0 | 0.06642%
42 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 4
43 | 5 | [5 empty] | MAMPOSTERIA
44 |  | 5.1 |  |  |  |  | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
45 |  |  | 5.2.21 |  |  |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | M2 | 1604.82 | 1604.82 | 0 | 90618 |  | 145425579 | 145425579 | 0 | 4.243%
46 |  | 5.2 |  |  |  |  | VARIOS - MAMPOSTERIA
47 |  |  | 5.6.1 |  |  |  | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | M | 1 | 1 | 0 | 39993 |  | 39993 | 39993
48 |  | 5.4 |  |  |  |  | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
49 |  |  | 5.4.1 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 12061 | 12061 | 0 | 600 |  | 7236600 | 7236600 | 0 | 0.2111%
50 |  |  | 5.4.2 |  |  |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | CM | 6494 | 6494 | 0 | 609 |  | 3954846 | 3954846 | 0 | 0.1154%
51 |  |  | NP-2 |  |  |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | ML | 500.67 | 500.67 | 0 | 32698.35 |  | 16371083 | 16371083 | 0 | 0.4776%
52 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 5
53 | 6 | [5 empty] | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
54 |  | 6.1 |  |  |  |  | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
55 |  |  | 6.1.1 |  |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | M | 194.37 | 194.37 | 0 | 68598 |  | 13333393 | 13333393 | 0 | 0.389%
56 |  |  | 6.1.4 |  |  |  | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | M | 267.13 | 267.13 | 0 | 26196 |  | 6997737 | 6997737 | 0 | 0.2042%
57 |  |  | 6.1.6 |  |  |  | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | M | 30.7 | 30.7 | 0 | 40103 |  | 1231162 | 1231162 | 0 | 0.03592%
58 |  | 6.2 |  |  |  |  | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
59 |  |  | 6.2.5 |  |  |  | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | M | 83.87 | 83.87 | 0 | 60489 |  | 5073212 | 5073212 | 0 | 0.148%
60 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 6
61 | 9 | [5 empty] | PAÑETES
62 |  | 9.1 |  |  |  |  | PAÑETES SOBRE MUROS
63 |  |  | 9.1.1 |  |  |  | FILOS Y DILATACIONES | M | 1250 | 1250 | 0 | 5061 |  | 6326250 | 6326250 | 0 | 0.1846%
64 |  |  | 9.1.2 |  |  |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | M2 | 260.4 | 260.4 | 0 | 17301 |  | 4505180 | 4505180 | 0 | 0.1314%
65 |  |  | 9.1.4 |  |  |  | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | M2 | 489.25 | 489.25 | 0 | 20333 |  | 9947920 | 9947920 | 0 | 0.2902%
66 |  |  | 9.1.7 |  |  |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | M2 | 2456.42 | 2456.42 | 0 | 16239 |  | 39889804 | 39889804 | 0 | 1.164%
67 |  |  | 9.1.9 |  |  |  | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | M2 | 1666.76 | 1666.76 | 0 | 15847 |  | 26413146 | 26413146 | 0 | 0.7706%
68 |  |  | NP-3 |  |  |  | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | M2 | 540 | 540 | 0 | 17424 |  | 9408960 | 9408960 | 0 | 0.2745%
69 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 9
70 | 10 | [5 empty] | PISOS
71 |  | 10.1 |  |  |  |  | BASES PISOS Y AFINADOS
72 |  |  | 10.1.1 |  |  |  | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | m2 | 1688.68 | 1688.68 | 0 | 29799 |  | 50320975 | 50320975 | 0 | 1.468%
73 |  |  | 10.1.2 |  |  |  | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | M2 | 105.53 | 105.53 | 0 | 24096 |  | 2542851 | 2542851 | 0 | 0.07418%
74 |  | 10.2 |  |  |  |  | ACABADOS PISOS
75 |  |  | 10.2.9 |  |  |  | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | M2 | 805.64 | 805.64 | 0 | 93477 |  | 75308810 | 75308810 | 0 | 2.197%
76 |  |  | 10.2.33 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | M2 | 105.53 | 105.53 | 0 | 50736 |  | 5354170 | 5354170 | 0 | 0.1562%
77 |  |  | NP-4 |  |  |  | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | M2 | 1688.68 | 1688.68 | 0 | 62872 |  | 106170689 | 106170689 | 0 | 3.097%
78 | 10.3 | [5 empty] | GUARDAESCOBAS
79 |  |  | NP-5 |  |  |  | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | M | 759.02 | 759.02 | 0 | 18658.25 |  | 14161985 | 14161985 | 0 | 0.4132%
80 |  |  | 10.3.12 |  |  |  | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 48533 |  | 9476554 | 9476554 | 0 | 0.2765%
81 |  | 10.5 |  |  |  |  | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
82 |  |  | 10.5.2 |  |  |  | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | M | 33.5 | 33.5 | 0 | 30575 |  | 1024263 | 1024263 | 0 | 0.02988%
83 |  |  | 10.5.4 |  |  |  | PIRLAN DE ALUMINIO | M | 205.39 | 205.39 | 0 | 9835 |  | 2020011 | 2020011 | 0 | 0.05893%
84 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 10
85 | 11 | [5 empty] | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
86 |  | 11.1 |  |  |  |  | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
87 |  |  | 11.1.1 |  |  |  | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 28474 |  | 5179136 | 5179136 | 0 | 0.1511%
88 |  |  | 11.1.3 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 181.89 | 181.89 | 0 | 46479 |  | 8454065 | 8454065 | 0 | 0.2466%
89 |  |  | 11.1.5 |  |  |  | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | M | 273 | 273 | 0 | 10400 |  | 2839200 | 2839200 | 0 | 0.08283%
90 |  | 11.2 |  |  |  |  | CUBIERTAS
91 |  |  | 11.2.18 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | KG | 42070.6581 | 42070.6581 | 0 | 14950 |  | 628956338 | 628956338 | 0 | 18.35%
92 |  |  | 11.2.22 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | 910.59 | 910.59 | 0 | 72060 |  | 65617115 | 65617115 | 0 | 1.914%
93 |  | 11.3 |  |  |  |  | ACCESORIOS Y OTROS
94 |  |  | 11.3.8 |  |  |  | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | M | 374.41 | 374.41 | 0 | 24334 |  | 9110893 | 9110893 | 0 | 0.2658%
95 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 11
96 | 12 | [5 empty] | CARPINTERIA DE METÁLICA
97 |  | 12.1 |  |  |  |  | CARPINTERIA EN ALUMINIO
98 |  |  | 12.1.1 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | M2 | 530.86 | 530.86 | 0 | 418456 |  | 222141552 | 222141552 | 0 | 6.481%
99 |  | 12.2 |  |  |  |  | CARPINTERÍA EN LAMINA
100 |  |  | 12.2.2 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 59 | 59 | 0 | 125372.87 |  | 7396999 | 7396999 | 0 | 0.2158%
101 |  |  | 12.2.3 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | UN | 34 | 34 | 0 | 135450 |  | 4605300 | 4605300 | 0 | 0.1344%
102 |  |  | 12.2.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 209.49 | 209.49 | 0 | 443457.14 |  | 92899836 | 92899836 | 0 | 2.71%
103 |  |  | 12.2.15 |  |  |  | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | M | 202.85 | 202.85 | 0 | 318771 |  | 64662697 | 64662697 | 0 | 1.886%
104 |  |  | 12.2.16 |  |  |  | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | M | 37.8 | 37.8 | 0 | 86267 |  | 3260893 | 3260893 | 0 | 0.09513%
105 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 12
106 | 14 | [5 empty] | ENCHAPES
107 |  | 14.1 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MUROS
108 |  |  | 14.1.1 |  |  |  | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | M2 | 633.3 | 633.3 | 0 | 47302 |  | 29956357 | 29956357 | 0 | 0.8739%
109 |  |  | 14.1.9 |  |  |  | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | JG | 4 | 4 | 0 | 204009 |  | 816036 | 816036 | 0 | 0.02381%
110 |  | 14.2 |  |  |  |  | ENCHAPE SOBRE MESONES
111 |  |  | 14.2.3 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | M | 35.4 | 35.4 | 0 | 65281 |  | 2310947 | 2310947 | 0 | 0.06742%
112 |  |  | 14.2.5 |  |  |  | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | M | 28.47 | 28.47 | 0 | 74888 |  | 2132061 | 2132061 | 0 | 0.0622%
113 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 14
114 | 16 | [5 empty] | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
115 |  | 16.1 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS
116 |  |  | 16.1.2 |  |  |  | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | UN | 1 | 1 |  | 87756 |  | 87756 | 87756 | 0 | 0.00256%
117 |  |  | 16.1.19 |  |  |  | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | UN | 6 | 6 | 0 | 94883 |  | 569298 | 569298 | 0 | 0.01661%
118 |  |  | 16.1.25 |  |  |  | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | UN | 7 | 7 |  | 296594 |  | 2076158 | 2076158 | 0 | 0.06057%
119 |  |  | 16.1.31 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | UN | 29 | 29 | 0 | 368183 |  | 10677307 | 10677307 | 0 | 0.3115%
120 |  |  | 16.1.35 |  |  |  | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | UN | 7 | 7 | 0 | 302935 |  | 2120545 | 2120545 | 0 | 0.06186%
121 |  | 16.2 |  |  |  |  | ACCESORIOS
122 |  |  | 16.2.1 |  |  |  | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | UN | 4 | 4 | 0 | 443280 |  | 1773120 | 1773120 | 0 | 0.05173%
123 |  | 16.3 |  |  |  |  | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
124 |  |  | 16.3.2 |  |  |  | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | UN | 73 | 73 | 0 | 34310 |  | 2504630 | 2504630 | 0 | 0.07307%
125 |  | 16.4 |  |  |  |  | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
126 |  |  | 16.4.1 |  |  |  | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | UN | 2 | 2 | 0 | 200825 |  | 401650 | 401650 | 0 | 0.01172%
127 |  |  | 16.4.6 |  |  |  | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | UN | 7 | 7 | 0 | 264923 |  | 1854461 | 1854461 | 0 | 0.0541%
128 |  |  | 16.4.8 |  |  |  | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | UN | 39 | 39 | 0 | 292852 |  | 11421228 | 11421228 | 0 | 0.3332%
129 |  |  | 16.4.11 |  |  |  | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | UN | 2 | 2 | 0 | 537322 |  | 1074644 | 1074644 | 0 | 0.03135%
130 |  |  | 16.4.13 |  |  |  | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | UN | 33 | 33 | 0 | 256218 |  | 8455194 | 8455194 | 0 | 0.2467%
131 |  |  | 16.4.14 |  |  |  | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | UN | 1 | 1 | 0 | 2039813 |  | 2039813 | 2039813 | 0 | 0.05951%
132 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 16
133 |  | 17.2 |  |  |  |  | CIELORASOS Y DIVISIONES
134 |  |  | NP-6 |  |  |  | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | M2 | 114.75 | 114.75 | 0 | 83919 |  | 9629705 | 9629705 | 0 | 0.2809%
135 |  |  | NP-7 |  |  |  | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | M | 195.26 | 195.26 | 0 | 29033.53 |  | 5669087 | 5669087 | 0 | 0.1654%
136 |  |  | 17.2.1 |  |  |  | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 98.76 | 98.76 | 0 | 672021 |  | 66368794 | 66368794 | 0 | 1.936%
137 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 17
138 | 18 | [5 empty] | PINTURA
139 |  | 18.1 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
140 |  |  | 18.1.3 |  |  |  | ESTUCO SOBRE PAÑETE | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 7768 |  | 19584060 | 19584060 | 0 | 0.5713%
141 |  |  | 18.1.4 |  |  |  | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | M2 | 2521.12 | 2521.12 | 0 | 10644 |  | 26834801 | 26834801 | 0 | 0.7829%
142 |  | 18.2 |  |  |  |  | PINTURA SOBRE METAL
143 |  |  | 18.2.2 |  |  |  | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | M | 2500 | 2500 | 0 | 6915 |  | 17287500 | 17287500 | 0 | 0.5043%
144 |  |  | 18.2.5 |  |  |  | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | M | 323.9273 | 323.9273 | 0 | 10289 |  | 3332888 | 3332888 | 0 | 0.09723%
145 |  | 18.2 |  |  |  |  | VARIOS - PINTURA
146 |  |  | NP-8 |  |  |  | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | ML | 1250 | 1250 | 0 | 34597 |  | 43246250 | 43246250 | 0 | 1.262%
147 |  |  | NP-9 |  |  |  | GRANIPLAST FACHADAS | M2 | 2076.79 | 2076.79 | 0 | 24000 |  | 49842960 | 49842960 | 0 | 1.454%
148 |  |  | 18.4.3 |  |  |  | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | M2 | 472.5 | 472.5 |  | 18599 |  | 8788028 | 8788028 | 0 | 0.2564%
149 |  |  | 18.4.10 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | M2 | 166.07 | 166.07 | 0 | 7334 |  | 1217957 | 1217957 | 0 | 0.03553%
150 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 18
151 | 19 | [5 empty] | CERRADURAS Y VIDRIOS
152 |  | 19.1 |  |  |  |  | CERRADURAS
153 |  |  | 19.1.5 |  |  |  | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | UN | 18 | 18 | 0 | 251357 |  | 4524426 | 4524426 | 0 | 0.132%
154 |  |  | 19.1.6 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 18 | 18 | 0 | 104020 |  | 1872360 | 1872360 | 0 | 0.05462%
155 |  |  | 19.1.13 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | UN | 13 | 13 | 0 | 89824 |  | 1167712 | 1167712 | 0 | 0.03407%
156 |  |  | 19.1.10 |  |  |  | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | UN | 6 | 6 | 0 | 63895 |  | 383370 | 383370 | 0 | 0.01118%
157 |  | 19.3 |  |  |  |  | VIDRIOS Y ESPEJOS
158 |  |  | 19.3.1 |  |  |  | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 63268 |  | 1977125 | 1977125 | 0 | 0.05768%
159 |  |  | 19.3.2 |  |  |  | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | 31.25 | 31.25 | 0 | 11547 |  | 360844 | 360844 | 0 | 0.01053%
160 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 19
161 | 20 | [5 empty] | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
162 |  | 20.3 |  |  |  |  | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
163 |  |  | 20.3.1 |  |  |  | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 169.4 | 169.4 | 0 | 106945 |  | 18116483 | 18116483 | 0 | 0.5285%
164 |  |  | 20.3.5 |  |  |  | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | M | 211.8497 | 211.8497 | 0 | 566524 |  | 120017947 | 120017947 | 0 | 3.501%
165 |  |  | 20.3.4 |  |  |  | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | M2 | 18 | 18 | 0 | 106670 |  | 1920060 | 1920060 | 0 | 0.05602%
166 |  |  | 20.3.7 |  |  |  | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | UN | 1 | 1 | 0 | 110099432.69 |  | 110099433 | 110099433 | 0 | 3.212%
167 |  |  | NP-10 |  |  |  | GRADERIA CANCHA MULTIPLE | M2 | 135.3868 | 135.3868 | 0 | 350000 |  | 47385369 | 47385369 | 0 | 1.382%
168 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 20
169 | 21 | [5 empty] | ASEO Y VARIOS
170 |  | 21.1 |  |  |  |  | ASEO Y LIMPIEZA
171 |  |  | 21.1.1 |  |  |  | ASEO GENERAL | M2 | 3434.07 | 3434.07 | 0 | 2448 |  | 8406603 | 8406603 | 0 | 0.2453%
172 |  |  | 21.1.15 |  |  |  | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | M | 6 | 6 | 0 | 191521 |  | 1149126 | 1149126 | 0 | 0.03352%
173 |  |  | 21.1.4 |  |  |  | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | M3 | 104.04 | 104.04 | 0 | 37766 |  | 3929175 | 3929175 | 0 | 0.1146%
174 |  |  | 21.1.5 |  |  |  | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 35 | 35 |  | 2250 |  | 78750 | 78750 | 0 | 0.002297%
175 |  |  | 21.1.6 |  |  |  | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 101.5 | 101.5 |  | 5637 |  | 572156 | 572156 | 0 | 0.01669%
176 |  |  | 21.1.7 |  |  |  | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | UN | 7 | 7 | 0 | 21963 |  | 153741 | 153741 | 0 | 0.004485%
177 | [6 empty] | SUBTOTAL CAPITULO 21
178 |  | 25.8 |  |  |  |  | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
179 |  |  | 25.8.6 |  |  |  | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | M2 | 15.3 | 15.3 | 0 | 58811 |  | 899808 | 899808 | 0 | 0.02625%
180
[9 empty] | TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL |  |  |  |  | 2636706900 | 2636706900 | 0 | 76.92%
[9 empty] | ADMINISTRACION (25%) |  |  | 25% | 25% | 659176725 | 659176725 | 0
[9 empty] | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | IMPREVISTOS (1%) | 1% | 0.5% | 26367069 | 13183534.5 | 0
[9 empty] | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | UTILIDAD (4%) | 4% | 3.782% | 105468276 | 99707403.7815 | 0
[9 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | 19% | 19% |  | 18944407 | 0
[9 empty] | TOTAL CONTRACTUAL |  |  |  |  | 3427718970 | 3427718970 | 0
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
VARIACION TOTAL
[12 empty] | RESUMEN ITEM CONTRACTUALES |  |  | 2636706900
[12 empty] | RESUMEN ITEM ADICIONES |  |  | 0
[12 empty] | RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL BALANCE CONTRATO |  |  | 2636706900
[12 empty] | AIU |  |  | 772067663
[12 empty] | IVA SOBRE UTILIDAD (19%) |  |  | 18944407
[12 empty] | DISEÑOS |  |  | 0
[12 empty] | VALOR TOTAL CONTRATO |  |  | 3427718970
CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO
[7 empty] | HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ | [5 empty] | GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
[7 empty] | REPRESENTANTE LEGAL | [5 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
[7 empty] | CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTERFFIE 2020
[7 empty] | CONTRATISTA | [5 empty] | INTERVENTORÍA

## ACTA PARCIAL OBRA 03
|  |  |  | FORMATO | [10 empty] | Código: | FO-SP-00-03
|  |  |  | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [10 empty] | Versión: | 1
[5 empty] | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 3 |  |  |  | ACTA FINAL
[8 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X)
PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 01 de noviembre de 2022 hasta 30 de noviembre de 2022
CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380- 1518-2022 |  |  |  |  | OBJETO: | "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboración de los diseños y estudios técnicos, obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institución Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE | [11 empty] | PLAZO INICIAL |  | : | 7 meses
C.C. ó NIT : |  | 901333356-4 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 3427718970 |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 13 de mayo de 2022
INTERVENTOR : |  | CONSORCIO INTER FFIE -2020 | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 20% | 685543794 |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 12 de diciembre de 2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBAGUE TOLIMA |  |  |  |  | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[8 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 |  | : |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
LLAVE INSTITUCIÓN EDUCATIVA: |  |  | LL4-0543 |  |  |  |  | VR. FINAL |  | : | 3427718970 |  |  | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 14 de junio de 2022
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | 21 DÍAS CALENDARIO
No. DDP: | 3489 | [12 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 11 DÍAS CALENDARIO
[14 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | 15 DÍAS CALENDARIO
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 210413169 |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | 257 DIAS
[8 empty] | Valor en letras presente acta: Doscientos diez millones cuatrocientos trece mil ciento sesenta y nueve pesos mcte | [5 empty] | FECHA FINAL |  | : | 13 de febrero de 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
| ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
ITEM | ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS NUEVOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
IMPLEMENTACIÓN PAPSO (Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)
1 | COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0%
2 | COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES | [17 empty] | 0%
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| FASE CONSTRUCCIÓN | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 9180.3 | 27728545.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 3020.44 | 2506 | 7569222.64 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.2 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 4.55 | 27097 | 123291.35 |  |  |  | 4.55 | 123291.35 |  | 4.55 | 123291.35 | 100%
1.2.1 | DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 45 | 18567 | 835515 |  |  |  | 39.9422 | 741565.98 |  | 39.9422 | 741565.98 | 88.76%
1.2.2 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 100 | 9097 | 909700 |  |  |  | 100 | 909700 |  | 100 | 909700 | 100%
1.2.3 | VARIOS - PRELIMINARES | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2 | DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 2 | 195129 | 390258 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 126 | 37766 | 4758516 |  |  |  | 126 | 4758516 |  | 126 | 4758516 | 100%
2.1.6 | TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. | [5 empty] | M3 | 175 | 6646 | 1163050 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.10 | CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) | [5 empty] | M3 | 311.87 | 47119 | 14695002.53 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.4 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 342.25 | 69161 | 23670352.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 18.36 | 449955.05 | 8261174.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 36.7 | 705184 | 25880252.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.53 | 683866.32 | 1046315.47 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.12 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 782.33 | 72143 | 56439633.19 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1304.96 | 3542 | 4622168.32 |  | 39.96 | 141538.32 | 0 | 0 |  | 39.96 | 141538.32 | 3.062%
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 19430 | 3542 | 68821060 |  | 292.9796 | 1037733.7432 | 610.386 | 2161965.96 |  | 903.3656 | 3199701.12 | 4.649%
2.3.3 | GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm | [5 empty] | KG | 1141.53 | 3967 | 4528449.51 |  | 72.9296 | 289311.7232 | 61.698 | 244724.23 |  | 134.6276 | 534037.54 | 11.79%
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 2005.03 | 3967 | 7953954.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.3.6 | GROUTING CONCRETO FLUIDO | [5 empty] | M3 | 69.58 | 622711 | 43328231.38 |  | 1.2597 | 784436.5192 | 4.2809 | 2665203.08 |  | 5.5406 | 3449818.94 | 7.962%
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.11 | CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm | [5 empty] | M | 194.37 | 136282 | 26489132.34 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
2.5.15 | PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) | [5 empty] | M2 | 261.68 | 19511 | 5105638.48 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3 | DRENAJES | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
3.3.3 | GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). | [5 empty] | M2 | 434.19 | 3626 | 1574372.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUCTURA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.1.5 | PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 1.51 | 800987 | 1209490.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3.11 | LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 5mm - 15x15) | [5 empty] | M2 | 15.3 | 148801 | 2276655.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.1 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.2.21 | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | [5 empty] | M2 | 1604.82 | 90618 | 145425578.76 |  | 143.9279 | 13042458.4422 | 421.1625 | 38164676.88 |  | 565.0904 | 51207325.62 | 35.21%
5.2 | VARIOS - MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.6.1 | BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M | [5 empty] | M | 1 | 39993 | 39993 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.4 | ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.4.1 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 12061 | 600 | 7236600 |  |  |  | 693 | 415800 |  | 693 | 415800 | 5.746%
5.4.2 | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO) | [5 empty] | CM | 6494 | 609 | 3954846 |  | 869 | 529221 | 3168 | 1929312 |  | 4037 | 2458533 | 62.17%
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1.1 | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 194.37 | 68598 | 13333393.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 267.13 | 26196 | 6997737.48 |  |  |  | 3 | 78588 |  | 3 | 78588 | 1.123%
6.1.6 | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30.7 | 40103 | 1231162.1 |  | 25.22 | 1011397.66 | 1.24 | 49727.72 |  | 26.46 | 1061125.38 | 86.19%
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 83.87 | 60489 | 5073212.43 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | PAÑETES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 1250 | 5061 | 6326250 |  |  |  | 141.33 | 715271.13 |  | 141.33 | 715271.13 | 11.31%
9.1.2 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 260.4 | 17301 | 4505180.4 |  | 21.368 | 369687.768 | 43.3936 | 750690.39 |  | 64.7616 | 1120412.76 | 24.87%
9.1.4 | PAÑETE LISO CULATAS 1:3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 489.25 | 20333 | 9947920.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2456.42 | 16239 | 39889804.38 |  | 305.726 | 4964684.514 | 1070.2051 | 17378977.8 |  | 1375.9311 | 22343727.27 | 56.01%
9.1.9 | PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1666.76 | 15847 | 26413145.72 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10 | PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.1.1 | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | m2 | 2688.68 | 29799 | 80119975.32 |  | 1373.0912 | 40916745.8608 | 0 | 0 |  | 1373.0912 | 40916708.91 | 51.07% | 40916745.8608 | -36.9508
10.1.2 | AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 24096 | 2542850.88 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.2.9 | BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 805.64 | 93477 | 75308810.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 105.53 | 50736 | 5354170.08 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.3 | GUARDAESCOBAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.3.12 | MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 48533 | 9476553.58 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.5 | CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10.5.2 | CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 33.5 | 30575 | 1024262.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
10.5.4 | PIRLAN DE ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 205.39 | 9835 | 2020010.65 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.1.1 | AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 28474 | 5179135.86 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 181.89 | 46479 | 8454065.31 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.1.5 | MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 273 | 10400 | 2839200 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | KG | 42081.0528 | 14950 | 629111739.4601 |  | 10129.2 | 151431540 | 0 | 0 |  | 10129.2 | 151431540 | 24.07% | 151431540 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 910.59 | 72060 | 65617115.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
11.3.8 | FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 374.41 | 24334 | 9110892.94 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 530.86 | 418456 | 222141552.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2 | CARPINTERÍA EN LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 59 | 125372.87 | 7396999.33 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 34 | 135450 | 4605300 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 209.49 | 443457.14 | 92899836.26 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2.15 | BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 202.85 | 318771 | 64662697.35 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
12.2.16 | PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 37.8 | 86267 | 3260892.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14 | ENCHAPES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.1.1 | ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 633.3 | 47302 | 29956356.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.1.9 | JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | JG | 4 | 204009 | 816036 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.2 | ENCHAPE SOBRE MESONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.2.3 | GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35.4 | 65281 | 2310947.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
14.2.5 | GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 28.47 | 74888 | 2132061.36 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 87756 | 87756 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1.19 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 94883 | 569298 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1.25 | ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 296594 | 2076158 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 29 | 368183 | 10677307 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.1.35 | POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 302935 | 2120545 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.2 | ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 4 | 443280 | 1773120 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.3.2 | LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 73 | 34310 | 2504630 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.1 | SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 200825 | 401650 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.6 | SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 264923 | 1854461 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.8 | GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 39 | 292852 | 11421228 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.11 | KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 2 | 537322 | 1074644 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.13 | LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 33 | 256218 | 8455194 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
16.4.14 | LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O SIMILAR. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 2039813 | 2039813 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
17.2 | CIELORASOS Y DIVISIONES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
17.2.1 | DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 98.76 | 672021 | 66368793.96 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18 | PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 7768 | 19584060.16 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2521.12 | 10644 | 26834801.28 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.2.2 | ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 2500 | 6915 | 17287500 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.2.5 | ESMALTE S/ MARCOS LAMINA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 323.9273 | 10289 | 3332887.95 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.2 | VARIOS - PINTURA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.4.3 | DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 472.5 | 18599 | 8788027.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 166.07 | 7334 | 1217957.38 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.1 | CERRADURAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.1.5 | CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 251357 | 4524426 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 18 | 104020 | 1872360 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 13 | 89824 | 1167712 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 6 | 63895 | 383370 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 63268 | 1977125 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 31.25 | 11547 | 360843.75 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20 | OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20.3.1 | CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 169.4 | 106945 | 18116483 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20.3.5 | CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 211.8497 | 566524 | 120017946.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20.3.4 | PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 18 | 106670 | 1920060 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
20.3.7 | ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 1 | 110099432.69 | 110099432.69 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 3434.07 | 2448 | 8406603.36 |  |  |  | 2405.1535 | 5887807.2 |  | 2405.1535 | 5887807.2 | 70.04% | 5887807.2 | 0
21.1.15 | CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 30 | 191521 | 5745630 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M3 | 104.04 | 37766 | 3929174.64 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 35 | 2250 | 78750 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 101.5 | 5637 | 572155.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.7 | LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | UN | 7 | 21963 | 153741 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
25.8 | RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
25.8.6 | PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO | [5 empty] | M2 | 15.3 | 58811 | 899808.3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[20 empty] | 0 | 0
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN | [9 empty] | 2404791721.0001 |  |  | 214518755.55 |  | 76975817.72 |  |  | 291495008.52 | 12.12% | 291494573.27 | 435.25
[20 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [7 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
NP-2 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS | [5 empty] | ML | 500.67 | 32698.35 | 16371083 |  | 39.44 | 1289622.924 | 4.44 | 145180.67 |  | 43.88 | 1434803.6 | 8.764%
NP-3 | RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 540 | 17424 | 9408960 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
NP-4 | PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 1688.68 | 62872 | 106170689
NP-5 | GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 759.02 | 18658.25 | 14161985 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
NP-6 | CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 114.75 | 83919 | 9629705 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
NP-7 | MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M | 195.26 | 29033.53 | 5669087 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
NP-8 | REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ML | 1250 | 17739.47 | 22174338 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
NP-9 | GRANIPLAST FACHADAS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | M2 | 2076.79 | 18311 | 38028102 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0
[10 empty] | 221613949 |  |  | 1289622.924 |  | 145180.67 |  |  | 1434803.6
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [7 empty] | 0 | 0
[20 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
1.3.7 | DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M | 0.25 | 27097 | 6774 |  |  | 0 | 0.25 | 6774.25 |  | 0.25 | 6774.25 | 100% | 6774.25 | 0
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 255.67 | 9097 | 2325830 |  |  | 0 | 255.67 | 2325829.99 |  | 255.67 | 2325829.99 | 100%
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 | 211 | 37766 | 7968626 |  |  | 0 | 211 | 7968626 |  | 211 | 7968626 | 100%
[13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
0
[10 empty] | 10301230 |  |  | 0 |  | 10301230.24 |  |  | 10301230.24
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 2636706900 |  |  | 215808378.47 |  | 87415966.1 |  |  | 303224344.57 | 11.5%
ADMINISTRACION |  |  | ( | 25% |  | ) |  |  |  | 659176725 |  |  | 53952094.62 |  | 21853991.53 |  |  | 75806086.15 | 11.5%
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 0.5% |  | ) |  |  |  | 13183534.5 |  |  | 1079041.89 |  | 437079.83 |  |  | 1516121.72 | 11.5%
UTILIDAD. |  |  | ( | 3.782% |  | ) | 30% |  |  | 99707403.78 |  |  | 8160821.03 |  | 3305645.77 |  |  | 11466466.8 | 11.5%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 18944406.72 |  |  | 1550556 |  | 628072.7 |  |  | 2178628.7 | 11.5%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 280550892.01 |  | 113640755.93 |  |  | 394191647.94 | 11.5%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, Y OBRA | [9 empty] | 3427718970 |  |  | 280550892.01 |  | 113640755.93 |  |  | 394191647.94 | 11.5%
VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | 0 |  |  | -0.0099999 |  | 0.06 |  |  | 0.06 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [12 empty] | 280550892 |  | 113640755.99 |  |  | 394191648 | 0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 20% |  | ) |  |  |  | 685543794 |  | 25% | 70137723 |  | 28410190 |  |  | 98547913 | 14.38%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 210413169 |  | 85230565.99 |  |  | 295643735 | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 8.185% |  | 3.315% |  |  | 11.5%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 210413169 |  | 85230566 |  |  | 295643735 | 0%
SALDO DEL CONTRATO |  | 2446531441 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 586995881 |  | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
No. | TIPO DE PAGO |  |  | CONCEPTO |  |  |  |  | VALOR CONCEPTO | VALOR AIU |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO | TOTAL A PAGAR
1 | B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 51909501226-B-IMPLEMENTACIÓN PAPSO |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  | 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% |  |  |  |  | 215808378.47 | 64742513.541 |  | 280550892 | 70137723 | 210413169
3 | B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  | 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10% |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
TOTALES | [8 empty] | 215808378 | 64742514 |  | 280550892 | 70137723 | 210413169
| Obras complementarias |  |  | Diseño Obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Obras complementarias |  |  | Ejecución de obras complementarias |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Obras de Mejoramiento |  |  | Ejecución de obras de Mejoramiento |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ | [13 empty] | GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
| REPRESENTANTE LEGAL | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL
| CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE | [13 empty] | CONSORCIO INTERFFIE 2020
| CONTRATISTA | [13 empty] | INTERVENTORÍA
Note on K304: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: BORRAR SI NO SE COBRAR EL SALDO FINAL

## 2.3.1 Acero de ref.37000PSI
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.1 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ACERO DE REFUERZO 37000PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | DIAMETRO | LONGITUD | KG/M | TOTAL KG | No. ELEMENTOS | TOTAL
AULAS (DINTELES) |  | 1/4" | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 252 | 15.12
AULAS (VIGA DE CONFINAMIENTO) |  | 1/4" | 0.24 | 0.25 | 0.06 | 414 | 24.84
SUBTOTAL | [6 empty] | 39.96
TOTAL | [6 empty] | 39.96
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 2.3.2 Acero de ref.60000PSI
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.2 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | DIAMETRO | LONGITUD | KG/M | TOTAL KG | No. ELEMENTOS | TOTAL
DOVELAS |  | 1/2" | 2.48 | 0.99 | 2.4552 | 81 | 198.8712
VIGA CINTA |  | 3/8" | 39.44 | 0.56 | 22.0864 | 2 | 44.1728
DINTELES |  | 1/2" | 25.22 | 0.99 | 24.9678 | 2 | 49.9356
SUBTOTAL | [6 empty] | 292.9796
TOTAL | [6 empty] | 292.9796
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 2.3.3.Grafill de 4,0 mm
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICIÓN
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.3 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: |  | DIAMETRO | M2 MAMPOSTERÍA | KG/M2 | TOTAL KG | No. ELEMENTOS | TOTAL
CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA
MAMPOSTERÍA |  | 4 MM | 95.96 | 0.76 | 72.9296 | 1 | 72.9296
SUBTOTAL | [6 empty] | 72.9296
TOTAL | [6 empty] | 72.9296
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 2.3.6 Grouting concreto fluído
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 2.3.6 |  |  | UNIDAD | M3 | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | GROUTING CONCRETO FLUIDO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | ANCHO | ALTO | LONG | AREA M3 | No. ELEMENTOS | TOTAL
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
BAÑOS TERCER PISO |  | 12 | 3.05 | 0.08 | 0.09 |  | 0.26352
|  | 15 | 2.9 | 0.08 | 0.09 |  | 0.3132
|  | 2 | 3.07 | 0.08 | 0.09 |  | 0.044208
AULA 1 |  | 4 | 2.87 | 0.08 | 0.09 |  | 0.082656
AULA 2 |  | 2 | 2.04 | 0.08 | 0.09 |  | 0.029376
AULA 4 |  | 4 | 2.04 | 0.08 | 0.09 |  | 0.058752
AULA 6 |  | 4 | 2.04 | 0.08 | 0.09 |  | 0.058752
LABORATORIO INTEGRADO |  | 18 | 0.84 | 0.08 | 0.09 |  | 0.10886
|  | 8 | 0.85 | 0.08 | 0.09 |  | 0.04896
AULA 7 |  | 4 | 2.91 | 0.08 | 0.09 |  | 0.083808
AULA 9 |  | 4 | 2.91 | 0.08 | 0.09 |  | 0.083808
AULA 12 |  | 4 | 2.91 | 0.08 | 0.09 |  | 0.083808
SUBTOTAL | [6 empty] | 1.2597
TOTAL | [6 empty] | 1.2597
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 5.2.21 Muro en ladrillo est.
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.2.21 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ALTO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
COCINA
AULA 6
BIBLIOTECA
AULA 6
BIBLIOTECA FACHADA SUR
BAÑOS CAFETERÍA 2 PISO
BIBLIOTECA FACHADA NORTE
ATENCIÓN PADRES 2 PISO
LABORATORIO
AULA 18
BIBLIOTECA FACHADA NORTE
LABORATORIO
BIBLIOTECA FACHADA SUR
LABORATORIO FACHADA. SUR
LABORATORIO Y ADMON.
LABORATORIO TECNOLOGÍAS
2.73
BAÑO 3 PISO |  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835 | [5 empty] | 0.57833 | 6 | 3.05
|  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835 | [5 empty] | 0.57833 | 6 | 3.05
|  | 4.8 | 2.9 |  | 13.92 | 1 | 13.92 | [5 empty] | 0.8 | 8 | 2.9
|  | 0.5 | 2.9 |  | 1.45 | 1 | 1.45 | [5 empty] | 0.083333 | 2 | 2.9
|  | 2.93 | 2.9 |  | 8.497 | 1 | 8.497 | [5 empty] | 0.48833 | 5 | 2.9
AULA 1 |  | 0.57 | 2.87 |  | 1.6359 | 1 | 1.6359 | [5 empty] | 0.095 | 2 | 2.87
|  | 0.53 | 2.87 |  | 1.5211 | 1 | 1.5211 | [5 empty] | 0.088333 | 2 | 2.87
AULA 2 |  | 0.63 | 2.04 |  | 1.2852 | 1 | 1.2852 | [5 empty] | 0.105 | 2 | 2.04
AULA 4 |  | 0.6 | 2.04 |  | 1.224 | 1 | 1.224 | [5 empty] | 0.1 | 2 | 2.04
|  | 0.45 | 2.04 |  | 0.918 | 1 | 0.918 | [5 empty] | 0.075 | 2 | 2.04
AULA 6 |  | 0.44 | 2.04 |  | 0.8976 | 1 | 0.8976 | [5 empty] | 0.073333 | 2 | 2.04
|  | 0.56 | 2.04 |  | 1.1424 | 1 | 1.1424 | [5 empty] | 0.093333 | 2 | 2.04
LABORATORIO INTEGRADO |  | 1.08 | 0.84 |  | 0.9072 | 9 | 8.1648 | [5 empty] | 0.18 | 18 | 0.84
|  | 0.6 | 0.85 |  | 0.51 | 4 | 2.04 | [5 empty] | 0.1 | 8 | 0.85
AULA 7 |  | 0.61 | 2.91 |  | 1.7751 | 1 | 1.7751 | [5 empty] | 0.10167 | 2 | 2.91
|  | 0.42 | 2.91 |  | 1.2222 | 1 | 1.2222 | [5 empty] | 0.07 | 2 | 2.91
AULA 9 |  | 0.63 | 2.91 |  | 1.8333 | 1 | 1.8333 | [5 empty] | 0.105 | 2 | 2.91
|  | 0.4 | 2.91 |  | 1.164 | 1 | 1.164 | [5 empty] | 0.066667 | 2 | 2.91
AULA 12 |  | 0.58 | 2.91 |  | 1.6878 | 1 | 1.6878 | [5 empty] | 0.096667 | 2 | 2.91
|  | 0.41 | 2.91 |  | 1.1931 | 1 | 1.1931 | [5 empty] | 0.068333 | 2 | 2.91
AULA 16 |  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 3.36 | 2.09 |  | 7.0224 | 1 | 7.0224
|  | 1.67 | 2.09 |  | 3.4903 | 1 | 3.4903
|  | 0.78 | 2.9 |  | 2.262 | 1 | 2.262
|  | 0.57 | 2.9 |  | 1.653 | 1 | 1.653
AULA 15 |  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 3.36 | 2.09 |  | 7.0224 | 1 | 7.0224
|  | 1.67 | 2.09 |  | 3.4903 | 1 | 3.4903
|  | 0.78 | 2.9 |  | 2.262 | 1 | 2.262
|  | 0.57 | 2.9 |  | 1.653 | 1 | 1.653
SUBTOTAL | [6 empty] | 143.9279
TOTAL | [6 empty] | 143.9279
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 5.4.1 Anclaje para ref. 9cms (hidden)
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-06-01
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.4.1 |  |  | UNIDAD | CM | CONTRATISTA | CONSORCIO CANAAN MYE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | B | A | L | CMS | No. ELEMENTOS | TOTAL
AULA 18 |  |  |  |  | 9 | 12 | 108
[5 empty] | 9 | 8 | 72
AULA 17 |  |  |  |  | 9 | 12 | 108
[5 empty] | 9 | 8 | 72
AULA 16 |  |  |  |  | 9 | 12 | 108
AULA 15 |  |  |  |  | 9 | 12 | 108
LABORATORIO |  |  |  |  | 9 | 6 | 54 | [5 empty] | 6.4667
SUBTOTAL | [6 empty] | 630
TOTAL | [6 empty] | 630
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | Ing. Gustavo A. Carvajal Garay | [5 empty] | Profesional de presupuestos
Residente de Obra

## 5.4.2 Anclaje ref. d1-2"
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 5.4.2 |  |  | UNIDAD | CM | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ALTO | LARGO | LONG. CM | No. ELEMENTOS | TOTAL
BAÑOS TERCER PISO |  |  |  |  | 11 | 27 | 297
AULA 1 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
AULA 2 |  |  |  |  | 11 | 2 | 22
AULA 4 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
AULA 6 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
LABORATORIO INTEGRADO |  |  |  |  | 11 | 26 | 286
AULA 7 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
AULA 9 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
AULA 12 |  |  |  |  | 11 | 4 | 44
0
0
0
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 869
TOTAL | [6 empty] | 869
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 6.1.6 Dintel conC. 0,15 x 0,10
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 6.1.6 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ALTO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
PRIMER PISO | [6 empty] | 0
AULA 1 |  |  |  | 2.61 |  | 1 | 2.61
AULA 2 |  |  |  | 2.6 |  | 1 | 2.6
AULA 4 |  |  |  | 2.56 |  | 1 | 2.56
AULA 6 |  |  |  | 2.52 |  | 1 | 2.52
BAÑOS CAFETERÍA |  |  |  | 0.7 |  | 2 | 1.4
DEPÓSITOS (ARTES-CIENCIAS) |  |  |  | 2.13 |  | 1 | 2.13
ACCESOS LABORATORIO INTEGRADO |  |  |  | 1.3 |  | 2 | 2.6
ACCESOS ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  |  | 1.6 |  | 2 | 3.2
|  |  |  | 1.3 |  | 1 | 1.3
SALA DE PROFESORES |  |  |  | 1.9 |  | 1 | 1.9
ACCESO AULA TECNOLOGÍA |  |  |  | 1.2 |  | 2 | 2.4
0
0
0
252.2
SUBTOTAL | [6 empty] | 25.22
TOTAL | [6 empty] | 25.22
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 9.1.2 Pañete Impermeabilizado
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 9.1.2 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ALTO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
TERCER PISO
BAÑOS |  | 3.88 | 3.08 |  | 11.9504 | 1 | 11.9504
|  | 3.47 | 3.08 |  | 10.6876 | 1 | 10.6876
MENOS V11 |  | 1 | 0.98 |  | 0.98 | -1 | -0.98
MENOS V12 |  | 0.5 | 0.58 |  | 0.29 | -1 | -0.29
SUBTOTAL | [6 empty] | 21.368
TOTAL | [6 empty] | 21.368
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 9.1.7 Pañete liso sobre muros
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 9.1.7 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRÁFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ALTO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
BAÑOS ADMINISTRACIÓN |  | 1.94 | 3.05 |  | 5.917 | 2 | 11.834
|  | 1.82 | 3.05 |  | 5.551 | 2 | 11.102
|  | 1.23 | 2.5 |  | 3.075 | 2 | 6.15
SALA DE PROFESORES |  | 0.68 | 3.05 |  | 2.074 | 2 | 4.148
|  | 0.89 | 3.05 |  | 2.7145 | 2 | 5.429
|  | 1.78 | 3.05 |  | 5.429 | 1 | 5.429
|  | 1.66 | 3.05 |  | 5.063 | 1 | 5.063
|  | 1.93 | 1 |  | 1.93 | 2 | 3.86
|  | 2.18 | 3.05 |  | 6.649 | 2 | 13.298
|  | 5.94 | 2.4 |  | 14.256 | 2 | 28.512
AULA TECNOLOGÍA |  | 1.2 | 3.05 |  | 3.66 | 1 | 3.66
|  | 1.17 | 3.05 |  | 3.5685 | 1 | 3.5685
|  | 4.13 | 0.9 |  | 3.717 | 2 | 7.434
|  | 0.94 | 3.05 |  | 2.867 | 1 | 2.867
|  | 1.17 | 3.05 |  | 3.5685 | 2 | 7.137
|  | 1.88 | 3.05 |  | 5.734 | 1 | 5.734
|  | 1.75 | 3.05 |  | 5.3375 | 1 | 5.3375
|  | 1.3 | 0.9 |  | 1.17 | 1 | 1.17
|  | 4.36 | 3.05 |  | 13.298 | 2 | 26.596
DEPÓSITO ARTES |  | 2.25 | 3.1 |  | 6.975 | 1 | 6.975
|  | 2.26 | 3.1 |  | 7.006 | 1 | 7.006
|  | 3.15 | 3.1 |  | 9.765 | 1 | 9.765
|  | 1.16 | 3.1 |  | 3.596 | 1 | 3.596
|  | 0.6 | 3.1 |  | 1.86 | 1 | 1.86
DEPÓSITO CIENCIAS |  | 2.39 | 3.1 |  | 7.409 | 1 | 7.409
|  | 6.08 | 3.1 |  | 18.848 | 1 | 18.848
|  | 0.6 | 3.1 |  | 1.86 | 1 | 1.86
|  | 1.22 | 3.1 |  | 3.782 | 1 | 3.782
|  | 5.16 | 3.1 |  | 15.996 | 1 | 15.996
AULA 17 |  | 3.6 | 0.88 |  | 3.168 | 1 | 3.168
|  | 3.66 | 0.88 |  | 3.2208 | 1 | 3.2208
|  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
|  | 0.43 | 3.05 |  | 1.3115 | 1 | 1.3115
|  | 0.78 | 3.05 |  | 2.379 | 1 | 2.379
|  | 0.57 | 3.05 |  | 1.7385 | 1 | 1.7385
|  | 1.1 | 2.09 |  | 2.299 | 1 | 2.299
|  | 3.66 | 2.09 |  | 7.6494 | 1 | 7.6494
BAÑOS TERCER PISO |  | 3.47 | 3.05 |  | 10.5835 | 1 | 10.5835
AULA 2 |  | 0.76 | 3.01 |  | 2.2876 | 1 | 2.2876
|  | 0.45 | 2.04 |  | 0.918 | 1 | 0.918
|  | 0.63 | 2.04 |  | 1.2852 | 2 | 2.5704
|  | 0.89 | 3.01 |  | 2.6789 | 1 | 2.6789
LABORATORIO INTEGRADO |  | 1.93 | 0.94 |  | 1.8142 | 2 | 3.6284
|  | 1.12 | 0.9 |  | 1.008 | 2 | 2.016
|  | 1.1 | 1.22 |  | 1.342 | 2 | 2.684
SUBTOTAL | [6 empty] | 305.726
TOTAL | [6 empty] | 305.726
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 10.1.1 Afinado endurecido
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 10.1.1 |  |  | UNIDAD | M2 | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | ANCHO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
AULAS 1, 2, 3 Y 4 |  |  | 7.992 | 8.462 | 67.6283 | 4 | 270.5132
BIBLIOTECA |  |  | 19.169 | 17.8 | 341.2082 | 1 | 341.2082
AULAS 7, 8, 9, 10, 11 Y 12 |  |  | 7.992 | 8.462 | 67.6283 | 6 | 405.7698
ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  | 6.6587 | 18.72 | 124.65 | 1 | 124.65
LABORATORIO INTEGRADO |  |  | 9.9562 | 9.37 | 93.29 | 1 | 93.29
AULA TECNOLOGÍAS |  |  | 10.8837 | 9.2 | 100.13 | 1 | 100.13
ACCESO ÁREA ADMINISTRATIVA |  |  | 2.4871 | 15.09 | 37.53 | 1 | 37.53
0
0
0
0
0
SUBTOTAL | [6 empty] | 1373.0912
TOTAL | [6 empty] | 1373.0912
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## 11.2.18 Estructura metálica
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | 11.2.18 |  |  | UNIDAD | KG | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BASE | CANT | LONGITUD | KG/M | No. ELEMENTOS | TOTAL
CUBIERTA AULAS
VIGA CERCHA(Perfil tipo I-ipe 220) |  |  |  | 186 | 26.2 | 1 | 4873.2 | [5 empty] | 26.2
CORREAS (Perfil tubular rectangular)PTR 90 X 50X 4 |  |  |  | 528 | 8.59 | 1 | 4535.52 | [6 empty] | 9541.32
Ángulo 3 esp 1/4" |  |  |  | 18 | 7.3667 | 1 | 132.6 | [6 empty] | 9541.32
PL 12*280*250 |  |  | 1 |  | 6.7253 | 60 | 403.5206
PLATINAS VARIAS | [5 empty] | 1 | 184.36 | [5 empty] | 9.16
SUBTOTAL | [6 empty] | 10129.2006
TOTAL | [6 empty] | 10129.2006
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Note on B1: Usuario:

## N.P-2 Viga cinta de conf.
| MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA | [8 empty] | CÓDIGO |  | FT- 044
[10 empty] | VERSIÓN |  | 4
[10 empty] | FECHA |  | 2022-01-28
ELABORACION DE DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCIÓN DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE. | [8 empty] | FECHA |  | 2022-11-30
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. | [8 empty] | MEMORIA DE MEDICION
CÓDIGO ÍTEM CONTRATO: |  | NP-2 |  |  | UNIDAD | M | CONTRATISTA | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCIÓN ÍTEM: |  | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS
MEDIDAS Y OPERACIONES | [7 empty] | GRAFICA
LOCALIZACIÓN: |  | BAE | ALTO | LARGO | AREA M2 | No. ELEMENTOS | TOTAL
BAÑOS CAFETERÍA |  |  |  | 1.94 |  | 1 | 1.94
|  |  |  | 1.04 | 0 | 1 | 1.04
|  |  |  | 1.84 |  | 1 | 1.84
ATENCIÓN A PADRES |  |  |  | 4.8 | 0 | 1 | 4.8
|  |  |  | 3.31 | 0 | 1 | 3.31
|  |  |  | 1.92 | 0 | 1 | 1.92
|  |  |  | 1.51 | 0 | 1 | 1.51
|  |  |  | 0.88 | 0 | 1 | 0.88
SALA DE PROFESORES |  |  |  | 0.6 | 0 | 1 | 0.6
|  |  |  | 0.87 | 0 | 1 | 0.87
|  |  |  | 1.66 | 0 | 1 | 1.66
|  |  |  | 2.11 | 0 | 1 | 2.11 | [5 empty] | 413.8
AULA TECNOLÓGICA |  |  |  | 1.17 | 0 | 1 | 1.17
|  |  |  | 2.21 | 0 | 1 | 2.21
|  |  |  | 0.97 | 0 | 1 | 0.97
|  |  |  | 9.68 | 0 | 1 | 9.68
LABORATORIO INTEGRADO |  |  |  | 1.1 | 0 | 1 | 1.1
|  |  |  | 2.44 | 0 | 1 | 2.44
|  |  |  | 1.33 | 0 | 1 | 1.33
SUBTOTAL | [6 empty] | 39.44
TOTAL | [6 empty] | 39.44
OBSERVACIONES:
|  | CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | [5 empty] | CONSORCIO INTER FFIE 2020
|  | ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY | [5 empty] | ARQ. MÓNICA PÉREZ TORRES
|  | RESIDENTE DE OBRA | [5 empty] | RESIDENTE DE INTERVENTORIA

## Anexo Acta Complementaria (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obras complementarias incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Diseño de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
|  |  | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
Ejecución de obras complementarias
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo Obras mejoramiento (hidden)
Por favor diligencie la información correspondiente a las obrasde mejoramiento incluidas en el acta parcial de obra | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | ACUMULADO ACTUAL
Ejecución de obras de mejoramiento
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VALOR | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
| COSTO DIRECTO OBRAS DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%

## Anexo 1 PAPSO - Base Risaralda (hidden)
ANEXO No. 1
| NUMERO DE PERSONAS | 100
| NUMERO DE MESES | 1
Departamento 13- RISARALDA
1.0723
COSTOS CONSUMIBLES POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES
| POR CADA PERSONA SE PAGARA |  |  |  | 138860.1693
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR MES |  |  |  | 13886016.925
| COSTO FIJO POR ELEMENTOS DE PROTECCION, DOTACIONES, PERSONAL Y TRANSPORTE POR NUMERO DE MESES |  |  |  | 13886016.925
COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES
| COSTO VARIABLE POR ADECUACIONES (UNA VEZ) |  |  |  | 0
VALOR TOTAL POR IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO COVID
# | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL/MESES | VALOR UNIDAD | VALOR MENSUAL
ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN
1 | JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | LITRO | 50 | 12867.6 | 643380
2 | DESINFECTANTE | LITRO | 50 | 21446 | 1072300
3 | GEL ANTIBACTERIAL | LITRO | 50 | 12331.45 | 616572.5
4 | ALCOHOL GLICERINADO | GALON | 10 | 79350.2 | 793502
5 | SUMINISTRO DE AGUA | MES | 1 | 214460 | 214460
6 | TOALLAS DESECHABLES PAQUETE DE 3 X 150 H0JAS | PAQUETE | 25 | 22411.07 | 560276.75
7 | MEZCLA DE HIPOCLORITO | GALON | 50 | 9650.7 | 482535
8 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO | M2 | 1000 | 3216.9 | 3216900
| SUB TOTAL |  |  |  | 7599926.25
DOTACIONES EPPs
1 | TAPABOCAS LAVABLES (20 lavadas, entregan 6 por persona) | UNIDAD | 600 | 2144.6 | 1286760
2 | GUANTES DE NITRILO CAJA POR 100 | UNIDAD | 5 | 32169 | 160845
| SUB TOTAL |  |  |  | 1447605
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
1 | EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PARA LA CORRECTA IMPLEMENTACION DE CONTROL Y VIGILANCIA DE MEDIDAS DE PREVENCION DURANTE EL TRABAJO, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 684 Y 666. INCLUYE EL PERSONAL NECESARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS | UN/MES | 1 | 4704448.175 | 4704448.175
| SUB TOTAL |  |  |  | 4704448.175
TRANSPORTE
1 | DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS | UN/MES | 1 | 134037.5 | 134037.5
| SUB TOTAL |  |  |  | 134037.5
TOTAL COSTO MENSUAL POR ELEMENTOS DE DESINFECCION, DOTACIONES, ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y TRANSPORTE |  |  |  |  | 13886016.925
ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ)
1 | TERMOMETRO INFRAROJO | UNIDAD |  | 214460 | 0
2 | LAVAMANOS PORTATIL EN AREAS DE TRABAJO FABRICADOS | UNIDAD |  | 85784 | 0
3 | MECANISMO DE RESPUESTA ANTE LA PRESUNTA OCURRENCIA DE CASO DE COVID. ELEMENTOS DE PROTECCION ADICIONALES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA OBRA | GLB |  | 321690 | 0
5 | ADECUACION DE ZONAS DE DESINFECCIÓN ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORES. | GLB |  | 1822910 | 0
6 | SEÑALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA | GLB |  | 428920 | 0
7 | CANECAS DE PEDAL | UNIDAD |  | 64338 | 0
9 | ASPERSORA DE DESINFECCIÓN PARA ESPACIOS | UNIDAD |  | 128676 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
DOTACIÓN EPPs
1 | DOTACIÓN DE UNIFORMES | GLB |  | 1072300 | 0
| SUB TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL COSTO POR ADECUACIONES (UNA SOLA VEZ) |  |  |  | 0
Note on C6: Digitar numero de trabajadores
Note on C8: Digitar numero de meses

## Hoja1 (hidden)
TIPO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50%
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%