## 22 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 22 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | 43 - 02 Y 43 - 01 | RELLENO FLUIDO
HORA | 11:00 | 25.5 M3 | 56 - 02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 51 M3 | 20- C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:00 | 200 M3 | Pantalon 29 Pantalla 30 | TREMIE | 3500 PSI | SE FUNDE BARRETE CON PANTALLA (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 23 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 23 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 8 M3 | 56 - 02 | RELLENO FLUIDO
HORA | 13:00 | 32 M3 | 41 - 01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 32 M3 | 54 - 02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:30 | 142 M3 | Barretes int 93 - 03 | TREMIE | 3500 PSI | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 200 M3 | Pantalon 29 Pantalla 30 | TREMIE | 3500 PSI | SE FUNDE BARRETE CON PANTALLA (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 24 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SABADO 24 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 7 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 43 M3 | 25 - C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 27.50 M3 | 54 - 01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:30 | 172 M3 | Pantalon 9 | TREMIE | 3500 PSI - Estabilizado 4 - 6 hrs | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 27 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 27 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 7 M3 | 54 - 01 | RELLENO FLUIDO
HORA | 13:00 | 27.50 M3 | 57 - 01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.50 M3 | 55 - 02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:30 | 175 M3 | PANT 103 | TREMIE | 3500 PSI | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 28 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIERCOLES 28 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 8 M3 | 57 - 01 Y 55 -0 2 | RELLENO FLUIDO
HORA | 13:00 | 25.50 M3 | 41 - 01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 27.50 M3 | 65 - 02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:00 | 125 M3 | PANT 25 | TREMIE | 3500 PSI | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 29 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 29 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 7 M3 | 44 - 01 | RELLENO FLUIDO
HORA | 13:00 | 27.50 M3 | 65 - 02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 35 M3 | 54 - C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:00 | 170 M3 | BI 94-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 16:00 | 165 M3 | PANT 132 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 30 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 30 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCEOS DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 6M3 | 65 - 02 | RELLENO FLUIDO
HORA | 13:00 | 35 M3 | 54 - C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 33 M3 | 42 - C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:30 | 170 M3 | BI 94-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 17:00 | 130 M3 | PANT 25 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 31 Julio
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 31 JULIO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 13:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCESO DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 33 M3 | 42-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA
HORA
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 17:00 | 140 M3 | BI 93-06 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 2 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | LUNES 2 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 15:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCESO DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 27 M3 | 57-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 25.50 M3 | 41-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 25 M3 | BI 93-06 | RELLENO FLUIDO | RELLENO FLUIDO PARA BARRETE FUNDIDO
HORA | 14:00 | 170 M3 | PANTALON 6 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 17:00 | 108 M3 | BI 86-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 3 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 3 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCESO DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 7 M3 | 57-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 31.50 M3 | 15-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:30 | 33 M3 | 65-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 33 M3 | BI-86-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA
HORA

## 4 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 3AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCESO DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 6 M3 | 57-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 25.50 M3 | 14-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 33 M3 | 65-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 115 M3 | BI-84-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 17:00 | 140 M3 | BI-93-08 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 5 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 5 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA | BAJAR RESISTENCIA POR DUREZA EN EL PROCESO DE EXCAVACION CON CUCHARA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 25.50 M3 | PL-42-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.50 M3 | PL-58-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES . BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 24 M3 | BI-93-08 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 115 M3 | BI-84-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 45 M3 | PANTALLA 95 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMUN

## 6 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 6 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:30 | 8 M3 | PL-14-02 y PL 42-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 27 M3 | PL-58-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.50 M3 | PL-67-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 16 M3 | BI-84-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 15:00 | 240 M3 | PANTALLA 1 - PANTALON 2 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 16:00 | 140 M3 | BI-93-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 7 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 7 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 7 M3 | PL-58-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 25 M3 | PL-15-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 140 M3 | BI-93-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 9 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | LUNES 9 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 27 M3 | PL-65-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.50 M3 | PL-14-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 35 M3 | BARRETES | RELLENO FLUIDO | 285 PSI

## 10 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 10 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | PL-64-02,PL-15-01,PL-58-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 27 M3 | PL-66-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 39 M3 | PL-14-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:30 | 115 M3 | BARRETE 87-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 11 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 11 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 8 M3 | PL-20-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 31.50 M3 | PL-18-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27 M3 | PL-68-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 85 M3 | PANTALLA 96-T4 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZDO 2 - 4 HRS

## 12 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 12 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | PL-18-01, PL-66-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-15-02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27 M3 | PL-68-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 19 M3 | BI-87-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 12:00 | 116 M3 | BI-82-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 16:30 | 213 M3 | PANTALLA 106-T3, PANTALÓN 107-T2 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 13 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 13 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-15-02, PL-42-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-31-02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27 M3 | PL-68-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 20 M3 | BI-82-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI

## 14 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 14 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 4 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 8 M3 | PL-31-02, PL-68-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 31.5 M3 | PL-18-C1 (DEF.) | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 27 M3 | PL-66-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 117 M3 | BI-88-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 18 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 18 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-17-01, PL-52-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-16-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.5M3 | PL-63-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 16 M3 | BI-80-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 14:00 | 23 M3 | PANTALLA 88 | TREMIE | 3500 PSI - GRAVA COMÚN SIN ESTABILIZAR

## 19 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 19 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | PL-16-01, PL-17-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-07-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27 M3 | PL-69-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 118 M3 | BI-81-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 15:30 | 23 M3 | PANTALLA 83 | TREMIE | 3500 PSI

## 20 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 20 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-07-01, PL-22-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 39 M3 | PL-06-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 31 M3 | PL-52-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 16 M3 | BI-81-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 15:30 | 21.5 M3 | PANTALLA 81 | TREMIE | 3500 PSI - GRAVA COMUN

## 21 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SABADO 21 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 14:00 | 12 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | PL-06-01, PL-52-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-17-C2 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 25.5 M3 | PL-69-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:30 | 118 M3 | BI-83-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 45 M3 | PANTALLA 87 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS
HORA | 16:30 | 200 M3 | PANTALLA 99, PANALÓN 100 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (4 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 23 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | LUNES 23 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 8 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 12 M3 | PL-17-C2, PL-69-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 25 M3 | PL-69-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27 M3 | PL-69-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:30 | 17 M3 | RELLENO FLUIDO | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 16:00 | 45 M3 | PANTALLA 80 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMUN

## 24 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 24 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 8 M3 | PL-68-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 27 M3 | PL-63-02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 28.5 M3 | PL-61-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 30 M3 | PANTALLA 84 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN
HORA | 15:30 | 119 M3 | BI-86-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 25 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 25 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 7 M3 | PL-16-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 28.50 M3 | PL-61-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 27.50 M3 | PL-53-01 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 16 M3 | BI-86-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 16:00 | 42 M3 | PANTALLA 79 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN

## 26 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 26 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-16-02, PL-21-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 25 M3 | PL-69-02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 25 M3 | PL-27-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 119 M3 | BI-77-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 14:00 | 46.5 M3 | PANTALLA 86 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN

## 27 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 27 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-69-02, PL-27-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 28 M3 | PL-53-01 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 27.5 M3 | PL-07-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 16 M3 | BI-86-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 46 M3 | PANTALLA 78 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN

## 28 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SABADO 28 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-53-01, PL-07-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 27.5 M3 | PL-61-02 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 39 M3 | PL-18-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 140 M3 | BI-87-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS
HORA | 11:30 | 43.5 M3 | PANTALLA 78 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN

## 30 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | LUNES 30 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 10 M3 | PL-61-02 y PL 18-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 25 M3 | PL-58 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 35 M3 | PL-20 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 57,5 M3 | MP - 74 | TREMIE | 3000 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 31 Agosto
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 31 AGOSTO |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 7 M3 | PL-34-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:00 | 38 M3 | PL-61-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 38 M3 | PL-16-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 148 M3 | BI-83-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 38 M3 GRAVA FINA)

## 01 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 01 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 33 M3 | PL-16-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 38 M3 | PL-58-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 44.5 M3 | PANTALLA 77 | TREMIE | 3500 PSI GRAVA COMÚN

## 02 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 02 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 33 M3 | PL-07-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 38 M3 | PL-64-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 148 M3 | BI-81-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 38 M3 GRAVA FINA)
HORA | 15:30 | 145 M3 | PANTALLA 93, PANTALÓN 94 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 03 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 03 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 33.5 M3 | PL-34-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 36 M3 | PL-66-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:30 | 145 M3 | PANTALLA 93, PANTALÓN 94 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 04 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 04 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 33.5 M3 | PL-34-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 16:00 | 36 M3 | PL-66-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 117 M3 | BI-83-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 07 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 07 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 38 M3 | PL-27-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 38 M3 | PL-63-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 140 M3 | BI-85-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 30 M3 GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 98 M3 | PANTALLA 98 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 08 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 08 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 38 M3 | PL-27-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 38 M3 | PL-63-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 140 M3 | BI-85-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 30 M3 GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 38 M3 | PANTALLA 91 | TREMIE | 3500 PSI

## 09 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 09 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 38 M3 | PL-27-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 140 M3 | BI-85-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 30 M3 GRAVA FINA)
HORA | 15:00 | 38 M3 | PANTALLA 91 | TREMIE | 3500 PSI

## 10 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 10 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:30 | 5 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
HORA | 16:00 | 5 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 15:00 | 38 M3 | PL-53-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 145 M3 | BI-80-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 35 M3 GRAVA FINA)
HORA

## 11 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 11 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 25 M3 | PL-27-02 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION

## 14 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 14 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 6 M3 | PL-27-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 38 M3 | PL-68-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 35 M3 | PL-21-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 143 M3 | BC-88-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 35 M3 GRAVA FINA)

## 15 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 15 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 5.5 M3 | PL-27-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 15:00 | 38 M3 | PL-31-03 | TREMIE | 3500 PSI
|  |  |  | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA |  | 117 M3 | BI 84 - 02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA

## 16 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 16 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 36 M3 | PL-58-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 10:00 | 16 M3 | BC-82-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI

## 17 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 17 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 38 M3 | PL-67-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 117 M3 | BC-85-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 14:00 | 220 M3 | PANTALLA 17A - PANTALÓN 17 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 18 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 18 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 52 M3 | PL-20-C2 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:30 | 17 M3 | BC-85-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 9:30 | 220 M3 | PANTALLA 17A - PANTALÓN 17 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 21 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 21 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:00 | 42 M3 | PL-32-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 17:00 | 51 M3 | PL-06-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 13:30 | 142 M3 | BC-84-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA, ÚLTIMOS 32 M3 GRAVA FINA)

## 22 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 22 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 52 M3 | PL-06-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:30 | 16 M3 | BC-87-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI

## 23 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 23 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 52 M3 | PL-06-C2 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 115 M3 | BC-81-01 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 24 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 25 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 36 M3 | PL-25-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 17 M3 | BC-81-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:30 | 80 M3 | PANTALÓN 89-PANTALLA 90 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS
HORA | 12:00 | 117 M3 | BC-88-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA)

## 28 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 28 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 15 M3 | Pilote torre grúa | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 115 M3 | BC-88-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA)
HORA | 13:30 | 74 M3 | PANTALLA 35 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 29 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 29 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 8:00 | 7.5 m3 | PL-14-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 16:00 | 52 M3 | PL-06-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:30 | 55 M3 | PANTALÓN 85 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS
HORA | 13:00 | 142 M3 | BC-77-C1 | TREMIE | 6000 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA, ÚLTIMOS 32 M3 GRAVA FINA)

## 30 Septiembre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 30 SEPTIEMBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 52 M3 | PL-06-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 9:00 | 13 M3 | BC-80-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 13:00 | 115 M3 | BC-84-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS | (PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA)

## 01 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 01 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 52 m3 | PLl-14-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 67 M3 | PANTALLA 36 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS
HORA | 13:00 | 115 M3 | BC-84-02 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS | (PRIMEROS 24 M3 GRAVA FINA)

## 02 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | SÁBADO 02 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 10:00 | 52 m3 | PL-14-C1 | TREMIE | 3500 PSI
HORA | 12:00 | 15 M3 | PILOTE TORRE GRÚA 2 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 10:00 | 14 M3 | BC-84-02 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:30 | 58.5 M3 | PANTALÓN 82 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 05 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MARTES 05 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 15 M3 | PILOTE TORRE GRÚA | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 10:00 | 14 M3 | BC-77-01 | RELLENO FLUIDO | 285 PSI
HORA | 11:30 | 60 M3 | PANTALÓN 76 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 2 - 4 HRS

## 06 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | MIÉRCOLES 06 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 20 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
HORA | 15:30 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 19 M3 | PL-13-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 12:00 | 195 M3 | PANTALÓN 34, PANTALLA 33 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)

## 07 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | JUEVES 07 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 12 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
HORA | 16:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 19 M3 | PL-13-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 11:00 | 195 M3 | PANTALÓN 34, PANTALLA 33 | TREMIE | 3500 PSI ESTABILIZADO 4 - 6 HRS | (3 PRIMEROS VIAJES GRAVA FINA)
HORA | 12:00 | 56 M3 | PANTALLA 73 | TREMIE | 3500 PSI

## 08 Octubre
PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS - BARRETES - PILOTES
FECHA | VIERNES 08 OCTUBRE |  | OBRA | CONNECTA 80
ELEMENTO | VIGA GUIA
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 12 M3 |  | RELLENO FLUIDO | 1 MPA
HORA | 16:00 | 6 M3 |  | PLASTICO | 3000 PSI
ELEMENTO | PILOTES
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 16:00 | 19 M3 | PL-13-C1 | TREMIE | 3500 PSI
ELEMENTO | PANTALLA - PANTALONES - BARRETE
|  | CANTIDAD | ELEMENTO | DISEÑO | RESISTENCIA | OBSERVACION
HORA | 14:00 | 76 M3 | PANTALLA 53 | TREMIE | 3500 PSI
HORA