## Acta No1 - preliminar (hidden)
NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACIÓN EN ESTAS.
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA
ACTA PARCIAL DE OBRA No 1
CONTRATO DE OBRA No.1380-1115-2020 | [8 empty] | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 26 DE MAYO A 25 DE JULIO de 2020 | [7 empty] | RADICACION No. |  | 1
[17 empty] | FECHA RADICACION: |  | Agosto 8 del 2020
CONTRATISTA : |  | JASA LTDA | [5 empty] | OBJETO: |  | El diagnóstico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de estudios y diseños y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las instituciones rurales, comedores y residencias escolares, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE, en desarrollo del PNIE.”
DIRECCION : |  | AVENIDA 6 # 7N -71 ZONA INDUSTRIAL
[8 empty] | GRUPO |  | : | 80
C.C. ó NIT : |  | 800,177,012-0 | [5 empty] | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | : |  | GRUPO 80 |  |  | PLAZO INICIAL |  | : | SEIS (6) MESES
TELEFONO : |  | 5791845 | [5 empty] | LOCALIZACION |  | : |  | NORTE DE SANTANDER |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 26 DE MAYO DE 2020
INTERVENTOR : |  | CONSORCIO NORTE 2020 | [5 empty] | VR. INICIAL |  | : | 1150000000 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 25 DE NOVIEMBRE DE 2020
[15 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
DIRECCION : |  | CALLE 74 # 10-47 OFICINA 506 Bogotá D.C | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  | 10% | 115000000
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO |  | :
C.C. ó NIT : |  | 901.373.372-3 | [5 empty] | VR. ADICIONAL No. 1 |  | : |  |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[8 empty] | VR. ADICIONAL No. 2 | [6 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[15 empty] | PLAZO TOTAL |  | :
TELEFONO : |  | 9099273 | [5 empty] | VR. FINAL |  | : | 1150000000
[15 empty] | FECHA FINAL |  | :
INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES
FUENTE | DDP | FECHA | VALORES DDP |  |  | SALDO | VR. AFECTAR |  | NUEVO SALDO
FFIE | 2230 | 2019-12-17 | 150000000 | 13.04% |  | 1150000000 | 121607741 |  | 1028392259
FFIE | 2231 | 2019-12-17 | 500000000 | 43.48% |  |  |  |  | 0
FFIE | 2232 | 2019-12-17 | 500000000 | 43.48% |  |  |  |  | 0 | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 121607741
0
|  |  | 1150000000 | 100% |  | 1150000000 | 121607741 |  | 1028392259
INFORMACION TRIBUTARIA
TIPO DE REGIMEN
| REGIMEN COMUN |  |  |  |  | X |  |  | AUTORETENEDOR |  |  | RESOLUCION Nª | [6 empty] | ICA | X
| REGIMEN SIMPLIFICADO | [7 empty] | GRAN CONTIBUYENTE |  |  | RESOLUCION Nª | [6 empty] | CODIGO | 4290
SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)
| BANCO |  | BANCOLOMBIA |  |  |  |  | SUCURSAL | CUCUTA |  |  | CUENTA CORRIENTE |  | x | CUENTA DE AHORROS |  |  | CTA. Nª | 59026381042
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1 | SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA
| COSTO TOTAL SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA | [5 empty] | UND | 1 | 150000000 | 150000000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 230.35 | 818608.62 |  |  | 0 |  | 230.35 | 818608.62 | 0%
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 | 0 | 320249.37 | 0 |  | 6.2 | 1985546.09 |  |  | 0 |  | 6.2 | 1985546.09 | 0%
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 14994.42 | 0 |  | 60.43 | 906112.8 |  |  | 0 |  | 60.43 | 906112.8 | 0%
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 | 29963.57 | 0 |  | 7 | 209744.99 |  |  | 0 |  | 7 | 209744.99 | 0% | 209744.99
1.3.26 | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN | 0 | 44709.28 | 0 |  | 11 | 491802.08 |  |  | 0 |  | 11 | 491802.08 | 0% | 491802.08
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN | 0 | 15784.44 | 0 |  | 12 | 189413.28 |  |  | 0 |  | 12 | 189413.28 | 0% | 189413.28
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 | 0 |  | 8.01 | 442293.06 |  |  | 0 |  | 8.01 | 442293.06 | 0% | 442293.06 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 | 62198.78 | 0 |  | 7.2 | 447831.22 |  |  | 0 |  | 7.2 | 447831.22 | 0% | 447831.22 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 | 0 |  | 0.54 | 54605.46 |  |  | 0 |  | 0.54 | 54605.46 | 0% | 54605.46 | 0
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 | 0 |  | 0.38 | 224899.97 |  |  | 0 |  | 0.38 | 224899.97 | 0% | 224899.97 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0 | 657883.17 | 0 |  | 0.08 | 52630.65 |  |  | 0 |  | 0.08 | 52630.65 | 0% | 52630.65 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 0 | 1031055.9 | 0 |  | 0.26 | 268074.53 |  |  | 0 |  | 0.26 | 268074.53 | 0% | 268074.53 | 0
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 | 0 |  | 0.4 | 399954.41 |  |  | 0 |  | 0.4 | 399954.41 | 0% | 399954.41 | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 81.77 | 415005.65 |  |  | 0 |  | 81.77 | 415005.65 | 0% | 415005.65 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG | 0 | 5075.28 | 0 |  | 180 | 913550.4 |  |  | 0 |  | 180 | 913550.4 | 0% | 913550.4 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
21.1.9 | LIMPIEZA Y VACIADO DE POZOS SEPTICOS | [5 empty] | UN |  | 1974528.64 | 0 |  | 1 | 1974528.64 |  |  | 0 |  | 1 | 1974528.64 | 0% | 1974528.64 | 0
26 | TRANSPORTES | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  | 7390.81 |  |  | 600 | 4434486 |  |  |  |  | 600 | 4434486
| COSTO TOTAL OBRA SEDE CAMILO TORRES - CUCUTILLA | [11 empty] | 14229087.85 |  |  | 0 |  | 0 | 14229087.85 | 0%
2 | SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [5 empty] | UND | 1 | 500000000 | 500000000 | [8 empty] | 0
| FASE 1 PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0
2 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 0 | 13317 | 0 |  | 375.15 | 4995872.55 |  |  |  |  | 375.15 | 4995872.55
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [11 empty] | 4995872.55 | [5 empty] | 4995872.55
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | PRELIMINARES | [12 empty] | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 320 | 1137203.2 |  |  |  |  | 320 | 1137203.2
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  | 320249.37 | 0 |  | 40 | 12809974.8 |  |  |  |  | 40 | 12809974.8
1.3.6 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 14994.42 | 0 |  | 50.71 | 760367.04 |  |  |  |  | 50.71 | 760367.04
1.3.14 | DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 13979.63 | 0 |  | 110 | 1537759.3 |  |  |  |  | 110 | 1537759.3
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 12628.35 | 0 |  | 40.09 | 506270.55 |  |  |  |  | 40.09 | 506270.55
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 29963.57 | 0 |  | 5 | 149817.85 |  |  |  |  | 5 | 149817.85
1.3.22 | DESMONTE CANALES Y BAJANTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M |  | 30085.93 | 0 |  | 49.1 | 1477219.16 |  |  |  |  | 49.1 | 1477219.16
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  | 24607.66 | 0 |  | 35 | 861268.1 |  |  |  |  | 35 | 861268.1
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  | 15784.44 |  |  | 11 | 173628.84 |  |  |  |  | 11 | 173628.84
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 |  |  | 58 | 3202621.38 |  |  |  |  | 58 | 3202621.38
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 0 | 62198.78 |  |  | 45 | 2798945.1 |  |  |  |  | 45 | 2798945.1
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 |  |  | 35 | 3539243.05 |  |  |  |  | 35 | 3539243.05
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  | 14884.03 |  |  | 12 | 178608.36 |  |  |  |  | 12 | 178608.36
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 |  |  | 3.5 | 2071447.07 |  |  |  |  | 3.5 | 2071447.07
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  | 657883.17 |  |  | 1.2 | 789459.8 |  |  |  |  | 1.2 | 789459.8
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1031055.9 |  |  | 5.25 | 5413043.48 |  |  |  |  | 5.25 | 5413043.48
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 |  |  | 0.96 | 959890.58 |  |  |  |  | 0.96 | 959890.58
2.2.8 | CONCRETO PARA MUROS DE CONTENCION 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1198307.39 |  |  | 3.5 | 4194075.87 |  |  |  |  | 3.5 | 4194075.87
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 900 | 4567752 |  |  |  |  | 900 | 4567752
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 1250 | 6344100 |  |  |  |  | 1250 | 6344100
[18 empty] | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 37861.11 | 0 |  | 47.96 | 1815818.84 |  |  |  |  | 47.96 | 1815818.84
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 68723.76 |  |  | 24.2 | 1663114.99 |  |  |  |  | 24.2 | 1663114.99
3.2.8 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | M |  | 183196.86 |  |  | 18 | 3297543.48 |  |  |  |  | 18 | 3297543.48
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UN |  | 91703.5 |  |  | 14 | 1283849 |  |  |  |  | 14 | 1283849
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UN |  | 126464.38 |  |  | 6 | 758786.28 |  |  |  |  | 6 | 758786.28
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UN |  | 623704.83 |  |  | 3 | 1871114.49 |  |  |  |  | 3 | 1871114.49
[18 empty] | 0 | 0
11.2 | CUBIERTAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  | 14659.26 |  |  | 180 | 2638666.8 |  |  |  |  | 180 | 2638666.8
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  | 2324.84 |  |  | 1085.4 | 2523381.34 |  |  |  |  | 1085.4 | 2523381.34
26 | TRANSPORTES | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km |  | 7390.81 |  |  | 600 | 4434486 |  |  |  |  | 600 | 4434486
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km |  | 4887.75 |  |  | 140 | 684285 |  |  |  |  | 140 | 684285
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  | 5127771.11 |  |  | 1 | 5127771.11 |  |  |  |  | 1 | 5127771.11
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE CENTRO EDUCATIVO RULAR AGUADAS BAJO - CUCUTILLA | [11 empty] | 79571512.86 |  |  | 0 |  | 0 | 79571512.86
0
3 | SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [17 empty] | 0
| COSTO TOTAL SEDE ANGELITA | [5 empty] | UND | 1 | 500000000 | 500000000 | [8 empty] | 0
| FASE 1 PRE CONSTRUCCION | [11 empty] | 0
| Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 0 | 13317 | 0 |  | 355.54 | 4734726.18 |  |  |  |  | 355.54 | 4734726.18
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [11 empty] | 4734726.18 |  |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES | [16 empty] | 0 | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
1.1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | [5 empty] | M2 | 0 | 3553.76 | 0 |  | 355.54 | 1263503.83 |  |  |  |  | 355.54 | 1263503.83
1.3 | DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M3 |  | 298768.54 |  |  | 5.25 | 1568534.84 |  |  |  |  | 5.25 | 1568534.84
1.3.5 | DEMOLICIONES VARIAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA | [5 empty] | M3 |  | 320249.37 |  |  | 38 | 12169476.06 |  |  |  |  | 38 | 12169476.06
1.3.15 | DEMOLICION PISOS EN TABLON (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 |  | 12628.35 |  |  | 116.8 | 1474991.28 |  |  |  |  | 116.8 | 1474991.28
1.3.21 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 29963.57 |  |  | 9 | 269672.13 |  |  |  |  | 9 | 269672.13
1.3.28 | DESMONTE VENTANAS O PUERTAS METÁLICAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | [5 empty] | M2 |  | 24607.66 |  |  | 19.56 | 481325.83 |  |  |  |  | 19.56 | 481325.83
1.3.36 | DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) | [5 empty] | UN |  | 112306.53 |  |  | 1 | 112306.53 |  |  |  |  | 1 | 112306.53
1.3.37 | SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 22841.42 |  |  | 3 | 68524.26 |  |  |  |  | 3 | 68524.26
1.3.38 | SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | UN |  | 8505.35 |  |  | 3 | 25516.05 |  |  |  |  | 3 | 25516.05
1.3.49 | DESMONTE DE LAMPARAS 2X32. INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES | [5 empty] | UN |  | 15784.44 |  |  | 3 | 47353.32 |  |  |  |  | 3 | 47353.32
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | [5 empty] | M3 |  | 55217.61 |  |  | 51.43 | 2839841.68 |  |  |  |  | 51.43 | 2839841.68
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 |  | 62198.78 |  |  | 48.5 | 3016640.83 |  |  |  |  | 48.5 | 3016640.83
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 |  | 101121.23 |  |  | 12 | 1213454.76 |  |  |  |  | 12 | 1213454.76
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 |  | 14884.03 |  |  | 8 | 119072.24 |  |  |  |  | 8 | 119072.24
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 591842.02 |  |  | 1.2 | 710210.42 |  |  |  |  | 1.2 | 710210.42
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 |  | 657883.17 |  |  | 0.92 | 605252.52 |  |  |  |  | 0.92 | 605252.52
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 1031055.9 |  |  | 7.5 | 7732919.25 |  |  |  |  | 7.5 | 7732919.25
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 |  | 999886.02 |  |  | 1.2 | 1199863.22 |  |  |  |  | 1.2 | 1199863.22
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 850 | 4313988 |  |  |  |  | 850 | 4313988
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [5 empty] | KG |  | 5075.28 | 0 |  | 900 | 4567752 |  |  |  |  | 900 | 4567752
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | DESAGÜES PARA AGUAS LLUVIAS | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.1.4 | TUBERIA PVC-L Ø 4" (INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | ML |  | 38458.28 |  |  | 18 | 692249.04 |  |  |  |  | 18 | 692249.04
11.2 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.2.8 | DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. | [5 empty] | M2 |  | 14659.26 | 0 |  | 117.33 | 1719970.98 |  |  |  |  | 117.33 | 1719970.98
11.2.12 | RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL TOXICO (ASBESTO CEMENTO) | [5 empty] | KG |  | 2324.84 | 0 |  | 707.4698 | 1644753.9736 |  |  |  |  | 707.4698 | 1644753.9736
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26 | TRANSPORTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
26.1 | TRANSPORTE PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 50 KM DEL CENTRO URBANO | [5 empty] | M3/KM |  | 1880.62 | 0 |  | 1800 | 3385116 |  |  |  |  | 1800 | 3385116
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [7 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UN |  | 5127771.11 | 0 |  | 1 | 5127771.11 |  |  |  |  | 1 | 5127771.11
| COSTO TOTAL OBRA SEDE INSTITUTO TECNICO AGRICOLA EL ZULIA - SALAZAR | [11 empty] | 56370060.1536 |  |  | 0 |  | 0 | 56370060.1536 | 0%
COSTO TOTAL OBRAS | [12 empty] | 150170660.8636 |  |  | 0 |  |  | 150170660.8636 |  | #REF! | #REF!
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [12 empty] | 9730598.73 | [5 empty] | 159901259.5936
COSTO TOTAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 1150000000 | [5 empty] | 0 |  |  | 112910271.326 | 9.818% | 150170660.8636 | -37260389.5376
[21 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[18 empty] | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 857345414.4887 |  |  | 112910271.3233 | [5 empty] | 112910271.3233 | 13.17%
ADMINISTRACION (26.05%) |  |  | ( | 26.05% |  | ) |  |  |  | 223338480.4743 |  |  | 29413125.68 |  |  | 0 |  |  | 29413125.68 | 13.17%
IMPREVISTOS (1%). |  |  | ( | 1% |  | ) |  |  |  | 8573454.1449 |  |  | 1129102.71 |  |  | 0 |  |  | 1129102.71 | 13.17%
UTILIDAD (5%). |  |  | ( | 5% |  | ) | 33% |  |  | 42867270.7244 |  |  | 5645513.57 |  |  | 0 |  |  | 5645513.57 | 13.17%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 8144781.4376 |  |  | 1072647.58 |  |  | 0 |  |  | 1072647.58 | 13.17%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 1140269401.27 |  |  | 150170660.86 |  |  | 0 |  |  | 150170660.86 | 13.17%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 8176973.7227 |  |  | 8176973.7227 | [5 empty] | 8176973.7227 | 100%
0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 1553625.0073 |  |  | 1553625.0073 |  |  | 0 |  |  | 1553625.01 | 100%
0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 9730598.73 |  |  | 9730598.73 |  |  | 0 |  |  | 9730598.73 | 100%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA | [9 empty] | 1150000000 |  |  | 159901259.59 |  |  | 0 |  |  | 159901259.59 | 13.9%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 10% |  | ) |  |  |  | 115000000 |  | 25.5% | 38293518.5193 |  |  | 0 |  |  | 38293518.5193 | 33.3%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 121607741.07 |  |  | 0 |  |  | 121607741.07 | 0%
VALOR AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCUION 222 DE 5 DE JULIO DE 2006 A PAGAR EN ACTA | [12 empty] | -0.07 | [5 empty] | -0.07 | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 13.9% |  |  | 0% |  |  | 13.9% | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [12 empty] | 121607741 |  |  | 0 |  |  | 121607741 | 0%
SALDO DEL CONTRATO |  | 913392259 |  |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 76706481.4807 |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| SALVADOR ARTURO MONTES PABON | [14 empty] | EDGAR AUGUSTO REVELO AVILA
| JASA LTDA | [14 empty] | CONSORCIO NORTE 2020
| CONTRATISTA | [14 empty] | INTERVENTORIA
Note on C189: FFIE: Kit armado y entregado en bogota. No incluye transporte fletes hacia otras ciudades

## CERTIFICADO DE OBRA
| FORMATO |  | Código: | FO-SP-00-04
| CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE APROBACIÓN DE PAGO DE OBRA |  | Versión: | 1
FECHA | 2023-02-15 |  | AUTORIZACIÓN DE PAGO No | 1
No DEL CONTRATO DE OBRA |  | 1380-1538-2022
INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | SANTA RITA, EL COMIENZO, LA PITA , LA GARITA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO |  | 1133844207
CONTRATISTA DE OBRA |  | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021
NIT |  | 901,613,074 - 4
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA |  | JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO
CÉDULA |  | 7,228,649
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL
NIT |  | 900,512,933-9
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA O PERSONA AUTORIZADA |  | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
CÉDULA |  | 1.030.572.947 de Bogotá
La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la aprobación del presente pago de acuerdo con el detalle relacionando a continuación y certificando que el período aprobado en al Acta parcial no se encuentra suspendido.
No. FACTURA ó PREFACTURA |  | FECC-2
VALOR FACTURADO Y APROBADO |  | 212006634
% DE EJECUCIÓN |  | 18.7%
FIRMA CONTRATISTA DE OBRA |  |  | FIRMA INTERVENTORÍA
NOMBRE: | JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO |  | NOMBRE: | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
Note on B16: o NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA (cuando así se haya aprobado por Comité Fiduciario)
Note on B17: O CÉDULA SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA (cuando así se haya aprobado por Comité Fiduciario)
Note on B18: Eliminar si no aplica Interventoría sino Supervisión contrato de Obra
Note on F25: ó FIRMA SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA (cuando así se haya aprobado por Comité Fiduciario)

## Lista de chequeo 90%
|  | LISTA DE CHEQUEO | Código: | LC– GF–29–36
|  | Documentos que soportan el pago mensual contrato de Obra por avance de Obra (hasta un 90%) | Versión: | 2
Ítem | Documentos |  |  | DT | DFA
1 | Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado. |  |  | X
2 | Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo separado, para ser tramitada la firma digital certificada. |  |  | X
3 | Prefactura ó factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se debe indicar: |  |  | X
| . | Lugar en el que se presta el servicio ( (Santa Rita, IE El Comienzo, IE La garita, IE La Pita, en el Municipio de Sardinata).
| . | Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta de ahorros No. 440101335852 en el Banco Bancoomeva, a nombre de Consorcio Colegios 041-2021 con NIT 901.613.074-4.
| . | Deben registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.
| . | Debe registrar de manera informativa, el valor a descontar por concepto de pago a interventoria ó supervisor integral u otro descuento en caso de tenerlo.
| . | Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.
4 | Copia de la resolución de facturación vigente. |  |  | X
5 | Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor y con una copia magnética en formato Excel editable en archivo separado. |  |  | X
6 | Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en trámite. (cuando aplique) |  |  | N/A
7 | Aprobación de pólizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas–Emitida por el Patrimonio Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de aprobación). (Cuando aplique). |  |  | X
8 | Formato "Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo" diligenciado, relación de gastos y soportes de inversión del anticipo, suscrito por el interventor ó supervisor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo). (cuando aplique). |  |  | N/A
9 | Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo a lo establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo), (cuando aplique). |  |  | N/A
10 | Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio. |  |  | X
11 | Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la prefactura). |  |  | X
12 | Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista, la cual debe contener los siguientes datos: Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie). |  |  | X
13 | RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice). |  |  | X
14 | Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso de no tener anticipo). |  |  | X
15 | Para cobros de PAPSO adjuntar: * Anexo 1 suscrito por obra e interventoria * Otrosi debidamente suscrito |  |  | N/A
NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, supervisión y obra, deben estar firmados con la firma original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG-FFIE.
CONTROL DE CAMBIOS
LISTA DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 6 de febrero de 2023 | Creación de la lista de chequeo
2 |  | Se incluyó: Ítem de verificación de la actualización de pólizas de acuerdo con la última modificación contractual, certificación de avisos y tableros, aclaración sobre el proceso de firma digital, aclaración del certificado de parafiscales, cesión de derechos económicos y descuentos, eliminación del campo de firma de aprobación de la lista de chequeo y otros ajustes menores.

## Acta Parcial No.1
|  |  | FORMATO | [11 empty] | Código: | FO-SP-00-07
|  |  | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [11 empty] | Versión: | 1
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO
|  |  |  | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 1 |  |  |  | ACTA FINAL
[7 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X)
CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380-1538-2022 |  |  | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 05 OCTUBRE de 2022 hasta el 13 DICIEMBRE 2022 y del 12 ENERO 2023 hasta 03 DE FEBRERO de 2023
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 | [5 empty] | OBJETO: |  | El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) - Zona Futuro Pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz.
CC o NIT |  | 901,613,074 - 4
[8 empty] | GRUPO |  | : | FP-CAT1 |  |  |  | PLAZO INICIAL |  | : | CINCO (5) MESES
[8 empty] | VR. INICIAL |  | : | 1133844207 |  |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 2022-10-05
INTERVENTOR : |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  |  | 0 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 2023-03-04
[8 empty] | VR. MOD. No. 1 |  | : | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 2 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 3 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 4 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 4
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 30 DIAS
[8 empty] | VR. FINAL |  | : | 1133844207 |  |  |  | PERIODO SUSPENDIDO 1 |  | : | DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE ENERO 2023
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | :
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | :
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 212006634 |  |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | CINCO (5) MESES
[15 empty] | FECHA FINAL |  | : | 2023-04-03
VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS / MCTE
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
1 | SEDE I. E. SANTA RITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 70 | 22575.6303 | 1580294.1176 |  | 70 | 1580294.1176 |  |  |  |  | 70 | 1580294.1176
2 | Proyecto Estructural. | [5 empty] | M2 | 70 | 17355.4622 | 1214882.3529 |  | 70 | 1214882.3529 |  |  |  |  | 70 | 1214882.3529
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 70 | 7296.6387 | 510764.7059 |  |  | 0
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 70 | 1902.521 | 133176.4706 |  | 70 | 133176.4706
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 70 | 3333.6134 | 233352.9412 |  |  | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 3672471 |  |  | 2928352.9412 |  |  |  |  | 0 | 2795176.4706 | 76.11% | 2928352.9412 | -133176.4706
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | UND | CANT | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 70 | 10102 | 707140 |  | 70 | 707140 |  |  | 0 |  | 70 | 707140 | 100%
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | 70 | 2816 | 197120 |  | 70 | 197120 |  |  | 0 |  | 70 | 197120 | 100%
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  | Excavacion manual |  | M3 | 15.56 | 48450 | 753882 |  | 15.56 | 753882 |  |  | 0 |  | 15.56 | 753882 | 100%
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | M2 | 14.26 | 11600 | 165416 |  | 14.26 | 165416 |  |  | 0 |  | 14.26 | 165416 | 100%
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  | Acero de Refuerzo |  | Acero de Refuerzo |  | KG | 2568.4574 | 6457 | 16584529.1984 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2.7 | Concreto zapatas 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 2.7 | 778702 | 2102495.4 |  | 2.7 | 2102495.4 |  | 0 | 0 |  | 2.7 | 2102495.4 | 100% | 2102495.4 | 0
2.2.5 | Concreto de limpieza 1500 PSI |  | Concreto de limpieza 1500 PSI |  | Concreto de limpieza 1500 PSI |  | M3 | 1.23 | 513005 | 630996.15 |  | 1.23 | 630996.15 |  | 0 | 0 |  | 1.23 | 630996.15 | 100% | 630996.15 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | m3 | 1.9 | 461018 | 875934.2 |  | 1.9 | 875934.2 |  |  |  |  | 1.9 | 875934.2 | 100%
2.2.6 | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.75 | 804034 | 3015127.5 |  | 3.75 | 3015127.5 |  | 0 | 0 |  | 3.75 | 3015127.5 | 100% | 3015127.5 | 0
4.1.1 | Concreto Columnas 3000 PSI |  | Concreto Columnas 3000 PSI |  | Concreto Columnas 3000 PSI |  | M3 | 2.04 | 875931 | 1786899.24 |  | 2.04 | 1786899.24 |  |  | 0 |  | 2.04 | 1786899.24 | 100% | 1786899.24 | 0
4.2.1 | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | M3 | 4.17 | 884610 | 3688823.7 |  | 4.17 | 3688823.7 |  |  | 0 |  | 4.17 | 3688823.7 | 100% | 3688823.7 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | M3 | 15.3 | 42960 | 657288 |  | 15.3 | 657288 |  |  | 0 |  | 15.3 | 657288 | 100% | 657288 | 0
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5.2.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM | [5 empty] | M2 | 46.05 | 96045 | 4422872.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 1341.28 | 11354 | 15228893.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 90 | 82081 | 7387290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [5 empty] | ML | 135.2 | 8201 | 1108775.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UND | 1 | 389856 | 389856 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 2 | 112035 | 224070 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [5 empty] | UND | 10 | 115283 | 1152830 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UND | 8 | 102344 | 818752 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 10 | 237666 | 2376660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
6 | INSTALACIONES DE A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 25.6001 | 69784 | 1786475.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 18 | 43035 | 774630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
7 | PISOS Y ENCHAPES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
4.3.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M2 | 70 | 80779 | 5654530 |  | 70 | 5654530 |  |  | 0 |  | 70 | 5654530 | 100%
6.1.2 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [5 empty] | ML | 34 | 79943 | 2718062 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 40 | 53084 | 2123360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8 | RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS Y ACABADOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 54.6 | 18250 | 996450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
9 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 2.88 | 422186 | 1215895.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
12.2.11 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.35 | 224465 | 4343397.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | m2 | 19.35 | 112693 | 2180609.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
10 | ADECUACION FINAL | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
21.1.1 | Aseo general | [5 empty] | M3 | 70 | 2791 | 195370 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km | 1457.0354 | 3812 | 5554218.8816 |  | 1100 | 4193200 |  |  | 0 |  | 1100 | 4193200 | 75.5%
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km | 7554.84 | 5764 | 43546097.76 |  | 4980 | 28704720 |  |  | 0 |  | 4980 | 28704720 | 65.92%
| COSTO TOTAL OBRA SEDE SANTA RITA | [8 empty] | 135364747.46 |  |  | 53133572.19 |  |  | 0 |  | 0 | 53133572.19 | 39.25%
2 | SEDE I. E. EL COMIENZO | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 96.36 | 22575.6303 | 2175387.7311 |  | 96.36 | 2175387.7311 |  |  |  |  | 96.36 | 2175387.7311
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 96.36 | 17355.4622 | 1672372.3361 |  | 96.36 | 1672372.3361 |  |  |  |  | 96.36 | 1672372.3361
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 96.36 | 7296.6387 | 703104.1008
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 96.36 | 1902.521 | 183326.9244
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 96.36 | 3333.6134 | 321226.9916
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 5055418 |  |  | 3847760.0672 |  |  |  |  | 0 | 3847760.0672 | 76.11%
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 96.36 | 10102 | 973428.72 |  | 96.36 | 973428.72 |  |  | 0 |  | 96.36 | 973428.72
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 96.36 | 2832 | 272891.52 |  | 96.36 | 272891.52 |  |  | 0 |  | 96.36 | 272891.52
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 45 | 48450 | 2180250 |  | 45 | 2180250 |  |  | 0 |  | 45 | 2180250
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 1.94 | 513005 | 995229.7 |  | 1.94 | 995229.7 |  |  | 0 |  | 1.94 | 995229.7
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.13 | 461018 | 1442986.34 |  | 3.13 | 1442986.34 |  |  | 0 |  | 3.13 | 1442986.34
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.93 | 778702 | 3060298.86 |  | 3.93 | 3060298.86 |  |  | 0 |  | 3.93 | 3060298.86
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.55 | 804034 | 2854320.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.67 | 875931 | 3214666.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.65 | 884610 | 4113436.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 8.66 | 80726 | 699087.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20.2.17 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [5 empty] | ML | 38 | 80141 | 3045358 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 20 | 68820 | 1376400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 1704.28 | 6457 | 11004535.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 2371.8632 | 6457 | 15315120.4592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 32.78 | 11393 | 373462.54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 16.31 | 43045 | 702063.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM | [5 empty] | M2 | 99.79 | 96180 | 9597802.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 5.4 | 18419 | 99462.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 8.1 | 22197 | 179795.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 5.4 | 74012 | 399664.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 81.75 | 65324 | 5340237 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 78.02 | 53106 | 4143330.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 28.78 | 78141 | 2248897.98 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CUBIERTA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 2388.34 | 11372 | 27160202.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 89.3 | 82081 | 7329833.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 22.4 | 98041 | 2196118.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 19 | 43105 | 818995 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 4 | 98256 | 393024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 3.12 | 48450 | 151164 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 12 | 53560 | 642720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 6 | 29412 | 176472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 2 | 71514 | 143028 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 50 | 26208 | 1310400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 2 | 61343 | 122686 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [5 empty] | UNID | 1 | 123149 | 123149 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 1 | 485705 | 485705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 670243 | 670243 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 1 | 389505 | 389505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 8 | 102246 | 817968 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 6 | 112028 | 672168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 4 | 98013 | 392052 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [5 empty] | UNID | 8 | 115242 | 921936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | 8 | 237008 | 1896064 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [5 empty] | ML | 75 | 17604 | 1320300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1142729 | 1142729 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.5 | 245196 | 4781322 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.5 | 113214 | 2207673 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 8.5 | 422186 | 3588581 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 47.5 | 18250 | 866875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | M2 | 96.36 | 2741 | 264122.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km | 6637.5605 | 3812 | 25302380.742 |  | 4965 | 18926580 |  |  | 0 |  | 4965 | 18926580
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | KM | 12990.12 | 5764 | 74875051.68 |  | 8995 | 51847180 |  |  | 0 |  | 8995 | 51847180
12 | IMPERMEABILIZACION | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | M2 | 7.6464 | 27013 | 206552.2032 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25.8.5 | RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE CONCRETOS A LA VISTA - INC. TRATAMIENTO SUPERFICIAL PARA MICROFISURAS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN | [5 empty] | M2 | 7.6464 | 25679 | 196351.9056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE EL COMIENZO | [7 empty] | 239193411.0455 | 239193411.05 |  |  | 79698845.14 |  |  | 0 |  | 0 | 79698845.14
-0.0045455
3 | SEDE I. E. LA PITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 87.36 | 22575.6303 | 1972207.0588 |  | 87.36 | 1972207.0588 |  |  |  |  | 87.36 | 1972207.0588
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 87.36 | 17355.4622 | 1516173.1765
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 87.36 | 7296.6387 | 637434.3529
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 87.36 | 1902.521 | 166204.2353
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 87.36 | 3333.6134 | 291224.4706
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 4583243 |  |  | 1972207.0588 |  |  |  |  | 0 | 1972207.0588 | 43.03%
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 87.36 | 10102 | 882510.72 |  | 87.36 | 882510.72 |  |  | 0 |  | 87.36 | 882510.72
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 87.36 | 2832 | 247403.52 |  | 87.36 | 247403.52 |  |  | 0 |  | 87.36 | 247403.52
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 44.1 | 48450 | 2136645 |  | 44.1 | 2136645 |  |  | 0 |  | 44.1 | 2136645
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 295.56 | 62758 | 18548754.48 |  | 295.56 | 18548754.48 |  |  | 0 |  | 295.56 | 18548754.48
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 1.67 | 513005 | 856718.35 |  | 1.67 | 856718.35 |  |  | 0 |  | 1.67 | 856718.35
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.13 | 461018 | 1904004.34 |  | 4.13 | 1904004.34 |  |  | 0 |  | 4.13 | 1904004.34
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.93 | 778702 | 3060298.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.55 | 804034 | 2854320.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.67 | 875931 | 3214666.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 6.39 | 884610 | 5652657.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.9 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M2 | 18.3 | 120979 | 2213915.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | [5 empty] | ML | 38 | 45077 | 1712926 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 7.06 | 68820 | 485869.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 1704.28 | 6457 | 11004535.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 2271.8632 | 6457 | 14669420.4592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 31.79 | 11393 | 362183.47 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 15.97 | 43045 | 687428.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 85.54 | 96180 | 8227237.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 5.4 | 18419 | 99462.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 8.1 | 22197 | 179795.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 37.57 | 74012 | 2780630.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 81.75 | 65324 | 5340237 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 78.02 | 53106 | 4143330.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 20.63 | 78141 | 1612048.83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CUBIERTA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 2470.64 | 11367 | 28083764.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 85.83 | 82081 | 7045012.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 22.4 | 98041 | 2196118.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 19 | 43136 | 819584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 4 | 98256 | 393024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 9.77 | 48450 | 473356.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 34 | 53560 | 1821040 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 12 | 29412 | 352944 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 7 | 71514 | 500598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 68 | 26208 | 1782144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 7 | 61343 | 429401 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS | [5 empty] | UNID | 1 | 123088 | 123088 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 3 | 485705 | 1457115 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 2 | 670243 | 1340486 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 1 | 389326 | 389326 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 9 | 102246 | 920214 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 3 | 112028 | 336084 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 8 | 98013 | 784104 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC | [5 empty] | UNID | 8 | 101559 | 812472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 8 | 237106 | 1896848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 96 | 26091 | 2504736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1142421 | 1142421 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 20.5 | 245196 | 5026518 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 20.5 | 113214 | 2320887 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 14.01 | 422186 | 5914825.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 54 | 18250 | 985500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | ML | 87.36 | 2741 | 239453.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [5 empty] | UND |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | 7933.7056 | 3812 | 30243285.8708 |  | 3820 | 14561840 |  |  | 0 |  | 3820 | 14561840
12 | BATERIA DE BAÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | ML | 11.8 | 27013 | 318753.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | ML | 46.96 | 18419 | 864956.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | [5 empty] | UND | 3 | 419807 | 1259421 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | ML | 2 | 100060 | 200120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UND | 1 | 216806 | 216806 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | UNID | 11.76 | 74012 | 870381.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | UND | 23.48 | 96180 | 2258306.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION EXISTENTE | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.12.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | [5 empty] | UND | 31 | 17634 | 546654 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 33 | 112036 | 3697188 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 26 | 102355 | 2661230 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.8 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [5 empty] | UNID | 100.82 | 11022 | 1111238.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES, ANCLAJE Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 50 | 81594 | 4079700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | ADECUACION VIVIENDA DOCENTE | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 27.39 | 62758 | 1718941.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [6 empty] | 11.8 | 96180 | 1134924 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | ML | 121.36 | 18419 | 2235329.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17.1.3 | CIELO RASO PLANO DRYWALL | [5 empty] | UND | 47.98 | 62511 | 2999277.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 47.98 | 74012 | 3551095.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | CARPINTERIA METÁLICA VIVIENDA DOCENTE | [5 empty] | M2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 5 | 245196 | 1225980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 1.2 | 422186 | 506623.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE LA PITA | [7 empty] | 228663591.2727 | 228663591.27 |  |  | 39137876.41 |  |  | 0 |  | 0 | 39137876.41
0.0027273
4 | SEDE I. E. LA GARITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 110.23 | 22575.6303 | 2488511.7227 |  | 110.23 | 2488511.7227 |  |  |  |  | 110.23 | 2488511.72 | 100%
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 110.23 | 17355.4622 | 1913092.5966 |  | 110.23 | 1913092.5966 |  |  |  |  | 110.23 | 1913092.6 | 100%
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 110.23 | 7296.6387 | 804308.479
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 110.23 | 1902.521 | 209714.8908
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 110.23 | 3333.6134 | 367464.2101
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 5783092 |  |  | 4401604.3193 |  |  |  |  | 0 | 4401604.32 | 76.11%
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 110.23 | 10102 | 1113543.46 |  | 110.23 | 1113543.46 |  |  | 0 |  | 110.23 | 1113543.46
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 110.23 | 2832 | 312171.36 |  | 110.23 | 312171.36 |  | 0 | 0 |  | 110.23 | 312171.36
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 56.51 | 48450 | 2737909.5 |  | 56.51 | 2737909.5 |  |  | 0 |  | 56.51 | 2737909.5
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 3.19 | 513005 | 1636485.95 |  | 3.19 | 1636485.95 |  |  | 0 |  | 3.19 | 1636485.95
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.13 | 461018 | 1904004.34 |  | 4.13 | 1904004.34 |  |  | 0 |  | 4.13 | 1904004.34
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.93 | 778702 | 3839000.86 |  | 4.93 | 3839000.86 |  |  | 0 |  | 4.93 | 3839000.86
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.49 | 804034 | 4414146.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.24 | 875931 | 4589878.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.52 | 884610 | 4883047.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4.3.9 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M2 | 17.3 | 120979 | 2092936.7 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6.2.1 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | [5 empty] | ML | 48 | 45077 | 2163696 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 9.06 | 68820 | 623509.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 2904.28 | 6457 | 18752935.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 3971.86 | 6457 | 25646300.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 46.94 | 11393 | 534787.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 22.45 | 43045 | 966360.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 119.02 | 96180 | 11447343.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 62.36 | 18419 | 1148608.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 25.74 | 22197 | 571350.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 47.57 | 74012 | 3520750.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 105.62 | 65324 | 6899520.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.28 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 88.02 | 53106 | 4674390.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 43.98 | 78782 | 3464832.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | CUBIERTA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 3026.1283 | 11367 | 34398000.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 96.63 | 82081 | 7931487.03 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 43.8655 | 98041 | 4300619.89 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 29 | 31136 | 902944 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 8 | 98256 | 786048 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 9.77 | 56285 | 549904.45 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 34 | 53560 | 1821040 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 22 | 29412 | 647064 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 9 | 71514 | 643626 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 98 | 26208 | 2568384 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 7 | 61343 | 429401 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO | [5 empty] | UNID | 1 | 123119 | 123119 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 3 | 485705 | 1457115 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 670243 | 670243 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 1 | 389505 | 389505 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 9 | 102246 | 920214 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 3 | 112028 | 336084 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 8 | 98013 | 784104 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.1.6 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC | [5 empty] | UNID | 8 | 102213 | 817704 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 8 | 237366 | 1898928 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 120 | 26091 | 3130920 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1143366 | 1143366 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 22.5 | 245196 | 5516910 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 22.5 | 113214 | 2547315 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 17.01 | 422186 | 7181383.86 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 55 | 18250 | 1003750 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | M2 | 110.23 | 2741 | 302140.43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | TON/KM | 7826.9 | 3812 | 29836142.8 |  | 4025 | 15343300 |  |  | 0 |  | 4025 | 15343300
13 | BATERIA DE BAÑOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.1.2 | AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 | [5 empty] | M2 | 29.8 | 27013 | 804987.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 56.96 | 18419 | 1049146.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16.1.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI | [5 empty] | UND | 2 | 419807 | 839614 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16.1.2 | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UND | 1 | 100060 | 100060 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UND | 1 | 216806 | 216806 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 21.76 | 74012 | 1610501.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 33.48 | 96180 | 3220106.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS CONSTRUCCION EXISTENTE | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8.12.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | [5 empty] | UNID | 20 | 17634 | 352680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UNID | 12 | 112036 | 1344432 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UND | 12 | 102355 | 1228260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.8 | TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [5 empty] | ML | 32 | 11022 | 352704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.2.3 | DUCTO CANALETA PLASTICA 10 x 4 CON TAPA REMOVIBLE CON DIVISION INCLUYE FIJACIONES, ANCLAJE Y ACCESORIOS | [5 empty] | ML | 30 | 81594 | 2447820 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE LA GARITA | [7 empty] | 238537401.9091 | 238537401.91 |  |  | 26886415.47 |  |  | 0 |  | 0 | 26886415.47
-0.00090915
COSTO TOTAL OBRAS | [9 empty] | 841759152 |  |  | 198856709.21 | [5 empty] | 198856709.21 | 23.62% | #REF! | #REF!
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 19094224 |  |  | 13149924.3866 | [5 empty] | 13149924.3866 | 68.87%
COSTO TOTAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 860853376 |  |  | 212006633.5966 | [5 empty] | 212006633.5966 | 24.63% | 198856709.21 | 13149924.3866
[21 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0%
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 841759152 |  |  | 150649022.1288 |  |  | 0 |  |  | 150649022.1288 | 17.9%
ADMINISTRACION |  |  | ( | 25.05% |  | ) |  |  |  | 210860667.576 |  |  | 37737580.04 |  |  | 0 |  |  | 37737580.04 | 17.9%
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 1% |  | ) |  |  |  | 8417591.52 |  |  | 1506490.22 |  |  | 0 |  |  | 1506490.22 | 17.9%
UTILIDAD. |  |  | ( | 5% |  | ) | 32% |  |  | 42087957.6 |  |  | 7532451.11 |  |  | 0 |  |  | 7532451.11 | 17.9%
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 7996711.944 |  |  | 1431165.71 |  |  | 0 |  |  | 1431165.71 | 17.9%
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 1111122080.64 |  |  | 198856709.21 |  |  | 0 |  |  | 198856709.21 | 17.9%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 19094224 |  |  | 11050356.6274 |  |  | 0 |  |  | 11050356.6274 | 57.87%
0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 3627902.56 |  |  | 2099567.7592 |  |  | 0 |  |  | 2099567.7592
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 22722126.56 |  |  | 13149924.3866 |  |  | 0 |  |  | 13149924.3866 | 57.87%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA | [9 empty] | 1133844207.2 |  |  | 212006633.6 |  |  | 0 |  |  | 212006633.5966 | 18.7%
VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | -0.2 |  |  | 0.4 | [5 empty] | 0.4
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [15 empty] | 0 |  |  | 0 | 0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 0% |  | ) |  |  |  | 1133844207 |  | 0% | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0%
VALOR TOTAL ACTA | [12 empty] | 212006634 |  |  | 0 |  |  | 212006634 | 18.7%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 18.7% |  |  | 0% |  |  | 18.7% | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [9 empty] | 1133844207 |  |  | 212006634 |  |  | 0 |  |  | 212006634 | 18.7%
SALDO DEL CONTRATO |  | 921837573 |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  |  | 921837573 |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| CONSORCIO COLEGIOS 041 - 2021 | [7 empty] | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
| JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO | [7 empty] | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
Note on C62: Asus: 4. No se puede ejecutar el cobro del ítem “ACERO DE REFUERZO” Anexado, hasta cuando sea avalado este valor unitario por FFIE e interventoría, o en su defecto puede ser efectuado si se baja el precio al correspondiente en la tabla de precios tope.

## Anexo al Acta Parcial o Final
ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO
LLAVE MEN (# postulación) | No. DDP | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | SEDE |  |  | MUNICIPIO
FPAZ-09 | 3675 | INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL |  | EL COMIENZO |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675
FPAZ-10 | 3676 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA GARITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676
FPAZ-11 | 3677 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA PITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677
FPAZ-08 | 3674 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | SANTA RITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
18232020004 - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 |  |  |  | 3847760 |  |  | 3847760
2 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 4401604 |  |  | 4401604
3 | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 |  |  |  | 1972207 |  |  | 1972207
4 | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 |  |  |  | 2928353 |  |  | 2928353
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
TOTALES |  |  |  |  | 13149924 |  |  | 13149924
18231501035 - MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 |  |  |  | 53133573 | 0 |  | 53133573
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 53133573 | 0 |  | 53133573
18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 |  |  |  | 79698845 | 0 |  | 79698845
2 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 26886416 | 0 |  | 26886416
3 | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 |  |  |  | 39137876 | 0 |  | 39137876
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 145723137 | 0 |  | 145723137
18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 212006634 | 0 |  | 212006634
| TIPO DE PAGO |  | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  | << == Debe seleccionar el tipo de pago
| JORGE ENRIQUE PINTO R |  |  |  | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| CONSORCIO COLEGIOS ,041-2021 |  |  |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA

## SANTA RITA
MEMORIA DE CANTIDADES
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 1 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 1.1 | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL IRREGULAR | 10 | 7 |  |  | 70
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 70
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 70
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [9 empty] | HOJA | 2 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 1.2 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL IRREGULAR | 10 | 7 |  |  | 70
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 70
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 70
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 3 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 1.3 | Excavacion manual |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | zapatas Z1 | 1 | 1 | 1.475 | 2 | 2.95 | 2.95
[12 empty] | zapatas Z2 | 1 | 1 | 1.475 | 4 | 5.9 | 5.9
[12 empty] | vigas de cimentacion long | 5 | 0.3 | 0.475 | 2 | 1.425 | 1.425
[12 empty] | vigas de cimentacion transv. | 3 | 0.3 | 0.475 | 3 | 1.2825 | 1.2825
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11.5575
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 11.5575
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 4 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 1.4 | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | zapatas | 0.9547 | 0.9547 | 0.55 | 6 | 3.0078
[12 empty] | area general para realce de nivel | 10 | 7 | 0.12 | 1 | 8.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11.4078
[12 empty] | Factor de compactación |  |  |  | 25% | 2.8519
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 14.2597
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 5 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.1 | Acero de Refuerzo |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | KG | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[10 empty] | SECCION | Dimensiones | ELEMENTO |  |  |  |  | TOTAL KG |  | ACERO N°2 | #REF! | #REF! | #REF! | 5
[11 empty] | CANTIDAD |  | # DE VARILLAS | LONGITUD | PESO VARILLA | FACTOR TRASLAPO
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 2 | ZAPATAS T1 | 8 | 1.15 | 1 | 1 | 18.4 |  | ACERO N°3 | #REF! | #REF! | #REF! | 450
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 4 | ZAPATAS T2 | 16 | 1.15 | 1 | 1 | 73.6
VIGAS DE CIMENTACION
[10 empty] | Longitudinal No.5 Superior | 3 | VA 1 | 2 | 5.2 | 1.56 | 1 | 48.672 |  | ACERO N°4 | #REF! | #REF! | #REF! | 141
[10 empty] | Longitudinal No.5 Inferior | 3 |  | 2 | 5.2 | 1.56 | 1 | 48.672
[10 empty] | estribos No 3 | 3 |  | 56 | 1.15 | 0.56 | 1 | 108.192
[10 empty] | Longitudinal No.5 Superior | 3 | VA 2 | 2 | 9.15 | 1.56 | 1.13 | 96.7777 |  | ACERO N°5 | 763.3298 | 81.5523 | 85.63 | 81
[10 empty] | Longitudinal No.5 Inferior | 3 |  | 2 | 9.15 | 1.56 | 1.13 | 96.7777
[10 empty] | estribos No 3 | 3 |  | 80 | 1.15 | 0.56 | 1 | 154.56
VIGAS CORONA
[10 empty] | Longitudinal No.5 Superior | 3 | VC 1 | 2 | 8.5 | 1.56 | 1.13 | 89.9028
[10 empty] | Longitudinal No.5 Inferior | 3 |  | 2 | 8.5 | 1.56 | 1.13 | 89.9028
[10 empty] | estribos No 3 | 3 |  | 76.31 | 1.05 | 0.56 | 1 | 134.6108
[10 empty] | Longitudinal No.5 Superior | 2 | VC 2 | 2 | 9.2 | 1.56 | 1.13 | 64.871
[10 empty] | Longitudinal No.5 Inferior | 2 |  | 2 | 9.2 | 1.56 | 1.13 | 64.871
[10 empty] | estribos No 3 | 2 |  | 80 | 1.05 | 0.56 | 1 | 94.08
[10 empty] | Longitudinal No.5 Superior | 2 | VC 3 | 3 | 7.7 | 1.56 | 1.13 | 81.4414
[10 empty] | Longitudinal No.5 Inferior | 2 |  | 3 | 7.7 | 1.56 | 1.13 | 81.4414
[10 empty] | estribos No 3 | 3 |  | 80 | 1.1 | 0.56 | 1 | 147.84
VIGA CINTA
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 2 | VCTA1 | 2 | 7.8 | 1 | 1.13 | 35.256
[10 empty] | estribos No 3 | 2 |  | 70 | 0.35 | 0.56 | 1 | 27.44
COLUMNAS
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 6 | C2 | 8 | 4.8 | 1 | 1 | 230.4
[10 empty] | estribos No 3 | 6 |  | 28 | 1.05 | 0.56 | 1 | 98.784
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 2 | C1 | 4 | 5.5 | 1 | 1 | 44
[10 empty] | estribos No 3 | 2 |  | 50 | 0.8 | 0.56 | 1 | 44.8
COLUMNETAS
[10 empty] | Longitudinal No.4 | 4 | C | 4 | 3.2 | 1 | 1 | 51.2
[10 empty] | estribos No 3 | 4 |  | 28 | 0.65 | 0.56 | 1 | 40.768
OBSERVACIONES | [9 empty] | DINTELES
[10 empty] | Longitudinal No.3 | 4 | DT | 2 | 4.5 | 0.56 | 1 | 20.16
[10 empty] | estribos No 3 | 150 |  | 1 | 0.2 | 0.56 | 1 | 16.8
[10 empty] | Subtotal | [6 empty] | 2104.2207
[14 empty] | TOTAL ACERO |  |  | 2104.2207
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 6 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.2 | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATAS z1 | 1 | 1 | 0.35 | 2 | 0.7
[12 empty] | ZAPATAS z2 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2.7
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.7
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 7 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.3 | Concreto Ciclopeo |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATAS z1 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6
[12 empty] | ZAPATAS z2 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
Desperdicio
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1.8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1.8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 8 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.4 |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | vigas de cimentacion long | 8 | 0.3 | 0.08 | 2 | 0.384
[12 empty] | vigas de cimentacion transv | 5 | 0.3 | 0.08 | 3 | 0.36
[12 empty] | Zapatas | 1 | 1 | 0.08 | 6 | 0.48
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1.224
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1.224
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 9 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.5 | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | vigas de cimentacion long | 8 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.92
[12 empty] | vigas de cimentacion transv | 5 | 0.3 | 0.4 | 3 | 1.8
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.72
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.72
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 10 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.6 | Concreto Columnas 3000 PSI |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
Aulas
[12 empty] | columneta C | 2.5 | 0.15 | 0.2 | 4 | 0.3
[12 empty] | columnas C1 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 1.512
[12 empty] | columnas C2 | 3.65 | 0.15 | 0.2 | 2 | 0.219
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2.031
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.031
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 11 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.7 | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
Aulas
[12 empty] | vigas aereas long | 8 | 0.3 | 0.3 | 2 | 1.44
[12 empty] | vigas aereas transv | 7 | 0.3 | 0.3 | 3 | 1.89
[12 empty] | vigas aereas transv | 8 | 0.3 | 0.35 | 1 | 0.84
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4.17
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.17
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 12 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 13 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.9 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Viga dintel (Alfajía) | 2.15 |  |  | 4 | 8.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 14 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.1 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Viga cinta | 7.55 |  |  | 3 | 22.65
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 22.65
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 22.65
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 15 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 2.11 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | materiales de construccion | 3 | 1.7 | 1 | 3 | 15.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 15.3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 16 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 3.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
Aula Escoilar
[12 empty] | muros long. Salon | 2.15 | 0.8 |  | 4 | 6.88
[12 empty] | muros transversales | 2.4 | 2.1 |  | 4 | 20.16
[12 empty] | muros cuchilla sobre viga corona | 2.1 | 0.825 |  | 6 | 10.395
[13 empty] | 0.7 | 0.15 |  | 6 | 0.63 | 0.105
[12 empty] | Longitudinal sobre viga corona | 7.64 | 0.52 |  | 2 | 7.9456
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 46.0106
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 46.0106
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 17 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | KG | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | PESO kg/m
[12 empty] | Perfil tubular rectangular 4"x2" e= 3,0 mm | 10 |  | 6.6 | 12 | 792
[12 empty] | Perfil tubular rectangular 4"x2" e= 3,0 mm | 3.8 |  | 6.6 | 20 | 501.6
[12 empty] | Anclaje de correas a concreto | 0.25 |  | 0.89778 | 36 | 8.08 |  | 8.08
[12 empty] | Uniones de correas | 0.25 |  | 6.6 | 24 | 39.6
0
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1341.28
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1341.28
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 18 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA THERMOACUSTICA THEMOACUSTICA FIBROCARBONO BLANCO-BLANCO(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS, TORNILLOS Y PLACAS DE FIJACIÓN NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO) |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cubierta teja termoacústica | 10 | 4 |  | 2 | 80
[12 empty] | CABALLETE | 10 |  |  | 1 | 10
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 90
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 90
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 19 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 4.3 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CABALLETE CUBIERTA | 0.95 |  |  | 10.55 | 10.0225
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 10.0225
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 10.0225
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 20 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 4.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cubierta - correas | 10 |  |  | 12 | 120
[13 empty] | 3.8 |  |  | 4 | 15.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 135.2
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 135.2
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 21 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | UND | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TABLERO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 22 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.2 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SALIDA ILUMINACIÓN |  |  |  | 6 | 6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 23 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.3 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | UND | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SALIDA INTERRUPTOR |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 24 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.4 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SALIDA INTERRUPTOR |  |  |  | 3 | 3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 25 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.5 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | UND | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SALIDA LAMPARA |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 26 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.6 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | UND | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | salida toma corriente |  |  |  | 5 | 5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 27 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.7 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Acometida |  |  |  | 50 | 50
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 50
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 50
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 28 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 5.8 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VARILLA DE COBRE |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 29 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CANAL DE CUBIERTA | 10.3 |  |  | 2 | 20.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 20.6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 30 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 6.2 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Fachadas principal y posterior | 4 |  |  | 4 | 16
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 16
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 16
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 31 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 6.3 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTOS |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 32 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 7.1 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | area geneal para realce de nivel | 10 | 7 |  |  | 70
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 70
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 70
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 33 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 7.2 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | ML | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Andén perimetral | 34 |  |  | 1 | 34
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 34
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 34
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 34 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 7.3 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | area geneal para realce de nivel | 8 | 5 |  | 1 | 40
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 40
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 40
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 35 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 7.4 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Área aula | 8 | 5 |  |  | 40
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 40
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 40
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 36 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 7.5 | #REF! |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AULA | 26 |  |  |  | 26
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 26
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 26
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 37 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 8.1 | Pintura en aceite rejas, puertas |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CARAS | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | CANT
[12 empty] | puertas 2,4x1,2 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2 | 11.52
[12 empty] | ventanales 1 | 2.15 | 1.5 | 4 | 2 | 25.8
[12 empty] | ventanales 2 | 2.4 | 1.2 | 3 | 2 | 17.28
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 54.6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 54.6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 38 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | puertas 2,4x1,2 | 2.4 | 1.2 |  | 1 | 2.88
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2.88
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.88
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 39 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 9,2 y 9,3 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ventanales | 2.1 | 1.15 |  | 4 | 9.66
[12 empty] | laterales aula de clase | 2.15 | 1.5 |  | 3 | 9.675
[12 empty] | reja bancaria en varilla cuadrada de 3/8 |  |  |  | 19.335
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.335
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.335
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 40 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 10.1 | Aseo general |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA CONSTRUIDA | 10 | 7 |  |  | 70
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 70
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 70
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 41 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 11.1 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA |  |  | CAPITULO | 11 | UNIDAD | Ton/Km | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT/TN | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TRANSPORTE DE MATERIALES | 17 |  |  | 85.9624 | 1461.361
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1461.361
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1461.361
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 41 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | 11.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg |  |  | CAPITULO | 11 | UNIDAD | KM | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT/KG | TOTAL KG
[13 empty] | MAT/KG | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TRANSPORTE DE MATERIALES | 85962.4141 |  |  | 100 | 859.6241
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 859.6241
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 859.6241
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 41 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | #REF! | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  | CAPITULO | #REF! | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  | 0 |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 42 | DE | 42
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | CONSTRUCCIÓN AULA DE CLASES SEDE EDUCATIVA SANTA RITA, VEREDA SANTA RITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | #REF! | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | #REF! | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA DE ENRGIA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  | 0 |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [7 empty] | HOJA | 43 | DE | 43
OBJETO DEL CONTRATO |  |  | 0
INTERVENTOR | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [7 empty] | NIT O C.C. |  |  |  |  | CONTRATO N°
ITEM | #REF! | DEMOLICION CONSTRUCCION EXISTENTE |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR | [5 empty] | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA DE ENRGIA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1

## EL COMIENZO
MEMORIA DE CANTIDADES
1. . . | PRELIMINARES
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 1 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.1. | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
[12 empty] | replanteo caseta Fotovoltaica | 3 | 3 |  |  | 9
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 96.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 96.36
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 2 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.2. | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
[12 empty] | replanteo caseta Fotovoltaica | 3 | 3 |  |  | 9
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 96.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 96.36
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 3 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.3. | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | ZAPATA 2 (Incly base en ciclopeo) | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3 | 3.645
[12 empty] | ZAPATA 3 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIMENTACION 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIM. (,20*,30) | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
[12 empty] | caseta fotovoltaica | 11 | 0.3 | 0.38 | 1 | 1.254
[12 empty] | salon | 9.32 | 5.4 | 0.3 | 1 | 15.0984 |  | 47.76
[12 empty] | anden | 25 | 0.6 | 0.3 | 1 | 4.5 |  | 8.8444
[13 empty] | 10 | 1.2 | 0.3 | 1 | 3.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 45.3232
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 45.3232
2. . . | CIMENTACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 4 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 1. . | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
[12 empty] | caseta fotovoltaica | 11 | 0.3 | 0.08 | 1 | 0.264
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1.9363
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1.9363
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 5 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 2. . | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.129
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.129
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 6 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 3. . | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.929
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.929
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 7 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 4. . | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 21,0 MPa INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE AMARRE RESTAURANTE 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA DE AMARRE RESTAURANTE 2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.5535
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.5535
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 8 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 5. . | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | COLUMNA C | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 8 | 1.8
[12 empty] | COLUMNA C' | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.3375
[12 empty] | COLUMNA C" | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0.225
[12 empty] | PEDESTAL 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.384
[12 empty] | PEDESTAL 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.144
COLUMNAS SUPERIORES 1,5m
[12 empty] | COLUMNA C | 1.35 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3645
[12 empty] | COLUMNA C' | 1.35 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.06075
[12 empty] | COLUMNA C" | 1.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.030375
COLUMNAS SUPERIORES 0,86m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.86 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.1548
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.86 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0387
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.01935
COLUMNAS SUPERIORES 0,3m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.081
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0135
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.0135
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.667
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.667
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 9 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 6. . | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CORONA RESTAURANTE | 44.75 | 0.3 | 0.3 | 1 | 4.0275
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS LONG | 3.66 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.41175
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS TRANSV | 1.91 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.21487
[12 empty] | VIGA CINTA | 58
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4.6541
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.6541
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 10 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO |  | UNIDAD | #REF! | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CINTA 1 | 58 |  |  |  | 58
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 58
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 58
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 11 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLACA MACISA H= 0,15 | 3.15 | 2.75 |  | 1 | 8.6625
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.6625
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.6625
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 12 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 13 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.7 | SARDINEL EN CONCRETO h=0.40 M |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL Ml
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SARDINEL EN CONCRETO | 38 |  |  | 1 | 38
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 38
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 38
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 14 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.8 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cocina , alacena,bodega | 10 |  |  | 2 | 20
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 20
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 15 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.9 | REFUERZO Fy=2400 Kg/cm2 3/8" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO)" |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD |  | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CINTA eje 1 Y 3 ( A-F) | 12.65 | 0.56 | 2 | 2 | 28.336 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE 2 | 3.65 | 0.56 | 2 | 1 | 4.088 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE A (1 Y 3) | 8.9 | 0.56 | 2 | 1 | 9.968 |  | #4 | 42.392
[12 empty] | VIGA CINTA EJE B-B¨ (1 -3 ) | 3.5 | 0.56 | 2 | 2 | 7.84 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE F (1-3) | 8.6 | 0.56 | 2 | 1 | 9.632 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA ALFAGIA | 8.15 | 0.56 | 2 | 2 | 18.256 | 45.45
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CINTA | 0.23 | 0.56 | 303 | 1 | 39.0264 | 303 | total | #REF!
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CORONA EJE 1 Y 3 (A-F) | 1.05 | 0.56 | 116 | 2 | 136.416
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CORONA EJE 2 ( A Y B¨) | 1.05 | 0.56 | 38 | 1 | 22.344
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CORONA EJE 1 ¨ | 1.05 | 0.56 | 23 | 1 | 13.524
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CORONA EJE A Y F (1-3) | 1.05 | 0.56 | 94 | 2 | 110.544
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CORONA EJE B Y B¨ (1-3) | 1.05 | 0.56 | 34 | 2 | 39.984
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNAS 30X30 EJE 1 | 1.05 | 0.56 | 53 | 3 | 93.492
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNAS 30X30 EJE2 | 1.05 | 0.56 | 49 | 2 | 57.624
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNAS 30 X30 EJE 3 | 1.05 | 0.56 | 42 | 3 | 74.088
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNAS 15 X 30 EJE B | 0.8 | 0.56 | 31 | 3 | 41.664
[12 empty] | ESTRIBOSS COLUMNA 15 X 15 | 0.55 | 0.56 | 31 | 5 | 47.74
[12 empty] | ESTRIBOS DE VIGA DE AMARRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 0.95 | 0.56 | 127 | 2 | 135.128
[12 empty] | ESTRIBOS DE VIGA DE AMARRE EJE 2 (A-B¨) | 0.95 | 0.56 | 29 | 2 | 30.856
[12 empty] | ESTRIBOS DE VIGA DE AMARRE EJE A Y F (1-3) | 0.95 | 0.56 | 68 | 2 | 72.352 |  | var | kg
[12 empty] | ESTRIBOS DE VIGA DE AMARRE EJE B-B¨(1 - 3) | 0.95 | 0.56 | 34 | 2 | 36.176 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | parrilla placa maciza restaurante | 10 | 0.56 | 67 | 1 | 375.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1404.2784
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1404.2784
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 16 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.1 | REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 1/2" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD |  | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | ZAPATA 1 X1 X,50 | 1.15 | 1 | 4 | 36 | 165.6 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA 1X1X,30 | 1.15 | 1 | 4 | 14 | 64.4 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA ,90X ,90 X ,30 | 1.05 | 1 | 3 | 12 | 37.8 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 11.9 | 1 | 4 | 2 | 95.2
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 2 (A -B¨) | 3 | 1 | 4 | 2 | 24
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE A Y F (1-3) | 7.05 | 1 | 4 | 2 | 56.4 |  | var | kg
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE B Y B¨(1-3) | 3.4 | 1 | 4 | 2 | 27.2 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | COLUMNA 30 X 30 EJE 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 144
[12 empty] | COLUMNA 30 X 15 EJE 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24
[12 empty] | COLUMNA 15 X 15 EJE 1 | 4.7 | 1 | 4 | 2 | 37.6
[12 empty] | COLUMNA 30 X 30 EJE 2 | 5.5 | 1 | 8 | 2 | 88
[12 empty] | COLUMNA 30 X 15 EJE 2 | 5.5 | 1 | 4 | 1 | 22
[12 empty] | COLUMNA 15 X 15 EJE 2 | 4.15 | 1 | 4 | 1 | 16.6
[12 empty] | COLUMNA 30 X 30 EJE 3 | 4.9 | 1 | 8 | 3 | 117.6
[12 empty] | COLUMNA 30 X 15 EJE 3 | 4.9 | 1 | 4 | 1 | 19.6
[12 empty] | COLUMNA 15 X 15 EJE 3 | 3.9 | 1 | 4 | 1 | 15.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 955.6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 955.6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 17 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.11 | REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 5/8" - 3/4" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD |  | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 1 (A -F) | 12.55 | 1.56 | 4 | 1 | 78.312 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 2 (A-B¨) | 3.7 | 1.56 | 4 | 2 | 46.176 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 3 (A - F) | 11.95 | 1.56 | 4 | 1 | 74.568 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE A Y F ( 1 -3) | 9 | 1.56 | 4 | 2 | 112.32 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE B (1 - 3) | 4.07 | 1.56 | 4 | 2 | 50.7936 |  | #4 | #REF!
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 362.1696
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 362.1696
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 18 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.12 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 45.3232
[12 empty] | CONCRETO DE SANEAMIENTO |  |  |  |  | -1.9363
[12 empty] | BASE CICLOPEO |  |  |  |  | -3.129
[12 empty] | ZAPATAS |  |  |  |  | -3.929
[12 empty] | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | -3.5535 | -12.5478
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 32.7754
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 32.7754
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 19 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.13 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 45.3232
[12 empty] | RELLENO |  |  |  |  | -32.7754
[12 empty] | EXPANCIÓN 30% |  |  |  |  | 16.3122
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 16.3122
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 16.3122
3. . . | MAMPOSTERIA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 20 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3. 1. . | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2 | 4.84
[13 empty] | 1.55 | 1.1 |  | 1 | 1.705
[13 empty] | 2.6 | 1.7 |  | 1 | 4.42
[12 empty] | Superior | 9.62 | 1.2 |  | 1 | 11.544
[12 empty] | Eje 1. + 2 (Bodega) | 2.5 | 1.5 |  | 1 | 3.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.6 |  | 1 | 1.5
[12 empty] | Eje 3 | 1.3 | 2.5 |  | 1 | 3.25
[13 empty] | 6.5 | 1.1 |  | 1 | 7.15
[12 empty] | Superior | 8.8 | 0.3 |  | 1 | 2.64
[12 empty] | Eje A Y F | 5.1 | 2.6 |  | 2 | 26.52
[12 empty] | Puntas superiores | 0.675 | 1.05 |  | 2 | 1.4175
[12 empty] | Superior | 1.46 | 2.6 |  | 1 | 3.796
[12 empty] | Eje B | 2.7 | 2.5 |  | 1 | 6.75
[12 empty] | Superior | 2.7 | 0.8 |  | 1 | 2.16
[12 empty] | Eje B' | 0.7 | 2.5 |  | 1 | 1.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.5 |  | 1 | 1.25
[12 empty] | antepecho | 1.1 | 1 |  | 1 | 1.1
[12 empty] | cocina | 2.7 | 2.5 |  | 1 | 6.75
[13 empty] | 3 | 2.5 |  | 1 | 7.5
14.25
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 99.7925
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 99.7925
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 21 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.2 | PANETE DE MUROS |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | area
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 | 5.4 | 1 | 5.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 22 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.3 | PANETE DE PLACA |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Bodega | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 23 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.4 | CERAMICA DE PARED (Cocina) |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5.4
4. . . | PISOS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 24 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 1. . | PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | RESTAR
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 81.75
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 81.75
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 25 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 2. . | PISO EN TABLETA DE GRES |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
[12 empty] | Area de Muros | 37.35 | 0.1 |  | -1 | -3.735
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 78.015
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 78.015
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 0 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 26 | DE | 0
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4.3 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon Restaurante |  |  | 0.3 | 42.8 | 12.84
[12 empty] | Cocina |  |  | 0.3 | 8.4 | 2.52
[12 empty] | Bodega |  |  | 0.3 | 3.8 | 1.14
[12 empty] | anden ,45 | 25 | 0.45 | 0.3 |  | 3.375
[12 empty] | anden 1,05 | 10 | 1.05 | 0.3 |  | 3.15
[12 empty] | factor de compactacion | 1.25 |  |  |  | 23.025
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 28.7812
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 28.7812
5. . . | CUBIERTA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 27 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | KG | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT, | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | PESO
[12 empty] | cordon superior largo | 6.5 |  | 6.6 | 4 | 171.6
[12 empty] | cordon inferior | 7.75 |  | 6.6 | 4 | 204.6
[12 empty] | punteras | 0.3 |  | 6.6 | 8 | 15.84
[12 empty] | cordon superior corto | 1.7 |  | 6.6 | 4 | 44.88
[12 empty] | celosia vertical | 5.4 |  | 6.6 | 4 | 142.56
[12 empty] | celisia inclinada | 7.92 |  | 6.6 | 4 | 209.088
[12 empty] | platina de anclaje e = 1/2" grande | 0.7 | 0.3 | 21.07 | 8 | 35.3976
[12 empty] | pernos de anclaje 3/4" | 0.6 |  | 2.25 | 32 | 43.2
[12 empty] | correas corta | 8.7 |  | 6.6 | 12 | 689.04
[12 empty] | correas larga | 11.1 |  | 6.6 | 8 | 586.08
[12 empty] | correas de refuerzo | 8.2 |  | 6.6 | 4 | 216.48
[12 empty] | platina de anclaje e = 1/2" corta | 0.3 | 0.25 | 10.5 | 4 | 3.15
[12 empty] | perno de anclaje 3/4" corto | 0.3 |  | 2.25 | 12 | 8.1
[12 empty] | angulo 3x3 x1/8 anclaje correa | 0.1 |  | 2.46 | 20 | 4.92
[12 empty] | perno de union correas | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 0.2
[12 empty] | platina de union correas | 0.2 |  | 6.6 | 10 | 13.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2388.3356
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2388.3356
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 28 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ALTO | PESO
OBSERVACIONES:
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 29 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cubierta frontal corta | 8.7 | 1.7 |  | 1 | 14.79
[12 empty] | cubierta posterior corta | 8.7 | 3 |  | 1 | 26.1
[12 empty] | cubierta posterior larga | 11.1 | 3.55 |  | 1 | 39.405
[12 empty] | caballete | 9 |  |  | 1 | 9
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 89.295
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 89.295
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 30 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES:
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 31 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | #REF! |  |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLATINA | 8.88 |  |  | 1 | 8.88
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.9
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.9
6 . . . | INSTALACIONES A.LL.
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 32 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 1. . | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DESARROLLO >200<=250 cm. INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES, Y PINTURA WAS PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE PARA INTEMPERIE |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CANAL DE CUBIERTA | 11.2 |  |  | 2 | 22.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 22.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 22.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 33 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 2. . | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=4" (INCLUYE ACCESORIOS SOPORTES Y PINTURA EN ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Fachada ppal | 5.4 |  |  | 2 | 10.8
[12 empty] | Fachada posterior | 4.1 |  |  | 2 | 8.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 34 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 3. . | PUNTOS DE A.LL. 3" |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTOS |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
7. | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 35 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.1.. | EXCAVACIONES Y RELLENOS INST. SANITARIAS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Red interna de 2" | 4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6
[12 empty] | Red interna de 4" | 12 | 0.3 | 0.7 |  | 2.52
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.12
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.12
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 36 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.2. . | ACOMETIDA DE TUBO SANITARIO PESADO 4" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBO SANITARIO | 12 |  |  | 1 | 12
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 12
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 37 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 3. . | TUBERIA SANITARIA 2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBERÍA 2" | 6 |  |  | 1 | 6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 6
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 38 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 4. . | PUNTO SANITARIO PVC D=2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTO SANITARIO PVC 2" |  |  |  | 2 | 2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 39 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 5. . | ACOMETIDA DE TUBERIA DE 1/2 PARA AGUA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ACOMETIDA DE TUBERIA | 50 |  |  |  | 50
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 50
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 50
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 40 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 6. . | PUNTOS DE AGUA FRIA 1/2 |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Llave de corte |  |  |  |  | 1
[12 empty] | salida de lavaplato |  |  |  |  | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 41 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 7. . | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | LAVAPLATOS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 42 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.8.. | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60 CM EN MAMPOSTERÍA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CAJA DE INSPECCIÓN |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 43 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.9.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TANQUE 1000LTS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 44 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.9.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 500 LTS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TANQUE 500LTS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 45 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA SEPTICO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
8. . . | SISTEMA DE ILUMINACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 46 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.1.. | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TABLERO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 47 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.2.. | TOMA DOBLE 110V |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Ventiladores |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 48 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.3.. | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 49 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.4.. | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cocina |  |  |  |  | 2
[12 empty] | bodega |  |  |  |  | 1
[12 empty] | Restaurate |  |  |  |  | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 50 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.5.. | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | salon |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 51 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.6.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 52 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.7.. | ACOMETIDA ELECTRICAS (Incly.Tubería conduit PVC 1") |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Acometida eléctrica |  |  |  | 75 | 75
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 75
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 75
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 53 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.8.. | VARILLA DE COBRE - 2,4 MT |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VARILLA DE COBRE-2,4MT |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
9 . . | CARPINTERIA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 54 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.1.. | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 55 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.2.. | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 56 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.3.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 e=0,10 (Incluye anticorrosivo) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[12 empty] | Acceso ppal | 2.4 | 1 |  | 1 | 2.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 57 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.4.. | PINTURA EN ACEITE REJAS Y PUERTAS |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Ventanas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Rejas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Puertas |  |  |  | 8.5 | 8.5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 47.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 47.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 58 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 10. 1. . | ASEO GENERAL DE OBRA |  |  |  | CAPITULO | 10 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL | 7.8 | 11.2 | 0.2 |  | 87.36
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 87.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 59 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.1 | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 60 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.2 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 61 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.1 | MORTERO DE ALISTADO EN PLACA |  |  |  | CAPITULO | 13 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | MORTERO DE ALISTADO EN PLACA | 2.7 | 2.832 |  | 1 | 7.6464
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.6464
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.6464
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 62 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR, PARA LA SEDE EDUCATIVA EL COMIENZO, VEREDA EL COMIENZO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.2 | RECUBRIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABLE ACRILICO Y FIBRAS |  |  |  | CAPITULO | 11 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | IMPERMEABLE ACRILICO Y FIBRAS | 2.7 | 2.832 |  | 1 | 7.6464
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.6464
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.6464

## LA GARITA
MEMORIA DE CANTIDADES
1. . . | PRELIMINARES
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 1 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.1. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
[12 empty] | replantteo baños | 5.1 | 2.72 |  |  | 13.872
[12 empty] | replanteo caseta fotovoltaica | 3 | 3 |  |  | 9
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 110.232
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 110.232
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 2 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.2. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
[12 empty] | replantteo baños | 5.1 | 2.72 |  |  | 13.872
[12 empty] | replanteo caseta fotovoltaica | 3 | 3 |  |  | 9
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 110.232
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 110.232
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 3 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.3. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | ZAPATA 2 (Incly base en ciclopeo) | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3 | 3.645
[12 empty] | ZAPATA 3 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIMENTACION 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIM. (,20*,30) | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
[12 empty] | CASTETA FOTOVOLTAICA | 11 | 0.3 | 0.38 | 1 | 1.254
[12 empty] | BAÑOS | 15.64 | 0.2 | 0.38 | 1 | 1.1886
[12 empty] | SALON | 9.32 | 5.4 | 0.3 | 1 | 15.0984
[12 empty] | ANDEN | 25 | 0.6 | 0.3 | 1 | 4.5
[13 empty] | 10 | 1.2 | 0.3 | 1 | 3.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 46.5119
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 46.5119
2. . . | CIMENTACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 4 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 1. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
[12 empty] | CASTETA FOTOVOLTAICA | 11 | 0.3 | 0.08 | 1 | 0.264
[12 empty] | BAÑOS | 15.64 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.25024
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2.1866
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2.1866
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 5 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 2. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.129
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.129
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 6 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 3. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.929
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.929
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 7 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 4. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA AMARRE RESTAURANTE 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA AMARRE RESTAURANTE 2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
[12 empty] | VIGA AMARRE BAÑO | 15.63 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.9378
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4.4913
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.4913
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 8 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 5. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | COLUMNA C | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 8 | 1.8
[12 empty] | COLUMNA C' | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.3375
[12 empty] | COLUMNA C" | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0.225
[12 empty] | PEDESTAL 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.384
[12 empty] | PEDESTAL 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.144
COLUMNAS SUPERIORES 1,5m
[12 empty] | COLUMNA C | 1.35 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3645
[12 empty] | COLUMNA C' | 1.35 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.06075
[12 empty] | COLUMNA C" | 1.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.030375
COLUMNAS SUPERIORES 0,86m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.86 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.1548
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.86 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0387
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.01935
COLUMNAS SUPERIORES 0,3m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.081
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0135
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.0135
[12 empty] | BAÑOS | 2.2 | 0.15 | 0.25 | 7 | 0.5775
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4.2445
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4.2445
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 9 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 6. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CORONA RESTAURANTE | 44.75 | 0.3 | 0.3 | 1 | 4.0275
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS LONG | 3.66 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.41175
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS TRANSV | 1.91 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.21487
[12 empty] | viga cinta | 58 | 0.15 | 0.1 | 1 | 0.87
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5.5241
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5.5241
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 10 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CINTA 1 | 58 |  |  |  | 58
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 11 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 8. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLACA MACISA H= 0,15 | 3.15 | 2.75 |  | 1 | 8.6625
[12 empty] | PLACA MACISA H=0,12 | 3.78 | 2.02 |  | 1 | 7.6356
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 16.2981
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 16.2981
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 12 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 13 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.9 | SARDINEL EN CONCRETO h=0.40 M |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL Ml
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SARDINEL EN CONCRETO | 38 |  | 0.4 | 1 | 38
[12 empty] | SARDINEL BAÑO | 15.64
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 38
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 38
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 14 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 10. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[13 empty] | 3.53 |  |  | 2 | 7.06
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.06
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.06
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 15 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 11 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | kg | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CINTA EJE 1 Y 3 (A-F) | 12.65 | 0.56 | 2 | 2 | 28.336 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE 2 | 3.65 | 0.56 | 2 | 1 | 4.088 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE A (1 Y 3) | 8.9 | 0.56 | 2 | 1 | 9.968 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE B-B´(1-3) | 3.5 | 0.56 | 2 | 2 | 7.84 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE F (1-3) | 8.6 | 0.56 | 2 | 1 | 9.632 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA ALFAGIA | 8.15 | 0.56 | 2 | 2 | 18.256
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CINTA | 0.23 | 0.56 | 250 | 1 | 32.2 |  | total | #REF!
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 1 Y 3 (A-F) | 1.05 | 0.56 | 116 | 2 | 136.416
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 2 (A Y B´) | 1.05 | 0.56 | 38 | 1 | 22.344
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 1´ | 1.05 | 0.56 | 23 | 1 | 13.524
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE A Y F (1-3) | 1.05 | 0.56 | 94 | 2 | 110.544
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE B Y B´(1-3) | 1.05 | 0.56 | 34 | 2 | 39.984
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 1 | 1.05 | 0.56 | 53 | 3 | 93.492
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 2 | 1.05 | 0.56 | 49 | 2 | 57.624
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 3 | 1.05 | 0.56 | 42 | 3 | 74.088
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 15X30 EJE 1 | 0.8 | 0.56 | 31 | 3 | 41.664
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 15X15 | 0.55 | 0.56 | 31 | 5 | 47.74
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 0.95 | 0.56 | 127 | 2 | 135.128
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE 2 (A-B´) | 0.95 | 0.56 | 29 | 2 | 30.856
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE A Y F (1-3) | 0.95 | 0.56 | 68 | 2 | 72.352
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE A Y B´ (1-3) | 0.95 | 0.56 | 34 | 2 | 36.176
[12 empty] | ESTRIBOS BAÑOS | 0.8 | 0.56 | 29 | 7 | 90.944
[12 empty] | PARRILLA MACIZA RESTAURANTE | 3.24 | 0.56 | 67 | 1 | 121.5648
[12 empty] | viga cinta | 6 | 0.56 | 9.6667 | 4 | 129.92
[12 empty] | PARRILLA MESONES | 10 | 0.56 | 10 | 4 | 224
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1588.6808
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1588.6808
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 16 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 12. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | KG | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | ZAPATA 1X1X0,50 | 1.15 | 1 | 4 | 36 | 165.6 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA 1X1X0,30 | 1.15 | 1 | 4 | 14 | 64.4 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA 0,90X0,90X0,30 | 1.05 | 1 | 3 | 12 | 37.8 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 11.9 | 1 | 4 | 2 | 95.2
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 2 (A-B´) | 3 | 1 | 4 | 2 | 24
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE A Y F (1-3) | 7.05 | 1 | 4 | 2 | 56.4 |  | var | kg
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE B Y B´(1-3) | 3.4 | 1 | 4 | 2 | 27.2 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 144
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 1 | 4.7 | 1 | 4 | 2 | 37.6
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 2 | 5.5 | 1 | 8 | 2 | 88
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 2 | 5.5 | 1 | 4 | 1 | 22
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 2 | 4.15 | 1 | 4 | 1 | 16.6
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 3 | 4.9 | 1 | 8 | 3 | 117.6
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 3 | 4.9 | 1 | 4 | 1 | 19.6
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 3 | 3.9 | 1 | 4 | 1 | 15.6
[12 empty] | COLUMNA BAÑOS | 3.62 | 1 | 4 | 7 | 101.36
[12 empty] | PLACA MACIZA BAÑOS LARGO | 3.88 | 1 | 1 | 23 | 89.24
[12 empty] | PLACA MACIZA BAÑOS CORTO | 2.1 | 1 | 1 | 12 | 25.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1171.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1171.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 17 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 13. | #REF! |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD |  | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 1 (A-F) | 12.55 | 1.56 | 4 | 1 | 78.312 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 2 (A-B´) | 3.7 | 1.56 | 4 | 2 | 46.176 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 3 (A-F) | 11.95 | 1.56 | 4 | 1 | 74.568 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE A Y F (1-3) | 9 | 1.56 | 4 | 2 | 112.32 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE B (1-39 | 4.07 | 1.56 | 4 | 2 | 50.7936 |  | #4 | #REF!
[17 empty] | 0 |  | total | #REF!
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 362.1696
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 362.1696
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 18 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 14 . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 46.5119
[12 empty] | CONCRETO DE SANEAMIENTO |  |  |  |  | -2.1866
[12 empty] | BASE CICLOPEO |  |  |  |  | -3.129
[12 empty] | ZAPATAS |  |  |  |  | -3.929
[12 empty] | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | -4.4913 | -13.7359
[12 empty] | RELLENO BAÑO | 5.1 | 2.72 | 0.3 |  | 4.1616
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 36.9376
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 36.9376
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 19 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 15 | #REF! |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 46.5119
[12 empty] | RELLENO |  |  |  |  | -36.9376
[12 empty] | EXPANCIÓN 30% |  |  |  |  | 12.4465
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 12.4465
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12.4465
3. . . | MAMPOSTERIA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 20 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3. 1. . | MURO LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS ROSADO |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2 | 4.84
[13 empty] | 1.55 | 1.1 |  | 1 | 1.705
[13 empty] | 2.6 | 1.7 |  | 1 | 4.42
[12 empty] | Superior | 9.62 | 1.2 |  | 1 | 11.544
[12 empty] | Eje 1-2 (Bodega) | 2.5 | 1.5 |  | 1 | 3.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.6 |  | 1 | 1.5
[12 empty] | Eje 3 | 1.3 | 2.5 |  | 1 | 3.25
[13 empty] | 6.5 | 1.1 |  | 1 | 7.15
[12 empty] | Superior | 8.8 | 0.3 |  | 1 | 2.64
[12 empty] | Eje A Y F | 5.1 | 2.6 |  | 2 | 26.52
[12 empty] | punta superiores | 0.675 | 1.05 |  | 2 | 1.4175
[12 empty] | Superior | 1.46 | 2.6 |  | 1 | 3.796
[12 empty] | Eje B | 2.7 | 2.5 |  | 1 | 6.75
[12 empty] | Superior | 2.7 | 0.8 |  | 1 | 2.16
[12 empty] | Eje B' | 0.7 | 2.5 |  | 1 | 1.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.5 |  | 1 | 1.25
[12 empty] | antepecho | 1.1 | 1 |  | 1 | 1.1
[12 empty] | MUROBAÑO | 2.2 | 1.28 |  | 4 | 11.264
[13 empty] | 3.78 | 2.2 |  | 1 | 8.316
[13 empty] | 2.2 | 0.4 |  | 3 | 2.64
[13 empty] | 2.52 | 0.5 |  | 1 | 1.26
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 109.0225
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 109.0225
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 21 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.2 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | AREA
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
[12 empty] | BAÑO |  |  | 23.48 | 2 | 46.96
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 52.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 52.36
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 22 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.3 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLACA RESTAURANTE | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
[12 empty] | PLACA BAÑO | 3.78 | 2.02 |  |  | 7.6356
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 15.7356
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.7356
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 23 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.4 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
[12 empty] | MUROS BAÑOS | 4.06 |  | 1.5 | 3 | 18.27
[12 empty] | MURO LAVATRAPERO | 4.28 |  | 0.5 | 1 | 2.14
[12 empty] | PISO BAÑO | 4.8 | 2.45 |  |  | 11.76
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 37.57
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 37.57
4. . . | PISOS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 24 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 1. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | RESTAR
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
[12 empty] | PLACA BAÑO | 5.1 | 2.72 |  | 1 | 13.872
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 95.622
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 95.622
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 25 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 2. . | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
[12 empty] | Area de Muros | 37.35 | 0.1 |  | -1 | -3.735
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 78.015
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 78.015
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 0 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 26 | DE | 0
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4.3 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon Restaurante |  |  | 0.3 | 42.8 | 12.84
[12 empty] | Cocina |  |  | 0.3 | 8.4 | 2.52
[12 empty] | Bodega |  |  | 0.3 | 3.8 | 1.14
[12 empty] | BAÑO | 5.1 | 2.72 | 0.3 | 1 | 4.1616
[12 empty] | ANDEN | 25 | 0.45 | 0.3 |  | 3.375 | 11.1966
[13 empty] | 10 | 1.05 | 0.3 |  | 3.15
[12 empty] | FACTOR DE COMPACTACION | 1.25 |  |  |  | 27.1866
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 33.9832
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 33.9832
5. . . | CUBIERTA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 27 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.1 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | KG | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | PESO
[12 empty] | CORDON SUPERIOR LARGO | 6.5 |  | 6.6 | 4 | 171.6
[12 empty] | CORDON INFERIOR | 7.75 |  | 6.6 | 4 | 204.6
[12 empty] | PUNTERAS | 0.3 |  | 6.6 | 8 | 15.84
[12 empty] | CORDON SUPERIOR CORTO | 1.7 |  | 6.6 | 4 | 44.88
[12 empty] | CELOSIA VERTICALES | 5.4 |  | 6.6 | 4 | 142.56
[12 empty] | CELOSIA INCLINADA | 7.92 |  | 6.6 | 4 | 209.088
[12 empty] | PLATINA DE ANCLAJE e=1/2" GRANDE | 0.7 | 0.3 | 21.07 | 4 | 17.6988
[12 empty] | PERNO DE ANCLAJES 3/4" | 0.6 |  | 2.25 | 32 | 43.2
[12 empty] | CORREAS CORTA | 8.7 |  | 6.6 | 6 | 344.52
[12 empty] | CORREAS LARGA | 11.1 |  | 6.6 | 8 | 586.08
[12 empty] | CORREA REFUERZO | 8.2 |  | 6.6 | 4 | 216.48
[12 empty] | PLATINA DE ANCLAJE 1/2" CORTA | 0.3 | 0.25 | 10.5 | 4 | 3.15
[12 empty] | PERNO ANCLEJE 3/4" CORTO | 0.3 |  | 2.25 | 12 | 8.1
[12 empty] | ANGULO DE 3X3X1/8 ANCLAJE CORREA | 0.1 |  | 2.46 | 20 | 4.92
[12 empty] | PLATINA DE UNION CORREA | 0.2 |  | 6.6 | 10 | 13.2
[12 empty] | PERNO DE UNION CORREA | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 0.2
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2026.1168
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2026.1168
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 28 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ALTO | PESO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 29 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.2 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cubierta | 8.7 | 1.35 |  | 1 | 11.745
[13 empty] | 8.4 | 3 |  | 1 | 25.2
[13 empty] | 11.11 | 3.5 |  | 1 | 38.885
[12 empty] | caballete | 9 | 1.2 |  | 1 | 10.8
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 86.63
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 86.63
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 30 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 31 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.3 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLATINA | 8.88 |  |  | 1 | 8.88
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
6 . . . | INSTALACIONES A.LL.
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 32 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 1. . | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DESARROLLO >200<=250 cm. INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES, Y PINTURA WAS PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE PARA INTEMPERIE |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CANAL DE CUBIERTA | 11.2 |  |  | 2 | 22.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 22.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 22.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 33 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 2. . | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=4" (INCLUYE ACCESORIOS SOPORTES Y PINTURA EN ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Fachada ppal | 5.4 |  |  | 2 | 10.8
[12 empty] | Fachada posterior | 4.1 |  |  | 2 | 8.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 34 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 3. . | PUNTOS DE A.LL. 3" |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTOS |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
7. | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 35 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.1.. | EXCAVACIONES Y RELLENOS INST. SANITARIAS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Red interna de 2" | 4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6
[12 empty] | Red interna de 4" | 12 | 0.3 | 0.7 |  | 2.52
[12 empty] | red interna baño 2" | 10 | 0.3 | 0.5 |  | 1.5
[12 empty] | red interna baño 4" | 15 | 0.3 | 0.7 |  | 3.15
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.77
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.77
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 36 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.2. . | ACOMETIDA DE TUBO SANITARIO PESADO 4" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBO SANITARIO | 12 |  |  | 1 | 12
[12 empty] | TUBO SANITARIO BAÑO | 12 |  |  | 1 | 12
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 24
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 24
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 37 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 3. . | TUBERIA SANITARIA 2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBERÍA 2" | 6 |  |  | 1 | 6
[12 empty] | TUBERIA SANITARIA BAÑO 2" | 6 |  |  | 1 | 6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 12
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 38 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 4. . | PUNTO SANITARIO PVC D=2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTO SANITARIO PVC 2" |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | PUNTO SANITARIO PVC 2" BAÑO |  |  |  | 5 | 5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 39 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 5. . | ACOMETIDA DE TUBERIA DE 1/2 PARA AGUA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ACOMETIDA DE TUBERIA | 50 |  |  |  | 50
[12 empty] | ACOMETIDA DE TUEBRIA BAÑOS | 18 |  |  |  | 18
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 68
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 68
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 40 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 6. . | PUNTOS DE AGUA FRIA 1/2 |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Llave de corte |  |  |  |  | 1
[12 empty] | salida de lavaplato |  |  |  |  | 1
[12 empty] | PUNTO AGUA FRIA BAÑO |  |  |  |  | 5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 41 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 7. . | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | LAVAPLATOS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 42 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.8.. | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60 CM EN MAMPOSTERÍA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CAJA DE INSPECCIÓN |  |  |  | 3 | 3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 43 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.9.. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TANQUE 1000LTS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 44 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 45 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA SEPTICO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
8. . . | SISTEMA DE ILUMINACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 46 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.1.. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TABLERO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 47 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.2.. | TOMA DOBLE 110V |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Ventiladores |  |  |  | 4 | 4
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 9
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 48 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.3.. | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 49 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.4.. | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cocina |  |  |  |  | 2
[12 empty] | bodega |  |  |  |  | 1
[12 empty] | Restaurate |  |  |  |  | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  |  | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 50 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.5.. | PUNTO DE SALIDA DE LAMPARA DE APLIQUE |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | SALON |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 51 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.6.. | PUNTO DE SALIDA DE LAMPARA DE SOBREPONER - LED |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 52 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.7.. | ACOMETIDA ELECTRICAS (Incly.Tubería conduit PVC 1") |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Acometida eléctrica |  |  |  | 75 | 75
[12 empty] | Acometida eléctrica baño |  |  |  | 25 | 25
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 100
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 100
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 53 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.8.. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
9 . . | CARPINTERIA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 54 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.1.. | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 55 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.2.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE SEGURIDAD (Incluye anticorrosivo) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 56 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.3.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 e=0,10 (Incluye anticorrosivo) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[12 empty] | Acceso ppal | 2.4 | 1 |  | 1 | 2.4
[12 empty] | puerta baño |  | 0.67 | 2.2 | 2 | 2.948
[14 empty] | 0.7 | 2.2 | 1 | 1.54
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 13.008
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 13.008
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 57 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.4.. | PINTURA EN ACEITE REJAS Y PUERTAS |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Ventanas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Rejas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Puertas |  |  |  | 13 | 13
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 52
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 52
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 58 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 10. 1. . | ASEO GENERAL DE OBRA |  |  |  | CAPITULO | 10 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL | 7.8 | 11.2 | 0.2 |  | 87.36
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 87.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 59 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.1 | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 60 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.2 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 61 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.2 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 13 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PAÑETE LISO MURO BAÑOS | 23.48 | 2 |  |  | 46.96
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 46.96
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 46.96
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 62 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.1 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 11 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | IMPERMEABLE ACRILICO Y FIBRAS | 4.8 | 2.45 |  | 1 | 11.76
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11.8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 11.8
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA GARITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  |  | 13,3 - 13,4 - 13,5 - 13,6 - 13,7 - 13,8 |  |  |  | CAPITULO | 16 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | #REF! |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | #REF! |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | PISO BAÑO | 4.8 | 2.45 |  |  | 11.76
[12 empty] | MURO BAÑO | 2.2 | 1.28 |  | 4 | 11.264
[13 empty] | 3.78 | 2.2 |  | 1 | 8.316
[13 empty] | 2.2 | 0.4 |  | 3 | 2.64
[13 empty] | 2.52 | 0.5 |  | 1 | 1.26
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 23.48
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 23.48

## LA PITA
MEMORIA DE CANTIDADES
1. . . | PRELIMINARES
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 1 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.1. | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 87.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.36
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 2 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.2. | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | replanteo restaurante cocina | 11.2 | 7.8 |  |  | 87.36
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 87.36
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.36
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 3 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.3. | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | ZAPATA 2 (Incly base en ciclopeo) | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3 | 3.645
[12 empty] | ZAPATA 3 (Incly base en ciclopeo) | 1 | 1 | 1.5 | 4 | 6
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIMENTACION 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA DE AMARRE CIM. (,20*,30) | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
[12 empty] | SALON | 9.32 | 5.4 | 0.3 | 1 | 15.0984
[12 empty] | ANDEN | 25 | 0.6 | 0.3 | 1 | 4.5
[13 empty] | 10 | 1.2 | 0.3 | 1 | 3.6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 44.0692
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 44.0692
2. . . | CIMENTACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 4 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 1. . | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SOLADO 1 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO 2 | 0.9 | 0.9 | 0.075 | 3 | 0.18225
[12 empty] | SOLADO 3 | 1 | 1 | 0.075 | 4 | 0.3
[12 empty] | SOLADO Vigas Cim. 30*30 | 38.35 | 0.3 | 0.075 | 1 | 0.86288
[12 empty] | SOLADO Vigas A Cim. 20*30 | 1.7 | 0.2 | 0.08 | 1 | 0.0272
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1.6723
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1.6723
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 5 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 2. . | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.129
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.129
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 6 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 3. . | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ZAPATA 1 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2
[12 empty] | ZAPATA 2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0.729
[12 empty] | ZAPATA 3 | 1 | 1 | 0.3 | 4 | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.929
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.929
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 7 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 4. . | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA AMARRE RESTAURANTE 1 | 38.35 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.4515
[12 empty] | VIGA AMARRE RESTAURANTE 2 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.102
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.5535
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.5535
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 8 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 5. . | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | COLUMNA C | 2.5 | 0.3 | 0.3 | 8 | 1.8
[12 empty] | COLUMNA C' | 2.5 | 0.15 | 0.3 | 3 | 0.3375
[12 empty] | COLUMNA C" | 2.5 | 0.15 | 0.15 | 4 | 0.225
[12 empty] | PEDESTAL 1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 8 | 0.384
[12 empty] | PEDESTAL 2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 3 | 0.144
COLUMNAS SUPERIORES 1,5m
[12 empty] | COLUMNA C | 1.35 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3645
[12 empty] | COLUMNA C' | 1.35 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.06075
[12 empty] | COLUMNA C" | 1.35 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.030375
COLUMNAS SUPERIORES 0,86m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.86 | 0.3 | 0.3 | 2 | 0.1548
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.86 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0387
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.86 | 0.15 | 0.15 | 1 | 0.01935
COLUMNAS SUPERIORES 0,3m
[12 empty] | COLUMNA C | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.081
[12 empty] | COLUMNA C' | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.0135
[12 empty] | COLUMNA C" | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 2 | 0.0135
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3.667
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3.667
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 9 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2. 6. . | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CORONA RESTAURANTE | 44.75 | 0.3 | 0.3 | 1 | 4.0275
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS LONG | 3.66 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.41175
[12 empty] | VIGA CORONA BAÑOS TRANSV | 1.91 | 0.15 | 0.25 | 3 | 0.21487
[12 empty] | VIGA CINTA | 58 | 0.15 | 0.1 | 2 | 1.74
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 6.3941
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 6.3941
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 10 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  |  | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VIGA DE CINTA 1 | 58 |  |  |  | 58
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 11 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 15 cm - CONCRETO 3000 PSI |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLACA MACISA H= 0,15 | 3.15 | 2.75 |  | 1 | 8.6625
[12 empty] | PLACA MACISA H=0,12 | 3.78 | 2.02 |  | 1 | 7.6356
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 16.2981
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 16.2981
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 12 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 13 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.8 | SARDINEL EN CONCRETO h=0.40 M |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL Ml
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SARDINEL EN CONCRETO | 38 |  | 0.4 | 1 | 38
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 38
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 38
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 14 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.9 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | MESON | 3.53 |  |  | 2 | 7.06
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.06
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.06
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 15 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.1 | REFUERZO Fy=2400 Kg/cm2 3/8" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO)" |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | kg | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CINTA EJE 1 Y 3 (A-F) | 12.65 | 0.56 | 2 | 2 | 28.336 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE 2 | 3.65 | 0.56 | 2 | 1 | 4.088 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE A (1 Y 3) | 8.9 | 0.56 | 2 | 1 | 9.968 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE B-B´(1-3) | 3.5 | 0.56 | 2 | 2 | 7.84 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA EJE F (1-3) | 8.6 | 0.56 | 2 | 1 | 9.632 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CINTA ALFAGIA | 8.15 | 0.56 | 2 | 2 | 18.256
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA CINTA | 0.23 | 0.56 | 303 | 1 | 39.0264 |  | total | #REF!
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 1 Y 3 (A-F) | 1.05 | 0.56 | 116 | 2 | 136.416
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 2 (A Y B´) | 1.05 | 0.56 | 38 | 1 | 22.344
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE 1´ | 1.05 | 0.56 | 23 | 1 | 13.524
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE A Y F (1-3) | 1.05 | 0.56 | 94 | 2 | 110.544
[12 empty] | ESTRIBOS CORONA EJE B Y B´(1-3) | 1.05 | 0.56 | 34 | 2 | 39.984
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 1 | 1.05 | 0.56 | 53 | 3 | 93.492
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 2 | 1.05 | 0.56 | 49 | 2 | 57.624
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 30X30 EJE 3 | 1.05 | 0.56 | 42 | 3 | 74.088
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 15X30 EJE 1 | 0.8 | 0.56 | 31 | 3 | 41.664
[12 empty] | ESTRIBOS COLUMNA 15X15 | 0.55 | 0.56 | 31 | 5 | 47.74
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 0.95 | 0.56 | 127 | 2 | 135.128
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE 2 (A-B´) | 0.95 | 0.56 | 29 | 2 | 30.856
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE A Y F (1-3) | 0.95 | 0.56 | 68 | 2 | 72.352
[12 empty] | ESTRIBOS VIGA AMERRE EJE A Y B´ (1-3) | 0.95 | 0.56 | 34 | 2 | 36.176
[12 empty] | ESTRIBOS BAÑOS | 0.8 | 0.56 | 29 | 7 | 90.944
[12 empty] | PARRILLA RESTAURANTE | 3.24 | 0.56 | 67 | 1 | 121.5648
[12 empty] | VIGA CINTA | 58 | 0.56 | 9.6667 | 2 | 627.9467
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1869.5339
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1869.5339
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 16 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.11 | REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 1/2" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | KG | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | ZAPATA 1X1X0,50 | 1.15 | 1 | 4 | 36 | 165.6 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA 1X1X0,30 | 1.15 | 1 | 4 | 14 | 64.4 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | ZAPATA 0,90X0,90X0,30 | 1.05 | 1 | 3 | 12 | 37.8 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 1 Y 3 (A-F) | 11.9 | 1 | 4 | 2 | 95.2
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE 2 (A-B´) | 3 | 1 | 4 | 2 | 24
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE A Y F (1-3) | 7.05 | 1 | 4 | 2 | 56.4 |  | var | kg
[12 empty] | VIGA DE AMARRE EJE B Y B´(1-3) | 3.4 | 1 | 4 | 2 | 27.2 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 144
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 24
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 1 | 4.7 | 1 | 4 | 2 | 37.6
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 2 | 5.5 | 1 | 8 | 2 | 88
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 2 | 5.5 | 1 | 4 | 1 | 22
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 2 | 4.15 | 1 | 4 | 1 | 16.6
[12 empty] | COLUMNA 30X30 EJE 3 | 4.9 | 1 | 8 | 3 | 117.6
[12 empty] | COLUMNA 30X15 EJE 3 | 4.9 | 1 | 4 | 1 | 19.6
[12 empty] | COLUMNA 15X15 EJE 3 | 3.9 | 1 | 4 | 1 | 15.6
[12 empty] | COLUMNA BAÑOS | 3.62 | 1 | 4 | 7 | 101.36
[12 empty] | PLACA MACIZA BAÑOS LARGO | 3.88 | 1 | 1 | 23 | 89.24
[12 empty] | PLACA MACIZA BAÑOS CORTO | 2.1 | 1 | 1 | 12 | 25.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1171.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1171.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 17 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.12 | REFUERZO Fy=4200 Kg/cm2 5/8" - 3/4" (INCLUYE ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN Y TRASIEGO) |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD |  | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Diametro | Valores |  | Cant. elementos | TOTAL KG
[13 empty] | LONGITUD | PESO | Cant.unidad |  |  |  | var | kg
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 1 (A-F) | 12.55 | 1.56 | 4 | 1 | 78.312 |  | #2 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 2 (A-B´) | 3.7 | 1.56 | 4 | 2 | 46.176 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE 3 (A-F) | 11.95 | 1.56 | 4 | 1 | 74.568 |  | #4 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE A Y F (1-3) | 9 | 1.56 | 4 | 2 | 112.32 |  | #3 | #REF!
[12 empty] | VIGA CORONA EJE B (1-39 | 4.07 | 1.56 | 4 | 2 | 50.7936 |  | #4 | #REF!
[17 empty] | 0 |  | total | #REF!
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 362.1696
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 362.1696
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 18 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.13 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN |  |  |  | CAPITULO | 2 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 44.0692
[12 empty] | CONCRETO DE SANEAMIENTO |  |  |  |  | -1.6723
[12 empty] | BASE CICLOPEO |  |  |  |  | -3.129
[12 empty] | ZAPATAS |  |  |  |  | -3.929
[12 empty] | VIGA DE AMARRE DE CIMENTACIÓN |  |  |  |  | -3.5535 | -12.2838
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 31.7854
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 31.7854
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 19 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 2.14 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN |  |  |  | CAPITULO |  | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | EXCAVACIÓN MANUAL |  |  |  |  | 44.0692
[12 empty] | RELLENO |  |  |  |  | -31.7854
[12 empty] | EXPANCIÓN 30% |  |  |  |  | 15.969
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 15.969
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 15.969
3. . . | MAMPOSTERIA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 20 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3. 1. . | MURO LADRILLO A LA VISTA 2 CARAS ROSADO |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2 | 4.84
[13 empty] | 1.55 | 1.1 |  | 1 | 1.705
[13 empty] | 2.6 | 1.7 |  | 1 | 4.42
[12 empty] | Superior | 9.62 | 1.2 |  | 1 | 11.544
[12 empty] | Eje 1-2 (Bodega) | 2.5 | 1.5 |  | 1 | 3.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.6 |  | 1 | 1.5
[12 empty] | Eje 3 | 1.3 | 2.5 |  | 1 | 3.25
[13 empty] | 6.5 | 1.1 |  | 1 | 7.15
[12 empty] | Superior | 8.8 | 0.3 |  | 1 | 2.64
[12 empty] | Eje A Y F | 5.1 | 2.6 |  | 2 | 26.52
[12 empty] | punta superiores | 0.675 | 1.05 |  | 2 | 1.4175
[12 empty] | Superior | 1.46 | 2.6 |  | 1 | 3.796
[12 empty] | Eje B | 2.7 | 2.5 |  | 1 | 6.75
[12 empty] | Superior | 2.7 | 0.8 |  | 1 | 2.16
[12 empty] | Eje B' | 0.7 | 2.5 |  | 1 | 1.75
[12 empty] | Superior | 2.5 | 0.5 |  | 1 | 1.25
[12 empty] | antepecho | 1.1 | 1 |  | 1 | 1.1
[12 empty] | MURO VIVIENDA DOCENTE | 2 | 1.5 | 3
[12 empty] | MUROS PUERTAS | 2 | 2.2 | 4.4
[12 empty] | MUROS BAÑOS | 2 | 2.2 | 4.4
11.8
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 85.5425
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 85.5425
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 21 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.2 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | AREA
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
[12 empty] | PAÑETE VIVIENDA DOCENTE | 25.32 | 2.7 |  | 68.364
[13 empty] | 27 | 2.7 |  | 72.9
141.264
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 5.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 5.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 22 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.3 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLACA RESTAURANTE | 3 | 2.7 |  |  | 8.1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 23 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 3.4 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE |  |  |  | CAPITULO | 3 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina | 3.6 | 1.5 |  |  | 5.4
[12 empty] | MUROS BAÑOS | 4.06 |  | 1.5 | 3 | 18.27
[12 empty] | MURO LAVATRAPERO | 4.28 |  | 0.5 | 1 | 2.14
[12 empty] | PISO BAÑO | 4.8 | 2.45 |  |  | 11.76
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 37.57
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 37.57
4. . . | PISOS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 24 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 1. . | PLACA CONTRAPISO DE 8 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | RESTAR
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 81.75
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 81.75
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 25 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4. 2. . | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA INTERNA Y ANDEN (Sin Sardineles) | 10.9 | 7.5 |  | 1 | 81.75
[12 empty] | Area de Muros | 37.35 | 0.1 |  | -1 | -3.735
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 78.015
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 78.015
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 0 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 26 | DE | 0
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 4.3 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) |  |  |  | CAPITULO | 4 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon Restaurante |  |  | 0.3 | 42.8 | 12.84
[12 empty] | Cocina |  |  | 0.3 | 8.4 | 2.52
[12 empty] | Bodega |  |  | 0.3 | 3.8 | 1.14
3.66
[12 empty] | FACTOR DE COMPACTACION | 1.25 |  |  |  | 16.5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 20.625
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 20.625
5. . . | CUBIERTA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 27 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | KG | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | PESO
[12 empty] | CORDON SUPERIOR LARGO | 6.5 |  | 6.6 | 4 | 171.6
[12 empty] | CORDON INFERIOR | 7.75 |  | 6.6 | 4 | 204.6
[12 empty] | PUNTERAS | 0.3 |  | 6.6 | 8 | 15.84
[12 empty] | CORDON SUPERIOR CORTO | 1.7 |  | 6.6 | 4 | 44.88
[12 empty] | CELOSIA VERTICALES | 5.4 |  | 6.6 | 4 | 142.56
[12 empty] | CELOSIA INCLINADA | 7.92 |  | 6.6 | 4 | 209.088
[12 empty] | PLATINA DE ANCLAJE e=1/2" GRANDE | 0.7 | 0.3 | 21.07 | 4 | 17.6988
[12 empty] | PERNO DE ANCLAJES 3/4" | 0.6 |  | 2.25 | 32 | 43.2
[12 empty] | CORREAS CORTA | 8.7 |  | 6.6 | 12 | 689.04
[12 empty] | CORREAS LARGA | 11.1 |  | 6.6 | 8 | 586.08
[12 empty] | CORREA REFUERZO | 8.2 |  | 6.6 | 4 | 216.48
[12 empty] | PLATINA DE ANCLAJE 1/2" CORTA | 0.3 | 0.25 | 10.5 | 4 | 3.15
[12 empty] | PERNO ANCLEJE 3/4" CORTO | 0.3 |  | 2.25 | 12 | 8.1
[12 empty] | ANGULO DE 3X3X1/8 ANCLAJE CORREA | 0.1 |  | 2.46 | 20 | 4.92
[12 empty] | PLATINA DE UNION CORREA | 0.2 |  | 6.6 | 10 | 13.2
[12 empty] | PERNO DE UNION CORREA | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 0.2
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2370.6368
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2370.6368
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 28 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANT | TOTAL Kg
[13 empty] | LONGITUD | ALTO | PESO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 29 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | RESTAURANTE | 8.7 | 1.35 |  | 1 | 11.745
[13 empty] | 8.4 | 3 |  | 1 | 25.2
[13 empty] | 11.11 | 3.5 |  | 1 | 38.885
[12 empty] | CABALLETE | 10 |  |  | 1 | 10
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 85.83
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 85.83
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 30 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM | [6 empty] | CAPITULO | 5 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 0
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 31 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 5.3 | #REF! |  |  |  | CAPITULO | 5 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PLATINA | 8.88 |  |  | 1 | 8.88
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8.9
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8.9
6 . . . | INSTALACIONES A.LL.
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 32 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 1. . | CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DESARROLLO >200<=250 cm. INCLUYE SOPORTES Y/O ANCLAJES, Y PINTURA WAS PRIMER, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE PARA INTEMPERIE |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CANAL DE CUBIERTA | 11.2 |  |  | 2 | 22.4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 22.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 22.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 33 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 2. . | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC D=4" (INCLUYE ACCESORIOS SOPORTES Y PINTURA EN ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Fachada ppal | 5.4 |  |  | 2 | 10.8
[12 empty] | Fachada posterior | 4.1 |  |  | 2 | 8.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 34 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 6. 3. . | PUNTOS DE A.LL. 3" |  |  |  | CAPITULO | 6 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTOS |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
7. | INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 35 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.1.. | EXCAVACIONES Y RELLENOS INST. SANITARIAS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | M3 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M3
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Red interna de 2" | 4 | 0.3 | 0.5 |  | 0.6
[12 empty] | Red interna de 4" | 12 | 0.3 | 0.7 |  | 2.52
[12 empty] | red interna baño 2" | 10 | 0.3 | 0.5 |  | 1.5
[12 empty] | red interna baño 4" | 15 | 0.3 | 0.7 |  | 3.15
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7.77
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7.77
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 36 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.2. . | ACOMETIDA DE TUBO SANITARIO PESADO 4" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBO SANITARIO | 12 |  |  | 1 | 12
[12 empty] | TUBO SANITARIO BAÑO | 12 |  |  | 1 | 12
0
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 24
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 24
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 37 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 3. . | TUBERIA SANITARIA 2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TUBERÍA 2" | 6 |  |  | 1 | 6
[12 empty] | TUBERIA SANITARIA BAÑO 2" | 6 |  |  | 1 | 6
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 12
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 12
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 38 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 4. . | PUNTO SANITARIO PVC D=2" |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PUNTO SANITARIO PVC 2" |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | PUNTO SANITARIO PVC 2" BAÑO |  |  |  | 5 | 5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 39 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 5. . | ACOMETIDA DE TUBERIA DE 1/2 PARA AGUA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | ACOMETIDA DE TUBERIA | 50 |  |  |  | 50
[12 empty] | ACOMETIDA DE TUEBRIA BAÑOS | 18 |  |  |  | 18
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 68
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 68
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 40 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 6. . | PUNTOS DE AGUA FRIA 1/2 |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Llave de corte |  |  |  |  | 1
[12 empty] | salida de lavaplato |  |  |  |  | 1
[12 empty] | PUNTO AGUA FRIA BAÑO |  |  |  |  | 5
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 7
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 7
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 41 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7. 7. . | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | LAVAPLATOS |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 42 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.8.. | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60 CM EN MAMPOSTERÍA |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CAJA DE INSPECCIÓN |  |  |  | 3 | 3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 43 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.9.. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TANQUE 500LTS |  |  |  | 2 | 2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 2
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 2
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 44 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 16 | VENTANAS Y PUERTAS VIVIENDA DOCENTE |  |  |  | CAPITULO | 16 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VENTANA VIVIENDA DOCENTE | 3 | 1 |  |  | 3
[12 empty] | PUERTA BAÑO VIVIENDA DOCENTE | 2 | 0.6 |  |  | 1.2
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 0
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 45 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 7.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA SEPTICO |  |  |  | CAPITULO | 7 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | CANTI
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA SEPTICO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
8. . . | SISTEMA DE ILUMINACIÓN
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 46 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.1.. | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | TABLERO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 47 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.2.. | TOMA DOBLE 110V |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | Ventiladores |  |  |  | 4 | 4
[12 empty] | BAÑO |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 9
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 9
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 48 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.3.. | INTERRUPTOR DOBLE |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon ppal |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 3
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 3
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 49 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.4.. | INTERRUPTOR SENCILLO |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | cocina |  |  |  |  | 2
[12 empty] | bodega |  |  |  |  | 1
[12 empty] | Restaurate |  |  |  |  | 1
[12 empty] | BAÑO |  |  |  |  | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 50 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.5.. | PUNTO DE SALIDA DE LAMPARA DE APLIQUE |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UNID | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Cocina |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | BODEGA |  |  |  | 1 | 1
[12 empty] | pasillos |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | SALON |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 8
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 51 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.6.. | PUNTO DE SALIDA DE LAMPARA DE SOBREPONER - LED |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Salon |  |  |  | 4 | 4
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 52 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.7.. | ACOMETIDA ELECTRICAS (Incly.Tubería conduit PVC 1") |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | ML | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL ML
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Acometida eléctrica |  |  |  | 75 | 70
[12 empty] | Acometida eléctrica baño |  |  |  | 25 | 26
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 96
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 96
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 53 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 8.8.. | VARILLA DE COBRE - 2,4 MT |  |  |  | CAPITULO | 8 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL UND
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | VARILLA DE COBRE-2,4MT |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 1
9 . . | CARPINTERIA METÁLICA
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 54 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.1.. | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 55 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.2.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METALICA DE SEGURIDAD (Incluye anticorrosivo) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Eje 1 - Bodega | 1 |  | 0.5 | 1 | 0.5
[12 empty] | Eje 1 - salón | 1.55 |  | 1.3 | 1 | 2.015
[12 empty] | Eje 1 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.1 |  | 1.3 | 1 | 2.73
[12 empty] | Eje 3 - salón | 2.2 |  | 1.3 | 2 | 5.72
[12 empty] | Eje a - salón | 1.2 |  | 1.3 | 1 | 1.56
[12 empty] | Eje b'- salón | 1 |  | 1.3 | 1 | 1.3
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 19.5
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 19.5
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 56 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.3.. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA LAMINA DOBLADA CALIBRE 20 e=0,10 (Incluye anticorrosivo) |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[13 empty] | 2.4 | 0.85 |  | 1 | 2.04
[12 empty] | Acceso ppal | 2.4 | 1 |  | 1 | 2.4
[12 empty] | puerta baño |  | 0.67 | 2.2 | 2 | 2.948
[14 empty] | 0.7 | 2.2 | 1 | 1.54
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 13.008
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 13.008
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 57 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 9.4.. | PINTURA EN ACEITE REJAS Y PUERTAS |  |  |  | CAPITULO | 9 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | Ventanas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Rejas |  |  |  | 19.5 | 19.5
[12 empty] | Puertas |  |  |  | 13 | 13
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 52
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 52
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 58 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 10. 1. . | ASEO GENERAL DE OBRA |  |  |  | CAPITULO | 10 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL | 7.8 | 11.2 | 0.2 |  | 87.36
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 87.4
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 87.4
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 59 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.1 | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | CASETA PARA BATERIAS SOLARES |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
TOTAL
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 60 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 12.2 | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | CAPITULO | 12 | UNIDAD | UND | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SISTEMA DE ENERGIA SOLAR |  |  |  | 1 | 1
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 1
TOTAL
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 61 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.2 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 |  |  |  | CAPITULO | 13 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | PAÑETE LISO MURO BAÑOS | 23.48 | 2 |  |  | 46.96
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 46.96
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 46.96
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2021-09-01 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 62 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 13.1 | AFINADO PISO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=5 |  |  |  | CAPITULO | 11 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | IMPERMEABLE ACRILICO Y FIBRAS | 4.8 | 2.45 |  | 1 | 11.76
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 11.8
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 11.8
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE - COCINA ESCOLAR PARA LA SEDE EDUCATIVA LA PITA MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  |  | 13,3 - 13,4 - 13,5 - 13,6 - 13,7 - 13,8 |  |  |  | CAPITULO | 16 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | 0
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI |  |  |  | 3 | 3
[12 empty] | DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 2 | 2
[12 empty] | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 1
[12 empty] | PISO BAÑO | 4.8 | 2.45 |  |  | 11.76
[12 empty] | CIELO RASO FALSO VIVIENDA DOCENTE | 6.33 | 6 |  |  | 37.98
[12 empty] | ENCHAPE PISO VIVIENDA DOCENTE | 6.33 | 6 |  |  | 37.98
[12 empty] | MURO BAÑO | 2.2 | 1.28 |  | 4 | 11.264
[13 empty] | 3.78 | 2.2 |  | 1 | 8.316
[13 empty] | 2.2 | 0.4 |  | 3 | 2.64
[13 empty] | 2.52 | 0.5 |  | 1 | 1.26
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 23.48
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 23.48
MEMORIAS DE CALCULO
FECHA EMISIÓN |  |  |  | 2023-03-03 11:06 |  |  | FECHA DE INFORME DE OBRA | [5 empty] | HOJA | 1 | DE | 62
OBJETO DEL CONTRATO |  |  |  | 0
INTERVENTOR | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
CONTRATISTA | [9 empty] | NIT O C.C. |  |  | CONTRATO N°
ITEM |  | 1.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) |  |  |  | CAPITULO | 1 | UNIDAD | M2 | SECTOR |  |  |  | UBICACIÓN | MUNICIPIO SARDINATA (N.D.S)
[12 empty] | Localización | Dimensiones |  |  | CANTI | TOTAL M2
[13 empty] | LONGITUD | ANCHO | ALTO
[12 empty] | AREA GENERAL PLACA | 14.9 | 7.5 |  | 1 | 111.75
[12 empty] | AREA GENERAL PLACA | 6.1 | 1.6 |  | 1 | 9.76
[12 empty] | MUROS DE ADOBE e= 0,3 | 17 | 2.8 |  | 1 | 47.6
[12 empty] | CULATAS | 4 | 0.9 |  | 2 | 7.2
[12 empty] | MESONES CONCRETO 1 | 5 | 0.8 |  | 1 | 4
[12 empty] | MESONES CONCRETO 2 | 5 | 0.35 |  | 2 | 3.5
[12 empty] | AREA GENERAL PLACA CUBIERTA | 14.9 | 7.5 |  | 1 | 111.75
[12 empty] | DEMOLICION MUROS VIVIENDA DOCENTE | 2.2 | 2.7 | 5.94
[12 empty] | VENTANA | 2 | 1.5 | 3
[12 empty] | SALA | 2.5 | 2.7 | 6.75
[12 empty] | BAÑO | 1.42 | 1.2 | 1.704
17.394
OBSERVACIONES: | [11 empty] | Subtotal |  |  |  |  | 295.56
[12 empty] | TOTAL |  |  |  |  | 295.56

## Hoja2 (hidden)
TIPO DE PAGO | LÍNEA | CONCEPTO DE PAGO
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50% | Mejoramiento | 718100044001 - MEJORAMIENTO
B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 90% | Comedor - Cocina | 718100042001 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 50% | Residencia Escolar | 718100043001 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
B-OBRA - SEGUNDO PAGO ESTUDIOS Y DISEÑOS 40%
B-OBRA - PAGO FINAL ESTUDIOS Y DISEÑOS 10%
B-OBRA - AVANCE F2 90%
B-OBRA - LIQUIDACIÓN F2 10%