## ACTA PARCIAL OBRA
|  |  | FORMATO | [13 empty] | Código: | FO-SP-00-07
|  |  | ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO PARA CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO | [13 empty] | Versión: | 3
|  |  | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE EL 4 DE MARZO DE 2023 AL 26 DE MARZO DE 2023 Y DEL 12 DE JUNIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023 | [12 empty] | ACTA PARCIAL No. |  |  | 3
CONTRATO DE OBRA No. |  | 1380-1538-2022
EL DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL (ZEI) – ZONA PACIFICO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y EN MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN SUSCRITO CON FONDO PAZ, CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS SE ADELANTARA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, EN LOS CPC Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.
CONTRATISTA DE OBRA: |  | CONSORCIO COLEGIOS 041 - 2021 |  |  |  |  | OBJETO: |  |  |  |  | DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LA ZONA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL (ZEI) – ZONA PACIFICO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE Y EN MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN SUSCRITO CON FONDO PAZ
CC o NIT |  | 901.613.074-4
[7 empty] | GRUPO |  |  | : |  | GRUPO 22 REF. FP-CAT1 |  |  |  | PLAZO INICIAL |  | : | 5 MESES
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. |  | 1380-1538-2022 |  |  |  |  | VR. INICIAL |  |  | : |  | 1133844207 |  |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 5 DE OCTUBRE DE 2022
INTERVENTOR: |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL |  |  |  |  | ANTICIPO OBRA |  |  | : | [5 empty] | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 4 DE MARZO DE 2023
[7 empty] | VR. MOD. No. 1 |  |  | : | [5 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[7 empty] | VR. MOD. No. 2 |  |  | : | [5 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | : |  |  |  |  | 2022-10-05
[7 empty] | VR. MOD. No. 3 |  |  | : | [5 empty] | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | : |  |  |  |  | 2023-07-19
[16 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 30 DIAS |  |  |  | 287
[7 empty] | VR. FINAL |  |  | : |  | 1133844207 |  |  |  | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | DEL 13 DICIEMBRE 2022 AL 11 ENERO 2023
[16 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 77 DÍAS
[16 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | DEL 27 MARZO 2023 AL 11 JUNIO 2023
[16 empty] | TIEMPO DE OTROSÍ 1 |  | : | 30 DÍAS
[16 empty] | FECHA DE OTROSÍ 1 |  | : | 10 DE JUNIO DE 2023
[16 empty] | PLAZO TOTAL |  | : | 287 DÍAS
|  |  | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: |  |  |  | 320326597
[16 empty] | FECHA FINAL |  | : | 19 DE JULIO DE 2023
|  |  | VALOR EN LETRAS DE LA PRESENTE ACTA: |  |  | TRESCIENTOS VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE
En la presente, el Consorcio Colegios 041-2021 desea aclarar que, por un error involuntario, durante los periodos de cobro de las actas parciales 1 y 2 del contrato en referencia, se establecieron los precios correspondientes a la propuesta económica presentada para el proceso Invitación Abierta 041 de 2021, por lo que para el cobro del acta parcial No. 3 los mencionados precios se reajustarán al CCP 041 con el fin de ceñir los valores a los precios tope establecidos por la entidad contratante.
CONDICIONES ORIGINALES | [12 empty] | OBRA EJECUTADA
[13 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
ITEM | DESCRIPCION | [6 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | SEDE I.E. SANTA RITA
| COSTO TOTAL SEDE SEDE I.E. SANTA RITA | [6 empty] | UN | 1 | 52463.86 | [13 empty] | 0
PRE CONSTRUCCION
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [6 empty] | M2 | 70 | 22575.63 | 1580294.12 |  |  | 0 |  | 70 | 1580294.12 |  | 70 | 1580294.12 | 100% | 1580294.1176 | 0.0023529 | 0 |  | 0 |  | 0.0002521
2 | Proyecto Estructural. | [6 empty] | M2 | 70 | 17355.46 | 1214882.35 |  |  | 0 |  | 70 | 1214882.35 |  | 70 | 1214882.35 | 100% | 1214882.3529 | -0.0029412 | 0 |  | 0 |  | 0.0021849
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [6 empty] | M2 | 70 | 7296.64 | 510764.71 |  |  | 0 |  | 70 | 510764.71 |  | 70 | 510764.71 | 100% | 510764.7059 | 0.0041176 | 0 |  | 0 |  | -0.0013445
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [6 empty] | M2 | 70 | 1902.52 | 133176.47 |  |  | 0 |  | 70 | 133176.47 |  | 70 | 133176.47 | 100% | 133176.4706 | -0.00058824 | 0 |  | 0 |  | 0.0010084
5 | Estudios de suelos. | [6 empty] | M2 | 70 | 3333.61 | 233352.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 |  |  | -233352.7 |  | 0.0034454
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS SEDE I.E. SANTA RITA | [8 empty] | 52463.86 | 3672470.35 |  |  | 0 |  |  | 3439117.65 |  |  | 3439117.65 | 93.65% | 3439117.6471 | 0.0029412 |  |  | -233352.7
[23 empty] | 0 | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  | 0
| FASE CONSTRUCCIÓN | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
1 | CAPÍTULO | [11 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD |  |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
1.1 | SUBCAPÍTULO | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
1.1.1 | Actividad
ITEM | DESCRIPCION | [6 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR
1 | C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0
| COSTO TOTAL SEDE C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA | [6 empty] | UN | 1 | 135364747 | [12 empty] | 0 | 0 |  | 0
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
| CAPÍTULO | [11 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  |  |  | #VALUE!
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 70 | 10467 | 732690 |  | 70 | 732690 |  |  |  |  | 70 | 732690 | 100% | 707140 | -707140 | 732690 | 67.559 | 1316121.3 |  | 365
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 70 | 10102 |  |  | -70 | -707140 |  | 70 | 707140 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 70 | 2858 | 200060 |  | 70 | 200060 |  |  |  |  | 70 | 200060 | 100% | 197120 | -197120 | 200060 | 68.9713 | -200060 |  | 42
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 70 | 2816 |  |  | -70 | -197120 |  | 70 | 197120 |  | 0 | 0 | 0%
1.4 | VARIOS - PRELIMINARES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M3 | 15.3 | 43061 | 658833.3 |  | 15.3 | 658833.3 |  |  | 0 |  | 15.3 | 658833.3 | 100% | 657288 | -657288 | 658833.3 | 15.2641 | -658833.3 |  | 101
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M3 | 15.3 | 42960 |  |  | -15.3 | -657288 |  | 15.3 | 657288 |  | 0 | 0 | 0%
2 | CIMENTACION | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 11.11 | 48505 | 538890.55 |  | 11.11 | 538890.55 |  |  | 0 |  | 11.11 | 538890.55 | 100% | 538279.5 | -538279.5 | 538890.55 | 11.0974 | -538890.55 |  | 55
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 11.11 | 48450 |  |  | -11.11 | -538279.5 |  | 11.11 | 538279.5 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | M3 | 14.26 | 11607 | 165515.82 |  | 14.26 | 165515.82 |  |  | 0 |  | 14.26 | 165515.82 | 100% | 137692 | -137692 | 165515.82 | 11.8628 | -165515.82 |  | 7
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | M3 | 14.26 | 11600 |  |  | -11.87 | -137692 |  | 11.87 | 137692 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 2.4 | 461542 | 1107700.8 |  | 2.4 | 1107700.8 |  |  | 0 |  | 2.4 | 1107700.8 | 100% | 1106443.2 | -1106443.2 | 1107700.8 | 2.3973 | -1107700.8 |  | 524
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 2.4 | 461018 |  |  | -2.4 | -1106443.2 |  | 2.4 | 1106443.2 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.46033 | 513044 | 236167.43 |  | 0.46 | 236000.24 |  |  | 0 |  | 0.46 | 236000.24 | 99.93% | 212068.28 | 23931.96 | 167.19 | 0.41335 | -167.19 |  | 39
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.46 | 513005 |  |  | -0.46 | -235982.3 |  | 0.46 | 235982.3 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.29 | 804060 | 2645357.4 |  | 3.29 | 2645357.4 |  |  | 0 |  | 3.29 | 2645357.4 | 100% | 2645271.86 | 85.54 | 0 | 3.2899 | 0 |  | 26
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.29 | 804034 |  |  | -3.29 | -2645271.86 |  | 3.29 | 2645271.86 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 2.4 | 779753 | 1871407.2 |  | 2.4 | 1871407.2 |  |  | 0 |  | 2.4 | 1871407.2 | 100% | 1868884.8 | 2522.4 | 0 | 2.3968 | 0 |  | 1051
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 2.4 | 778702 |  |  | -2.4 | -1868884.8 |  | 2.4 | 1868884.8 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M2 | 70 | 82258 | 5758060 |  | -69.15 | -5688140.7 |  | 69.15 | 5688140.7 |  | 0 | 0 | 0% | 5688140.7 | -5688140.7 | 5758060 | 69.15 | -5758060 |  | 0
4,3,7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M2 | 70 | 81121 | 5678470 |  | 69.15 | 5609517.15 |  |  |  |  | 69.15 | 5609517.15 | 98.79%
4,3,7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M2 | 70 | 80779
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [6 empty] | KG | 863.91 | 6457 | 5578266.87 |  | 113.91 | 735516.87 |  | 750 | 4842750 |  | 863.91 | 5578266.87 | 100% | 4842750 | 735516.87 | 0 | 750 | 0 |  | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [6 empty] | KG | 1142.15 | 6457 | 7374862.55 |  | 142.15 | 917862.55 |  | 1000 | 6457000 |  | 1142.15 | 7374862.55 | 100% | 6457000 | 917862.55 | 0 | 1000 | 0 |  | 0
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 2.6 | 876276 | 2278317.6 |  | 2.6 | 2278317.6 |  |  | 0 |  | 2.6 | 2278317.6 | 100% | 2268661.29 | -2268661.29 | 2278317.6 | 2.589 | -2278317.6 |  | 345
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 2.59 | 875931 |  |  | -2.59 | -2268661.29 |  | 2.59 | 2268661.29 |  | 0 | 0 | 0%
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 3.44 | 885027 | 3044492.88 |  | 3.44 | 3044492.88 |  |  | 0 |  | 3.44 | 3044492.88 | 100% | 3025366.2 | -3025366.2 | 3044492.88 | 3.4184 | -3044492.88 |  | 417
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 3.42 | 884610 |  |  | -3.42 | -3025366.2 |  | 3.42 | 3025366.2 |  | 0 | 0 | 0%
5 | MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 46.01 | 96575 | 4443415.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4443415.75 | 0 | -4443415.75
5.2.14 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 cm |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M2 | 52.83 | 75778 | 4003351.74 |  | -8.0134 | -607239.43 |  | 52.83 | 4003351.74 |  | 44.8166 | 3396112.31 | 84.83% | 4003351.74 | -607239.43 | 607239.43 | 52.83 | -607239.43 |  | 0
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.2 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [6 empty] | ML | 28.2752 | 79943 | 2260407.82 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 2260407.82 | 0 | -2260407.82 |  | 0
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 2 | 112036 | 224072 |  | 1 | 112036 |  |  | 0 |  | 1 | 112036 | 50% |  | 112036 | 112036 | 0 | -112036 |  | 1
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 2 | 112035 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 102355 | 614130 |  | 3 | 307065 |  |  | 0 |  | 3 | 307065 | 50% |  | 307065 | 307065 | 0 | -307065 |  | 11
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 102344 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 10 | 115317 | 1153170 |  | 10 | 1153170 |  |  | 0 |  | 10 | 1153170 | 100% |  | 1153170 | 0 | 0 | 0 |  | 34
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 10 | 115283 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [6 empty] | UND | 1 | 390288 | 390288 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 390288 | 0 | -390288 |  | 432
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 105.66 | 18515 | 1956294.9 |  | -16.02 | -296610.3 |  | 105.66 | 1956294.9 |  | 89.64 | 1659684.6 | 84.84% | 1956109.75 | #REF! | #REF! | 105.65 | #REF! |  | 0
10 | PISOS | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [6 empty] | M2 | 37.2 | 53084 | 1974724.8 |  | -40 | -2123360 |  | 40 | 2123360 |  | 0 | 0 | 0%
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2 | CUBIERTAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 846.54 | 11416 | 9664100.64 |  | 846.544 | 9664146.3 |  |  | 0 |  | 846.544 | 9664146.3 | 100% |  | 9664146.3 | -45.66 | 0 | 45.66 |  | 62
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 846.54 | 11354
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 110 | 82164 | 9038040 |  | 79.6 | 6540254.4 |  |  | 0 |  | 79.6 | 6540254.4 | 72.36% |  | 6540254.4 | 2497785.6 | 0 | -2497785.6 |  | 83
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 110 | 82081
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16 | 43302 | 692832 |  | 14 | 606228 |  |  | 0 |  | 14 | 606228 | 87.5% |  | 606228 | 86604 | 0 | -86604 |  | 267
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16 | 43035
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 23.5 | 69880 | 1642180 |  | 16.9 | 1180972 |  |  | 0 |  | 16.9 | 1180972 | 71.91% | -6.6 | 1180978.6 | 461208 | -9.4448e-05 | -461208 |  | 96
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 23.5 | 69784
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 2.88 | 422551 | 1216946.88 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 1216946.88 | 0 | -1216946.88 |  | 365
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 2.88 | 422186 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.34 | 113236 | 2189984.24 |  | 12.728 | 1441267.81 |  |  | 0 |  | 12.728 | 1441267.81 | 65.81% |  | 1441267.81 | 748716.43 | 0 | -748716.43 |  | 543
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.34 | 112693
12.2.11 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.34 | 224760 | 4346858.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4346858.4 | 0 | -4346858.4 |  | 295
12.2.11 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.34 | 224465
15 | ILUMINACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS. | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 10 | 237666 | 2376660 |  | 10 | 2376660 |  |  | 0 |  | 10 | 2376660 | 100% |  | 2376660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 | PINTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [6 empty] | M2 | 92.02 | 6608 | 608068.16 |  | 89.64 | 592341.12 |  |  | 0 |  | 89.64 | 592341.12 | 97.41% |  | 592341.12 | 15727.04 | 0 | -15727.04 |  | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [6 empty] | M2 | 54.6 | 18250 | 996450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 996450 | 0 | -996450 |  | 62
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [6 empty] | M2 | 54.6 | 18312
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [6 empty] | ML | 135.2 | 8274 | 1118644.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 1118644.8 | 0 | -1118644.8 |  | 73
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [6 empty] | ML | 135.2 | 8201
18.4 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [6 empty] | M2 | 105.67 | 15973 | 1687866.91 |  | 44.82 | 715909.86 |  |  | 0 |  | 44.82 | 715909.86 | 42.42% |  | 715909.86 | 971957.05 | 0 | -971957.05 |  | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 70 | 2792 | 195440 |  | 70 | 195440 |  |  | 0 |  | 70 | 195440 | 100% |  | 195440 | 0 | 0 | 0 |  | 1
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 70 | 2791
26 | TRANSPORTES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [6 empty] | Km | 5527.5 | 5764 | 31860510 |  | 105.2 | 606372.8 |  | 5422.3 | 31254137.2 |  | 5527.5 | 31860510 | 100% | 31254137.2 | 606372.8 | 0 | 5422.3 | 0 |  | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | Ton/Km | 3368.63 | 3812 | 12841217.56 |  | 759.4 | 2894832.8 |  | 2609.23 | 9946384.76 |  | 3368.63 | 12841217.56 | 100% | 9946384.76 | 2894832.8 | 0 | 2609.23 | 0 |  | 0
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.4 | ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO | [6 empty] | ML | 0 | 29869 | 0 |  | 8.64 | 258068.16 |  |  | 0 |  | 8.64 | 258068.16 | 0% | -258068.16 | 516136.32 | -258068.16 | -8.64 | 258068.16
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 0 | 233838 | 0 |  | 2.53 | 591610.14 |  |  | 0 |  | 2.53 | 591610.14 | 0% | -591610.14 | 1183220.28 | -591610.14 | -2.53 | 591610.14
11.2.20 | SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA METALICA EN LAMINA GALVANIZADA PREPINTADA TIPO TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL CAL 26. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN | [6 empty] | M2 | 0 | 69433 | 0 |  | 25.038 | 1738463.45 |  |  | 0 |  | 25.038 | 1738463.45 | 0% | -1738463.45 | 3476926.9 | -1738463.45 | -25.038
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | [6 empty] | M2 | 0 | 12136 | 0 |  | 44.82 | 543935.52 |  |  | 0 |  | 44.82 | 543935.52 | 0% | -543935.52 | 1087871.04 | -543935.52 | -44.82 | 543935.52
NP 1 | SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO AUTOMÁTICOS DE 6 CIRCUITOS | [6 empty] | UND | 0 | 257500 | 0 |  | 1 | 257500 |  |  | 0 |  | 1 | 257500 | 0%
NP 2 | TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO | [6 empty] | UND | 37.2 | 53532
| COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE SANTA RITA | [9 empty] | 135364747 |  |  | 30414956.14 |  |  | 79659548.45 |  |  | 110074504.59 |  | 79635449.28 | 24099.17 | 25290242.41 | #DIV/0! | -25290242.41 | 79635449.28 | 110074504.59
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2 | C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| COSTO TOTAL SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO | [6 empty] | UND | 1 | 239278545.99 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PRE CONSTRUCCION
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [6 empty] | M2 | 94.56 | 22575.63 | 2134751.57 |  |  | 0 |  | 94.56 | 2134751.57 |  | 94.56 | 2134751.57 | 100% | 2134751.5966 | -0.026639 | 0 | 94.56 | 0 |  | -0.0002521
2 | Proyecto Estructural. | [6 empty] | M2 | 94.56 | 17355.46 | 1641132.3 |  |  | 0 |  | 94.56 | 1641132.3 |  | 94.56 | 1641132.3 | 100% | 1641132.5042 | -0.2042 | 0 | 94.56 | 0 |  | -0.0021849
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [6 empty] | M2 | 94.56 | 7296.64 | 689970.28 |  |  | 0 |  | 94.56 | 689970.28 |  | 94.56 | 689970.28 | 100% | 689970.1513 | 0.12874 | 0 | 94.56 | 0 |  | 0.0013445
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [6 empty] | M2 | 94.56 | 1902.52 | 179902.29 |  |  | 0 |  | 94.56 | 179902.29 |  | 94.56 | 179902.29 | 100% | 179902.3866 | -0.096555 | 0 | 94.5601 | 0 |  | -0.0010084
5 | Estudios de suelos. | [6 empty] | M2 | 94.56 | 3333.61 | 315226.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 315226.16 | 0 | -315226.16 |  | -0.0034454
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 52463.86 | 4960982.6 |  |  | 0 |  |  | 4645756.44 |  |  | 4645756.44 | 93.65% | 4645756.6387 | -0.19866 | 315226.16 | 88.5516 | -315226.16
[23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
CAPÍTULO
1 | PRELIMINARES | [11 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC. |  |  | #VALUE! | #DIV/0! | #VALUE!
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 94.56 | 10467 | 989759.52 |  | 94.56 | 989759.52 |  |  | 0 |  | 94.56 | 989759.52 | 100% | 955245.12 | -955245.12 | 989759.52 | 91.2626 | -989759.52 |  | 365 | 1945004.64
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 94.56 | 10102 |  |  | -94.56 | -955245.12 |  | 94.56 | 955245.12 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 94.56 | 2858 | 270252.48 |  | 94.56 | 270252.48 |  |  | 0 |  | 94.56 | 270252.48 | 100% | 267793.92 | -267793.92 | 270252.48 | 93.6998 | -270252.48 |  | 26 | 538046.4
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 94.56 | 2832 |  |  | -94.56 | -267793.92 |  | 94.56 | 267793.92 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2 | CIMENTACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
2.1 | EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 44.22 | 48505 | 2144891.1 |  | 44.22 | 2144891.1 |  |  | 0 |  | 44.22 | 2144891.1 | 100% | 2598858 | -2598858 | 2144891.1 | 53.5792 | -2144891.1 |  | 55 | #REF!
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 44.22 | 48450 |  |  | -44.22 | -2142459 |  | 44.22 | 2142459 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | m3 | 30.73 | 11607 | 356683.11 |  | 30.73 | 356683.11 |  |  |  |  | 30.73 | 356683.11 | 100% | 350106.89 | 6576.22 | 0 | 30.1634 | 0 |  | 214 | 706790
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | m3 | 30.73 | 11393 |  |  | -30.73 | -350106.89 |  | 30.73 | 350106.89 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.62 | 461542 | 2593866.04 |  | 5.62 | 2593866.04 |  |  |  |  | 5.62 | 2593866.04 | 100% | 2592765.2297 | 1100.8103 | 0 | 5.6176 | 0 |  | 524 | 5184787.2
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.62 | 461018 |  |  | -5.62 | -2590921.16 |  | 5.62 | 2590921.16 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.57 | 513044 | 292435.08 |  | 0.57 | 292435.08 |  |  | 0 |  | 0.57 | 292435.08 | 100% | 292412.85 | 22.23 | 0 | 0.56996 | 0 |  | 39 | 292435.08 | #REF!
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.57 | 513005 |  |  | -0.57 | -292412.85 |  | 0.57 | 292412.85 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.17 | 804060 | 2548870.2 |  | 2.63 | 2114677.8 |  |  |  |  | 2.63 | 2114677.8 | 82.97% | 1810282.5497 | 304395.2503 | 434192.4 | 2.2514 | -434192.4 |  | 26 | 0
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.17 | 804034 |  |  | -2.25 | -1809076.5 |  | 2.25 | 1809076.5 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF! | #REF!
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 779753 | 3430913.2 |  | 4.4 | 3430913.2 |  |  |  |  | 4.4 | 3430913.2 | 100% | 3426288.8 | 4624.4 | 0 | 4.3941 | 0 |  | 1051 | 6857202
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 778702 |  |  | -4.4 | -3426288.8 |  | 4.4 | 3426288.8 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M2 | 92.19 | 82258 | 7583365.02 |  | 7.2008 | 592323.41 |  | 84.99 | 6991107.42 |  | 92.1908 | 7583430.83 | 100% | 6991173.23 | 592257.6 | -65.81 | 84.9908 | 65.81 |  | 0 | 7583430.83
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [6 empty] | KG | 2788.92 | 6457 | 18008056.44 |  | 1588.92 | 10259656.44 |  | 1200 | 7748400 |  | 2788.92 | 18008056.44 | 100% | 7748400 | 10259656.44 | 0 | 1200 | 0 |  | 0 | 18008056.44
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [6 empty] | KG | 1534.1 | 6457 | 9905683.7 |  | 584.1 | 3771533.7 |  | 950 | 6134150 |  | 1534.1 | 9905683.7 | 100% | 6134150 | 3771533.7 | 0 | 950 | 0 |  | 0 | 9905683.7
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [6 empty] | M2 | 240.17 | 8006 | 1922801.02 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1922801.02 | 0 | -1922801.02 |  | 0 | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 9.42 | 48505 | 456917.1 |  | 9.42 | 456917.1 |  |  | 0 |  | 9.42 | 456917.1 | 100%
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 12 | 29526 | 354312 |  | 12 | 354312 |  |  | 0 |  | 12 | 354312 | 100% | 352944 | 1368 | 0 | 11.9537 | 0 |  | 114 | 707256
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 12 | 29412 |  |  | -12 | -352944 |  | 12 | 352944 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 45 | 53594 | 2411730 |  | 45 | 2411730 |  |  |  |  | 45 | 2411730 | 100% | 2410200 | 1530 | 0 | 44.9715 | 0 |  | 34 | 2411730 | 2411730
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 45 | 53560 |  |  | -45 | -2410200 |  | 45 | 2410200 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [6 empty] | UN | 5 | 71514 | 357570 |  |  | 0 |  | 5 | 357570 |  | 5 | 357570 | 100% | 357570 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 0 | 357570
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98622 | 394488 |  | 2 | 197244 |  |  | 0 |  | 2 | 197244 | 50% |  | 197244 | 197244 | 0 | -197244 |  | 366 | 197244
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98256
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 2 | 486391 | 972782 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 971410 | -971410 | 972782 | 1.9972 | -972782 |  | 686 | 971410
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 2 | 485705 |  |  | -2 | -971410 |  | 2 | 971410 | [11 empty] | #REF!
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.67 | 876276 | 4092208.92 |  | 4.67 | 4092208.92 |  |  | 0 |  | 4.67 | 4092208.92 | 100% | 3555403.93 | 536804.99 | 0 | 4.0574 | 0 |  | 345 | 7648488.78
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.67 | 875931 |  |  | -4.06 | -3556279.86 |  | 4.06 | 3556279.86 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.38 | 885027 | 3876418.26 |  | 4.3759 | 3872754.25 |  |  | 0 |  | 4.3759 | 3872754.25 | 99.91% | 3537785.39 | 334968.86 | 3664.01 | 3.9974 | -3664.01 | -0.00414 | 417 | 7411194.25
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.38 | 884610 |  |  | -4 | -3538440 |  | 4 | 3538440 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF! | #REF!
4.3 | LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3.4137 |  | 0
4.3.8 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M2 | 17.6 | 97830 | 1721808 |  | 5.455 | 533662.65 |  | 10.4 | 1017432 |  | 15.855 | 1551094.65 | 90.09% | 1016942.85 | 534151.8 | 170713.35 | 10.395 | -170713.35 |  | 0 | 1551094.65
5 | MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 109.31 | 96217 | 10517480.27 |  | 93.54 | 9000138.18 |  |  | 0 |  | 93.54 | 9000138.18 | 85.57% | 8482859.6 | 517278.58 | 1517342.09 | 88.1638 | -1517342.09 |  | 37 | 17490908.58
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 109.31 | 96180 |  |  | -88.28 | -8490770.4 |  | 88.28 | 8490770.4 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
6.1.2 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [6 empty] | ML | 37.84 | 80200 | 3034768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 3034768 | 0 | -3034768 |  | 59 | 0
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 12.48 | 68970 | 860745.6 |  | 12.48 | 860745.6 |  |  | 0 |  | 12.48 | 860745.6 | 100% |  | 860745.6 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 860745.6
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 12.76 | 68820
7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
7.1 | ACOMETIDA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 50 | 26911 | 1345550 |  | 30 | 807330 |  |  | 0 |  | 30 | 807330 | 60% |  | 807330 | 538220 | 0 | -538220 |  | 703 | 807330
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 50 | 26208
7.6 | PUNTOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 10 | 61601 | 616010 |  | 9 | 554409 |  |  | 0 |  | 9 | 554409 | 90% | 306715 | 247694 | 61601 | 4.9791 | -61601 |  | 258 | 861124
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 10 | 61343 |  |  | -5 | -306715 |  | 5 | 306715 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 5 | 98278 | 491390 |  | 1 | 98278 |  |  | 0 |  | 1 | 98278 | 20% |  | 98278 | 393112 | 0 | -393112 |  | 265 | 98278
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 5 | 98013
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 4 | 112036 | 448144 |  | 1 | 112036 |  |  | 0 |  | 1 | 112036 | 25% |  | 112036 | 336108 | 0 | -336108 |  | 8 | 112036
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 4 | 112028
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 9 | 102355 | 921195 |  | 7 | 716485 |  |  | 0 |  | 7 | 716485 | 77.78% | -2 | 716487 | 204710 | -1.954e-05 | -204710 |  | 109 | 716485
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 9 | 102246
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 13 | 115317 | 1499121 |  | 13 | 1499121 |  |  | 0 |  | 13 | 1499121 | 100% |  | 1499121 | 0 | 0 | 0 |  | 75 | 1499121
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 13 | 115242
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 65.25 | 17878 | 1166539.5 |  | 65.25 | 1166539.5 |  |  | 0 |  | 65.25 | 1166539.5 | 100% |  | 1166539.5 | 0 | 0 | 0 |  | 274 | 1166539.5
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 65.25 | 17604
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [6 empty] | UND | 1 | 390288 | 390288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 390288 | 0 | -390288 |  | 783 | 0
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 1143517 | 1143517 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 1143517 | 0 | -1143517 |  | 788 | 0
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 77.98 | 18515 | 1443799.7 |  | 77.98 | 1443799.7 |  |  | 0 |  | 77.98 | 1443799.7 | 100% | 985416.5 | 458383.2 | 0 | 53.2226 | 0 |  | 96 | 2429216.2
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 77.98 | 18419 |  |  | -53.5 | -985416.5 |  | 53.5 | 985416.5 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
9.2 | PAÑETES BAJO PLACAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 15.38 | 22237 | 342005.06 |  | 15.378 | 341960.59 |  |  | 0 |  | 15.378 | 341960.59 | 99.99% | -0.002 | 341960.592 | 44.47 | -8.994e-08 | -44.47 |  | 40 | 341960.59
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 17.24 | 22197
10 | PISOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 1.437 | -1.437 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [6 empty] | M2 | 59.25 | 53532 | 3171771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 3171771 | 0 | -3171771 |  | 426 | 0
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11.2 | CUBIERTAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 753.14 | 11416 | 8597846.24 |  | 753.1386 | 8597830.26 |  |  | 0 |  | 753.1386 | 8597830.26 | 100% | -0.0014 | 8597830.2614 | 15.98 | -1.2263e-07 | -15.98 |  | 44 | 8597830.26
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 753.14 | 11372
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 93.33 | 82164 | 7668366.12 |  | 85.8025 | 7049876.61 |  |  | 0 |  | 85.8025 | 7049876.61 | 91.93% |  | 7049876.61 | 618489.51 | 0 | -618489.51 |  | 83 | 7049876.61
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 93.33 | 82081
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43302 | 727473.6 |  | 14.4 | 623548.8 |  |  | 0 |  | 14.4 | 623548.8 | 85.71% |  | 623548.8 | 103924.8 | 0 | -103924.8 |  | 197 | 623548.8
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43105
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98640 | 1838649.6 |  | 18.64 | 1838649.6 |  |  | 0 |  | 18.64 | 1838649.6 | 100% | 0 | 1838649.6 | 0 | 0 | 0 |  | 599 | 1838649.6
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98041
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 13.3 | 422551 | 5619928.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 5619928.3 | 0 | -5619928.3 |  | 365 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 13.3 | 422186
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 113236 | 2174131.2 |  | 18.2004 | 2060940.49 |  |  | 0 |  | 18.2004 | 2060940.49 | 94.79% |  | 2060940.49 | 113190.71 | 0 | -113190.71 |  | 22 | 2060940.49
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 113214
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 245348 | 4710681.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4710681.6 | 0 | -4710681.6 |  | 152 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 245196
14 | ENCHAPES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [6 empty] | M2 | 102.3 | 74196 | 7590250.8 |  | 78.0776 | 5793046.95 |  |  | 0 |  | 78.0776 | 5793046.95 | 76.32% | -24.2224 | 5793071.1724 | 1797203.85 | -0.00032646 | -1797203.85 |  | 0 | 5793046.95
15 | ILUMINACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS. | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 13 | 237666 | 3089658 |  | 6 | 1425996 |  |  | 0 |  | 6 | 1425996 | 46.15% | -7 | 1426003 | 1663662 | -2.9453e-05 | -1663662 |  | 658 | 1425996
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 13 | 237008
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 671819 | 671819 |  | 1 | 671819 |  |  | 0 |  | 1 | 671819 | 100% |  | 671819 | 0 | 0 | 0 |  | 1576 | 671819
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 670243
18 | PINTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [6 empty] | M2 | 51.7 | 18312 | 946730.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 946730.4 | 0 | -946730.4 |  | 0 | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2792 | 244020.8 |  | 87.4 | 244020.8 |  |  | 0 |  | 87.4 | 244020.8 | 100% |  | 244020.8 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 244020.8
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2741
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 30.73 | 43061 | 1323264.53 |  | 30.73 | 1323264.53 |  |  |  |  | 30.73 | 1323264.53 | 100% | 1322682.46 | 582.07 | 0 | 30.7165 | 0 |  | 16 | 2646037.38
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 30.73 | 43045 |  |  | -30.73 | -1322772.85 |  | 30.73 | 1322772.85 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123186 | 246372 |  | 2 | 246372 |  |  | 0 |  | 2 | 246372 | 100% |  | 246372 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 246372
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123149
26 | TRANSPORTES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [6 empty] | Km | 12550.0242 | 5764 | 72338339.28 |  |  | 0 |  | 10663.063 | 61461895.15 |  | 10663.063 | 61461895.15 | 84.96% | 61012401.1174 | 449494.0326 | 10876444.13 | 10585.08 | -10876444.13 |  | 0 | 61461895.15
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | Ton/Km | 6666.85 | 3812 | 25414032.2 |  |  | 0 |  | 5666.85 | 21602032.2 |  | 5666.85 | 21602032.2 | 85% | 21602032.2 | 0 | 3812000 | 5666.85 | -3812000 |  | 0 | 21602032.2
27 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [6 empty] | UND | 1 | 3998847 | 3998847 |  | 1 | 3998847 |  |  | 0 |  | 1 | 3998847 | 100% | 3995311 | 3536 | 0 | 0.99912 | 0 |  | 3536 | #REF!
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [6 empty] | UND | 1 | 3995311 |  |  | -1 | -3995311 |  | 1 | 3995311 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | #REF!
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
29 | CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 0
3,4,3 | CAJA INSPECCION 80 x 80 x 95 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UND | 0 | 633527 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
8.1.9 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES | [6 empty] | UND | 0 | 115317 | 0 |  | 1 | 115317 |  |  | 0 |  | 1 | 115317 | 100%
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | [6 empty] | M2 | 0 | 57849 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENLAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 0 | 233838 | 0 |  | 13.2 | 3086661.6 |  |  | 0 |  | 13.2 | 3086661.6 | 100% | [7 empty] | 3086661.6
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [6 empty] | M2 | 0 | 15973 |  |  | 17.89 | 285756.97 |  |  | 0 |  | 17.89 | 285756.97 | 100% | [7 empty] | 285756.97
18.1.7 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS | [6 empty] | M2 | 0 | 10590 |  |  | 6.31 | 66822.9 |  |  | 0 |  | 6.31 | 66822.9 | 100%
15.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050 | [6 empty] | UND | 0 | 75632 |  |  | 9 | 680688 |  |  | 0 |  | 9 | 680688 | 100% | [7 empty] | 680688
16.1.18 | LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) | [6 empty] | UND | 0 | 218806 |  |  | 3 | 656418 |  |  | 0 |  | 3 | 656418 | 100% | [7 empty] | 656418
16.1.29 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUMINISTRO E INSTALACION) | [6 empty] | UND | 0 | 366832 |  |  | 2 | 733664 |  |  | 0 |  | 2 | 733664 | 100% | [7 empty] | 733664
NP-1 | TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO | [6 empty] | UND | 0 | 53532
NP-2 | ENCHAPE PARED 25 X 75 - MACEDONIA CORONA O EQUIVALENTE | [6 empty] | M2 | 0 | 74196
NP-3 | ENCHAPE PISO 40 X 40 | [6 empty] | M2 | 0
NP-4 | ENCHAPE PISO 42,5 X 42,5 | [6 empty] | M2 | 0
NP-5 | TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS | [6 empty] | UND | 1 | 307056.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[14 empty] | 5625328.47 | [14 empty] | 5625328.47
| MAYORES CANTIDADES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | [7 empty] | 0
ITEM | DESCRIPCION | [6 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 0
8.1.3 | SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC | [6 empty] | UND | 0 | 126570 | 0 |  | 2 | 253140 |  |  | 0 |  | 2 | 253140 | 100% | [7 empty] | 253140
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 0 | 115317 | 0 |  | 2 | 230634 |  |  | 0 |  | 2 | 230634 | 100% |  | 230634 | -230634 | 0 | 230634 |  |  | 230634
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 0 | 17878 |  |  | 14.75 | 263700.5 |  |  | 0 |  | 14.75 | 263700.5 | 100%
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 33.93 | 18515 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 985416.5 | -985416.5 | 0 | 53.2226 | 0 |  |  | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 0 | 98640 | 0 |  | 4.16 | 410342.4 |  |  | 0 |  | 4.16 | 410342.4 | 100% | 4.16 | 410338.24 | -410342.4 | 4.2174e-05 | 410342.4 |  |  | 410342.4
| TOTAL MAYORES CANTIDADES | [9 empty] | 0 |  |  | 1157816.9 |  |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  |  | 1157816.9
| COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. SAN GIL - SEDE I.E. EL COMIENZO | [8 empty] | 28408333.4 | 239278545.99 |  |  | 58229456.93 |  |  | 143077150.62 |  |  | 201306607.55 | [8 empty] | 201306607.55
3 | C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA
| COSTO TOTAL C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA | [6 empty] | UND | 1 | 24789294
PRE CONSTRUCCION
| ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [6 empty] | M2 | 103.36 | 22575.63 | 2333417.12 |  |  | 0 |  | 110.23 | 2488511.69 |  | 110.23 | 2488511.69 | 106.6% | 2488511.72 | -0.03 | -155094.57 | 110.23 | 155094.57 |  | -0.0002521
2 | Proyecto Estructural. | [6 empty] | M2 | 103.36 | 17355.46 | 1793860.35 |  |  | 0 |  | 110.23 | 1913092.36 |  | 110.23 | 1913092.36 | 106.6% | 1913092.6 | -0.24 | -119232.01 | 110.23 | 119232.01 |  | -0.0021849
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [6 empty] | M2 | 103.36 | 7296.64 | 754180.71 |  | 13.2526 | 96699.71 |  | 87.36 | 637434.47 |  | 100.6126 | 734134.18 | 97.34% | 637434.35 | 96699.83 | 20046.53 | 87.36 | -20046.53 |  | 0.0013445
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [6 empty] | M2 | 103.36 | 1902.52 | 196644.47 |  | 16 | 30440.32 |  | 87.36 | 166204.15 |  | 103.36 | 196644.47 | 100% | 166204.24 | 30440.23 | 0 | 87.36 | 0 |  | -0.0010084
5 | Estudios de suelos. | [6 empty] | M2 | 103.36 | 3333.61 | 344561.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 344561.93 | 0 | -344561.93 |  | -0.0034454
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 52463.86 | 5422664.58 |  |  | 127140.03 |  |  | 5205242.67 |  |  | 5332382.7 | 98.34% | 5205242.91 | 127139.79 | 90281.88 | 99.2158 | -90281.88
[23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| CAPÍTULO | [21 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1 | PRELIMINARES | [11 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | #DIV/0! | 0
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 103.36 | 10467 | 1081869.12 |  | 103.36 | 1081869.12 |  |  | 0 |  | 103.36 | 1081869.12 | 100% | 1044142.72 | 37726.4 | 0 | 99.7557 | 0 |  | 365
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 103.36 | 10102 |  |  | -103.36 | -1044142.72 |  | 103.36 | 1044142.72 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M2 | 103.36 | 2858 | 295402.88 |  | 103.36 | 295402.88 |  |  | 0 |  | 103.36 | 295402.88 | 100% | 292715.52 | 2687.36 | 0 | 102.4197 | 0 |  | 26
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M2 | 103.36 | 2832 |  |  | -103.36 | -292715.52 |  | 103.36 | 292715.52 |  | 0 | 0 | 0%
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [6 empty] | M2 | 174.185 | 62763 | 10932375.67
2 | CIMENTACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 47.16 | 48505 | 2287495.8 |  | 47.16 | 2287495.8 |  |  | 0 |  | 47.16 | 2287495.8 | 100% | 2654817.75 | -367321.95 | 0 | 54.7329 | 0 |  | 55
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 47.16 | 48450 |  |  | -47.16 | -2284902 |  | 47.16 | 2284902 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | M3 | 32.49 | 11607 | 377111.43 |  | 32.49 | 377111.43 |  |  | 0 |  | 32.49 | 377111.43 | 100% | 333734.9781 | 43376.4519 | 0 | 28.7529 | 0 |  | 214
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | M3 | 32.49 | 11393 |  |  | -29.29 | -333700.97 |  | 29.29 | 333700.97 |  | 0 | 0 | 0%
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 6.32 | 461542 | 2916945.44 |  | 6.32 | 2916945.44 |  |  | 0 |  | 6.32 | 2916945.44 | 100% | 2913633.76 | 3311.68 | 0 | 6.3128 | 0 |  | 524
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 6.32 | 461018 |  |  | -6.32 | -2913633.76 |  | 6.32 | 2913633.76 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.56996 | 513044 | 292412.85 |  | 0.57 | 292435.08 |  |  | 0 |  | 0.57 | 292435.08 | 100% | 2913633.76 | -2621198.68 | -22.23 | 5.6791 | 22.23 |  | 39
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.57 | 513005 |  |  | -0.57 | -292412.85 |  | 0.57 | 292412.85 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.69 | 804060 | 2966981.4 |  | 3.69 | 2966981.4 |  |  | 0 |  | 3.69 | 2966981.4 | 100% | 1810282.551 | 1156698.849 | 0 | 2.2514 | 0 |  | 26
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.69 | 804034 |  |  | -2.25 | -1809076.5 |  | 2.25 | 1809076.5 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 779753 | 3430913.2 |  | 4.4 | 3430913.2 |  |  | 0 |  | 4.4 | 3430913.2 | 100% | 3426288.8 | 4624.4 | 0 | 4.3941 | 0 |  | 1051
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 778702 |  |  | -4.4 | -3426288.8 |  | 4.4 | 3426288.8 |  | 0 | 0 | 0%
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M2 | 91.42 | 82258 | 7520026.36 |  | 19.444 | 1599424.55 |  | 71.42 | 5874866.36 |  | 90.864 | 7474290.91 | 99.39% | 5875195.392 | 1599095.518 | 45735.45 | 71.424 | -45735.45 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [6 empty] | KG | 3186.47 | 6457 | 20575036.79 |  | 524.61 | 3387406.77 |  | 1500 | 9685500 |  | 2024.61 | 13072906.77 | 63.54% | 9685500 | 3387406.77 | 7502130.02 | 1500 | -7502130.02 |  | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [6 empty] | KG | 2583.11 | 6457 | 16679141.27 |  | 507.19 | 3274925.83 |  | 1200 | 7748400 |  | 1707.19 | 11023325.83 | 66.09% | 7748400 | 3274925.83 | 5655815.44 | 1200 | -5655815.44 |  | 0
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [6 empty] | M2 | 220.73 | 8006 | 1767164.38 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1767164.38 | 0 | -1767164.38 |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 6 | 29526 | 177156 |  | 6 | 177156 |  |  | 0 |  | 6 | 177156 | 100% | 176472 | 684 | 0 | 5.9768 | 0 |  | 114
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 6 | 29412 |  |  | -6 | -176472 |  | 6 | 176472 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 33.5 | 53594 | 1795399 |  | 33.5 | 1795399 |  |  | 0 |  | 33.5 | 1795399 | 100% | 1794260 | 1139 | 0 | 33.4787 | 0 |  | 34
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 33.5 | 53560 |  |  | -33.5 | -1794260 |  | 33.5 | 1794260 |  | 0 | 0 | 0%
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [6 empty] | UN | 6 | 71514 | 429084 |  |  | 0 |  | 6 | 429084 |  | 6 | 429084 | 100% | 429084 | 0 | 0 | 6 | 0 |  | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98622 | 394488 |  | 4 | 394488 |  |  |  |  | 4 | 394488 | 100% |  | 394488 | 0 | 0 | 0 |  | 366
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98256
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 2 | 486391 | 972782 |  | 2 | 972782 |  |  | 0 |  | 2 | 972782 | 100% | 485705 | 487077 | 0 | 0.99859 | 0 |  | 686
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 2 | 485705 |  |  | -1 | -485705 |  | 1 | 485705 |  | 0 | 0 | 0%
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.14 | 876276 | 4504058.64 |  | 5.14 | 4504058.64 |  |  | 0 |  | 5.14 | 4504058.64 | 100% | 3555403.929 | 948654.711 | 0 | 4.0574 | 0 |  | 345
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.14 | 875931 |  |  | -4.06 | -3556279.86 |  | 4.06 | 3556279.86 |  | 0 | 0 | 0%
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.6 | 885027 | 4956151.2 |  | 5.6 | 4956151.2 |  |  | 0 |  | 5.6 | 4956151.2 | 100% | 3681092.2086 | 1275058.9914 | 0 | 4.1593 | 0 |  | 417
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 5.6 | 884610 |  |  | -4.16 | -3679977.6 |  | 4.16 | 3679977.6 |  | 0 | 0 | 0%
4.3 | LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3.8 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M2 | 9.83 | 97830 | 961668.9 |  |  | 0 |  | 9.83 | 961668.9 |  | 9.83 | 961668.9 | 100% | 961473.24 | 195.66 | 0 | 9.828 | 0 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 136.99 | 96217 | 13180766.83 |  | 133.52 | 12846893.84 |  |  | 0 |  | 133.52 | 12846893.84 | 97.47% | 8558586.918 | 4288306.922 | 333872.99 | 88.9509 | -333872.99 |  | 37
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 136.99 | 96180 |  |  | -88.99 | -8559058.2 |  | 88.99 | 8559058.2 |  | 0 | 0 | 0%
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.2 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | [6 empty] | ML | 37.84 | 45103 | 1706697.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1706697.52 | 0 | -1706697.52 |  | 59
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 16.38 | 68970 | 1129728.6 |  | 13.98 | 964200.6 |  |  | 0 |  | 13.98 | 964200.6 | 85.35% |  | 964200.6 | 165528 | 0 | -165528 |  | 150
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 16.38 | 68820
7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1 | ACOMETIDA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 40 | 26911 | 1076440 |  | 10 | 269110 |  |  | 0 |  | 10 | 269110 | 25% |  | 269110 | 807330 | 0 | -807330 |  | 703
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 40 | 26208
7.6 | PUNTOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 4 | 61601 | 246404 |  | 4 | 246404 |  |  | 0 |  | 4 | 246404 | 100% | 245372 | 1032 | 0 | 3.9832 | 0 |  | 258
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 4 | 61343 |  |  | -4 | -245372 |  | 4 | 245372 |  | 0 | 0 | 0%
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 4 | 98278 | 393112 |  | 4 | 393112 |  |  | 0 |  | 4 | 393112 | 100% |  | 393112 | 0 | 0 | 0 |  | 265
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 4 | 98013
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 112036 | 672216 |  | 1 | 112036 |  |  | 0 |  | 1 | 112036 | 16.67% |  | 112036 | 560180 | 0 | -560180 |  | 8
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 112028
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 26 | 102355 | 2661230 |  | 11 | 1125905 |  |  | 0 |  | 11 | 1125905 | 42.31% |  | 1125905 | 1535325 | 0 | -1535325 |  | 109
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 26 | 102246
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 19 | 115317 | 2191023 |  | 14 | 1614438 |  |  | 0 |  | 14 | 1614438 | 73.68% |  | 1614438 | 576585 | 0 | -576585 |  | 75
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 19 | 115242
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 105.28 | 17878 | 1882195.84 |  | 85 | 1519630 |  |  | 0 |  | 85 | 1519630 | 80.74% |  | 1519630 | 362565.84 | 0 | -362565.84
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 105.28 | 17604
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [6 empty] | UND | 1 | 390288 | 390288 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 390288 | 0 | -390288 |  | 783
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 1143517 | 1143517 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1143517 | 0 | -1143517 |  | 788
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 1142729
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 133.52 | 18515 | 2472122.8 |  | 81.97 | 1517674.55 |  |  | 0 |  | 81.97 | 1517674.55 | 61.39% | -51.55 | 1517726.1 | 954448.25 | -0.0027842 | -954448.25 |  | 96
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 |  | 18419 |  |  | -51.05 | -940289.95 |  | 51.05 | 940289.95 |  | 0 | 0 | 0%
9.2 | PAÑETES BAJO PLACAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 8.84 | 22237 | 196575.08 |  | 8.1 | 180119.7 |  |  | 0 |  | 8.1 | 180119.7 | 91.63% | -0.74 | 180120.44 | 16455.38 | -3.3278e-05 | -16455.38 |  | 40
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 8.84 | 22197
10 | PISOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [6 empty] | M2 | 59.25 | 53532 | 3171771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3171771 | 0 | -3171771 |  | 426
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2 | CUBIERTAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 832.34 | 11416 | 9501993.44 |  | 832.3386 | 9501977.46 |  |  | 0 |  | 832.3386 | 9501977.46 | 100% | -0.0014 | 9501977.4614 | 15.98 | -1.2263e-07 | -15.98 |  | 44
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 832.34 | 11372
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 204.58 | 82164 | 16809111.12 |  | 112.9058 | 9276792.15 |  |  | 0 |  | 112.9058 | 9276792.15 | 55.19% |  | 9276792.15 | 7532318.97 | 0 | -7532318.97 |  | 83
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 204.58 | 82081
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43302 | 727473.6 |  | 16.4 | 710152.8 |  |  | 0 |  | 16.4 | 710152.8 | 97.62% |  | 710152.8 | 17320.8 | 0 | -17320.8 |  | 197
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43105
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98640 | 1838649.6 |  | 18.64 | 1838649.6 |  |  | 0 |  | 18.64 | 1838649.6 | 100% | 0 | 1838649.6 | 0 | 0 | 0 |  | 599
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98041
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 12 | 422551 | 5070612 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -12 | 12 | 5070612 | -2.8399e-05 | -5070612 |  | 365
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 12 | 422186
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 22.2 | 113236 | 2513839.2 |  | 15.765 | 1785165.54 |  |  | 0 |  | 15.765 | 1785165.54 | 71.01% |  | 1785165.54 | 728673.66 | 0 | -728673.66 |  | 22
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 22.2 | 113214
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 22.2 | 245348 | 5446725.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5446725.6 | 0 | -5446725.6 |  | 152
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 22.2 | 245196
12.2.14 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 20.5 | 27048 | 554484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 554484 | 0 | -554484 |  | 0
14 | ENCHAPES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [6 empty] | M2 | 89.65 | 74196 | 6651671.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6651671.4 | 0 | -6651671.4 |  | 184
15 | ILUMINACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS. | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 19 | 237666 | 4515654 |  | 6 | 1425996 |  |  | 0 |  | 6 | 1425996 | 31.58% |  | 1425996 | 3089658 | 0 | -3089658 |  | 658
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 19 | 237008
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.1 | APARATOS SANITARIOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.1.20 | LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION) | [6 empty] | UND | 2 | 294568 | 589136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 589136 | 0 | -589136 |  | 0
16.1.42 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) | [6 empty] | UND | 2 | 378612 | 757224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 757224 | 0 | -757224 |  | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 671819 | 671819 |  | 1 | 671819 |  |  | 0 |  | 1 | 671819 | 100% |  | 671819 | 0 | 0 | 0 |  | 1576
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 670243
18 | PINTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [6 empty] | M2 | 20.5 | 18312 | 375396 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 375396 | 0 | -375396 |  | 0
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [6 empty] | ML | 75 | 8274 | 620550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 620550 | 0 | -620550 |  | 0
18.4 | VARIOS - PINTURA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [6 empty] | M2 | 433.1 | 15973 | 6917906.3 |  | 62.215 | 993760.2 |  |  | 0 |  | 62.215 | 993760.2 | 14.37% |  | 993760.2 | 5924146.1 | 0 | -5924146.1 |  | 0
20 | OBRAS EXTERIORES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.2 | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.2.5 | CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO | [6 empty] | M2 | 16 | 73318 | 1173088 |  | 13.5 | 989793 |  |  | 0 |  | 13.5 | 989793 | 84.38% | -2.5 | 989795.5 | 183295 | -3.4098e-05 | -183295 |  | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2792 | 244020.8 |  | 87.4 | 244020.8 |  |  | 0 |  | 87.4 | 244020.8 | 100% |  | 244020.8 | 0 | 0 | 0 |  | 51
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2741
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 32.49 | 43061 | 1399051.89 |  | 32.49 | 1399051.89 |  |  | 0 |  | 32.49 | 1399051.89 | 100% | 1260916.5393 | 138135.3507 | 0 | 29.2821 | 0 |  | 16
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 32.49 | 43045 |  |  | -29.29 | -1260788.05 |  | 29.29 | 1260788.05 |  | 0 | 0 | 0%
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123186 | 246372 |  | 2 | 246372 |  |  | 0 |  | 2 | 246372 | 100% |  | 246372 | 0 | 0 | 0 |  | 37
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123149
26 | TRANSPORTES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | Ton/Km | 13224.28 | 3812 | 50410955.36 |  | 4502.99 | 17165397.88 |  | 3421.2779 | 13041911.27 |  | 7924.2679 | 30207309.15 | 59.92% | 12670726.2055 | 17536582.9445 | 20203646.21 | 3323.9051 | -20203646.21 |  | 0
27 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [6 empty] | UND | 1 | 3998847 | 3998847 |  | 1 | 3998847 |  |  | 0 |  | 1 | 3998847 | 100% |  | 3998847 | 0 | 0 | 0 |  | 3536
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.3 | SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC | [6 empty] | UND | 0 | 126570 | 0 |  | 1 | 126570 |  |  | 0 |  | 1 | 126570 | 0 |  | 126570 | -126570 | 0 | 126570
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | [6 empty] | M2 | 19.01 | 57849 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [6 empty] | M2 | 118.55 | 6608 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 985416.5 | -985416.5 | 0 | 149.1248 | 0
18.1.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS | [6 empty] | M2 | 0 | 12136 | 0 |  | 56.335 | 683681.56 |  |  | 0 |  | 56.335 | 683681.56 | 0 |  | 683681.56 | -683681.56 | 0 | 683681.56
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 0 | 233838 | 0 |  | 15.225 | 3560183.55 |  |  | 0 |  | 15.225 | 3560183.55 | 0 | 15.225 | 3560168.325 | -3560183.55 | 6.5109e-05 | 3560183.55
15.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050 | [6 empty] | UND | 5 | 75632 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | -6.611e-05 | 0
NP-1 | TABLON DE GRES DE 25X25 ESTRIADO | [6 empty] | M2 | 53.22 | 53532 | [6 empty] | 0
NP-2 | TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS | [6 empty] | UND | 0 | 257500 |  |  | 1 | 257500 |  |  | 0 |  | 1 | 257500
MAYORES CANTIDADES | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 0 | 61601 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 245372 | -245372 | 0 | 3.9832 | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 0 | 18515 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 0 | 98640 | 0 |  | 3.76 | 370886.4 |  |  | 0 |  | 3.76 | 370886.4 | 0 |  | 370886.4 | -370886.4 | 0 | 370886.4
[23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| TOTAL MAYORES CANTIDADES | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| COSTO A LA FECHA DE LA OBRA C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA GARITA | [8 empty] | 24789294 | 238862332.31 |  |  | 77652011.08 |  |  | 70836506.31 |  |  | 148488517.39
[22 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4 | C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA
| COSTO TOTAL C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA | [6 empty] | UND | 1 | 228663591.54
PRE CONSTRUCCION
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [6 empty] | M2 | 87.36 | 22575.63 | 1972207.06 |  |  | 0 |  | 87.36 | 1972207.05 |  | 87.36 | 1972207.05 | 100% | 1972207.0588 | -0.0088235 | 0.01 | 87.36 | -0.01 |  | -0.0002521
2 | Proyecto Estructural. | [6 empty] | M2 | 87.36 | 17355.46 | 1516173.18 |  |  | 0 |  | 87.36 | 1516173.18 |  | 87.36 | 1516173.18 | 100% | 1516173.1765 | 0.0035294 | 0 | 87.36 | 0 |  | -0.0021849
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [6 empty] | M2 | 87.36 | 7296.64 | 637434.35 |  |  | 0 |  | 87.36 | 637434.35 |  | 87.36 | 637434.35 | 100% | 637434.3529 | -0.0029412 | 0 | 87.36 | 0 |  | 0.0013445
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [6 empty] | M2 | 87.36 | 1902.52 | 166204.24 |  |  | 0 |  | 87.36 | 166204.24 |  | 87.36 | 166204.24 | 100% | 166204.2353 | 0.0047059 | 0 | 87.36 | 0 |  | -0.0010084
5 | Estudios de suelos. | [6 empty] | M2 | 87.36 | 3333.61 | 291224.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 291224.17 | 0 | -291224.17 |  | -0.0034454
| TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 52463.86 | 4583243 |  |  | 0 |  |  | 4292018.82 |  |  | 4292018.82 | 93.65% | 4292018.8235 | -0.0035294 | 291224.18 | 81.8091 | -291224.18
[23 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
CAPÍTULO
1 | PRELIMINARES | [11 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
1.1 | OBRAS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 87.36 | 10467 | 914397.12 |  | 87.36 | 914397.12 |  |  | 0 |  | 87.36 | 914397.12 | 100% | 882510.72 | 31886.4 | 0 | 84.3136 | 0 |  | 365
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 87.36 | 10102 |  |  | -87.36 | -882510.72 |  | 87.36 | 882510.72 |  | 0 | 0 | 0%
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 87.36 | 2858 | 249674.88 |  | 87.36 | 249674.88 |  |  | 0 |  | 87.36 | 249674.88 | 100% | 247403.52 | 2271.36 | 0 | 86.5653 | 0 |  | 26
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | M3 | 87.36 | 2832 |  |  | -87.36 | -247403.52 |  | 87.36 | 247403.52 |  | 0 | 0 | 0%
1.3 | OBRAS PRELIMINARES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [6 empty] | M2 | 312.95 | 62763 | 19641680.85 |  |  | 0 |  | 312.95 | 19641680.85 |  | 312.95 | 19641680.85 | 100% | 19640367.13 | 1313.72 | 0 | 312.9291 | 0
1.3.23 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [6 empty] | M2 | 119 | 12377 | 1472863 |  | 119 | 1472863 |  |  | 0 |  | 119 | 1472863 | 100% |  | 1472863 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | CIMENTACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1 | EXCAVACIONES RELLENOS Y REEMPLAZOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 41.48 | 48505 | 2011987.4 |  | 41.48 | 2011987.4 |  |  | 0 |  | 41.48 | 2011987.4 | 100% | 2323662 | -311674.6 | 0 | 47.9056 | 0 |  | 55
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  |  | Excavacion manual |  | M3 | 41.48 | 48450 |  |  | -41.48 | -2009706 |  | 41.48 | 2009706 |  | 0 | 0 | 0%
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | m3 | 29.29 | 11607 | 339969.03 |  | 29.29 | 339969.03 |  |  |  |  | 29.29 | 339969.03 | 100% | 333734.98 | 6234.05 | 0 | 28.7529 | 0 |  | 214
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | m3 |  | 11393 |  |  | -29.29 | -333700.97 |  | 29.29 | 333700.97
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.4 | 461542 | 2030784.8 |  | 4.4 | 2030784.8 |  |  |  |  | 4.4 | 2030784.8 | 100% | 2028479.2 | 2305.6 | 0 | 4.395 | 0 |  | 524
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.4 | 461018 |  |  | -4.4 | -2028479.2 |  | 4.4 | 2028479.2
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.57 | 513044 | 292435.08 |  | 0.57 | 292435.08 |  |  |  |  | 0.57 | 292435.08 | 100% | 292412.85 | 22.23 | 0 | 0.56996 | 0 |  | 39
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [6 empty] | M3 | 0.57 | 513005 |  |  | -0.57 | -292412.85 |  | 0.57 | 292412.85
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 2.2514 | 804060 | 1810282.55 |  | 2.25 | 1809135 |  |  |  |  | 2.25 | 1809135 | 99.94% | 1810282.55 | -1147.55 | 1147.55 | 2.2514 | -1147.55 |  | 26
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 2.25 | 804034 |  |  | -2.25 | -1809076.5 |  | 2.25 | 1809076.5
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 779753 | 3430913.2 |  | 4.4 | 3430913.2 |  |  |  |  | 4.4 | 3430913.2 | 100% | 3426288.8 | 4624.4 | 0 | 4.3941 | 0 |  | 1051
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 4.4 | 778702 |  |  | -4.4 | -3426288.8 |  | 4.4 | 3426288.8
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M2 | 94.46 | 82258 | 7770090.68 |  | 0 | 0 |  | 94.46 | 7770090.68 |  | 94.46 | 7770090.68 | 100% | 7770419.71 | -329.03 | 0 | 94.464 | 0 |  | 0
2.3 | ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [6 empty] | KG | 2765.53 | 6457 | 17857027.21 |  | 219.04 | 1414341.28 |  | 1200 | 7748400 |  | 1419.04 | 9162741.28 | 51.31% | 7748400 | 1414341.28 | 8694285.93 | 1200 | -8694285.93 |  | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | [6 empty] | KG | 1590.4 | 6457 | 10269212.8 |  | 582.6 | 3761848.2 |  | 950 | 6134150 |  | 1532.6 | 9895998.2 | 96.37% | 6134150 | 3761848.2 | 373214.6 | 950 | -373214.6 |  | 0
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [6 empty] | M2 | 220.73 | 8006 | 1767164.38 |  |  | 0 |  | 220.73 | 1767164.38 |  | 220.73 | 1767164.38 | 100% | 1.767.124,35 | 40.03 | 0 | 220.725 | 0 |  | 0
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 6 | 29526 | 177156 |  | 6 | 177156 |  |  |  |  | 6 | 177156 | 100% | 176472 | 684 | 0 | 5.9768 | 0 |  | 114
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 6 | 29412 |  |  | -6 | -176472 |  | 6 | 176472
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 28 | 53594 | 1500632 |  | 28 | 1500632 |  |  |  |  | 28 | 1500632 | 100% | 1499680 | 952 | 0 | 27.9822 | 0 |  | 34
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [6 empty] | ML | 28 | 53560 |  |  | -28 | -1499680 |  | 28 | 1499680
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [6 empty] | UN | 6 | 71514 | 429084 |  | -2 | -143028 |  | 6 | 429084 |  | 4 | 286056 | 66.67% | 429084 | -143028 | 143028 | 6 | -143028 |  | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98622 | 394488 |  | 4 | 394488 |  |  |  |  | 4 | 394488 | 100% |  | 394488 | 0 | 0 | 0 |  | 366
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [6 empty] | UN | 4 | 98256
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 1 | 486391 | 486391 |  | 1 | 486391 |  |  | 0 |  | 1 | 486391 | 100% |  | 486391 | 0 | 0 | 0 |  | 686
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [6 empty] | UN | 1 | 485705
4 | ESTRUCTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1 | ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.06 | 876276 | 3557680.56 |  | 4.06 | 3557680.56 |  |  |  |  | 4.06 | 3557680.56 | 100% | 3555403.93 | 2276.63 | 0 | 4.0574 | 0 |  | 345
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 |  | 875931 |  |  | -4.06 | -3556279.86 |  | 4.06 | 3556279.86
4.2 | ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 4.16 | 885027 | 3681712.32 |  | 4.16 | 3681712.32 |  |  |  |  | 4.16 | 3681712.32 | 100% | 3681092.21 | 620.11 | 0 | 4.1593 | 0 |  | 417
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [6 empty] | M3 |  | 884610 |  |  | -4.16 | -3679977.6 |  | 4.16 | 3679977.6
4.3 | LOSAS DE ENTREPISO EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
4.3.8 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M2 | 10.36 | 97830 | 1013518.8 |  | 1.1895 | 116368.79 |  | 9.17 | 897101.1 |  | 10.3595 | 1013469.89 | 100% | 896758.7 | 116711.19 | 48.91 | 9.1665 | -48.91 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 99.86 | 96217 | 9608229.62 |  | 99.86 | 9608229.62 |  |  |  |  | 99.86 | 9608229.62 | 100% | 8470101.32 | 1138128.3 | 0 | 88.0312 | 0 |  | 37
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 | 99.86 | 96180 |  |  | -88.07 | -8470572.6 |  | 88.07 | 8470572.6 |  | 0 | 0 | 0%
6 | PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS | [17 empty] | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1 | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.1.2 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [6 empty] | ML | 37.84 | 80200 | 3034768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3034768 | 0 | -3034768 |  | 59
6.2 | ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 16.38 | 68970 | 1129728.6 |  | 14.02 | 966959.4 |  |  | 0 |  | 14.02 | 966959.4 | 85.59% |  | 966959.4 | 162769.2 | 0 | -162769.2 |  | 150
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [6 empty] | ML | 16.38 | 68820
7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1 | ACOMETIDA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 40 | 26911 | 1076440 |  | 30 | 807330 |  |  | 0 |  | 30 | 807330 | 75% |  | 807330 | 269110 | 0 | -269110 |  | 703
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [6 empty] | ML | 40 | 26208
7.6 | PUNTOS HIDRAULICOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 4 | 61601 | 246404 |  | 4 | 246404 |  |  |  |  | 4 | 246404 | 100% | 245372 | 1032 | 0 | 3.9832 | 0 |  | 258
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [6 empty] | UN | 4 | 61343 |  |  | -4 | -245372 |  | 4 | 245372
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 98278 | 589668 |  | 4 | 393112 |  |  | 0 |  | 4 | 393112 | 66.67% |  | 393112 | 196556 | 0 | -196556 |  | 265
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 98013
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 112036 | 672216 |  | 4 | 448144 |  |  | 0 |  | 4 | 448144 | 66.67% |  | 448144 | 224072 | 0 | -224072 |  | 8
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [6 empty] | UND | 6 | 112028
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 30 | 102355 | 3070650 |  | 29 | 2968295 |  |  | 0 |  | 29 | 2968295 | 96.67% |  | 2968295 | 102355 | 0 | -102355 |  | 109
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [6 empty] | UND | 30 | 112246
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND | 29 | 115317 | 3344193 |  | 29 | 3344193 |  |  | 0 |  | 29 | 3344193 | 100% |  | 3344193 | 0 | 0 | 0 |  | 75
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC | [6 empty] | UND | 29 | 115242
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 65.28 | 17878 | 1167075.84 |  | 65.28 | 1167075.84 |  |  | 0 |  | 65.28 | 1167075.84 | 100% | 0 | 1167075.84 | 0 | 0 | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML | 65.28 | 17604
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [6 empty] | UND | 2 | 390288 | 780576 |  | 1 | 390288 |  |  | 0 |  | 1 | 390288 | 50% |  | 390288 | 390288 | 0 | -390288 |  | 783
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 1143517 | 1143517 |  | 1 | 1143517 |  |  | 0 |  | 1 | 1143517 | 100% |  | 1143517 | 0 | 0 | 0 |  | 788
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 1142729
9 | PAÑETES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 148.4 | 18515 | 2747626 |  | 148.4 | 2747626 |  |  |  |  | 148.4 | 2747626 | 100% | 985416.5 | 1762209.5 | 0 | 53.2226 | 0 |  | 96
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 | 148.4 | 18419 |  |  | -53.5 | -985416.5 |  | 53.5 | 985416.5
9.2 | PAÑETES BAJO PLACAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 8.18 | 22237 | 181898.66 |  | 8.181 | 181920.9 |  |  | 0 |  | 8.181 | 181920.9 | 100% |  | 181920.9 | -22.24 | 0 | 22.24 |  | 40
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [6 empty] | M2 | 8.18 | 22197
10 | PISOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0.001 | -0.001 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2 | ACABADOS PISOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [6 empty] | M2 | 206.49 | 53532 | 11053822.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 11053822.68 | 0 | -11053822.68 |  | 426
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2 | CUBIERTAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 753.14 | 11416 | 8597846.24 |  | 753.1386 | 8597830.26 |  |  | 0 |  | 753.1386 | 8597830.26 | 100% | -0.0014 | 8597830.2614 | 15.98 | -1.2263e-07 | -15.98 |  | 44
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [6 empty] | KG | 753.14 | 11372
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 264.17 | 82164 | 21705263.88 |  | 264.1725 | 21705469.29 |  |  | 0 |  | 264.1725 | 21705469.29 | 100% | 0.0025 | 21705469.2875 | -205.41 | 3.0427e-08 | 205.41 |  | 83
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 | 264.17 | 82081
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43302 | 727473.6 |  | 14.4 | 623548.8 |  |  | 0 |  | 14.4 | 623548.8 | 85.71% |  | 623548.8 | 103924.8 | 0 | -103924.8 |  | 197
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [6 empty] | ML | 16.8 | 43105
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98640 | 1838649.6 |  | 18.64 | 1838649.6 |  |  | 0 |  | 18.64 | 1838649.6 | 100% | 0 | 1838649.6 | 0 | 0 | 0 |  | 599
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML | 18.64 | 98041
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 10 | 422551 | 4225510 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4225510 | 0 | -4225510 |  | 365
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 113236 | 2174131.2 |  | 13.7 | 1551333.2 |  |  | 0 |  | 13.7 | 1551333.2 | 71.35% |  | 1551333.2 | 622798 | 0 | -622798 |  | 22
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 113214
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 245348 | 4710681.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 4710681.6 | 0 | -4710681.6 |  | 152
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 19.2 | 245196
12.2.14 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 34.6 | 27048 | 935860.8 |  | 4 | 108192 |  |  | 0 |  | 4 | 108192 | 11.56% |  | 108192 | 827668.8 | 0 | -827668.8 |  | 0
14 | ENCHAPES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [6 empty] | M2 | 86.5 | 74196 | 6417954 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 6417954 | 0 | -6417954 |  | 184
15 | ILUMINACION | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS. | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 29 | 237666 | 6892314 |  | 6 | 1425996 |  |  | 0 |  | 6 | 1425996 | 20.69% |  | 1425996 | 5466318 | 0 | -5466318 |  | 658
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | UND | 29 | 237008
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 671819 | 671819 |  | 1 | 671819 |  |  | 0 |  | 1 | 671819 | 100% |  | 671819 | 0 | 0 | 0 |  | 1576
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [6 empty] | UND | 1 | 670243
18 | PINTURA | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2 | PINTURA SOBRE METAL | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [6 empty] | M2 | 78.8 | 18312 | 1442985.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 1442985.6 | 0 | -1442985.6 |  | 0
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [6 empty] | ML | 102 | 8274 | 843948 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 843948 | 0 | -843948 |  | 0
18.4 | VARIOS - PINTURA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [6 empty] | M2 | 487.16 | 15973 | 7781406.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 7781406.68 | 0 | -7781406.68 |  | 0
20 | OBRAS EXTERIORES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.2 | ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
20.2.5 | CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO | [6 empty] | M2 | 20.4 | 73318 | 1495687.2 |  | 18.87 | 1383510.66 |  |  | 0 |  | 18.87 | 1383510.66 | 92.5% |  | 1383510.66 | 112176.54 | 0 | -112176.54 |  | 0
21 | ASEO Y VARIOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2792 | 244020.8 |  | 87.4 | 244020.8 |  |  | 0 |  | 87.4 | 244020.8 | 100% |  | 244020.8 | 0 | 0 | 0 |  | 51
21.1.1 | ASEO GENERAL | [6 empty] | M2 | 87.4 | 2741
21.1.2 | LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO | [6 empty] | M2 | 134.88 | 5194 | 700566.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 700566.72 | 0 | -700566.72 |  | 0
21.1.3 | LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO | [6 empty] | M2 | 175.68 | 4291 | 753842.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 753842.88 | 0 | -753842.88 |  | 0
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 29.29 | 43061 | 1261256.69 |  | 29.29 | 1261256.69 |  |  |  |  | 29.29 | 1261256.69 | 100% | 1260916.54 | -1260916.54 | 1261256.69 | 29.2821 | -1261256.69 |  | 16
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [6 empty] | M3 | 29.29 | 43045 |  |  | -29.29 | -1260788.05 |  | 29.29 | 1260788.05
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123186 | 246372 |  | 2 | 246372 |  |  | 0 |  | 2 | 246372 | 100% |  | 246372 | 0 | 0 | 0 |  | 37
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [6 empty] | UND | 2 | 123149
26 | TRANSPORTES | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | Ton/Km | 6835.2267 | 3812 | 26055883.99 |  |  | 0 |  | 6007.7027 | 22901362.51 |  | 6007.7027 | 22901362.51 | 87.89% | 22587637.6859 | 313724.8241 | 3154521.48 | 5925.4034 | -3154521.48 |  | 0
27 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS - CONSTRUCCIÓN CON PREFABRICADOS | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2 | SISTEMA CON COMPUESTOS DE MADERA PLÁSTICA WPC (WOOD PLASTIC COMPOSITE) O SIMILAR | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [6 empty] | UND | 1 | 3998847 | 3998847 |  | 1 | 3998847 |  |  | 0 |  | 1 | 3998847 | 100% |  | 3998847 | 0 | 0 | 0 |  | 3536
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [6 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311
27 | OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.1 | Diseño de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
27.2 | Ejecución de obras complementarias | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28 | OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
28.1 | Ejecución de obras de mejoramiento | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
29 | CAPÍTULO XXIX OBRAS NO PREVISTAS (SI APLICA) | [12 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0%
ITEM | DESCRIPCION | [6 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | [10 empty] | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE!
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [6 empty] | M2 | 0 | 6608 | 0 |  | 169.406 | 1119434.85 |  |  | 0 |  | 169.406 | 1119434.85 | 0% | 985416.5 | 134018.35 | -1119434.85 | 149.1248 | 1119434.85
NP-1 | TABLERO AUTOMATICO DE 6 CIRCUITOS | [6 empty] | M2 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
18.1.7 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 S/PAÑETE - 2 MANOS | [6 empty] | M2 | 0 | 12136 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | [6 empty] | M2 | 0 | 57849 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [6 empty] | M2 | 0 | 233838 | 0 |  | 9.96 | 2329026.48 |  |  | 0 |  | 9.96 | 2329026.48 | 0% |  | 2329026.48 | -2329026.48 | 0 | 2329026.48
8.1.3 | SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE- PVC | [6 empty] | UND | 0 | 126570 | 0 |  | 1 | 126570 |  |  | 0 |  | 1 | 126570 | 0% |  | 126570 | -126570 | 0 | 126570
15.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050 | [6 empty] | UND | 0 | 75632 | 0 |  | 12 | 907584 |  |  | 0 |  | 12 | 907584 | 0% | 12 | 907572 | -907584 | 0.00015866 | 907584
[14 empty] | 4482615.33 |  | 0 |  |  |  | 4482615.33 | 0%
MAYORES CANTIDADES | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
ITEM | DESCRIPCION | [6 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR | [10 empty] | 0 | 0 |  |  | #VALUE!
5.2.1 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PRENSADO E=12 cm | [6 empty] | M2 |  | 96217 | 0 |  | 28.0818 | 2701946.55 |  |  | 0 |  | 28.0818 | 2701946.55 | 0% | 8470101.32 | -5768154.77 | -2701946.55 | 88.0312 | 2701946.55
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [6 empty] | M2 |  | 18515 | 0 |  | 65.6 | 1214584 |  |  | 0 |  | 65.6 | 1214584 | 0% | 985416.5 | 229167.5 | -1214584 | 53.2226 | 1214584 |  | 96
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [6 empty] | ML |  | 17878 | 0 |  | 14.72 | 263164.16 |  |  | 0 |  | 14.72 | 263164.16 | 0%
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [6 empty] | UND |  | 115317 | 0 |  | 5 | 576585 |  |  | 0 |  | 5 | 576585 | 0% |  | 576585 | -576585 |  | 576585
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [6 empty] | M2 |  | 82164 | 0 |  | 24.1625 | 1985287.65 |  |  | 0 |  | 24.1625 | 1985287.65 | 0% | 24.1625 | 1985263.4875 | -1985287.65 | 0.00029408 | 1985287.65
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [6 empty] | ML |  | 98640 | 0 |  | 3.76 | 370886.4 |  |  | 0 |  | 3.76 | 370886.4 | 0% | 3.76 | 370882.64 | -370886.4 | 3.8118e-05 | 370886.4
[11 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0
[23 empty] | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL MAYORES CANTIDADES | [9 empty] | 0 |  |  | 7112454 |  | 1767124.34 | 0 |  |  | 7112454 | 0% |  | 7112454 | -7112454 |  | 7112454
| COSTO A LA FECHA DE LA OBRA SEDE C.E.R. EL RECREO - SEDE I.E. LA PITA | [8 empty] | 27684674 | 228663591.54 |  |  | 76260621.88 |  |  | 98193170.69 |  |  | 174453792.57
[22 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[22 empty] | 0 | 0
[22 empty] | 0 | 0
0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 842169216.84 |  |  |  | 242557046.03 |  |  | 391766376.07 |  |  | 634323422.1 | 75.32% | 391766376.08 | 242557046.02
0
ADMINISTRACION |  |  | ( |  | 25.05% |  | ) |  |  | 210963388.82 |  |  |  | 60760540.03 |  |  | 98137477.2 |  |  | 158898017.24 | 75.32% | 98137477.2 | 60760540.04
0
IMPREVISTOS. |  |  | ( |  | 1% |  | ) |  |  | 8421692.17 |  |  |  | 2425570.46 |  |  | 3917663.77 |  |  | 6343234.22 | 75.32% | 3917663.77 | 2425570.45
0
UTILIDAD. |  |  | ( |  | 5% |  | ) | 32% |  | 42108460.84 |  |  |  | 12127852.3 |  |  | 19588318.81 |  |  | 31716171.11 | 75.32% | 19588318.81 | 12127852.3
0
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( |  | 19% |  | ) |  |  | 8000607.55 |  |  |  | 2304291.93 |  |  | 3721780.57 |  |  | 6026072.51 | 75.32% | 3721780.57 | 2304291.94
0
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 1111663366.22 |  |  |  | 320175300.75 |  |  | 517131616.42 |  |  | 837306917.18 | 75.32% | 517131616.43 | 320175300.75
0
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 18639360.53 |  |  |  | 127140.03 |  |  | 17582135.58 |  |  | 17709275.61 | 95.01% | 17582136.0231 | 127139.5869
0
I. V. A. ( |  |  |  |  | 19% |  | ) |  |  | 3541478.5 |  |  |  | 24156.6 |  |  | 3340605.76 |  |  | 3364762.36 | 95.01% | 3340605.8444 | 24156.5156
0
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 22180839.03 |  |  |  | 151296.63 |  |  | 20922741.34 |  |  | 21074037.97 | 95.01% | 20922741.8575 | 151296.1125
0
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [19 empty] | 0 | 0%
I. V. A. ( |  |  |  |  | 19% |  | ) | [12 empty] | 0 | 0%
VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN PAPSO | [19 empty] | 0 | 0%
OTROSI No.XX, RECONOCIMIENTO POR MAYOR VALOR DEL ACERO COSTO DIRECTO | [19 empty] | 0 | 0%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS , PAPSO, OBRA Y AJUSTE AL PRECIO DEL ACERO | [19 empty] | 0 | 0%
VALOR AJUSTE AL PESO | [19 empty] | 0 | 0%
VALOR TOTAL CONTRACTUAL ESTUDIOS , DISEÑOS, PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR ACERO AJUSTADO AL PESO | [9 empty] | 1133844205.25 |  |  |  | 320326597.38 |  |  | 538054357.76 |  |  | 858380955.15 | 75.71%
VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | 1.75 |  |  |  | -0.38 |  |  | 0.24 |  |  | -0.32 | -18.29%
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [9 empty] | 1133844207 | [10 empty] | 0%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO |  |  | ( | 0 | ) | [15 empty] | 0%
VALOR TOTAL ACTA | [13 empty] | 320326597 |  |  | 538054358 |  |  | 858380954.83 | 0%
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [13 empty] | 28.25% |  |  | 47.45% |  |  | 75.71% | 0%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [13 empty] | 320326597 |  |  | 538054358 |  |  | 858380954.83
SALDO DEL CONTRATO |  | 275463250.42 |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 0 | 0 |  |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
Nota: Mediante la suscripción de la presente Acta de Obra la Interventoría, o quien haga sus veces, certifica que las actividades, cantidades y valores de los ítems que se están reflejando para cobrar, fueron verificados y validados en campo y con la información contractual perteneciente al contrato de obra en ejecución,
| JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO | [13 empty] | GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| C.C. 7.228.649 | [13 empty] | C.C. 1.030.572.947
| REPRESENTANTE LEGAL | [13 empty] | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
| CONTRATISTA | [13 empty] | INTERVENTORIA
LISTA DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA |  | RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 22 de diciembre de 2021 |  | Se crea el formato "ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS "
2 | 15 de septiembre de 2023 |  | Se incorpora nota en la que la interventoría o supervisión del contrato certifican que las actividades, cantidades y valores de los ítems fueron verificados y validados en campo
3 | 2 de noviembre de 2023 |  | Se independizan los formatos de acta parcial y acta final y se ajusta nombre "ACTA PARCIAL DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO CONTRATOS DE OBRA DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO"
Note on P151: Cristhian Bolivar: REVISAR MARCO
Note on B196: Cristhian Bolivar: AJUSTAR A 96,36
Note on P461: Cristhian Bolivar: FONDO PAS EVIDENCIA 1 HAY QUE REVISAR LAS FOTOS Y MEMORIAS YJUSTIFICAR
Note on C743: Cristhian Bolivar: contar lamparas en campo

## Anexo al Acta Parcial
ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO
LLAVE MEN (# postulación) | No. DDP | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | SEDE |  |  | MUNICIPIO
FPAZ-09 | 3675 | INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL |  | EL COMIENZO |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675
FPAZ-10 | 3676 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA GARITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676
FPAZ-11 | 3677 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA PITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677
FPAZ-08 | 3674 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | SANTA RITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
18232020004 - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 151297 |  |  | 151297
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
TOTALES |  |  |  |  | 151297 |  |  | 151297
51909501226- IMPLEMENTACIÓN PAPSO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
TOTALES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | [7 empty] | 0
2 | [7 empty] | 0
3 | [7 empty] | 0
4 | [7 empty] | 0
TOTALES |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
18231501035 - MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 |  |  |  | 40147742 | 0 |  | 40147742
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 40147742 | 0 |  | 40147742
18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 |  |  |  | 76862883 | 0 |  | 76862883
2 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 102500654 | 0 |  | 102500654
3 | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 |  |  |  | 100664021 | 0 |  | 100664021
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 280027558 | 0 |  | 280027558
18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 320326597 | 0 |  | 320326597
| TIPO DE PAGO |  | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  | << == Debe seleccionar el tipo de pago
| JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO |  |  |  | GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 |  |  |  | CONSULTORES DE INGENIERÍA UG21
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA