## ACTA PARCIAL No. 2
|  |  | FORMATO | [11 empty] | Código: | FO-SP-00-07
|  |  | ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO | [11 empty] | Versión: | 1
ACTA DE OBRA Y APROBACIÓN DE PAGO
|  |  |  | ACTA PARCIAL |  |  | X |  | No. Acta | 2 |  |  |  | ACTA FINAL
[7 empty] | (marque X) | [8 empty] | (marque X)
CONTRATO DE OBRA No. |  |  | 1380-1538-2022 |  |  | PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE 04 DE FEBRERO de 2023 HASTA 03 DE MARZO DE 2023
CONTRATISTA : |  | CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 | [5 empty] | OBJETO: |  | El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) - Zona Futuro Pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo Paz.
CC o NIT |  | 901,613,074 - 4
[8 empty] | GRUPO |  | : | FP-CAT1 |  |  |  | PLAZO INICIAL |  | : | CINCO (5) MESES
[8 empty] | VR. INICIAL |  | : | 1133844207 |  |  |  | FECHA INICIACION |  | : | 2022-10-05
INTERVENTOR : |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL | [5 empty] | ANTICIPO OBRA |  |  | 0 |  |  |  | FECHA TERMINAC.INICIAL |  | : | 2023-03-04
[8 empty] | VR. MOD. No. 1 |  | : | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 1 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 2 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 2 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 3 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 3 |  | :
[8 empty] | VR. MOD. No. 4 |  |  | 0 |  |  |  | PLAZO ADICIONAL MOD. 4
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 1 |  | : | 30 DIAS
[8 empty] | VR. FINAL |  | : | 1133844207 |  |  |  | PERIODO SUSPENDIDO 1 |  | : | DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE ENERO 2023
[15 empty] | TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 32 DIAS
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | DEL 27 DEMARZO DE 2023 AL 28 DE ABRIL 2023
[15 empty] | PRORROGA EN TIEMPO SUSPENDIDO 2 |  | : | 30 DIAS
[15 empty] | PERIODO SUSPENDIDO |  | : | DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 28 DE MAYO 2023
[8 empty] | VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA |  |  | 326047724 |  |  |  | PLAZO TOTAL |  | : | CINCO (5) MESES
[15 empty] | REINICIO |  | : | 12 DE JUNIO DE 2023
[15 empty] | PLAZO FINAL |  |  | 19 DE JUNIO DE 2023
VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VENTICUATRO PESOS / MCTE
CONDICIONES ORIGINALES | [11 empty] | OBRA EJECUTADA
1 | SEDE I. E. SANTA RITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 70 | 22575.6303 | 1580294.1176 |  |  | 0 |  | 70 | 1580294.1176 |  | 70 | 1580294.1176
2 | Proyecto Estructural. | [5 empty] | M2 | 70 | 17355.4622 | 1214882.3529 |  |  | 0 |  | 70 | 1214882.3529 |  | 70 | 1214882.3529
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 70 | 7296.6387 | 510764.7059 |  | 70 | 510764.71 |  |  | 0 |  | 70 | 510764.7059
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 70 | 1902.521 | 133176.4706 |  |  | 0 |  | 70 | 133176.4706 |  | 70 | 133176.4706
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 70 | 3333.6134 | 233352.9412 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 3672471 |  |  | 510764.71 |  |  | 2928352.9412 |  | 0 | 3439117.6471 |  | 3439117.6512 | -0.0041176
FASE 2 CONSTRUCCIÓN
1 | PRELIMINARES | [5 empty] | UND | CANT | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | Limpieza y descapote, retiro de sobrantes e= 0,20 m |  | M2 | 70 | 10102 | 707140 |  |  |  |  | 70 | 707140 |  | 70 | 707140
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL |  |  | 70 | 2816 | 197120 |  |  |  |  | 70 | 197120 |  | 70 | 197120
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) |  | Excavacion manual |  | Excavacion manual |  | M3 | 11.1075 | 48450 | 538158.375 |  |  |  |  | 11.11 | 538279.5 |  | 11.11 | 538279.5
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | Relleno y compactacion manual con material de excavacion |  | m3 | 11.8672 | 11600 | 137659.2664 |  |  |  |  | 11.87 | 137692 |  | 11.87 | 137692
2 | CIMENTACION | [6 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI |  | Acero de Refuerzo |  | Acero de Refuerzo |  | KG | 863.9081 | 6457 | 5578254.4726 |  | 750 | 4842750 |  |  | 0 |  | 750 | 4842750 |  | 4842750 | 0
2.3.3 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | KG | 1142.1486 | 6457 | 7374853.2519 |  | 1000 | 6457000 |  |  | 0 |  | 1000 | 6457000
2.2.7 | Concreto zapatas 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | Concreto zapatas 3000 PSI |  | M3 | 2.4 | 778702 | 1868884.8 |  |  |  |  | 2.4 | 1868884.8 |  | 2.4 | 1868884.8 |  | 1868884.8 | 0
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 2.4 | 461018 | 1106443.2 |  | 0.5 | 230509 |  | 1.9 | 875934.2 |  | 2.4 | 1106443.2 |  | 1106443.2 | -894374.92
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | m3 | 0.456 | 513005 | 233930.28 |  |  |  |  | 0.46 | 235982.3 |  | 0.46 | 212068.28
2.2.6 | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI |  | M3 | 3.288 | 804034 | 2643663.792 |  |  |  |  | 3.29 | 2645271.86 |  | 3.29 | 2645271.86 |  | 2645271.86 | 0
4.1.1 | Concreto Columnas 3000 PSI |  | Concreto Columnas 3000 PSI |  | Concreto Columnas 3000 PSI |  | M3 | 2.595 | 875931 | 2273040.945 |  | 0.55 | 481762.05 |  | 2.04 | 1786899.24 |  | 2.59 | 2268661.29 |  | 2268661.29 | 0
4.2.1 | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30) |  | M3 | 3.4223 | 884610 | 3027383.1108 |  |  |  |  | 3.42 | 3025366.2 |  | 3.42 | 3025366.2 |  | 3025366.2 | 0
1.4.2 | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO |  | M3 | 15.3 | 42960 | 657288 |  |  |  |  | 15.3 | 657288 |  | 15.3 | 657288 |  | 657288 | 0
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5.2.14 | MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 cm | [5 empty] | M2 | 52.8326 | 75778 | 4003548.7628 |  | 52.83 | 4003351.74 |  |  | 0 |  | 52.83 | 4003351.74
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 105.6652 | 18515 | 1956391.178 |  | 105.66 | 1956294.9 |  |  | 0 |  | 105.66 | 1956109.75
18.1.3 | ESTUCO SOBRE PAÑETE | [5 empty] | M2 | 105.6652 | 6608 | 698235.6416 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [5 empty] | M2 | 105.6652 | 15973 | 1687790.2396 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
5.2.16 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 52.8326 | 96575 | [6 empty] | 0 |  |  | 0
4 | CUBIERTAS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 846.544 | 11354 | 9611660.576 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 110 | 82081 | 9028910 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [5 empty] | ML | 135.2 | 8201 | 1108775.2 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UND | 1 | 389856 | 389856 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 2 | 112035 | 224070 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [5 empty] | UND | 10 | 115283 | 1152830 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UND | 6 | 102344 | 614064 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 10 | 237666 | 2376660 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES DE A.LL. | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.3.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 23.5 | 69784 | 1639924 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 16 | 43035 | 688560 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | PISOS Y ENCHAPES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 69.1525 | 82258 | 5688346.345 |  |  |  |  | 69.15 | 5688140.7 |  | 69.15 | 5688140.7
6.1.2 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [5 empty] | ML | 33.6 | 79943 | 2686084.8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 40 | 53084 | 2123360 |  | 40 | 2123360 |  |  | 0 |  | 40 | 2123360
10.2.28 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 70 | 80779 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0
8 | RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS Y ACABADOS | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 54.6 | 18250 | 996450 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METALICA | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 2.88 | 422186 | 1215895.68 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
12.2.11 | VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 38.675 | 224465 | 8681183.875 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | m2 | 38.6751 | 112693 | 4358410.9758 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | ADECUACION FINAL | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | Aseo general | [5 empty] | M3 | 70 | 2791 | 195370 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km | 3609.2342 | 3812 | 13758400.8067 |  | 1769.83 | 6746591.96 |  | 839.4 | 3199792.8 |  | 2609.23 | 9946384.76
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | Km | 5922.3022 | 5764 | 34136149.7859 |  | 3222.3 | 18573337.2 |  | 2200 | 12680800 |  | 5422.3 | 31254137.2
| COSTO TOTAL OBRA SEDE SANTA RITA | [8 empty] | 135364747.36 |  |  | 45414956.85 |  |  | 34244591.6 |  | 0 | 79635449.28
2 | SEDE I. E. EL COMIENZO | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 94.56 | 22575.6303 | 2134751.5966 |  |  | 0 |  | 94.56 | 2134751.5966 |  | 94.56 | 2134751.5966
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 94.56 | 17355.4622 | 1641132.5042 |  |  | 0 |  | 94.56 | 1641132.5042 |  | 94.56 | 1641132.5042
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 94.56 | 7296.6387 | 689970.1513 |  | 94.56 | 689970.15 |  |  | 0 |  | 94.56 | 689970.1513
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 94.56 | 1902.521 | 179902.3866 |  | 94.56 | 179902.39 |  |  | 0 |  | 94.56 | 179902.3866
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 94.56 | 3333.6134 | 315226.4874 | [5 empty] | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 4960983 |  |  | 869872.54 |  |  | 3775884.1008 |  | 0 | 4645756.6387
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 94.56 | 10102 | 955245.12 |  |  | 0 |  | 94.56 | 955245.12 |  | 94.56 | 955245.12
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 94.56 | 2832 | 267793.92 |  |  | 0 |  | 94.56 | 267793.92 |  | 94.56 | 267793.92
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 44.2249 | 48450 | 2142697.1318 |  |  | 0 |  | 44.22 | 2142459 |  | 44.22 | 2142459
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0.56702 | 513005 | 290881.5301 |  |  | 0 |  | 0.57 | 292412.85 |  | 0.57 | 292412.85
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.624 | 461018 | 2592765.232 |  | 2.494 | 1149778.89 |  | 3.13 | 1442986.34 |  | 5.624 | 2592765.2297
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.4 | 778702 | 3426288.8 |  | 0.47 | 365989.94 |  | 3.93 | 3060298.86 |  | 4.4 | 3426288.8
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.1695 | 804034 | 2548385.763 |  | 2.2515 | 1810282.55 |  |  | 0 |  | 2.2515 | 1810282.5497
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.6665 | 875931 | 4087532.0115 |  | 4.059 | 3555403.93 |  |  | 0 |  | 4.059 | 3555403.93
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.3818 | 884610 | 3876148.7136 |  | 3.9993 | 3537785.39 |  |  | 0 |  | 3.9993 | 3537785.39
4.3.7 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 17.595 | 97830 | 1721318.85 |  | 10.395 | 1016942.85 |  |  | 0 |  | 10.395 | 1016942.85
20.2.17 | SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS) | [5 empty] | ML | 37.84 | 80141 | 3032535.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 12.76 | 68820 | 878143.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 2788.917 | 6457 | 18008037.3273 |  | 1200 | 7748400 |  |  | 0 |  | 1200 | 7748400
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 1534.0998 | 6457 | 9905682.6669 |  | 950 | 6134150 |  |  | 0 |  | 950 | 6134150
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 30.73 | 11393 | 350106.89 |  | 30.73 | 350106.89 |  |  | 0 |  | 30.73 | 350106.89
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 30.73 | 43045 | 1322772.85 |  | 30.7279 | 1322682.46 |  |  | 0 |  | 30.7279 | 1322682.46
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.1 | MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM | [5 empty] | M2 | 109.3051 | 96180 | 10512964.518 |  | 88.1978 | 8482859.6 |  |  | 0 |  | 88.1978 | 8482859.6
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 77.98 | 18419 | 1436313.62 |  | 53.5 | 985416.5 |  |  | 0 |  | 53.5 | 985416.5
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 17.235 | 22197 | 382565.295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 82.18 | 74012 | 6082306.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 92.1908 | 82258 | 7583430.8264 |  | 84.9908 | 6991173.23 |  |  | 0 |  | 84.9908 | 6991173.23
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | M2 | 240.165 | 8006 | 1922760.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M3 | 59.25 | 53106 | 3146530.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 20.15 | 74196 | 1495049.4 |  |  | 0
5 | CUBIERTA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 753.1386 | 11372 | 8564692.1592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 93.3325 | 82081 | 7660824.9325 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 18.64 | 98041 | 1827484.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 16.8 | 43105 | 724164 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 4 | 98256 | 393024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 9.42 | 48450 | 456399 |  | 9.42 | 456399 |  |  | 0 |  | 9.42 | 456399
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 45 | 53560 | 2410200 |  | 45 | 2410200 |  |  | 0 |  | 45 | 2410200
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 12 | 29412 | 352944 |  | 12 | 352944 |  |  | 0 |  | 12 | 352944
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 5 | 71514 | 357570 |  | 5 | 357570 |  |  | 0 |  | 5 | 357570
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 50 | 26208 | 1310400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 10 | 61343 | 613430 |  | 5 | 306715 |  |  | 0 |  | 5 | 306715
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS | [5 empty] | UNID | 2 | 123149 | 246298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 2 | 485705 | 971410 |  | 2 | 971410 |  |  | 0 |  | 2 | 971410
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 670243 | 670243 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 |  | 1 | 3995311 |  |  | 0 |  | 1 | 3995311
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 1 | 389505 | 389505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 9 | 102246 | 920214 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 4 | 112028 | 448112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 5 | 98013 | 490065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.18 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT | [5 empty] | UNID | 13 | 115242 | 1498146 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [6 empty] | 13 | 237008 | 3081104 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.3.10 | TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES | [5 empty] | ML | 65.2549 | 17604 | 1148746.6228 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1142729 | 1142729 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.2 | 245196 | 4707763.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.2 | 113214 | 2173708.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 13.3 | 422186 | 5615073.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 51.7 | 18312 | 946730.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | M2 | 87.4 | 2741 | 239563.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | Ton/Km | 6666.85 | 3812 | 25414032.2 |  | 2166.85 | 8260032.2 |  | 3500 | 13342000 |  | 5666.85 | 21602032.2
26.2 | TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg | [5 empty] | KM | 12585.08 | 5764 | 72540401.12 |  | 3598.3762 | 20741040.68 |  | 6986.7038 | 40271360.4374 |  | 10585.08 | 61012401.1174
| COSTO TOTAL OBRA SEDE EL COMIENZO | [8 empty] | 239278545.63 |  |  | 81302594.1 |  |  | 61774556.5274 |  | 0 | 143077150.6368
3 | SEDE I. E. LA PITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 87.36 | 22575.6303 | 1972207.0588 |  |  | 0 |  | 87.36 | 1972207.0588 |  | 87.36 | 1972207.0588
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 87.36 | 17355.4622 | 1516173.1765 |  | 87.36 | 1516173.1765 |  |  | 0 |  | 87.36 | 1516173.1765
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 87.36 | 7296.6387 | 637434.3529 |  | 87.36 | 637434.3529 |  |  | 0 |  | 87.36 | 637434.3529
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 87.36 | 1902.521 | 166204.2353 |  | 87.36 | 166204.2353 |  |  | 0 |  | 87.36 | 166204.2353
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 87.36 | 3333.6134 | 291224.4706 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 4583243 |  |  | 2319811.7647 |  |  | 1972207.0588 |  | 0 | 4292018.8235
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 87.36 | 10102 | 882510.72 |  |  | 0 |  | 87.36 | 882510.72 |  | 87.36 | 882510.72
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 87.36 | 2832 | 247403.52 |  |  | 0 |  | 87.36 | 247403.52 |  | 87.36 | 247403.52
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 41.4829 | 48450 | 2009847.2318 |  |  | 0 |  | 41.48 | 2009706 |  | 41.48 | 2009706 |  |  |  | 41.48
1.3.4 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 312.954 | 62758 | 19640367.132 |  | 17.394 | 1091612.65 |  | 295.56 | 18548754.48 |  | 312.954 | 19640367.13
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0.56702 | 513005 | 290881.5301 |  |  | 0 |  | 0.57 | 292412.85 |  | 0.57 | 292412.85 |  |  |  | 0.57
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.4 | 461018 | 2028479.2 |  | 0.27 | 124474.86 |  | 4.13 | 1904004.34 |  | 4.4 | 2028479.2
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.4 | 778702 | 3426288.8 |  | 4.4 | 3426288.8 |  |  | 0 |  | 4.4 | 3426288.8
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 2.2515 | 804034 | 1810282.551 |  | 2.2515 | 1810282.55 |  |  | 0 |  | 2.2515 | 1810282.55
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.059 | 875931 | 3555403.929 |  | 4.059 | 3555403.93 |  |  | 0 |  | 4.059 | 3555403.93
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.1613 | 884610 | 3681092.2086 |  | 4.1613 | 3681092.21 |  |  | 0 |  | 4.1613 | 3681092.21
4.3.9 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M2 | 9.1665 | 97830 | 896758.695 |  | 9.1665 | 896758.7 |  |  | 0 |  | 9.1665 | 896758.7
6.2.1 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | [5 empty] | ML | 37.84 | 80141 | 3032535.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 16.38 | 68820 | 1127271.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 2765.5278 | 6457 | 17857013.1782 |  | 1200 | 7748400 |  |  | 0 |  | 1200 | 7748400
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 1590.398 | 6457 | 10269200.1443 |  | 950 | 6134150 |  |  | 0 |  | 950 | 6134150
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 29.293 | 11393 | 333734.9781 |  | 29.293 | 333734.98 |  |  | 0 |  | 29.293 | 333734.98
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 29.29 | 43045 | 1260788.05 |  | 29.293 | 1260916.54 |  |  | 0 |  | 29.293 | 1260916.54
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 99.8631 | 96180 | 9604832.958 |  | 88.0651 | 8470101.32 |  |  | 0 |  | 88.0651 | 8470101.32
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 148.4 | 18419 | 2733379.6 |  | 53.5 | 985416.5 |  |  | 0 |  | 53.5 | 985416.5
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 8.1765 | 22197 | 181493.7705 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 86.5 | 74012 | 6402038 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 94.464 | 82258 | 7770419.712 |  | 94.464 | 7770419.71 |  |  | 0 |  | 94.464 | 7770419.71
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | M2 | 220.725 | 8006 | 1767124.35 |  | 220.725 | 1767124.35
10.2.27 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 206.49 | 53106 | 10965857.94 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | [5 empty] | M3 | 20.15 | 74196 | 1495049.4 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | CUBIERTA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 753.1386 | 11372 | 8564692.1592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 264.1725 | 82081 | 21683542.9725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 18.64 | 98041 | 1827484.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 16.8 | 43105 | 724164 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 4 | 98256 | 393024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 6.48 | 48450 | 313956 |  | 6.48 | 313956 |  |  | 0 |  | 6.48 | 313956
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 28 | 53560 | 1499680 |  | 28 | 1499680 |  |  | 0 |  | 28 | 1499680
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 6 | 29412 | 176472 |  | 6 | 176472 |  |  | 0 |  | 6 | 176472
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 6 | 71514 | 429084 |  | 6 | 429084 |  |  | 0 |  | 6 | 429084
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 40 | 26208 | 1048320 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 4 | 61343 | 245372 |  | 4 | 245372 |  |  | 0 |  | 4 | 245372
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS | [5 empty] | UNID | 2 | 123149 | 246298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 1 | 485705 | 485705 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 670243 | 670243 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 2 | 389505 | 779010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 30 | 102246 | 3067380 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 6 | 112028 | 672168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 6 | 98013 | 588078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC | [5 empty] | UNID | 29 | 115242 | 3342018 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 29 | 237008 | 6873232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 125.28 | 17604 | 2205429.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1142729 | 1142729 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.2 | 245196 | 4707763.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 19.2 | 113214 | 2173708.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 10 | 422186 | 4221860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 48.4 | 18312 | 886300.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | ML | 87.4 | 2741 | 239563.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [5 empty] | UND |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [6 empty] | 7253.13 | 3812 | 27648931.56 |  | 4088.5998 | 15585742.6 |  | 1836.8035 | 7001895.0859 |  | 5925.4034 | 22587637.6859 |  |  |  | 15585742.6 | 9422907.717
12 | ADECUACIÓN AULAS EXISTENTES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.23 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 119 | 12377 | 1472863 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6162834.883
21.1.2 | LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO | [5 empty] | M2 | 134.88 | 5194 | 700566.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.3 | LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO | [5 empty] | M2 | 175.68 | 4291 | 753842.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [5 empty] | ML | 102 | 8274 | 843948 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | ML | 30.4 | 18312 | 556684.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 57883575.973
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [5 empty] | M2 | 487.2324 | 15973 | 7782563.2498 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.14 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 34.6 | 27048 | 935860.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 67306483.693
20.2.5 | CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO | [5 empty] | M2 | 20.4 | 73318 | 1495687.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE LA PITA | [8 empty] | 228663591.54 |  |  | 67306483.69 |  |  | 30886686.9959 |  | 0 | 96426046.3459 |  |  |  | 14 | 9422907.717
4 | SEDE I. E. LA GARITA | [10 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| PRE CONSTRUCCION | [10 empty] | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VALOR |  | CANTIDAD | VR. EJECUTADO | % EJEC.
1 | Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos. | [5 empty] | M2 | 103.36 | 22575.6303 | 2333417.1429 |  |  | 0 |  | 110.23 | 2488511.7227 |  | 110.23 | 2488511.72
2 | Proyecto estructural | [5 empty] | M2 | 103.36 | 17355.4622 | 1793860.5714 |  |  | 0 |  | 110.23 | 1913092.5966 |  | 110.23 | 1913092.6
3 | Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas | [5 empty] | M2 | 103.36 | 7296.6387 | 754180.5714 |  | 87.36 | 637434.3529 |  |  | 0 |  | 87.36 | 637434.35
4 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO de 0 a 100 | [5 empty] | M2 | 103.36 | 1902.521 | 196644.5714 |  | 87.36 | 166204.2353 |  |  | 0 |  | 87.36 | 166204.24
5 | Estudios de suelos. | [5 empty] | M2 | 103.36 | 3333.6134 | 344562.2857 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
| COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [8 empty] | 5422665 |  |  | 803638.5882 |  |  | 4401604.3193 |  | 0 | 5205242.91
CONSTRUCCIÓN
| DESCRIPCIÓN | [5 empty] | UND | CANT | VLOR UNITARIO | VALOR PARCIAL |  | CANT. | VAVOR |  | CANT. | VAVOR |  | CANT | VALOR | % EJEC
1 | PRELIMINARES | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
1.1.1 | LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts | [5 empty] | M2 | 103.36 | 10102 | 1044142.72 |  |  | 0 |  | 103.36 | 1044142.72 |  | 103.36 | 1044142.72 |  |  |  | 103.36
1.1.4 | REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL | [5 empty] | M2 | 103.36 | 2832 | 292715.52 |  |  | 0 |  | 103.36 | 292715.52 |  | 103.36 | 292715.52 |  |  |  | 103.36
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 47.1629 | 48450 | 2285043.2317 |  |  | 0 |  | 47.16 | 2284902 |  | 47.16 | 2284902 |  |  |  | 47.16
2 | ESTRUCTURA EN CONCRETO | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2.5 | CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI | [5 empty] | M3 | 0.56702 | 513005 | 290881.5301 |  |  | 0 |  | 0.57 | 292412.85 |  | 0.57 | 292412.85 |  |  |  | 0.57
2.2.4 | CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 6.32 | 461018 | 2913633.76 |  | 2.19 | 1009629.42 |  | 4.13 | 1904004.34 |  | 6.32 | 2913633.76 |  |  |  | 6.32
2.2.7 | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 4.4 | 778702 | 3426288.8 |  |  | 0 |  | 4.4 | 3426288.8 |  | 4.4 | 3426288.8 |  |  |  | 4.4
2.2.6 | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 3.6915 | 804034 | 2968091.511 |  | 2.2515 | 1810282.551 |  |  | 0 |  | 2.2515 | 1810282.551
4.1.1 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.139 | 875931 | 4501409.409 |  | 4.059 | 3555403.929 |  |  | 0 |  | 4.059 | 3555403.929
4.2.1 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | [5 empty] | M3 | 5.6013 | 884610 | 4954930.6086 |  | 4.1613 | 3681092.2086 |  |  | 0 |  | 4.1613 | 3681092.2086
4.3.9 | LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI | [5 empty] | M2 | 9.828 | 97830 | 961473.24 |  | 9.828 | 961473.24 |  |  | 0 |  | 9.828 | 961473.24
6.2.1 | SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) | [5 empty] | ML | 37.84 | 80141 | 3032535.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
6.2.5 | MESONES EN CONCRETO DE 60 cm | [5 empty] | ML | 16.38 | 68820 | 1127271.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | ACERO DE REFUERZO 37000 PSI | [5 empty] | Kg | 3186.4722 | 6457 | 20575051.2537 |  | 1500 | 9685500 |  |  | 0 |  | 1500 | 9685500
2.3.2 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | Kg | 2583.1058 | 6457 | 16679114.4089 |  | 1200 | 7748400 |  |  | 0 |  | 1200 | 7748400
2.1.14 | RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) | [5 empty] | M3 | 32.493 | 11393 | 370192.5781 |  | 29.293 | 333734.9781 |  |  | 0 |  | 29.293 | 333734.9781
21.1.4 | CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN | [5 empty] | M3 | 32.493 | 43045 | 1398660.5393 |  | 29.293 | 1260916.5393 |  |  | 0 |  | 29.293 | 1260916.5393
3 | MAMPOSTERIA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5.2.7 | MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm | [5 empty] | M2 | 136.9851 | 96180 | 13175226.918 |  | 88.9851 | 8558586.918 |  |  | 0 |  | 88.9851 | 8558586.918
9.1.7 | PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 | [5 empty] | M2 | 93.05 | 18419 | 1713887.95 |  | 51.05 | 940289.95 |  |  | 0 |  | 51.05 | 940289.95
9.2.4 | PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 | [5 empty] | M2 | 8.838 | 22197 | 196177.086 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 69.5 | 74012 | 5143834 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | PISOS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION | [5 empty] | M2 | 91.424 | 82258 | 7520355.392 |  | 71.424 | 5875195.392 |  |  | 0 |  | 71.424 | 5875195.392
2.3.4 | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | [5 empty] | KG | 220.725 | 8006 | 1767124.35
10.2.28 | TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 | [5 empty] | M2 | 59.25 | 53106 | 3146530.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14.1.6 | ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE | [5 empty] | M2 | 134.39 | 74196 | 9971200.44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
5 | CUBIERTA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS | [5 empty] | KG | 832.3386 | 11372 | 9465354.5592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | [5 empty] | M2 | 204.5825 | 82081 | 16792336.1825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | INSTALACIONES A.LL. | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | [5 empty] | ML | 18.64 | 98041 | 1827484.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11.3.1 | BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20 | [5 empty] | ML | 16.8 | 43105 | 724164 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.2.10 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" | [5 empty] | UND | 4 | 98256 | 393024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) | [5 empty] | M3 | 7.635 | 48450 | 369915.75 |  | 7.635 | 369915.75 |  |  | 0 |  | 7.635 | 369915.75
3.2.7 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 33.5 | 53560 | 1794260 |  | 33.5 | 1794260 |  |  | 0 |  | 33.5 | 1794260
3.2.5 | TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) | [5 empty] | ML | 6 | 29412 | 176472 |  | 6 | 176472 |  |  | 0 |  | 6 | 176472
3.2.9 | PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" | [5 empty] | UND | 6 | 71514 | 429084 |  | 6 | 429084 |  |  | 0 |  | 6 | 429084
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 40 | 26208 | 1048320 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
7.6.3 | PUNTO AGUA FRIA PVC 1/2"(INC. ACCESORIOS) | [5 empty] | UND | 4 | 61343 | 245372 |  | 4 | 245372 |  |  | 0 |  | 4 | 245372
21.1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO | [5 empty] | UNID | 2 | 123149 | 246298 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3.4.2 | CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) | [5 empty] | UND | 2 | 485705 | 971410 |  | 1 | 485705 |  |  | 0 |  | 1 | 485705
16.3.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 670243 | 670243 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
27.2.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS | [5 empty] | UND | 1 | 3995311 | 3995311 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
16.1.20 | LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UND | 2 | 294568 | 589136
16.1.42 | SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION) | [5 empty] | UND | 2 | 378612 | 757224
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.4.1 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | [5 empty] | UNID | 1 | 389505 | 389505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.8 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC | [5 empty] | UNID | 26 | 102246 | 2658396 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.2 | SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 6 | 112028 | 672168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | [5 empty] | UND | 4 | 98013 | 392052 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.1.6 | SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC | [5 empty] | UNID | 19 | 115242 | 2189598 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050. | [5 empty] | UND | 19 | 237008 | 4503152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7.1.4 | ACOMETIDA PVC-P 1 1/2" | [5 empty] | ML | 105.2282 | 17604 | 1852436.8319 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8.7.15 | TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS | [5 empty] | UND | 1 | 1142729 | 1142729 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | CARPINTERIA METÁLICA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.12 | VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 22.2 | 245196 | 5443351.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.8 | REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 22.2 | 113214 | 2513350.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 12 | 422186 | 5066232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | M2 | 56.4 | 18312 | 1032796.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | LIMPIEZA | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21.1.1 | ASEO GENERAL DE OBRA | [5 empty] | M2 | 17.5 | 2741 | 47967.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | TRANSPORTES ADICIONALES | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26.3 | TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA | [5 empty] | TON/KM | 13224.28 | 3812 | 50410955.36 |  |  | 0 |  | 3323.9051 | 12670726.2055 |  | 3323.9051 | 12670726.2055 |  |  |  | 6400.3749
12 | ADECUACIÓN AULAS EXISTENTES | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3.23 | DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.) | [5 empty] | M2 | 72 | 12377 | 891144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.4 | ESMALTE S/ LAMINA LINEAL | [5 empty] | ML | 75 | 8274 | 620550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.2.3 | ESMALTE S/ LAMINA LLENA | [5 empty] | ML | 20.5 | 18312 | 375396 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18.4.11 | PINTURA KORAZA PARA FACHADAS | [5 empty] | M2 | 437.1 | 15973 | 6981798.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12.2.14 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | [5 empty] | M2 | 20.5 | 27048 | 554484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20.2.5 | CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO | [5 empty] | M2 | 16 | 73318 | 1173088 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| COSTO TOTAL OBRA SEDE LA GARITA | [8 empty] | 238862332.31 |  |  | 48921313.876 |  |  | 21915192.4355 |  | 0 | 70836506.3115
COSTO TOTAL OBRAS | [9 empty] | 842169216.84 |  |  | 242945348.516 |  |  | 148821027.5588 |  |  | 391766376.0748 |  | #REF! | #REF!
COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 18639362 |  |  | 4504087.6029 |  |  | 13078048.4202 |  |  | 17582136.0231
COSTO TOTAL DEL CONTRATO | [9 empty] | 860808578.84 |  |  | 247449436.119 |  |  | 161899075.9789 |  |  | 409348512.0979 |  | 404844424.495 | 4504087.6029
[21 empty] | 0 | 0
OBRAS NO PREVISTAS | [11 empty] | OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
[16 empty] | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MAYORES CANTIDADES | [11 empty] | OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA | [8 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
ITEM | DESCRIPCION | [5 empty] | UN | CANT | PRECIO | VALOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL |  |  | 0 | 0
2 | CIMENTACION | [11 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VALOR COSTO DIRECTO OBRA | [9 empty] | 842169216.84 |  |  | 242945348.52 |  |  | 148821027.56 |  |  | 391766376.08
ADMINISTRACION |  |  | ( | 25.05% |  | ) |  |  |  | 210963388.8184 |  |  | 60857809.8 |  |  | 37279667.4 |  |  | 98137477.2
IMPREVISTOS. |  |  | ( | 1% |  | ) |  |  |  | 8421692.1684 |  |  | 2429453.49 |  |  | 1488210.28 |  |  | 3917663.77
UTILIDAD. |  |  | ( | 5% |  | ) | 32% |  |  | 42108460.842 |  |  | 12147267.43 |  |  | 7441051.38 |  |  | 19588318.81
IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | ( | 19% |  | ) |  |  |  | 8000607.56 |  |  | 2307980.81 |  |  | 1413799.76 |  |  | 3721780.57
VALOR TOTAL OBRA | [9 empty] | 1111663366.2288 |  |  | 320687860.05 |  |  | 196443756.38 |  |  | 517131616.43
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 18639362 |  |  | 4504087.6029 |  |  | 13078048.4202 |  |  | 17582136.0231
0
I. V. A. ( |  |  |  | 19% |  | ) |  |  |  | 3541478.78 |  |  | 855776.6446 |  |  | 2484829.1998 |  |  | 3340605.8444
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS | [9 empty] | 22180840.78 |  |  | 5359864.2375 |  |  | 15562877.62 |  |  | 20922741.8575
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA | [8 empty] | 1133844207 | 1133844207.0088 |  |  | 326047724.29 |  |  | 212006634 |  |  | 538054358.2875
VALOR AJUSTE AL PESO | [9 empty] | -0.0087998 |  |  | -0.29 | [5 empty] | -0.29
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISEÑOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO | [12 empty] | 326047724 |  |  | 212006634 |  |  | 538054358
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( |  |  |  | 0% |  | ) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0.73426
VALOR TOTAL ACTA | [9 empty] | 1133844207 |  |  | 326047724 |  |  | 212006634 |  |  | 538054358 |  |  |  | 0.31596
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA | [12 empty] | 28.76% |  |  | 18.7% | [6 empty] | 0.4183
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO | [9 empty] | 326047724 |  |  | 326047724 |  |  | 212006634 |  |  | 538054358 |  |  |  | -0.4183
SALDO DEL CONTRATO |  | 538054358 |  |  |  | SALDO POR AMORTIZAR | [5 empty] | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  |  | ACUMULADO ACTUAL
| CONSORCIO COLEGIOS 041 - 2021 | [7 empty] | CONSULTORES DE INGENIERIA UG21
| JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO | [7 empty] | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| CONTRATISTA | [7 empty] | INTERVENTORIA
Note on C69: Asus: 4. No se puede ejecutar el cobro del ítem “ACERO DE REFUERZO” Anexado, hasta cuando sea avalado este valor unitario por FFIE e interventoría, o en su defecto puede ser efectuado si se baja el precio al correspondiente en la tabla de precios tope.
Note on N207: USUARIO: no hay memoria de cantidades revisar acta 1

## Anexo al Acta Parcial o Final
ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO
LLAVE MEN (# postulación) | No. DDP | INSTITUCIÓN EDUCATIVA |  | SEDE |  |  | MUNICIPIO
FPAZ-09 | 3675 | INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL |  | EL COMIENZO |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675
FPAZ-10 | 3676 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA GARITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676
FPAZ-11 | 3677 | INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO |  | LA PITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677
FPAZ-08 | 3674 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN |  | SANTA RITA |  |  | SARDINATA |  | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
Llave MEN - - DDP No.
18232020004 - ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO |  |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 |  |  |  | 1035148 |  |  | 1035148
2 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 956330 |  |  | 956330
3 | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 |  |  |  | 2760576 |  |  | 2760576
4 | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 |  |  |  | 607810 |  |  | 607810
5 | [7 empty] | 0
6 | [7 empty] | 0
TOTALES |  |  |  |  | 5359864 |  |  | 5359864
18231501035 - MEJORAMIENTO
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA - DDP No. 3674 |  |  |  | 59947743 | 0 |  | 59947743
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 320687860
TOTALES |  |  |  |  | 59947743 | 0 |  | 59947743
18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO - DDP No. 3675 |  |  |  | 107319425 | 0 |  | 107319425
2 | Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA - DDP No. 3676 |  |  |  | 64576134 | 0 |  | 64576134
3 | Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA - DDP No. 3677 |  |  |  | 88844558 | 0 |  | 88844558
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 260740117 | 0 |  | 260740117
18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR
No. | NOMBRE INSTITUCIÓN |  |  |  | VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO |  | TOTAL A PAGAR
1 | [5 empty] | 0 |  | 0
2 | [5 empty] | 0 |  | 0
3 | [5 empty] | 0 |  | 0
4 | [5 empty] | 0 |  | 0
5 | [5 empty] | 0 |  | 0
6 | [5 empty] | 0 |  | 0
TOTALES |  |  |  |  | 0.17 |  |  | 0.17
TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA |  |  |  |  | 326047724 | 0 |  | 326047724
| TIPO DE PAGO |  | B-OBRA - AVANCE F2 90% |  | << == Debe seleccionar el tipo de pago
| JORGE ENRIQUE PINTO R |  |  |  | R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO
| CONSORCIO COLEGIOS ,041-2021 |  |  |  | CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21
| CONTRATISTA |  |  |  | INTERVENTORIA