## Hoja1
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S., INVERSIONES EL CALLAO S.A.S., AVILA S.A.S (empresas consorciadas como CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR) contra LUZ MARLENY RESTREPO MONTOYA
Relación de costos de cantidades de obra ejecutadas por las empresas Construcciones GARCO S.A.S. y DAMG Ingeniería S.A.S. para terminar y/o corregir no conformidades de las obras ejecutadaS por Luz Marleny Restrepo Montoya
CONTRATISTA: Construcciones GARCO S.A.S.
Item | Descripción | Und | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | OBSERVACIONES | Centro de Costos
4.001 | REEMBOQUILLADO DE JUNTAS DE MAMPOSTERIA | M2 | 1645 | 5738 | 9439010 | Deficiencia en la actividad de rayado para las juntas verticales y horizontales de mampostería en los muros realizados, lo cual debió ser subsanado mediante el Re emboquillado, correspondientes a bloque A primer, segundo, tercer nivel, bloque B primer, segundo, tercer nivel y bloque C primer, segundo, tercer nivel. | 2050028 grupo 38
12.006 - 12.007 - 12.008 - 12.009 | REMATE DE FILOS PARA VANOS DE VENTANAS | ML | 424 | 9180.8 | 3892659.2 | Deficiencia en el remate de carteras para vanos de ventanas en mampostería de bloque A, B y C en cada nivel. | 2050028 grupos 39 - 40 - 41 Y 42
90.015 | REMATE DE MAMPOSTERIA EN BLOQUES A, B Y C | GB | 1 | 20656800 | 20656800 | Remate de la mampostería que dejo abandonada Luz Marleny. Remate de muros fachada de aulas y espacios académicos, bloque A Nivel 1, 2 y 3, bloque B Nivel 1, bloque C Nivel 2. | 2050028 grupos 33 - 34 Y 35
90.011 | RETROEXCAVADORA PEQUEÑA PARA ASEO GENERAL DE LAS ÁREAS ADYACENTES A CADA BLOQUE | HR | 38 | 109022 | 4142836 | Orden y aseo general del proyecto tras abandono total de los frentes de trabajo en condiciones insuficientes para continuar con actividades de obra, con alcance a actividades de Retroexcavadora y retiro de material. | 2050028 grupo 8
90.012 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE ASEO GENERAL ADYACENTE A LOS BLOQUES | M3 | 136 | 50046.84 | 6806370.24 |  | 2050028 grupo 9
5.001 | CORTE DE PLACAS DE CONTRAPISO | ML | 686.48 | 6000 | 4118880 | No fue ejecutada la actividad por el aliado, por lo que hubo que contratarla a GARCO. | 2050028 grupo 36
| SUB TOTAL GARCO S.A.S. |  |  |  | 49056555.44
CONTRATISTA: DAGM Ingeniería S.A.S.
90.016 | VARILLA ROSCADA DE Ø5/8" A193-B7 PARA ANCLAJES | ML | 84 | 21468.09 | 1803319.56 | Corrección de perlines para estructura metálica de cubierta por inconsistencia en la luz de vigas cintas de los bloques A, B, C y D, mediante la implementación de platinas adicionales en L y soldadura de extensiones en los elementos. | 2050043 Grupo
90.017 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLATINAS PARA CONEXIÓN DE 12 PERLINES DE ACUERDO A DISEÑO. (INCLUYE SOLDADURA DE LA PLATINA AL PERLÍN, ACABADO ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTE ALQUÍDICO COLOR A DEFINIR NEGRO) BLOQUE B Y C | GB | 2 | 1599877.5 | 3199755
90.018 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PLATINAS EN "L" PARA SOPORTAR GROUTING ATRÁS DE PLATINAS DE ANCLAJE BLOQUE A (INCLUYE SOLDADURA DE PUNTO DE LA PLATINA A LA PLATINA DE ANCLAJE , ACABADO ESMALTE ALQUÍDICO COLOR A DEFINIR NEGRO) | GB | 64 | 15748.98 | 1007934.72
90.019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE PARA FINALIZACIÓN LATERAL DE TEJA BLOQUE A Y C | ML | 4 | 317596.5 | 1270386
90.02 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SOLDADO DESDE LAMINA DE 1/4 PARA CORRECCIÓN DE LONGITUD DE CORREAS (INCLUYE SOLDADURA EN CAMPO, ACABADO ESMALTE ALQUIDICO COLOR NEGRO MATE) | UN | 22 | 93673.12 | 2060808.64
| SUB TOTAL GARCO S.A.S. |  |  |  | 9342203.92
| TOTAL COSTO CORRECCION OBRAS DEFECTUOSAS |  |  |  | 58398759.36