## Hoja1
TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO convocado por Constructora JEMUR S.A.S., INVERSIONES EL CALLAO S.A.S., AVILA S.A.S (empresas consorciadas como CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR) contra LUZ MARLENY RESTREPO MONTOYA
Comparativo de costos de cantidades de obra NO ejecutadas por Luz Marleny Restrepo contra costos de obras ejecutadas por la empresa Construcciones GARCO S.A.S.
|  |  | CONTRATO INICIAL LUZ M. RESTREPO |  |  | EJECUTADO POR LUZ M. RESTREPO |  |  | NO EJECUTADO POR LUZ M. RESTREPO |  |  | CONTRATADO GARCO S.A.S. 29/04/22 |  |  | CONTRATADO GARCO S.A.S. 1/07/22 |  |  | EJECUTADO GARCO S.A.S.
Item | Descripción | Und | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Cantidad | Costo Unitario | Costo Parcial | Cantidad + / - | Cantidad Total | Costo Unitario | Costo Parcial
Capítulo No. 4 MAMPOSTERIA
4.001 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 2976 | 39723.8301 | 118218118.2709 | 1175.12 | 39723.8301 | 46680267.185 | 1800.88 | 39723.8301 | 71537851.0859 | 1276.8 | 40000 | 51072000 | 524.08 | 40000 | 20963200 |  | 1800.88 | 40000 | 72035200
4.002 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO | ML | 1350 | 32403.3634 | 43744540.5782 | 568.55 | 32403.3634 | 18422932.2561 | 781.45 | 32403.3634 | 25321608.3221 | 462.94 | 30373.21 | 14060973.8374 | 318.51 | 30373.21 | 9674171.1171 |  | 781.45 | 30373.21 | 23735144.9545
4.003 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.10M. INCLUYE REFUERZO | ML | 3600 | 16516.1523 | 59458148.1826 | 1210.08 | 16516.1523 | 19985865.5424 | 2389.92 | 16516.1523 | 39472282.6401 | 1300 | 15481.37 | 20125781 | 1089.92 | 15481.37 | 16873454.7904 |  | 2389.92 | 15481.37 | 36999235.7904
4.004 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 3010 | 7510.4932 | 22606584.4334 | 831 | 7510.4932 | 6241219.822 | 2179 | 7510.4932 | 16365364.6114 | 1056 | 8500 | 8976000 | 1123 | 8500 | 9545500 |  | 2179 | 8500 | 18521500
4.005 | MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DE ARCILLA N°12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 360 | 42955.773 | 15464078.2746 | 162.08 | 42955.773 | 6962271.6854 | 197.92 | 42955.773 | 8501806.5892 | 178.5 | 42000 | 7497000 | 19.42 | 42000 | 815640 |  | 197.92 | 42000 | 8312640
4.006 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 36.2 | 34819.4297 | 1260463.3542 | 1.6 | 34819.4297 | 55711.0875 | 34.6 | 34819.4297 | 1204752.2667 | 20.6 | 32637.906 | 672340.8636 | 14 | 32637.906 | 456930.684 |  | 34.6 | 32637.906 | 1129271.5476
4.007 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 673 | 34819.4297 | 23433476.1704 | 98.18 | 34819.4297 | 3418571.6054 | 574.82 | 34819.4297 | 20014904.565 | 348 | 32637.9 | 11357989.2 | 226.82 | 32637.9 | 7402928.478 |  | 574.82 | 32637.9 | 18760917.678
4.008 | DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.10M. INCLUYE REFUERZO | ML | 417.9 | 16516.1523 | 6902100.0349 | 82.98 | 16516.1523 | 1370510.3156 | 334.92 | 16516.1523 | 5531589.7193 | 212.1 | 15481.37 | 3283598.577 | 122.82 | 15481.37 | 1901421.8634 | 109.71 | 444.63 | 15481.37 | 6883481.5431
4.009 | ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 561 | 7510.4932 | 4213386.6668 | 264 | 7510.4932 | 1982770.1962 | 297 | 7510.4932 | 2230616.4707 | 293 | 8500 | 2490500 | 4 | 8500 | 34000 | 141 | 438 | 8500 | 3723000
4.01 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS | M2 | 70 | 34017.8953 | 2381252.6727 | 0 | 34017.8953 | 0 | 70 | 34017.8953 | 2381252.6727 | 12.6 | 31886.58 | 401770.908 | 57.4 | 31886.58 | 1830289.692 |  | 70 | 31886.58 | 2232060.6
4.011 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | ML | 76.9 | 26238.2635 | 2017722.4598 | 0 | 26238.2635 | 0 | 76.9 | 26238.2635 | 2017722.4598 | 14 | 24594.37 | 344321.18 | 62.9 | 24594.37 | 1546985.873 |  | 76.9 | 24594.37 | 1891307.053
4.012 | COLUMNETA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.08M X (ENTRE 30 Y 45CM). INCLUYE REFUERZO - DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS | ML | 46.8 | 32706.4149 | 1530660.217 | 5.7 | 32706.4149 | 186426.5649 | 41.1 | 32706.4149 | 1344233.6521 | 7.2 | 30657.27 | 220732.344 | 33.9 | 30657.27 | 1039281.453 |  | 41.1 | 30657.27 | 1260013.797
4.013 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES INTERNAS COCINA Y BAÑOS | ML | 59.4 | 16516.1523 | 981059.445 | 8.4 | 16516.1523 | 138735.6791 | 51 | 16516.1523 | 842323.7659 | 10.8 | 15481.37 | 167198.796 | 40.2 | 15481.37 | 622351.074 |  | 51 | 15481.37 | 789549.87
4.014 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA INTERNA BAÑOS Y COCINA | ML | 66 | 7510.4932 | 495692.549 | 3 | 7510.4932 | 22531.4795 | 63 | 7510.4932 | 473161.0695 | 12 | 8500 | 102000 | 51 | 8500 | 433500 |  | 63 | 8500 | 535500
4.015 | JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. | ML | 3200 | 11644.0132 | 37260842.2423 | 150 | 11644.0132 | 1746601.9801 | 3050 | 11644.0132 | 35514240.2622 | 920 | 16000 | 14720000 | 2130 | 16000 | 34080000 |  | 3050 | 16000 | 48800000
4.016 | SOBRECIMIENTO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE MALLA RAM | M2 | 150 | 27623.9193 | 4143587.8963 | 105.81 | 27623.9193 | 2922886.902 | 44.19 | 27623.9193 | 1220700.9942 | 67 | 25893.21 | 1734845.07 | 0.03 | 25893.21 | 776.7963 |  | 44.19 | 25893.21 | 1144220.9499
4.017 | IMPERMEABILIZACION DE MUROS "SOBRECIMIENTO" CON EMULSION ASFALTICA | M2 | 300 | 11024.8396 | 3307451.8918 | 122.1 | 11024.8396 | 1346132.92 | 177.9 | 11024.8396 | 1961318.9718 | 134 | 15684.9 | 2101776.6 | 43.9 | 15684.9 | 688567.11 |  | 177.9 | 15684.9 | 2790343.71
4.018 | LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA | M2 | 1330 | 15972.576 | 21243526.076 | 0 | 15972.576 | 0 | 1330 | 15972.576 | 21243526.076 | 523.15 | 16556.29 | 8661423.1135 | 806.85 | 16556.29 | 13358442.5865 |  | 1330 | 16556.29 | 22019865.7
4.019 | LAVADO DE MUROS INTERNOS | M2 | 2712.2 | 9354.8108 | 25372117.9083 | 166.92 | 9354.8108 | 1561505.0222 | 2545.28 | 9354.8108 | 23810612.8861 | 1575.76 | 8768.7 | 13817366.712 | 969.52 | 8768.7 | 8501430.024 |  | 2545.28 | 8768.7 | 22318796.736
4.02 | MURO EN BLOQUE DE CEMENTO CALADO 20X20CM GRIS. | M2 | 13 | 24988.1617 | 324846.1016 | 0 | 24988.1617 | 0 | 13 | 24988.1617 | 324846.1016 | 0 | 30000 | 0 | 13 | 30000 | 390000 |  | 13 | 30000 | 390000
Capítulo No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
5.001 | PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.12M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO | M2 | 1783.5 | 31750.8599 | 56627658.6409 | 605.88 | 31750.8599 | 19237210.9993 | 1177.62 | 31750.8599 | 37390447.6415 | 908.7 | 34000 | 30895800 | 268.92 | 34000 | 9143280 | -227.16 | 950.46 | 34000 | 32315640
5.002 | ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO | KG | 2876.6 | 615.5527 | 1770698.7915 | 0 | 615.5527 | 0 | 2876.6 | 615.5527 | 1770698.7915 | 1382.33 | 576.98 | 797576.7634 | 1494.27 | 576.98 | 862163.9046 | 553.79 | 3430.39 | 576.98 | 1979266.4222
5.003 | MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO | KG | 8209.6 | 679.6691 | 5579811.0551 | 2787.06 | 679.6691 | 1894278.43 | 5422.54 | 679.6691 | 3685532.6251 | 4182.91 | 637.09 | 2664890.1319 | 1239.63 | 637.09 | 789755.8767 | -987.98 | 4434.56 | 637.09 | 2825213.8304
Capítulo No. 6 HIDROSANITARIO
6.003 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 15.5 | 15685.898 | 243131.4193 | 0 | 15685.898 | 0 | 15.5 | 15685.898 | 243131.4193 | 0 | 30600 | 0 | 15.5 | 30600 | 474300 |  | 15.5 | 30600 | 474300
6.004 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 123 | 15365.74 | 1889986.0179 | 0 | 15365.74 | 0 | 123 | 15365.74 | 1889986.0179 | 0 | 28200 | 0 | 123 | 28200 | 3468600 |  | 123 | 28200 | 3468600
6.005 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 210 | 8325.416 | 1748337.3617 | 22.6 | 8325.416 | 188154.4018 | 187.4 | 8325.416 | 1560182.9599 | 0 | 18360 | 0 | 187.4 | 18360 | 3440664 |  | 187.4 | 18360 | 3440664
6.006 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 145 | 6593.567 | 956067.212 | 12.34 | 6593.567 | 81364.6165 | 132.66 | 6593.567 | 874702.5955 | 0 | 8160 | 0 | 132.66 | 8160 | 1082505.6 |  | 132.66 | 8160 | 1082505.6
6.007 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 149 | 5758.111 | 857958.5386 | 18.9 | 5758.111 | 108828.2979 | 130.1 | 5758.111 | 749130.2408 | 0 | 6960 | 0 | 130.1 | 6960 | 905496 |  | 130.1 | 6960 | 905496
6.008 | SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" | UN | 124 | 30772.3343 | 3815769.4524 | 0 | 30772.3343 | 0 | 124 | 30772.3343 | 3815769.4524 | 0 | 66000 | 0 | 124 | 66000 | 8184000 |  | 124 | 66000 | 8184000
6.009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/2" | UN | 6 | 100518.7785 | 603112.6708 | 0 | 100518.7785 | 0 | 6 | 100518.7785 | 603112.6708 | 0 | 160000 | 0 | 6 | 160000 | 960000 |  | 6 | 160000 | 960000
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" | UN | 8 | 91425.9087 | 731407.2697 | 0 | 91425.9087 | 0 | 8 | 91425.9087 | 731407.2697 | 0 | 76800 | 0 | 8 | 76800 | 614400 |  | 8 | 76800 | 614400
6.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" | UN | 5 | 80462.536 | 402312.6801 | 0 | 80462.536 | 0 | 5 | 80462.536 | 402312.6801 | 0 | 46800 | 0 | 5 | 46800 | 234000 |  | 5 | 46800 | 234000
6.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" | UN | 29 | 65275.9598 | 1893002.8354 | 0 | 65275.9598 | 0 | 29 | 65275.9598 | 1893002.8354 | 0 | 46800 | 0 | 29 | 46800 | 1357200 |  | 29 | 46800 | 1357200
6.013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1/2" | UN | 15 | 47270.3821 | 709055.7312 | 0 | 47270.3821 | 0 | 15 | 47270.3821 | 709055.7312 | 0 | 35400 | 0 | 15 | 35400 | 531000 |  | 15 | 35400 | 531000
6.015 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE JARDIN 1/2 PULG. x 3/4 PULG. BRONCE GRIVAL | UN | 6 | 21898.0785 | 131388.4708 | 0 | 21898.0785 | 0 | 6 | 21898.0785 | 131388.4708 | 0 | 36000 | 0 | 6 | 36000 | 216000 |  | 6 | 36000 | 216000
6.016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20X20CM | UN | 37 | 15773.8329 | 583631.8156 | 0 | 15773.8329 | 0 | 37 | 15773.8329 | 583631.8156 | 0 | 36000 | 0 | 37 | 36000 | 1332000 |  | 37 | 36000 | 1332000
6.018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR 3/4" | UN | 12 | 12435.5768 | 149226.922 | 0 | 12435.5768 | 0 | 12 | 12435.5768 | 149226.922 | 0 | 144000 | 0 | 12 | 144000 | 1728000 |  | 12 | 144000 | 1728000
6.024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 174.8 | 35819.5129 | 6261250.8506 | 38.2 | 35819.5129 | 1368305.3918 | 136.6 | 35819.5129 | 4892945.4588 | 0 | 45600 | 0 | 136.6 | 45600 | 6228960 |  | 136.6 | 45600 | 6228960
6.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 31 | 29301.8964 | 908358.7896 | 8.8 | 29301.8964 | 257856.6887 | 22.2 | 29301.8964 | 650502.101 | 0 | 29400 | 0 | 22.2 | 29400 | 652680 |  | 22.2 | 29400 | 652680
6.026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 135.8 | 19136.8876 | 2598789.3372 | 33 | 19136.8876 | 631517.2911 | 102.8 | 19136.8876 | 1967272.0461 | 0 | 26400 | 0 | 102.8 | 26400 | 2713920 |  | 102.8 | 26400 | 2713920
6.027 | "SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS)" | ML | 9.6 | 27043.6925 | 259619.4478 | 0 | 27043.6925 | 0 | 9.6 | 27043.6925 | 259619.4478 | 0 | 28800 | 0 | 9.6 | 28800 | 276480 |  | 9.6 | 28800 | 276480
6.028 | SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 29.6 | 17838.6632 | 528024.4306 | 0 | 17838.6632 | 0 | 29.6 | 17838.6632 | 528024.4306 | 0 | 26400 | 0 | 29.6 | 26400 | 781440 |  | 29.6 | 26400 | 781440
6.029 | SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 258.2 | 16885.3426 | 4359795.451 | 55.2 | 16885.3426 | 932070.9097 | 203 | 16885.3426 | 3427724.5412 | 0 | 20400 | 0 | 203 | 20400 | 4141200 |  | 203 | 20400 | 4141200
6.031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". | UN | 34 | 59142.5119 | 2010845.403 | 14 | 59142.5119 | 827995.1659 | 20 | 59142.5119 | 1182850.2371 | 0 | 76800 | 0 | 20 | 76800 | 1536000 |  | 20 | 76800 | 1536000
6.032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2". | UN | 78 | 41365.6689 | 3226522.1716 | 18 | 41365.6689 | 744582.0396 | 60 | 41365.6689 | 2481940.132 | 0 | 64800 | 0 | 60 | 64800 | 3888000 |  | 60 | 64800 | 3888000
6.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 20 | 51793.8552 | 1035877.1033 | 7 | 51793.8552 | 362556.9861 | 13 | 51793.8552 | 673320.1171 | 0 | 88800 | 0 | 13 | 88800 | 1154400 |  | 13 | 88800 | 1154400
6.034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 27 | 47358.6967 | 1278684.8099 | 6 | 47358.6967 | 284152.18 | 21 | 47358.6967 | 994532.6299 | 0 | 90000 | 0 | 21 | 90000 | 1890000 |  | 21 | 90000 | 1890000
6.036 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 126.3 | 113892.2562 | 14384591.9587 | 0 | 113892.2562 | 0 | 126.3 | 113892.2562 | 14384591.9587 | 0 | 72000 | 0 | 126.3 | 72000 | 9093600 |  | 126.3 | 72000 | 9093600
6.037 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 60X60CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 6 | 538917.6815 | 3233506.0891 | 0 | 538917.6815 | 0 | 6 | 538917.6815 | 3233506.0891 | 0 | 888000 | 0 | 6 | 888000 | 5328000 |  | 6 | 888000 | 5328000
6.038 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 100X100CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 2 | 635490.5643 | 1270981.1286 | 0 | 635490.5643 | 0 | 2 | 635490.5643 | 1270981.1286 | 0 | 950000 | 0 | 2 | 950000 | 1900000 | 4 | 6 | 950000 | 5700000
6.039 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 5 | 570375.337 | 2851876.6849 | 0 | 570375.337 | 0 | 5 | 570375.337 | 2851876.6849 | 0 | 972000 | 0 | 5 | 972000 | 4860000 | -4 | 1 | 972000 | 972000
6.041 | CONSTRUCCIÓN DE TRAMPA DE GRASA 15GPM 3915A02. | UN | 1 | 1905404.8527 | 1905404.8527 | 0 | 1905404.8527 | 0 | 1 | 1905404.8527 | 1905404.8527 | 0 | 1905404.84 | 0 | 1 | 1905404.84 | 1905404.84 |  | 1 | 1905404.84 | 1905404.84
6.044 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL AMAZONAS (INCLUYE SOPORTES, UNIONES, TAPAS Y DEMAS ACCESORIOS) | ML | 188.64 | 77585.2468 | 14635680.9594 | 0 | 77585.2468 | 0 | 188.64 | 77585.2468 | 14635680.9594 | 0 | 54000 | 0 | 188.64 | 54000 | 10186560 |  | 188.64 | 54000 | 10186560
6.045 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE RECTANGULAR PAVCO PARA AGUAS LLUVIAS (INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 208 | 35325.8343 | 7347773.5428 | 0 | 35325.8343 | 0 | 208 | 35325.8343 | 7347773.5428 | 0 | 42000 | 0 | 208 | 42000 | 8736000 |  | 208 | 42000 | 8736000
Capítulo No. 8 PAÑETES
8.001 | PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 2150 | 18083.2946 | 38879083.3876 | 341.7 | 18083.2946 | 6179061.7644 | 1808.3 | 18083.2946 | 32700021.6231 | 812.58 | 20041.83 | 16285590.2214 | 995.72 | 20041.83 | 19956050.9676 |  | 1808.3 | 20041.83 | 36241641.189
8.002 | PAÑETE IMPERMEAB. (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM (ZONAS BAÑOS Y COCINA). INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 12 | 20847.5411 | 250170.4936 | 0 | 20847.5411 | 0 | 12 | 20847.5411 | 250170.4936 | 0 | 28000 | 0 | 12 | 28000 | 336000 |  | 12 | 28000 | 336000
Capítulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES
9.001 | ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 960 | 23908.5247 | 22952183.6943 | 0 | 23908.5247 | 0 | 960 | 23908.5247 | 22952183.6943 | 0 | 23000 | 0 | 960 | 23000 | 22080000 |  | 960 | 23000 | 22080000
9.002 | MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) | ML | 62.35 | 246542.5304 | 15371926.7733 | 0 | 246542.5304 | 0 | 62.35 | 246542.5304 | 15371926.7733 | 0 | 220000 | 0 | 62.35 | 220000 | 13717000 | 6.78 | 69.13 | 220000 | 15208600
Capítulo No. 10 PISOS
10.001 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL" | M2 | 54.61 | 25979.1485 | 1418721.2975 | 0 | 25979.1485 | 0 | 54.61 | 25979.1485 | 1418721.2975 | 0 | 28000 | 0 | 54.61 | 28000 | 1529080 |  | 54.61 | 28000 | 1529080
10.002 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" | M2 | 745.7 | 25979.1485 | 19372651.0077 | 0 | 25979.1485 | 0 | 745.7 | 25979.1485 | 19372651.0077 | 0 | 28000 | 0 | 745.7 | 28000 | 20879600 |  | 745.7 | 28000 | 20879600
10.003 | PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | M2 | 2627.9 | 26610.951 | 69930918.1556 | 0 | 26610.951 | 0 | 2627.9 | 26610.951 | 69930918.1556 | 0 | 38000 | 0 | 2627.9 | 38000 | 99860200 |  | 2627.9 | 38000 | 99860200
10.004 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | ML | 1122.21 | 8366.0407 | 9388454.5538 | 0 | 8366.0407 | 0 | 1122.21 | 8366.0407 | 9388454.5538 | 0 | 20000 | 0 | 1094.22 | 20000 | 21884400 |  | 1094.22 | 20000 | 21884400
10.005 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL | ML | 411 | 16947.569 | 6965450.8692 | 0 | 16947.569 | 0 | 411 | 16947.569 | 6965450.8692 | 0 | 25000 | 0 | 411 | 25000 | 10275000 | 35.84 | 446.84 | 25000 | 11171000
10.006 | PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE CIRCULACION) | M2 | 745.7 | 18403.8765 | 13723770.74 | 0 | 18403.8765 | 0 | 745.7 | 18403.8765 | 13723770.74 | 0 | 28000 | 0 | 745.7 | 28000 | 20879600 | 64.53 | 810.23 | 28000 | 22686440
10.007 | GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE CIRCULACION) | ML | 357.6 | 13845.9608 | 4951315.5713 | 0 | 13845.9608 | 0 | 357.6 | 13845.9608 | 4951315.5713 | 0 | 18000 | 0 | 357.6 | 18000 | 6436800 | 54.55 | 412.15 | 18000 | 7418700
10.008 | BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO. INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM | ML | 84.2 | 53229.8503 | 4481953.3978 | 0 | 53229.8503 | 0 | 84.2 | 53229.8503 | 4481953.3978 | 0 | 55000 | 0 | 84.2 | 55000 | 4631000 |  | 84.2 | 55000 | 4631000
10.009 | ENCHAPE EN BALDOZA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑOS, DUCHAS - LAVA TRAPEROS | M2 | 3 | 15359.6728 | 46079.0183 | 0 | 15359.6728 | 0 | 3 | 15359.6728 | 46079.0183 | 0 | 28000 | 0 | 3 | 28000 | 84000 | 4.84 | 7.84 | 28000 | 219520
10.01 | INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.30M A 1.8M (HUELLA, CONTRAHUELLA ) | UN | 12 | 1758626.011 | 21103512.1316 | 0 | 1758626.011 | 0 | 12 | 1758626.011 | 21103512.1316 | 0 | 2000000 | 0 | 12 | 2000000 | 24000000 |  | 12 | 2000000 | 24000000
Capítulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.001 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS CERAMICA BLANCO PARA BAÑOS DE COLGAR - INCLUYE GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. | UN | 12 | 42984.4752 | 515813.7027 | 0 | 42984.4752 | 0 | 12 | 42984.4752 | 515813.7027 | 0 | 45000 | 0 | 12 | 45000 | 540000 |  | 12 | 45000 | 540000
15.002 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO. INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. | UN | 2 | 47760.528 | 95521.0561 | 0 | 47760.528 | 0 | 2 | 47760.528 | 95521.0561 | 0 | 45000 | 0 | 2 | 45000 | 90000 |  | 2 | 45000 | 90000
15.003 | SUM. E INST. DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE GRIFERIA, SIFÓN Y DESAGUE TIPO BOTELLA, PARA LABORATORIOS | UN | 21 | 39741.5636 | 834572.8363 | 0 | 39741.5636 | 0 | 21 | 39741.5636 | 834572.8363 | 0 | 45000 | 0 | 21 | 45000 | 945000 | 2 | 23 | 45000 | 1035000
15.004 | SUM. E INST. DE ORINAL MEDIANO BLANCO SIFON INCORPORADO. INCLUYE GRIFERÍA ORINAL TRADICIONAL. | UN | 7 | 38575.8111 | 270030.6777 | 0 | 38575.8111 | 0 | 7 | 38575.8111 | 270030.6777 | 0 | 45000 | 0 | 7 | 45000 | 315000 |  | 7 | 45000 | 315000
15.005 | SUM. E INST. DE ORINAL PETITE BLANCO - PREESCOLAR SIFON INCORPORADO. INCLUYE GRIFERÍA ORINAL TRADICIONAL. | UN | 1 | 38575.8111 | 38575.8111 | 0 | 38575.8111 | 0 | 1 | 38575.8111 | 38575.8111 | 0 | 45000 | 0 | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 45000 | 45000
15.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. | UN | 32 | 41074.2307 | 1314375.3835 | 0 | 41074.2307 | 0 | 32 | 41074.2307 | 1314375.3835 | 0 | 45000 | 0 | 32 | 45000 | 1440000 |  | 32 | 45000 | 1440000
15.007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE INFANTIL. PARA BATERIAS DE BAÑOS DE PREESCOLAR | UN | 2 | 39748.6288 | 79497.2576 | 0 | 39748.6288 | 0 | 2 | 39748.6288 | 79497.2576 | 0 | 45000 | 0 | 2 | 45000 | 90000 |  | 2 | 45000 | 90000
15.009 | SUMINISTRO E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED ACERO INOXIDABLE SATINADO . PARA DISCAPACITADOS | UN | 2 | 51222.4598 | 102444.9196 | 0 | 51222.4598 | 0 | 2 | 51222.4598 | 102444.9196 | 0 | 50000 | 0 | 2 | 50000 | 100000 | 2 | 4 | 50000 | 200000
15.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA. INCLUYE GRIFERÍA Y ADITAMENTOS | UN | 4 | 30910.105 | 123640.4202 | 0 | 30910.105 | 0 | 4 | 30910.105 | 123640.4202 | 0 | 45000 | 0 | 4 | 45000 | 180000 |  | 4 | 45000 | 180000
15.011 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA DE EMERGENCIA CON LAVAOJOS | UN | 2 | 110985.8232 | 221971.6464 | 0 | 110985.8232 | 0 | 2 | 110985.8232 | 221971.6464 | 0 | 100000 | 0 | 2 | 100000 | 200000 |  | 2 | 100000 | 200000
Capítulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES
16.001 | SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT PRO. INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. | M2 | 72.7 | 40714.5696 | 2959949.2087 | 0 | 40714.5696 | 0 | 72.7 | 40714.5696 | 2959949.2087 | 0 | 62000 | 0 | 72.7 | 62000 | 4507400 |  | 72.7 | 62000 | 4507400
16.002 | SUMINSITRO E INSTALACION DE CIELO RASO PLANO EN DRYWALL 1/2" - INCLUYE: SELLADO DE JUNTAS Y PINTURA A 2 MANOS (AREA DE BAÑOS EN COCINA Y CUARTO DE BASURAS) | M2 | 9.9 | 37349.9517 | 369764.5214 | 0 | 37349.9517 | 0 | 9.9 | 37349.9517 | 369764.5214 | 0 | 58000 | 0 | 9.9 | 58000 | 574200 |  | 9.9 | 58000 | 574200
16.003 | ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 538.5 | 15776.4381 | 8495611.9348 | 0 | 15776.4381 | 0 | 538.5 | 15776.4381 | 8495611.9348 | 0 | 20000 | 0 | 538.5 | 20000 | 10770000 |  | 538.5 | 20000 | 10770000
16.004 | ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 688.9 | 18202.5193 | 12539715.5387 | 0 | 18202.5193 | 0 | 688.9 | 18202.5193 | 12539715.5387 | 0 | 23000 | 0 | 688.9 | 23000 | 15844700 |  | 688.9 | 23000 | 15844700
16.005 | ESTUCO Y PINTURA ANTIBACTERIAL EN AREA DE COCINA - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 214.6 | 21824.3005 | 4683494.8778 | 0 | 21824.3005 | 0 | 214.6 | 21824.3005 | 4683494.8778 | 0 | 30000 | 0 | 214.6 | 30000 | 6438000 |  | 214.6 | 30000 | 6438000
Capítulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS
17.001 | SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE FLOTADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" | M2 | 20.4 | 95046.0826 | 1938940.084 | 0 | 95046.0826 | 0 | 20.4 | 95046.0826 | 1938940.084 | 0 | 150000 | 0 | 20.4 | 150000 | 3060000 |  | 20.4 | 150000 | 3060000
Capítulo No. 18 OBRAS EXTERIORES
18.001 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO - CANCHA MULTIPLE | M2 | 540 | 3390.2733 | 1830747.5876 | 0 | 3390.2733 | 0 | 540 | 3390.2733 | 1830747.5876 | 0 | 3646.917 | 0 | 540 | 3646.917 | 1969335.18 |  | 540 | 3646.917 | 1969335.18
18.002 | CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H=2.30M - CANCHA MULTIPLE | ML | 110.4 | 21010.9603 | 2319610.0177 | 0 | 21010.9603 | 0 | 110.4 | 21010.9603 | 2319610.0177 | 0 | 24000 | 0 | 110.4 | 24000 | 2649600 |  | 110.4 | 24000 | 2649600
18.003 | DESCAPOTE A MAQUINA E=30CM (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL) - CANCHA MULTIPLE | M2 | 560.29 | 11749.3725 | 6583055.9189 | 0 | 11749.3725 | 0 | 560.29 | 11749.3725 | 6583055.9189 | 0 | 10500 | 0 | 560.29 | 10500 | 5883045 |  | 560.29 | 10500 | 5883045
18.004 | EXCAVACION MECANICA BAJO CUALQUIER CONDICION Y DISPOSICION FINAL - CANCHA MULTIPLE | M3 | 54 | 41331.2262 | 2231886.2136 | 0 | 41331.2262 | 0 | 54 | 41331.2262 | 2231886.2136 | 0 | 45000 | 0 | 54 | 45000 | 2430000 |  | 54 | 45000 | 2430000
18.005 | RELLENO EN MATERIAL GRANULAR. COMPACTACIÓN MECÁNICA. SEGÚN ESTUDIO DE SUELOS - CANCHA MULTIPLE | M3 | 336.17 | 57815.073 | 19435693.0823 | 100 | 57815.073 | 5781507.2976 | 236.17 | 57815.073 | 13654185.7847 | 0 | 50000 | 0 | 236.17 | 50000 | 11808500 | 52.91 | 289.08 | 50000 | 14454000
18.006 | PLACA CANCHA MULTIPLE MR=40KG/CM2 e=10cm. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA. INCLUYE CORTES, JUNTAS DE DILATACION. | M2 | 540 | 30632.3557 | 16541472.0647 | 0 | 30632.3557 | 0 | 540 | 30632.3557 | 16541472.0647 | 0 | 35000 | 0 | 540 | 35000 | 18900000 |  | 540 | 35000 | 18900000
18.007 | ACERO DE REFUERZO - CANCHA MULTIPLE | KG | 1100 | 615.5527 | 677107.9297 | 0 | 615.5527 | 0 | 1100 | 615.5527 | 677107.9297 | 0 | 662.15 | 0 | 1100 | 662.15 | 728365 |  | 1100 | 662.15 | 728365
18.008 | MALLA ELECTROSOLDADA - CANCHA MULTIPLE | KG | 1898 | 679.6691 | 1290011.862 | 0 | 679.6691 | 0 | 1898 | 679.6691 | 1290011.862 | 0 | 731.12 | 0 | 1898 | 731.12 | 1387665.76 |  | 1898 | 731.12 | 1387665.76
18.011 | DEMARCACION DE LINEAS DE CANCHA EN PINTURA TIPO TRAFICO - ANCHO DE LINEA 0.12MT | ML | 330 | 4840.3458 | 1597314.121 | 0 | 4840.3458 | 0 | 330 | 4840.3458 | 1597314.121 | 0 | 9800 | 0 | 330 | 9800 | 3234000 |  | 330 | 9800 | 3234000
Capítulo No. 19 ASEO Y VARIOS
19.001 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 3967.11 | 3343.237 | 13262988.7842 | 0 | 3343.237 | 0 | 3967.11 | 3343.237 | 13262988.7842 | 0 | 3596.32 | 0 | 3967.11 | 3596.32 | 14266997.0352 |  | 3967.11 | 3596.32 | 14266997.0352
19.002 | SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. | UN | 69 | 27554.1508 | 1901236.4042 | 0 | 27554.1508 | 0 | 69 | 27554.1508 | 1901236.4042 | 0 | 28000 | 0 | 69 | 28000 | 1932000 |  | 69 | 28000 | 1932000
19.004 | CONSTRUCCIÓN FOSO DE ASCENSOR - INCLYE EXCAVACION, RELLENO, OBRAS EN CONCRETO, ACERO DE REFUERZO Y PUNTO DE DESAGUE CON REJILLA DE PISO | UN | 3 | 3275112.2739 | 9825336.8216 | 0 | 3275112.2739 | 0 | 3 | 3275112.2739 | 9825336.8216 | 0 | 3000000 | 0 | 3 | 3000000 | 9000000 |  | 3 | 3000000 | 9000000
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 882066367.0972 |  |  | 151924382.7038 |  |  | 730141984.3933 |  |  | 212451475.3182 |  |  | 616632420.7058 |  |  |  | 831415469.7863
| Administración |  |  | 3% | 26461991.0129 |  | 3% | 4557731.4811 |  | 3% | 21904259.5318 |  | 8% | 16996118.0255 |  | 8% | 49330593.6565 |  |  | 8% | 66513237.5829
| Imprevistos |  |  | 1% | 8820663.671 |  | 1% | 1519243.827 |  | 1% | 7301419.8439 |  | 2% | 4249029.5064 |  | 2% | 12332648.4141 |  |  | 2% | 16628309.3957
| Utilidad |  |  | 3% | 26461991.0129 |  | 3% | 4557731.4811 |  | 3% | 21904259.5318 |  | 4% | 8498059.0127 |  | 4% | 24665296.8282 |  |  | 4% | 33256618.7915
| Iva/Utilidad |  |  | 19% | 5027778.2925 |  | 19% | 865968.9814 |  | 19% | 4161809.311 |  | 19% | 1614631.2124 |  | 19% | 4686406.3974 |  |  | 19% | 6318757.5704
| TOTAL |  |  |  | 948838791.0864 |  |  | 163425058.4745 |  |  | 785413732.6119 |  |  | 243809313.0752 |  |  | 707647366.002 |  |  |  | 954132393.1268
951456679.0771
Capítulo No. 90 ADICIONALES (NO CONTRATADOS A LMR)
90.001 | DEMOLICION DE PLACA EXISTENTE | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 85000 | 3643100
90.002 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS EXISTENTES | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1200000 | 22800000 | [5 empty] | SOBRECOSTO | 168718660.5148
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 26443100
| Administración |  |  | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 8% | 2115448
| Imprevistos |  |  | 1% | 0 |  | 1% | 0 |  | 1% | 0 |  | 2% | 528862
| Utilidad |  |  | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 3% | 0 |  | 4% | 1057724
| Iva/Utilidad |  |  | 19% | 0 |  | 19% | 0 |  | 19% | 0 |  | 19% | 200967.56
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 30346101.56
[13 empty] | GRAN TOTAL | 274155414.6352
[13 empty] | Valor contrato | 274155432