## SOBRE COSTO RH ET2
CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S |  |  |  | CONTRATO |  |  | 13% |  | EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)
CC/NIT: | 901.383.485-1 |  |  |  | CO-56605 | % ADMINISTRACION |  | 8%
DIRECCION: | CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503 |  |  |  |  | % IMPREVISTOS |  | 1%
TELEFONO: | Teléfono 312 799 2090 |  |  |  |  | % UTILIDAD |  | 4%
| DESCRIPCION ACTIVIDAD |  | ALCANCE | UND | CONTRATADO INICIAL |  |  | CONTRATO ACTUAL |  | ACUMULADO EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR |  | NUEVO CONTRATO VITTA CO-81944
[5 empty] | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | VR. UNITARIO | V. TOTAL
| ETAPA 2 - VÍA VL3 | [5 empty] | 2033256728
| ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | 350469778
| Suministro e instalación de tubería (Tramos AR) | [5 empty] | 192946783
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 140 | 355633.81 | 49788733.4 | 140 | 49788733.4 | 46.4 | 16501408.784 | 93.6 | 33287324.616 | 543929 | 50911754.4
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 210 | 681705 | 143158050 | 210 | 143158050 | 169.2 | 115344486 | 40.8 | 27813564 | 743058.45 | 30316784.76
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR) | [5 empty] | 51109837 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,50 - 4,00 )m E=0,25cm D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10389944 | 20779888 | 2 | 20779888 | 0 | 0 | 2 | 20779888 | 11325038.96 | 22650077.92
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 3 | 10109983 | 30329949 | 3 | 30329949 | 1.2 | 12131979.6 | 1.8 | 18197969.4 | 11019881.47 | 19835786.646
| SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 25477606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AR en tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 71.64 | 355633.81 | 25477606.1484 | 71.64 | 25477606.1484 | 0 | 0 | 71.64 | 25477606.1484 | 543929 | 38967073.56
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 70769881 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, cono y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 a 3,50)m D= 1,20 E=0,25 cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) Entibado según norma. | UND | 7 | 10109983 | 70769881 | 7 | 70769881 | 0 | 0 | 7 | 70769881 | 11019881.47 | 77139170.29
[7 empty] | 10165670 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prueba de hermeticidad |  | Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 421.64 | 15999.87 | 6746185.1868 | 421.64 | 6746185.1868 | 0 | 0 | 421.64 | 6746185.1868 | 14746 | 6217503.44
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB | GB | 1 | 3419485 | 3419485 | 1 | 3419485 | 0 | 0 | 1 | 3419485 | 3727238.28 | 3727238.28
| ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS | [5 empty] | 1558620011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL) | [5 empty] | 1041867551 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 12" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 23 | 279635 | 6431605 | 23 | 6431605 | 17.4 | 4865649 | 5.6 | 1565956 | 304802.38 | 1706893.328
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 12 | 362112 | 4345344 | 12 | 4345344 | 0 | 0 | 12 | 4345344 | 394702.45 | 4736429.4
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 83.04 | 743791 | 61764404.64 | 83.04 | 61764404.64 | 0 | 0 | 83.04 | 61764404.64 | 810732.19 | 67323201.0576
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.23 | 800267 | 13788600.41 | 17.23 | 13788600.41 | 0 | 0 | 17.23 | 13788600.41 | 872291.06 | 15029574.9638
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 150.42 | 899904 | 135363559.68 | 150.42 | 135363559.68 | 0 | 0 | 150.42 | 135363559.68 | 980895.36 | 147546280.0512
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 35.15 | 2120954 | 74551533.1 | 35.15 | 74551533.1 | 0 | 0 | 35.15 | 74551533.1 | 2311839.86 | 81261171.079
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 75.65 | 3420000 | 258723000 | 75.65 | 258723000 | 0 | 0 | 75.65 | 258723000 | 3727800 | 282008070
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 83.6 | 3740001 | 312664083.6 | 83.6 | 312664083.6 | 0 | 0 | 83.6 | 312664083.6 | 4076601.09 | 340803851.124
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 45.11 | 937000 | 42268070 | 45.11 | 42268070 | 42.15 | 39494550 | 2.96 | 2773520 | 1035797.6 | 3065960.896
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba dehermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 76.51 | 1724837.94 | 131967350.7894 | 76.51 | 131967350.7894 | 0 | 0 | 76.51 | 131967350.7894 | 1919534 | 146863546.34
| POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL) | [5 empty] | 135009091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m D=1,50 E =0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 1 | 14458631 | 14458631 | 1 | 14458631 | 0 | 0 | 1 | 14458631 | 15759907.79 | 15759907.79
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10980550 | 21961100 | 2 | 21961100 | 1.1 | 12078605 | 0.9 | 9882495 | 11968799.5 | 10771919.55
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | 1 | 12030900 | 1 | 12030900 | 13113681 | 13113681
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 6 | 12421260 | 74527560 | 6 | 74527560 | 0 | 0 | 6 | 74527560 | 13539173.4 | 81235040.4
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL) | [5 empty] | 54525689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 65.33 | 362112 | 23656776.96 | 65.33 | 23656776.96 | 0 | 0 | 65.33 | 23656776.96 | 394702.45 | 25785911.0585
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.2 | 494996 | 8513931.2 | 17.2 | 8513931.2 | 0 | 0 | 17.2 | 8513931.2 | 539545.64 | 9280185.008
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CER (Concreto extra reforzado) 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 26.15 | 854875 | 22354981.25 | 26.15 | 22354981.25 | 0 | 0 | 26.15 | 22354981.25 | 931813.75 | 24366929.5625
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL) | [5 empty] | 115269618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 7 | 9010200 | 63071400 | 7 | 63071400 | 0 | 0 | 7 | 63071400 | 9821118 | 68747826
| Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE SUPERIOR y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | 0 | 0 | 2 | 24061800 | 13113681 | 26227362
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1B según norma. | UND | 3 | 9378806 | 28136418 | 3 | 28136418 | 0 | 0 | 3 | 28136418 | 10222898.54 | 30668695.62
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS | [5 empty] | 192936515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 68.21 | 279635 | 19073903.35 | 68.21 | 19073903.35 | 0 | 0 | 68.21 | 19073903.35 | 304802.38 | 20790570.3398
| Suministro e instalación de red en CONCRETO 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. Prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 16.87 | 480157 | 8100248.59 | 16.87 | 8100248.59 | 0 | 0 | 16.87 | 8100248.59 | 523371.13 | 8829270.9631
| Sumidero a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42 m |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales según aplique) | UND | 13 | 12750951 | 165762363 | 13 | 165762363 | 0 | 0 | 13 | 165762363 | 13898536.59 | 180680975.67
| OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL | [5 empty] | 19011547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PRUEBA DE HERMETICIDAD |  | material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 795.47 | 15999.87 | 12727416.5889 | 795.47 | 12727416.5889 | 0 | 0 | 795.47 | 12727416.5889 | 14746 | 11730000.62
| Trámites ante EAAB |  |  | GB | 1 | 6284130 | 6284130 | 1 | 6284130 | 0 | 0 | 1 | 6284130 | 6849702.08 | 6849702.08
| ACUDUCTO | [5 empty] | 124166939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 73331692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AP en Tubería BIAX PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 394.28 | 185988.87 | 73331691.6636 | 394.28 | 73331691.6636 | 0 | 0 | 394.28 | 73331691.6636 | 202727.87 | 79931544.5836
| SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | 773885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 3" UM RDE21 200PSI Ex (01,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 6 | 128980.78 | 773884.68 | 6 | 773884.68 | 0 | 0 | 6 | 773884.68 | 140589.06 | 843534.36
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 17948875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Tee PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1778352.63 | 5335057.89 | 3 | 5335057.89 | 0 | 0 | 3 | 5335057.89 | 1938404.37 | 5815213.11
| Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 1778353 | 3556706 | 2 | 3556706 | 0 | 0 | 2 | 3556706 | 1938404.37 | 3876808.74
| Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 346991 | 693982 | 2 | 693982 | 0 | 0 | 2 | 693982 | 378220.19 | 756440.38
| Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 512591.78 | 1537775.34 | 3 | 1537775.34 | 0 | 0 | 3 | 1537775.34 | 558725.04 | 1676175.12
| Suministro e instalación Tapón PVC 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 48347 | 96694 | 2 | 96694 | 0 | 0 | 2 | 96694 | 52698.34 | 105396.68
| A todo costo Atraque en Concreto Para Accesorios |  | Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 20 | 336433 | 6728660 | 20 | 6728660 | 0 | 0 | 20 | 6728660 | 366712.15 | 7334243
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 6221255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Válvula 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1604951.66 | 4814854.98 | 3 | 4814854.98 | 0 | 0 | 3 | 4814854.98 | 1749397.32 | 5248191.96
| Suministro e instalación Válvula 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 703200 | 1406400 | 2 | 1406400 | 0 | 0 | 2 | 1406400 | 766488.52 | 1532977.04
| SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 13567632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Hidrante 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 4522544 | 13567632 | 3 | 13567632 | 0 | 0 | 3 | 13567632 | 4929573.2 | 14788719.6
| OBRAS VARIAS ACUEDUCTO | [5 empty] | 12323601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye desinfección) |  | Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y hermeticidad | UND | 400.28 | 16545.89 | 6622988.8492 | 400.28 | 6622988.8492 | 0 | 0 | 400.28 | 6622988.8492 | 18035.02 | 7219057.8056
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes acueducto a EAAB | UND | 1 | 5700611.84 | 5700611.84 | 1 | 5700611.84 | 0 | 0 | 1 | 5700611.84 | 6213666.91 | 6213666.91
| VALORES TOTALES |  | 2033256728.1363 |  |  |  |  | 2033256728.1363 |  | 212447578.384 |  | 1820809149.7523 |  | 2010290314.4867 |  | 189481164.7344
[8 empty] | 100% |  | 10.45% |  | 89.55% |  | 10.41% |  | VALOR SOBRE COSTO
SBL 151
16

## cot.MT Y HDCAS ETP2 (hidden)
MT Y REDES ETP2 |  |  |  | PRECIOS DE REFERENCIA |  | PROPONENTES
[6 empty] | LYD PROYECTOS S.A.S. NIT: SAGRFALF: |  | VITTA NIT: SAGRFALF: |  | IRT INGENIERIA Y CONSTRUCCION NIT: SAGRFALF: |  | PROYECTAR LTDA NIT: SAGRFALF:
MT Y REDES ETP2 |  | CANTIDADES | UNIDADES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 72.7 | ML | 355633.81 | 25854577.987 | 324234.7128 | 23571863.6199 | 331431.2052 | 24095048.618 | 57870.3645 | 4207175.4991 | 388420.5335 | 28238172.7884
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 40.8 | ML | 681705 | 27813564 | 417805.1052 | 17046448.294 | 514141.9356 | 20976990.9725 | 57870.3645 | 2361110.8716 | 398719.829 | 16267769.0248
POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,50 - 4,00 )m E=0,25cm D=1,20 | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 1.5 | UND | 10389944 | 15584916 | 2676974.1107 | 4015461.166 | 9936602.83 | 14904904.245 | 13104947.505 | 19657421.2575 | 12577603.4467 | 18866405.1701
Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, D=1,20 | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 1.8 | UND | 10109983 | 18197969.4 | 2621767.5007 | 4719181.5012 | 9699729.2064 | 17459512.5715 | 13104947.505 | 23588905.509 | 12931481.6467 | 23276666.9641
SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red AR en tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 71.64 | ML | 355633.81 | 25477606.1484 | 308568.7618 | 22105866.0967 | 331431.2052 | 23743731.5405 | 57870.3645 | 4145832.9128 | 388420.5335 | 27826447.0228
POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación base, mampostería, cono y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 a 3,50)m D= 1,20 E=0,25 cm | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) Entibado según norma. | 7 | UND | 10109983 | 70769881 | 1478538.471 | 10349769.2971 | 9679615.6236 | 67757309.3652 | 13104947.505 | 91734632.535 | 11960703.4747 | 83724924.323
PRUEBAS Y TRAMITES RED AGUAS NEGRAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prueba de hermeticidad | Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | 421.64 | ML | 15999.87 | 6746185.1868 | 37550.7986 | 15832918.7418 | 15125.26 | 6377414.6264 | 17842.5 | 7523111.7 | 10351.1799 | 4364471.4991
Trámites ante EAAB | Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB | 1 | GB | 3419485 | 3419485 | 3870515.0715 | 3870515.0715 | 3269707.6 | 3269707.6 | 4758000 | 4758000 | 4984785.6922 | 4984785.6922
ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 12" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 5.6 | ML | 279635 | 1565956 | 241013.2119 | 1349673.9867 | 266939.748 | 1494862.5888 | 352754.5515 | 1975425.4884 | 348926.4711 | 1953988.2384
Suministro e instalación de red NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 3.3 | ML | 362112 | 1194969.6 | 315529.9581 | 1041248.8619 | 345266.9012 | 1139380.774 | 321904.869 | 1062286.0677 | 428762.8329 | 1414917.3487
Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 64.49 | ML | 743791 | 47967081.59 | 629894.4354 | 40621892.1397 | 680599.3388 | 43891851.3592 | 613073.058 | 39537081.5104 | 979541.4294 | 63170626.7794
Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 17.23 | ML | 800267 | 13788600.41 | 1138360.8939 | 19613958.2021 | 728469.8828 | 12551536.0806 | 623778.558 | 10747704.5543 | 1059464.184 | 18254567.8896
Suministro e instalación de red NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 150.42 | ML | 899904 | 135363559.68 | 699478.7517 | 105215593.834 | 830954.0648 | 124992110.4272 | 891052.071 | 134032052.5198 | 995020.9331 | 149671048.7629
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 35.15 | ML | 2120954 | 74551533.1 | 2776208.4163 | 97583725.8319 | 1836141.4832 | 64540373.1345 | 1372772.2125 | 48252943.2694 | 2478332.9861 | 87113404.462
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | 75.65 | ML | 3420000 | 258723000 | 4287764.7453 | 324369402.9836 | 3149702.2204 | 238274972.9733 | 3210079.86 | 242842541.409 | 3810612.3173 | 288272821.8021
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | 83.6 | ML | 3740001 | 312664083.6 | 6367729.731 | 532342205.5082 | 3566192.826 | 298133720.2536 | 3210079.86 | 268362676.296 | 3842373.8549 | 321222454.2678
Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 2.96 | ML | 937000 | 2773520 | 388393.9596 | 1149646.1203 | 1672775.418 | 4951415.2373 | 13081528.629 | 38721324.7418 | 1323893.4017 | 3918724.4692
Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba dehermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 76.51 | ML | 1724837.94 | 131967350.7894 | 1114011.0354 | 85232984.3191 | 2041105.0264 | 156164945.5699 | 1372772.2125 | 105030801.9784 | 1873687.2125 | 143355808.6314
POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m D=1,50 E =0,37 cm. | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 1 | UND | 14458631 | 14458631 | 7667804.2729 | 7667804.2729 | 13619757.9056 | 13619757.9056 | 13081528.629 | 13081528.629 | 12782857.2331 | 12782857.2331
Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,37 cm. | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 0.9 | UND | 10980550 | 9882495 | 1888675.878 | 1699808.2902 | 10507290.3392 | 9456561.3053 | 13081528.629 | 11773375.7661 | 11850811.8331 | 10665730.6498
Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37 cm. | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 1 | UND | 12030900 | 12030900 | 4090861.5739 | 4090861.5739 | 11647231.1696 | 11647231.1696 | 13081528.629 | 13081528.629 | 12435624.6331 | 12435624.6331
Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm. | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | 4.9 | UND | 12421260 | 60864174 | 4756672.7001 | 23307696.2306 | 11647231.1696 | 57071432.731 | 13081528.629 | 64099490.2821 | 14197539.3331 | 69567942.7323
SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 65.33 | ML | 362112 | 23656776.96 | 315529.9581 | 20613572.1652 | 345266.9012 | 22556286.6554 | 0 | 0 | 398884.603 | 26059131.114
Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 17.2 | ML | 494996 | 8513931.2 | 358730.8119 | 6170169.9649 | 445382.8652 | 7660585.2814 | 0 | 0 | 449909.7044 | 7738446.9157
Suministro e instalación de red ALL en tubería CER (Concreto extra reforzado) 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 26.15 | ML | 854875 | 22354981.25 | 642378.7368 | 16798203.9664 | 631098.1592 | 16503216.8631 | 321904.869 | 8417812.3243 | 948295.498 | 24797927.2732
POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,25cm | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | 7 | UND | 9010200 | 63071400 | 4627211.257 | 32390478.7987 | 7547759.0372 | 52834313.2604 | 13104947.505 | 91734632.535 | 10959856.1779 | 76718993.2454
Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE SUPERIOR y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37cm | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | 2 | UND | 12030900 | 24061800 | 4090861.5739 | 8181723.1477 | 8389592.4424 | 16779184.8848 | 13081528.629 | 26163057.258 | 12095037.6331 | 24190075.2662
Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m D=1,20 E=0,25cm | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1B según norma. | 3 | UND | 9378806 | 28136418 | 5293022.3832 | 15879067.1496 | 10833757.3256 | 32501271.9768 | 13104947.505 | 39314842.515 | 12156396.4579 | 36469189.3738
SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red NOVAFORT 12" Ex (Entre 0- 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 68.21 | ML | 279635 | 19073903.35 | 241013.2119 | 16439511.1845 | 266939.748 | 18207960.2111 | 352754.5515 | 24061387.9578 | 332382.3607 | 22671800.8233
Suministro e instalación de red en CONCRETO 12" Ex (Entre 0- 1,50)m | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. Prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | 16.87 | ML | 480157 | 8100248.59 | 542101.452 | 9145251.4947 | 455138.9592 | 7678194.2417 | 352754.5515 | 5950969.2838 | 706661.7035 | 11921382.9387
Sumidero a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42 m | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales según aplique) | 13 | UND | 12750951 | 165762363 | 1398711.8812 | 18183254.4553 | 12195418.8 | 158540444.4 | 8549494.3755 | 111143426.8815 | 13817464.7317 | 179627041.5124
OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PRUEBA DE HERMETICIDAD | material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | 795.47 | ML | 15999.87 | 12727416.5889 | 40024.4378 | 31838239.5492 | 15125.26 | 12031690.5722 | 17842.5 | 14193173.475 | 10351.1799 | 8234053.0865
Trámites ante EAAB |  | 1 | GB | 6284130 | 6284130 | 7113006.747 | 7113006.747 | 3269707.6 | 3269707.6 | 4758000 | 4758000 | 4984785.6922 | 4984785.6922
ACUEDUCTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red AP en Tubería BIAX PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 394.28 | ML | 185988.87 | 73331691.6636 | 170625.9037 | 67274381.322 | 184323.288 | 72674985.9926 | 346242.039 | 136516311.1369 | 207359.5001 | 81757703.7152
SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 3" UM RDE21 200PSI Ex (01,5)m | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | 6 | ML | 128980.78 | 773884.68 | 105971.7757 | 635830.6544 | 129458.9684 | 776753.8104 | 0 | 0 | 92620.6871 | 555724.1227
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación Tee PVC 6" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 3 | UND | 1778352.63 | 5335057.89 | 178983.7719 | 536951.3158 | 1076561.7728 | 3229685.3184 | 222016.6065 | 666049.8195 | 2060320.1939 | 6180960.5816
Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 2 | UND | 1778353 | 3556706 | 179017.7289 | 358035.4579 | 2143163.7728 | 4286327.5456 | 578477.64 | 1156955.28 | 1293006.1482 | 2586012.2964
Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 2 | UND | 346991 | 693982 | 291212.6711 | 582425.3423 | 587009.5328 | 1174019.0656 | 311400.3945 | 622800.789 | 741735.9066 | 1483471.8132
Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 3 | UND | 512591.78 | 1537775.34 | 132633.4811 | 397900.4434 | 263051.7728 | 789155.3184 | 150880.938 | 452642.814 | 886062.6107 | 2658187.832
Suministro e instalación Tapón PVC 3" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 2 | UND | 48347 | 96694 | 39733.911 | 79467.822 | 350790.3328 | 701580.6656 | 46282.2555 | 92564.511 | 59389.0247 | 118778.0493
A todo costo Atraque en Concreto Para Accesorios | Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 20 | UND | 336433 | 6728660 | 377688.2061 | 7553764.1226 | 423733.8576 | 8474677.152 | 365186.016 | 7303720.32 | 365174.557 | 7303491.1404
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación Válvula 6" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 3 | UND | 1604951.66 | 4814854.98 | 925385.1581 | 2776155.4743 | 8063188.1264 | 24189564.3792 | 1069913.6175 | 3209740.8525 | 3417842.3918 | 10253527.1753
Suministro e instalación Válvula 3" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 2 | UND | 703200 | 1406400 | 333401.4581 | 666802.9162 | 6173629.7688 | 12347259.5376 | 577868.616 | 1155737.232 | 1607471.2883 | 3214942.5766
SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Suministro e instalación Hidrante 6" | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | 3 | UND | 4522544 | 13567632 | 3701065.4523 | 11103196.357 | 9465496.176 | 28396488.528 | 4019244.372 | 12057733.116 | 5279243.8725 | 15837731.6175
OBRAS VARIAS ACUEDUCTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye desinfección) | Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y hermeticidad | 400.28 | UND | 16545.89 | 6622988.8492 | 16978.5 | 6796153.98 | 4700.28 | 1881428.0784 | 16978.923 | 6796323.2984 | 12564.3862 | 5029272.5219
Trámites ante EAAB | Entrega de redes acueducto a EAAB | 1 | UND | 5700611.84 | 5700611.84 | 6452522.5417 | 6452522.5417 | 3269707.6 | 3269707.6 | 4758000 | 4758000 | 4984785.6922 | 4984785.6922
MOVIMIENTO DE TIERRAS ETAPA 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Excavación mecanica (Incluye cargue, transporte y disposición interna). | Incluye maquinaria con operador y volquetas con disposición final dentro del predio en el sitio que se defina. | 2205.217 | M3 | 8410.62 | 18547242.2045 | 26307.592 | 58013949.0088 | 8447.2468 | 18628012.2466 | 57870.3645 | 127616711.5916 | 9034.0729 | 19922091.2353
Excavación mecanica (Incluye cargue, transporte y disposición externa).En cada oferta el valor unitario corresponde al valor m3/km cotizado x 25km | Incluye maquinaria con operador y volquetas con disposición final externa a botadero certificado | 918.11 | M3 | 35888.27 | 32949379.5697 | 51930.4709 | 47677884.6568 | 46611.11 | 42794126.2021 | 60963.0645 | 55970799.1481 | 45535.0309 | 41806167.26
Perfilada y compactación fondo de excavacion. | Incluye vibro compactador de 10 Ton con operador para la compactación del fondo cumpliendo con lo requerido en el estudio de suelos. | 3004.4 | M2 | 1624.27 | 4879956.788 | 1843.7979 | 5539506.2618 | 1355.85 | 4073515.74 | 1639.131 | 4924605.1764 | 2041.5505 | 6133634.2381
Escarificación de Subrasante 20 cm. | Incluye maquinaria con operador cumpliendo con lo requerido en el estudio de suelos. | 3909.4 | M2 | 2844 | 11118333.6 | 5316.8233 | 20785588.9076 | 2109.1 | 8245315.54 | 0 | 0 | 2401.5205 | 9388504.1332
Suministro y colocacion de piedra rajon. | Incluye el material que toque colocar dentro del suelo natural para darle sustento a la capa de rajón de e= o,30m que aparece en los planos, esto significa que se pagara únicamente el espesor teórico que aparece en los planos (e=0.3), maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP -410. | 171 | M3 | 111910.16 | 19136637.36 | 130357.523 | 22291136.4386 | 105458.6156 | 18033423.2676 | 145500.8295 | 24880641.8445 | 126446.7727 | 21622398.1249
Suministro e instalación de sello en subbase granular SBG-B. | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 510. | 69 | M3 | 156062.04 | 10768280.76 | 152781.1537 | 10541899.6078 | 170198.344 | 11743685.736 | 155743.614 | 10746309.366 | 170720.7013 | 11779728.3911
Suministro y colocación de geotextil Tejido 2400. | Incluye suministro del material y todo lo necesario para su correcta instalación y la colocación de traslapos cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 240. | 5933.1 | M2 | 8919.77 | 52921887.387 | 9958.1605 | 59082761.7748 | 9259.5516 | 54937845.598 | 10204.7205 | 60545627.1986 | 7608.0712 | 45139447.0706
Relleno con material seleccionado (B-200). | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 310. | 1101.17 | M3 | 77384.41 | 85213390.7597 | 111747.2939 | 123052767.5983 | 71311.684 | 78526287.0703 | 107515.3365 | 118392663.0937 | 88656.9559 | 97626380.1504
Suministro e instalación de subbase granular SBG-B. | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 510. | 1308.32 | M3 | 156062.04 | 204179088.1728 | 152781.1537 | 199886639.057 | 170198.344 | 222673897.4221 | 155743.614 | 203762485.0685 | 170720.7013 | 223357307.951
Suministro e instalación de base granular BG-B | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 510. | 946.88 | M3 | 169261.83 | 160270641.5904 | 132293.8769 | 125266426.1845 | 176902.8716 | 167505791.0606 | 149353.62 | 141419955.7056 | 176900.0017 | 167503073.6286
Suministro y construcción de filtro francés. | Incluye Excavación con disposición interna de material, zanja Ancho de 30cm y profundidad de 1,2m, geotextil NT 1600 o similar, tubería de manguera PVC perforada D=4" y lleno en gravilla de tamaño máx.. 5cm. | 390 | ML | 109299.84 | 42626937.6 | 140833.8667 | 54925207.9979 | 106378.1832 | 41487491.448 | 129272.481 | 50416267.59 | 117463.9041 | 45810922.585
ESPACIO PUBLICO VIA VL3 (ANDENES) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Excavación mecánica (Incluye cargue, transporte y disposición interna) | Incluye maquinaria con operador y volquetas con disposición final dentro del predio en el sitio que se defina. | 526.57 | M3 | 8410.6197 | 4428780 | 26307.592 | 13852788.6959 | 8849.7836 | 4660030.5503 | 57870.3645 | 30472797.8348 | 9034.0729 | 4757071.7901
Excavación mecánica (Incluye cargue, transporte y disposición externa) En cada oferta el valor unitario corresponde al valor m3/km cotizado x 25km | Incluye maquinaria con operador y volquetas con disposición final externa a botadero certificado. | 131.641 | M3 | 35888 | 4724332 | 51930.4709 | 6836178.8215 | 46611.11 | 6135932.8614 | 60963.0645 | 8025238.4205 | 45535.0309 | 5994276.7446
Perfilada y compactación fondo de excavación. | Incluye vibro compactador de 10 Ton con operador para la compactación del fondo cumpliendo con lo requerido en el estudio de suelos. | 2182.84 | M2 | 1624.2404 | 3545457 | 1843.7979 | 4024715.6998 | 1355.85 | 2959603.614 | 1639.131 | 3577960.712 | 2041.5505 | 4456378.0323
Escarificación de Subrasante 20 cm | Incluye maquinaria con operador cumpliendo con lo requerido en el estudio de suelos. | 1974.7 | M2 | 2844 | 5616046.8 | 5316.8233 | 10499130.9193 | 2109.1 | 4164839.77 | 1869.894 | 3692479.6818 | 2401.5205 | 4742282.4761
Suministro y colocación de geomembrana 20 MILS | Incluye suministro del material y todo lo necesario para su correcta instalación y la colocación de traslapos cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 240. | 2311.9836 | M2 | 22496 | 52010382 | 23832.4267 | 55100178.4853 | 21470.638 | 49639761.9205 | 24287.211 | 56151632.3713 | 18364.008 | 42457284.4564
Relleno con material seleccionado (B200) | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 310. | 1042.55 | M2 | 77384.4103 | 80677117 | 111747.2939 | 116502141.2312 | 80230.164 | 83643957.4782 | 107515.3365 | 112090114.0681 | 88656.9559 | 92429309.3944
Suministro e instalación de subbase granular SBG-PEA-B | Incluye suministro del material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta instalación y compactación cumpliendo la normatividad vigente ET-IC-01 CAP - 512. | 296.21 | M3 | 156062.0404 | 46227137 | 152781.1537 | 45255305.5484 | 170198.344 | 50414451.4762 | 149353.62 | 44240035.7802 | 158431.104 | 46928877.3158
Suministro y colocación de geotextil Tejido 2400 | Incluye suministro e instalación como lo especifique el catalogo del fabricante. | 2210.38 | M2 | 8919.77 | 19716081.2126 | 9958.1605 | 22011318.6988 | 10047.7524 | 22209350.9499 | 10204.7205 | 22556310.0988 | 7608.0712 | 16816728.3572
[5 empty] | 2637127456.478 |  | 2635910117.9098 |  | 2619746579.9394 |  | 2730585467.5767 |  | 2865399440.0953

## Hoja2 (hidden)
CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S |  |  |  | CONTRATO |  |  | 13% |  | EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)
CC/NIT: | 901.383.485-1 |  |  |  | CO-56605 | % ADMINISTRACION |  | 8% | [5 empty] | aprobado
DIRECCION: | CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503 |  |  |  |  | % IMPREVISTOS |  | 1% | [5 empty] | incremento
TELEFONO: | Teléfono 312 799 2090 |  |  |  |  | % UTILIDAD |  | 4% | [5 empty] | mismo
| DESCRIPCION ACTIVIDAD |  | ALCANCE | UND | CONTRATADO INICIAL |  |  | CONTRATO ACTUAL |  | ACUMULADO EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR |  | PRECIOS REFERENCIA |  | COTIZACIÓN FORLEÓN
[5 empty] | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | VR. UNITARIO | V. TOTAL | VR. UNITARIO | V. TOTAL
| ETAPA 2 - VÍA VL3 | [5 empty] | 2033256728
| ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | 350469778
| Suministro e instalación de tubería (Tramos AR) | [5 empty] | 192946783
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 140 | 355633.81 | 49788733.4 | 140 | 49788733.4 | 67.3 | 23934155.413 | 72.7 | 25854577.987 | 442974 | 32204209.8 | 617120.9525 | 44864693.2468
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 210 | 681705 | 143158050 | 210 | 143158050 | 169.2 | 115344486 | 40.8 | 27813564 | 743058.45 | 30316784.76 | 712393.3555 | 29065648.9044
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR) | [5 empty] | 51109837 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,50 - 4,00 )m E=0,25cm D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10389944 | 20779888 | 2 | 20779888 | 0.5 | 5194972 | 1.5 | 15584916 | 11325038.96 | 16987558.44 | 14143446.395 | 21215169.5925
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 3 | 10109983 | 30329949 | 3 | 30329949 | 1.2 | 12131979.6 | 1.8 | 18197969.4 | 11019881.47 | 19835786.646 | 13829735.9175 | 24893524.6515
| SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 25477606 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AR en tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 71.64 | 355633.81 | 25477606.1484 | 71.64 | 25477606.1484 | 0 | 0 | 71.64 | 25477606.1484 | 442974 | 31734657.36 | 617120.9525 | 44210545.0371
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 70769881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, cono y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 a 3,50)m D= 1,20 E=0,25 cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) Entibado según norma. | UND | 7 | 10109983 | 70769881 | 7 | 70769881 | 0 | 0 | 7 | 70769881 | 11019881.47 | 77139170.29 | 13829735.9175 | 96808151.4225
[7 empty] | 10165670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Prueba de hermeticidad |  | Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 421.64 | 15999.87 | 6746185.1868 | 421.64 | 6746185.1868 | 0 | 0 | 421.64 | 6746185.1868 | 17439.8583 | 7353341.8536 | 29112.5 | 12274994.5
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB | GB | 1 | 3419485 | 3419485 | 1 | 3419485 | 0 | 0 | 1 | 3419485 | 3727238.65 | 3727238.65 | 10351110.076 | 10351110.076
| ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS | [5 empty] | 1558620011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL) | [5 empty] | 1041867551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 12" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 23 | 279635 | 6431605 | 23 | 6431605 | 17.4 | 4865649 | 5.6 | 1565956 | 304802.15 | 1706892.04 | 776287.1415 | 4347207.9924
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 12 | 362112 | 4345344 | 12 | 4345344 | 8.7 | 3150374.4 | 3.3 | 1194969.6 | 362112 | 1194969.6 | 819906.9825 | 2705693.0422
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 83.04 | 743791 | 61764404.64 | 83.04 | 61764404.64 | 18.55 | 13797323.05 | 64.49 | 47967081.59 | 810732.19 | 52284118.9331 | 867742.3135 | 55960701.7976
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.23 | 800267 | 13788600.41 | 17.23 | 13788600.41 | 0 | 0 | 17.23 | 13788600.41 | 872291.03 | 15029574.4469 | 789379.615 | 13601010.7665
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 150.42 | 899904 | 135363559.68 | 150.42 | 135363559.68 | 0 | 0 | 150.42 | 135363559.68 | 889904 | 133859359.68 | 1280639.0785 | 192633730.188
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 35.15 | 2120954 | 74551533.1 | 35.15 | 74551533.1 | 0 | 0 | 35.15 | 74551533.1 | 2120954 | 74551533.1 | 2457248.714 | 86372292.2971
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 75.65 | 3420000 | 258723000 | 75.65 | 258723000 | 0 | 0 | 75.65 | 258723000 | 3727800 | 282008070 | 2537231.232 | 191941542.7008
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 83.6 | 3740001 | 312664083.6 | 83.6 | 312664083.6 | 0 | 0 | 83.6 | 312664083.6 | 4076601.09 | 340803851.124 | 2758913.6035 | 230645177.2526
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 45.11 | 937000 | 42268070 | 45.11 | 42268070 | 42.15 | 39494550 | 2.96 | 2773520 | 1021330 | 3023136.8 | 1134551.389 | 3358272.1114
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba dehermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 76.51 | 1724837.94 | 131967350.7894 | 76.51 | 131967350.7894 | 0 | 0 | 76.51 | 131967350.7894 | 1880073.3546 | 143844412.3604 | 2238835.094 | 171293273.0419
| POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL) | [5 empty] | 135009091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m D=1,50 E =0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 1 | 14458631 | 14458631 | 1 | 14458631 | 0 | 0 | 1 | 14458631 | 15759907.79 | 15759907.79 | 17577192.4065 | 17577192.4065
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10980550 | 21961100 | 2 | 21961100 | 1.1 | 12078605 | 0.9 | 9882495 | 11968799.5 | 10771919.55 | 13392959.9155 | 12053663.9239
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | 1 | 12030900 | 1 | 12030900 | 13113681 | 13113681 | 15198699.992 | 15198699.992
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 6 | 12421260 | 74527560 | 6 | 74527560 | 1.1 | 13663386 | 4.9 | 60864174 | 12241260 | 59982174 | 16654526.4505 | 81607179.6075
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL) | [5 empty] | 54525689 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 65.33 | 362112 | 23656776.96 | 65.33 | 23656776.96 | 0 | 0 | 65.33 | 23656776.96 | 362112 | 23656776.96 | 819906.9825 | 53564523.1667
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.2 | 494996 | 8513931.2 | 17.2 | 8513931.2 | 0 | 0 | 17.2 | 8513931.2 | 494996 | 8513931.2 | 624440.9995 | 10740385.1914
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CER (Concreto extra reforzado) 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 26.15 | 854875 | 22354981.25 | 26.15 | 22354981.25 | 0 | 0 | 26.15 | 22354981.25 | 931813.75 | 24366929.5625 | 778110.7485 | 20347596.0733
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL) | [5 empty] | 115269618 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 7 | 9010200 | 63071400 | 7 | 63071400 | 0 | 0 | 7 | 63071400 | 9821118 | 68747826 | 13392959.9155 | 93750719.4085
| Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE SUPERIOR y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | 0 | 0 | 2 | 24061800 | 13113681 | 26227362 | 15198699.992 | 30397399.984
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1B según norma. | UND | 3 | 9378806 | 28136418 | 3 | 28136418 | 0 | 0 | 3 | 28136418 | 10222898.54 | 30668695.62 | 12212755.4685 | 36638266.4055
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS | [5 empty] | 192936515 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 68.21 | 279635 | 19073903.35 | 68.21 | 19073903.35 | 0 | 0 | 68.21 | 19073903.35 | 279653 | 19075131.13 | 776287.1415 | 52950545.9217
| Suministro e instalación de red en CONCRETO 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. Prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 16.87 | 480157 | 8100248.59 | 16.87 | 8100248.59 | 0 | 0 | 16.87 | 8100248.59 | 523371.13 | 8829270.9631 | 778110.7485 | 13126728.3272
| Sumidero a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42 m |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales según aplique) | UND | 13 | 12750951 | 165762363 | 13 | 165762363 | 0 | 0 | 13 | 165762363 | 13898536.59 | 180680975.67 | 22417895.4695 | 291432641.1035
| OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL | [5 empty] | 19011547 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| PRUEBA DE HERMETICIDAD |  | material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 795.47 | 15999.87 | 12727416.5889 | 795.47 | 12727416.5889 | 0 | 0 | 795.47 | 12727416.5889 | 17439.8583 | 13872884.0819 | 29112.5 | 23158120.375
| Trámites ante EAAB |  |  | GB | 1 | 6284130 | 6284130 | 1 | 6284130 | 0 | 0 | 1 | 6284130 | 6849701.7 | 6849701.7 | 10351110.076 | 10351110.076
| ACUDUCTO | [5 empty] | 124166939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 73331692 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Suministro e instalación de red AP en Tubería BIAX PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 394.28 | 185988.87 | 73331691.6636 | 394.28 | 73331691.6636 | 0 | 0 | 394.28 | 73331691.6636 | 202727.8683 | 79931543.9133 | 451206.486 | 177901693.3001
| SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | 773885 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 3" UM RDE21 200PSI Ex (01,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 6 | 128980.78 | 773884.68 | 6 | 773884.68 | 0 | 0 | 6 | 773884.68 | 140589.0502 | 843534.3012 | 431062.965 | 2586377.79
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 17948875 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Tee PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1778352.63 | 5335057.89 | 3 | 5335057.89 | 0 | 0 | 3 | 5335057.89 | 1938404.3667 | 5815213.1001 | 1782721.405 | 5348164.215
| Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 1778353 | 3556706 | 2 | 3556706 | 0 | 0 | 2 | 3556706 | 1938404.77 | 3876809.54 | 1842523.138 | 3685046.276
| Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 346991 | 693982 | 2 | 693982 | 0 | 0 | 2 | 693982 | 378220.19 | 756440.38 | 1217358.984 | 2434717.968
| Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 512591.78 | 1537775.34 | 3 | 1537775.34 | 0 | 0 | 3 | 1537775.34 | 558725.0402 | 1676175.1206 | 533491.2205 | 1600473.6615
| Suministro e instalación Tapón PVC 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 48347 | 96694 | 2 | 96694 | 0 | 0 | 2 | 96694 | 52698.23 | 105396.46 | 265136.8535 | 530273.707
| A todo costo Atraque en Concreto Para Accesorios |  | Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 20 | 336433 | 6728660 | 20 | 6728660 | 0 | 0 | 20 | 6728660 | 366711.97 | 7334239.4 | 528472.2255 | 10569444.51
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 6221255 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Válvula 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1604951.66 | 4814854.98 | 3 | 4814854.98 | 0 | 0 | 3 | 4814854.98 | 1749397.3094 | 5248191.9282 | 3291972.7945 | 9875918.3835
| Suministro e instalación Válvula 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 703200 | 1406400 | 2 | 1406400 | 0 | 0 | 2 | 1406400 | 766488 | 1532976 | 1323790.7905 | 2647581.581
| SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 13567632 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Hidrante 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 4522544 | 13567632 | 3 | 13567632 | 0 | 0 | 3 | 13567632 | 4929572.96 | 14788718.88 | 11535795.519 | 34607386.557
| OBRAS VARIAS ACUEDUCTO | [5 empty] | 12323601 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye desinfección) |  | Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y hermeticidad | UND | 400.28 | 16545.89 | 6622988.8492 | 400.28 | 6622988.8492 | 0 | 0 | 400.28 | 6622988.8492 | 18035.0201 | 7219057.8456 | 29112.5 | 11653151.5
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes acueducto a EAAB | UND | 1 | 5700611.84 | 5700611.84 | 1 | 5700611.84 | 0 | 0 | 1 | 5700611.84 | 6213666.9056 | 6213666.9056 | 10351110.076 | 10351110.076
| VALORES TOTALES |  | 2033256728.1363 |  |  |  |  | 2033256728.1363 |  | 255686380.463 |  | 1777570347.6733 |  | 1914063796.8862 |  | 2273228850.1091
[8 empty] | 100% |  | 12.58% |  | 87.42% |  | 7.679% |  | 27.88%
SBL 151
16