## SALDO POR EJECUTAR
CONTRATISTA: | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR S.A.S |  |  |  | CONTRATO |  |  | 13% |  |  | Observaciones: Corte 5 |  |  |  | EJECUCIÓN A TODO COSTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VÍA VL3 DEL PROYECTO HACIENDA EL OTOÑO URB ET2 (INCLUYE: EXCAVACIÓN MECÁNICA, PRUEBAS DE HERMETICIDAD E HIDROSTÁTICAS, TRÁMITES ANTE EAAB, MATERIALES Y MANO DE OBRA)
CC/NIT: | 901.383.485-1 |  |  |  | CO-56605 | % ADMINISTRACION |  | 8% | 2023-10-02
DIRECCION: | CARRERA 88 6A 99 TO 16 OF 503 |  |  |  |  | % IMPREVISTOS |  | 1%
TELEFONO: | Teléfono 312 799 2090 |  |  |  |  | % UTILIDAD |  | 4%
| DESCRIPCION ACTIVIDAD |  | ALCANCE | UND | CONTRATADO INICIAL |  |  | CONTRATO ACTUAL |  | ACTA PARCIAL Nª1 |  | ACTA PARCIAL Nª2 |  | ACTA PARCIAL Nª3 |  | ACTA PARCIAL Nª4 |  | ACTA PARCIAL Nª5 |  | ACUMULADO EJECUTADO |  | SALDO POR EJECUTAR
[10 empty] | FECHA DE CORTE: 13-05-2023 |  | FECHA DE CORTE: 28-06-2023 |  | FECHA DE CORTE: 9-08-2023 |  | FECHA DE CORTE: 9-08-2023 |  | FECHA DE CORTE: 02-10-2023
[5 empty] | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL | CANTIDAD | V. TOTAL
| ETAPA 2 - VÍA VL3 | [5 empty] | 2033256728
| ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES | [5 empty] | 350469778
| Suministro e instalación de tubería (Tramos AR) | [5 empty] | 192946783
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 - 2,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B, esto significa que se pagara únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 140 | 355633.81 | 49788733.4 | 140 | 49788733.4 | 46.4 | 16501408.784 | [8 empty] | 46.4 | 16501408.784 | 93.6 | 33287324.616
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 210 | 681705 | 143158050 | 210 | 143158050 |  |  |  |  | 70.4 | 47992032 |  |  | 98.8 | 67352454 | 169.2 | 115344486 | 40.8 | 27813564
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (TRAMOS AR) | [5 empty] | 51109837
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,50 - 4,00 )m E=0,25cm D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10389944 | 20779888 | 2 | 20779888 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 20779888
| Suministro e instalación base, CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 - 3,50 )m E=0,25cm, D=1,20 |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 3 | 10109983 | 30329949 | 3 | 30329949 | [6 empty] | 1.2 | 12131979.6 |  |  | 1.2 | 12131979.6 | 1.8 | 18197969.4
| SUMISTRO E INSTALACION DE TUBERIS (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 25477606 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AR en tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 1,50 a 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 71.64 | 355633.81 | 25477606.1484 | 71.64 | 25477606.1484 | [10 empty] | 0 | 0 | 71.64 | 25477606.1484
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADO Y TAPA (DOMICILIARIAS AR) | [5 empty] | 70769881 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, cono y tapa para pozo de inspección (Entre 3,00 a 3,50)m D= 1,20 E=0,25 cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) Entibado según norma. | UND | 7 | 10109983 | 70769881 | 7 | 70769881 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 | 70769881
| OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO RESIDUAL | [5 empty] | 10165670 | 0 | 0
| Prueba de hermeticidad |  | Material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 421.64 | 15999.87 | 6746185.1868 | 421.64 | 6746185.1868 | [10 empty] | 0 | 0 | 421.64 | 6746185.1868
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes AR y construcciones en mampostería y concreto a EAAB | GB | 1 | 3419485 | 3419485 | 1 | 3419485 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 1 | 3419485
| ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS | [5 empty] | 1558620011 | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA (TRAMO ALL) | [5 empty] | 1041867551 | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red ALL tubería NOVAFORT 12" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 23 | 279635 | 6431605 | 23 | 6431605 |  |  | 17.4 | 4865649 | [6 empty] | 17.4 | 4865649 | 5.6 | 1565956
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 12 | 362112 | 4345344 | 12 | 4345344 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 12 | 4345344
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 83.04 | 743791 | 61764404.64 | 83.04 | 61764404.64 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 83.04 | 61764404.64
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 24" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.23 | 800267 | 13788600.41 | 17.23 | 13788600.41 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 17.23 | 13788600.41
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 27" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 150.42 | 899904 | 135363559.68 | 150.42 | 135363559.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 150.42 | 135363559.68
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 36" Ex (Entre1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 35.15 | 2120954 | 74551533.1 | 35.15 | 74551533.1 | [10 empty] | 0 | 0 | 35.15 | 74551533.1
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 1,50 - 2,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado,entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 75.65 | 3420000 | 258723000 | 75.65 | 258723000 | [10 empty] | 0 | 0 | 75.65 | 258723000
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 42" Ex (Entre 2,50 - 3,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación einstalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1B; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 83.6 | 3740001 | 312664083.6 | 83.6 | 312664083.6 | [10 empty] | 0 | 0 | 83.6 | 312664083.6
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 24" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 45.11 | 937000 | 42268070 | 45.11 | 42268070 |  |  | 42.15 | 39494550 | [6 empty] | 42.15 | 39494550 | 2.96 | 2773520
[9 empty] | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CC (Concreto) 36" Ex (Entre 0 -1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa);suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado GRP, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba dehermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 76.51 | 1724837.94 | 131967350.7894 | 76.51 | 131967350.7894 | [10 empty] | 0 | 0 | 76.51 | 131967350.7894
| POZO DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPAS (TRAMOS ALL) | [5 empty] | 135009091 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,50 -3,00)m D=1,50 E =0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 1 | 14458631 | 14458631 | 1 | 14458631 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 14458631
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 10980550 | 21961100 | 2 | 21961100 | [6 empty] | 0.6 | 6588330 | 0.5 | 5490275 | 1.1 | 12078605 | 0.9 | 9882495
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | [8 empty] | 1 | 12030900 | 1 | 12030900 | 1 | 12030900
| Suministro e instalación base, mampostería, tapa para pozo (CARGUE) de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m. D=1,50 E=0,37 cm. |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado según norma. | UND | 6 | 12421260 | 74527560 | 6 | 74527560 | [10 empty] | 0 | 0 | 6 | 74527560
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA (DOMICILIARIA ALL) | [5 empty] | 54525689 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 14" Ex (Entre 0-1.50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue,transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro,colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 65.33 | 362112 | 23656776.96 | 65.33 | 23656776.96 | [10 empty] | 0 | 0 | 65.33 | 23656776.96
| Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 16" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 17.2 | 494996 | 8513931.2 | 17.2 | 8513931.2 | [10 empty] | 0 | 0 | 17.2 | 8513931.2
| Suministro e instalación de red ALL en tubería CER (Concreto extra reforzado) 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de:triturado 3/4; recebo común, tubería de concreto, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 26.15 | 854875 | 22354981.25 | 26.15 | 22354981.25 | [10 empty] | 0 | 0 | 26.15 | 22354981.25
| POZOS DE INSPECCION INCLUYE CILINDRO, PREFABRICADOS Y TAPA (DOMICILARIAS ALL) | [5 empty] | 115269618 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 7 | 9010200 | 63071400 | 7 | 63071400 | [10 empty] | 0 | 0 | 7 | 63071400
| Suministro e instalación base, mampostería + CARGUE SUPERIOR y tapa para pozo de inspección (Entre 1,50 - 2,00)m D=1,50 E=0,37cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1A según norma. | UND | 2 | 12030900 | 24061800 | 2 | 24061800 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 24061800
| Suministro e instalación base, mampostería + CONO y tapa para pozo de inspección (Entre 2,00 - 2,50)m D=1,20 E=0,25cm |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones de prefabricados, espesores de muro, material tapa de inspección según aplique) entibado E1B según norma. | UND | 3 | 9378806 | 28136418 | 3 | 28136418 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 28136418
| SUMISTRO E INSTALACIÓN DE SUMIDEROS | [5 empty] | 192936515 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red NOVAFORT 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 68.21 | 279635 | 19073903.35 | 68.21 | 19073903.35 | [10 empty] | 0 | 0 | 68.21 | 19073903.35
| Suministro e instalación de red en CONCRETO 12" Ex (Entre 0- 1,50)m |  | Incluye: Excavación mecánica en material común (con cargue, transporte y disposición interna a 2.0 km aproa); suministro, colocación e instalación de: triturado 3/4; recebo común, tubería de alcantarillado, entibado tipo E1A; esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. Prueba de hermeticidad e inspección con cámara, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos.. | ML | 16.87 | 480157 | 8100248.59 | 16.87 | 8100248.59 | [10 empty] | 0 | 0 | 16.87 | 8100248.59
| Sumidero a todo costo Anden, en concreto hasta H=2, 42 m |  | Incluye, excavación, relleno perimetral en recebo común, suministro, mano de obra, maquinaria y equipos necesarios para realizar la actividad, de acuerdo a las especificaciones definidos en los planos y normatividad EAAB (dimensiones y materiales según aplique) | UND | 13 | 12750951 | 165762363 | 13 | 165762363 | [10 empty] | 0 | 0 | 13 | 165762363
| OBRAS VARIAS ALCANTARILLADO PLUVIAL | [5 empty] | 19011547 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| PRUEBA DE HERMETICIDAD |  | material, equipos y personal necesario para llenado y estanqueidad | ML | 795.47 | 15999.87 | 12727416.5889 | 795.47 | 12727416.5889 | [10 empty] | 0 | 0 | 795.47 | 12727416.5889
| Trámites ante EAAB |  |  | GB | 1 | 6284130 | 6284130 | 1 | 6284130 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 6284130
| ACUDUCTO | [5 empty] | 124166939 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 73331692 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AP en Tubería BIAX PVC 6" PR 200 Ex (0-1,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara ''''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 394.28 | 185988.87 | 73331691.6636 | 394.28 | 73331691.6636 | [10 empty] | 0 | 0 | 394.28 | 73331691.6636
| SUMISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE LA RED DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | 773885 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación de red AP en tubería ACU PVC 3" UM RDE21 200PSI Ex (01,5)m |  | Incluye: Excavación manual en material común (con cargue, transporte y disposición interna 2.000 m aproa); suministro, colocación e instalación de: arena de peña; recebo común, tubería de acueducto, cinta de señalización; prueba hidrostática y desinfección, esto significa que se pagara''únicamente los espesores teóricos definidos en la estructura para la tubería que aparece en los planos. | ML | 6 | 128980.78 | 773884.68 | 6 | 773884.68 | [10 empty] | 0 | 0 | 6 | 773884.68
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPONES, ACCESORIOS Y ATRAQUES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 17948875 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Tee PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1778352.63 | 5335057.89 | 3 | 5335057.89 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 5335057.89
| Suministro e instalación Tee reducida PVC 6"X 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 1778353 | 3556706 | 2 | 3556706 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 3556706
| Suministro e instalación de Codo 11,25° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 346991 | 693982 | 2 | 693982 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 693982
| Suministro e instalación Codo 90° PVC 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 512591.78 | 1537775.34 | 3 | 1537775.34 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 1537775.34
| Suministro e instalación Tapón PVC 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 48347 | 96694 | 2 | 96694 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 96694
| A todo costo Atraque en Concreto Para Accesorios |  | Incluye suministro, mano de obra, tubo galvanizado de 2", alambre, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 20 | 336433 | 6728660 | 20 | 6728660 | [10 empty] | 0 | 0 | 20 | 6728660
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS Y CAJAS DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 6221255 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Válvula 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 1604951.66 | 4814854.98 | 3 | 4814854.98 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 4814854.98
| Suministro e instalación Válvula 3" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 2 | 703200 | 1406400 | 2 | 1406400 | [10 empty] | 0 | 0 | 2 | 1406400
| SUMINISTRO E INSTACION DEHIDRANTES DE LA RED DE ACUEDUCTO | [5 empty] | 13567632 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Suministro e instalación Hidrante 6" |  | Incluye suministro, mano de obra, excavación, relleno , herramientas, accesorios, sellantes y soldadura para su correcta instalación y puesta en funcionamiento | UND | 3 | 4522544 | 13567632 | 3 | 13567632 | [10 empty] | 0 | 0 | 3 | 13567632
| OBRAS VARIAS ACUEDUCTO | [5 empty] | 12323601 |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Prueba hidrostática para Tubería PVC (Incluye desinfección) |  | Incluye material, equipos y personal necesario para llenado y hermeticidad | UND | 400.28 | 16545.89 | 6622988.8492 | 400.28 | 6622988.8492 | [10 empty] | 0 | 0 | 400.28 | 6622988.8492
| Trámites ante EAAB |  | Entrega de redes acueducto a EAAB | UND | 1 | 5700611.84 | 5700611.84 | 1 | 5700611.84 | [10 empty] | 0 | 0 | 1 | 5700611.84
| VALORES TOTALES |  | 2033256728.1363 |  |  |  |  | 2033256728.1363 |  | 16501408.784 |  | 44360199 |  | 47992032 |  | 18720309.6 |  | 84873629 |  | 212447578.384 |  | 1820809149.7523
[8 empty] | 100% |  | 0.8116% |  | 2.182% |  | 2.36% |  | 0.9207% |  | 4.174% |  | 10.45% |  | 89.55%
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO |  |  | 0
Valor Contrato Original: |  |  | 2033256728.1363
OTROSI Nº 1 |  |  | 0
OTROSI Nº 2 |  |  | 0
OTROSI Nº 3 |  |  | 0
Valor Actual Contrato |  |  | 2033256728.1363
INFORMACIÓN GENERAL DE ANTICIPOS
VALOR ANTICIPO SEGÚN CONTRATO |  | 605901925.8423
PAGO N°1 |  | 16501408.784 | AMORTIZACIÓN N°1 |  |  | 4917350.1914
PAGO N°2 |  | 44360199 | AMORTIZACIÓN N°2 |  |  | 13219152.1282
PAGO N°3 |  | 47992032 | AMORTIZACIÓN N°3 |  |  | 14301423.038
PAGO N°4 |  | 18720309.6 | AMORTIZACIÓN N°4 |  |  | 5578573.2722
PAGO N°5 |  | 84873629 | AMORTIZACIÓN N°5 |  |  | 25291983.3254
TOTAL PAGADO |  | 127573949.384 | TOTAL AMORTIZADO |  |  | 63308481.9551
|  |  | SALDO POR AMORTIZAR |  |  | 542593443.8872
INFORMACIÓN GENERAL RETENCIÓN EN GARANTÍA
VALOR ACTA N°1 |  | 16501408.784 | RETEGARANTÍA ACTA N°1 |  |  | 1639116.7305
VALOR ACTA N°2 |  | 44360199 | RETEGARANTÍA ACTA N°2 |  |  | 4406384.0427
VALOR ACTA N°3 |  | 47992032 | RETEGARANTÍA ACTA N°3 |  |  | 4767141.0127
VALOR ACTA N°4 |  | 18720309.6 | RETEGARANTÍA ACTA N°4 |  |  | 1859524.4241
VALOR ACTA N°5 |  | 84873629 | RETEGARANTÍA ACTA N°5 |  |  | 8430661.1085
TOTAL VALOR ACTAS |  | 212447578.384 | TOTAL RETEGRANTÍA |  |  | 21102827.3184
Residente de Obra |  |  | Director de Obra
Ing. Francisco Antonio Arango Gil |  |  | Ing. Andres Felipe Galarza
AMARILO SAS |  |  | AMARILO SAS
Residente de Obra |  |  | Residente Técnico Interventoría |  |  |  | Director de Interventoría
Arq. Valentina Jimenez Farieta |  |  | Ing. Jose Carrascal |  |  |  | Ing. Jairo Riascos
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS |  |  | MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA |  |  |  | MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA
SBL 151
16

## BALANCE
REDES HÚMEDAS
CO-56605
VALOR DE COTRATO | 2033256728
ANTICIPO | 605901925.87
FACTURADO | 212447578.35
RETENCION EN GARANTIA | 21102827.31
AMORTIZACION ANTICIPO | 63308481.95
SALDO POR AMORTIZAR | 542593443.92
AD-1 TUBERIA NOVA (14 PULG) | -517500

## 1.1Soporte Red PZ 1-PZ 3 (hidden)
Version: 1 | Formato del Sistema de Gestión de Calidad
MEMORIA DE CALCULO
FECHA DE ELABORACION: | 2023-09-20 | CONTRATISTA: |  | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS | [7 empty] | 1 DE 2
LOCALIZACIÓN: VL3 |  | ITEM DE CONTRATACION: | [10 empty] | CORTE: 5
ESQUEMA |  | CANTIDAD DE OBRA
[10 empty] | L | H | A
|  | N incial | N final | Abscisa | Abscisa | Un | Can | Diametro | % | Dimensiones |  |  | Total
|  | PZ1 | PZ3
[14 empty] | 17.55 | -17.55
|  | TOTAL EJECUTADO: | [10 empty] | 0
|  | TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES: | [10 empty] | 0
|  | TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: | [10 empty] | 0
CONVENCIONES: |  | OBSERVACIONES:
ELABORÓ: |  | REVISÓ : | [6 empty] | APROBÓ:
ARQ.RESIDENTE DE OBRA |  | ING.RESIDENTE DE URBANISMO | [6 empty] | ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS |  | EMPRESA: AMARILO SAS | [6 empty] | EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA
Tuberia cobrada

## 1.1 Soporte Red PZ 5-PZ7 (hidden)
Version: 1 | Formato del Sistema de Gestión de Calidad
MEMORIA DE CALCULO
FECHA DE ELABORACION: | 2023-09-20 | CONTRATISTA: |  | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS | [7 empty] | 1 DE 4
LOCALIZACIÓN: VL3 |  | ITEM DE CONTRATACION: |  |  |  | Suministro e instalación de red ALL en Tubería NOVAFORT 10" Ex (Entre 2,50 - 3,50 )m | [6 empty] | CORTE: 5
ESQUEMA |  | CANTIDAD DE OBRA
[10 empty] | L | H | A
|  | N incial | N final | Abscisa | Abscisa | Un | Can | Diametro | % | Dimensiones |  |  | Total
|  | PZ7 | PZ5 | 0.6 | 21.4 | ML | 20.8 | 10" |  | 20.8 | 2.3514 | 1.1 | 20.8
|  | TOTAL EJECUTADO: | [10 empty] | 20.8
|  | TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES: | [10 empty] | 0
|  | TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: | [10 empty] | 20.8
CONVENCIONES: |  | OBSERVACIONES:
ELABORÓ: |  | REVISÓ : | [6 empty] | APROBÓ:
ARQ.RESIDENTE DE OBRA |  | ING.RESIDENTE DE URBANISMO | [6 empty] | ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS |  | EMPRESA: AMARILO SAS | [6 empty] | EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

## 1.2 RESIDUAL PZ5aPZ7 (hidden)
Formato del Sistema de Gestión de Calidad | [16 empty] | logo amarillo
PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTOÑO
Planilla instalación tuberia (Topografia)
Longitud: | 22 | Pen % | 0.35% | C.CL llegada | 50.83 | Espesor | PZ 7 - PZ 5 | [7 empty] | CONTRATISTA |  | CONSTRUCCIONES MR |  |  | Formato N_2
Ф Pulg: | 10"Ø | Ф cms: | 25 | C.CL salida | 50.9 | 0.015
Nodo llegada: | PZ 7 |  |  | C.L llegada |  | RED | RESIDUAL |  |  |  |  | MATERIAL |  |  | PVC |  |  | Localización: VL3
Nodo salida: | PZ 5 |  |  | C.L salida
Fecha instalación tuberia | Tubo | BM | Cota | V(+) | A. inst | Abscisa | Cota T. natural | Cota subrasante | Cota sello | Cota lomo teorica | Cota clave teorica | Cota batea teorica | v(-) lomo | Cota lomo real | diferencia | Alt. Exc | Alt. Lleno | VIA LOCAL
2023-07-18 | 1 | C#1 | 54.197 | 0.029 | 54.226 | 0.5 | 54.0727 | 52.3 | 52.7 | 50.845 | 50.83 | 50.61 | 3.38 | 50.846 | 0.001 | 2.235 | 1.98 | ESQUEMA DE TUBERIA
[6 empty] | 3.5 | 54.1123 | 52.329 | 52.729 | 50.8555 | 50.8405 | 50.6205 | 3.361 | 50.865 | 0.0095 | 2.2535 | 1.9985
[6 empty] | 6.3 | 54.152 | 52.358 | 52.758 | 50.8653 | 50.8503 | 50.6303 | 3.341 | 50.885 | 0.0197 | 2.2727 | 2.0177
2023-07-19 | 2 | C#1 | 54.197 | 0.031 | 54.228 | 6.3 | 54.152 | 52.401 | 52.801 | 50.8653 | 50.8503 | 50.6303 | 3.34 | 50.888 | 0.0227 | 2.3157 | 2.0607
[6 empty] | 9.3 | 54.0945 | 52.4225 | 52.8225 | 50.8758 | 50.8608 | 50.6408 | 3.339 | 50.889 | 0.0132 | 2.3267 | 2.0717
[6 empty] | 12.1 | 54.037 | 52.444 | 52.844 | 50.8856 | 50.8706 | 50.6506 | 3.324 | 50.904 | 0.0184 | 2.3384 | 2.0834
2023-07-19 | 3 | C#1 | 54.197 | 0.035 | 54.232 | 12.1 | 54.037 | 52.5005 | 52.9005 | 50.8856 | 50.8706 | 50.6506 | 3.328 | 50.904 | 0.0184 | 2.3949 | 2.1399
[6 empty] | 15.1 | 54.0385 | 52.5288 | 52.9288 | 50.8961 | 50.8811 | 50.6611 | 3.314 | 50.918 | 0.0219 | 2.4127 | 2.1577
[6 empty] | 17.9 | 54.04 | 52.557 | 52.957 | 50.9059 | 50.8909 | 50.6709 | 3.314 | 50.918 | 0.0121 | 2.4311 | 2.1761
2023-08-10 | COLILLA | C#1 | 54.182 | 0.16 | 54.342 | 21.4 | 54.342 | 52.671 | 53.071 | 50.9181 | 50.9031 | 50.6831 | 3.42 | 50.922 | 0.00385 | 2.5329 | 2.2779
Observaciones:
CARRIL SUR
[18 empty] | C. Ras Pz inicial | PZ 7 |  | 53.27
Alt. Mamposteria
[18 empty] | C. Ras Pz final | PZ 5 |  | 53.44
[18 empty] | Altura |  |  | 2.3514
[18 empty] | longitud |  |  | 20.8
[18 empty] | Tipo Entibado |  |  | E/1
[18 empty] | Ancho Bd: |  |  | 1.2
[18 empty] | Cama triturado |  |  | 0.15
2.3514
| V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS | [6 empty] | V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS | [6 empty] | V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA

## 1.3 Registro Fotografico (hidden)
REGISTRO FOTOGRAFICO
RED RESIDUAL
RED SANITARIA

## 3.1 Soporte Red PZ 74C- 74 A (hidden)
Version: 1 | Formato del Sistema de Gestión de Calidad
MEMORIA DE CALCULO
FECHA DE ELABORACION: | 2023-09-20 | CONTRATISTA: |  | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS | [7 empty] | 3 DE 4
LOCALIZACIÓN: VL3 |  | ITEM DE CONTRATACION: |  |  |  |  | Suministro e instalación de red NOVAFORT 14" Ex (Entre 0 - 1,50)m | [5 empty] | CORTE: 5
ESQUEMA |  | CANTIDAD DE OBRA
[10 empty] | L | H | A
|  | N incial | N final | Abscisa | Abscisa | Un | Can | Diametro | % | Dimensiones |  |  | Total
|  | PZ74C | PZ74A | 0.6 | 9.3 | ML | 8.7 | 14" |  | 8.7 | 0.97578 | 1.3 | 8.7
|  | TOTAL EJECUTADO: | [10 empty] | 8.7
|  | TOTAL PAGADO CORTES ANTERIORES: | [10 empty] | 0
|  | TOTAL A PAGAR PRESENTE CORTE: | [10 empty] | 8.7
CONVENCIONES: |  | OBSERVACIONES:
ELABORÓ: |  | REVISÓ : | [6 empty] | APROBÓ:
ARQ.RESIDENTE DE OBRA |  | ING.RESIDENTE DE URBANISMO | [6 empty] | ING.RESIDENTE DE INTERVENTORIA
EMPRESA: CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS |  | EMPRESA: AMARILO SAS | [6 empty] | EMPRESA: MASTERPLAN INGENIERIA Y CIA LTDA

## 3.2 Pluvial PZ 74C-74A (hidden)
Formato del Sistema de Gestión de Calidad | [16 empty] | logo amarillo
PROYECTO : PLAN PARCIAL EL OTOÑO
Planilla instalación tuberia (Topografia)
Longitud: | 22 | Pen % | -0.85% | C.CL llegada | 52.145 | Espesor | PZ 74C - PZ 74A | [7 empty] | CONTRATISTA |  | CONSTRUCCIONES MR |  |  | Formato N_2
Ф Pulg: | 14"Ø | Ф cms: | 25 | C.CL salida | 52.22 | 0.015
Nodo llegada: | PZ 74A |  |  | C.L llegada | 52.16 | RED | RESIDUAL |  |  |  |  | MATERIAL |  |  | PVC |  |  | Localización: VL3
Nodo salida: | PZ 74C |  |  | C.L salida | 52.235
Fecha instalación tuberia | Tubo | BM | Cota | V(+) | A. inst | Abscisa | Cota T. natural | Cota subrasante | Cota sello | Cota lomo teorica | Cota clave teorica | Cota batea teorica | v(-) lomo | Cota lomo real | diferencia | Alt. Exc | Alt. Lleno | VIA LOCAL
2023-08-11 | 1 | C#1 | 54.703 | 0.187 | 54.89 | 0.5 | 52.77 | 52.218 | 52.618 | 52.235 | 52.22 | 52 | 2.656 | 52.234 | -0.001 | 0.903 | 0.508 | ESQUEMA DE TUBERIA
[6 empty] | 3.5 | 52.77 | 52.233 | 52.633 | 52.2095 | 52.1945 | 51.9745 | 2.67 | 52.22 | 0.0105 | 0.9435 | 0.5485
[6 empty] | 6.3 | 52.77 | 52.248 | 52.648 | 52.1857 | 52.1707 | 51.9507 | 2.689 | 52.201 | 0.0153 | 0.9823 | 0.5873
2023-08-11 | 2 | C#1 | 54.703 | 0.187 | 54.89 | 6.3 | 52.77 | 52.25 | 52.65 | 52.1857 | 52.1707 | 51.9507 | 2.689 | 52.201 | 0.0153 | 0.9843 | 0.5893
[6 empty] | 9.3 | 52.87 | 52.306 | 52.706 | 52.1602 | 52.1452 | 51.9252 | 2.728 | 52.162 | 0.0018 | 1.0658 | 0.6708
Observaciones:
CARRIL SUR
[18 empty] | C. Ras Pz inicial | PZ 74A |  | 53.651
Alt. Mamposteria
[18 empty] | C. Ras Pz final | PZ 74C |  | 53.42
[18 empty] | Altura |  |  | 0.97578
[18 empty] | longitud |  |  | 9.3
[18 empty] | Tipo Entibado |  |  | E/1
[18 empty] | Ancho Bd: |  |  | 1.3
[18 empty] | Cama triturado |  |  | 0.15
0.97578
| V.B TOPOGRAFO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA MR SAS | [6 empty] | V.B TOPOGRAFO AMARILO SAS | [6 empty] | V.B TOPOGRAFO INTERVENTORIA MASTERPLAN INGENIERIA

## 3.3 Registro Fotografico. (hidden)
REGISTRO FOTOGRAFICO PZ 5 A PZ 7
RED PLUVIAL