## Mayor Costo x Incr Precios
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS. MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA)
CONTRATO: No 2040033 - Construcción del Bloque A2 en la I.E. Santa Teresa de Jesús
CONTRATISTA: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
MEMORIA: CALCULO DE MAYOR COSTO DE EJECUCION POR INCREMENTO EN PRECIOS UNITARIOS DE ACTIVIDADES
|  |  | CONTRATADO INICIAL CON CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S. | [5 empty] | EJECUTADO POR CALDERON DIAZ |  | CONTRATADO CON GARCO CONSTRUCCIONES S.A.S | [5 empty] | EJECUTADO POR GARCO CONSTRUCCIONES S.A.S. | [5 empty] | INCREMENTO DE COSTOS POR EJECUCION DE GARCO CONSTRUCCIONES S.AS.
Código | Item | UM | Costo Unitario Directo | Costo Unitario Indirecto (AUI + IVA) | Costo Unitario Total | Cantidad | Costo Parcial Directo | Costo Parcial Total | Cantidad | Costo Parcial Total | Costo Unitario Directo | Costo Unitario Indirecto (AUI + IVA) | Costo Unitario Total | Cantidad | Costo Parcial Directo | Costo Parcial Total | Costo Unitario Directo | Costo Unitario Indirecto (AUI + IVA) | Costo Unitario Total | Cantidad | Costo Parcial Directo | Costo Parcial Total | Incremento de Costo Unitario | Incremento de Costo Parcial
Capítulo No. 2 CIMENTACION
2.001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 39000 | 5050.5 | 44050.5 | 165.15 | 6440850 | 7274940.075 | 165.15 | 7274940.075 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.002 | RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 55000 | 7122.5 | 62122.5 | 128.13 | 7047150 | 7959755.925 | 58.35 | 3624847.875 | 54192.23 | 7998.7731 | 62191.0031 | 117.98 | 6393599.2954 | 7337294.5514 | 113279.89 | 16720.1118 | 130000.0018 | 148.72 | 16846985.2408 | 19333600.2623 | 67877.5018 | 10094742.0623
2.003 | BASE EN CONCRETO POBRE EN OBRA FC=14MPA. ESPESOR MINIMO 5CM | M3 | 280000 | 36260 | 316260 | 6.64 | 1859200 | 2099966.4 | 6.64 | 2099966.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.004 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=21MPA | M3 | 180000 | 23310 | 203310 | 28.71 | 5167800 | 5837030.1 | 32.51 | 6609608.1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.005 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO FC=21MPA | M3 | 140000 | 18130 | 158130 | 18.41 | 2577400 | 2911173.3 | 31.71 | 5014302.3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.007 | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION | Kg | 600 | 77.7 | 677.7 | 3955.92 | 2373552 | 2680926.984 | 4484.31 | 3039016.887 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 3 ESTRUCTURA
3.001 | COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 310000 | 40145 | 350145 | 70.27 | 21783700 | 24604689.15 | 12 | 4201740 | 340000 | 50184 | 390184 | 30.6 | 10404000 | 11939630.4 | 340000 | 50184 | 390184 | 30.6 | 10404000 | 11939630.4 | 40039 | 1225193.4
3.002 | PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM | M2 | 140000 | 18130 | 158130 | 406.51 | 56911400 | 64281426.3 | 0 | 0 | 180000 | 26568 | 206568 | 393.26 | 70786800 | 81234931.68 | 180000 | 26568 | 206568 | 393.26 | 70786800 | 81234931.68 | 48438 | 19048727.88
3.003 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 342000 | 44289 | 386289 | 75.72 | 25896240 | 29249803.08 | 0 | 0 | 353344.8 | 52153.6925 | 405498.4925 | 74.44 | 26302986.912 | 30185307.7802 | 353344.8 | 52153.6925 | 405498.4925 | 74.44 | 26302986.912 | 30185307.7802 | 19209.4925 | 1429954.6202
3.004 | ESCALERA EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 760000 | 98420 | 858420 | 33.21 | 25239600 | 28508128.2 | 0 | 0 | 800000 | 118080 | 918080 | 5.5 | 4400000 | 5049440 | 800000 | 118080 | 918080 | 5.5 | 4400000 | 5049440 | 59660 | 328130
3.005 | PLACA MACIZA EN CONCRETO f'c=21Mpa, e=12cm - PARA TANQUES ELEVADOS. | M2 | 30000 | 3885 | 33885 | 16.55 | 496500 | 560796.75 | 0 | 0 | 28024.83 | 4136.4649 | 32161.2949 | 13.69 | 383659.9227 | 440288.1273 | 28024.83 | 4136.4649 | 32161.2949 | 13.49 | 378054.9567 | 433855.8683 | 0 | 0
3.006 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA | Kg | 600 | 77.7 | 677.7 | 20663.4 | 12398040 | 14003586.18 | 3741 | 2535275.7 | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 20663.4 | 11922368.532 | 13682110.1273 | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 16902.9 | 9752635.242 | 11192124.2037 | 0 | 0
3.007 | MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA | Kg | 600 | 77.7 | 677.7 | 1642.6 | 985560 | 1113190.02 | 0 | 0 | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1679.58 | 1070043.6222 | 1227982.0608 | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1639.02 | 1044203.2518 | 1198327.6518 | 53.4245 | 87563.7978
Capítulo No. 4 MAMPOSTERIA
4.001 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 42000 | 5439 | 47439 | 531.3224 | 22315542.48 | 25205405.2312 |  | 0 | 40000 | 5904 | 45904 | 531.3224 | 21252897.6 | 24389825.2858 | 40000 | 5904 | 45904 | 531.32 | 21252800 | 24389713.28 | 0 | 0
4.002 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO | ML | 34100 | 4415.95 | 38515.95 | 295.7624 | 10085497.84 | 11391569.8103 |  | 0 | 30373.21 | 4483.0858 | 34856.2958 | 295.7624 | 8983253.4853 | 10309181.6997 | 30373.21 | 4483.0858 | 34856.2958 | 181.83 | 5522760.7743 | 6337920.2646 | 0 | 0
4.003 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO | ML | 15200 | 1968.4 | 17168.4 | 608.2 | 9244640 | 10441820.88 |  | 0 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 608.2 | 9415769.234 | 10805536.7729 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 456.29 | 7063994.3173 | 8106639.8785 | 598.0202 | 272870.6425
4.004 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 9000 | 1165.5 | 10165.5 | 440 | 3960000 | 4472820 |  | 0 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 440 | 3740000 | 4292024 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 305 | 2592500 | 2975153 | 0 | 0
4.006 | JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. | ML | 16000 | 2072 | 18072 | 442.2224 | 7075558.4 | 7991843.2128 |  | 0 | 16000 | 2361.6 | 18361.6 | 442.22 | 7075520 | 8119866.752 | 16000 | 2361.6 | 18361.6 | 442.22 | 7075520 | 8119866.752 | 289.6 | 128066.912
4.008 | MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DE ARCILLA N°12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 42500 | 5503.75 | 48003.75 | 76.1181 | 3235020.9785 | 3653956.1952 |  | 0 | 42000 | 6199.2 | 48199.2 | 76.12 | 3197040 | 3668923.104 | 42000 | 6199.2 | 48199.2 | 40.45 | 1698900 | 1949657.64 | 195.45 | 7905.9525
4.009 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 33200 | 4299.4 | 37499.4 | 5.556 | 184459.2 | 208346.6664 |  | 0 | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 5.556 | 181336.228 | 208101.4552 | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 3.12 | 101830.2792 | 116860.4284 | 0 | 0
4.01 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 33200 | 4299.4 | 37499.4 | 139.5449 | 4632890.68 | 5232850.0231 |  | 0 | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 139.5449 | 4554453.8872 | 5226691.2809 | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 139.54 | 4554293.9614 | 5226507.7501 | 0 | 0
4.011 | DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO | ML | 14250 | 1845.375 | 16095.375 | 37.4154 | 533169.45 | 602214.8938 |  | 0 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 37.4154 | 579241.6511 | 664737.7188 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 34.81 | 538906.4897 | 618449.0876 | 1671.0452 | 58169.0838
4.012 | ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 8500 | 1100.75 | 9600.75 | 122 | 1037000 | 1171291.5 |  | 0 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 122 | 1037000 | 1190061.2 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 120 | 1020000 | 1170552 | 153.85 | 18462
4.013 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 32000 | 4144 | 36144 | 34.276 | 1096832 | 1238871.744 |  | 0 | 31886.59 | 4706.4607 | 36593.0507 | 34.28 | 1093072.3052 | 1254409.7774 | 31886.59 | 4706.4607 | 36593.0507 | 21.83 | 696084.2597 | 798826.2964 | 449.0507 | 9802.7764
4.014 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | ML | 33200 | 4299.4 | 37499.4 | 20.42 | 677944 | 765737.748 |  | 0 | 24594.37 | 3630.129 | 28224.499 | 20.42 | 502217.0354 | 576344.2698 | 24594.37 | 3630.129 | 28224.499 | 20.42 | 502217.0354 | 576344.2698 | 0 | 0
4.016 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES INTERNAS COCINA | ML | 15200 | 1968.4 | 17168.4 | 45.6 | 693120 | 782879.04 |  | 0 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 45.6 | 705950.472 | 810148.7617 | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 45.6 | 705950.472 | 810148.7617 | 598.0202 | 27269.7217
4.017 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA INTERNA BAÑOS Y COCINA | ML | 9000 | 1165.5 | 10165.5 | 24 | 216000 | 243972 |  | 0 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 24 | 204000 | 234110.4 | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 24 | 204000 | 234110.4 | 0 | 0
4.019 | LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA | M2 | 15500 | 2007.25 | 17507.25 | 254.29 | 3941495 | 4451918.6025 |  | 0 | 16556 | 2443.6656 | 18999.6656 | 254.29 | 4210025.24 | 4831424.9654 | 16556 | 2443.6656 | 18999.6656 | 254.29 | 4210025.24 | 4831424.9654 | 1492.4156 | 379506.3629
4.02 | LAVADO DE MUROS INTERNOS | M2 | 1500 | 194.25 | 1694.25 | 681.5563 | 1022334.422 | 1154726.7297 |  | 0 | 8768.71 | 1294.2616 | 10062.9716 | 681.5563 | 5976369.3797 | 6858481.5002 | 8768.71 | 1294.2616 | 10062.9716 | 681.56 | 5976401.9876 | 6858518.921 | 8368.7216 | 5703785.891
Capítulo No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
5.001 | PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO | M2 | 32000 | 4144 | 36144 | 429.548 | 13745536 | 15525582.912 |  | 0 | 34000 | 5018.4 | 39018.4 | 442.5 | 15045000 | 17265642 | 34000 | 5018.4 | 39018.4 | 428.81 | 14579540 | 16731480.104 | 2874.4 | 1232571.464
5.002 | ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO | KG | 600 | 77.7 | 677.7 | 987.7392 | 592643.52 | 669390.8558 |  | 0 | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 855.4 | 493548.692 | 566396.4789 | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 812.92 | 469038.5816 | 538268.6762 | 0 | 0
5.003 | MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO | KG | 600 | 77.7 | 677.7 | 1129.943 | 677965.8 | 765762.3711 |  | 0 | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1877.18 | 1195932.6062 | 1372452.2589 | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1129.94 | 719873.4746 | 826126.7995 | 53.4245 | 60366.4615
Capítulo No. 6 HIDROSANITARIO
6.004 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 16800 | 2175.6 | 18975.6 | 122.1 | 2051280 | 2316920.76 |  | 0 | 28200 | 4162.32 | 32362.32 | 122.1 | 3443220 | 3951439.272 | 28200 | 4162.32 | 32362.32 | 13.83 | 390006 | 447570.8856 | 13386.72 | 185138.3376
6.006 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 9000 | 1165.5 | 10165.5 | 8.5 | 76500 | 86406.75 |  | 0 | 18360 | 2709.936 | 21069.936 | 8.5 | 156060 | 179094.456 | 18360 | 2709.936 | 21069.936 | 8.5 | 156060 | 179094.456 | 10904.436 | 92687.706
6.007 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 8000 | 1036 | 9036 | 23.03 | 184240 | 208099.08 |  | 0 | 8160 | 1204.416 | 9364.416 | 23.03 | 187924.8 | 215662.5005 | 8160 | 1204.416 | 9364.416 | 23 | 187680 | 215381.568 | 328.416 | 7553.568
6.008 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 8000 | 1036 | 9036 | 20 | 160000 | 180720 |  | 0 | 6960 | 1027.296 | 7987.296 | 20 | 139200 | 159745.92 | 6960 | 1027.296 | 7987.296 | 20 | 139200 | 159745.92 | 0 | 0
6.009 | SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" | UN | 45000 | 5827.5 | 50827.5 | 28 | 1260000 | 1423170 |  | 0 | 40000 | 5904 | 45904 | 28 | 1120000 | 1285312 | 40000 | 5904 | 45904 | 28 | 1120000 | 1285312 | 0 | 0
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" | UN | 130000 | 16835 | 146835 | 3 | 390000 | 440505 |  | 0 | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 3 | 230400 | 264407.04 | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 3 | 230400 | 264407.04 | 0 | 0
6.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" | UN | 108000 | 13986 | 121986 | 4 | 432000 | 487944 |  | 0 | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 4 | 187200 | 214830.72 | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 4 | 187200 | 214830.72 | 0 | 0
6.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" | UN | 69000 | 8935.5 | 77935.5 | 5 | 345000 | 389677.5 |  | 0 | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 5 | 234000 | 268538.4 | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 2 | 93600 | 107415.36 | 0 | 0
6.016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20X20CM | UN | 22000 | 2849 | 24849 | 6 | 132000 | 149094 |  | 0 | 36000 | 5313.6 | 41313.6 | 6 | 216000 | 247881.6 | 36000 | 5313.6 | 41313.6 | 6 | 216000 | 247881.6 | 16464.6 | 98787.6
6.018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR 3/4" | UN | 162350 | 21024.325 | 183374.325 | 3 | 487050 | 550122.975 |  | 0 | 144000 | 21254.4 | 165254.4 | 3 | 432000 | 495763.2 | 144000 | 21254.4 | 165254.4 | 3 | 432000 | 495763.2 | 0 | 0
6.024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 45000 | 5827.5 | 50827.5 | 25.34 | 1140300 | 1287968.85 |  | 0 | 45600 | 6730.56 | 52330.56 | 25.34 | 1155504 | 1326056.3904 | 45600 | 6730.56 | 52330.56 | 21.5 | 980400 | 1125107.04 | 1503.06 | 32315.79
6.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 30000 | 3885 | 33885 | 3 | 90000 | 101655 |  | 0 | 29400 | 4339.44 | 33739.44 | 3 | 88200 | 101218.32 | 29400 | 4339.44 | 33739.44 | 2.48 | 72912 | 83673.8112 | 0 | 0
6.026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 27000 | 3496.5 | 30496.5 | 18.56 | 501120 | 566015.04 |  | 0 | 26400 | 3896.64 | 30296.64 | 18.56 | 489984 | 562305.6384 | 26400 | 3896.64 | 30296.64 | 18.56 | 489984 | 562305.6384 | 0 | 0
6.028 | SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 20000 | 2590 | 22590 | 17.53 | 350600 | 396002.7 |  | 0 | 20400 | 3011.04 | 23411.04 | 17.53 | 357612 | 410395.5312 | 20400 | 3011.04 | 23411.04 | 17.53 | 357612 | 410395.5312 | 821.04 | 14392.8312
6.031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". | UN | 62450 | 8087.275 | 70537.275 | 14 | 874300 | 987521.85 |  | 0 | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 14 | 1075200 | 1233899.52 | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 14 | 1075200 | 1233899.52 | 17598.405 | 246377.67
6.032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2". | UN | 48000 | 6216 | 54216 | 12 | 576000 | 650592 |  | 0 | 64800 | 9564.48 | 74364.48 | 12 | 777600 | 892373.76 | 64800 | 9564.48 | 74364.48 | 12 | 777600 | 892373.76 | 20148.48 | 241781.76
6.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 70000 | 9065 | 79065 | 4 | 280000 | 316260 |  | 0 | 88800 | 13106.88 | 101906.88 | 4 | 355200 | 407627.52 | 88800 | 13106.88 | 101906.88 | 4 | 355200 | 407627.52 | 22841.88 | 91367.52
6.034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 55000 | 7122.5 | 62122.5 | 2 | 110000 | 124245 |  | 0 | 90000 | 13284 | 103284 | 2 | 180000 | 206568 | 90000 | 13284 | 103284 | 2 | 180000 | 206568 | 41161.5 | 82323
6.035 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 54000 | 6993 | 60993 | 3 | 162000 | 182979 |  | 0 | 95000 | 14022 | 109022 | 3 | 285000 | 327066 | 95000 | 14022 | 109022 | 3 | 285000 | 327066 | 48029 | 144087
6.036 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 80000 | 10360 | 90360 | 76.59 | 6127200 | 6920672.4 | 50 | 4518000 | 72000 | 10627.2 | 82627.2 | 76.59 | 5514480 | 6328417.248 | 72000 | 10627.2 | 82627.2 | 73.79 | 5312880 | 6097061.088 | 0 | 0
6.039 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 700000 | 90650 | 790650 | 2 | 1400000 | 1581300 | 2 | 1581300 | 972000 | 143467.2 | 1115467.2 | 2 | 1944000 | 2230934.4 | 972000 | 143467.2 | 1115467.2 | 2 | 1944000 | 2230934.4 | 324817.2 | 649634.4
6.048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA 3". | UN | 43110 | 5582.745 | 48692.745 | 1 | 43110 | 48692.745 |  | 0 | 50000 | 7380 | 57380 | 1 | 50000 | 57380 | 50000 | 7380 | 57380 | 1 | 50000 | 57380 | 8687.255 | 8687.255
Capítulo No. 8 PAÑETES
8.001 | PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 20200 | 2615.9 | 22815.9 | 524.1066 | 10586953.32 | 11957963.7749 |  | 0 | 20042 | 2958.1992 | 23000.1992 | 524.1066 | 10504144.4772 | 12054556.202 | 20042 | 2958.1992 | 23000.1992 | 463.89 | 9297283.38 | 10669562.4069 | 184.2992 | 85494.5559
Capítulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES
9.001 | ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 23000 | 2978.5 | 25978.5 | 276.8586 | 6367747.8 | 7192371.1401 |  | 0 | 23000 | 3394.8 | 26394.8 | 276.8586 | 6367747.8 | 7307627.3753 | 23000 | 3394.8 | 26394.8 | 271.04 | 6233920 | 7154046.592 | 416.3 | 112833.952
9.002 | MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) | ML | 225000 | 29137.5 | 254137.5 | 8.96 | 2016000 | 2277072 |  | 0 | 220000 | 32472 | 252472 | 8.96 | 1971200 | 2262149.12 | 220000 | 32472 | 252472 | 8.96 | 1971200 | 2262149.12 | 0 | 0
Capítulo No. 10 PISOS
10.001 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL" | M2 | 28000 | 3626 | 31626 | 17.86 | 500080 | 564840.36 |  | 0 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 17.86 | 500080 | 573891.808 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 14.16 | 396480 | 455000.448 | 506.8 | 7176.288
10.002 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" | M2 | 28000 | 3626 | 31626 | 145.29 | 4068120 | 4594941.54 |  | 0 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 145.29 | 4068120 | 4668574.512 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 162.29 | 4544120 | 5214832.112 | 506.8 | 82248.572
10.003 | PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | M2 | 33000 | 4273.5 | 37273.5 | 585.92 | 19335360 | 21839289.12 |  | 0 | 38000 | 5608.8 | 43608.8 | 585.92 | 22264960 | 25551268.096 | 38000 | 5608.8 | 43608.8 | 585.92 | 22264960 | 25551268.096 | 6335.3 | 3711978.976
10.004 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | ML | 13000 | 1683.5 | 14683.5 | 263.08 | 3420040 | 3862935.18 |  | 0 | 20000 | 2952 | 22952 | 263.08 | 5261600 | 6038212.16 | 20000 | 2952 | 22952 | 263.08 | 5261600 | 6038212.16 | 8268.5 | 2175276.98
10.005 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL | ML | 17000 | 2201.5 | 19201.5 | 65.42 | 1112140 | 1256162.13 |  | 0 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 65.42 | 1831760 | 2102127.776 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 65.42 | 1831760 | 2102127.776 | 12931.3 | 845965.646
10.006 | PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE CIRCULACION) | M2 | 25000 | 3237.5 | 28237.5 | 145.29 | 3632250 | 4102626.375 |  | 0 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 145.29 | 4068120 | 4668574.512 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 120.82 | 3382960 | 3882284.896 | 3895.3 | 470630.146
10.007 | GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE CIRCULACION) | ML | 16000 | 2072 | 18072 | 62.52 | 1000320 | 1129861.44 |  | 0 | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 62.52 | 1125360 | 1291463.136 | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 62.52 | 1125360 | 1291463.136 | 2584.8 | 161601.696
10.008 | BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO. INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM | ML | 51000 | 6604.5 | 57604.5 | 7.6 | 387600 | 437794.2 |  | 0 | 55000 | 8118 | 63118 | 7.6 | 418000 | 479696.8 | 55000 | 8118 | 63118 | 7.6 | 418000 | 479696.8 | 5513.5 | 41902.6
10.01 | INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA ) | UN | 1600000 | 207200 | 1807200 | 4 | 6400000 | 7228800 |  | 0 | 2000000 | 295200 | 2295200 | 4 | 8000000 | 9180800 | 2000000 | 295200 | 2295200 | 1 | 2000000 | 2295200 | 488000 | 488000
Capítulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
15.001 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX. 38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER | UN | 46800 | 6060.6 | 52860.6 | 12 | 561600 | 634327.2 |  | 0 | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 | 0 | 0
15.004 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO. INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. | UN | 46800 | 6060.6 | 52860.6 | 2 | 93600 | 105721.2 |  | 0 | 45000 | 6642 | 51642 | 2 | 90000 | 103284 | 45000 | 6642 | 51642 | 2 | 90000 | 103284 | 0 | 0
15.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. | UN | 46800 | 6060.6 | 52860.6 | 12 | 561600 | 634327.2 |  | 0 | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 | 0 | 0
15.008 | SUMINISTRO E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA DISCAPACITADOS | UN | 57000 | 7381.5 | 64381.5 | 4 | 228000 | 257526 |  | 0 | 50000 | 7380 | 57380 | 4 | 200000 | 229520 | 50000 | 7380 | 57380 | 4 | 200000 | 229520 | 0 | 0
Capítulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES
16.002 | SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT PRO. INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. | M2 | 47000 | 6086.5 | 53086.5 | 17.86 | 839420 | 948124.89 |  |  | 55000 | 8118 | 63118 | 17.86 | 982300 | 1127287.48 | 55000 | 8118 | 63118 | 17.86 | 982300 | 1127287.48 | 10031.5 | 179162.59
16.004 | ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 18000 | 2331 | 20331 | 179.2 | 3225600 | 3643315.2 | 0 | 0 | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 179.2 | 3225600 | 3701698.56 | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 179.2 | 3225600 | 3701698.56 | 325.8 | 58383.36
16.006 | ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 22000 | 2849 | 24849 | 57.896 | 1273712 | 1438657.704 | 57.9 | 1438757.1 | 22000 | 3247.2 | 25247.2 | 57.896 | 1273712 | 1461711.8912 | 22000 | 3247.2 | 25247.2 | 57.9 | 1273800 | 1461812.88 | 398.2 | 23055.78
Capítulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS
17.001 | SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE FLOTADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" | M2 | 140000 | 18130 | 158130 | 18.47 | 2585800 | 2920661.1 |  | 0 | 130000 | 19188 | 149188 | 18.47 | 2401100 | 2755502.36 | 130000 | 19188 | 149188 | 8.94 | 1162200 | 1333740.72 | 0 | 0
Capítulo No. 19 ASEO Y VARIOS
19.001 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 3300 | 427.35 | 3727.35 | 429.548 | 1417508.4 | 1601075.7378 |  | 0 | 3596.32 | 530.8168 | 4127.1368 | 429.548 | 1544792.0634 | 1772803.3719 | 3596.32 | 530.8168 | 4127.1368 | 429.55 | 1544799.256 | 1772811.6262 | 399.7868 | 171728.4337
19.002 | SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. | UN | 34000 | 4403 | 38403 | 12 | 408000 | 460836 |  | 0 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 12 | 336000 | 385593.6 | 71829.2 | 10601.9899 | 82431.1899 | 18 | 1292925.6 | 1483761.4186 | 44028.1899 | 792507.4186
SUB-TOTAL | [6 empty] | 341338793.2905 | 385542167.0216 |  | 41937754.437 |  |  |  |  | 317239467.2409 | 364064012.6057 |  |  |  |  | 304012504.7121 | 348884750.4076 |  | 51416170.4606
AUI | Administración | % |  |  |  | 5% | 17066939.6645 | [6 empty] | 8% | 25379157.3793 | [5 empty] | 24321000.377
| Imprevistos | % |  |  |  | 2% | 6826775.8658 | [6 empty] | 2% | 6344789.3448 | [5 empty] | 6080250.0942
| Utilidad | % |  |  |  | 5% | 17066939.6645 | [6 empty] | 4% | 12689578.6896 | [5 empty] | 12160500.1885
| I.V.A. (Sobre Utilidad) | % |  |  |  | 19% | 3242718.5363 | [6 empty] | 19% | 2411019.951 | [5 empty] | 2310495.0358
TOTAL | [6 empty] | 385542167.0216 | [7 empty] | 364064012.6057 | [5 empty] | 348884750.4076
MAYOR COSTO ASUMIDO POR INCREMENTO DE PRECIOS UNITARIOS | [9 empty] | 51416170.4606
385542167
0.6
0.6
0.25
0.09
180000
16200

## Actas Calderon Diaz
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Proyecto I.E. SANTA TERESA DE JESUS. MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA)
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA
INFORMACION EXTRAIDA DE ARCHIVO CON COMPROBANTES DE EGRESO
|  |  | CONTRATADO INICIAL CON CALDERON DIAZ |  |  | ACTA #1 |  | ACTA #2 |  | ACTA #3 |  | ACTA #4 |  | ACTA #5
Código | Item | UM | Costo Unitario | Cantidad | Costo Parcial | Cant | Costo Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial
Capítulo No. 2 CIMENTACION
2.001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 | 39000 | 165.15 | 6440850 |  | 0 | 165.15 | 6440850 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165.15 | 6440850
2.002 | RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 55000 | 128.13 | 7047150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.35 | 3209250 |  | 0 | 58.35 | 3209250
2.003 | BASE EN CONCRETO POBRE EN OBRA FC=14MPA. ESPESOR MINIMO 5CM | M3 | 280000 | 6.64 | 1859200 |  | 0 | 6.64 | 1859200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.64 | 1859200
2.004 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=21MPA | M3 | 180000 | 28.71 | 5167800 |  | 0 | 28.71 | 5167800 |  | 0 | 3.8 | 684000 |  | 0 | 32.51 | 5851800
2.005 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO FC=21MPA | M3 | 140000 | 18.41 | 2577400 |  | 0 |  | 0 | 18.41 | 2577400 |  | 0 | 13.3 | 1862000 | 31.71 | 4439400 | H=0,25
2.007 | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION | Kg | 600 | 3955.92 | 2373552 |  | 0 | 3955.92 | 2373552 | 400 | 240000 | 128.39 | 77034 |  | 0 | 4484.31 | 2690586
Capítulo No. 3 ESTRUCTURA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.001 | COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 310000 | 70.27 | 21783700 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 3720000 |  | 0 | 12 | 3720000
3.002 | PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM | M2 | 140000 | 406.51 | 56911400 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.003 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 342000 | 75.72 | 25896240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.004 | ESCALERA EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 760000 | 33.21 | 25239600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.005 | PLACA MACIZA EN CONCRETO f'c=21Mpa, e=12cm - PARA TANQUES ELEVADOS. | M2 | 30000 | 16.55 | 496500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.006 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA | Kg | 600 | 20663.4 | 12398040 |  | 0 |  | 0 | 3741 | 2244600 |  | 0 |  | 0 | 3741 | 2244600
3.007 | MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA | Kg | 600 | 1642.6 | 985560 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 4 MAMPOSTERIA | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.001 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 42000 | 531.3224 | 22315542.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.002 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO | ML | 34100 | 295.7624 | 10085497.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.003 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO | ML | 15200 | 608.2 | 9244640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.004 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 9000 | 440 | 3960000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.006 | JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. | ML | 16000 | 442.2224 | 7075558.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.008 | MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DE ARCILLA N°12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 42500 | 76.1181 | 3235020.9785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.009 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 33200 | 5.556 | 184459.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.01 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 33200 | 139.5449 | 4632890.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.011 | DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO | ML | 14250 | 37.4154 | 533169.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.012 | ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 8500 | 122 | 1037000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.013 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 32000 | 34.276 | 1096832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.014 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | ML | 33200 | 20.42 | 677944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.016 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES INTERNAS COCINA | ML | 15200 | 45.6 | 693120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.017 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA INTERNA BAÑOS Y COCINA | ML | 9000 | 24 | 216000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.019 | LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA | M2 | 15500 | 254.29 | 3941495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.02 | LAVADO DE MUROS INTERNOS | M2 | 1500 | 681.5563 | 1022334.422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.001 | PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO | M2 | 32000 | 429.548 | 13745536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.002 | ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO | KG | 600 | 987.7392 | 592643.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.003 | MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO | KG | 600 | 1129.943 | 677965.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 6 HIDROSANITARIO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.004 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 16800 | 122.1 | 2051280 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.006 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 9000 | 8.5 | 76500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.007 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 8000 | 23.03 | 184240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.008 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 8000 | 20 | 160000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.009 | SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" | UN | 45000 | 28 | 1260000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" | UN | 130000 | 3 | 390000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" | UN | 108000 | 4 | 432000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" | UN | 69000 | 5 | 345000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20X20CM | UN | 22000 | 6 | 132000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR 3/4" | UN | 162350 | 3 | 487050 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 45000 | 25.34 | 1140300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 30000 | 3 | 90000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 27000 | 18.56 | 501120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.028 | SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 20000 | 17.53 | 350600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". | UN | 62450 | 14 | 874300 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2". | UN | 48000 | 12 | 576000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 70000 | 4 | 280000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 55000 | 2 | 110000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.035 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 54000 | 3 | 162000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.036 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 80000 | 76.59 | 6127200 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4000000 |  | 0 |  | 0 | 50 | 4000000
6.039 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 700000 | 2 | 1400000 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1400000 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1400000
6.048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA 3". | UN | 43110 | 1 | 43110 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 8 PAÑETES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.001 | PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 20200 | 524.1066 | 10586953.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.001 | ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 23000 | 276.8586 | 6367747.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.002 | MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) | ML | 225000 | 8.96 | 2016000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 10 PISOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.001 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL" | M2 | 28000 | 17.86 | 500080 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.002 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" | M2 | 28000 | 145.29 | 4068120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.003 | PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | M2 | 33000 | 585.92 | 19335360 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.004 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | ML | 13000 | 263.08 | 3420040 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.005 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL | ML | 17000 | 65.42 | 1112140 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.006 | PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE CIRCULACION) | M2 | 25000 | 145.29 | 3632250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.007 | GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE CIRCULACION) | ML | 16000 | 62.52 | 1000320 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.008 | BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO. INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM | ML | 51000 | 7.6 | 387600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.01 | INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA ) | UN | 1600000 | 4 | 6400000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.001 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX. 38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER | UN | 46800 | 12 | 561600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.004 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO. INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. | UN | 46800 | 2 | 93600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. | UN | 46800 | 12 | 561600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.008 | SUMINISTRO E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA DISCAPACITADOS | UN | 57000 | 4 | 228000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.002 | SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT PRO. INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. | M2 | 47000 | 17.86 | 839420 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.004 | ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 18000 | 179.2 | 3225600 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1800000 |  | 0 | -100 | -1800000 | 0 | 0
16.006 | ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 22000 | 57.896 | 1273712 |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 1273800 |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 1273800
Capítulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.001 | SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE FLOTADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" | M2 | 140000 | 18.47 | 2585800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 19 ASEO Y VARIOS | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.001 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 3300 | 429.548 | 1417508.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.002 | SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. | UN | 34000 | 12 | 408000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 90 ACTIVIDADES ADICIONALES | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 341338793.2905 |  |  |  | 15841402 |  | 13535800 |  | 7690284 |  | 62000 |  | 37129486
AUI | Administración | % |  | 5% | 17066939.6645 |  |  |  | 792070.1 |  | 676790 |  | 384514.2 |  | 3100 |  | 1856474.3
| Imprevistos | % |  | 2% | 6826775.8658 |  |  |  | 316828.04 |  | 270716 |  | 153805.68 |  | 1240 |  | 742589.72
| Utilidad | % |  | 5% | 17066939.6645 |  |  |  | 792070.1 |  | 676790 |  | 384514.2 |  | 3100 |  | 1856474.3
| I.V.A. (Sobre Utilidad) | % |  | 19% | 3242718.5363 |  |  |  | 150493.319 |  | 128590.1 |  | 73057.698 |  | 589 |  | 352730.117
TOTAL |  |  |  |  | 385542167.0216 |  |  |  | 17892863.559 |  | 15288686.1 |  | 8686175.778 |  | 70029 |  | 41937754.437

## Actas GARCO
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR | [17 empty] | 129139.07
Proyecto I.E. SANTA TERESA DE JESUS. MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA) | [17 empty] | 860.92
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA | [17 empty] | 129999.99
INFORMACION EXTRAIDA DE ARCHIVO CON COMPROBANTES DE EGRESO
|  |  | CONTRATADO INICIAL CON GARCO CONSTRUCCIONES S.A.S. | [5 empty] | ACTA #1 |  | ACTA #2 |  | ACTA #3 |  | ACTA #4 |  | ACTA #5 |  | ACTA #6 |  | ACTA #7 |  | ACTA #8 |  | ACTA #9 |  | ACTA #10 |  | ACTA #11 |  | ACTA #12 |  | ACTA #13 |  | ACTA #14
Código | Item | UM | Costo Unitario Directo | Costo Unitario Indirecto (AUI + IVA) | Costo Unitario Total | Cantidad | Costo Parcial Directo | Costo Parcial Total | Cant | Costo Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial | Cant | Valor Parcial
Capítulo No. 2 CIMENTACION
2.001 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0M (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICION FINAL) | M3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.002 | RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | 54192.23 | 7998.7731 | 62191.0031 | 117.98 | 6393599.2954 | 7337294.5514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.72 | 9249045.9882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 148.72 | 19333600
2.003 | BASE EN CONCRETO POBRE EN OBRA FC=14MPA. ESPESOR MINIMO 5CM | M3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.004 | CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=21MPA | M3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.005 | VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO FC=21MPA | M3 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.007 | ACERO DE REFUERZO - CIMENTACION | Kg |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Capítulo No. 3 ESTRUCTURA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.001 | COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 340000 | 50184 | 390184 | 30.6 | 10404000 | 11939630.4 |  | 0 | 10.7 | 4174968.8 |  | 0 |  | 0 | 15.94 | 6219532.96 |  | 0 |  | 0 | 3.96 | 1545128.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.6 | 11939630.4
3.002 | PLACA ENTREPISO CON VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO F'C=21 MPA, TORTA MACIZA E=12 CM | M2 | 180000 | 26568 | 206568 | 393.26 | 70786800 | 81234931.68 |  | 0 |  | 0 | 230 | 47510640 | 130.56 | 26969518.08 | 32.7 | 6754773.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 393.26 | 81234931.68
3.003 | VIGAS AÉREAS EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 353344.8 | 52153.6925 | 405498.4925 | 74.44 | 26302986.912 | 30185307.7802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 38.97 | 15802276.2519 | 2.3 | 932646.5327 | 11.29 | 4578077.9801 | 3.5 | 1419244.7237 | 7.39 | 2996633.8594 | 10.99 | 4456428.4324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74.44 | 30185307.7802
3.004 | ESCALERA EN CONCRETO FC=21 MPA | M3 | 800000 | 118080 | 918080 | 5.5 | 4400000 | 5049440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 5049440 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.5 | 5049440
3.005 | PLACA MACIZA EN CONCRETO f'c=21Mpa, e=12cm - PARA TANQUES ELEVADOS. | M2 | 28024.83 | 4136.4649 | 32161.2949 | 13.69 | 383659.9227 | 440288.1273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.49 | 433855.8683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.49 | 433855.8683
3.006 | ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA | Kg | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 20663.4 | 11922368.532 | 13682110.1273 |  | 0 | 6194.33 | 4101527.5911 |  | 0 | 3497 | 2315511.4413 | 3588.39 | 2376024.6213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2146.1 | 1421023.4784 | 453.08 | 300003.4097 |  | 0 | 1024 | 678033.662 |  | 0 |  | 0 | 16902.9 | 11192124.2037
3.007 | MALLA ELECTROSOLDADA - ESTRUCTURA | Kg | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1679.58 | 1070043.6222 | 1227982.0608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 988 | 722350.9902 | 409.57 | 299446.6549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 241.45 | 176530.0067 |  | 0 |  | 0 | 1639.02 | 1198327.6518
Capítulo No. 4 MAMPOSTERIA | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.001 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 40000 | 5904 | 45904 | 531.32 | 21252800 | 24389713.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190.68 | 8752974.72 | 142.33 | 6533516.32 | 98.7 | 4530724.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.61 | 4572497.44 |  | 0 |  | 0 | 531.32 | 24389713.28
4.002 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.12M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO | ML | 30373.21 | 4483.0858 | 34856.2958 | 295.76 | 8983180.5896 | 10309098.0446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 98.53 | 3434390.8248 | 42.62 | 1485575.3268 | 18.57 | 647281.4129 | 22.11 | 770672.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.83 | 6337920.2646
4.003 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.13M X 0.06M. INCLUYE REFUERZO | ML | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 608.2 | 9415769.234 | 10805536.7729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 142.2 | 2526384.9541 | 82.62 | 1467861.6379 | 85 | 1510145.718 | 96.8 | 1719789.4765 |  | 0 |  | 0 | 49.67 | 882458.0919 |  | 0 |  | 0 | 456.29 | 8106639.8785
4.004 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 440 | 3740000 | 4292024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 74 | 721840.4 | 89 | 868159.4 | 43 | 419447.8 | 46 | 448711.6 |  | 0 |  | 0 | 43 | 419447.8 | 10 | 97546 |  | 0 | 305 | 2975153
4.006 | JUNTA DE DILATACION CON ICOPOR Y SIKAFLEX ENTRE MAMPOSTERIA Y ESTRUCTURA. | ML | 16000 | 2361.6 | 18361.6 | 442.22 | 7075520 | 8119866.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 2111584 |  | 0 | 161 | 2956217.6 | 55.68 | 1022373.888 |  | 0 | 110.54 | 2029691.264 |  | 0 |  | 0 | 442.22 | 8119866.752
4.008 | MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN LADRILLO DE ARCILLA N°12 (12X19X39). INCLUYE GRAFILES HORIZONTALES | M2 | 42000 | 6199.2 | 48199.2 | 76.12 | 3197040 | 3668923.104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.45 | 1949657.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.45 | 1949657.64
4.009 | COLUMNETA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 5.56 | 181466.7796 | 208251.2763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.12 | 116860.4284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.12 | 116860.4284
4.01 | VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.15M X 0.31M. INCLUYE REFUERZO | ML | 32637.91 | 4817.3555 | 37455.2655 | 139.54 | 4554293.9614 | 5226507.7501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.54 | 5226507.7501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.54 | 5226507.7501
4.011 | DOVELA DE CONFINAMIENTO DE MURO CUCHILLA Y DE CIERRE CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO | ML | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 37.42 | 579312.8654 | 664819.4443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.81 | 618449.0876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.81 | 618449.0876
4.012 | ANCLAJE EPOXICO EN MURO CUCHILLA O DE CIERRE (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. INCLUYE ACERO DEL ANCLAJE | UN | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 122 | 1037000 | 1190061.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 111 | 1082760.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 87791.4 |  | 0 | 120 | 1170552
4.013 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA ESTRUBLOCK N° 8 (8X19X39). DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 31886.59 | 4706.4607 | 36593.0507 | 34.28 | 1093072.3052 | 1254409.7774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.83 | 798826.2964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21.83 | 798826.2964
4.014 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO, DINTEL O ALFAJIA EN CONCRETO DE F'C=21MPA 0.6M X 0.20M. INCLUYE REFUERZO . DIVISIONES INTERNAS ZONA DE BAÑOS Y COCINA | ML | 24594.37 | 3630.129 | 28224.499 | 20.42 | 502217.0354 | 576344.2698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.42 | 576344.2698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.42 | 576344.2698
4.016 | DOVELA DE CONFINAMIENTO CONCRETO GROUTING F'C=21MPA DE 0.155M X 0.12M. INCLUYE REFUERZO. DIVISIONES INTERNAS COCINA | ML | 15481.37 | 2285.0502 | 17766.4202 | 45.8 | 709046.746 | 813702.0457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 45.6 | 810148.7617 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.6 | 810148.7617
4.017 | ANCLAJE EPOXICO (DIAMETRO DE 3/8" A 3/4") L=0.70M. ZONA INTERNA BAÑOS Y COCINA | ML | 8500 | 1254.6 | 9754.6 | 24 | 204000 | 234110.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 234110.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24 | 234110.4
4.019 | LAVADO E HIDROFUGADO DE CARA EXTERIOR MURO FACHADA | M2 | 16556 | 2443.6656 | 18999.6656 | 254.29 | 4210025.24 | 4831424.9654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189.68 | 3603856.571 |  | 0 |  | 0 | 64.61 | 1227568.3944 |  | 0 |  | 0 | 254.29 | 4831424.9654
4.02 | LAVADO DE MUROS INTERNOS | M2 | 8768.71 | 1294.2616 | 10062.9716 | 681.56 | 5976401.9876 | 6858518.921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 391.64 | 3941062.1959 |  | 0 |  | 0 | 289.92 | 2917456.7251 |  | 0 |  | 0 | 681.56 | 6858518.921
Capítulo No. 5 PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.001 | PLACA CONTRAPISO FC=21 MPA E=0.1M. INCLUYE VIGA PERIMETRAL DESCOLGADA PARA CONFINAMIENTO DE PLACA, CORTE DE DILATACIONES Y PLASTICO DE DILATACION CONTRA RELLENO | M2 | 34000 | 5018.4 | 39018.4 | 442.5 | 15045000 | 17265642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 396.3 | 15462991.92 | 4.68 | 182606.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.57 | 1036718.888 | 1.26 | 49163.184 |  | 0 | 428.81 | 16731480.104
5.002 | ACERO DE REFUERZO - PLACA CONTRAPISO | KG | 576.98 | 85.1622 | 662.1422 | 855.4 | 493548.692 | 566396.4789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 812.92 | 538268.6762 |  | 0 |  | 0 | 812.92 | 538268.6762
5.003 | MALLA ELECTROSOLDADA - PLACA CONTRAPISO | KG | 637.09 | 94.0345 | 731.1245 | 1877.18 | 1195932.6062 | 1372452.2589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1129.94 | 826126.7995 |  | 0 |  | 0 | 1129.94 | 826126.7995
Capítulo No. 6 HIDROSANITARIO | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
6.004 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACCE. PVC-P RDE-21 1 1/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 28200 | 4162.32 | 32362.32 | 122.1 | 3443220 | 3951439.272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.83 | 447570.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.83 | 447570.8856
6.006 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-21 1" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 18360 | 2709.936 | 21069.936 | 8.5 | 156060 | 179094.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 179094.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.5 | 179094.456
6.007 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 8160 | 1204.416 | 9364.416 | 23.03 | 187924.8 | 215662.5005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 215381.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 215381.568
6.008 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA Y ACC. PVC-P RDE-13.5 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS, SOPORTES Y ADITAMENTOS) | ML | 6960 | 1027.296 | 7987.296 | 20 | 139200 | 159745.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 159745.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 159745.92
6.009 | SUMIN. E INST. PUNTO HIDRA. PARAL PVC-P LAVAM. LAVAP./POCETA/ASEO/SANIT. DE TANQUE/ORINAL/DUCHA 1/2" | UN | 40000 | 5904 | 45904 | 28 | 1120000 | 1285312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 550848 | 16 | 734464 |  | 0 |  | 0 | 28 | 1285312
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1 1/4" | UN | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 3 | 230400 | 264407.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 264407.04 |  | 0 |  | 0 | 3 | 264407.04
6.011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 1" | UN | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 4 | 187200 | 214830.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 214830.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 214830.72
6.012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTRO CORTINA ROSCAR 3/4" | UN | 46800 | 6907.68 | 53707.68 | 5 | 234000 | 268538.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 107415.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 107415.36
6.016 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20X20CM | UN | 36000 | 5313.6 | 41313.6 | 6 | 216000 | 247881.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 247881.6 |  | 0 |  | 0 | 6 | 247881.6
6.018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE FLOTADOR 3/4" | UN | 144000 | 21254.4 | 165254.4 | 3 | 432000 | 495763.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 495763.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 495763.2
6.024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 4" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 45600 | 6730.56 | 52330.56 | 25.34 | 1155504 | 1326056.3904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 784958.4 |  | 0 | 6.5 | 340148.64 |  | 0 |  | 0 | 21.5 | 1125107.04
6.025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 3" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 29400 | 4339.44 | 33739.44 | 3 | 88200 | 101218.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.48 | 83673.8112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.48 | 83673.8112
6.026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-S 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 26400 | 3896.64 | 30296.64 | 18.56 | 489984 | 562305.6384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.5 | 409004.64 |  | 0 | 5.06 | 153300.9984 |  | 0 |  | 0 | 18.56 | 562305.6384
6.028 | SUMINISTRO E INST. TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC-VENT 2" (INCLUYE SOPORTE, ACCESORIOS Y ADITAMENTOS) | ML | 20400 | 3011.04 | 23411.04 | 17.53 | 357612 | 410395.5312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.53 | 410395.5312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.53 | 410395.5312
6.031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 4". | UN | 76800 | 11335.68 | 88135.68 | 14 | 1075200 | 1233899.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 1057628.16 |  | 0 | 2 | 176271.36 |  | 0 |  | 0 | 14 | 1233899.52
6.032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA 2". | UN | 64800 | 9564.48 | 74364.48 | 12 | 777600 | 892373.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 892373.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 892373.76
6.033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 3". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 88800 | 13106.88 | 101906.88 | 4 | 355200 | 407627.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 407627.52 |  | 0 |  | 0 | 4 | 407627.52
6.034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SANITARIA SIFÓN 2". INCLUYE REJILLA DE PISO | UN | 90000 | 13284 | 103284 | 2 | 180000 | 206568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 206568 |  | 0 |  | 0 | 2 | 206568
6.035 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 110MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 95000 | 14022 | 109022 | 3 | 285000 | 327066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 327066 |  | 0 |  | 0 | 3 | 327066
6.036 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS PVC-ALC 160MM. INCLUYE EXCAVACIONES Y RELLENOS | ML | 72000 | 10627.2 | 82627.2 | 76.59 | 5514480 | 6328417.248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.34 | 3663690.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.45 | 2433371.04 |  | 0 | 73.79 | 6097061.088
6.039 | CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCIÓN 80X80CM. INCLUYE MARCO Y TAPA. INCLUYE EXCAVACION Y RELLENOS | UN | 972000 | 143467.2 | 1115467.2 | 2 | 1944000 | 2230934.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2230934.4 |  | 0 |  | 0 | 2 | 2230934.4
6.048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAGANTE O REJILLA CUPULA 3". | UN | 50000 | 7380 | 57380 | 1 | 50000 | 57380 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57380 |  | 0 |  | 0 | 1 | 57380
Capítulo No. 8 PAÑETES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.001 | PAÑETE LISO (MUROS) MORTERO 1:3, E=1.5 CM. (ZONAS DE AULAS) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 20042 | 2958.1992 | 23000.1992 | 524.1066 | 10504144.4772 | 12054556.202 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 121.87 | 2803034.2765 |  | 0 | 76.92 | 1769175.3225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 265.1 | 6097352.8079 | 463.89 | 10669562.4069
Capítulo No. 9 ENCHAPES Y MESONES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.001 | ENCHAPE PARA PARED Y MESONES CERAMICA 20.3X40.5 BLANCO. PARA ZONAS DE BAÑOS Y COCINA | M2 | 23000 | 3394.8 | 26394.8 | 276.8586 | 6367747.8 | 7307627.3753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 211.14 | 5572998.072 |  | 0 |  | 0 | 20.34 | 536870.232 | 39.56 | 1044178.288 |  | 0 | 271.04 | 7154046.592
9.002 | MESON EN CONCRETO DE 21MPA E.10CM, INCLUYE ACERO DE REF, INCLUYE VACIOS DE APARATO (LAVAM. O LAVAP.) | ML | 220000 | 32472 | 252472 | 8.96 | 1971200 | 2262149.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.54 | 1146222.88 |  | 0 | 4.42 | 1115926.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.96 | 2262149.12
Capítulo No. 10 PISOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.001 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "PLACA DE TANQUES DE CUBIERTA - INCLUYE MEDIA CAÑA PERIMETRAL" | M2 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 17.86 | 500080 | 573891.808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.16 | 455000.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.16 | 455000.448
10.002 | ALISTADO EN MORTERO 1:4 (ARENA LAVADA) E=0.05M "AREAS DE CIRCULACION" | M2 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 145.29 | 4068120 | 4668574.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 145.29 | 4668574.512 |  | 0 | 17 | 546257.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 162.29 | 5214832.112
10.003 | PISO BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 30X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | M2 | 38000 | 5608.8 | 43608.8 | 585.92 | 22264960 | 25551268.096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 189 | 8242063.2 | 211.02 | 9202328.976 | 32.05 | 1397662.04 | 45 | 1962396 | 108.85 | 4746817.88 |  | 0 |  | 0 | 585.92 | 25551268.096
10.004 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA EN GRANO DE MARMOL 10X30. INCLUYE DILATACIONES PVC. (AREAS INTERNAS) | ML | 20000 | 2952 | 22952 | 263.08 | 5261600 | 6038212.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 127.6 | 2928675.2 | 127.6 | 2928675.2 |  | 0 |  | 0 | 7.88 | 180861.76 |  | 0 |  | 0 | 263.08 | 6038212.16
10.005 | ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANO DE MARMOL | ML | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 65.42 | 1831760 | 2102127.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.84 | 1376569.152 | 22.58 | 725558.624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65.42 | 2102127.776
10.006 | PISO 30x30 ALMENDRO. INCLUYE DILATACIONES. (AREAS DE CIRCULACION) | M2 | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 145.29 | 4068120 | 4668574.512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.82 | 3882284.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120.82 | 3882284.896
10.007 | GUARDAESCOBA DE 30X10 ALMENDRO. (AREAS DE CIRCULACION) | ML | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 62.52 | 1125360 | 1291463.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.52 | 1291463.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.52 | 1291463.136
10.008 | BOCAPUERTA EN GRANO LAVADO MARMOL N°2 BLANCO. INCLUYE DILATACION PVC 4MM BLANCA. ANCHO HASTA 20CM | ML | 55000 | 8118 | 63118 | 7.6 | 418000 | 479696.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 479696.8 |  | 0 |  | 0 | 7.6 | 479696.8
10.01 | INSTALACION PISO Y HUELLA ALMENDRO EN ESCALERAS ANCHO ENTRE 1.80M A 2.6M (HUELLA, CONTRAHUELLA ) | UN | 2000000 | 295200 | 2295200 | 4 | 8000000 | 9180800 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 918080 | 0.6 | 1377120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2295200
Capítulo No. 15 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
15.001 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS INSTIT. POCETA ACERO INOX. 38CM DE DIAMETRO DE SOBREPONER | UN | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 516420 |  | 0 | 2 | 103284 |  | 0 |  | 0 | 12 | 619704
15.004 | SUM. E INST. DE LAVAMANOS DISCAPACITADO BLANCO. INCLUYE BRAZOS FREE, GRIFERIA, SIFON Y DESAGUE TIPO BOTELLA. | UN | 45000 | 6642 | 51642 | 2 | 90000 | 103284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 103284 |  | 0 |  | 0 | 2 | 103284
15.006 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE BLANCO. PARA BATERIAS DE BAÑOS. | UN | 45000 | 6642 | 51642 | 12 | 540000 | 619704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 619704 |  | 0 |  | 0 | 12 | 619704
15.008 | SUMINISTRO E INSTAL. DE BARRA DE SEGURIDAD DE PARED ACERO INOXIDABLE SATINADO, PARA DISCAPACITADOS | UN | 50000 | 7380 | 57380 | 4 | 200000 | 229520 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 229520 |  | 0 |  | 0 | 4 | 229520
Capítulo No. 16 PINTURAS E IMPERMEABILIZACIONES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
16.002 | SUM. E INST. DE IMPERMEABILIZ. CON MANTO EDIL 500XT PRO. INCLUYE REMATES Y ACABADO FINAL. | M2 | 55000 | 8118 | 63118 | 17.86 | 982300 | 1127287.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.86 | 1127287.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.86 | 1127287.48
16.004 | ESTUCO INTERIOR Y PINTURA VINILO TIPO INTERIOR A 3 MANOS EN AULAS - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 18000 | 2656.8 | 20656.8 | 179.2 | 3225600 | 3701698.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 109.44 | 2260680.192 |  | 0 |  | 0 | 69.76 | 1441018.368 |  | 0 |  | 0 | 179.2 | 3701698.56
16.006 | ESTUCO Y PINTURA VINILO LAVABLE A 3 MANOS EN BAÑOS Y LABORATORIO - INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 22000 | 3247.2 | 25247.2 | 57.896 | 1273712 | 1461711.8912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.78 | 1181064.016 |  | 0 | 11.12 | 280748.864 |  | 0 |  | 0 | 57.9 | 1461812.88
Capítulo No. 17 CERRADURAS, VIDRIOS, ESPEJOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
17.001 | SUM. E INST. DE ESPEJO EN CRISTAL 5MM, INCLUYE SOPORTE FLOTADO EN PERFILES DE ALUMINIO 3/4"X3/4" | M2 | 130000 | 19188 | 149188 | 18.47 | 2401100 | 2755502.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.94 | 1333740.72 |  | 0 |  | 0 | 8.94 | 1333740.72
Capítulo No. 19 ASEO Y VARIOS | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
19.001 | ASEO GENERAL DE OBRA | M2 | 3596.31 | 530.8154 | 4127.1254 | 429.55 | 1544794.9605 | 1772806.6967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 429.55 | 1772806.6967 |  | 0 |  | 0 | 429.55 | 1772806.6967
19.002 | SUM. TRANS. E INST. DE SEÑALIZACION DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR DE SOBREPONER. | UN | 28000 | 4132.8 | 32132.8 | 12 | 336000 | 385593.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 578390.4 |  | 0 |  | 0 | 18 | 1483761.42
Capítulo No. 90 ACTIVIDADES ADICIONALES | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SUB-TOTAL | [6 empty] | 317242470.3644 | 364067458.9902 |  | 0 |  | 8276496.3911 |  | 47510640 |  | 30007380.5114 |  | 61647387.8646 |  | 28348113.3262 |  | 18190997.5448 |  | 25431316.545 |  | 51595348.6869 |  | 16956112.9925 |  | 7264032.576 |  | 32857591.0268 |  | 3712049.912 |  | 6097352.8079 |  | 348884745.2172
AUI | Administración | % |  |  |  | 8% | 25379397.6292
| Imprevistos | % |  |  |  | 2% | 6344849.4073
| Utilidad | % |  |  |  | 4% | 12689698.8146
| I.V.A. (Sobre Utilidad) | % |  |  |  | 19% | 2411042.7748
TOTAL | [6 empty] | 364067458.9902
336
12
28
0.6
0.6
0.25
0.09
0
0
Note on S10: ADOLFO RUIZ: En el acta este resultado es de 19.333.600 porque liquidan el item con un precio de 130.000
Note on AG95: ADOLFO RUIZ: En el acta este item tiene un incremento de precio y se le debe sumar 905.371,20

## Mayor costo x correcciones
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS. MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA)
CONTRATO: No 2040033 - Construcción del Bloque A2 en la I.E. Santa Teresa de Jesús
CONTRATISTA: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
MEMORIA DE CALCULO: MAYOR COSTO ASUMIDO POR CONTRATANTE POR ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CORRECCION DE NO CONFORMIDADES EN OBRAS
SOBRECOSTO POR MALAS PRACTICAS
CONTRATISTA | SOPORTE | Item |  | UM | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total
CONSTRUCCIONES GARCO SAS | Acta #10 y #12 - Contrato No. 2040035 | 90014 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE A2 | GB | 1 | 2627108.87 | 2627108.87
|  | 90014 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE A2 | GB | 1 | 5254217.74 | 5254217.74
OBSERVACIONES |  | El contratista Calderon Diaz no construyó las columnas de acuerdo a las medidas de los diseños estructurales, quedando estas desplazadas de los ejes, por tal motivo se realizó el reforzamiento para cumplir con los ejes especificados.
CONTRATO: 2040035 - CONSTRUCCIONES GARCO S.A.S.
RECONOCIDO
ACTA No | FECHA | ITEM | CONCEPTO |  | Costo Directo | Admon | Imprevisto | Utilidad | A.I.U. | Costo Total | IVA | TOTAL FACTURA
ACTA 10 | 2023-03-04 | 90014 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE A2 - 14437 - ADICIONAL |  | 2289219.99 | 183137.5992 | 45784.3998 | 91568.7996 | 320490.7986 | 2609710.7886 | 17398.0719 | 2627108.8605
ACTA 12 | 2023-03-17 | 90014 | REFORZAMIENTO DE COLUMNAS BLOQUE A2 - 14437 - ADICIONAL |  | 4578440 | 366275.2 | 91568.8 | 183137.6 | 640981.6 | 5219421.6 | 34796.144 | 5254217.744
7881326.6045
| COSTO DE ACTIVIDADES PARA CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS |  |  |  | 7881326.6045
| SALDO A FAVOR DE CONTRATISTA POR RETE-GARANTIAS APLICADAS |  |  |  | -4151559
| MAYOR COSTO ASUMIDO POR CONRATANTE - CORRECCION DE OBRAS DEFECTUOSAS |  |  |  | 3729767.6045

## Anticipo x amortizar
CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR
Proyecto: I.E. SANTA TERESA DE JESUS. MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA)
CONTRATO: No 2040033 - Construcción del Bloque A2 en la I.E. Santa Teresa de Jesús
CONTRATISTA: CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
MEMORIA CALCULO ANTICIPO Y GARANTIAS X COBRAR A CALDERON D&AZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
RECONOCIDO |  |  | FACTURADO | [8 empty] | RETENCIONES
ACTA No | FECHA | VALOR | FRA No | FECHA | Costo Directo | Admon | Imprevisto | Utilidad | Costo Total | IVA | TOTAL FACTURADO | C x P | FECHA | EN LA FUENTE | AMORTIZACION ANTICIPO | POR GARANTIA | I.C.A. | TOTAL | NETO A PAGAR
ANT 001 | 2022-08-23 | 57344964.94 | CTA COBRO 001 | 2022-08-23 | 57344964.94 |  |  |  | 57344964.94 |  |  | 22090113 | 2022-09-05 |  |  |  |  | 0 | 0
ACTA 2 | 2022-10-07 | 13457270.559 | FE-14 | 2022-10-10 | 15841402 | 792070.1 | 316828.04 | 792070.1 | 17742370.24 | 150493.319 | 17892863.559 | 22100110 | 2022-10-10 | -354847 | -2661356 | -1774237 | -124197 | -4914637 | 12978226.559
ACTA 3 | 2022-10-31 | 11498662.1 | FE-18 | 2022-11-03 | 13535800 | 676790 | 270716 | 676790 | 15160096 | 128590.1 | 15288686.1 | 22110059 | 2022-11-03 | -303202 | -2274014 | -1516010 | -106121 | -4199347 | 11089339.1
ACTA 4 | 2022-11-18 | 6532895.778 | FE-21 | 2022-11-18 | 7690284 | 384514.2 | 153805.68 | 384514.2 | 8613118.08 | 73057.698 | 8686175.778 | 22110118 | 2022-11-18 | -172262 | -1291968 | -861312 | -60292 | -2385834 | 6300341.778
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 41867725.437 |  |  |  | -6227338 | -4151559
ANTICIPO PAGADO AL CONTRATISTA |  |  |  |  | 57344964.94
AMORTIZACION DE ANTICIPO APLICADA |  |  |  |  | -6227338
SALDO A FAVOR DE CONTRATANTE |  |  |  |  | 51117626.94